## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2023 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: “PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES DE PROPIEDAD O BAJO TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA”
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan de contratación para la vigencia 2023, se estimaron los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales: El oferente debe presentar las fichas técnicas, donde demuestre la proveniencia de los elementos, que debe ser de fuentes sostenibles, de acuerdo con la Ficha de Contratación Sostenible No. 6 – Aseo y cafetería
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: Todos los clientes (entidades privadas, Estatales y Gubernamentales).
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a SUMINISTRO, regulado por Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen, adicionen o deroguen y en las materias no reguladas en dichas leyes a las disposiciones civiles y comerciales. La modalidad de selección pertinente para esta contratación corresponde a la mínima cuantía contemplada en el numeral 5 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021. Teniendo en cuenta lo anterior y, al contar con un presupuesto oficial no superior al 10% de la menor cuantía, se llevará a cabo este proceso mediante invitación publica formulada a través de la página web del portal de Colombia Compra Eficiente – SECOP II
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo. El fondo de desarrollo local de La Candelaria, en los años anteriores ha venido desarrollando este contrato mediante la celebración de acuerdos marcos de precios. Para los año anteriores, se sucribieron los acuerdos marco 87636 - 2022, 43256 - 2019, 31514- 2018. Para la actual vigencia, EL FDLC pretende realizar la presente contratación mediante un proceso de minima cuantia, de acuerdo al presupuesto destinado.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2023 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
|  | ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
1 | Retraso en la suscripción del contrato |  | General | Interno | Operacionales
2 | Demoras en la ejecución del contrato |  | General | Interno | Operacionales
3 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantesNo publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Especifico | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
4 | Alteraciones al orden público y condiciones climáticas |  | General | Interno | Operacionales
5 | Existencia de condiciones climáticas, ambientales, adversas y/o precipitación fuera de lo común que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar actividades en el marco del Contrato |  | Especifico | Externo | Operacionales
CONTRATACIÓN
6 | Se presenta cuando el contratista Seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato. |  | General | Interno | Operacionales
7 | Riesgo por existencias insuficientes de los componentes, partes o equipos necesarios para dar cumplimiento al objeto contractual |  | Especifico | Interno | Operacionales
EJECUCIÓN
8 | Cuando se presentan demoras por parte del contratista en las entregas de productos y/o informes. |  | General | Externo | Economicos
9 | Cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios desarrollados por el contratista. |  | General | Interno | Operacional
10 | Riesgo por mala calidad de los bienes y servicios suministrados a la entidad para la ejecución del contrato |  | Especifico | Externo | Operacional
12
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES DE PROPIEDAD O BAJO TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Retraso en la suscripción del contrato |  |  |  | Demora en la suscripción y legalización del contrato, así como la afectación en la ejecución de las actividades. | 1 | 1 | 2 | BAJO
PLANEACIÓN | Demoras en la ejecución del contrato |  |  |  | Atraso en la ejecución de las actividades asociadas al contrato Reprocesos para la entidad | 1 | 2 | 3 | BAJO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantesNo publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Alteraciones al orden público y condiciones climáticas |  |  |  | Demoras en el cumplimiento de las obligaciones del contrato o cancelación de los eventos | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Existencia de condiciones climáticas, ambientales, adversas y/o precipitación fuera de lo común que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar actividades en el marco del Contrato |  |  |  | Posibles retrasos en la ejecución de actividades del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | Se presenta cuando el contratista Seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato. |  |  |  | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Riesgo por existencias insuficientes de los componentes, partes o equipos necesarios para dar cumplimiento al objeto contractual |  |  |  | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista que puede generar una prórroga, que dada la naturaleza del contrato a celebrar es poco probable pues se requieren insumos de bastante oferta en el mercado | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Cuando se presentan demoras por parte del contratista en las entregas de productos y/o informes. |  |  |  | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista. Puede generar sanciones y prórrogas | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios desarrollados por el contratista. |  |  |  | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes. Puede generar prórrogas | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Riesgo por mala calidad de los bienes y servicios suministrados a la entidad para la ejecución del contrato |  |  |  | Afecta el cumplimiento del fin de la contratación. | 3 | 3 | 6 | ALTO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES DE PROPIEDAD O BAJO TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Retraso en la suscripción del contrato |  | ETAPA PLANEACIÓN:Aplicación de los procedimientos de contratación y construir agenda oportuna para la revisión de los mismos y aclaración de dudas. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | Eventualmente | Grupo Formulación | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa precontractual | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de planeación
PLANEACIÓN | Demoras en la ejecución del contrato |  | ETAPA PLANEACION: Verificación y seguimiento a las actividades relacionadas con la ejecución del contrato. . Conocimiento de los procesos, aplicativos y funciones de la dependencia. |  | 3 | 1 | 4 | BAJO | No | Grupo de Contratos | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa precontractual | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de contratación
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantesNo publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | ETAPA SELECCION: hacer seguimiento a la publicación de los documentos de forma efectiva y en tiempos |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Grupo Formulación | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa precontractual | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución
SELECCIÓN | Alteraciones al orden público y condiciones climáticas |  | ETAPA SELECCIÓN: Acordar las medidas con el Supervisor para implementar acciones y las estrategias con el fin de que se ejecuten las actividades exigidas |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Grupo de Contratos | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa precontractual | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución
SELECCIÓN | Existencia de condiciones climáticas, ambientales, adversas y/o precipitación fuera de lo común que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar actividades en el marco del Contrato |  | ETAPA SELECCIÓN Reprogramación o suspensiones en el evento de imposibilidad de la Ejecución. Implementación de carpas o elementos o sistemas cubiertos que permitan y garanticen la ejecución de actividades bajo "techo", sin que ello genere mayores costos |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Grupo Contratos | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa precontractual | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución
CONTRATACIÓN | Se presenta cuando el contratista Seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato. |  | ETAPA EJECUCIÓN: Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Supervisor del contrato | Ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución
CONTRATACIÓN | Riesgo por existencias insuficientes de los componentes, partes o equipos necesarios para dar cumplimiento al objeto contractual |  | ETAPA CONTRATACION: Aplicación de controles, el supervisor del contrato verificará al inicio de la ejecución contractual que el contratista cuente con los elementos requeridos para la ejecución del contrato. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor del contrato | Ejecución Contractual | Liquidación del contrato | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución
EJECUCIÓN | Cuando se presentan demoras por parte del contratista en las entregas de productos y/o informes. |  | ETAPA EJECUCION: Aplicación inmediata de los procedimientos para evitar la paralización del contrato y en caso de ser procedente la aplicación de las sanciones correspondientes |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Supervisor del contrato | Ejecución contractual | Finalización etapa de ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución
EJECUCIÓN | Cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios desarrollados por el contratista. |  | ETAPA EJECUCIÓN: Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Supervisor del contrato | Ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución
EJECUCIÓN | Riesgo por mala calidad de los bienes y servicios suministrados a la entidad para la ejecución del contrato |  | ETAPA CONTRATACION: Aplicación de control por el supervisor durante la ejecución del contrato, para verificar la calidad y certificado del quimico original. Verificar que el contratista deberá realizar bajo las normas Técnicas NFPA 10 y la norma Técnica Colombiana NTC. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Supervisor del contrato | Ejecución Contractual | Liquidación del contrato | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES DE PROPIEDAD O BAJO TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA”
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Retraso en la suscripción del contrato | PLANEACIÓN | General | Interno | Demora en la suscripción y legalización del contrato, así como la afectación en la ejecución de las actividades. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SDG |  | ETAPA PLANEACIÓN:Aplicación de los procedimientos de contratación y construir agenda oportuna para la revisión de los mismos y aclaración de dudas. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Eventualmente | Grupo Formulación | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa precontractual | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de planeación
2 | Demoras en la ejecución del contrato | PLANEACIÓN | General | Interno | Atraso en la ejecución de las actividades asociadas al contrato Reprocesos para la entidad | 1 | 2 | 3 | BAJO | SDG |  | ETAPA PLANEACION: Verificación y seguimiento a las actividades relacionadas con la ejecución del contrato. . Conocimiento de los procesos, aplicativos y funciones de la dependencia. | 3 | 1 | 4 | BAJO | No | Grupo de Contratos | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa precontractual | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de contratación
3 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantesNo publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG |  | ETAPA SELECCION: hacer seguimiento a la publicación de los documentos de forma efectiva y en tiempos | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Grupo Formulación | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa precontractual | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución
4 | Alteraciones al orden público y condiciones climáticas | SELECCIÓN | General | Interno | Demoras en el cumplimiento de las obligaciones del contrato o cancelación de los eventos | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG |  | ETAPA SELECCIÓN: Acordar las medidas con el Supervisor para implementar acciones y las estrategias con el fin de que se ejecuten las actividades exigidas | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Grupo de Contratos | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa precontractual | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución
5 | Existencia de condiciones climáticas, ambientales, adversas y/o precipitación fuera de lo común que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar actividades en el marco del Contrato | SELECCIÓN | Especifico | Externo | Posibles retrasos en la ejecución de actividades del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG |  | ETAPA SELECCIÓN Reprogramación o suspensiones en el evento de imposibilidad de la Ejecución. Implementación de carpas o elementos o sistemas cubiertos que permitan y garanticen la ejecución de actividades bajo "techo", sin que ello genere mayores costos | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Grupo Contratos | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa precontractual | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución
6 | Se presenta cuando el contratista Seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato. | CONTRATACIÓN | General | Interno | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG |  | ETAPA EJECUCIÓN: Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Supervisor del contrato | Ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución
7 | Riesgo por existencias insuficientes de los componentes, partes o equipos necesarios para dar cumplimiento al objeto contractual | CONTRATACIÓN | Especifico | Interno | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista que puede generar una prórroga, que dada la naturaleza del contrato a celebrar es poco probable pues se requieren insumos de bastante oferta en el mercado | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA |  | ETAPA CONTRATACION: Aplicación de controles, el supervisor del contrato verificará al inicio de la ejecución contractual que el contratista cuente con los elementos requeridos para la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor del contrato | Ejecución Contractual | Liquidación del contrato | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución
8 | Cuando se presentan demoras por parte del contratista en las entregas de productos y/o informes. | EJECUCIÓN | General | Externo | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista. Puede generar sanciones y prórrogas | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA |  | ETAPA EJECUCION: Aplicación inmediata de los procedimientos para evitar la paralización del contrato y en caso de ser procedente la aplicación de las sanciones correspondientes | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Supervisor del contrato | Ejecución contractual | Finalización etapa de ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución
9 | Cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios desarrollados por el contratista. | EJECUCIÓN | General | Interno | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes. Puede generar prórrogas | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG |  | ETAPA EJECUCIÓN: Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Supervisor del contrato | Ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución
10 | Riesgo por mala calidad de los bienes y servicios suministrados a la entidad para la ejecución del contrato | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Afecta el cumplimiento del fin de la contratación. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA |  | ETAPA CONTRATACION: Aplicación de control por el supervisor durante la ejecución del contrato, para verificar la calidad y certificado del quimico original. Verificar que el contratista deberá realizar bajo las normas Técnicas NFPA 10 y la norma Técnica Colombiana NTC. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Supervisor del contrato | Ejecución Contractual | Liquidación del contrato | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
Elaboró: Luis Alfredo Zamudio Pulido – Profesional Universitario 219-18 Revisó Comp. Jurídico: Eliana Romero Stevenson – Abogada Contratista FDLC Aprobó Comp. Jurídico: Javier Albeiro Hernández – Abogado Profesional Universitario código 219 grado 18
Note on E17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Es un error técnico del archivo y debe corregirse porque la matriz final no está consolidando correctamente la información proveniente de las hojas anteriores. Ajustar en riesgos 15, 16, 17, 18, 19 y 20.
Note on C18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Pero cual es el riesgo, la redacción no es clara