## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA CON OBJETO:5-11-A-43- CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS NECESARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ANLA Y AQUELLAS QUE SE ENCUENTREN BAJO SU RESPONSABILIDAD.
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | No ejecución del PAA 2026 | 1 | 5 | 6 | ALTO | ANLA | 100% | Estudio previo de la modalidad de contratación a seleccionar | 1 | 5 | 6 | ALTO | No | ANLA- AREA SOLICITANTE | Etapa de planeación | Etapa de planeación | Etapa de planeación | Dentro del período de la etapa de planeación
2 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Retrasos para la selección del contratista | 4 | 3 | 7 | ALTO | ANLA | 100% | Adecuada identificación de los requisitos habilitantes | 4 | 3 | 7 | ALTO | No | ANLA- AREA SOLICITANTE | Etapa de planeación | Etapa de planeación | Etapa de planeación | Dentro del período de la etapa de planeación
3 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Desequilibrio económico del contrato. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ANLA | 100% | Objetividad en la planeación de los requisitos habilitantes | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Si | ANLA- AREA SOLICITANTE | Etapa de planeación | Etapa de planeación | Etapa de planeación | Dentro del período de la etapa de planeación
4 | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Retrasos para la selección del contratista | 4 | 3 | 7 | ALTO | ANLA | 100% | Objetividad en la planeación de los requisitos habilitantes | 4 | 3 | 7 | ALTO | No | ANLA- AREA SOLICITANTE | Etapa de planeación | Etapa de planeación | Etapa de planeación | Dentro del período de la etapa de planeación
5 | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Retrasos para la selección del contratista | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ANLA | 100% | Mayor énfasis en la revisión de estos temas. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | ANLA- AREA SOLICITANTE | Etapa de planeación | Etapa de planeación | Etapa de planeación | Dentro del período de la etapa de planeación
6 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Incumplimiento del objeto contractual | 1 | 5 | 6 | ALTO | ANLA | 100% | Mayor énfasis en la revisión de estos temas. | 1 | 5 | 6 | ALTO | No | ANLA- COMITÉ EVALUADOR | Etapa de selección | Etapa de selección | Etapa de selección | Dentro del período de la etapa de selección
7 | Confabulación de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | Especifico | Externo | Declaratoria del proceso de selección desierto | 4 | 3 | 7 | ALTO | PROPONENTES Y ANLA | 100% | Estudio detallado de los proponentes (análisis de material probatorio allegado por estos) | 4 | 3 | 7 | ALTO | Sí | AREA SOLICITANTE/GRUPO GESTION CONTRACTUAL | Etapa de selección | Etapa de selección | Etapa de selección | Dentro del período de la etapa de selección
8 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Afectación económica del presupuesto asignado al contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | ANLA | 100% | Estudio detallado de los proponentes (análisis de material probatorio allegado por estos) | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | AREA SOLICITANTE | Etapa de selección | Etapa de selección | Etapa de selección | Dentro del período de la etapa de selección
9 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | Especifico | Externo | Retraso en el inicio de ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ANLA | 100% | Manejo del proceso por especialistas en el área de contratación pública | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | AREA SOLICITANTE/GRUPO GESTION CONTRACTUAL | Etapa de contratación | Etapa de contratación | Etapa de contratación | Dentro del período de la etapa de contratación
10 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | Especifico | Externo | Retraso en el inicio de ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | Mayor exigencia en el cumplimiento de los requisitos al contratista. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | AREA SOLICITANTE/GRUPO GESTION CONTRACTUAL | Etapa de contratación | Etapa de contratación | Etapa de contratación | Dentro del período de la etapa de contratación
11 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | Especifico | Externo | Retraso en el inicio de ejecución del contrato | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y ANLA | 100% | Imparcialidad en el proceso de contratación | 4 | 3 | 7 | ALTO | No | AREA SOLICITANTE/GRUPO GESTION CONTRACTUAL | Etapa de contratación | Etapa de contratación | Etapa de contratación | Dentro del período de la etapa de contratación
12 | Inconvenientes derivados de la calidad técnica de los equipos de apoyo empleados durante la prestación del servicio y demora en los tiempos de respuesta de su reemplazo y/o reparación | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Afectación en la calidad del servicio prestado. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100% | Seguimiento permanente a las labores de ejecución del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | SUPERVISION | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Dentro del período de la etapa de ejecución
13 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Afectación en la calidad del servicio prestado. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100% | Seguimiento permanente a las labores de ejecución del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | SUPERVISION | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Dentro del período de la etapa de ejecución
14 | Falta de disponibilidad de personal operativo de vigilancia en caso de ser requerido para realizar relevos, reemplazo s temporales o definitivos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Afectación en la calidad del servicio prestado. | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Seguimiento permanente a las labores de ejecución del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | SUPERVISION | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Dentro del período de la etapa de ejecución
15 | Alteración, modificación y/o divulgación indebida de la información, violación de seguridad de datos personales o confidenciales. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Riesgo de seguridad de la información | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y ANLA | 100% | Seguimiento permanente a las labores de ejecución del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | SUPERVISION | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Dentro del período de la etapa de ejecución
16 | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Riesgo financiero para la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Seguimiento a los cambios normativos respetivo al mercado laboral y definición del Salario Mínimo Legal Vigente | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | SUPERVISION | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Dentro del período de la etapa de ejecución
17 | Variación de tasas o tarifas | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Riesgo financiero para la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 200% | Verificación de marco normativo respectivo frente cambios de tasa o tarifas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISION | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Dentro del período de la etapa de ejecución
18 | Falta de liquidez del contratista | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Riesgo financiero para la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Seguimiento permanente a las labores de ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISION | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Dentro del período de la etapa de ejecución
19 | Perdida, daño, extravió, desaparición de elementos ingresados a las Instalaciones de la ANLA sin el cumplimiento del protocolo de ingreso propuesto, aplicado y socializad o por el contratista , que presta el servicio de vigilancia y seguridad. | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Riesgo financiero para la ejecución del contrato | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100% | Seguimiento permanente a las labores de ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISION | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Dentro del período de la etapa de ejecución
20 | Riesgo geológico | EJECUCIÓN | General | Externo | Inadecuada ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 400% | Son hechos naturales impredecibles | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | SUPERVISION | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Dentro del período de la etapa de ejecución
Con arreglo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y en los lineamientos del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, respecto del presente proceso de selección, la ANLA ha tipificado, estimado y asignado los siguientes riesgos previsibles desde su planeación hasta la liquidación del contrato:
MATRIZ DE RIESGOS
Fuente: Manual para la identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación- Colombia Compra Eficiente
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf