## Matriz 1 - Riesgos
Código: CCE-GAD- FM-30 versión: 01 del 08/08/2022 | [5 empty] | MATRIZ RIESGOS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD IV
[la matriz contempla los riesgos más generalizados al respecto, no obstante, cada equipo estructurador deberá analizar, desarrollar y plasmar en la matriz los asociados a su proceso. Los listados son a modo enunciativo y a consideración de los equipos, a excepción del 6.]
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Inhabilidad sobreviniente del contratista | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | CONTRATISTAS | Verificación periodica de los reportes de otras entidades y consultas en los sitios dispuestos por los organismos competentes (procuraduria, contraloria, etc.). Identificar escenarios de cesión del contrato ante la presentación de una posible inhabilidad | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | INTERVENTORÍA | En la etapa de ejecución | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución y sus potenciales prórrogas | Verificación de la existencia de situaciones que puedan comprometer la capacidad jurídica de los oferentes | Permanente durante la etapa de ejecución
2 | General | Interno | Selección | Operacionales | Que ninguno de los oferentes cumplan con los requisitos técnicos solicitados | Declarar desierto el proceso para todas las zonas del proceso | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | SED | Se establecen en el pliego de condiciones requerimientos habilitantes adecuados y pertinentes al sector que se impacta con el proceso de selección, con soporte en el estudio de mercado y análisis del sector. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Bajo | Si | SED | En la etapa de planeación | Hasta la finalización de la etapa de selección | Revisión y análisis de las observaciones presentadas desde la publicación del proyecto de pliego de condiciones. | Permanente durante la etapa de selección
3 | General | Externo | Selección | Operacionales | Suspender el proceso de selección con el fin de determinar las acciones que debe tomar la administración por la existencia de potenciales conductas contrarias a la libre competencia | Genera mora en el inicio del proceso de selección y con ello en la ejecución proyectada del contrato. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | SED | Conocer las condiciones propias del sector, relación oferta/demanda y la potencial existencia de acuerdos colusorios o contrarios a la libre competencia, con el fin de identificar la existencia de cualquier conducta que pueda ser constitutiva de este tipo de acuerdos restrictivos de la competencia. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Bajo | Si | SED y OFERENTES | En la etapa de selección | Antesde la adjudición del contrato de la zona correspondiente | Conocer las condiciones propias del sector, relación oferta/demanda y la potencial existencia de acuerdos colusiorios o contrarios a la libre competencia y poner en conocimiento de las autoridades competentes este tipo de situaciones v.gr SIC o Fiscalía General de la Nación | Permanente durante la etapa de selección
4 | General | Externo | Contratación | Operacionales | Presentación extemporáneamente de las garantías | Retraso del inicio de ejecución | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTAS | El contratista debe allegar dentro del término fijado en el cronograma del proceso de selección las garantías fijadas para el perfeccionamiento del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTAS | Desde la adjudicación del contrato | Hasta la aprobación de las pólizas | Seguimiento constante por parte de la SED | Permanente hasta el perfeccionamiento del contrato
5 | General | Externo | Contratación | Operacionales | El adjudicatario sin justa causa no suscribe el contrato | Retrasar el inicio de ejecución | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTAS | La Secretaría dará aplicación al inciso segundo, numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, salvo que el proceso de selección haya contado con un único proponente caso en el cual la SED deberá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta y evaluará la pertinencia y conveniencia de adelantar un nuevo proceso de selección | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | SED | En la adjudicación del contrato | 1. Antes del inicio de ejecución. | Seguimiento constante por parte de la SED | Permanente hasta el inicio de la ejecución
6 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | El Contratista no suministra la información requerida por la SED o los entes de control , por deficiencias en la información o causas imputables a él. | Retraso en el proceso de respuesta oportuna a los entes correspondientes. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTAS | La Interventoría hará seguimiento de la responsabilidad del contratista | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | CONTRATISTAS | En la adjudicación del contrato | En la liquidación del contrato | Seguimiento constante por parte de la supervisión o interventor del contrato | Permanente
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento del objeto contractual por causas imputables al contratista | 1) Deficiencia en la prestación del servicio. 2) Posible aplicación de multas o sanciones al contratista. 3) Detrimento de bienes públicos. 4) Posible afectación de la misionalidad de la SED en sus procesos Administrativos y Académicos 5) Pérdida de la conectividad por el incumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato, el pliego de condiciones, la Ficha Técnica y demás anexos. | 3 | 5 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTAS | La Interventoría del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalúa necesidad de dar aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones. Aplicación directa de los ANS pactados. El contratista debe poner en conocimiento del supervisor la novedad y su solución junto con el tiempo estimado para su implementación. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Si | Interventoría y CONTRATISTAS | En la etapa de ejecución | En la liquidación del contrato | El supervisor o Interventor debe establecer acciones de control y seguimiento para prevenir la ocurrencia del riesgo. La SED verificará el cumplimiento períodico tde las obligaciones del contratista. | Períodico
8 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento de las obligaciones asignadas a la supervisión y/o interventoría en relacion con seguimiento y control del contrato | 1) Falta de seguimiento y control de la ejecución contractual por parte de la supervisión y/o interventoría 2) Permitir que la ejecucion del contrato no se realice dentro de los parametros del mismo. Incumplir con la calidad del contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | SED | En caso de incumplimiento de sus funciones de seguimiento y control, se da inicio al proceso correspondiente en la Oficina de Control Interno Disciplinario o la dependencia que haga sus veces Iniciar tramite del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 | 1 | 4 | 5 | Riesgo bajo | Si | SED | En la etapa de ejecución | En la liquidación del contrato | Seguimiento por parte de la SED del gasto en la ejecución | Permanente
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento en los servicios contratados por efectos de subcontratación NO autorizada de los mismos | Trasladar la ejecución de una proporción del objeto del contrato estatal, sin que medie autorizacion del ordenador del gasto | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTAS | La interventoría del contrato dará cumplimiento a la guia para el ejercicio de las funciones de supervisión en lo referente al tema de la subcontratación de las prestaciones del contrato, y en caso de ser necesario dará aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 | 2 | 5 | 7 | Riesgo bajo | Si | Interventoría y CONTRATISTAS | En la etapa de ejecución | En la liquidación del contrato | El supervisor o Interventor debe establecer acciones de control y seguimiento para prevenir la ocurrencia del riesgo. La SED verificará el cumplimiento períodico tde las obligaciones del contratista. | Permanente
10 | Específico | Externo | Ejecución | Financieros | Incremento en la TRM que afecta el valor de los insumos necesarios para los productos a entregar, | Desequilibrio economico del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTAS/SED | Si la variación de la TRM no supera el 20% los valores adicionales serán asumidos por el contratista. Cuando supere el 20%, el valor de diferencia debe ser asumido por la SED, a través de los mecanismo contractuales de modificación. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Si | CONTRATISTAS/SED | En la etapa de ejecución | En la liquidación del contrato | Verificación y validación de los soportes aportados que den cuenta del incremento en la TRM durante la ejecución | Permanente
11 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Dificultades en la implementación de los Servicios de Conectividad: 1) Demoras en la importación de los equipos por parte del contratista 2) Falta de planificación del contratista. 3) Interrupción de la prestación de los servicios con ocasión de la finalización del contrato actual | Retrasos en inicio de la ejecución de las actividades necesarias para la prestación de los servicios | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTAS | 1) Estipulación contractual que establezce remisión al anexo técnico para tiempos de aprovisionamiento de los Servicios de Conectividad. 2) Estipulación contractual que obligue al contratista nuevo a dar la continuidad de los servicios con el proveedor actual mientras realiza el despliegue de su red propia | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Si | CONTRATISTAS | En la etapa de ejecución | En la liquidación del contrato | La supervisión y/o interventoría del contrato informará al Ordenador del Gasto el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Permanente
12 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Robo o afectaciones por parte de terceros a la red de fibra óptica, dispositivos Routers o equipos de infraestructura | 1)Interrupción total o parcial de los servicios de conectividad. 2)Retrasos en la ejecución contractual durante el proceso de reemplazo de la fibra óptica afectada y costos adicionales por dicho concepto. 3) Posibles afectaciones o intruciones en la seguridad de los sistemas de comunicación de la SED 4) Deterioro a la confianza de los usuarios (profesores, estudiantes, y personal administrativo) en la estabilidad del servicio, 5) Inoperatividad de las Instituciones Educativas y áreas administrativas de la SED 6) Afectación a la reputación de las instituciones educativas frente a la comunidad en general | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTAS | El contrato y las condiciones técnicas incluirán estrategias como la instalación de sistemas de monitoreo y protección física de la infraestructura, acuerdos con el contratista sobre tiempos máximos de reposición de la fibra óptica, y cláusulas que definan claramente responsabilidades y sanciones en caso de robo. | 1 | 5 | 6 | Riesgo medio | Si | CONTRATISTAS | En la etapa de ejecución | En la liquidación del contrato | La supervisión y/o interventor verificará de forma permanente al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato | Permanente
13 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Posible suspensión prolongada de uno, varios o todos los servicios de conectividad, sin justa causa. | Indisponibilidad de servicios. Incumplimiento de indicadores y de tiempos de respuesta y atención de incidentes. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTAS | Monitoreo en tiempo real de la disponibilidad de los servicios. Seguimiento a los tiempos de respuesta de incidentes y requerimientos Aplicación de compensaciones por afectación de ANS | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Si | CONTRATISTAS | Desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | La supervisión y/o interventoría realizará seguimiento constante a la correcta prestación de los servicios y cumplimiento de los indicadores y ANS establecidos | Permanente
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Cesación de labores por parte del personal y/o trabajadores a cargo del contratista a causa de la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios que tengan derecho. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTAS | Requerir para cada pago, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Si | SED, IINTERVENTORÍA,CONTRATISTAS | Desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | La supervisión y/o interventor del contrato verificará el cumplimiento de la norma en relación con el aporte al Sistema de seguridad social . | Permanente
15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Indebida manipulación de los bienes de la Entidad por parte del contratista y afectacion de terceros por indebida realizacion de las actividades o procesos dentro de la ejecución | Daños a terceros y a los bienes de la entidad | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTAS | Se adelantarán las acciones judiciales pertinentes para recuperar los perjuicios causados a la SED y/o se hará uso de los mecanismos contractuales para el pago de perjuicios e indemnidad | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | SED, IINTERVENTORÍA,CONTRATISTAS | Desde la suscripción del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo | Permanente
16 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Vulnerabilidad de la seguridad de la informacion. Insuficiente adopción de mecanimos de seguridad para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información | Posible impacto negativo en la transparencia y probable factor de inseguridad para la entidad. Posible alteración de la información | 3 | 5 | 8 | Riesgo Alto | CONTRATISTAS | Toda la información suminisntrada al Contratista deberá mantenerse con carácter confidencial y adoptará medidas tendientes a la prevención de este tipo de situaciones. Se aplicarán las cláusulas para conminar el cumplimiento de las obligaciones del contratistas (ej: multas, incumplimientos, caducidad, entre otras) | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Si | CONTRATISTAS | Desde la suscripción del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | La supervisión hará seguimiento y tomará o hara uso de los mecanismos pertinentes. | Permanente
17 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios normativos o regulatorios que puedan impactar el objeto y/o la ejecución normal del contrato (leyes, decretos, actos administrativos generales etc.) | Afectación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato por cambio normativo | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | SED y CONTRATISTAS | Una vez sea expedida una disposición legal que afecte el valor del contrato, el supervisor y/o interventor debe evaluar si es necesario tramitar una modificacion contractual | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | SED y CONTRATISTAS | Desde la suscripción del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | La supervisión y/o interventor y el contratista debe mantenerse actualizados sobre la normatividad que puede afctar el contrato. | Permanente
Note on V6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: También se pueden verificar las situaciones que puedan comprometer la capacidad técnica Reply: No aplica toda vez que el riesgo está asociado por la imposibilidad de ejecutar el contrato debido inhabilidades jurídicas.
Note on L7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Según la descripción del riesgo, se asigna a proponentes Reply: Se actualiza la asignación del responsable exclusivamente a la SED. A los proponentes no se les puede asignar riesgos ya que no existe ninguna obligación para su gestión.
Note on V7: CelmiraMC: Incoherente con el perido de inicio y fin del control
Note on L8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Según la descripción del riesgo, se asigna a proponentes Reply: Se actualiza la asignación del responsable exclusivamente a la SED. A los proponentes no se les puede asignar riesgos ya que no existe ninguna obligación para su gestión.
Note on F10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Para esto esta la garantía de seriedad de la oferta Reply: En efecto ese es el control definido por la Entidad. No obstante, sigue siendo un riesgo que se puede materializar, por lo cual es necesario identificarlo en la presente matriz.
Note on S10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Según la descripción del riesgo y el tratamiento el responsable del tratamiento será la SED Reply: Se actualiza el responsable del tratamiento
Note on F11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Esto no afecta la ejecución del contrato Reply: En efecto en la redacción del riesgo no se indica que se trate de un riesgo que afecte la ejecución del contrato. Se indica que la etapa en la que se puede presentar es durante la ejecución.
Note on S12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Según el tratamiento que se le da a este riesgo, la interventoría también es responsable del tratamiento Reply: Se actualizan los responsables del tratamiento, referente a la interventoría que es esta la que realiza los requerimientos y el seguimiento de la ejecución del contrato.
Note on S14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Según el tratamiento que se le da a este riesgo, la interventoría también es responsable del tratamiento Reply: Se actualizan los responsables del tratamiento, referente a la interventoría que es esta la que realiza los requerimientos y el seguimiento de la ejecución del contrato.
Note on F18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Me parece que este riesgo no debe ir. En el contrato ya se establecen ciertas formas de mitigación En todo caso, la consecuencia por falta de flujo de caja me parece que no corresponde porque para esto se establecen unos requisitos financieros hábilitantes Reply: Se actualiza la redacción del riesgo, la consecuencia, los controles y el monitoreo. Reply: Listo
Note on S19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: El supervisor y la interventoría son son también responsables del tratamiento deben exigir la documentación previa autorización de pagos Reply: Se actualizan los responsables
Note on F20: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Para esto esta la clausula de indemnidad Reply: En efecto ese es el control definido por la Entidad. No obstante, sigue siendo un riesgo que se puede materializar, por lo cual es necesario identificarlo en la presente matriz.
Note on S20: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: El supervisor y la interventoría son son también responsables del tratamiento deben exigir la documentación previa autorización de pagos Reply: Se actualizan los responsables

## VALORACIÓN
Valoración del riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2, 3 y 4 | Riesgo bajo

## Inputs (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Valoración | 1 | Colombia Compra Eficiente
General | Interno | Planeación | Económico | 0 | Bajo | 2 | Proveedor
Específico | Externo | Selección | Sociales o Políticos | 1 | Bajo | 3 | Entidad Compradora
|  | Contratación | Operacionales | 2 | Bajo | 4 | Colombia Compra Eficiente + Proveedor
|  | Ejecución | Financieros | 3 | Bajo | 5 | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora
|  |  | Regulatorios | 4 | Bajo |  | Entidad Compradora + Proveedor
|  |  | Naturaleza | 5 | Medio |  | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor
|  |  | Ambientales | 6 | Alto
|  |  | Tecnológicos | 7 | Alto
|  |  |  | 8 | Extremo
|  |  |  | 9 | Extremo
|  |  |  | 10 | Extremo