## MATRIZ DE RIESGOS
#VALUE! | [5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS Objeto: “REALIZAR LA CONSULTORÍA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRÁMITES DE LICENCIAMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LOS SECTORES EDUCATIVO, INSTITUCIONAL Y DE RECREACIÓN Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, CUNDINAMARCA”
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿a quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a seguir implementando | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada que inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿como Se Realiza El Monitoreo? | Periodicidad ¿cuando?
1 | General | Interno | Selección | Operacional | Que ningún proponente cumpla los requisitos habilitantes ni la experiencia específica exigida en el concurso de méritos, y el proceso deba declararse desierto. | Declaratoria de desierto, retraso en el inicio de la etapa de preinversión y riesgo de pérdida de la vigencia presupuestal de los recursos apropiados. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Municipio de La Calera | Estructuración de los requisitos habilitantes y de la experiencia del proponente y del equipo de trabajo en condiciones proporcionales al valor y alcance del contrato, con base en el análisis del sector y en la matriz de experiencia del proceso. Publicación del proyecto de pliego, atención de observaciones y verificación de la pluralidad de interesados. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Secretaría de Obras Públicas, Oficina de Planeación y área jurídica y de contratación | Etapa de planeación del proceso | Cierre del proceso de selección | Revisión del estudio del sector, seguimiento a las observaciones presentadas por los interesados y al número de manifestaciones de interés y ofertas recibidas. | Durante la etapa precontractual
2 | General | Externo | Contratación | Operacional | Que el adjudicatario no suscriba el contrato o no constituya y presente las garantías exigidas (cumplimiento, calidad del servicio, pago de salarios y prestaciones y responsabilidad civil extracontractual) dentro del plazo previsto. | Retraso en el inicio de la ejecución, necesidad de adjudicar al calificado en segundo lugar o de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Consultor | Exigencia de la garantía de seriedad de la oferta. Verificación de las pólizas por el área jurídica como requisito para la ejecución. Aplicación del artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 para la adjudicación al proponente calificado en segundo lugar. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Área jurídica y de contratación del Municipio | Adjudicación del proceso | Aprobación de las garantías y legalización del contrato | Verificación documental de la constitución, suficiencia y vigencia de las garantías. | En la etapa contractual y previo al acta de inicio
3 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Estimación inadecuada, por parte del proponente, de los costos de la consultoría, en particular de los desplazamientos y de las actividades de campo en cinco (5) sitios dispersos en zona urbana y rural (topografía, exploración geotécnica y ensayos de laboratorio). | Desequilibrio económico alegado por el consultor, solicitudes de mayor valor, ejecución deficiente por insuficiencia de recursos o incumplimiento del contrato. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Consultor | El Anexo Técnico define de manera íntegra el alcance, los productos y las notas técnicas exigibles. Se habilita la visita a los sitios de intervención dentro del cronograma del proceso. El Anexo Técnico establece expresamente que los costos de desplazamiento, transporte de equipos, ensayos y gestiones institucionales se entienden incluidos en la oferta y no dan lugar a reconocimiento adicional. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Comité evaluador y supervisor del contrato | Etapa precontractual | Terminación y liquidación del contrato | Verificación de la consistencia de la oferta económica frente al presupuesto oficial y seguimiento a la ejecución de los productos. | En la etapa precontractual y durante la ejecución
4 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Variación de las tarifas impositivas o creación de nuevos tributos con posterioridad a la celebración del contrato. | Afectación de la ecuación económica del contrato para alguna de las partes. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Consultor | Aplicación del artículo 78 de la Ley 80 de 1993: los contratos en curso mantienen el régimen tributario vigente al momento de su celebración. Previsión expresa en el clausulado contractual. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Área de contratación, Secretaría de Hacienda y supervisor del contrato | Suscripción del contrato | Terminación y liquidación del contrato | Seguimiento a las novedades normativas tributarias y verificación en los pagos parciales. | En cada pago parcial
5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Que el Municipio no entregue oportunamente al adjudicatario, a la suscripción del acta de inicio, los diseños tipo del DNP y del MEN, los planos de la edificación existente del Centro Día, la información predial y catastral y el poder para radicar los trámites de licenciamiento. | Imposibilidad de iniciar los trabajos de ajuste e implantación y de radicar los trámites, con retraso del cronograma en un contrato de dos (2) meses de plazo. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Municipio de La Calera | Consolidación previa del expediente técnico, predial y jurídico por la Secretaría de Obras Públicas antes de la apertura del proceso. Lista de chequeo de entrega de información suscrita como anexo del acta de inicio. Designación del supervisor con anterioridad a la legalización del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Supervisor del contrato designado por la Secretaría de Obras Públicas | Suscripción del acta de inicio | Primer mes de ejecución | Acta de entrega de información suscrita con el consultor y verificación en el comité técnico inicial. | Al inicio del contrato y en los comités quincenales
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que los diseños tipo y la información entregada al adjudicatario resulten insuficientes, desactualizados o no aplicables a las condiciones particulares de los predios, y exijan un desarrollo mayor al previsto por el consultor al estructurar su oferta. | Solicitudes de mayor valor o de ampliación del plazo, retrasos en la entrega de los productos y reclamaciones contractuales. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Consultor | El numeral 11.3 del Anexo Técnico establece que el alcance exigible está definido por el Anexo Técnico con independencia del contenido de los documentos entregados, y que el consultor asume el desarrollo o complementación que resulte necesario. Obligación de reportar por escrito cualquier inconsistencia dentro de los diez (10) días calendario siguientes al acta de inicio. Posibilidad de consulta de los documentos en la Secretaría de Obras Públicas durante el traslado del proyecto de pliego. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Supervisor del contrato designado por la Secretaría de Obras Públicas | Suscripción del acta de inicio | Primer mes de ejecución | Revisión del informe de diagnóstico y del pronunciamiento del consultor sobre la aplicabilidad de los diseños tipo (Entregable 1). | Al inicio del contrato y en los comités quincenales
7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Que alguno de los cinco (5) predios presente limitaciones en la titularidad, afectaciones, servidumbres o restricciones que impidan la radicación o la expedición de la licencia de construcción. | Imposibilidad de licenciar una o varias intervenciones, pérdida de utilidad de los diseños elaborados y de la posibilidad de acceder a cofinanciación. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Municipio de La Calera | Verificación previa de la titularidad y de los certificados de tradición y libertad de los cinco predios por la Entidad antes de la apertura del proceso. Durante la ejecución, verificación y reporte inmediato por el consultor con el análisis técnico y jurídico y las alternativas de implantación viables. Priorización del saneamiento predial por la Administración Municipal. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Secretaría de Obras Públicas, Oficina de Planeación y área jurídica del Municipio | Etapa de planeación del proceso | Terminación y liquidación del contrato | Revisión del informe de verificación predial del consultor y seguimiento en los comités técnicos. | Al inicio del contrato y quincenalmente
8 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Que la norma urbanística o el uso del suelo vigente no permita la intervención proyectada, o imponga condicionantes (aislamientos, índices, tratamiento del suelo rural) que obliguen a modificar la implantación de los diseños tipo. | Rediseño de la implantación, retrasos en el cronograma y eventual reducción del alcance de alguna intervención. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Municipio de La Calera / Consultor | Consulta y verificación de la norma urbanística y del concepto de uso del suelo dentro del Entregable 1, antes de avanzar en el diseño de detalle. Acompañamiento de la Oficina de Planeación Municipal. Aprobación previa de la Supervisión ante cualquier cambio de implantación. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Oficina de Planeación Municipal y supervisor del contrato | Suscripción del acta de inicio | Segunda semana de ejecución | Revisión del análisis normativo y urbanístico presentado con el Entregable 1. | Al inicio del contrato y en los comités quincenales
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Demora de las autoridades competentes (curaduría u oficina de planeación, autoridad ambiental, empresas de servicios públicos y operador de red) en resolver las solicitudes de licencias, permisos y aprobaciones radicadas por el consultor. | Que las licencias no se expidan dentro del plazo contractual y que la fase de obra deba esperar la culminación de los trámites. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Municipio de La Calera | El numeral 9.5 del Anexo Técnico limita la obligación del consultor a la radicación completa de los expedientes y a la atención de los requerimientos. Radicación programada entre las semanas 6 y 8 del cronograma. Gestión institucional del Municipio ante las autoridades. Entrega de la matriz consolidada de trámites con el estado de cada actuación. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Supervisor del contrato y Secretaría de Obras Públicas | Semana 6 de ejecución | Culminación de los trámites, aun con posterioridad a la liquidación | Seguimiento a la matriz de trámites, a los radicados y a los requerimientos de las autoridades. | Semanal
10 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Que el consultor radique expedientes incompletos o con deficiencias técnicas ante las autoridades, generando requerimientos, devoluciones o desistimientos de los trámites. | Retraso en la obtención de las licencias y permisos, reprocesos y mayor tiempo de gestión a cargo del Municipio. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Consultor | Lista de chequeo por trámite validada por la Supervisión con anterioridad a cada radicación. Obligación contractual de subsanar a su costa los requerimientos originados en deficiencias propias, sin mayor valor ni ampliación del plazo. Seguimiento en los comités técnicos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Supervisor del contrato designado por la Secretaría de Obras Públicas | Semana 6 de ejecución | Terminación y liquidación del contrato | Verificación de las listas de chequeo previas a la radicación y del estado de los requerimientos en la matriz de trámites. | Semanal
11 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Que el consultor incumpla el cronograma por la ejecución simultánea de cinco (5) frentes de trabajo dentro de un plazo de dos (2) meses. | Entrega tardía de los productos, solicitudes de prórroga, imposición de multas y retraso en el proceso de selección de la fase de obra. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Consultor | Cronograma detallado en ruta crítica con hitos independientes por intervención, aprobado con el Entregable 1. Exigencia de frentes simultáneos de campo y de las dedicaciones mínimas del personal. Comités técnicos y planes de contingencia a cargo del consultor ante cualquier desviación. Cláusula penal y procedimiento sancionatorio del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Supervisor del contrato designado por la Secretaría de Obras Públicas | Suscripción del acta de inicio | Terminación y liquidación del contrato | Seguimiento al cronograma en ruta crítica y a los porcentajes de avance por intervención en los informes quincenales. | Quincenal
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el calendario escolar (jornada académica, evaluaciones, receso estudiantil) o la programación de actividades del Centro Día y del Polideportivo impidan el acceso oportuno a los sitios para las actividades de campo. | Retraso en la topografía, en el diagnóstico estructural y en la exploración geotécnica, con afectación de la ruta crítica. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Municipio de La Calera / Consultor | Concertación previa de la programación con los rectores, con la coordinación del Centro Día y con la administración del Polideportivo. Ejecución de actividades en jornadas contrarias o en periodos de receso. Cartas de presentación e intermediación institucional expedidas por la Supervisión. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Supervisor del contrato y directivos de las instituciones y equipamientos | Suscripción del acta de inicio | Semana 3 de ejecución | Verificación de las actas de coordinación y del cumplimiento de la programación de visitas. | Quincenal
13 | General | Externo | Ejecución | Natural | Condiciones climáticas adversas propias del piso térmico frío del municipio (lluvias intensas, granizadas) que impidan la ejecución de los trabajos de campo. | Demora en la topografía y en la exploración geotécnica, con afectación del cronograma de la consultoría. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Consultor | Programación de los trabajos de campo con holgura y con frentes y equipos adicionales. Plan de contingencia que reprograme actividades sin afectar la ruta crítica. Registro de las afectaciones en la bitácora y en los informes de avance. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Consultor y supervisor del contrato | Suscripción del acta de inicio | Semana 4 de ejecución | Registro y verificación de las afectaciones climáticas en la bitácora y en los comités técnicos. | Quincenal
14 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Paros, bloqueos, alteraciones del orden público, cierre de vías de acceso, actos de terrorismo, estados de excepción u otros eventos de fuerza mayor o caso fortuito. | Imposibilidad temporal de acceder a los sitios de intervención y de adelantar las gestiones institucionales; retraso o suspensión del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Municipio de La Calera / Consultor | Monitoreo permanente de las condiciones de orden público y de movilidad. Plan de contingencia para optimizar las labores en el término restante. Aplicación de la figura de suspensión del plazo contractual cuando el evento lo justifique, con la correspondiente acta. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Supervisor del contrato y Consultor | Cuando ocurra | Cuando ocurra | Informes de afectación presentados por el consultor y verificación por la Supervisión. | Mientras persista el evento
15 | Específico | Externo | Ejecución | Social o Político | Oposición o inconformidad de la comunidad educativa, de los usuarios del Centro Día o de la comunidad del área de influencia frente a la solución de implantación propuesta. | Retrasos por la necesidad de replantear la implantación y desgaste institucional en la etapa previa a la obra. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Municipio de La Calera / Consultor | Ejecución de la estrategia de socialización y participación comunitaria prevista en el componente social, con actas y soportes. Incorporación de los aportes razonables de la comunidad antes del cierre del diseño de detalle. Acompañamiento institucional del Municipio. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Profesional social del consultor y supervisor del contrato | Semana 2 de ejecución | Terminación y liquidación del contrato | Revisión de las actas de socialización y del informe social del consultor. | Quincenal
16 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de idoneidad, dedicación efectiva inferior a la exigida o rotación no autorizada del personal clave evaluable y del equipo de trabajo ofrecido. | Deficiencias técnicas en los productos, reprocesos, retrasos y afectación de la calidad de los estudios y diseños. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Consultor | Verificación de las hojas de vida y de los soportes de formación y experiencia como requisito para el inicio de la ejecución. Exigencia de las dedicaciones mínimas establecidas en el Anexo Técnico. Autorización previa de la Entidad para cualquier cambio, con profesional de perfil igual o superior. Facultad del Municipio de exigir el reemplazo o retiro de cualquier profesional. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Supervisor del contrato designado por la Secretaría de Obras Públicas | Suscripción del acta de inicio | Terminación y liquidación del contrato | Verificación de la permanencia y dedicación del personal en los informes quincenales y en los comités técnicos. | Quincenal
17 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Entrega de productos con deficiencias de calidad o con incoherencias entre especialidades (arquitectura, estructura, redes, cantidades, presupuesto y planos), que generen devoluciones reiteradas. | Consumo del plazo contractual en ciclos de revisión y subsanación, retraso del cierre técnico y riesgo de recibir diseños no aptos para la fase de obra. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Consultor | Plan de Calidad elaborado con los lineamientos de la NTC-ISO 10005, presentado con el Entregable 1. Autocontrol y revisión interna cruzada entre especialidades antes de cada radicación, con lista de chequeo firmada. Criterios de aceptación y plazos de revisión y subsanación definidos en el Anexo Técnico, sin que la subsanación amplíe el plazo contractual. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Supervisor del contrato designado por la Secretaría de Obras Públicas | Suscripción del acta de inicio | Terminación y liquidación del contrato | Matriz de observaciones y de su estado de cierre, revisada en cada entrega y en los comités técnicos. | Quincenal
18 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el diagnóstico y la verificación estructural concluyan que las placas existentes o la edificación del Centro Día no son aptas para recibir la nueva estructura y se requieran obras adicionales de refuerzo, reparación o demolición. | Incremento del valor estimado de la futura obra y necesidad de ajustar la solución de diseño dentro del plazo de la consultoría. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Municipio de La Calera / Consultor | El alcance de la consultoría incluye expresamente el diagnóstico y el pronunciamiento sobre la aptitud de lo existente, así como la incorporación de las obras necesarias al presupuesto de obra. Decisiones documentadas técnicamente y aprobadas por la Supervisión antes de continuar con el diseño de detalle. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Consultor y supervisor del contrato | Semana 2 de ejecución | Semana 4 de ejecución | Revisión del informe de diagnóstico y verificación estructural (Entregable 2). | Quincenal
19 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Que el inventario forestal identifique arbolado que requiera permiso de aprovechamiento, tala, poda o traslado ante la autoridad ambiental competente, cuyo trámite exceda el plazo contractual. | Que la intervención no pueda ejecutarse hasta obtener el permiso, con retraso de la fase de obra. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Municipio de La Calera / Consultor | Identificación temprana del arbolado en la Etapa III del cronograma. Preferencia por alternativas de implantación que eviten la afectación del arbolado existente. Obligación del consultor limitada a la radicación completa del trámite y a la atención de requerimientos. Acompañamiento institucional del Municipio ante la autoridad ambiental. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Ingeniero ambiental y forestal del consultor y supervisor del contrato | Semana 2 de ejecución | Terminación y liquidación del contrato | Seguimiento al inventario forestal y al estado del trámite en la matriz consolidada de trámites. | Quincenal
20 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Que no se identifiquen las redes de servicios públicos existentes ni las interferencias en los predios de intervención. | Rediseños, mayores cantidades de obra y sobrecostos en la fase de construcción. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Consultor | Solicitud formal de información de redes a las empresas de servicios públicos y al operador de red. Ejecución de apiques de verificación cuando se requiera. Registro obligatorio de las redes e interferencias identificadas en los planos y en el presupuesto de obra. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Supervisor del contrato designado por la Secretaría de Obras Públicas | Semana 1 de ejecución | Semana 6 de ejecución | Verificación de las respuestas de las empresas de servicios públicos y de su incorporación a los planos de diseño. | Quincenal
21 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurrencia de accidentes o incidentes del personal del consultor durante las actividades de campo, incluidas las desarrolladas dentro de sedes educativas y del Centro Día. | Afectación de la ejecución, responsabilidad por daños a terceros y eventual exposición patrimonial del Municipio. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Consultor | Cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST (Resolución 0312 de 2019), afiliación vigente al Sistema General de Riesgos Laborales, uso obligatorio de elementos de protección personal, señalización y cierre de los puntos de exploración, e identificación visible del personal en las sedes. Garantía de responsabilidad civil extracontractual. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Profesional de calidad, SST y social del consultor y supervisor del contrato | Suscripción del acta de inicio | Terminación de las actividades de campo | Verificación de afiliaciones, pagos de seguridad social y reporte de incidentes en los informes quincenales. | Quincenal
22 | General | Interno | Ejecución | Tecnológico | Pérdida, alteración o entrega incompleta de la información digital de la consultoría (archivos nativos, modelaciones estructurales, carteras y registros de campo). | Imposibilidad de actualizar o ajustar los diseños en la fase de obra y pérdida de la inversión realizada en la preinversión. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Consultor | Política de archivo digital, control de versiones y copias de respaldo previstos en el Plan de Calidad. Entrega obligatoria de los productos en PDF firmado y en archivos nativos editables. Cesión al Municipio de los derechos patrimoniales de autor sobre la totalidad de los productos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Supervisor del contrato designado por la Secretaría de Obras Públicas | Suscripción del acta de inicio | Terminación y liquidación del contrato | Verificación de la entrega de archivos nativos y de la lista de chequeo del expediente en cada producto. | En cada entrega de productos
23 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición o modificación de normas técnicas durante la ejecución (NSR-10, RETIE, RETILAP, normas de accesibilidad, lineamientos del PAE) que obliguen a revalidar o ajustar los diseños. | Necesidad de ajustar memorias, planos y especificaciones, con posible afectación del cronograma. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Municipio de La Calera / Consultor | Obligación contractual de aplicar la normativa vigente al momento de la elaboración de los productos. Monitoreo de las novedades normativas por el consultor y documentación de los ajustes realizados en las memorias técnicas. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Consultor y supervisor del contrato | Suscripción del acta de inicio | Terminación y liquidación del contrato | Revisión de la vigencia normativa aplicada en cada producto y de las actas de justificación de ajustes. | Quincenal
24 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Que el Municipio no inicie oportunamente las actuaciones administrativas sancionatorias ante los incumplimientos del consultor. | Pérdida de oportunidad para conminar al cumplimiento, imposibilidad de hacer efectivas las garantías e investigaciones de los organismos de control. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Municipio de La Calera | Registro documentado de los incumplimientos por la Supervisión y solicitud oportuna de apertura del procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, con las pruebas correspondientes. Seguimiento del área jurídica y de contratación. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Supervisor del contrato y área jurídica y de contratación | Cuando ocurra | Culminación de la actuación administrativa | Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en los informes de supervisión. | Quincenal
25 | Específico | Interno | Poscontractual | Operacional | Que durante la fase de obra se adviertan deficiencias, omisiones o inconsistencias en los estudios y diseños entregados (mayores cantidades, ítems no previstos, incompatibilidad constructiva o insuficiencia del presupuesto). | Adiciones y modificaciones del contrato de obra, retrasos en la ejecución, eventual daño patrimonial y responsabilidad del consultor. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Consultor | Revisión integral de los productos por la Supervisión con anterioridad al recibo a satisfacción. Amparo de calidad del servicio de la garantía única, con vigencia posterior a la liquidación. Responsabilidad del consultor conforme al artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y al artículo 5 de la Ley 1882 de 2018. Obligación de atender las observaciones de los proponentes durante el proceso de selección de la fase de obra. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Supervisor del contrato, Secretaría de Obras Públicas y área jurídica | Recibo de los productos | Vencimiento del amparo de calidad del servicio | Verificación de los productos frente a la lista de chequeo y seguimiento del comportamiento de los diseños en la fase de obra. | En el recibo de productos y durante la fase de obra
26 | Específico | Externo | Poscontractual | Económico | Que el presupuesto de obra elaborado pierda vigencia por el transcurso del tiempo entre la entrega de los diseños y la apertura del proceso de selección de la obra. | Insuficiencia del presupuesto oficial de la obra, necesidad de actualizar precios y eventual declaratoria de desierto del proceso de obra. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Municipio de La Calera | Presupuesto elaborado con fecha de referencia expresa y con análisis de precios unitarios en archivos nativos editables que permitan su actualización. Entrega de la estructura de codificación que facilita la actualización por ítem. Gestión oportuna, por parte del Municipio, del proceso de selección de la obra y de las fuentes de cofinanciación. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Secretaría de Obras Públicas y Oficina de Planeación | Recibo del componente económico | Apertura del proceso de selección de la fase de obra | Verificación de la vigencia de los precios antes de la apertura del proceso de obra. | Previo a la apertura del proceso de obra
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación. Para este Proceso de Contratación se identificaron los riesgos propios de una consultoría de estudios, diseños y trámites de licenciamiento sobre cinco (5) intervenciones de infraestructura social localizadas en zona urbana y rural del municipio, ejecutada en un plazo de dos (2) meses, con base en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente. La valoración corresponde a la suma de la probabilidad y el impacto (escala de 2 a 10), y la categoría se asigna así: 2 a 4 Riesgo Bajo; 5 Riesgo Medio; 6 y 7 Riesgo Alto; 8 a 10 Riesgo Extremo.

## Instrucciones
¦
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO |  |  | “REALIZAR LA CONSULTORÍA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRÁMITES DE LICENCIAMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LOS SECTORES EDUCATIVO, INSTITUCIONAL Y DE RECREACIÓN Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, CUNDINAMARCA”
PRESUPUESTO OFICIAL: |  |  | 275436059
TIPO DECONTRATO |  |  | Contrato de consultoria
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
|  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN
| PROBABILIDAD | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) |  |  | 1
|  | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  | 2
|  | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) |  |  | 3
|  | Probable ( probablemente pueda ocurrir) |  |  | 4
|  | Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) |  |  | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
| CATEGORIA |  | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
|  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  | 2754361 |  | 13771803 | 41315409 | 82630818 | 85385178
|  | CATEGORIA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
| PROBABILIDAD | Raro | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
|  | Improbable | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Posible | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Probable | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Casi cierto | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
|  | VALORACIÓN | CATEGORIA
|  | 10, 9 Y 8 | Riesgo Extremo
|  | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  | 5 | Riesgo Medio
|  | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo

## Listas
General | Interno | Económico | Planeación
Específico | Externo | Social o Político | Selección
|  | Operacional | Contratación
|  | Financiero | Ejecución
|  | Regulatorio | Poscontractual
Natural
Ambiental
Tecnológico