## CONSULTORIA
PRESUPUESTO GLOBAL DE CONSULTORÍA - ESTUDIOS Y DISEÑOS (CONSOLIDADO 5 SEDES)
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | F.M | MES 1 | MES 2 | TOTAL DEDICACION | PLAZO | VALOR TOTAL
1. | PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
1.1 | Director de Proyecto | UND | 1 | 8589000 | 2.2 | 45% | 45% | 45% | 2 | 17006220
1.2 | Coordinador Técnico | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 79% | 78% | 78.5% | 2 | 26454186
1.3 | Arquitecto Diseñador | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 89% | 73% | 81% | 2 | 27296676
1.4 | Especialista Estructural | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 92% | 95% | 93.5% | 2 | 31509126
1.5 | Especialista Eléctrico | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 50% | 55% | 52.5% | 2 | 17692290
1.6 | Especialista Hidrosanitario | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 51% | 57% | 54% | 2 | 18197784
1.7 | Especialista Geotécnico | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 47% | 27% | 37% | 2 | 12468852
1.8 | Profesional de Calidad, SST y Social | UND | 1 | 5791000 | 2.2 | 25% | 25% | 25% | 2 | 6370100
1.9 | Ingeniero Ambiental | UND | 1 | 5791000 | 2.2 | 24% | 18% | 21% | 2 | 5350884
1.10 | Topógrafo/Ingeniero topografico | UND | 5 | 3736000 | 2.2 | 25% | 0% | 12.5% | 2 | 10274000
1.11 | Cadenero | UND | 10 | 2316000 | 2.2 | 25% | 0% | 12.5% | 2 | 12738000
1.12 | Especialista en costos y presupuesto | UND | 1 | 5791000 | 2.2 | 33% | 74% | 53.5% | 2 | 13632014
[8 empty] | TOTAL |  | 198990132
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | F.M | MES 1 | MES 2 | TOTAL DEDICACION | PLAZO | VALOR TOTAL
2 | COSTOS DE OPERACIÓN
2.1 | ESTUDIO GEOTÉCNICO CONFORME A NSR-10 TÍTULO H. INCLUYE EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO, ENSAYOS DE LABORATORIO, ANÁLISIS DE CAPACIDAD PORTANTE Y ASENTAMIENTOS, PERFIL DE SUELO PARA DISEÑO SISMORRESISTENTE E INFORME FIRMADO POR INGENIERO GEOTECNISTA. | GLB 5 sedes | 1 | 27636220 | [5 empty] | 27636220
2.2 | TARIFA DÍA - ALQUILER DE VEHÍCULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA O SIMILAR DE 1300 cc A 2000 cc DE CILINDRADA, MODELO 2022 O SUPERIOR - VISITAS DE CAMPO, ACCESO PAVIMENTADO | DIA | 20 | 241626.05 | [5 empty] | 4832521
[8 empty] | TOTAL |  | 32468741
| SUB TOTAL (COSTOS DIRECTOS) PERSONAL TECNICO +COSTOS OPERACIÓN | [6 empty] | 231458873
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 19% COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 43977186
| VALOR TOTAL | [6 empty] | 275436059

## Cubierta aurora alta
PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA - ESTUDIOS Y DISEÑOS / CUBIERTA SEDE AURORA ALTA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | FACTOR MULTIPLIC. | MES 1 | MES 2 | TOTAL DEDICACION | PLAZO | VALOR TOTAL
1. | PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
1.1 | Director de Proyecto | UND | 1 | 8589000 | 2.2 | 9% | 9% | 9% | 2 | 3401244
1.2 | Coordinador Técnico | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 13% | 12% | 12.5% | 2 | 4212450
1.3 | Arquitecto Diseñador | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 11% | 7% | 9% | 2 | 3032964
1.4 | Especialista Estructural | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 19% | 18% | 18.5% | 2 | 6234426
1.5 | Especialista Eléctrico | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 6% | 7% | 6.5% | 2 | 2190474
1.6 | Especialista Hidrosanitario | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 8% | 9% | 8.5% | 2 | 2864466
1.7 | Especialista Geotécnico | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 5% | 4% | 4.5% | 2 | 1516482
1.8 | Profesional de Calidad, SST y Social | UND | 1 | 5791000 | 2.2 | 5% | 5% | 5% | 2 | 1274020
1.9 | Ingeniero Ambiental | UND | 1 | 5791000 | 2.2 | 4% | 3% | 3.5% | 2 | 891814
1.10 | Topógrafo/Ingeniero topografico | UND | 1 | 3736000 | 2.2 | 25% | 0% | 12.5% | 2 | 2054800
1.11 | Cadenero | UND | 2 | 2316000 | 2.2 | 25% | 0% | 12.5% | 2 | 2547600
1.12 | Especialista en costos y presupuesto | UND | 1 | 5791000 | 2.2 | 5% | 12% | 8.5% | 2 | 2165834
[8 empty] | TOTAL |  | 32386574
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | FACTOR MULTIPLIC. | MES 1 | MES 2 | TOTAL DEDICACION | PLAZO | VALOR TOTAL
2 | COSTOS DE OPERACIÓN
2.1 | ESTUDIO GEOTÉCNICO CONFORME A NSR-10 TÍTULO H. INCLUYE EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO, ENSAYOS DE LABORATORIO, ANÁLISIS DE CAPACIDAD PORTANTE Y ASENTAMIENTOS, PERFIL DE SUELO PARA DISEÑO SISMORRESISTENTE E INFORME FIRMADO POR INGENIERO GEOTECNISTA. DESAGREGADO EN HOJA "APU GEOTECNIA" | Estudio completo | 1 | 4591760 | [5 empty] | 4591760
2.2 | TARIFA DÍA - ALQUILER DE VEHÍCULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA O SIMILAR DE 1300 cc A 2000 cc DE CILINDRADA, MODELO 2022 O SUPERIOR (COD. IDU 12781) - VISITAS DE CAMPO, ACCESO PAVIMENTADO | DIA | 4 | 241626.05 | [5 empty] | 966504.2
[8 empty] | TOTAL |  | 5558264.2
| SUB TOTAL (COSTOS DIRECTOS) PERSONAL TECNICO +COSTOS OPERACIÓN | [6 empty] | 37944838
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 19% COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 7209519
| VALOR TOTAL | [6 empty] | 45154357

## cubierta escuela salitre
PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA - ESTUDIOS Y DISEÑOS / CUBIERTA ESCUELA SALITRE
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | FACTOR MULTIPLIC. | MES 1 | MES 2 | TOTAL DEDICACION | PLAZO | VALOR TOTAL
1. | PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
1.1 | Director de Proyecto | UND | 1 | 8589000 | 2.2 | 9% | 9% | 9% | 2 | 3401244
1.2 | Coordinador Técnico | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 13% | 13% | 13% | 2 | 4380948
1.3 | Arquitecto Diseñador | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 11% | 7% | 9% | 2 | 3032964
1.4 | Especialista Estructural | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 19% | 18% | 18.5% | 2 | 6234426
1.5 | Especialista Eléctrico | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 6% | 7% | 6.5% | 2 | 2190474
1.6 | Especialista Hidrosanitario | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 8% | 9% | 8.5% | 2 | 2864466
1.7 | Especialista Geotécnico | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 5% | 4% | 4.5% | 2 | 1516482
1.8 | Profesional de Calidad, SST y Social | UND | 1 | 5791000 | 2.2 | 5% | 5% | 5% | 2 | 1274020
1.9 | Ingeniero Ambiental | UND | 1 | 5791000 | 2.2 | 4% | 3% | 3.5% | 2 | 891814
1.10 | Topógrafo/Ingeniero topografico | UND | 1 | 3736000 | 2.2 | 25% | 0% | 12.5% | 2 | 2054800
1.11 | Cadenero | UND | 2 | 2316000 | 2.2 | 25% | 0% | 12.5% | 2 | 2547600
1.12 | Especialista en costos y presupuesto | UND | 1 | 5791000 | 2.2 | 5% | 12% | 8.5% | 2 | 2165834
[8 empty] | TOTAL |  | 32555072
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | FACTOR MULTIPLIC. | MES 1 | MES 2 | TOTAL DEDICACION | PLAZO | VALOR TOTAL
2 | COSTOS DE OPERACIÓN
2.1 | ESTUDIO GEOTÉCNICO CONFORME A NSR-10 TÍTULO H. INCLUYE EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO, ENSAYOS DE LABORATORIO, ANÁLISIS DE CAPACIDAD PORTANTE Y ASENTAMIENTOS, PERFIL DE SUELO PARA DISEÑO SISMORRESISTENTE E INFORME FIRMADO POR INGENIERO GEOTECNISTA. DESAGREGADO EN HOJA "APU GEOTECNIA" | Estudio completo | 1 | 4591760 | [5 empty] | 4591760
2.2 | TARIFA DÍA - ALQUILER DE VEHÍCULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA O SIMILAR DE 1300 cc A 2000 cc DE CILINDRADA, MODELO 2022 O SUPERIOR (COD. IDU 12781) - VISITAS DE CAMPO, ACCESO PAVIMENTADO | DIA | 4 | 241626.05 | [5 empty] | 966504.2
[8 empty] | TOTAL |  | 5558264.2
| SUB TOTAL (COSTOS DIRECTOS) PERSONAL TECNICO +COSTOS OPERACIÓN | [6 empty] | 38113336
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 19% COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 7241534
| VALOR TOTAL | [6 empty] | 45354870

## comedor IED la calera
PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA - ESTUDIOS Y DISEÑOS / COMEDOR ESCOLAR IED LA CALERA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | FACTOR MULTIPLIC. | MES 1 | MES 2 | TOTAL DEDICACION | PLAZO | VALOR TOTAL
1. | PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
1.1 | Director de Proyecto | UND | 1 | 8589000 | 2.2 | 9% | 9% | 9% | 2 | 3401244
1.2 | Coordinador Técnico | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 18% | 18% | 18% | 2 | 6065928
1.3 | Arquitecto Diseñador | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 23% | 20% | 21.5% | 2 | 7245414
1.4 | Especialista Estructural | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 19% | 21% | 20% | 2 | 6739920
1.5 | Especialista Eléctrico | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 15% | 17% | 16% | 2 | 5391936
1.6 | Especialista Hidrosanitario | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 15% | 17% | 16% | 2 | 5391936
1.7 | Especialista Geotécnico | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 9% | 5% | 7% | 2 | 2358972
1.8 | Profesional de Calidad, SST y Social | UND | 1 | 5791000 | 2.2 | 5% | 5% | 5% | 2 | 1274020
1.9 | Ingeniero Ambiental | UND | 1 | 5791000 | 2.2 | 5% | 4% | 4.5% | 2 | 1146618
1.10 | Topógrafo/Ingeniero topografico | UND | 1 | 3736000 | 2.2 | 25% | 0% | 12.5% | 2 | 2054800
1.11 | Cadenero | UND | 2 | 2316000 | 2.2 | 25% | 0% | 12.5% | 2 | 2547600
1.12 | Especialista en costos y presupuesto | UND | 1 | 5791000 | 2.2 | 8% | 17% | 12.5% | 2 | 3185050
[8 empty] | TOTAL |  | 46803438
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | FACTOR MULTIPLIC. | MES 1 | MES 2 | TOTAL DEDICACION | PLAZO | VALOR TOTAL
2 | COSTOS DE OPERACIÓN
2.1 | ESTUDIO GEOTÉCNICO CONFORME A NSR-10 TÍTULO H. INCLUYE EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO, ENSAYOS DE LABORATORIO, ANÁLISIS DE CAPACIDAD PORTANTE Y ASENTAMIENTOS, PERFIL DE SUELO PARA DISEÑO SISMORRESISTENTE E INFORME FIRMADO POR INGENIERO GEOTECNISTA. DESAGREGADO EN HOJA "APU GEOTECNIA" | Estudio completo | 1 | 5834298 | [5 empty] | 5834298
2.2 | TARIFA DÍA - ALQUILER DE VEHÍCULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA O SIMILAR DE 1300 cc A 2000 cc DE CILINDRADA, MODELO 2022 O SUPERIOR (COD. IDU 12781) - VISITAS DE CAMPO, ACCESO PAVIMENTADO | DIA | 4 | 241626.05 | [5 empty] | 966504.2
[8 empty] | TOTAL |  | 6800802.2
| SUB TOTAL (COSTOS DIRECTOS) PERSONAL TECNICO +COSTOS OPERACIÓN | [6 empty] | 53604240
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 19% COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 10184806
| VALOR TOTAL | [6 empty] | 63789046

## ampliacion casa adulto mayor
PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA - ESTUDIOS Y DISEÑOS / AMPLIACIÓN CASA DEL ADULTO MAYOR
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | FACTOR MULTIPLIC. | MES 1 | MES 2 | TOTAL DEDICACION | PLAZO | VALOR TOTAL
1. | PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
1.1 | Director de Proyecto | UND | 1 | 8589000 | 2.2 | 9% | 9% | 9% | 2 | 3401244
1.2 | Coordinador Técnico | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 19% | 19% | 19% | 2 | 6402924
1.3 | Arquitecto Diseñador | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 23% | 20% | 21.5% | 2 | 7245414
1.4 | Especialista Estructural | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 19% | 21% | 20% | 2 | 6739920
1.5 | Especialista Eléctrico | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 11% | 11% | 11% | 2 | 3706956
1.6 | Especialista Hidrosanitario | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 8% | 9% | 8.5% | 2 | 2864466
1.7 | Especialista Geotécnico | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 14% | 7% | 10.5% | 2 | 3538458
1.8 | Profesional de Calidad, SST y Social | UND | 1 | 5791000 | 2.2 | 5% | 5% | 5% | 2 | 1274020
1.9 | Ingeniero Ambiental | UND | 1 | 5791000 | 2.2 | 5% | 4% | 4.5% | 2 | 1146618
1.10 | Topógrafo/Ingeniero topografico | UND | 1 | 3736000 | 2.2 | 25% | 0% | 12.5% | 2 | 2054800
1.11 | Cadenero | UND | 2 | 2316000 | 2.2 | 25% | 0% | 12.5% | 2 | 2547600
1.12 | Especialista en costos y presupuesto | UND | 1 | 5791000 | 2.2 | 8% | 17% | 12.5% | 2 | 3185050
[8 empty] | TOTAL |  | 44107470
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | FACTOR MULTIPLIC. | MES 1 | MES 2 | TOTAL DEDICACION | PLAZO | VALOR TOTAL
2 | COSTOS DE OPERACIÓN
2.1 | ESTUDIO GEOTÉCNICO CONFORME A NSR-10 TÍTULO H. INCLUYE EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO, ENSAYOS DE LABORATORIO, ANÁLISIS DE CAPACIDAD PORTANTE Y ASENTAMIENTOS, PERFIL DE SUELO PARA DISEÑO SISMORRESISTENTE E INFORME FIRMADO POR INGENIERO GEOTECNISTA. DESAGREGADO EN HOJA "APU GEOTECNIA" | Estudio completo | 1 | 6183061 | [5 empty] | 6183061
2.2 | TARIFA DÍA - ALQUILER DE VEHÍCULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA O SIMILAR DE 1300 cc A 2000 cc DE CILINDRADA, MODELO 2022 O SUPERIOR (COD. IDU 12781) - VISITAS DE CAMPO, ACCESO PAVIMENTADO | DIA | 4 | 241626.05 | [5 empty] | 966504.2
[8 empty] | TOTAL |  | 7149565.2
| SUB TOTAL (COSTOS DIRECTOS) PERSONAL TECNICO +COSTOS OPERACIÓN | [6 empty] | 51257035
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 19% COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 9738837
| VALOR TOTAL | [6 empty] | 60995872

## cancha multiple la portada
PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA - ADECUACIÓN E IMPLANTACIÓN DE DISEÑO TIPO / CANCHA MÚLTIPLE POLIDEPORTIVO LA PORTADA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | FACTOR MULTIPLIC. | MES 1 | MES 2 | TOTAL DEDICACION | PLAZO | VALOR TOTAL
1. | PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
1.1 | Director de Proyecto | UND | 1 | 8589000 | 2.2 | 9% | 9% | 9% | 2 | 3401244
1.2 | Coordinador Técnico | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 16% | 16% | 16% | 2 | 5391936
1.3 | Arquitecto Diseñador | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 21% | 19% | 20% | 2 | 6739920
1.4 | Especialista Estructural | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 16% | 17% | 16.5% | 2 | 5560434
1.5 | Especialista Eléctrico | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 12% | 13% | 12.5% | 2 | 4212450
1.6 | Especialista Hidrosanitario | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 12% | 13% | 12.5% | 2 | 4212450
1.7 | Especialista Geotécnico | UND | 1 | 7659000 | 2.2 | 14% | 7% | 10.5% | 2 | 3538458
1.8 | Profesional de Calidad, SST y Social | UND | 1 | 5791000 | 2.2 | 5% | 5% | 5% | 2 | 1274020
1.9 | Ingeniero Ambiental | UND | 1 | 5791000 | 2.2 | 6% | 4% | 5% | 2 | 1274020
1.10 | Topógrafo/Ingeniero topografico | UND | 1 | 3736000 | 2.2 | 25% | 0% | 12.5% | 2 | 2054800
1.11 | Cadenero | UND | 2 | 2316000 | 2.2 | 25% | 0% | 12.5% | 2 | 2547600
1.12 | Especialista en costos y presupuesto | UND | 1 | 5791000 | 2.2 | 7% | 16% | 11.5% | 2 | 2930246
[8 empty] | TOTAL |  | 43137578
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | FACTOR MULTIPLIC. | MES 1 | MES 2 | TOTAL DEDICACION | PLAZO | VALOR TOTAL
2 | COSTOS DE OPERACIÓN
2.1 | ESTUDIO GEOTÉCNICO CONFORME A NSR-10 TÍTULO H. INCLUYE EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO, ENSAYOS DE LABORATORIO, ANÁLISIS DE CAPACIDAD PORTANTE Y ASENTAMIENTOS, PERFIL DE SUELO PARA DISEÑO SISMORRESISTENTE E INFORME FIRMADO POR INGENIERO GEOTECNISTA. DESAGREGADO EN HOJA "APU GEOTECNIA" | Estudio completo | 1 | 6435341 | [5 empty] | 6435341
2.2 | TARIFA DÍA - ALQUILER DE VEHÍCULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA O SIMILAR DE 1300 cc A 2000 cc DE CILINDRADA, MODELO 2022 O SUPERIOR (COD. IDU 12781) - VISITAS DE CAMPO, ACCESO PAVIMENTADO | DIA | 4 | 241626.05 | [5 empty] | 966504.2
[8 empty] | TOTAL |  | 7401845.2
| SUB TOTAL (COSTOS DIRECTOS) PERSONAL TECNICO +COSTOS OPERACIÓN | [6 empty] | 50539423
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 19% COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 9602490
| VALOR TOTAL | [6 empty] | 60141913

## APU GEOTECNIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COMPONENTE GEOTÉCNICO
0
275436059
CUBIERTA SEDE AURORA ALTA - CAPACIDAD PORTANTE PARA LA CIMENTACIÓN DE LA CUBIERTA TIPO SOBRE CANCHA MÚLTIPLE EXISTENTE | [5 empty] | 275436059
CÓD. IDU | DESCRIPCIÓN DEL INSUMO / ENSAYO | UNIDAD | CANT. | VR. UNITARIO BPR | VR. TOTAL
10996 | APIQUE MANUAL HASTA 2 m DE 1,5 m x 1,5 m - INCLUYE RELLENO, ADECUACIÓN Y TRANSPORTE (3 APIQUES EN LOS EJES DE APOYO DE LA CUBIERTA) | UN | 3 | 325823 | 977469
7488 | DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD). INVE-122-13 | UN | 6 | 12519 | 75114
7489 | DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD (PESO UNITARIO) EN LABORATORIO DE ESPECÍMENES DE SUELO | UN | 3 | 37485 | 112455
7490 | GRANULOMETRÍA - DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS | UN | 3 | 148750 | 446250
10019 | LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. INVE-125/126-13 | UN | 3 | 69020 | 207060
7494 | GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LAS PARTÍCULAS SÓLIDAS DE LOS SUELOS | UN | 1 | 71222 | 71222
9276 | ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN CONDICIÓN CONSOLIDADA NO DRENADA (CU, 3 PUNTOS) - CAPACIDAD PORTANTE PARA LAS ZAPATAS DE LAS COLUMNAS DE LA CUBIERTA | UN | 2 | 562095 | 1124190
| CORTE DE PLACA DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTADO, ESPESOR HASTA 0,20 m - APERTURA DE VENTANA DE 1,00 m x 1,00 m EN CADA APIQUE (3 APIQUES x 4,00 ml DE PERÍMETRO) | ML | 12 | 36000 | 432000
| EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CONCRETO Ø 4" (100 mm) DE LA PLACA EXISTENTE - INCLUYE EQUIPO ROTATIVO CON BROCA DIAMANTADA, AGUA DE REFRIGERACIÓN, MEDICIÓN DE ESPESOR Y SELLADO DEL ORIFICIO | UN | 3 | 205000 | 615000
| RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE NÚCLEOS EXTRAÍDOS - NTC 3658 / INV E-418. INCLUYE REFRENTADO Y CORRECCIÓN POR RELACIÓN L/D | UN | 3 | 92000 | 276000
| PACOMETRÍA - DETECCIÓN, LOCALIZACIÓN Y RECUBRIMIENTO DEL ACERO DE REFUERZO, PREVIA AL CORTE Y A LA EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS (ACI 228.2R) | UN | 3 | 85000 | 255000
SUBTOTAL COMPONENTE GEOTÉCNICO DE LA SEDE |  |  |  |  | 4591760
CUBIERTA ESCUELA SALITRE - CAPACIDAD PORTANTE PARA LA CIMENTACIÓN DE LA CUBIERTA TIPO SOBRE CANCHA MÚLTIPLE EXISTENTE
CÓD. IDU | DESCRIPCIÓN DEL INSUMO / ENSAYO | UNIDAD | CANT. | VR. UNITARIO BPR | VR. TOTAL
10996 | APIQUE MANUAL HASTA 2 m DE 1,5 m x 1,5 m - INCLUYE RELLENO, ADECUACIÓN Y TRANSPORTE (3 APIQUES EN LOS EJES DE APOYO DE LA CUBIERTA) | UN | 3 | 325823 | 977469
7488 | DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD). INVE-122-13 | UN | 6 | 12519 | 75114
7489 | DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD (PESO UNITARIO) EN LABORATORIO DE ESPECÍMENES DE SUELO | UN | 3 | 37485 | 112455
7490 | GRANULOMETRÍA - DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS | UN | 3 | 148750 | 446250
10019 | LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. INVE-125/126-13 | UN | 3 | 69020 | 207060
7494 | GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LAS PARTÍCULAS SÓLIDAS DE LOS SUELOS | UN | 1 | 71222 | 71222
9276 | ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN CONDICIÓN CONSOLIDADA NO DRENADA (CU, 3 PUNTOS) - CAPACIDAD PORTANTE PARA LAS ZAPATAS DE LAS COLUMNAS DE LA CUBIERTA | UN | 2 | 562095 | 1124190
| CORTE DE PLACA DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTADO, ESPESOR HASTA 0,20 m - APERTURA DE VENTANA DE 1,00 m x 1,00 m EN CADA APIQUE (3 APIQUES x 4,00 ml DE PERÍMETRO) | ML | 12 | 36000 | 432000
| EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CONCRETO Ø 4" (100 mm) DE LA PLACA EXISTENTE - INCLUYE EQUIPO ROTATIVO CON BROCA DIAMANTADA, AGUA DE REFRIGERACIÓN, MEDICIÓN DE ESPESOR Y SELLADO DEL ORIFICIO | UN | 3 | 205000 | 615000
| RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE NÚCLEOS EXTRAÍDOS - NTC 3658 / INV E-418. INCLUYE REFRENTADO Y CORRECCIÓN POR RELACIÓN L/D | UN | 3 | 92000 | 276000
| PACOMETRÍA - DETECCIÓN, LOCALIZACIÓN Y RECUBRIMIENTO DEL ACERO DE REFUERZO, PREVIA AL CORTE Y A LA EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS (ACI 228.2R) | UN | 3 | 85000 | 255000
SUBTOTAL COMPONENTE GEOTÉCNICO DE LA SEDE |  |  |  |  | 4591760
COMEDOR ESCOLAR IED LA CALERA - VERIFICACIÓN DE PLACA EXISTENTE, CARACTERIZACIÓN DE SUBRASANTE Y CAPACIDAD PORTANTE PARA LAS COLUMNAS DE LA CUBIERTA Y LOS MUROS
CÓD. IDU | DESCRIPCIÓN DEL INSUMO / ENSAYO | UNIDAD | CANT. | VR. UNITARIO BPR | VR. TOTAL
10996 | APIQUE MANUAL HASTA 2 m DE 1,5 m x 1,5 m - INCLUYE RELLENO, ADECUACIÓN DEL SITIO Y TRANSPORTE (3 APIQUES DISTRIBUIDOS EN EL ÁREA DE LA PLACA) | UN | 3 | 325823 | 977469
7488 | DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD). INVE-122-13 | UN | 6 | 12519 | 75114
7490 | GRANULOMETRÍA - DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS | UN | 3 | 148750 | 446250
10019 | LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. INVE-125/126-13 | UN | 3 | 69020 | 207060
7489 | DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD (PESO UNITARIO) EN LABORATORIO DE ESPECÍMENES DE SUELO | UN | 3 | 37485 | 112455
7511 | CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (MÉTODO I). INVE-148-13 - CARACTERIZACIÓN DE SUBRASANTE PARA LA PLACA DEPORTIVA | UN | 3 | 311780 | 935340
7520 | RELACIONES HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (PROCTOR NORMAL). INVE-141-13 | UN | 3 | 126140 | 378420
9276 | ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN CONDICIÓN CONSOLIDADA NO DRENADA (CU, 3 PUNTOS) - CAPACIDAD PORTANTE PARA LAS ZAPATAS DE LAS COLUMNAS DE LA CUBIERTA Y LOS MUROS | UN | 2 | 562095 | 1124190
| CORTE DE PLACA DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTADO, ESPESOR HASTA 0,20 m - APERTURA DE VENTANA DE 1,00 m x 1,00 m EN CADA APIQUE (3 APIQUES x 4,00 ml DE PERÍMETRO) | ML | 12 | 36000 | 432000
| EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CONCRETO Ø 4" (100 mm) DE LA PLACA EXISTENTE - INCLUYE EQUIPO ROTATIVO CON BROCA DIAMANTADA, AGUA DE REFRIGERACIÓN, MEDICIÓN DE ESPESOR Y SELLADO DEL ORIFICIO | UN | 3 | 205000 | 615000
| RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE NÚCLEOS EXTRAÍDOS - NTC 3658 / INV E-418. INCLUYE REFRENTADO Y CORRECCIÓN POR RELACIÓN L/D | UN | 3 | 92000 | 276000
| PACOMETRÍA - DETECCIÓN, LOCALIZACIÓN Y RECUBRIMIENTO DEL ACERO DE REFUERZO, PREVIA AL CORTE Y A LA EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS (ACI 228.2R) | UN | 3 | 85000 | 255000
SUBTOTAL COMPONENTE GEOTÉCNICO DE LA SEDE |  |  |  |  | 5834298
AMPLIACIÓN CASA DEL ADULTO MAYOR - ESTUDIO GEOTÉCNICO NSR-10 TÍTULO H (CATEGORÍA BAJA)
CÓD. IDU | DESCRIPCIÓN DEL INSUMO / ENSAYO | UNIDAD | CANT. | VR. UNITARIO BPR | VR. TOTAL
12319 | BARRENO MANUAL HASTA 10 m. INCLUYE DESCRIPCIÓN VISUAL DE ESTRATOS, LECTURAS DE CAMPO, SPT, VELETA, TIPO Y PROFUNDIDAD DE MUESTRAS RECUPERADAS Y DIGITACIÓN (3 SONDEOS x 6 m - MÍNIMO NSR-10 H.3, CATEGORÍA BAJA) | ML | 18 | 110763.09 | 1993736
10996 | APIQUE MANUAL HASTA 2 m DE 1,5 m x 1,5 m - INCLUYE RELLENO, ADECUACIÓN DEL SITIO Y TRANSPORTE | UN | 1 | 325823 | 325823
7488 | DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD). INVE-122-13 | UN | 12 | 12519 | 150228
7489 | DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD (PESO UNITARIO) EN LABORATORIO DE ESPECÍMENES DE SUELO | UN | 4 | 37485 | 149940
7490 | GRANULOMETRÍA - DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS | UN | 6 | 148750 | 892500
10019 | LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. INVE-125/126-13 | UN | 6 | 69020 | 414120
7494 | GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LAS PARTÍCULAS SÓLIDAS DE LOS SUELOS | UN | 2 | 71222 | 142444
9276 | ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN CONDICIÓN CONSOLIDADA NO DRENADA (CU, 3 PUNTOS) | UN | 2 | 562095 | 1124190
7501 | CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL DE SUELOS (MÉTODO B - RÁPIDA) | UN | 2 | 339150 | 678300
7511 | CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (MÉTODO I). INVE-148-13 | UN | 1 | 311780 | 311780
SUBTOTAL COMPONENTE GEOTÉCNICO DE LA SEDE |  |  |  |  | 6183061
CANCHA MÚLTIPLE POLIDEPORTIVO LA PORTADA - ESTUDIO DE SUELOS COMPLETO NSR-10 TÍTULO H + CARACTERIZACIÓN DE SUBRASANTE PARA LA PLACA DEPORTIVA
CÓD. IDU | DESCRIPCIÓN DEL INSUMO / ENSAYO | UNIDAD | CANT. | VR. UNITARIO BPR | VR. TOTAL
12319 | BARRENO MANUAL HASTA 10 m. INCLUYE DESCRIPCIÓN VISUAL DE ESTRATOS, LECTURAS DE CAMPO, SPT, VELETA, TIPO Y PROFUNDIDAD DE MUESTRAS RECUPERADAS Y DIGITACIÓN (3 SONDEOS x 6 m - MÍNIMO NSR-10 H.3, CATEGORÍA BAJA) | ML | 18 | 110763.09 | 1993736
10996 | APIQUE MANUAL HASTA 2 m DE 1,5 m x 1,5 m - INCLUYE RELLENO, ADECUACIÓN DEL SITIO Y TRANSPORTE | UN | 1 | 325823 | 325823
7488 | DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD). INVE-122-13 | UN | 12 | 12519 | 150228
7489 | DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD (PESO UNITARIO) EN LABORATORIO DE ESPECÍMENES DE SUELO | UN | 4 | 37485 | 149940
7490 | GRANULOMETRÍA - DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS | UN | 6 | 148750 | 892500
10019 | LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. INVE-125/126-13 | UN | 6 | 69020 | 414120
7494 | GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LAS PARTÍCULAS SÓLIDAS DE LOS SUELOS | UN | 2 | 71222 | 142444
9276 | ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN CONDICIÓN CONSOLIDADA NO DRENADA (CU, 3 PUNTOS) | UN | 2 | 562095 | 1124190
7501 | CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL DE SUELOS (MÉTODO B - RÁPIDA) | UN | 2 | 339150 | 678300
7511 | CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (MÉTODO I). INVE-148-13 | UN | 1 | 311780 | 311780
7520 | RELACIONES HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (PROCTOR NORMAL). INVE-141-13 - COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE DE LA PLACA DEPORTIVA | UN | 2 | 126140 | 252280
SUBTOTAL COMPONENTE GEOTÉCNICO DE LA SEDE |  |  |  |  | 6435341
TOTAL COMPONENTE GEOTÉCNICO - 5 SEDES |  |  |  |  | 27636220

## RESUMEN
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA POR SEDE
ITEM | PROYECTO / SEDE | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | IVA 19% | VALOR TOTAL | PART. %
1 | CUBIERTA SEDE AURORA ALTA | 37944838 | 7209519 | 45154357 | 16.39% | 32.86%
2 | CUBIERTA ESCUELA SALITRE | 38113336 | 7241534 | 45354870 | 16.47%
3 | COMEDOR ESCOLAR IED LA CALERA | 53604240 | 10184806 | 63789046 | 23.16% | 23.16%
4 | AMPLIACIÓN CASA DEL ADULTO MAYOR | 51257035 | 9738837 | 60995872 | 22.15% | 22.15%
5 | CANCHA MÚLTIPLE POLIDEPORTIVO LA PORTADA | 50539423 | 9602490 | 60141913 | 21.84% | 21.84%
| TOTAL PRESUPUESTO CONSULTORÍA (5 SEDES) | 231458872 | 43977186 | 275436058 | 100% | 100%
| CONSOLIDADO HOJA CONSULTORIA (control de cuadre) |  |  | 275436059
| DIFERENCIA CONTRA CONSOLIDADO (debe ser ≈ $0) |  |  | -1
| PRESUPUESTO OFICIAL / VALOR MÁXIMO ESTIMADO |  |  | 275436059
| SALDO / (FALTANTE) FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL |  |  | 1
NOTAS Y SUPUESTOS DE FORMULACIÓN 1. COSTOS DE OPERACIÓN: se contratan por resultado, no por insumo. El estudio geotécnico se presupuesta como entregable completo (incluye corte directo, consolidación, CBR, granulometría, límites de Atterberg, densidad y validación de capacidad portante), por lo que NO se presupuestan por separado alquiler de equipo de laboratorio ni ensayos individuales. Se eliminó el ítem de batimetría/hidrometría por no corresponder al alcance. 2. Gastos de oficina, papelería, impresora, portátiles y arriendo quedan cubiertos por el factor multiplicador (2,2), que debe estar soportado en el análisis del sector (Decreto 1082 de 2015, art. 2.2.1.1.1.6.1). Presupuestarlos aparte constituiría doble contabilización. 3. ALCANCE DE DISEÑO POR SEDE (base de las dedicaciones): AURORA ALTA y ESCUELA SALITRE, cubrir una cancha múltiple existente con la CUBIERTA TIPO ya disponible; el peso recae en el Especialista Estructural, que debe verificar el tipo contra las luces y cargas reales del sitio y diseñar la cimentación de las columnas. COMEDOR IED LA CALERA, ajuste del diseño tipo del Ministerio de Educación sobre una PLACA YA EXISTENTE; carga principal en arquitectura, eléctrico e hidrosanitario por la zona de cocina. CASA DEL ADULTO MAYOR, espacio abierto nuevo (placa, cubierta y cuatro muros) para actividades, sin programa interior: diseño propio pero simple, con estructura y cimentación nuevas. CANCHA LA PORTADA, los diseños están completos; el trabajo es la IMPLANTACIÓN en el entorno, por eso la topografía es la dedicación más alta de las cinco sedes. 4. ALCANCE GEOTÉCNICO POR SEDE (hoja APU GEOTECNIA): cubiertas, apiques y corte directo para determinar la capacidad portante de las zapatas de las columnas; comedor, verificación de la placa existente y caracterización de subrasante; casa del adulto mayor y cancha La Portada, estudio de suelos completo conforme a NSR-10 Título H, con CBR y Proctor adicionales en la cancha para la subrasante de la placa deportiva. 5. Topografía (1 topógrafo + 2 cadeneros) se asigna directamente por sede, no por porcentaje. 6. VEHÍCULO: se presupuesta por TARIFA DÍA (cód. IDU 12783, $331.000/día), 4 días de visita de campo por sede, 20 días en total, en lugar de tarifa mes. La descripción del BPR no precisa si la tarifa incluye conductor y combustible: VERIFICAR en el análisis del sector. Si no los incluye, o el equipo conduce (profesionales ya presupuestados) o debe agregarse el conductor. Si todas las sedes tienen acceso urbano pavimentado, aplica el cód. 12781 (1300-2000 cc) a $230.000/día. 7. Los 4 días/sede cubren visitas profesionales. La COMISIÓN TOPOGRÁFICA (1 topógrafo + 2 cadeneros) requiere días de campo adicionales, especialmente en la Cancha La Portada (dedicación 20% mes 1 por la implantación): validar y, de ser necesario, ampliar los días de vehículo para esa comisión. 8. IVA 19% sobre el 100% del valor de la consultoría (Art. 468 E.T.). Verificar régimen del contratista. 9. ALERTA - PARTIDAS NO PRESUPUESTADAS: este presupuesto NO incluye el ítem de radicación y seguimiento de trámites, permisos y autorizaciones ($7.500.000 en la versión anterior), ni Dibujante, Modelador BIM o Ingeniero auxiliar. Si la entidad exige entregable BIM o si la radicación de licencias es obligación del consultor, esos alcances deben excluirse expresamente del objeto contractual o volver a presupuestarse. 10. Las dedicaciones son el supuesto de formulación: VALIDAR contra las áreas definitivas de intervención y contra el plan de trabajo del consultor antes de publicar los estudios previos.