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No
.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	
Tipo
	






Descripción
	




Consecuencia de la ocurrencia	del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	





Tratamiento/Control a ser implementado
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable	por	implementar	el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	


Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza	el monitoreo?
	

Periodicidad

	1
	General
	Interno
	Selección
	
Operacional
	
Que no se presente ninguna oferta
	
Que se declare desierto el proceso
	2
	1
	3
	Bajo
	Entidad Estatal
	
Iniciar nuevamente	el
proceso de contratación para así satisfacer la necesidad de la entidad
	1
	1
	2
	Bajo
	SI
	
Representante Legal Entidad Estatal
	Al momento de declarar desierto	el
proceso
	Con el acta de Cierre del proceso
	Con el Acta de Cierre
	En	la
Fecha del Cierre del proceso de Selección




	




No
.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	
Tipo
	
Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia	del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo	se
realiza	el
monitoreo?
	

Periodicidad

	2
	General
	Interno
	Selección
	
Operacional
	Que los oferentes no
cumplan con los requisitos exigidos por	la entidad que se encuentren incursos en alguna causal de inhabilidad		o
incompatibilidad
	







Imposibilidad de adjudica r	el
contrato
	2
	1
	3
	Bajo
	Contratista
	






Verificación	y
evaluación de las propuestas presenta das
	1
	1
	2
	Bajo
	SI
	
Comité Evaluador
	






Al momento de Evaluar las propuestas
	






En la publicación de las propuestas evaluadas
	







Estudio de las propuestas
	








Durante el periodo de evaluación

	3
	General
	Externo
	Selección
	
Sociales o Políticos
	Riesgo de Colusión –	Que
dos		o más oferente s realicen acuerdo s	de
manera fraudulenta con el fin de lograr que		el proceso se adjudique a un proponente en particular
	





Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto objetividad	y
transparencia
	2
	1
	3
	Bajo
	Contratista
	

Diligencia miento del pacto de transparencia compromiso anticorrupción		y certificad o	de
participación independiente	y verificación de las evaluaciones
	1
	1
	2
	Bajo
	NO
	
Comité Evaluador
	







En el periodo de evaluación de las propuestas
	







En el periodo de evaluación de las propuestas
	







Evaluación con el inicio de la debida investigación
	







Durante la evaluación de	las
propuestas mientras dure	la investigación

	4
	General
	Interno
	Precontractual
	
Operacional
	



No firma de contrato
	
Retraso en	la
ejecución	del
contrato o	no
ejecución	del
mismo.
	2
	1
	3
	Bajo
	Contratista
	Requerimientos o inicio del debido proceso para poder hacer efectivas las garantías
	1
	1
	2
	Bajo
	SI
	
Supervisión
	



Desde la Adjudicación
	
Cuando	se aporte la documentación completa
	Mediante requerimientos como informes y/o correo s electrónicos
	


Cuando ocurra y se aplicará de manera inmediata
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No
.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	
Tipo
	




Descripción
	


Consecuencia de la ocurrencia	del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	



Tratamiento/Control a ser implementado
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	


Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo	se
realiza	el
monitoreo?
	

Periodicidad

	5
	General
	Interno
	Contractual
	
Operacional
	
Que no se presente n	las
garantía s o se presenten	de
manera tardía
	
Retraso en	la
ejecución	del
contrato o	no
ejecución	del
mismo.
	2
	1
	3
	Bajo
	Contratista
	Requerimientos o inicio del debido proceso para poder hacer efectivas las garantías
	1
	1
	2
	Bajo
	SI
	
Supervisor
	



Desde la Adjudicación
	
Cuando	se aporte la documentación completa
	Mediante requerimientos como informes y/o correos electrónicos
	


Cuando ocurra y se aplicará de manera inmediata

	6
	General
	Interno
	Contractual
	
Operacional
	


No expedición	del registro presupuestal
	
Retraso en	la
ejecución	del
contrato o	no
ejecución	del
mismo.
	2
	1
	3
	Bajo
	Entidad
	Requerimientos o inicio del debido proceso para poder hacer efectivas las garantías
	1
	1
	2
	Bajo
	SI
	Secretaria de Hacienda Entidad Estatal
	



Desde la Adjudicación
	
Cuando	se aporte la documentación completa
	Mediante requerimientos como informes y/o correos electrónicos
	


Cuando ocurra y se aplicará de manera inmediata

	7
	General
	Interno
	Precontractual
	
Operacional
	Reclamos	de
terceros que puedan retrasar el perfeccionamiento	del
contrato
	
Retraso en	la
ejecución	del
contrato o	no
ejecución	del
mismo.
	2
	1
	3
	Bajo
	Entidad
	Requerimientos o inicio del debido proceso para poder hacer efectivas las garantías
	1
	1
	2
	Bajo
	SI
	
Supervisor
	



Desde la Adjudicación
	
Cuando	se aporte la documentación completa
	Mediante requerimientos como informes y/o correo s electrónicos
	


Cuando ocurra y se aplicará de manera inmediata

	8
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	
Regulatorio
	



Cambios en	la
normatividad
	



Afecta la ejecución	del
contrato
	2
	1
	3
	Bajo
	Entidad - Contratista
	Realizar el estudio de	la
normatividad	y
llevar	a
cabo	la aplicación de las medidas guberna mentales
	1
	1
	2
	Bajo
	SI
	
Entidad
	a radicación del proceso en la Dirección Jurídica
	


Hasta la finalización del Contrato
	Estudio de la normatividad y aplicación de las medidas gubernamentales
	




Cuando Ocurra

	9
	General
	Interno
	Ejecución
	
Operacional
	

Terminaci anticipad a	del
contrato
	Incumplimiento, suspensión	o
terminación anticipad a	del
contrato
	2
	1
	3
	Bajo
	Contratista
	Constitución	y
aprobación	de una garantía única de cumplimiento
	1
	1
	2
	Bajo
	SI
	Supervisor	del Contrato
	
Desde la firma del acta de inicio
	
Hasta la finalización del contrato
	

Mediante informes
	


Cuando Ocurra

	10
	General
	Interno
	Ejecución
	
Económico
	
Oferta económica artificial mente baja
	Solicitud de información documental que soporta el valor ofrecido
	2
	1
	3
	Requerimiento	al
proponente	para
	contratista
	Requerimiento		al proponen te	para que justifique su oferta económica
	1
	1
	2
	Bajo
	NO
	
Comité Evaluador
	En el periodo de evaluación de las propuestas
	En el periodo de evaluación de las propuestas
	Evaluación con el inicio de la debida investigación
	Durante la evaluación de	las
propuestas mientras dure	la investigación

	11
	General
	Interno
	Ejecución
	Riesgo	Social Político
	Reclamaciones de terceros sobre la selección	del
oferente
	Adecuar el proceso selectivo a	la
normatividad vigente
	2
	1
	3
	Requerimiento	al
proponente	para
	Entidad
	Estricta sujeción a	la
normatividad que
rige la contratación estatal
	1
	1
	2
	Bajo
	NO
	Representante legal Entidad
	
Al momento de la observación
	Al momento de la observación
	Al momento de la observación
	Al momento de	la
observación

	12
	General
	Interno
	Ejecución
	
Riesgo Tributario
	El oferente no prevea todas las erogaciones de tipo tributario en que se incurran en	el
presente proceso, las cuales debe tener en cuenta al momento	de
presenta r	la
oferta.
	




Realizar el estudio de	la
normatividad	y
llevar a
cabo la aplicación de las medidas guberna mentales
	2
	1
	3
	Bajo
	contratista
	




Establecer como una obligación	del
contratista, asumir las erogaciones tributaria s que le correspondan.
	1
	1
	2
	Bajo
	SI
	
Contratista
	








Desde la firma del acta de inicio
	








Hasta la finalización del contrato
	









Mediante informes
	










Cuando Ocurra



	13
	General
	Interno
	Ejecución
	
Riesgo Operacional
	













Accidentes	de trabajo y enferme dades profesionales, daños a terceros.
	












Iniciar proceso de Análisis en Seguridad	y
Salud ocupacional
	2
	1
	3
	Medio
	Contratista
	Corresponde	al contratista ampararse con los instrumentos de seguridad social, prevención		y
asegura miento de riesgos laborales, así como las respectivas pólizas de responsabilidad extracontractual y
pago de todas las obligaciones laborales a	sus
emplead os.
	1
	1
	2
	Medio
	NO
	
Contratista
	















Al ocurrir el Siniestro
	















Al ocurrir el Siniestro
	















Al ocurrir el Siniestro
	
















Al ocurrir el Siniestro
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No
.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	
Tipo
	






Descripción
	




Consecuencia de la ocurrencia	del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	





Tratamiento/Control a ser implementado
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable	por	implementar	el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	


Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza	el monitoreo?
	

Periodicidad

	14
	General
	Externo 
	Ejecución
	
Operacional
	
Deficiencia en el seguimiento del contrato por parte del supervisor del contrato
	
Podría generar demandas
	2
	4
	6
	Alto
	Entidad Estatal y
Contratista
	
Mediante la entrega de los informes requeridos por el supervisor del contrato
	2
	2
	4
	Bajo
	SI
	
Supervisor del contrato
	Desde el acta de inicio 
	Terminación del contrato 
	Verificando el cumplimiento de las obligaciones y del objeto a través del seguimiento del supervisor del contrato
	Una vez se haga entrega de los
informes requeridos por el supervisor del contrato

	15
	Especifico
	Externo 
	Ejecución 
	Operacional
	Situaciones sobrevinientes que impliquen el cese de operaciones en el Albergue
	Cierre del albergue y reubicación de la población beneficiaria
	1
	3
	4
	Bajo
	Entidad Estatal y
Contratista
	Realizar seguimiento y verificación continua de los aspectos técnicos, financieros, administrativos y jurídicos del cumplimiento de las obligaciones.
	1
	1
	2
	Bajo
	Si
	Supervisor del contrato
	Desde la suscripción del acta de inicio 
	Liquidación del contrato 
	El supervisor del contrato mediante requerimientos, solicitudes y planes de mejora y actas de comités.
	Mensual 

	16
	Especifico 
	Externo
	Ejecución 
	Operacional
	Falencias en la capacidad operativa del contratista para el cumplimiento del objeto contractual y los diferentes componentes que hacen parte integral del mismo.
	Retraso en la entrega de las medidas de ayuda humanitaria inmediata incumpliendo con los tiempos establecidos en la Ley 1448 de 2011 y demás documentos que hacen parte integral del contrato.
	2
	3
	5
	Medio
	Contratista 
	El Supervisor deberá verificar la prestación del servicio de acuerdo con los términos establecidos en el Pliego de Condiciones y los documentos previos del proceso.
	1
	1
	2
	Bajo 
	Si 
	Supervisor del contrato
	Desde la suscripción del acta de inicio 
	Liquidación del contrato
	El supervisor del contrato dejará constancia de la calidad del servicio mediante presentación de informes de supervisión, actas de comités y/o, certificados de cumplimiento.
	Mensual








	






No
.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	
Tipo
	






Descripción
	




Consecuencia de la ocurrencia	del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	





Tratamiento/Control a ser implementado
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable	por	implementar	el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	


Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza	el monitoreo?
	

Periodicidad

	17
	Especifico
	Externo
	Ejecución 
	Operacional 
	Provisión de suministros en mal estado que no reúnan los requisitos establecidos en el anexo técnico sobre las normas regulatorias en especial alimentos suministrados a la población objetivo de la medida.
	Generar acción con daño y revictimización de las victimas por entrega de suministros en mal estado.
	2
	3
	5
	Medio 
	Contratista 
	Realizar visitas de seguimiento y control para verificar la entrega de suministros de acuerdo con lo previsto en las obligaciones establecidas en el contrato, pliego de condiciones, documentos previos y en concordancia con lo establecido en la Ley 1448 de 2011.
	1
	1
	2
	bajo
	Si
	Supervisor del contrato
	Desde la suscripción del acta de inicio 
	Liquidación del contrato
	El supervisor del contrato dejará constancia de la calidad del servicio mediante presentación de informes de supervisión, actas de comités y/o, certificados de cumplimiento.
	Mensual

	18
	Especifico
	Externo
	Ejecución 
	Operacional 
	Cierre del establecimiento por la Secretaria de Salud y/o entidad competente para el caso, al no tener concepto sanitario “Favorable
	Generar acción con daño y revictimización de las victimas al tener que desalojar el albergue, puesto que se genera nuevamente la sensación de incertidumbre.
	2
	5
	7
	Alto
	Contratista 
	Seguimiento continuo para que el contratista cumpla con los requisitos técnicos y sanitarios.
	1
	3
	4
	Bajo
	Si 
	Supervisor del contrato
	Desde la suscripción del acta de inicio 
	Hasta la finalización de la ejecución del contrato 
	El supervisor del contrato dejará constancia de la calidad del servicio mediante presentación de informes de supervisión, actas de comités y/o, certificados de cumplimiento.
	Mensual

	19
	General 
	Externo 
	Ejecución 
	Operacional 
	Incumplimiento de los términos legales para la liquidación del contratista
	Pérdida de competencia legal para la liquidación del contratista
	3
	1
	4
	Bajo 
	Entidad Estatal 
	Llevando un control en la ejecución del contratista y soportando la finalización del mismo
	2
	1
	3
	Bajo 
	Si 
	Supervisor del contrato
	Desde la suscripción del acta de inicio 
	Liquidación del contrato 
	Con la revisión y seguimiento al plazo estipulado para la radicación a tiempo del acta de liquidación del contratista
	Al finalizar el contratista




	






No
.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	
Tipo
	






Descripción
	




Consecuencia de la ocurrencia	del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	





Tratamiento/Control a ser implementado
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable	por	implementar	el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	


Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza	el monitoreo?
	

Periodicidad

	20
	General 
	Externo 
	Ejecución 
	Social o Político
	Se presenta por factores de orden público que implican el normal desarrollo del contrato (disturbios de orden social)
	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de necesidades y/o plazos de ejecución establecidos
	1
	3
	4
	Bajo 
	Entidad estatal y contratista 
	Plan de contingencia según el caso que se presente cuando se materialice el riesgo
	1
	1
	2
	Bajo 
	Si
	Supervisor y contratista 
	Al momento de presentarse la anomalía 
	Cumplimiento del plan de contingencia 
	A partir de la ocurrencia del evento
	Una vez presentado el plan de contingencia si se presenta el riesgo.

	21
	General 
	Externo 
	Ejecución 
	Regulatorio 
	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que puedan afectar el equilibrio económico del contratista
	Genera variaciones económicas no previstas que puede afectar el contratista
	3
	2
	5
	Medio 
	Contratista 
	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad
	2
	1
	3
	Bajo 
	No
	Supervisor y contratista
	Al momento de presentarse la nueva normatividad 
	Hasta finalizar la ejecución del contratista o la vigencia del contrato 
	A partir de la ocurrencia del evento
	Durante la imposición de las disposiciones legales

	22
	Especifico 
	Externo 
	Ejecución 
	Operacional 
	Modificaciones en los bienes y servicios a entregar contemplados en el ítem de emergencias humanitarias debido
a las decisiones de entidades estatales  que pueda afectar la prestación del servicio en
relación con este ítem.
	*Imposibilidad del cumplimiento  de las obligaciones del contratista debido al desequilibrio contractual.

*Deficiencias en la continuidad y calidad del servicio
	1
	3
	4
	Bajo 
	Entidad estatal y contratista
	Realizar las modificaciones contractuales en cuanto a la estructura de costos a que haya lugar de acuerdo
a las decisiones adoptadas por las entidades estatales 
	1
	3
	4
	Bajo 
	Si 
	Supervisor del contrato 
	Acta de inicio 
	Liquidación del contrato 
	Informe del supervisor o del contratista una vez advertida la situación que genera el desequilibrio.
	Cuando se presente la situación que generó la ruptura del equilibrio económico del contrato.










	






No
.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	
Tipo
	






Descripción
	




Consecuencia de la ocurrencia	del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	





Tratamiento/Control a ser implementado
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable	por	implementar	el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	


Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza	el monitoreo?
	

Periodicidad

	23
	General 
	Externo 
	Ejecución 
	Operacional 
	ocurrencia de una emergencia sanitaria puede retrasar o generar dificultades en la realización de las actividades
	Afecta las condiciones normales del contrato.
	5
	5
	10
	Externo 
	Entidad estatal y contratista
	Monitoreo permanente de las condiciones (establezca el gobierno nacional y el municipio sobre el particular) sobre la posibilidad de tener espacios seguros y condiciones para realizar las actividades
presenciales en zonas priorizadas.
	2
	1
	3
	Bajo 
	Si 
	Supervisor y contratista 
	Acta de inicio 
	Terminación del contrato 
	Con la revisión y seguimiento permanente de las condiciones que puedan afectar la ejecución
	A partir de la ocurrencia del evento

	24
	General 
	Interno 
	Ejecución 
	Operacional 
	Daños ocasionados por los beneficiarios al inmueble o a la dotación del albergue, derivados de mal uso, descuido o actos intencionales.
	Afectación de la infraestructura, costos de reparación, interrupción parcial de la prestación del servicio.
	2
	4
	6
	Medio 
	Entidad estatal y contratista
	Cláusula de indemnidad a cargo del contratista.

Pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual.

Inspecciones periódicas por parte del supervisor.

Reglamentos internos de uso de instalaciones.
	2
	4
	6
	Medio 
	Si 
	Supervisor y contratista
	Al presentarse el evento 
	Terminación del contrato
	Inspecciones periódicas del supervisor y del interventor para verificar el estado de la infraestructura y de la dotación del albergue.

Reportes escritos del contratista (informes mensuales) donde se documenten daños, reclamos o incidentes ocurridos.

Actas de comité de seguimiento, en donde se revisen los incidentes, se tomen decisiones sobre reparaciones o activación de pólizas.

Registro fotográfico y documental de los daños detectados, que servirá de soporte en caso de activar cláusula de indemnidad o póliza.
	A partir de la ocurrencia del evento y durante la ejecución del contrato.







image3.png




image1.png
' Alcaldia de
PEREIRA




