Formato Matriz de Riesgo.

| No . | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Selección | Operacional | Que no se presente ninguna oferta | Que se declare desierto el proceso | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad Estatal | Iniciar nuevamente el proceso de contratación para así satisfacer la necesidad de la entidad | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Representante Legal Entidad Estatal | Al momento de declarar desierto el proceso | Con el acta de Cierre del proceso | Con el Acta de Cierre | En la Fecha del Cierre del proceso de Selección |

| No . | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 2 | General | Interno | Selección | Operacional | Que los oferentes no cumplan con los requisitos exigidos por la entidad que se encuentren incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad | Imposibilidad de adjudica r el contrato | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Verificación y evaluación de las propuestas presenta das | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Comité Evaluador | Al momento de Evaluar las propuestas | En la publicación de las propuestas evaluadas | Estudio de las propuestas | Durante el periodo de evaluación |
| 3 | General | Externo | Selección | Sociales o Políticos | Riesgo de Colusión – Que dos o más oferente s realicen acuerdo s de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular | Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto objetividad y transparencia | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Diligencia miento del pacto de transparencia compromiso anticorrupción y certificad o de participación independiente y verificación de las evaluaciones | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Comité Evaluador | En el periodo de evaluación de las propuestas | En el periodo de evaluación de las propuestas | Evaluación con el inicio de la debida investigación | Durante la evaluación de las propuestas mientras dure la investigación |
| 4 | General | Interno | Precontractual | Operacional | No firma de contrato | Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del mismo. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Requerimientos o inicio del debido proceso para poder hacer efectivas las garantías | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisión | Desde la Adjudicación | Cuando se aporte la documentación completa | Mediante requerimientos como informes y/o correo s electrónicos | Cuando ocurra y se aplicará de manera inmediata |

| No . | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 5 | General | Interno | Contractual | Operacional | Que no se presente n las garantía s o se presenten de manera tardía | Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del mismo. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Requerimientos o inicio del debido proceso para poder hacer efectivas las garantías | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor | Desde la Adjudicación | Cuando se aporte la documentación completa | Mediante requerimientos como informes y/o correos electrónicos | Cuando ocurra y se aplicará de manera inmediata |
| 6 | General | Interno | Contractual | Operacional | No expedición del registro presupuestal | Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del mismo. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad | Requerimientos o inicio del debido proceso para poder hacer efectivas las garantías | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Secretaria de Hacienda Entidad Estatal | Desde la Adjudicación | Cuando se aporte la documentación completa | Mediante requerimientos como informes y/o correos electrónicos | Cuando ocurra y se aplicará de manera inmediata |
| 7 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Reclamos de terceros que puedan retrasar el perfeccionamiento del contrato | Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del mismo. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad | Requerimientos o inicio del debido proceso para poder hacer efectivas las garantías | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor | Desde la Adjudicación | Cuando se aporte la documentación completa | Mediante requerimientos como informes y/o correo s electrónicos | Cuando ocurra y se aplicará de manera inmediata |
| 8 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en la normatividad | Afecta la ejecución del contrato | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad - Contratista | Realizar el estudio de la normatividad y llevar a cabo la aplicación de las medidas guberna mentales | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad | a radicación del proceso en la Dirección Jurídica | Hasta la finalización del Contrato | Estudio de la normatividad y aplicación de las medidas gubernamentales | Cuando Ocurra |
| 9 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Terminaci anticipad a del contrato | Incumplimiento, suspensión o terminación anticipad a del contrato | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Constitución y aprobación de una garantía única de cumplimiento | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor del Contrato | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la finalización del contrato | Mediante informes | Cuando Ocurra |
| 10 | General | Interno | Ejecución | Económico | Oferta económica artificial mente baja | Solicitud de información documental que soporta el valor ofrecido | 2 | 1 | 3 | Requerimiento al proponente para | contratista | Requerimiento al proponen te para que justifique su oferta económica | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Comité Evaluador | En el periodo de evaluación de las propuestas | En el periodo de evaluación de las propuestas | Evaluación con el inicio de la debida investigación | Durante la evaluación de las propuestas mientras dure la investigación |
| 11 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Social Político | Reclamaciones de terceros sobre la selección del oferente | Adecuar el proceso selectivo a la normatividad vigente | 2 | 1 | 3 | Requerimiento al proponente para | Entidad | Estricta sujeción a la normatividad que rige la contratación estatal | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Representante legal Entidad | Al momento de la observación | Al momento de la observación | Al momento de la observación | Al momento de la observación |
| 12 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Tributario | El oferente no prevea todas las erogaciones de tipo tributario en que se incurran en el presente proceso, las cuales debe tener en cuenta al momento de presenta r la oferta. | Realizar el estudio de la normatividad y llevar a cabo la aplicación de las medidas guberna mentales | 2 | 1 | 3 | Bajo | contratista | Establecer como una obligación del contratista, asumir las erogaciones tributaria s que le correspondan. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la finalización del contrato | Mediante informes | Cuando Ocurra |

| 13 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Accidentes de trabajo y enferme dades profesionales, daños a terceros. | Iniciar proceso de Análisis en Seguridad y Salud ocupacional | 2 | 1 | 3 | Medio | Contratista | Corresponde al contratista ampararse con los instrumentos de seguridad social, prevención y asegura miento de riesgos laborales, así como las respectivas pólizas de responsabilidad extracontractual y pago de todas las obligaciones laborales a sus emplead os. | 1 | 1 | 2 | Medio | NO | Contratista | Al ocurrir el Siniestro | Al ocurrir el Siniestro | Al ocurrir el Siniestro | Al ocurrir el Siniestro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| No . | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 14 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia en el seguimiento del contrato por parte del supervisor del contrato | Podría generar demandas | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Estatal y Contratista | Mediante la entrega de los informes requeridos por el supervisor del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el acta de inicio | Terminación del contrato | Verificando el cumplimiento de las obligaciones y del objeto a través del seguimiento del supervisor del contrato | Una vez se haga entrega de los informes requeridos por el supervisor del contrato |
| 15 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Situaciones sobrevinientes que impliquen el cese de operaciones en el Albergue | Cierre del albergue y reubicación de la población beneficiaria | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad Estatal y Contratista | Realizar seguimiento y verificación continua de los aspectos técnicos, financieros, administrativos y jurídicos del cumplimiento de las obligaciones. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde la suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | El supervisor del contrato mediante requerimientos, solicitudes y planes de mejora y actas de comités. | Mensual |
| 16 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Falencias en la capacidad operativa del contratista para el cumplimiento del objeto contractual y los diferentes componentes que hacen parte integral del mismo. | Retraso en la entrega de las medidas de ayuda humanitaria inmediata incumpliendo con los tiempos establecidos en la Ley 1448 de 2011 y demás documentos que hacen parte integral del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | El Supervisor deberá verificar la prestación del servicio de acuerdo con los términos establecidos en el Pliego de Condiciones y los documentos previos del proceso. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde la suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | El supervisor del contrato dejará constancia de la calidad del servicio mediante presentación de informes de supervisión, actas de comités y/o, certificados de cumplimiento. | Mensual |

| No . | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 17 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Provisión de suministros en mal estado que no reúnan los requisitos establecidos en el anexo técnico sobre las normas regulatorias en especial alimentos suministrados a la población objetivo de la medida. | Generar acción con daño y revictimización de las victimas por entrega de suministros en mal estado. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Realizar visitas de seguimiento y control para verificar la entrega de suministros de acuerdo con lo previsto en las obligaciones establecidas en el contrato, pliego de condiciones, documentos previos y en concordancia con lo establecido en la Ley 1448 de 2011. | 1 | 1 | 2 | bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde la suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | El supervisor del contrato dejará constancia de la calidad del servicio mediante presentación de informes de supervisión, actas de comités y/o, certificados de cumplimiento. | Mensual |
| 18 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Cierre del establecimiento por la Secretaria de Salud y/o entidad competente para el caso, al no tener concepto sanitario “Favorable | Generar acción con daño y revictimización de las victimas al tener que desalojar el albergue, puesto que se genera nuevamente la sensación de incertidumbre. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento continuo para que el contratista cumpla con los requisitos técnicos y sanitarios. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | El supervisor del contrato dejará constancia de la calidad del servicio mediante presentación de informes de supervisión, actas de comités y/o, certificados de cumplimiento. | Mensual |
| 19 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de los términos legales para la liquidación del contratista | Pérdida de competencia legal para la liquidación del contratista | 3 | 1 | 4 | Bajo | Entidad Estatal | Llevando un control en la ejecución del contratista y soportando la finalización del mismo | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde la suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Con la revisión y seguimiento al plazo estipulado para la radicación a tiempo del acta de liquidación del contratista | Al finalizar el contratista |

| No . | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 20 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Se presenta por factores de orden público que implican el normal desarrollo del contrato (disturbios de orden social) | Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de necesidades y/o plazos de ejecución establecidos | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad estatal y contratista | Plan de contingencia según el caso que se presente cuando se materialice el riesgo | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor y contratista | Al momento de presentarse la anomalía | Cumplimiento del plan de contingencia | A partir de la ocurrencia del evento | Una vez presentado el plan de contingencia si se presenta el riesgo. |
| 21 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que puedan afectar el equilibrio económico del contratista | Genera variaciones económicas no previstas que puede afectar el contratista | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Supervisor y contratista | Al momento de presentarse la nueva normatividad | Hasta finalizar la ejecución del contratista o la vigencia del contrato | A partir de la ocurrencia del evento | Durante la imposición de las disposiciones legales |
| 22 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Modificaciones en los bienes y servicios a entregar contemplados en el ítem de emergencias humanitarias debido a las decisiones de entidades estatales que pueda afectar la prestación del servicio en relación con este ítem. | *Imposibilidad del cumplimiento de las obligaciones del contratista debido al desequilibrio contractual. *Deficiencias en la continuidad y calidad del servicio | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad estatal y contratista | Realizar las modificaciones contractuales en cuanto a la estructura de costos a que haya lugar de acuerdo a las decisiones adoptadas por las entidades estatales | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Acta de inicio | Liquidación del contrato | Informe del supervisor o del contratista una vez advertida la situación que genera el desequilibrio. | Cuando se presente la situación que generó la ruptura del equilibrio económico del contrato. |

| No . | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 23 | General | Externo | Ejecución | Operacional | ocurrencia de una emergencia sanitaria puede retrasar o generar dificultades en la realización de las actividades | Afecta las condiciones normales del contrato. | 5 | 5 | 10 | Externo | Entidad estatal y contratista | Monitoreo permanente de las condiciones (establezca el gobierno nacional y el municipio sobre el particular) sobre la posibilidad de tener espacios seguros y condiciones para realizar las actividades presenciales en zonas priorizadas. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y contratista | Acta de inicio | Terminación del contrato | Con la revisión y seguimiento permanente de las condiciones que puedan afectar la ejecución | A partir de la ocurrencia del evento |
| 24 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Daños ocasionados por los beneficiarios al inmueble o a la dotación del albergue, derivados de mal uso, descuido o actos intencionales. | Afectación de la infraestructura, costos de reparación, interrupción parcial de la prestación del servicio. | 2 | 4 | 6 | Medio | Entidad estatal y contratista | Cláusula de indemnidad a cargo del contratista. Pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual. Inspecciones periódicas por parte del supervisor. Reglamentos internos de uso de instalaciones. | 2 | 4 | 6 | Medio | Si | Supervisor y contratista | Al presentarse el evento | Terminación del contrato | Inspecciones periódicas del supervisor y del interventor para verificar el estado de la infraestructura y de la dotación del albergue. Reportes escritos del contratista (informes mensuales) donde se documenten daños, reclamos o incidentes ocurridos. Actas de comité de seguimiento, en donde se revisen los incidentes, se tomen decisiones sobre reparaciones o activación de pólizas. Registro fotográfico y documental de los daños detectados, que servirá de soporte en caso de activar cláusula de indemnidad o póliza. | A partir de la ocurrencia del evento y durante la ejecución del contrato. |