## MATRIZ DE RIESGO
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: | ADQUIRIR EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA DOTAR LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS
VALOR ESTIMADO: | $ 1.489.785.497 COP
MODALIDAD DE SELECCIÓN: | Subasta Inversa
ID | Etapa / Tipología | Fuente / Causa Externa o Interna | Riesgo (Consecuencia / Evento) | Asignación (A quién se le asigna) | Evaluación Subjetiva del Riesgo Inherente |  |  | Controles Existentes / Tratamiento Mitigante | Evaluación Subjetiva del Riesgo Residual |  |  |  | Persona / Cargo Responsable del Monitoreo | Periodicidad del Monitoreo
[5 empty] | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Valor Riesgo Inherente |  | Probabilidad Residual (1-5) | Impacto Residual (1-5) | Valor Riesgo Residual | Nivel de Riesgo Residual
1 | Planificación / Operacional | Especificaciones técnicas insuficientes, desactualizadas o ambiguas en los equipos informáticos y electrónicos solicitados. | Declaratoria de desierta por falta de ofertas, observaciones extemporáneas o adquisición de tecnología obsoleta que no satisface la necesidad institucional. | Entidad | 2 | 4 | 8 | Elaboración de estudio de mercado detallado, validación de fichas técnicas estandarizadas con el área TIC y periodo de observaciones en pliegos borradores. | 1 | 3 | 3 | Bajo | Comité Técnico de Contratación / Secretaría de Educación | Previa a publicación de pliego definitivo
2 | Selección / Económico y Mercado | Alta volatilidad en la tasa de cambio (USD/COP) o desabastecimiento/retraso global en la cadena de suministro de componentes electrónicos. | Incremento insostenible de costos que impida a los proponentes presentar lances competitivos en la subasta o incurrir en lances por debajo del costo real. | Contratista | 3 | 3 | 9 | Exigir en pliegos manifestación de capacidad de suministro, respaldo de fabricantes/mayoristas y cotizaciones con vigencia extendida. | 2 | 3 | 6 | Medio | Supervisión del Contrato y Contratista | Semanal durante la fase de selección
3 | Ejecución / Operacional | Incumplimiento o demoras en la logística de transporte, entrega e instalación de los equipos en las sedes educativas oficiales priorizadas. | Retrasos en el cronograma institucional, afectación del servicio educativo y falta de ejecución oportuna de las metas de los proyectos BP. | Contratista | 3 | 4 | 12 | Exigencia de cronograma detallado de distribución por sedes, inspección por lotes, constitución de póliza de cumplimiento y aplicación de multas/penales. | 2 | 3 | 6 | Medio | Supervisión de la Secretaría de Educación | Semanal durante la fase de entrega
4 | Ejecución / Calidad | Entrega de equipos con defectos de fábrica, marcas o referencias no homologadas o sin cumplimiento exacto de las fichas técnicas adjudicadas. | Rechazo de bienes en la recepción técnica, retrasos en la entrega formal, reprocesos y eventuales procesos sancionatorios por incumplimiento. | Contratista | 2 | 4 | 8 | Verificación técnica física en sitio (inspección contra ficha técnica) por el equipo de supervisión previo a la firma del Acta de Recibo a Satisfacción. | 1 | 4 | 4 | Bajo | Supervisión Técnica y Apoyo a la Supervisión | Por cada entrega / lote en sede
5 | Ejecución / Ambiental y Regulatorio | Manejo inadecuado de empaques, embalajes o incumplimiento del Plan de Gestión De Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). | Generación de pasivos ambientales en las instituciones educativas, posible imposición de sanciones por autoridades ambientales e incumplimiento normativo. | Contratista | 2 | 3 | 6 | Exigencia en pliegos del Plan de Manejo RAEE y presentación de certificados de disposición final adecuada o retribución ambiental expedidos por gestores autorizados. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Supervisión del Contrato | Al momento de la entrega final y liquidación
6 | Post-Ejecución / Garantía y Soporte | Fallas prematuras en el funcionamiento de los equipos dotados y demoras o falta de cobertura en la atención de garantías técnicas por parte del proveedor. | Inoperatividad prolongada de la dotación tecnológica en las sedes educativas y detrimento en la calidad de la herramienta prestada a la comunidad. | Contratista | 2 | 4 | 8 | Amparo de Calidad y Correcto Funcionamiento en la Póliza de Garantía Única, ANS/SLA de atención en sitio dentro de 48 hrs y centro de servicio autorizado. | 1 | 3 | 3 | Bajo | Supervisión y Directores / Rectores de IEO | Durante la vigencia de la garantía técnica