## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LAS MOTOCICLETAS MARCA HONDA DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD”
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Porcentaje de asignación | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | Específico | Externo | Selección | Operacional | Ningún oferente quede habilitado, por no cumplir los requisitos habilitante del proceso. | Se declara desierto el proceso. Se acumulan los mantenimientos de las motocicletas. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Secretaría Distrital de Movilidad | 100% | Iniciar nuevamente un proceso contractual que satisfaga la necesidad de la Entidad, ajustando los documentos previos y especificaciones técnicas de tal manera que se promueva la participación de los proponentes | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Secretaría Distrital de Movilidad | Momento en el que se declare desierto el proceso | Según cronograma. | Seguimiento al cumplimiento del cronograma del proceso. | Durante el proceso de planeación.
2 | Específico | Externo | Selección | Operacional | Demora / tardanza en la suscripción y/o inicio del contrato por causas atribuibles al contratista (no presenta poliza, no cuenta con el personal, no suscribe acta de inicio). | Retraso en la ejecución del contrato y posible incumplimiento del mismo. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | 100% | reunion y requerimientos por parte del supervisor, de manera inmediata depues de la supscripción del contraro. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor y contratista | Desde la suscripción del acta de inicio. | En la suscripción del contrato y/o Acta de inicio. | Seguimiento por parte del supervisor | Permanente, durante la suscripción del contrato y/o acta de inicio.
3 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Variaciones en los precios de los bienes a adquirir debido a condiciones internas de la economía del país y del mercado. | Afectación del equilibrio económico del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | 100% | El contratista debe preveer un stock de insumos y repuestos, para evitar las variaciones en los precios del mercado. El contratista debe considerar al momento de estructurar la oferta económica las posibles variaciones de los costos directos e indirectos que afectan el precio del bien ofertado. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde la presentación de la oferta económica | Hasta la terminación del contrato | El Contratista deberá informar de la ocurrencia del evento. Seguimiento del supervisor a la facturación radicada por el contratista, verificando que los precios de los repuesto y servicios facturados sean los contratados de acuerdo con la oferta económica presentada. | En la ocurrencia del evento
4 | General | Externo | Ejecución | Económicos | La fluctuación del dólar que afecte los valores proyectados en los estudios previos y estimados a contratar, en el caso en que los bienes sean importados. | Afectación de las condiciones económicas del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | 100% | El contratista deberá tener en cuenta la fluctuación de la TRM durante el tiempo de ejecución del contrato al momento de estructurar su oferta económica. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde la presentación de la oferta económica | Hasta la terminación del contrato | Realizando una proyección estimada de la fluctuación de la TRM al momento de estructurar la oferta económica teniendo en cuenta el plazo de ejecución del contrato. Monitoreando el comportamiento de la fluctuación de la TRM constantemente durante la ejecución del contrato. | En la ocurrencia del evento
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Huelgas, disturbios, problemas de orden público y demás situaciones externas que impidan o retrasen la ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución de las actividades | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista / SDM | 50% / 50% | Coordinar con el supervisor del contrato, un plan de contigencia para continuar con la prestación normal del servicio. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / SDM | En la ocurrencia del evento | Hasta que se superen las circunstancias que dieron origen a la materialización del riesgo | Seguimiento a noticias sobre circunstancias o eventos que den origen a la materialización del riesgo y seguimiento al plan de contingencia establecido | En la ocurrencia del evento
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Contagio de enfermedades o cuadros virales infecto contagiosas del personal del contratista | Retrasos en la ejecución de las actividades | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | 100% | El contratista deberá implementar todos los controles de bioseguridad establecidos por las autoridades, así como el esquema de vacunación completo para el personal, con el fin de evitar contagios. El contratista deberá disponer de otro personal para ejecutar correctamente el contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento al cumplimiento de las normas de bioseguridad establecidas, así como el certificado del personal con el esquema de vacunación completo | Permanente
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Perdida de elementos de las motociletas durante el tiempo que se encuentren en las instalaciones dispuestas por el contratista para la realización de los mantenimientos, afectando el patrimonio de la entidad. | Afectaciones de los recursos físicos de la Entidad. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | 100% | El contratista deberá implementar mejoras en los controles respecto a la recepción y entrega de las motocicletas intervenidos, con todos sus elementos respectivos. El contratista debe responder por los elementos perdidos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | En la ocurrencia del evento | Hasta que se subsanen las pérdidas. | Seguimiento y supervisión | Permanente.
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños o deterioro que sea generado durante la prestación del servicio de mantenimiento | Retrasos en la ejecución de las actividades y afectaciones de los recursos fisicos de la Entidad | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | 100% | El contratista deberá implementar mejoras en los controles respecto a la recepción y entrega de las motociletas intervenidos, en las condiciones de calidad iniciales. El contratista debe responder por los daños ocacionados. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | En la ocurrencia del evento | Hasta subsanar los efectos sobre la ejecución del contrato. | Seguimiento y supervisión | Permanente.
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Variaciones en los impuestos tasas o contribuciones como consecuencia de modificación en la normativa legal | Consecuencia Desequilibrio económico del contrato | 3 | 5 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | 100% | Mantenerse actualizado respecto a cambios en las leyes fiscales o en materia de tributos y demás regulaciones vigentes que puedan tener impacto en la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde la presentación de la oferta económica | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento y supervisión | Permanente.
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Pérdida de las motociletas ingresados para la prestación del servicio, ocurrido por fuerza mayor, hurto o caso fortuito | Incumplimiento del contrato. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | 100% | El contratista debe implementar acciones de prevención y seguridad de los vehículos en su custodia. El contratista debe responder por los vehículos perdidos. Exigir en el contrato una Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | En la ocurrencia del evento | Hasta subsanar los efectos sobre la ejecución del contrato. | Seguimiento y supervisión | Permanente.
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en el procedimiento de facturación o en el correspondiente al pago de cuentas y facturas por causa imputable al contratista | Afecta los compromisos que tiene el contratista, entre ellos los salariales que el contratista tiene con sus empleados. Incumplimiento del PAC de la entidad. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | 100% | El contratista debe entregar oportunamente los documentos requeridos por el supervisor para radicar la cuenta de cobro. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Al momento de la radicación de la cuenta de cobro | Hasta el pago de la cuenta correspondiente. | El supervisor debe revisar la documentación dada por el contratista que cumpla con los requisitos establecidos y verificar el pago registrado en el BogData, después de la radicación y aprobación de la cuenta de cobro correspondiente. | Mensualmente.
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Uso de repuestos no homologados o de inferior calidad a la ofertada. Consecuencia: Fallas mecánicas prematuras y riesgo de accidentes para el personal de tránsito. | Fallas mecánicas prematuras y riesgo de accidentes para el personal de tránsito | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | 100% | Realizar control y validación previa de las fichas técnicas, garantías y certificados de calidad de los repuestos antes de su instalación. Efectuar supervisión técnica permanente y revisiones aleatorias a los mantenimientos ejecutados, dejando trazabilidad documental de los repuestos utilizados. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor y contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato y previo a la instalación de cualquier repuesto o componente objeto del mantenimiento. | Hasta la finalización de la ejecución contractual y el vencimiento de las garantías asociadas a los mantenimientos y repuestos suministrados. | Verificación de fichas técnicas, certificaciones de calidad y homologación de los repuestos instalados, revisión de órdenes de servicio, validación por parte del supervisor del contrato y realización de inspecciones aleatorias al mantenimiento ejecutado. | Mensualmente.
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Disposición inadecuada de aceites usados o baterías (Residuos Peligrosos - RESPEL). | Sanciones de la Secretaría de Ambiente y daño reputacional a la entidad. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | 100% | Exigir al contratista la correcta gestión integral de los residuos peligrosos (RESPEL), especialmente aceites usados, filtros, baterías y demás elementos contaminantes, conforme a la normatividad ambiental vigente. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor y contratista | Desde el inicio de ejecución del contrato / acta de inicio. | Al finalizar la ejecución y liquidación del contrato. | Verificación periódica por parte de la supervisión del contrato sobre el adecuado almacenamiento, manejo y disposición de los residuos peligrosos generados. | Mensualmente.
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas en los sistemas de frenos o dirección por torque inadecuado en el mantenimiento. | Siniestros viales que comprometen la vida del conductor y responsabilidad civil | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | 100% | Implementar procedimientos técnicos estandarizados para el ajuste y torque de los sistemas de frenos y dirección conforme a las especificaciones del fabricante. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor y contratista | Desde el inicio de ejecución del contrato / acta de inicio. | Al finalizar la ejecución y liquidación del contrato. | Mediante la revisión periódica de los registros de mantenimiento, verificación de los formatos de torque aplicados, inspecciones técnicas y pruebas de funcionamiento de los sistemas de frenos y dirección, así como auditorías y supervisiones aleatorias a los trabajos ejecutados para validar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones de seguridad del vehículo. | Mensualmente.
15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Suspensión de las licencias permisos relacionados en los requisitos habilitantes o en el anexo técnico durante la ejecución del contrato | Imposibilidad de ejecutar el contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | 100% | Verificación periódica de la vigencia de las licencias, permisos, certificaciones y habilitaciones exigidas en los requisitos habilitantes y en el anexo técnico del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor y contratista | Desde el inicio de ejecución del contrato / acta de inicio. | Al finalizar la ejecución y liquidación del contrato. | Revisión periódica por parte del supervisor del contrato de la vigencia de las licencias, permisos y demás documentos habilitantes exigidos. | Mensualmente.

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 881182328
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 8723705.0472
|  | Menor | 1% | 4.49% | 8811823.28 | 39565086.5272
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 44059116.4 | 127683319.3272
|  | Mayor | 15% | 30% | 132177349.2 | 264354698.4
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 881182328

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | La SDM hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | La SDM acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato