## Hoja1
TABLA 1- MATRIZ DE RIESGO
Renovar los componentes de la infraestructura de hiperconvergencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeacion | Economico | Deficiencias en la estructuración de la necesidad en la etapa precontractual | *Adquisición de bienes y servicios que no cumplen con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la entidad, o a precios que no son de mercado * El proceso puede quedar desierto o revocarse | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estatal 100% | Definir con el equipo técnico las caracteristicas técnicas que definen la necesidad de la entidad, atendiendo las observaciones que puedan recibirse durante el estudio de mercado | 1 | 4 | 4 | Medio | Si | Entidad Estatal | Durante la etapa de planeación | Durante la elaboración de la versión final del estudio previo | Monitoreo y Control por parte del área solicitante de la contratación | En forma permanente
2 | General | Interno | Planeacion | Economico | Limitar o dirigir el estudio de mercado o estudios previos – Condiciones de participación limitantes o incongruentes | No se cuente con el bien, obra o servicio que cubriría de manera más eficiente la necesidad de la administración - Se presentan al proceso solo algunas empresas en razón a las inconsistencias que pudo tener el estudio de mercado | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad50% - Interesados50% | Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir - Observaciones por parte de los interesados acorde con su conocimiento del mercado . | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Durante la etapa de planeación - Proyecto de Pliegos de Condiciones | Elaboración de la versión definitiva de condiciones generales y particulares de la invitación pública | Revisión de la versión final de las condiciones generales y particulares de la invitación pública | En forma permanente
3 | General | Externo | Selección | Economico | Análisis insuficiente de los valores de referencia del estudio del mercado por parte del proponente | Presentación de la oferta económica con valores superiores a los valores de referencia o con precio artificialmente bajo | 2 | 3 | 5 | Medio | Proponente100% | Relizar la correcta verificación de los varlores de referencia previo a la presentación de la oferta económica. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Durante la evaluación de las ofertas | Antes de la adjudicación | Verificación por parte del comité evaluador | En el término de evaluación de las ofertas
4 | General | Interno | Selección | Operacional | Errores en el proceso de evaluación de las propuestas. | * Demoras en la adjudicación del contrato * Adjudicación equivocada del contrato * Sanciones disciplinarias a servidores públicos * Procesos jurídicos en contra del Ministerio | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal 100% | *Reuniones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada las ofertas recibidas en el desarrollo del proceso de selección a fin de verificar el cumplimiento de todas las reglas establecidas - Observaciones y/o aclaraciones por parte de los proponentes acorde con su propuestas y conocimiento del mercado. | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Entidad Estatal | Etapa de evaluación | Durante el proceso de evaluación de propuestas | En el término de evaluación por parte del comité | En el término de evaluación de las ofertas
5 | Especifico | Externo | Selección | Economico | Fluctuación de los precios de los equipos a adquirir | Incremento en el valor de los equipos a adquirir | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista100% | El proponente deberá tener en cuenta y de conformidad con la necesidad de la entidad la posible variación de la TRM, u otros factores del mercado, para proyectar su oferta económica, teniendo en cuenta los plazos definidos en el proceso de selección tales como: la planeación, etapa de presentación de la propuesta y la eventual ejecución del contrato. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde la planeación | Desde la planeación y hasta la ejecución | Monitoreo permanente por parte del contratista, quien deberá informar al Ministerio. | En forma permanente
6 | Especifico | Interno | Ejecucion | Operacional | Demoras en la ejecución del objeto contractual y/o algunas de las obligaciones o actividades pactadas. | Prolongación del plazo acordado entre las partes. - Potencial Desequilibrio Económico del Contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista100% | Modificación del contrato con el fin de ajustar el plazo y permitir la adecuada ejecución del objeto contractual. | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Entidad estatal/Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo permanente por parte del supervisor del contrato | En forma permanente
7 | Especifico | Interno | Ejecucion | Operacional | Inadecuada supervisión de contratos de adquisición de bienes y servicios | 1. Hallazgos o sanciones de orden disciplinario, penal y fiscal. 2. Incumplimiento de contrato. 3. Detrimento patrimonial 4. Afectación en la calidad de los productos, servicios y obra pública. 5. Demandas 6. Incumplimientos normaativos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal100% | Reasignar la supervisión | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del Ordenador del gasto | En forma permanente
8 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Incompatibilidad entre los componentes suministrados y la infraestructura tecnológica actualmente instalada en la Entidad. | Retrasos en la implementación, necesidad de realizar ajustes técnicos adicionales y posibles afectaciones en la integración de la solución con la plataforma tecnológica existente. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista 100% | Validación previa de compatibilidad técnica, revisión de arquitectura y presentación de certificaciones del fabricante que garanticen la interoperabilidad de la solución ofertada. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la instalación y puesta en funcionamiento | Verificación técnica por parte del supervisor del contrato. | En forma permanente
9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Fallas durante las actividades de instalación, configuración, migración o puesta en producción de la infraestructura tecnológica. | Interrupción temporal de servicios, retrasos en la entrada en operación y posibles afectaciones a los sistemas de información institucionales. | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal 40% / Contratista 60% | Elaboración y ejecución de plan de migración, pruebas funcionales, plan de contingencia y procedimientos de reversa previamente aprobados por la Entidad. | 2 | 2 | 4 | Medio | Sí | Entidad Estatal / Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la puesta en producción | Seguimiento al plan de migración y validación de resultados por parte de la supervisión. | En forma permanente
10 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Cambios en las condiciones de soporte del fabricante, disponibilidad de componentes o discontinuidad tecnológica durante la ejecución contractual. | Limitaciones en la prestación del soporte, retrasos en la entrega de componentes y posibles ajustes en la implementación de la solución. | 2 | 2 | 4 | Medio | Contratista 100% | Garantizar soporte oficial del fabricante y disponibilidad de componentes durante la ejecución contractual y vigencia de la garantía. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución contractual | Seguimiento a las condiciones de garantía y soporte ofrecidas por el fabricante. | En forma permanente
11 | Específico | Interno | Ejecución | Seguridad de la Información | Pérdida, alteración o afectación de la información durante las actividades de instalación, configuración o migración de la infraestructura tecnológica. | Afectación de la disponibilidad, integridad o confidencialidad de la información institucional y posibles interrupciones en la prestación de los servicios tecnológicos. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estatal 30% / Contratista 70% | Realización de respaldos, validación de procedimientos de recuperación, pruebas de restauración y aplicación de controles de seguridad durante la ejecución de las actividades. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad Estatal / Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de las actividades de migración y puesta en funcionamiento | Monitoreo de respaldos y validación de procedimientos de recuperación por parte de la supervisión. | En forma permanente
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en la cadena de suministro, fabricación, importación o disponibilidad de equipos y componentes requeridos para la ejecución del contrato. | Incumplimiento de los tiempos previstos para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de la solución tecnológica. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista 100% | Verificación de disponibilidad de equipos por parte del contratista antes de la presentación de la oferta y seguimiento permanente al proceso de adquisición y entrega. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Desde la ejecución del contrato | Hasta la entrega definitiva de la solución | Seguimiento al cronograma de suministro e instalación por parte de la supervisión. | En forma permanente
Extremo
Alto
Medio
Bajo

## Hoja2
5 | Específico | Externo | Selección | Económico | Variación de los precios de los componentes tecnológicos, hardware, almacenamiento, software asociado y servicios requeridos para la solución de hiperconvergencia. | Incremento en los costos de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato, afectando la estructuración de la oferta económica. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista 100% | El proponente deberá considerar dentro de su oferta económica las posibles variaciones del mercado, costos logísticos, tasas de cambio y demás factores que puedan incidir en la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Contratista | Durante la planeación y ejecución del contrato | Durante la planeación y hasta la ejecución | Monitoreo permanente por parte del contratista, quien deberá informar al Ministerio. | En forma permanente
6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras en la entrega, instalación, configuración, integración o puesta en funcionamiento de la infraestructura tecnológica objeto del contrato. | Afectación del cronograma de implementación, retraso en la entrada en operación de la solución y posible afectación de la continuidad tecnológica de la Entidad. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista 100% | Seguimiento permanente por parte de la supervisión del contrato, validación de cronogramas y exigencia de planes de trabajo detallados. | 3 | 2 | 5 | Medio | Sí | Entidad Estatal / Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo permanente por parte del supervisor del contrato. | En forma permanente
7 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Incompatibilidad entre los componentes suministrados y la infraestructura tecnológica actualmente instalada en la Entidad. | Dificultades de integración, necesidad de ajustes técnicos adicionales, retrasos en la implementación y posibles afectaciones en la operación. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista 100% | Validación previa de compatibilidad técnica, exigencia de certificaciones del fabricante y revisión de la arquitectura propuesta durante la etapa de ejecución. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la instalación y puesta en funcionamiento | Verificación técnica por parte de la supervisión. | En forma permanente
8 | Específico | Compartido | Ejecución | Operacional | Fallas durante las actividades de migración, configuración o puesta en producción de la nueva infraestructura tecnológica. | Interrupción temporal de servicios, afectación de aplicaciones institucionales y retrasos en la entrada en operación de la solución. | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal 40% - Contratista 60% | Definición de planes de migración, ejecución de pruebas previas, validación de procedimientos de contingencia y ejecución de actividades en ventanas controladas. | 2 | 2 | 4 | Medio | Sí | Entidad Estatal / Contratista | Durante la ejecución del contrato | Previo a la puesta en producción | Seguimiento de pruebas y validación de resultados. | En forma permanente
9 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Cambios en las condiciones de soporte del fabricante, disponibilidad de componentes o evolución tecnológica de la solución durante la ejecución contractual. | Limitaciones en el soporte, dificultades para la obtención de repuestos o componentes y posibles ajustes en la implementación. | 2 | 2 | 4 | Medio | Contratista 100% | Exigir garantía y soporte oficial del fabricante durante el periodo definido contractualmente. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución contractual | Verificación de garantías y soporte vigente. | En forma permanente
10 | Específico | Compartido | Ejecución | Seguridad de la Información | Pérdida, alteración o afectación de la información durante las actividades de instalación, migración, configuración o puesta en funcionamiento de la infraestructura tecnológica. | Afectación de la disponibilidad, integridad y continuidad de los servicios tecnológicos institucionales. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estatal 30% - Contratista 70% | Realización de copias de respaldo, validación de planes de contingencia, pruebas de recuperación y acompañamiento técnico durante las actividades de migración. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad Estatal / Contratista | Durante la ejecución del contrato | Previo a las actividades de migración | Monitoreo y validación de respaldos y planes de recuperación. | En forma permanente
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en la cadena de suministro, importación, fabricación o disponibilidad de equipos y componentes tecnológicos requeridos para la ejecución del contrato. | Incumplimiento de los tiempos previstos para la entrega e implementación de la solución tecnológica. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista 100% | Verificación de disponibilidad de equipos antes de la presentación de la oferta y seguimiento permanente al proceso de adquisición y entrega por parte del contratista. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Desde el inicio de la ejecución | Seguimiento al cronograma de suministro y entrega. | En forma permanente