## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS PROCESO SDM-MC-104-2026 “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD”
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | Especifico | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | Errores que hayan quedado en los estudios previos o en los anexos Técnicos. | Adendas en los documentos del proceso Ampliación del plazo del proceso precontractual, afectando el tiempo total de ejecución | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | SDM | Reducir la probabilidad, revisando los estudios previos y anexo tecnico antes de ser publicados | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | no | SDM | Al inicio del proceso de contratación, en la revisión de los estudios previos | Hasta la aceptación de la oferta | Supervisando los estudios previos con los documentos soportes | Durante el proceso de contratación,previo a la publicación de la invitación pública
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Retrasos en la ejecución del contrato por factores externos no imputables al contratista | Retraso en la obtención del servicio contemplados en los tiempos de planeación. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | SDM | Realizar seguimiento en los tiempos de la etapa contractual para evitando retrasos | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | SDM | Desde la firma del acta de inicio | En la firma del acta de cierre del contrato | Realizar el respectivo seguimiento en los tiempos establecidos en el contrato para la entrega del servicio por el cual se fue contratado | Durante la ejecución del contrato
3 | Especifico | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | Retrasos o dilación en la etapa de estructuración de los documentos pre-contractuales del proceso. | Incremento del tiempo determinado para la ejecución del contrato que afecta los costos, el desarrollo del objeto contractual | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | SDM | Planificación del proceso Asignando responsabilidades al interior de la SDM, la selección y organización de la documentación . | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | SDM | Inicio estructuración proceso | Fin estructuración proceso | Reunión con los responsables de la estrucración | Previo a la publicación de la invitación pública
4 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. | Retraso de los pagos estipulados en el contrato | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Reducir la probabilidad: aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | no | Contratista | En la firma del acta de inicio | En la firma del acta de cierre del contrato | Verificando los documentos a entregar por el contratista en el periodo de ejecución | Al momento de radicar la documentación para realizar el pago
5 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Alta rotación del personal contratado para la ejecución del objeto contractual. | Afectacion del objeto contractual que retrase la efectiva prestacion del servicio | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Requerimientos escritos Multas y sanciones. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | SDM | Al inicio de la aceptación de oferta | En la terminación del contrato | Reuniones de seguimiento | Semanal
6 | General | Externo | Contratación | Riesgos operacionales | Demoras en los documentos entregable para la respectiva liquidacion, vencimiento de la garantia de cumplimiento | Perdida de competencia para liquidar | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista- SDM | Una vez finalizado el contrato realizar seguimiento con relacion a los entregables para asi poder adelantar la liquidacion | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | no | Contratista - SDM | Una vez finalice la ejecucion contractual | Hasta la liquidacion contractual | Supervisando las necesidades que surjan con relacion a la documentacion necesaria para hacer efectiva la liquidacion por mutuo acuerdo | Mensual
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos económicos | Cambios políticos o reformas normativas de las condiciones económicas del mercado que conlleve a cambios singificativos en los precios contratados y que sean relacionados con el objeto contractual | Modificación de los términos establecidos en el contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista 50% - SDM 50% | Actualización constante frente al cambio de normas que pueda presentarse | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y SDM | Cuando hayan cambios normativos | Liquidación del contrato | Revisión constante de las normas que aplican al proceso | permanente
8 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Los designados que realizan la aplicacion de la bateria no verifiquen el correcto diligenciamiento de los instrumentos aplicados | La invalidación de instrumentos que se encuentren incompletos o mal diligenciados | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Verificar el correcto diligenciamiento de todos y cada uno de los instrumentos diligenciados por los colaboradores de la SDM al momento de su entrega, dejando constancia de esto al firmar el consentimiento informado. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | Contratista | Desde la sensibilizacion a los colaboradores de la entidad, antes de realizar la aplicacion de los instrumentos de la bateria de identificacion de factores de riesgo psicosocial | Hasta la finalización de la etapa de ejecución del contrato | Realizando un adecuado proceso de sensibilizacion con los funcionarios y revisando cada instrumento diligenciado al momento de recibirlo. | Durante la etapa de ejecución del contrato
9 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Que los participantes sobre los cuales se va a realizar la aplicacion de las pruebas no participen en la aplicacion de la misma. | Cifras e informes erroneos que no permiten tomar la muestra general de la entidad y poder emitir un concepto contundente | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista 50% - SDM 50% | Solicitar a los Jefes de cada area la importancia de participacion de cada uno de los funcionarios y colaboradores en la actividad. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | SDM | Desde la aplicacion de las actividades | Hasta la finalización de la etapa de ejecución del contrato | Realizando un adecuado seguimiento respecto de los participantes en cada una de las actividades | Durante la etapa de ejecución del contrato
10 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Retrasos en el cronograma planteado y aprobado inicialmente | Afectacion en los tiempos de ejecucion contractual | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista 50% - SDM 50% | Realizar el respectivo seguimiento con relacion a las fechas pactadas en el cronograma ya estipulado | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | SDM | Desde el inicio de ejecucion del contrato | Hasta la finalización de la etapa de ejecución del contrato | Realizando un adecuado seguimiento en cada una de las actividades | permanente
| General | Interno | Planeación |  | Riesgos económicos | 1 | 1 | Riesgo extremo |  |  | Contratista | Evitar el riesgo |  |  |  |  | si
| Especifico | Externo | Selección |  | Riesgos Sociales o Políticos | 2 | 2 | Riesgo alto |  |  | SDM | Transferir el riesgo |  |  |  |  | no
|  |  | Contratación |  | Riesgos operacionales | 3 | 3 | Riesgo medio |  |  | Contratista y SDM | Aceptar el riesgo
|  |  | Ejecución |  | Riesgos Financieros | 4 | 4 | Riesgo Bajo |  |  |  | Reducir la probabilidad
[5 empty] | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 |  |  |  |  | Reducir las Consecuencias
Riesgos de la Naturaleza
[5 empty] | Riesgos Ambientales |  |  |  | 1
[5 empty] | Riesgos Tecnológicos |  |  |  | 2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 64710578
|  | Insignificante | 0% | 1% | 0 | 647105.78
|  | Menor | 1.01% | 5% | 653576.8378 | 3235528.9
|  | Moderado | 5.01% | 15% | 3241999.958 | 9706586.7
|  | Mayor | 15.01% | 30% | 9713057.758 | 19413173.4
|  | Catastrófico | 30.01% | 100% | 19419644.46 | 64710578

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | La SDM hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | La SDM acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato