## Slide 1: Logo

## Slide 3: ORDEN DEL DIA
Saludo
Verificación de Quorum
Avances Técnicos
Avance Estado Financiero
Avance Estado Jurídico
Proposiciones y varios

## Slide 4: COMITÉ OPERATIVO CONV. 1211-2025
IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD, SERVICIOS TIC Y APROPIACIÓN DIGITAL EN LOS HOGARES, COMUNIDADES DE CONECTIVIDAD E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

## Slide 5
PRESENTACIÓN DE AVANCES

## Slide 6: SEGUIMIENTO DE AVANCE SEMANAL
📅 SEMANA 1
Comité agosto Convenio 1211, con revisión de avances, indicadores, compromisos y situaciones relevantes del proyecto
Envío de rendimientos financieros mes de Julio
Envío presentación actualizada – Comité Técnico mes de agosto Convenio 1211 de 2025
Remisión respuesta a derecho de petición – Junta Los Cámbulos
Remisión respuesta a solicitud – Proyecto de conectividad Vereda Campo Yuca Oru Cinco
Solicitud a ministerio de números de comprobantes MinTIC correspondientes a rendimientos financieros
Reunión de seguimiento semanal al Convenio 1211-2025

## Slide 7: SEGUIMIENTO DE AVANCE SEMANAL
📅 SEMANA 2
Remisión a ministerio de documentos – Modificación al Plan de Ingeniería y Operación
Envío de Formato 051 mes de Agosto
Envío Informe Integral mes de Agosto
Remisión de oficio y concepto técnico de no viabilidad – Junta de Internet La India Alto San Miguel
Remisión de oficio y concepto técnico de no viabilidad – Junta de Internet El Helechal Bajo
Envío de rendimientos financieros mes de Agosto
Reunión de seguimiento semanal al Convenio 1211-2025

## Slide 8: SEGUIMIENTO DE AVANCE SEMANAL
📅 SEMANA 3
Solicitud de información al operador– Derecho de petición JAC Vereda El Puente, Ocaña
Solicitud de información al operador – Derecho de petición comunidades El Carmen
Reunión de seguimiento semanal al Convenio 1211-2025

## Slide 9: SEGUIMIENTO DE AVANCE SEMANAL
📅 SEMANA 4
Envío Formatos entes territoriales mes de Septiembre
Envío al operador de 4 Juntas con documentación completa para Reemplazo
Envío mediante correo solicitud al operador para coordinar visita técnica en las juntas del municipio de Teorama que se encuentran pendientes por iniciar instalación
Envío mediante correo al operador solicitud de informes referentes al estado de las juntas pendientes por iniciar del municipio del El Tarra
Envío Formato 020 Del Mes Julio
Envío Formato 020 Del Mes Agosto
Reunión de seguimiento semanal al Convenio 1211-2025

## Slide 10
PROGRAMA

## Slide 11
PROGRAMA
Comunidades del Catatumbo

## Slide 12
Nombre Comunidad - Ubicación | Cantidad de Hogares a conectar | Cantidad de Hogares Conectados | Aprobación Estudios de Campo | Instalación
VEGA DEL TIGRE | 45 | 45 | Si | Instalada
HOYO PILON | 51 | 51 | Si | Instalada
LA SIERRA-PALMIRA | 70 | 70 | Si | Instalada
OROQUE | 41 | 41 | Si | Instalada
EL TABACO | 41 | 41 | Si | Instalada
EL TARRA | 85 | 64 | Si | Instalada
EL GUAMAL | 40 | 40 | Si | Instalada
LOS INDIOS | 40 | 46 | Si | Instalada
LA ESTANCIA | 48 | 47 | SI | Instalada
TOTAL
9 - Comunidades
Comunidades Beneficiadas en ABREGO
E.C
9 – Estudios de Campo Aprobados
ESTADO
0 – En Instalación
INST.
9 – Comunidades Instaladas
Total de Hogares conectados: 445

## Slide 13: Comunidades Beneficiadas en CONVENCIÓN
Nombre Comunidad - Ubicación | Cantidad de Hogares a conectar | Cantidad de Hogares Conectados | Aprobación Estudios de Campo | Instalación
LLANOS DE BELEN | 101 | 101 | Si | Instalada
SANTA BARBARA | 67 | 67 | Si | Instalada
LA LIBERTAD | 101 | 101 | Si | Instalada
PATIECITOS | 96 | 96 | Si | Instalada
CARTAGENA | 116 | 116 | Si | Instalada
AGUA BLANCA | 61 | 61 | Si | Instalada
TOTAL
6 - Comunidades
E.C
6 – Estudios de Campo Aprobados
ESTADO
0 – En Instalación
INST.
6 – Comunidades Instaladas
Total de Hogares conectados: 542

## Slide 14: Comunidades Beneficiadas en EL CARMEN
Nombre Comunidad - Ubicación | Cantidad de Hogares a conectar | Cantidad de Hogares Conectados | Aprobación Estudios de Campo | Instalación
LA OSA BAJA | 63 | - | Si | En Instalación
QUEBRADA ARRIBA | 61 | 61 | Si | Instalada
CAMORRA | 72 | 72 | Si | Instalada
SANTA INES | 127 | 127 | Si | Instalada
LAS AGUILAS | 43 | 43 | Si | Instalada
FILO DE PALO | 56 | 56 | Si | Instalada
LAGUNETA | 42 | - | Si | Desistimiento
EL LORO | 80 | 80 | Si | Instalada
PLANADAS ALTA | 79 | 79 | Si | Instalada
EL SUL | 40 | 40 | Si | Instalada
LA TRINIDAD | 48 | 48 | Si | Instalada
TOTAL
11 - Comunidades
E.C
11 – Estudios de Campo Aprobados
ESTADO
1 – En Instalación
INST.
9 – Comunidades Instaladas
Total de Hogares conectados: 606
1 – Desistimiento

## Slide 15: Comunidades Beneficiadas en EL TARRA
Nombre Comunidad - Ubicación | Cantidad de Hogares a conectar | Cantidad de Hogares Conectados | Aprobación Estudios de Campo | Instalación
KM 84 | 46 | - | Si | No
KM 90 | 40 | - | Si | No
LA CAMPANA | 46 | 46 | Si | Instalada
KM 77 | 60 | - | Si | No
TOTAL
4 - Comunidades
E.C
4 – Estudios de Campo Aprobados
ESTADO
0 – En Instalación
INST.
1 – Comunidades Instaladas
Total de Hogares conectados: 42
3 – Pte Por Iniciar

## Slide 16: Comunidades Beneficiadas en HACARÍ
Nombre Comunidad - Ubicación | Cantidad de Hogares a conectar | Cantidad de Hogares Conectados | Aprobación Estudios de Campo | Instalación
LA ESTACION | 61 | 63 | Si | Instalada
LA LOMA | 62 | 72 | Si | Instalada
CUMANA BAJA | 43 | 44 | Si | Instalada
SANTA MARTA | 60 | 62 | Si | Instalada
LIMONCITOS | 43 | 43 | Si | Instalada
FILO REAL | 47 | 47 | Si | Instalada
MESITAS | 49 | 52 | Si | Instalada
CASTRILLON | 40 | 40 | Si | Instalada
BUENOS AIRES | 45 | 45 | Si | Instalada
MARACAIBITO | 40 | 40 | Si | Instalada
SAN MIGUEL | 40 | 42 | Si | Instalada
AGUA BLANCA | 73 | 70 | Si | Instalada
LA ESPERANZA | 40 | 46 | Si | Instalada
GUAIMARAL | 40 | 45 | Si | Instalada
ASTILLEROS | 46 | - | No | Pendiente E.C
BUENA SUERTE | 45 | - | No | Pendiente E.C
EL CERRO | 41 | - | No | Pendiente E.C
EL COBRE | 44 | - | No | Pendiente E.C
TOTAL
18 - Comunidades
E.C
14 – Estudios de Campo Aprobados
ESTADO
0 – En Instalación
INST.
14 – Comunidades Instaladas
Total de Hogares conectados: 711
4 – Pte Por Iniciar

## Slide 17: Comunidad Beneficiada en LA PLAYA
Nombre Comunidad - Ubicación | Cantidad de Hogares a conectar | Cantidad de Hogares Conectados | Aprobación Estudios de Campo | Instalación
LLANO GRANDE | 40 | 40 | Si | Instalada
ASPASICA | 84 | 84 | Si | Instalada
TUNJA | 40 | 45 | Si | Instalada
CACAOS | 70 | 70 | Si | Instalada
ESPERANCITA | 45 | 45 | Si | Instalada
MESA RICA PARTE BAJA | 79 | 79 | Si | Instalada
REVENTON PARTE BAJA | 107 | 107 | Si | Instalada
GUARINAS | 46 | 46 | Si | Instalada
ALTO DEL BUEY | 79 | 74 | Si | Instalada
ALGARROBOS | 46 | 46 | Si | Instalada
TOTAL
10 -Comunidades
E.C
10 – Estudios de Campo Aprobados
ESTADO
0 – En Instalación
INST.
10 – Comunidades Instaladas
Total de Hogares conectados: 636

## Slide 18: Comunidades Beneficiadas en OCAÑA
Nombre Comunidad - Ubicación | Cantidad de Hogares a conectar | Cantidad de Hogares Conectados | Aprobación Estudios de Campo | Instalación
NUEVO AMANECER | 175 | 174 | Si | Instalada
SAN FRANCISCO | 73 | 65 | Si | Instalada
EL PUENTE | 101 | 102 | Si | Instalada
TOTAL
3 - Comunidades
E.C
3 – Estudios de Campo Aprobados
ESTADO
0 – En Instalación
INST.
3 – Comunidades Instaladas
Total de Hogares conectados: 341

## Slide 19: Comunidad Beneficiada en SAN CALIXTO
Nombre Comunidad - Ubicación | Cantidad de Hogares a conectar | Cantidad de Hogares Conectados | Aprobación Estudios de Campo | Instalación
LA FORTUNA | 41 | 42 | Si | Instalada
SAN JUAN | 47 | - | Si | Desistimiento
EL CARACOL | 57 | 57 | Si | Instalada
BANDERAS | 68 | 63 | Si | Instalada
AGUACHICA | 90 | 88 | Si | Instalada
BALSAMINA | 71 | 67 | Si | Instalada
TOTAL
6 - Comunidades
E.C
6 – Estudios de Campo Aprobados
ESTADO
0 – En Instalación
INST.
5 – Comunidades Instaladas
Total de Hogares conectados: 317
1 – Desistimiento

## Slide 20: Comunidades Beneficiadas en SARDINATA
Nombre Comunidad - Ubicación | Cantidad de Hogares a conectar | Cantidad de Hogares Conectados | Aprobación Estudios de Campo | Instalación
BELLAVISTA | 46 | 45 | Si | Instalada
VALDERRAMA | 50 | 41 | Si | Instalada
EL PORVENIR | 41 | 40 | Si | Instalada
PARCELA LA PRADERA | 58 | 55 | Si | Instalada
TOTAL
4 - Comunidades
E.C
4 – Estudios de Campo Aprobados
ESTADO
0 – En Instalación
INST.
4 – Comunidades Instaladas
Total de Hogares conectados: 181

## Slide 21: Comunidades Beneficiadas en TEORAMA
Nombre Comunidad - Ubicación | Cantidad de Hogares a conectar | Cantidad de Hogares Conectados | Aprobación Estudios de Campo | Instalación
LA ESTRELLA | 55 | 55 | Si | Instalada
VILLA NUEVA | 65 | 56 | Si | Instalada
SAN JOSE DE LAS VEGAS | 51 | 51 | Si | Instalada
COSTA RICA | 60 | - | Si | No
LA TIRADERA | 51 | 48 | Si | Instalada
MUNDO NUEVO | 44 | - | Si | No
El ASERRÍO | 166 | 166 | Si | Instalada
LA RUIDOSA | 90 | 89 | Si | Instalada
LA PEDREGOSA | 40 | - | Si | No
SAN MIGUELITO | 40 | 40 | Si | Instalada
TOTAL
10 - Comunidades
E.C
10 – Estudios de Campo Aprobados
ESTADO
0 – En Instalación
INST.
7 – Comunidades Instaladas
Total de Hogares conectados: 505
3 – Pte Por Iniciar

## Slide 22: Comunidades Beneficiadas en TIBÚ
Nombre Comunidad - Ubicación | Cantidad de Hogares a conectar | Cantidad de Hogares Conectados | Aprobación Estudios de Campo | Instalación
PALMERAS MIRADOR | 50 | 48 | Si | Instalada
SAN JOSE KM 60 | 41 | 41 | Si | Instalada
LA INDIA ALTO SAN MIGUEL | 40 | - | No | Desistimiento
TROCHA GANADERA | 48 | - | Si | En Instalación
LA RESERVA | 40 | - | No | Desistimiento
CASA DE ZINC | 46 | 40 | Si | Instalada
LA UNION AMBATO | 40 | 40 | Si | Instalada
CAMPO YUCA ORO CINCO | 46 | - | Si | En Instalación
VILLA ESPERANZA | 158 | 158 | Si | Instalada
TOTAL
9 - Comunidades
E.C
7 – Estudios de Campo Aprobados
ESTADO
2 – En Instalación
INST.
5 – Comunidades Instaladas
Total de Hogares conectados: 327
2 – Desistimiento

## Slide 23
Avance Catatumbo
4.657
Hogares
Conectados
90
Total de Comunidades
73
Instaladas
3
En Instalación
5.226
Hogares
a Conectar
Desistimiento
4
Pendiente de iniciar Instalación
10

## Slide 24
PROGRAMA
Comunidades del Área Metropolitana

## Slide 25: Comunidades Beneficiadas en CÚCUTA
Nombre Comunidad - Ubicación | Cantidad de Hogares a conectar | Cantidad de Hogares Conectados | Aprobación Estudios de Campo | Instalación
LOS CAMBULOS | 42 | 42 | Si | Instalada
EL ENCANTO | 41 | 41 | Si | Instalada
CAÑO MONO | 40 | 40 | Si | Instalada
EL ARRAYAN | 40 | 40 | Si | Instalada
TOTAL
4 - Comunidades
E.C
4 – Estudios de Campo Aprobados
ESTADO
0 – En Instalación
INST.
4 – Comunidades Instaladas
Total de Hogares conectados: 163

## Slide 26: Comunidades Beneficiadas en LOS PATIOS
Nombre Comunidad - Ubicación | Cantidad de Hogares a conectar | Cantidad de Hogares Conectados | Aprobación Estudios de Campo | Instalación
CALIFORNIA | 70 | 70 | Si | Instalada
LA MUTIS | 60 | 60 | Si | Instalada
HELECHAL BAJO | 40 | - | No | Desistimiento
TOTAL
3 - Comunidades
E.C
2 – Estudios de Campo Aprobados
ESTADO
0 – En Instalación
INST.
2 – Comunidades Instaladas
Total de Hogares conectados: 130

## Slide 27: Comunidades Beneficiadas en EL ZULIA
Nombre Comunidad - Ubicación | Cantidad de Hogares a conectar | Cantidad de Hogares Conectados | Aprobación Estudios de Campo | Instalación
20 DE JULIO | 40 | 40 | Si | Instalada
CERRO LEON | 43 | 43 | Si | Instalada
ENCERRADEROS | 82 | 82 | Si | Instalada
EL PEDREGAL | 40 | 40 | Si | Instalada
LA CONQUISTA | 47 | 47 | Si | Instalada
CRISTO REY | 56 | 54 | Si | Instalada
SANTA ROSA | 50 | 50 | Si | Instalada
TOTAL
7 - Comunidades
E.C
7 – Estudios de Campo Aprobados
ESTADO
0 – En Instalación
INST.
7 – Comunidades Instaladas
Total de Hogares conectados: 356

## Slide 28: Comunidades Beneficiadas en SAN CAYETANO
Nombre Comunidad - Ubicación | Cantidad de Hogares a conectar | Cantidad de Hogares Conectados | Aprobación Estudios de Campo | Instalación
LA FLORIDA | 40 | - | Si | Desistimiento
LLANO AMARILLO-SAN ISIDRO | 43 | 40 | Si | Instalada
Total de Hogares a conectar: 40
TOTAL
2 - Comunidades
E.C
2 – Estudios de Campo Aprobados
ESTADO
0 – En Instalación
INST.
1 – Comunidades Instaladas
Total de Hogares conectados: 40
1 – Desistimiento

## Slide 29
Avance Área Metropolitana
774
Hogares
a Conectar
16
Total de Comunidades
14
Instaladas
0
En Instalación
689
Hogares
Conectados
Desistimiento
2
Pendiente de iniciar Instalación
0

## Slide 30: Avance Consolidado J.A.C
4.
3.
2.
1.
100
Comunidades
Comunidades para la implementación de juntas de internet.
87
Comunidades Instaladas
3
Comunidades En Instalación
6.000
Conectar
Hogares
5.346
Hogares
Conectados
CONVENIO | JI-CDC (META) | HOGARES (META) | JI-CDC Instaladas | JI-CDC por instalar | % de Avances en Juntas | Hogares Conectados | Hogares por Conectar | % de Avances en Hogares | JI-CDC en desistimiento
CONVENIO 1211 | 100 | 6000 | 87 | 13 | 87% | 5346 | 654 | 89% | 6
TOTAL | 100 | 6000 | 87 | 13 | 87% | 5346 | 654 | 89% | 6
Pendiente de iniciar Instalación
10
Meta

## Slide 31
87
Comunidades Instaladas
ITEM | Municipio | JI-CDC
1 | ABREGO | EL GUAMAL
2 | ABREGO | EL TABACO
3 | ABREGO | EL TARRA
4 | ABREGO | LA SIERRA-PALMIRA
5 | ABREGO | LOS INDIOS
6 | ABREGO | EL OROQUE
7 | ABREGO | LA ESTANCIA
8 | ABREGO | HOYO PILON
9 | ABREGO | VEGA DEL TIGRE
10 | CONVENCION | AGUA BLANCA
11 | CONVENCION | PATIECITOS
12 | CONVENCION | SANTA BARBARA
13 | CONVENCION | CARTAGENA
14 | CONVENCION | LA LIBERTAD
15 | CONVENCION | LLANOS DE BELEN
16 | CUCUTA | CAÑO MONO
17 | CUCUTA | EL ARRAYAN
18 | CUCUTA | EL ENCANTO
19 | CUCUTA | LOS CAMBULOS

## Slide 32
87
Comunidades Instaladas
ITEM | Municipio | JI-CDC
20 | EL CARMEN | LA CAMORRA PARTE ALTA
21 | EL CARMEN | EL LORO
22 | EL CARMEN | EL SUL
23 | EL CARMEN | FILO DE PALO
24 | EL CARMEN | LA TRINIDAD
25 | EL CARMEN | LAS AGUILAS
26 | EL CARMEN | PLANADAS ALTA
27 | EL CARMEN | QUEBRADA ARRIBA
28 | EL CARMEN | SANTA INES
29 | EL TARRA | LA CAMPANA
30 | EL ZULIA | 20 DE JULIO
31 | EL ZULIA | CERRO LEON
32 | EL ZULIA | CRISTO REY
33 | EL ZULIA | EL PEDREGAL
34 | EL ZULIA | ENCERRADEROS
35 | EL ZULIA | LA CONQUISTA
36 | EL ZULIA | SANTA ROSA
37 | HACARÍ | AGUA BLANCA
38 | HACARÍ | BUENOS AIRES
39 | HACARÍ | CASTRILLON
40 | HACARÍ | CUMANA BAJA
41 | HACARÍ | FILO REAL
42 | HACARÍ | GUAIMARAL
43 | HACARÍ | LA ESPERANZA
44 | HACARÍ | LA ESTACION

## Slide 33
87
Comunidades Instaladas
ITEM | Municipio | JI-CDC
45 | HACARÍ | LA LOMA
46 | HACARÍ | LIMONCITOS
47 | HACARÍ | MARACAIBITO
48 | HACARÍ | MESITAS
49 | HACARÍ | SAN MIGUEL
50 | HACARÍ | SANTA MARTA
51 | LA PLAYA | ALGARROBOS
52 | LA PLAYA | ALTO DEL BUEY
53 | LA PLAYA | ASPASICA
54 | LA PLAYA | CACAOS
55 | LA PLAYA | ESPERANCITA
56 | LA PLAYA | GUARINAS
57 | LA PLAYA | LLANO GRANDE
58 | LA PLAYA | MESA RICA PARTE BAJA
59 | LA PLAYA | REVENTON PARTE BAJA
60 | LA PLAYA | TUNJA
61 | LOS PATIOS | LA MUTIS
62 | LOS PATIOS | CALIFORNIA
63 | OCAÑA | SAN FRANCISCO
64 | OCAÑA | EL PUENTE
65 | OCAÑA | NUEVO AMANECER

## Slide 34
87
Comunidades Instaladas
ITEM | Municipio | JI-CDC
66 | SAN CALIXTO | AGUACHICA
67 | SAN CALIXTO | BALSAMINA
68 | SAN CALIXTO | BANDERAS
69 | SAN CALIXTO | EL CARACOL
70 | SAN CALIXTO | LA FORTUNA
71 | SAN CAYETANO | SAN ISIDRO - LLANO AMARILLO
72 | SARDINATA | BELLAVISTA
73 | SARDINATA | EL PORVENIR
74 | SARDINATA | PARCELA LA PRADERA
75 | SARDINATA | VALDERRAMA
76 | TEORAMA | LA ESTRELLA
77 | TEORAMA | LA RUIDOSA
78 | TEORAMA | LA TIRADERA
79 | TEORAMA | SAN JOSE DE LAS VEGAS
80 | TEORAMA | SAN MIGUELITO
81 | TEORAMA | VILLA NUEVA
82 | TEORAMA | El ASERRÍO
83 | TIBÚ | CASA DE ZINC
84 | TIBÚ | LA UNION AMBATO
85 | TIBÚ | PALMERAS MIRADOR
86 | TIBÚ | SAN JOSE KM 60
87 | TIBÚ | VILLA ESPERANZA

## Slide 35
3
Comunidades En Instalación
ITEM | MUNICIPIO | JI-CDC
1 | EL CARMEN | LA OSA BAJA
2 | TIBÚ | CAMPO YUCA ORO CINCO
3 | TIBÚ | TROCHA GANADERA

## Slide 36
10
Pendiente de iniciar Instalación
ITEM | MUNICIPIO | JI-CDC | ESTADO
1 | EL TARRA | KM 77 | Restricción por orden publico
2 | EL TARRA | KM 84 | Restricción por orden publico
3 | EL TARRA | KM 90 | Restricción por orden publico
4 | TEORAMA | COSTA RICA | No Viable según Estudio de Campo
5 | TEORAMA | LA PEDREGOSA | Restricción por orden publico
6 | TEORAMA | MUNDO NUEVO | Restricción por orden publico
7 | HACARI | ASTILLEROS | Comunidad de reemplazo En Elaboración E.C
8 | HACARI | BUENA SUERTE | Comunidad de reemplazo En Elaboración E.C
9 | HACARI | EL CERRO | Comunidad de reemplazo En Elaboración E.C
10 | HACARI | EL COBRE | Comunidad de reemplazo En Elaboración E.C

## Slide 37
0
50
4
99
99
Recibidos

## Slide 38
KMZ Distribución de los Estudios de Campo

## Slide 39
87
3
4
6
Instaladas
Juntas de Reemplazo

## Slide 40
AVANCE DE CAPACITACIONES

## Slide 41: Resumen ejecutivo (KPIs)
AVANCE DE CAPACITACIONES
Avance en 58 Juntas de Acción Comunal (JAC)
Participantes registrados
539
Formación En Apropiación Técnica Y Operativa
249
Formación En Apropiación Digital
290
% femenino
40%
% masculino
60%
Tipo dominante
COMUNITARIO

## Slide 42
AVANCE
Avance en 58 Juntas de Acción Comunal (JAC)
No. | MUNICIPIO | COMUNIDAD | APROPIACION TECNICO - ADMINISTRATIVO | APROPIACION DIGITAL - COMUNITARIA | TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS
1 | ÁBREGO | EL TABACO | 6 | 9 | 15
2 | ÁBREGO | EL TARRA | 2 | 0 | 2
3 | ÁBREGO | HOYO PILON | 1 | 0 | 1
4 | ÁBREGO | LOS INDIOS | 2 | 4 | 6
5 | ÁBREGO | OROQUE | 5 | 7 | 12
6 | ÁBREGO | VEGA DEL TIGRE | 3 | 0 | 3
7 | AGREGO | LA ESTANCIA | 4 | 0 | 4
8 | CONVENCIÓN | AGUA BLANCA | 8 | 0 | 8
9 | CONVENCIÓN | CARTAGENA | 4 | 0 | 4
10 | CONVENCIÓN | PATIECITOS | 1 | 0 | 1
11 | CONVENCIÓN | SANTA BARBARA | 2 | 0 | 2
12 | CÚCUTA | CAÑO MONO | 2 | 5 | 7
13 | CÚCUTA | EL ARRAYAN | 7 | 10 | 17
14 | CÚCUTA | EL ENCANTO | 7 | 9 | 16
15 | CÚCUTA | LOS CAMBULOS | 8 | 7 | 15
16 | EL CARMEN | LAS AGUILAS | 6 | 0 | 6
17 | EL CARMEN | PLANADAS ALTA | 4 | 3 | 7
18 | EL CARMEN | SANTA INES | 4 | 1 | 5
19 | EL TARRA | LA CAMPANA | 3 | 0 | 3

## Slide 43
AVANCE
Avance en 58 Juntas de Acción Comunal (JAC)
No. | MUNICIPIO | COMUNIDAD | APROPIACION TECNICO - ADMINISTRATIVO | APROPIACION DIGITAL - COMUNITARIA | TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS
20 | EL ZULIA | 20 DE JULIO | 10 | 8 | 18
21 | EL ZULIA | CERRO LEON | 9 | 8 | 17
22 | EL ZULIA | EL PEDREGAL | 5 | 8 | 13
23 | EL ZULIA | ENCERRADEROS | 7 | 9 | 16
24 | EL ZULIA | LA CONQUISTA | 9 | 17 | 26
25 | EL ZULIA | SANTA ROSA | 5 | 10 | 15
26 | HACARÍ | AGUA BLANCA | 8 | 0 | 8
27 | HACARÍ | CASTRILLON | 7 | 3 | 10
28 | HACARÍ | FILO REAL | 1 | 0 | 1
29 | HACARÍ | GUAIMARAL | 4 | 2 | 6
30 | HACARÍ | LA ESPERANZA | 3 | 5 | 8
31 | HACARÍ | LA ESTACION | 6 | 6 | 12
32 | HACARÍ | LA LOMA | 6 | 10 | 16
33 | HACARÍ | LIMONCITOS | 2 | 9 | 11
34 | HACARÍ | MARACAIBITO | 4 | 2 | 6
35 | HACARÍ | MESITAS | 7 | 2 | 9
36 | HACARÍ | SAN MIGUEL | 3 | 2 | 5
37 | HACARÍ | SANTA MARTA | 3 | 2 | 5

## Slide 44
AVANCE
Avance en 58 Juntas de Acción Comunal (JAC)
No. | MUNICIPIO | COMUNIDAD | APROPIACION TECNICO - ADMINISTRATIVO | APROPIACION DIGITAL - COMUNITARIA | TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS
38 | LA PLAYA | ALGARROBOS | 2 | 8 | 10
39 | LA PLAYA | ALTO DEL BUEY | 2 | 10 | 12
40 | LA PLAYA | ASPASICA | 1 | 7 | 8
41 | LA PLAYA | CACAOS | 2 | 8 | 10
42 | LA PLAYA | ESPERANCITA | 1 | 9 | 10
43 | LA PLAYA | GUARINAS | 1 | 8 | 9
44 | LA PLAYA | LLANO GRANDE | 1 | 9 | 10
45 | LA PLAYA | MESA RICA PARTE BAJA | 8 | 7 | 15
46 | LA PLAYA | REVENTON PARTE BAJA | 9 | 9 | 18
47 | LA PLAYA | TUNJA | 5 | 9 | 14
48 | LOS PATIOS | CALIFORNIA | 3 | 9 | 12
49 | LOS PATIOS | EL HELECHAL | 6 | 15 | 21
50 | OCAÑA | NUEVO AMANECER | 4 | 2 | 6
51 | SAN CALIXTO | BALSAMINA | 7 | 0 | 7
52 | SAN CALIXTO | SAN JUAN | 4 | 9 | 13
53 | SARDINATA | PARCELA LA PRADERA | 2 | 1 | 3
54 | TEORAMA | COSTA RICA | 3 | 3 | 6
55 | TEORAMA | SAN JOSE DE LAS VEGAS | 3 | 0 | 3
56 | TEORAMA | SAN MIGUELITO | 2 | 2 | 4
57 | TIBÚ | CAMPO YUCA ORO CINCO | 2 | 4 | 6
58 | TIBÚ | LA RESERVA | 3 | 3 | 6
 | Total |  | 249 | 290 | 539

## Slide 45
  Abrego

## Slide 46
  Hacarí

## Slide 47
  Hacarí

## Slide 48
  Hacarí

## Slide 49
  San Calixto

## Slide 50
CONECTIVIDAD PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL CATATUMBO Y ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
PROGRAMA

## Slide 51
MUNICIPIOS
DEL AREA METROPOLITANA

## Slide 52
I.E Beneficiadas en LOS PATIOS
NOMBRE I.E | NOMBRE SEDE | DIRECCIÓN SEDE | MATRÍCULA TOTAL
INST EDUCATIVA LA GARITA | SEDE TORCOROMA | VDA AGUA LINDA | 9
 | SEDE TASCARENA | VDA LA MUTIS | 15
TOTAL
2 Sedes
En Operación
Puesta en marcha
01 de octubre

## Slide 53
I.E Beneficiadas en EL ZULIA
NOMBRE I.E | NOMBRE SEDE | DIRECCIÓN SEDE | MATRÍCULA TOTAL
INST AGRICOLA RISARALDA | SEDE ASTILLEROS | VDA ASTILLEROS - LA YE VIA TIBU | 54
INST AGRICOLA RISARALDA | SEDE GUADUALES | VDA ASTILLEROS | 16
INST AGRICOLA RISARALDA | SEDE PUEBLITOS | VDA ASTILLEROS | 11
INST AGRICOLA RISARALDA | SEDE LA UNION | VDA ASTILLEROS | 89
INST AGRICOLA RISARALDA | SEDE CERRO LEON | VDA CERRO LEON | 13
INST AGRICOLA RISARALDA | SEDE RISARALDA | VDA ASTILLEROS | 63
INST AGRICOLA RISARALDA | SEDE RANCHO GRANDE | VDA RANCHO GRANDE | 39
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL FLORENTINO BLANCO | SEDE PUERTO ESTRELLA | VDA PUERTO ESTRELLA | 22
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL FLORENTINO BLANCO | SEDE PEDREGALES | VEREDA PEDREGALES | 36
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL FLORENTINO BLANCO | SEDE EL LLANITO | VDA ENCERRADERO | 8
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL FLORENTINO BLANCO | SEDE FE Y ALEGRIA | CORREG PAN DE AZUCAR | 6
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL FLORENTINO BLANCO | SEDE LA ESTANCIA | VDA CAMPO ALICIA | 43
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL FLORENTINO BLANCO | SEDE PEÑALISA | VDA CAMPO ALICIA | 7
 | SEDE LOS MANGOS | VDA PAN DE AZUCAR | 21
 | SEDE LA CONQUISTA | VDA PAN DE AZUCAR | 8

## Slide 54
I.E Beneficiadas en EL ZULIA
NOMBRE I.E | NOMBRE SEDE | DIRECCIÓN SEDE | MATRÍCULA TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA ANGELITA | VEGA DE MARTINEZ | VDA. LA ANGELITA | 11
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA ANGELITA | SAN MIGUEL | VDA. SAN MIGUEL | 42
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA ANGELITA | SAN CARLOS | VDA. EL GUAYABO | 20
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA ANGELITA | LA MACARENA | VDA. LA MACARENA | 12
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JOSE DE CALASANZ | SEDE VENTE DE JULIO | VDA VEINTE DE JULIO | 16
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JOSE DE CALASANZ | SEDE LA RAMPACHALA | VDA LA RAMPACHALA | 51
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JOSE DE CALASANZ | SEDE PLAYA COLORADA | AV 2 6-25 | 36
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JOSE DE CALASANZ | SEDE EL MESTIZO | VDA EL MESTIZO VIA TIBU PARTE ALTA | 12
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JOSE DE CALASANZ | SEDE EL PROGRESO | VDA EL MESTIZO VIA TIBU | 22
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JOSE DE CALASANZ | SEDE LA COLORADA | VDA LA COLORADA | 74
TOTAL
25 Sedes
En Operación
Puesta en marcha
01 de octubre

## Slide 55
MUNICIPIOS
CATATUMBO

## Slide 56
I.E Beneficiadas en ABREGO
NOMBRE I.E | NOMBRE SEDE | DIRECCIÓN SEDE | MATRÍCULA TOTAL
CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO ALTO | SEDE LA TEJA | VDA LA TEJA | 34
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL TARRA | SEDE EL TARRA - SEDE PRINCIPAL | VDA. EL TARRA | 73
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASITAS | SEDE GAIRA | VDA GAIRA | 34
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA VEGA DEL TIGRE | SEDE EL LLANON | VDA EL LLANON | 31
CENTRO EDUCATIVO RURAL BAJO PAVEZ | CANUTILLO PARTE ALTA | VDA CANUTILLO | 35
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA SIERRA | SEDE POTRERO NUEVO | VDA POTRERO NUEVO | 34
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JAVIER | SEDE HARAGANAZO | VDA HARAGANAZO | 35
CENTRO EDUCATIVO RURAL CHAPINERO | SEDE LLANO SUAREZ | VDA LLANOSUAREZ | 52
TOTAL
8 Sedes
En Operación
Puesta en marcha
01 de octubre

## Slide 57
I.E Beneficiadas en CONVENCION
NOMBRE I.E | NOMBRE SEDE | DIRECCIÓN SEDE | MATRÍCULA TOTAL
CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO GRANDE | SEDE NUEVAS HONDURAS | VDA HONDURAS | 7
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL YERARO MIMAY SASHIYI | SEDE BATROCTORA | VD CORREGIMIENTO HONDURAS | 22
INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO CARREÑO LEMUS | SEDE AGUA BLANCA | VDA AGUA BLANCA | 7
 | SEDE MESA RICA | CORREG MESA RICA | 23
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL GUAMAL | SEDE BELLA UNION | VDA BELLA UNION | 8
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL HONDURAS MOTILONIA | SEDE SAN JUAN DE LLANOS | VEREDA SAN JUAN DE LLANOS | 27
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PEREZ | SEDE SAN FRANCISCO | VDA SAN FRANCISCO | 13
 | SEDE MAICITOS | VDA MAICITOS | 21
TOTAL
8 Sedes
En Operación
Puesta en marcha
01 de octubre
7 sedes
Puesta en marcha
01 de noviembre
1 sede

## Slide 58
I.E Beneficiadas en EL CARMEN
NOMBRE I.E | NOMBRE SEDE | DIRECCIÓN SEDE | MATRÍCULA TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA INÉS | SEDE EL PARAISO | VDA EL PARAISO | 26
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL | SEDE SAN FRANCISCO | VDA SAN FRANCISCO | 11
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL | SEDE LA QUIEBRA | VDA LA QUIEBRA | 25
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL | SEDE LA PEREGRINA | VDA LA PEREGRINA | 35
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL | SEDE POTRERO GRANDE | VDA POTRERO GRANDE | 13
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL | SEDE LIMONAL | VDA LIMONAL | 6
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL CHAMIZON | SEDE SANTA RITA | VDA SANTA RITA | 5
TOTAL
7 Sedes
En Operación
Puesta en marcha
01 de octubre

## Slide 59
I.E Beneficiadas en EL TARRA
NOMBRE I.E | NOMBRE SEDE | DIRECCIÓN SEDE | MATRÍCULA TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA FILO EL GRINGO | SEDE EL DIVISO | VEREDA EL DIVISO | 21
INSTITUCION EDUCATIVA FILO EL GRINGO | SEDE EL EDEN | VDA PARTE ALTA DEL FILO DEL GRINGO | 22
INSTITUCION EDUCATIVA ORU BAJO | SEDE MARTILLO BAJO | VDA MARTILLO BAJO | 22
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BELLAVISTA | SEDE EL RECEPTOR | VDA EL RECEPTOR | 15
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BRACITOS | SEDE TARRA SUR | VDA TARRA SUR | 21
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DOMINGO SAVIO | SEDE EL SALADO BAJO | VEREDA EL SALADO BAJO | 15
TOTAL
6 Sedes
En Operación
Puesta en marcha
01 de octubre

## Slide 60
I.E Beneficiadas en HACARÍ
NOMBRE I.E | NOMBRE SEDE | DIRECCIÓN SEDE | MATRÍCULA TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MESITAS | SEDE PALO CRUZAL | VDA PALO CRUZAL | 23
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MESITAS | SEDE SANDOVAL | VDA SANDOVAL | 22
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN SEBASTIAN | SEDE SAN MIGUELITO | VDA PLATILLOS | 18
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN SEBASTIAN | SEDE DAVID HADAD SALCEDO | VDA BUENA SUERTE | 18
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN SEBASTIAN | SEDE LAS MERCEDES | VDA LAS CAJICADAS | 22
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN SEBASTIAN | SEDE EL LLANO | VDA EL LLANO | 9
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN SEBASTIAN | SEDE MANUEL DOLORES ORTIZ | VDA BELGICA | 28
TOTAL
7 Sedes
En Operación
Puesta en marcha
01 de octubre

## Slide 61
I.E Beneficiadas en LA PLAYA
NOMBRE I.E | NOMBRE SEDE | DIRECCIÓN SEDE | MATRÍCULA TOTAL
CENTRO EDUCATIVO RURAL CERRO VIEJO | CENT EDUC RUR CERRO VIEJO | VDA CORRAL VIEJO | 38
 | SEDE LLANO GRANDE | VDA LLANO GRANDE | 20
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BENJAMIN QUINTERO ALVAREZ | SEDE LUCIO PABON NUÑEZ | CORREG LA VEGA DE SAN ANTONIO | 61
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BENJAMIN QUINTERO ALVAREZ | SEDE EL GUAYABON | VDA GUAYABON | 26
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BENJAMIN QUINTERO ALVAREZ | SEDE CUMANA | VDA MESARICA | 25
 | SEDE LA LEGIA | VDA LA LEGIA | 21
INST EDUCATIVA COL FRAY JOSE MARIA AREVALO | SEDE SUCRE | VDA SUCRE | 21
TOTAL
7 Sedes En Operación
Puesta en marcha
01 de octubre

## Slide 62
I.E Beneficiadas en OCAÑA
NOMBRE I.E | NOMBRE SEDE | DIRECCIÓN SEDE | MATRÍCULA TOTAL
CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO DE LOS ALCALDES | SEDE BETICAS | VDA BETICA | 18
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUAS CLARAS | SEDE LLANO DE LOS TRIGOS | VDA LLANO DE LOS TRIGOS | 14
CENTRO EDUCATIVO RURAL PUEBLO NUEVO | SEDE LOS CUROS PARTE ALTA | VDA LOS CUROS | 15
CENTRO EDUCATIVO RURAL PUEBLO NUEVO | SEDE LOS CUROS PARTE BAJA | VDA LOS CUROS | 17
CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENAVISTA | SEDE FILO DEL CORDON | VDA FILO DEL CORDON | 18
COL EDMUNDO VELASQUEZ | SEDE SALOBRITO | CORREG OTARE | 8
TOTAL
6 Sedes En Operación
Puesta en marcha
01 de octubre

## Slide 63
I.E Beneficiadas en SAN CALIXTO
NOMBRE I.E | NOMBRE SEDE | DIRECCIÓN SEDE | MATRÍCULA TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BALSAMINA | SEDE EL SILENCIO | VDA EL SILENCIO | 10
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BALSAMINA | SEDE SAN JERONIMO | VDA SAN JERONIMO | 10
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BALSAMINA | SEDE VEGA DEL PALACIO | VDA VEGA DEL PALACIO | 6
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BALSAMINA | SEDE EL LORO | VDA EL LORO | 10
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA CATALINA | SEDE MEDIAGUITA | CORREG MEDIAGUITA | 13
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA CATALINA | SEDE AGUA DE LA VIRGEN | VDA EL HELECHO | 9
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA CATALINA | SEDE LA COLINA | VDA SAN IGNACIO | 30
TOTAL
7 Sedes
En Operación
Puesta en marcha
01 de octubre

## Slide 64
I.E Beneficiadas en SARDINATA
NOMBRE I.E | NOMBRE SEDE | DIRECCIÓN SEDE | MATRÍCULA TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | SEDE PORVENIR | VDA AGUAS CLARAS | 11
 | SEDE EL GUAYABO | VDA EL GUAYABO | 11
 | SEDE EL PARAMO | VDA EL PARAMO | 4
CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN GIL | SEDE FILO REAL | VDA FILO REAL | 3
CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN GIL | SEDE PARAMILLO | VDA PARAMILLO | 25
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA DIVINA ESPERANZA | SEDE CRISTALINA MACONDO | VDA CRISTALINA MACONDO | 24
INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS BELTRAN | SEDE SANTA ANA | CORREG DE SAN MARTIN DE LOBA | 23
TOTAL
7 Sedes
En Operación
Puesta en marcha
01 de octubre

## Slide 65
I.E Beneficiadas en TEORAMA
NOMBRE I.E | NOMBRE SEDE | DIRECCIÓN SEDE | MATRÍCULA TOTAL
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL FARACHE | SEDE LA ESTRELLA PARTE BAJA | LA ESTRELLA BAJA | 8
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL FARACHE | SEDE EL LIIMON | VDA EL LIMON | 13
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL FARACHE | SEDE PULPITOS | VDA LOS PULPITOS | 7
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL FARACHE | SEDE ALTA GRACIA | VDA ALTA GRACIA | 7
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LOS MESONES | SEDE SAN JUAN DE DIOS | VDA SAN JUAN DE DIOS | 6
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA CECILIA | SEDE EL ROSARIO | VDA EL ROSARIO | 21
INSTITUCION EDUCATIVA EL ASERRIO | SEDE SAN LUIS ALTO | VDA SAN LUIS ALTO | 22
TOTAL
7 Sedes En Operación
Puesta en marcha
01 de octubre
6 sedes
Puesta en marcha
01 de noviembre
1 sede

## Slide 66
I.E Beneficiadas en TIBÚ
NOMBRE I.E | NOMBRE SEDE | DIRECCIÓN SEDE | MATRÍCULA TOTAL
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA LIBERTAD | SEDE CAÑO TOMAS | VDA CAÑO TOMAS | 52
 | SEDE VILLA DEL CARMEN | VDA VILLA DEL CARMEN- CGTO LA LLANA | 67
INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE | SEDE LA MEDROSA | VDA LA MEDROSA | 22
 | SEDE MARIA AUXILIADORA | VDA FILO DE LA VIRGEN | 49
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL KILOMETRO 15 | SEDE EL MILAGRO | VDA LA SELVA CORREGIMIENTO CAMPO DOS | 38
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA ANGALIA | PUERTO PALMAS | VDA. PUERTO PALMA | 80
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA SERPENTINA | SEMILLEROS DE PAZ | VDA CAÑO INDIO | 41

## Slide 67
I.E Beneficiadas en TIBÚ
NOMBRE I.E | NOMBRE SEDE | DIRECCIÓN SEDE | MATRÍCULA TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA SERPENTINA | SEDE SAN MARTIN | VDA KM 23 | 70
 | EL MILAGRO | VDA. P30 BAJO | 81
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO BARCO | SEDE LAS TIMBAS | VDA EL CUARENTA | 36
 | SEDE LIMITES DE VILLA NUEVA | VDA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 61
 | SEDE LA COLOMBIANA | VDA COLOMBIANA | 25
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BERTRANIA | SEDE ORU L5 | VDA CAMPO YUCA | 50
TOTAL
13 Sedes
En Operación
Puesta en marcha
01 de octubre

## Slide 68: Avance consolidado
110
Instaladas
110
Sedes Educativas
Sedes del Área Metropolitana y Zona Catatumbo.
110
Sedes Verificadas Por Interventoría y Aprobadas por Gobernación
110
Estudios de Campo Aprobados
Fecha de Inicio de Operación
108
1 de Octubre
2
1 de Noviembre

## Slide 69
Indicadores
I.E

## Slide 70: INDICADORES IE
Aspecto evaluado | Qué se mide | Cómo se mide | Condición de cumplimiento | Cumple
Disponibilidad | Tiempo operativo | Se restan las horas de falla del total del mes (720h) | Mínimo 96% | SÍ
Velocidad de descarga | Rapidez de bajada | Pruebas técnicas en sitio. | Entre 40 y 200 Mbps | SÍ
Velocidad de carga | Rapidez de subida | Pruebas técnicas en sitio. | Entre 8 y 50 Mbps | SÍ
Mesa de ayuda | Solución de fallas | Tiempo de respuesta ante tickets de soporte. | Alta: 8h / Media: 24h / Baja: 72h | SÍ
Mantenimiento | Salud del equipo | Una visita técnica presencial por sede al año. | 1 visita anual | SÍ (programada)

## Slide 71
INDICADORES IE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA VEGA DEL TIGRE - SEDE EL LLANÓN SEPTIEMBRE DE 2026
El gateway GW EL LLANÓN se encuentra sincronizado y operativo. Entre el 1 y el 22 de septiembre de 2026 registró transferencia continua, con picos de descarga cercanos a 10 Mbps. El equipo EG105G-P-V3 reporta 68% de memoria y 7% de CPU, sin señales de sobrecarga al momento de la consulta.
Disponibilidad del Servicio
Notes: [Sources]
- Captura suministrada por el usuario: 8df0e97f-b3f4-40b5-b637-2a009aa5f9bc.png. Evidencia correspondiente a agosto de 2026.
[/Sources]

## Slide 72
INDICADORES IE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA VEGA DEL TIGRE - SEDE EL LLANÓN SEPTIEMBRE DE 2026
Concurrencia de usuarios: entre el 1 y el 21 de septiembre se observaron aproximadamente 15 a 35 clientes diarios. El mayor registro se presentó el 18 de septiembre.
Comportamiento del tráfico: la descarga predominó durante todo el periodo. El mayor volumen diario se registró el 18 de septiembre, cercano a 31 GB, sin evidencia de saturación permanente.
Usuarios Conectados, Calidad de Señal Wi‑Fi
Notes: [Sources]
- Captura suministrada por el usuario: a2ea1e1c-137e-45ec-95a2-b9db84f89d77.png. Evidencia correspondiente a agosto de 2026.
[/Sources]

## Slide 73
INDICADORES IE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA VEGA DEL TIGRE - SEDE EL LLANÓN SEPTIEMBRE DE 2026
Dispositivos Conectados, Puntos de Acceso Red Wi‑Fi
La plataforma registra 516 clientes asociados al SSID Int- El Llanón y 231,62 GB de tráfico acumulado entre el 1 y el 21 de septiembre. Los tres dispositivos de mayor consumo registraron 36,40 GB, 18,67 GB y 13,28 GB. El portal cautivo contabilizó 271 accesos mediante One Click.
Notes: [Sources]
- Captura suministrada por el usuario: c6f5e185-4b39-45fc-b663-6e91ba613650.png. Evidencia correspondiente a agosto de 2026.
[/Sources]

## Slide 74
INDICADORES IE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA VEGA DEL TIGRE - SEDE EL LLANÓN SEPTIEMBRE DE 2026
Consumo de Internet por Tipo de Aplicaciones
Entre el 15 y el 21 de septiembre, la plataforma clasificó 8,07 GB de tráfico. TikTok concentró 3,16 GB; WhatsApp, 842,70 MB; y Facebook, 835,81 MB. El consumo se concentró en entretenimiento y comunicaciones, acorde con el uso observado en la red.
Aplicación | Categoría | Tráfico Total | Bajada (Download) | Subida (Upload)
TikTok | Entretenimiento | 3,16 GB | 2,58 GB | 597,19 MB
WhatsApp | Comunicación | 842,70 MB | 576,48 MB | 266,21 MB
Facebook | Comunicación | 835,81 MB | 535,79 MB | 300,02 MB
Otras aplicaciones | Varias | 3,23 GB | — | —
Notes: [Sources]
- Captura suministrada por el usuario: 1daf4e93-b1da-43d3-8d12-c278b912b4ca.png. Evidencia correspondiente a agosto de 2026.
[/Sources]

## Slide 75
INDICADORES IE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA VEGA DEL TIGRE - SEDE EL LLANÓN SEPTIEMBRE DE 2026
Consumo Mensual Plataforma KVH
Indicador | Valor exigido | Resultado | Cumple
Datos en prioridad | 1 TB mensual | 303,3 GB | Sí
El consumo acumulado entre el 1 y el 21 de septiembre alcanzó 303,3 GB, sin recargas adicionales. El mayor registro diario se presentó el 18 de septiembre, con cerca de 38 GB. La variación diaria confirma uso continuo del servicio durante el periodo evaluado.
Notes: [Sources]
- Captura suministrada por el usuario: 8a42eca9-6828-4123-980e-f0fa68827075.png. Evidencia correspondiente a agosto de 2026.
[/Sources]

## Slide 76
INDICADORES IE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA VEGA DEL TIGRE - SEDE EL LLANÓN SEPTIEMBRE DE 2026
Velocidad de Descarga y Carga Plataforma KVH
Indicador | Valor exigido | Resultado | Cumple
Pico de tráfico de descarga | Referencia operativa | 48,2 Mbps | SI
Indicador | Valor exigido | Resultado | Cumple
Pico de tráfico de subida | Referencia operativa | 1,3 Mbps | SI
La telemetría de las últimas 24 horas confirma operación del enlace satelital. La descarga alcanzó 48,2 Mbps y la subida 1,3 Mbps. La latencia se mantuvo entre 17 y 61 ms, con último valor de 21 ms. La pérdida de paquetes cerró en 0%, la calidad de señal en 100% y la obstrucción en 0%.
Notes: [Sources]
- Captura suministrada por el usuario: 0f71fe9f-a7bd-4bd1-b3e3-955f358c0638.png. Evidencia correspondiente a agosto de 2026.
[/Sources]

## Slide 77: INDICADORES IE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA VEGA DEL TIGRE - SEDE EL LLANÓN SEPTIEMBRE DE 2026

## Slide 78: INDICADORES IE
DISPONIBILIDAD
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA VEGA DEL TIGRE - SEDE EL LLANÓN SEPTIEMBRE DE 2026
Para septiembre de 2026, la presentación consolida las evidencias de monitoreo disponibles con corte al 22 de septiembre. La disponibilidad definitiva deberá calcularse al cierre del mes con las horas de indisponibilidad y los tickets validados por la mesa de ayuda. Al corte de esta presentación no se aportaron registros adicionales de fallas para incorporar al cálculo.
Indicadores de Disponibilidad

## Slide 79
Indicadores
J.I CDC

## Slide 80: INDICADORES JI CDC
Indicador | Qué se mide | Cómo se mide | Condición de cumplimiento | Cumple
Disponibilidad | Tiempo operativo | Monitoreo 24/7 y reporte de horas sin servicio. | Mínimo 95% del tiempo mensual. | SÍ
Velocidad de Descarga | Rapidez de bajada | Pruebas de velocidad (Speedtest) en los hogares. | Mínimo 25 Mbps. | SÍ
Velocidad de Carga | Rapidez de subida | Pruebas de velocidad (Speedtest) en los hogares. | Mínimo 5 Mbps. | SÍ
Latencia | Retrasos o "lag" | Medición del tiempo de respuesta de la red (ms). | Máximo 150 ms (terrestre). | SÍ
Mesa de Ayuda | Solución de fallas | Seguimiento de tickets desde que se abren hasta que se cierran. | Resolver al menos el 95% de los casos a tiempo. | SÍ
Mantenimiento | Salud de los equipos | Revisión física de los equipos y actas de visita. | Realizar 1 visita preventiva cada 6 meses. | SÍ

## Slide 81: INDICADORES JI CDC
CONTROL Y SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2026 JICDC LIMONCITOS
El gateway GW LIMONCITOS se encuentra sincronizado y operativo. La tendencia de septiembre evidencia transferencia continua hasta el día 22. El equipo EG210G-P-V3 reporta 45% de memoria y 17% de CPU. La descarga presenta variaciones asociadas a la demanda, con mayor actividad durante la primera parte del mes.
Disponibilidad del Servicio
Notes: [Sources]
- Captura suministrada por el usuario: 20a56c43-407f-426b-80a2-194c7c17f5ff.png. Evidencia correspondiente a agosto de 2026.
[/Sources]

## Slide 82: INDICADORES JI CDC
La telemetría de 30 días confirma actividad del nodo JICDC LIMONCITOS. La descarga registró un máximo de 78,6 Mbps y último valor de 7,5 Mbps; la subida alcanzó 59,3 Mbps y cerró en 7,6 Mbps. La latencia se mantuvo entre 16 y 81 ms, con último valor de 22 ms. La señal cerró en 100% y la obstrucción en 0%.
CONTROL Y SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2026 JICDC LIMONCITOS
Tráfico, Latencia y Calidad de la Conexión
Notes: [Sources]
- Captura suministrada por el usuario: 28df0f6c-98b9-487a-a557-f08650936852.png. Evidencia correspondiente a agosto de 2026.
[/Sources]

## Slide 83: INDICADORES JI CDC
Evidencia de Estado y Conectividad del Hogar CASA-43-1090515469
El radio cliente CASA-43-1090515469 se encuentra sincronizado con la estación base. El enlace registra señal de -38 dBm, latencia de 4 ms, capacidad nominal de 400 Mbps en ambos sentidos, uso de canal de 3% y distancia aproximada de 0,30 km. Los valores evidencian una conexión estable al momento de la verificación.
CONTROL Y SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2026 JICDC LIMONCITOS
Notes: [Sources]
- Captura suministrada por el usuario: 149575bc-b58e-4d81-ab3e-0704ff5298a9.png. Evidencia correspondiente a agosto de 2026.
[/Sources]

## Slide 84: INDICADORES JI CDC
Resultado de Disponibilidad del hogar CASA-43-1090515469
Notes: [Sources]
- Captura suministrada por el usuario: 45d7163b-eed1-45bc-83a8-d5878215f2e4.png. Evidencia correspondiente a agosto de 2026.
[/Sources]

## Slide 85: INDICADORES JI CDC
Resultado de velocidad del hogar CASA-43-1090515469
La prueba entre el radio CASA-43-1090515469 y la estación base registró 29,17 Mbps de descarga y 8,24 Mbps de subida. Los resultados superan los mínimos establecidos de 25 Mbps de descarga y 5 Mbps de carga para el servicio JI-CDC.
Notes: [Sources]
- Captura suministrada por el usuario: 45d7163b-eed1-45bc-83a8-d5878215f2e4.png. Evidencia correspondiente a agosto de 2026.
[/Sources]

## Slide 86
Estado Financiero

## Slide 87: Estado Financiero del Convenio
Desembolso:
DESCRIPCIÓN | VALOR | RADICADO MinTIC | FECHA RADICADO MinTIC | ESTADO | N° EGRESO | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la implementación y ejecución del proyecto denominado “Implementación de infraestructura tecnológica para el fortalecimiento de la conectividad, servicios TIC y apropiación digital en los hogares, instituciones educativas, juntas de internet de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander. | CUARENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS ($ 42.000.000.000) M/CTE | 251070554 | 2025-06-13 | APROBADO | 215904825 | 2025-06-26 | CUARENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS ($ 42.000.000.000)

## Slide 88: Estado Financiero del Convenio
Rendimientos Financieros:
PERIODO | VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS | VALOR RENDIMIENTOS CONSIGNADOS | FECHA CONSIGNACIÓN | NO. COMPROBANTE FIDUCIARIA | NO. COMPROBANTE MINTIC
JUNIO | $4.124.047,85 | $4.124.047,85 | 18/07/2025 | CE 006054 | Pendiente
JULIO | $31.973.686,59 | $31.973.686,59 | 11/08/2025 | CE 007589 | No. 2206
AGOSTO | $31.982.173,88 | $31.982.173,88 | 10/09/2025 | CE 009913 | No. 2432
SEPTIEMBRE | $30.948.086,63 | $30.948.086,63 | 10/10/2025 | CE 012224 | Pendiente
OCTUBRE | $31.982.006,43 | $31.982.006,43 | 12/11/2025 | CE 014793 | Pendiente
NOVIEMBRE | $30.649.300,60 | $30.649.300,60 | 12/12/2025 | CE 017730 | Pendiente
DICIEMBRE | $28.430.557,11 | $28.430.557,11 | 22/01/2026 | CE 00503 | Pendiente
ENERO | $27.450.660,44 | $27.450.660,44 | 09/02/2026 | CE 000731 | Pendiente
FEBRERO | $22.450.206,15 | $22.450.206,15 | 11/03/2026 | CE 002450 | Pendiente
MARZO | $24.569.110,62 | $24.569.110,62 | 09/04/2026 | CE 004809 | Pendiente
ABRIL | $23.775.015,28 | $23.775.015,28 | 20/05/2026 | CE 008339 | Pendiente
MAYO | $24.574.506,49 | $24.574.506,49 | 09/06/2026 | CE 010580 | Pendiente
JUNIO | $23.775.016,33 | $23.775.016,33 | 08/07/2026 | CE 013201 | Pendiente
JULIO | $24.566.916,46 | $24.566.916,46 | 13/08/2026 | CE 016678 | Pendiente
AGOSTO | $24.570.069,44 | $24.570.069,44 | 10/09/2026 | CE 018609 | Pendiente

## Slide 89: Estado Financiero del Convenio
Legalización de Recursos:
PERIODO | CONCEPTO DE LEGAIZACIÓN | VALOR | UTILIZACIÓN NO. | RADICADO MINTIC A SUPERVISIÓN | RADICADO MINTIC SUPERVISIÓN A FINANCIERA
Noviembre | Documentos Plan de ingeniería y Operación (IDEO) Plan de comercialización Plan de mantenimiento Aprobación con el concepto de Interventoría y Gobernación de Norte de Santander | $4.800.000.000 | 1 | 251160460 | Pendiente
Diciembre | Interventoría Hito 1. Informes de Interventoría meses de julio de 2025 | $595.151.477 | 11 | 261030435 | Pendiente
Enero | Hito 1. 30 Instituciones Educativas Instaladas y Operativas | $1.183.054.600 | 2 | 261030447 | Pendiente
Enero | Hito 2. 40 Instituciones Educativas Instaladas y Operativas | $1.577.406.133 | 3 | 261030447 | Pendiente
Enero | Hito 3. 40 Instituciones Educativas instaladas y operativas | $1.577.406.133 | 4 | 261030447 | Pendiente
Septiembre | Interventoría Hito 2. Informes de Interventoría hito 1,2,3 de las Utilizaciones 2,3,4 | $208.303.017 | 12 | 262094916 | Pendiente

## Slide 90: Estado Financiero del Convenio
Cuadro de Ejecución:
Concepto | Valor Estimado | Observaciones
Valor total del convenio | $ 42.000.000.000 | Recursos De Ministerio
 | $ 5.000.000.000 | Recursos de Gobernación
Valor comprometido a la fecha | $ 47.000.000.000 | Operador E Interventoría
Valor ejecutado | $ 9.941.321.360 | Pagos Utilizaciones 1,2,3,4,11 y 12
Rendimientos financieros | $ 385.821.360,30 | Acumulado
Rendimientos financieros Devueltos | $ 385.821.360,30 | correspondientes al periodo junio de 2025 a agosto de 2026
Saldo disponible recursos MinTIC | $ 32.058.678.640 | Recursos disponibles

## Slide 91
Estado
Jurídico

## Slide 92: Estado Jurídico del Convenio
OPERADOR
Contrato Interadministrativo N° CI-STIC-02178-2025 con la sociedad EMTEL E.S.P. Novedades: En ejecución.
INTERVENTORIA
Contrato Interadministrativo N.º CI-STIC-02177-2025, suscrito con la Universidad Francisco de Paula Santander – UFPS
Novedades: Contrato suspendido

## Slide 93: Avance en la Ejecución del Convenio
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
Fecha de contratación: 07 de mayo de 2025
No. del Contrato: 1211-2025
Fecha de inicio: 07/05/2025
Fecha de finalización: 6/04/2027
Valor del contrato: $ 47.000.000.000
% de ejecución Financiera: 21,15%
% de ejecución Técnica: 83,09 %
Estado: En ejecución.

## Slide 94: Contratación Derivada
OPERADOR
Fecha de contratación: 16 de junio de 2025
Nombre del contratista: EMTEL S.A. E.S.P
No. del Contrato: N° CI-STIC-02178-2025
Fecha de inicio: 01/07/2025
Fecha de finalización: 31/03/2027
Valor del contrato: $ 44.916.969.831
% de ejecución Financiera: 20,34%
% de ejecución Técnica: 73,09%
Estado: En ejecución
INTERVENTORIA
Fecha de contratación: 20 de junio de 2025
Nombre del contratista: UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
No. del Contrato: N° CI-STIC-02177-2025
Fecha de inicio: 01/07/2025
Fecha de finalización: 31/03/2026
Valor del contrato: $ 2.083.030.169
% de ejecución Financiera: 38,57%
% de ejecución Técnica: 10%
Estado: Suspendido
(Peso Porcentual 90% del Cronograma)
(Peso Porcentual 10% del Cronograma)

## Slide 95: Recursos de contrapartida - Gobernación
Valor Aportado
$ 5.000.000.000
Fecha de aporte
Vigencia 2026
Número de cuenta
¿Se han ejecutado recursos?
No
6.
Valor ejecutado
$ 0
5.
4.
3.
Concepto de pago
No Aplica.
2.
1.
No Aplica.

## Slide 96
Logros
Articulación territorial y comunitaria
Validación territorial con actores comunitarios.
Avances en comunidades de conectividad (Juntas de Internet)
87 Comunidades Instaladas
3 Comunidades En Proceso de Instalación
5.266 hogares a conectar en Catatumbo y 734 hogares en el Área Metropolitana (6.000 en total).
5.346 Hogares Conectados
Avances en instituciones educativas
110 estudios de campo aprobados.
110 instituciones educativas instaladas
108 instituciones educativas con aprobación y puesta en servicio a partir del 01 de Octubre
2 instituciones educativas con aprobación y puesta en servicio a partir del 01 de Noviembre
Gestión frente a dificultades
Acompañamiento a las comunidades donde el ingreso estuvo limitado por seguridad, logrando acuerdos con líderes para dar inicio a las Instalaciones

## Slide 97: GRACIAS

## Slide 98: 2026