## Hoja1
Excel Balance Financiero Adiciones
Version: 1 |  |  | Fecha Vigencia: | 26 de junio de 2025
| Valor total del contrato o convenio (Digitar Número) | 8521423164 |  | Solo diligenciar celdas resaltadas en verde
| Valor total del contrato o convenio (Valor en letras) | OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.
| Pagos realizados a la fecha: | 5798381668
| Saldo pendiente por ejecutar: | 2723041496
| Porcentaje de Ejecución: | 68.04%
| Porcentaje por Ejecutar: | 31.96%

## Detalle
C3291 - UT NUTRIPAE
|  |  | VALORES DE RACION |  |  | RI | 7097 | RA | 9359 | PROMEDIO DIA
SALDO A 24-08 | 2723041496 |  | VII-Agosto | 03/08 al 04/09 | 19 | 28500 | 202264500 | 93100 | 871322900 | 56504600
VII-Agosto | 1073587400 |  | VIII-Septiembre | 07/09 al 30/09 | 18 | 27000 | 191619000 | 88200 | 825463800 | 56504600
VIII-Septiembre | 1017082800 |  | IX-Octubre | 01/10 al 30/10 (semana de receso escolar del 05 al 09) | 16 | 24000 | 170328000 | 76800 | 718771200 | 55568700
IX-Octubre | 889099200 | 621550600 | X-Noviembre | 03/11 al 27/11 | 18 | 27000 | 191619000 | 86400 | 808617600 | 55568700
X-Noviembre | 1000236600 | 10820696 |  |  |  | 106500 | 755830500 | 344500 | 3224175500
X EJECUTAR | 3980006000
ADICION | 1256964504
DIF a liberar del cdp | 0
CDP SOLICITADO POR: | 1256964504 | [9 empty] | VALOR RACIÓN CON IMPUESTO DE TIMBRE | RA | RI
[12 empty] | 9402 | 7129
VLOR CONTRATO INI | 8521423164 |  | CICLO 2026 | Fecha | DIAS CALENDARIO | DIAS EJECUTADOS | OBSERVACIONES | RACIONES EJECUTADAS RA | RACIONES EJECUTADAS RI | MENOS GLOSAS | MONTO
ADICION PPTAL | 1256964504 |  | I-Enero-Febrero | 26/01 al 27/02 (incluye los sábados 14 y 21) | 27 | 27 | EJECUTADO Y PAGADO | 106182 | 46296 |  | 1328367348
TOTAL | 9778387668 |  | II-Marzo | 02/03 al 27/03 (Incluye el sábado 7) | 20 | 20 | EJECUTADO Y PAGADO (SE DESCONTARON GLOSAS POR VALOR DE $56,412) | 72477 | 26000 | 56412 | 866726342
|  |  | III-Abril | 06/04 al 30/04 (no incluye semana santa del 1 al 3) | 19 | 19 | EJECUTADO Y PAGADO (SE DESCONTARON GLOSAS POR UN VALOR DE $47,010) | 77030 | 33425 | 47010 | 962475875
|  |  | IV-Mayo | 04/05 al 29/05 (no incluye el 14 y 15 dia del docente) | 17 | 17 | EJECUTADO Y PAGADO (SE DESCONTARON GLOSAS POR VALOR DE $440,778) | 73369 | 42683 | 440778 | 993661667
|  |  | V-Junio | 01/06 al 12/06 (inician vacaciones) | 9 | 9 | EJECUTADO Y PAGADO | 38991 | 26554 |  | 555896848
|  |  | VI-Julio | 06/07 al 31/07 (finalizan vacaciones) | 18 | 18 | EJECUTADO Y PAGADO | 78463 | 53313 | 19227 | 1112678351 | A PARTIR DE ESTA CUENTA SE PAGO CON EL NUEVO VALOR DE RACIÓN
|  |  | VII-Agosto | 03/08 al 07/08 | 5 |  | EN EJECUCIÓN
|  |  | VII-Agosto | 10/08 al 14/08 | se suspendió calendario escolar debibo a la emergencia ocasionada por el terremoto
|  |  | VII-Agosto-Sep | 18/08 al 04/09 | 14 |  | EN EJECUCIÓN
|  |  | VIII-Septiembre | 07/09 al 30/09 | 18 |  | X EJECUTAR
|  |  | IX-Octubre | 01/10 al 30/10 (semana de receso escolar del 05 al 09) | 16 |  | X EJECUTAR
|  |  | X-Noviembre | 03/11 al 27/11 | 18 |  | X EJECUTAR
|  |  |  | TOTAL | 181 | 110 |  | 446512 |  |  | 5819806431
|  |  | MENOS DESCUENTO X IMPUESTO DE TIMBRE | [7 empty] | 21424763
|  |  | VALOR TOTAL EJECUTADO | [7 empty] | 5798381668
|  |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | [7 empty] | 8521423164
[7 empty] | SALDO POR EJECUTAR |  |  |  | 2723041496 | Estos recursos cubren 48 días de operación
48.1915
DETALLE CONTRATO
[6 empty] | RACIONES PROYECTADAS CONTRATO 3291 | [7 empty] | TOTAL VALOR CONTRATO | 8521423164
[6 empty] | RA | RI | TOTAL | [5 empty] | TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | 5798381668
[6 empty] | 6813 | 1500 | 8313 | [5 empty] | SALDO POR EJECUTAR | 2723041496
|  |  | PROYECCION 114 DÍAS INICIALES SEGÚN COSTOS |  |  | 776682 | 171000 | 947682 | [5 empty] | TOTAL RACIONES PROYECTADAS | 947682
[6 empty] | Proyección del 26-01 al 04-08 de 2026 | [7 empty] | TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 674783
[14 empty] | INDICE FINANCIERO | 68.04%
[6 empty] | EJECUTADO 110 DÍAS | [7 empty] | INDICE TÉCNICO | 71.2%
[6 empty] | RA | RI | TOTAL |  |  | EJECUCIÓN PPTAL
[6 empty] | 446512 | 228271 | 674783 |  |  | 5798381668
Ejecución del 26-01 al 31-07-2026 (110 días efectivos de prestación de servicio)