## F.M. (hidden)
DEAPRTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE OPORAPA
CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA
DESGLOSE FACTOR MULTIPLICADOR |  |  |  | %
A. |  | VALOR BASE (Sueldo) |  | 1
A1. |  | Subsidio de transporte |  | 0.124
B. |  | PRESTACIONES SOCIALES |  | 0.72753
| a. | Cesantías | (A/12) | 0.083333
| b. | Intereses sobre cesantía | (A*12%) | 0.01
| c. | Prima anual | (A/12) | 0.083333
| d. | Caja de Compensación | % A | 0.04
| e. | Subsidio de transporte | % A | 0.1246
| f. | SENA | % A | 0.02
| g. | ICBF | % A | 0.03
| h. | Sistema de seguridad social : Salud | % A | 0.085
| i. | Sistema de seguridad social : Pensión | % A | 0.12
| j. | ARP personal | % A | 0.0696
| k. | Vacaciones | (15/360*100) | 0.041667
| l. | Dotación | % A | 0.02
C. |  | COSTOS INDIRECTOS |  | 0.1272
| a. | Estampilla Pro-desarrollo |  | 0.02
| b. | Estampilla Pro-cultura |  | 0.015
| c. | Tasa Pro deporte y Recreación |  | 0.015
| d. | Estampilla Pro Desarrollo de la Universidad Surcolombiana |  | 0.005
| e. | Costos de Bienes y servicios |  | 0.0007
| f. | Reteica |  | 0.004
| g. | Reteiva |  | 0.0285
| h. | Publicación en gaceta |  | 0.039
D. |  | GASTOS OFICINA DEL CONSULTOR |  | 0.165
|  | Arriendo de oficina y servicios público |  | 0.12
|  | Papelería y útiles de oficina |  | 0.02
|  | Edición y elaboración de informes |  | 0.015
|  | Fotocopias |  | 0.01
E. |  | SUBTOTAL (A + A1 + B + C) |  | 2.1437
F. |  | HONORARIOS | % A | 0.1
|  | SUBTOTAL FM |  | 2.24
|  | FACTOR MULTIPLICADOR FINAL |  | 224
Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS |  |  | VoBo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS
INGENIERO CIVIL |  |  | Secretario de Planeación

## INTERVENTORIA (hidden)
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE OPORAPA
CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA
PRESUPUESTO GENERAL DE INTERVENTORÍA
CONCEPTO |  | CANTIDAD | SUELDO MES BASICO | % DE DEDICACION | FM % | VALORES MES | No MESES | TOTAL PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |  | 1 | 4000000 | 30% | 224% | 2688000 | 4 | 10752000 |  | 0.0224
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA |  | 1 | 3000000 | 100% | 224% | 6720000 | 4 | 26880000
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL | [7 empty] | 37632000
PROFESIONAL TECNICO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS |  | 1 | 4500000 | 20% | 224% | 2016000 | 4 | 8064000
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO | [7 empty] | 8064000
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Ensayos de Resistencia concreto (Toma, Trasporte y Rotura) |  |  |  | UNIDAD | 20 | 138571.8487 | 2771436.9748
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO | [6 empty] | 2771436.9748
COSTO TOTAL | [6 empty] | 48467436.9748
IVA 19% | [6 empty] | 9208813
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA | [6 empty] | 57676249.9748
57676250
0.0252
| Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS |  |  | VoBo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS |  |  |  |  | 0.021176
| INGENIERO CIVIL |  |  | Secretario de Planeación |  |  |  |  | 0.0010588

## Presupuesto INDERHUILA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE OPORAPA
PRESUPUESTO GENERAL
CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA
|  | MUNICIPIO: |  | OPORAPA
|  | LUGAR: |  | VDA EL CARMEN
|  | FECHA: |  | MAYO DE 2026
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V/R. UNITARIO | V/PARCIAL | V/R. TOTAL |  |  |  |  | PRESUPUESTO INDERHUILA | PRESUPUESTO MUNICIPIO
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 51343079 | 15402924 | 66746003 |  | 692.32 | 51343079
1.1 | Localización y replanteo | M2 | 570.25 | 2721 | 1551650 |  | 816 | 3537 | 2016974 |  | 1551650
1.2 | Excavación manual en material común con retiro de sobrantes. | M3 | 140.55 | 85310 | 11990321 |  | 25593 | 110903 | 15587417 |  | 11990321
1.3 | Excavación mecanica para explanación a todo factor. Incluye Retiro | M3 | 102.52 | 70703 | 7248472 |  | 21211 | 91914 | 9423023 |  | 7248472
1.4 | Relleno en recebo compactado PM 95% | M3 | 107.16 | 124149 | 13303807 |  | 37245 | 161394 | 17294981 |  | 13303807
1.5 | Demolición de piso en concreto. Incluye Retiro | M3 | 402 | 32627 | 13116054 |  | 9788 | 42415 | 17050830 |  | 13116054
1.6 | Desmonte de malla eslabonada | M2 | 60.79 | 27214 | 1654339 |  | 8164 | 35378 | 2150629 |  | 1654339
1.7 | Retiro de postes existentes, incluye demolición y retiro de cimentación, acometida, lamparas, crucetas y demás elementos | Und | 2 | 1239218 | 2478436 |  | 371765 | 1610983 | 3221966 |  | 2478436
2 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  |  |  | 231335130 | 69400539 | 300735669 | 0 | -483.25 | 231335130
2.1 | Viga de cimiento en concreto de 3000 PSI | M3 | 7.98 | 1107042 | 8834195 |  | 332113 | 1439155 | 11484457 |  | 8834195
2.2 | Placa en concreto de 3000 PSI, e=0.10 mts incluye malla electrosoldada 6mm; Huecos 15x15 cm | M2 | 510.98 | 146942 | 75084423 |  | 44083 | 191025 | 97609955 |  | 75084423
2.3 | Concreto Zapatas de 3000 PSI | M3 | 27.68 | 953042 | 26380203 |  | 285913 | 1238955 | 34294274 |  | 26380203
2.4 | Columna en concreto de 3000 PSI | M3 | 8.06 | 1458168 | 11752834 |  | 437450 | 1895618 | 15278681 |  | 11752834
2.5 | Viga aerea en concreto de 3000 PSI | M3 | 6.79 | 1516977 | 10300274 |  | 455093 | 1972070 | 13390355 |  | 10300274
2.6 | Cuneta A. LL. en concreto de 3000 psi a= 0.50 mt. Incluye: tapa en madera plástica | Ml | 55.12 | 222737 | 12277263 |  | 66821 | 289558 | 15960437 |  | 12277263
2.7 | Acero de refuerzo 60.000 PSI | Kg. | 7766.29 | 9493 | 73725391 |  | 2848 | 12341 | 95843785 |  | 73725391
2.8 | Caja de inspección de 0,80*0,80 m en concreto de 3000 PSI para sistema de agua lluvias | UND | 2 | 443933 | 887866 |  | 133180 | 577113 | 1154226 |  | 887866 |  | unitario | total
2.9 | Concreto pobre de 2000 PSI para limpieza | M3 | 7.42 | 792361 | 5879319 |  | 237708 | 1030069 | 7643112 |  | 5879319 |  | 80671 | 6387530
2.1 | Concreto ciclópeo, 60% en concreto de 2500 PSI, y 40% en piedra, para cerramiento | M3 | 3.73 | 760678 | 2837329 |  | 228203 | 988881 | 3688526 |  | 2837329 |  | 730
2.11 | Suministro e instalación de tuberia PVC de 6" sanitaria incluye accesorios. | ML | 36.7 | 91990 | 3376033 |  | 27597 | 119587 | 4388843 |  | 3376033
3 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA |  |  |  |  | 246370579 | 73911174 | 320281753 | 0 | -174.362 | 246370579
3.1 | Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto portante elaborada en sitio, con lamina de acero, color blanco almendra, calibre 22 galvanizado, prepintado y en grado 40, flecha al 20% con respecto al ancho a cubrir, tipo membrana (Sistema modular con secciones únicas y sin traslapo a lo ancho, unidas entre sí por medio de grafado mecánico). para placa de polideportivo. | M2 | 562.04 | 299476 | 168317491 |  | 89843 | 389319 | 218812851 |  | 168317491 |  | 8486804
3.2 | Suministro e instalación de anclajes de canalón, compuesto por platina metálica de 30x45 e-3/8 ángulo de fijación a canal de 4"x1/4" L=0,25 m, 4 pernos de anclaje de 01/2 long= 0,10m, según diseño. | UND | 26 | 137468 | 3574168 |  | 41240 | 178708 | 4646408 |  | 3574168
3.3 | Suministro e Instalación de canalón metálico de acero estructural con 3/16" de espesor (según diseño), una mano de pintura 3 en 1. | ML | 56.8 | 635386 | 36089925 |  | 190616 | 826002 | 46916914 |  | 36089925
3.4 | Bajante aguas lluvias en PVC 4" incluye: Accesorios | ML | 36 | 85832 | 3089952 |  | 25750 | 111582 | 4016952 |  | 3089952
3.5 | Cerramiento en malla eslabonada Calibre 10 con rombos de 2" , ángulo de 3/16"X1/4" y tubo galvanizado de 2" h= 3.0m, antepecho en ladrillo a la vista de h=0.40m, pedestal en concreto de 3000 PSI de 0.20x0.20m, viga cinta de 0.10x0.12m y viga de cimiento de ,25x,25 incluye acero incluye acero 1/2 y estribos en 3/8" | ML | 41.41 | 852428 | 35299043 |  | 255728 | 1108156 | 45888740 |  | 35299043
4 | CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN POLIDEPORTIVO |  |  |  |  | 43295023 | 12988507 | 56283530 | 0 | -36 | 43295023
4.1 | ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES EN BAJA TENSION | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4,1,1 | Suministro e instalación de circuito de iluminacion en 2#12+1#12T a instalar en tuberia EMT y/o PVC 3/4". Incluye tubería, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | ML | 200 | 38115 | 7623000 |  | 11435 | 49550 | 9910000 |  | 7623000
4,1,2 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente. Incluye tubería aparato y todo lo necesario para su cortecto funcionamiento. | UND | 16 | 291624 | 4665984 |  | 87487 | 379111 | 6065776 |  | 4665984
4,1,3 | Suministro e instalación de camaras de inspeccion de 0,6x0,6 mts para sistema eléctrico en concreto de 2500 PSI | UND | 1 | 620067 | 620067 |  | 186020 | 806087 | 806087 |  | 620067
4,1,4 | Suministro e instalación de camaras de inspeccion de 0,4x0,4 mts para sistema eléctrico en concreto de 2500 PSI | UND | 1 | 488609 | 488609 |  | 146583 | 635192 | 635192 |  | 488609
4,1,5 | Suministro e instalación de circuito alimentador en cable antifraude 2#6+1#6 AWG para tablero de distribución. Incluye tubería PVC DB 2", accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | ML | 30 | 76331 | 2289930 |  | 22899 | 99230 | 2976900 |  | 2289930
4,1,6 | Suministro e instalación de bajante de 2" IMC para acometida general en cable antifraude 2#6+1#6 AWG. | UND | 1 | 1344252 | 1344252 |  | 403276 | 1747528 | 1747528 |  | 1344252
4.2 | APANTALLAMIENTO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4,2,1 | Suministro e instalación de punta captadora convencional ipo Frankin roscada a instalar en tuberia IMC 3/4% | UND | 6 | 157955 | 947730 |  | 47387 | 205342 | 1232052 |  | 947730
4,2,2 | Suministro e instalación de tuberia IMC de 3/4" x 1.5m para soportar puntas Franklin. Incluye soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UND | 6 | 174930 | 1049580 |  | 52479 | 227409 | 1364454 |  | 1049580
4,2,3 | Suministro e instalación de alambron 8 mm a instalar en techo. | ML | 77 | 22342 | 1720334 |  | 6703 | 29045 | 2236465 |  | 1720334
4,2,4 | Suministro e instalación de bajantes en cable de aluminio 1/0 AWG a instalar en tubería IMC 3/4". | UND | 6 | 383594 | 2301564 |  | 115078 | 498672 | 2992032 |  | 2301564
4,2,5 | Suministro e instalación de electrodo de puesta a tierra tipo varilla copperweld de 5/8" x 2,4 m. | UND | 6 | 304980 | 1829880 |  | 91494 | 396474 | 2378844 |  | 1829880
4,2,6 | Suministro e instalación de soldadura exotérmica de 90gr. | UND | 6 | 61758 | 370548 |  | 18527 | 80285 | 481710 |  | 370548
4,2,7 | Suministro e instalación de caja de inspección 30x30cm. | UND | 6 | 366827 | 2200962 |  | 110048 | 476875 | 2861250 |  | 2200962
4,2,8 | Suministro e insta cable de cobre desnudo 2/0 AWG a enterrar directamente. | ML | 120 | 66507 | 7980840 |  | 19952 | 86459 | 10375080 |  | 7980840
4.3 | ILUMINACION | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4,3,1 | Proyector Led 200W-110/220V | UND | 8 | 662240 | 5297920 |  | 198672 | 860912 | 6887296 |  | 5297920
4.4 | TABLERO DE MEDIDA Y CONTROL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4,4,1 | Suministro e instalacion de caja para medidor. Incluye medidor bifasico y breaker | UND | 1 | 907251 | 907251 |  | 272175 | 1179426 | 1179426 |  | 907251
4,4,2 | Suministro e instalacion de tablero de control de alumbrado. | UND | 1 | 1656572 | 1656572 |  | 496972 | 2153544 | 2153544 |  | 1656572
5 | CANCHA Y DEMARCACIÓN Y ACABADOS |  |  |  |  | 27278446 | 8183534 | 35461980 | 0 | 1.292 | 27278446
5.1 | Graniplast aplicado en muros o superficies receptoras de la aplicación | M2 | 136.54 | 49214 | 6719680 |  | 14764 | 63978 | 8735556 |  | 6719680
5.2 | Pintura para columnas tipo Koraza | M2 | 18 | 33833 | 608994 |  | 10150 | 43983 | 791694 |  | 608994
5.3 | Pintura antideslizante resistente al trafico peatonal y deportivo | M2 | 458.5 | 32360 | 14837060 |  | 9708 | 42068 | 19288178 |  | 14837060
5.4 | Demarcación de cancha multiple | ML | 344.287 | 7763 | 2672700 |  | 2329 | 10092 | 3474544 |  | 2672700
5.5 | Suministro e instalación de tableros acrílicos. Incluye: Aro, malla, tornillos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | Und | 2 | 958832 | 1917664 |  | 287650 | 1246482 | 2492964 |  | 1917664
5.6 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte para portería existente | ML | 38 | 13746 | 522348 |  | 4124 | 17870 | 679060 |  | 522348
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 599622257 |  |  | 779509968 |  | 599623290 | 179886678 | 621565273
| ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 143909342 |  |  | -779509968 |  | 1033
| IMPREVISTOS (1%) |  |  |  | 1% | 5996223
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 29981113 | [8 empty] | 381.1
| TOTAL AIU DEL 30% |  |  |  |  | 179886678 |  |  |  |  | 179886678 |  | 186469583
| PGIO (PMA, SST,PMT) |  |  |  |  | 32937500 |  |  |  |  | 2113750 | 30823750
| PMA |  |  |  |  | 9200000
| SST |  |  |  |  | 18237500
| PMT |  |  |  |  | 5500000
| CERTIFICADO RETIE |  |  |  |  | 6000000 | [5 empty] | 6000000
| CERTIFICADO RETILAP |  |  |  |  | 5500000 | [5 empty] | 5500000
| COSTO OBRA |  |  |  |  | 823946435 | 823946435 | [5 empty] | 822534856
| INTERVENTORÍA 7% |  |  |  |  | 57676250 | [5 empty] | 57676250 | 57577440
| COSTO TOTAL |  |  |  |  | 881622685 |  |  |  |  | 781622685 | 100000000 | 880112296 |  | 0
1510389
[7 empty] | 57676250 |  |  |  | 42323750
[10 empty] | 781622685 | 100000000
| Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS |  |  |  | VoBo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS |  |  |  |  | 42323750
| INGENIERO CIVIL |  |  |  | Secretario de Planeación

## A.I.U.
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE OPORAPA
CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA
ANALISIS A.I.U
PRESUPUESTO OFICIAL COSTO DIRECTO DE OBRA |  |  |  |  | 823946435
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DEDICACIÓN | TIEMPO (meses) | VR. UNIT. | FACTOR PRESTACIONAL | VR. PARCIAL
A | ADMINISTRACIÓN | [6 empty] | 24%
PERSONAL PROFESIONAL
| Director de Obra | 1 | 60% | 4 | 4500000 | 1.6079 | 17365320 | 2.108%
| Ingeniero Residente de Obra | 1 | 100% | 4 | 3500000 | 1.7527 | 24537800 | 2.978%
| Especialista en estructuras | 1 | 50% | 4 | 4500000 | 1.6079 | 14471100 | 1.756%
PERSONAL AUXILIAR
| Secretaria | 1 | 60% | 4 | 1750905 | 1.8002 | 7564750.0344 | 0.9181%
| Almacenista | 1 | 60% | 4 | 1750905 | 1.8002 | 7564750.0344 | 0.9181%
| Auxiliar contable | 1 | 60% | 4 | 1750905 | 1.8002 | 7564750.0344 | 0.9181%
IMPUESTOS
| Estampilla Pro-desarrollo | [5 empty] | 16478928.7 | 2%
| Estampilla Pro-cultura | [5 empty] | 12359196.525 | 1.5%
| Tasa Pro Deporte y recreacion | [5 empty] | 12359196.525 | 1.5%
| Estampilla Pro Desarrollo de la universidad Surcolombiana | [5 empty] | 4119732.175 | 0.5%
| Contibución de Obra Pública | [5 empty] | 41197321.75 | 5%
| Costos de bienes y servicios | [5 empty] | 5800 | 0.0007039%
| Publicación en gaceta | [5 empty] | 315000 | 0.03823%
| reica | [5 empty] | 3295785.74 | 0.4% | colocar gaceta y otros
GASTOS DE LEGALIZACION
| Polizas | [5 empty] | 4943678.61 | 0.6%
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
| Ensayos de laboratorios (Toma, Trasporte y Rotura) | 20 |  |  | 150000 |  | 3000000 | 0.3641% | 117500
| Alquiler Oficina | 1 |  | 4 | 600000 |  | 2400000 | 0.2913%
| Registro fotográfico - informes | 1 |  | 4 | 400000 |  | 1600000 | 0.1942%
| Registro elaboración planos record | 1 |  | 1 | 600000 |  | 600000 | 0.07282%
| Alquiler de vehículo (incluye Conductor y combustible) |  | 40% | 4 | 6000000 |  | 9600000 | 1.165%
| Gastos de mobiliario, papeleria, fotocopias, comunicaciones etc | 1 |  | 1 | 3000000 |  | 3000000 | 0.3641%
B | IMPREVISTOS | [6 empty] | 1%
C | UTILIDAD | [6 empty] | 5%
| A.I.U | [6 empty] | 30%
| Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS |  |  | VoBo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS
| INGENIERO CIVIL |  |  | Secretario de Planeación

## INSUMOS (hidden)
Código | ACTIVIDADES | Unidad | Valor Unitario
A01 | Puntilla 2" | Lb
A02 | Cerco madera ,05*,10“3,00 | Und
A03 | Pintura esmalte | Galón
A04 | Volqueta 6m3 distancia hasta 10km | viaje
A05 | Retroexcavadora de llantas | Hr
A06 | Vibrocompactador manual tipo canguro | día
A07 | Recebo | m3
A08 | Gompresor 80 hp con martillo | día
A09 | Grua | día
A10 | Vibrador de concreto | día
A11 | Cemento gris | bulto
A12 | Arena | m3
A13 | triutrado | m3
A14 | Agua | lt
A15 | Tabla burra 3x25x300 cm | und
A16 | Polin madera 5x5x300 cm | und
A17 | Cerco madera 10x5x300 cm | und
A18 | Puntilla con cabeza 1" | lb
A19 | Puntilla con cabeza 2 ½" | lb
A20 | Malla electrosoldada 5mm | und
A21 | Sello Termoplastico | ml
A22 | Mezcladora de concreto | día
A23 | Hoja de segueta | und
A24 | Varilla acero corrugado 3/8 x 6m | und
A25 | Varilla acero corrugado 1/2 x 6m | und
A26 | Varilla acero corrugado 5/8 x 6m | und
A27 | Varilla acero corrugado 1 x 6m | und
A28 | Tubo PVC 6" sanitario | ml
A29 | Limpiador/soldadura PVC | 1/4GI
A30 | Union PVC 6" A.LL | Und
A31 | Soldadura 8018 | Kg
A32 | Soldadura 6011 x 3/32 | Kg
A33 | Soldadura 8018 x 1/8 | Kg
A34 | Pintura en esmalte | Galón
A35 | "l“hinner | Galón
A36 | Arandelas amarre | Und
A37 | Codo PVC 4" A.LL | Und
A38 | Union PVC 4" A.LL | Und
A39 | TUBERIA GALV. DE 2" | ml
A40 | SOLADURA METAL 1/8" | KG
A41 | ANTICORROSIVO | GAL
A42 | ANGULO DE 1/8" X 1" | ml
A43 | VIGACINTA | ml
A44 | MALLA ESLABONADA GALV. CAL. 10 | und
A45 | GABLE DE COBRE AISLADO No 12 AWG -HF/FR/LS/CT | ml
A46 | CABLE DE COBRE AISLADO No 14 AWG -HF/FR/LS/CT | ml
A47 | TUBO GALVANIZADO DE 3/4" | ml
A48 | UNION EMT 3/4" | und
A49 | TERMINAL EMT 3/4" | und
A50 | ABRAZADERA METALICA 3/4" DOBLE ALA + ANCLAJE | und
A51 | TOMA CORRIENTE DOBLE | und
A52 | TUBO GALVANIZADO DE 1/2" X 3 MTS | und
A53 | CAJA RADWELD DE 10X10 CM | und
A54 | CABLE DE COBRE AISLADO No 12 AWG -HF/FR/LS/CT | ml
A55 | CONECTOR RESORTE | und
A56 | CABLE ANTIFRAUDE 2#6+1#6 AWG | ML
A57 | TUBO PVC TIPO PESADO DE 2" X 3 MTRS | und
A58 | HEBILLA BANDIT DE ACERO NOXIDABLE DE 5/8" | und
A59 | CINTA OE ACERO INOXIDABLE BANDIT DE 5/8" X MT | und
A60 | CONDULETADE2" | und
A61 | TUBO GALVANIZADO DE 2" X 3 MTS | und
A62 | TERMINAL RECTO DE 2" | und
A63 | TERMINAL CURVO DE 2" | und
A64 | CABLEANTIFRAUDE 2#6+1#6 | ml
A65 | CONECTOR DE PERFORACION | und
A66 | PUNTA TIPO FRANKLIN DE 60 CM | und
A67 | TUBO GALVANIZADO DE 3/4" X 3 MTS | und
A68 | ANCLAJES PARA FIJACION DE PUNTA FRANKLIN | und
A69 | ALAMBRON METALICO GALVANIZADO DE 8 MM | ml
A70 | TUBO GALVANIZADO DE 3/4" X 3 MTS | und
A71 | ABRAZADERA METALICA 3/4’ DOBLE ALA + ANCLAJE | und
A72 | CONECTOR AL-AL PARA APANTALLAMIENTO | und
A73 | CONECTOR AL-CU PAG APANTALLAMIENTO | und
A74 | CONDUCTOR ACSR No. 1/0 AWG POR MT. | ml
A75 | VARILLA COOPER WELL 2.4 DE 1/2 | und
A76 | SOLDADURA CADWELD 110 GR | und
A77 | GABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG | ml
A78 | Proyector Led de 200 W | UND
A79 | LUN I ADfJR BIFASICO ELECTRONICO 5(1000) A 208/120 V | UND
A80 | ENCHUFABLE | UND
A81 | Cable No.8 Verde | m
A82 | Caja metalica para medidor | UND
A83 | Riel Omega | UND
A84 | Selector de dos posiciones | UND
A85 | borneras para tierra | UND
A86 | Frenos | UND
A87 | Cofre metalico | UND
A88 | Barraje de cobre | UND
A89 | Acrílico de proteccion | UND
A90 | Minibreaker 2x16A | UND
A91 | Minibreaker 1x16A | UND
A92 | Graniplast | Kg
A93 | Espátula | Und
A94 | Vinilo tipo 1 | GALON
A95 | PINTURA PARA CANCffAS ANTIDESLIZANTE | GAL
A96 | Esmalte Pintura | Gal
A97 | Thinner | Gal
A98 | Brocha de 3 " | Und

## Presta (hidden)
FACTOR PRESTACIONAL PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN AÑO 2026
FACTOR PRESTACIONAL SALARIO MENOR A 2 SMMLV
| MENSUAL | DIARIO
VALOR SALARIO MÍNIMO 2025 | 1750905 | 58364 | 99218.8
VALOR AUX. TRANSPORTE | 249095 | 8303
PRESTACIONES | VALOR | PORCENTAJE
Salud |  | 8.5%
Pensión |  | 12.4%
Riesgos Profesionales |  | 6.96%
Auxilio Transporte (<2smmlv) | 249095 | 12.45%
Dotación (<2smmlv) y haber trabajado 3 meses de manera ininterrumpida | 153500 | 2.192%
Prima Servicios (1 salario x año) |  | 8.33%
Cesantías |  | 8.33%
Intereses Cesantías (12% del valor cesantías mensual) |  | 12%
Vacaciones (laborado >1 mes) |  | 4.17%
Caja de Compensación |  | 4%
Sena |  | 2%
Icbf |  | 3%
TOTAL |  | 184%
FACTOR PRESTACIONAL SALARIO MAYOR A 2 SMMLV
| MENSUAL | DIARIO
VALOR SALARIO MÍNIMO 2025 | 1750905 | 58364
VALOR AUX. TRANSPORTE | 249095 | 8303
PRESTACIONES | VALOR | PORCENTAJE
Salud |  | 8.5%
Pensión |  | 12%
Riesgos Profesionales |  | 6.96%
Prima Servicios (1 salario x año) |  | 8.33%
Cesantías |  | 8.33%
Intereses Cesantías (12% del valor cesantías mensual) |  | 12%
Vacaciones (laborado >1 mes) |  | 4.17%
Caja de Compensación |  | 4%
Sena |  | 2%
Icbf |  | 3%
Exámenes médicos |  | 2%
TOTAL |  | 171%
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS
INGENIERO CIVIL | SEC DE PLANEACION

## PRESTACIONES
COSTO DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES OBREROS DE CONSTRUCCIÓN
1 S.M.M.L.V.
Salario mínimo legal año 2026 |  |  |  |  | 1750905
Auxilio de transporte año 2026 |  |  |  |  | 249095
Salario Diario Ayudante |  |  |  |  | 58364
CONCEPTO | % TOTAL | APORTE EMPLEADOR | APORTE EMPLEADO | V/UNITARIO DÍA | V/PARCIAL
AYUDANTE |  |  |  | 58364 | 58364
PRESTACIONES SOCIALES:
Subsidio de Transporte | 14.23% | 14.23% |  | 58364 | 8305
Cesantías | 8.33% | 8.33% |  | 58364 | 4862
Intereses Cesantías | 1% | 1% |  | 58364 | 584
Prima Legal | 8.33% | 8.33% |  | 58364 | 4862
Vacaciones | 4.17% | 4.17% |  | 58364 | 2434
Salud | 12.5% | 8.5% | 4% | 58364 | 4961
Pensiones | 16% | 12% | 4% | 58364 | 7004
Riesgo Profesionales R5 | 6.96% | 6.96% |  | 58364 | 4062
SUB TOTAL | 71.52% | 63.52% | 8%
APORTES PARAFISCALES
Cajas de compensación Familiar | 4% | 4% |  | 58364 | 2335
SENA | 2% | 2% |  | 58364 | 1167
ICBF | 3% | 3% |  | 58364 | 1751
FIC | 2.5% | 2.5% |  | 58364 | 1459
SUBTOTAL | 11.5% | 11.5% | 0%
OTROS
Vestido de labor C.S.T. Art.230 Mod. Ley 11/84 art.7 | 5% | 5% |  | 58364 | 2918
TOTAL | 88.02% | 80.02% | 8%
VALOR UNITARIO |  |  |  | DIA | 105068
VALOR UNITARIO |  |  |  | Hora/Hombre | 13134
COSTO DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES OBREROS DE CONSTRUCCIÓN
> A 1 S.M.M.L.V. Y <= A 2 S.M.M.L.V.
Salario mínimo legal año 2026 |  |  |  |  | 1750905
1,5 Salario mínimo legal año 2026 |  |  |  |  | 2626357.5
Auxilio de transporte año 2026 |  |  |  |  | 249095
CONCEPTO | % TOTAL | APORTE EMPLEADOR | APORTE EMPLEADO | V/UNITARIO DÍA | V/PARCIAL
TRABAJADOR > A 1 S.M.M.L.V. Y <= A 2 S.M.M.L.V. |  |  |  | 87545.25 | 87545.25
PRESTACIONES SOCIALES:
Subsidio de Transporte | 9.48% | 9.48% |  | 87545.25 | 8299
Cesantías | 8.33% | 8.33% |  | 87545.25 | 7293
Intereses Cesantías | 1% | 1% |  | 87545.25 | 875
Prima Legal | 8.33% | 8.33% |  | 87545.25 | 7293
Vacaciones | 4.17% | 4.17% |  | 87545.25 | 3651
Salud | 12.5% | 8.5% | 4% | 87545.25 | 7441
Pensiones | 16% | 12% | 4% | 87545.25 | 10505
Riesgo Profesionales R5 | 6.96% | 6.96% |  | 87545.25 | 6093
SUB TOTAL | 66.77% | 58.77% | 8%
APORTES PARAFISCALES
Cajas de compensación Familiar | 4% | 4% |  | 87545.25 | 3502
SENA | 2% | 2% |  | 87545.25 | 1751
ICBF | 3% | 3% |  | 87545.25 | 2626
FIC | 2.5% | 2.5% |  | 87545.25 | 2189
SUBTOTAL | 11.5% | 11.5% | 0%
OTROS
Vestido de labor C.S.T. Art.230 Mod. Ley 11/84 art.7 | 5% | 5% |  | 87545.25 | 4377
TOTAL | 83.27% | 75.27% | 8%
VALOR UNITARIO |  |  |  | DIA | 153440
VALOR UNITARIO |  |  |  | Hora/Hombre | 19180
COSTO DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES OBREROS DE CONSTRUCCIÓN
> A 1 S.M.M.L.V. Y <= A 2 S.M.M.L.V.
Salario mínimo legal año 2026 |  |  |  |  | 1750905
2 Salario mínimo legal año 2026 |  |  |  |  | 3501810
Auxilio de transporte año 2026 |  |  |  |  | 249095
CONCEPTO | % TOTAL | APORTE EMPLEADOR | APORTE EMPLEADO | V/UNITARIO DÍA | V/PARCIAL
TRABAJADOR > A 1 S.M.M.L.V. Y <= A 2 S.M.M.L.V. |  |  |  | 116727 | 116727
PRESTACIONES SOCIALES:
Subsidio de Transporte
Cesantías | 8.33% | 8.33% |  | 116727 | 9723
Intereses Cesantías | 1% | 1% |  | 116727 | 1167
Prima Legal | 8.33% | 8.33% |  | 116727 | 9723
Vacaciones | 4.17% | 4.17% |  | 116727 | 4868
Salud | 12.5% | 8.5% | 4% | 116727 | 9922
Pensiones | 16% | 12% | 4% | 116727 | 14007
Riesgo Profesionales R5 | 6.96% | 6.96% |  | 116727 | 8124
SUB TOTAL | 57.29% | 49.29% | 8%
APORTES PARAFISCALES
Cajas de compensación Familiar | 4% | 4% |  | 116727 | 4669
SENA | 2% | 2% |  | 116727 | 2335
ICBF | 3% | 3% |  | 116727 | 3502
FIC | 2.5% | 2.5% |  | 116727 | 2918
SUBTOTAL | 11.5% | 11.5% | 0%
OTROS
Vestido de labor C.S.T. Art.230 Mod. Ley 11/84 art.7 | 0% | 0% |  | 0 | 0
TOTAL | 68.79% | 60.79% | 8%
VALOR UNITARIO |  |  |  | DIA | 187685
VALOR UNITARIO |  |  |  | Hora/Hombre | 23461
Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS |  |  | VoBo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS
INGENIERO CIVIL |  |  | Secretario de Planeación

## BASICOS
| MUNICIPIO DE OPORAPA | DEPARTAMENTO DEL HUILA |  |  | FORMULARIO UNICO
PRESUPUESTO DE OBRA
| DEPENDENCIA: | POLIDEPORTIVO VEREDA EL CARMEN
| FECHA: | 2026-02-03
| PROPONENTE: | ALCALDIA DE OPORAPA
REPRESENTANTE LEGAL:
| PRESTACIONES: | 185% - 171%
| DEPARTAMENTO DEL HUILA |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - BASICOS
POLIDEPORTIVO VEREDA EL CARMEN
MUNICIPIO DE OPORAPA
FORMULARIO UNICO
| PROPONENTE: | ALCALDIA DE OPORAPA
| OBJETO: |  |  | ITEM: |  | UNIDAD: | M3
| PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | DESCRIPCION ITEM: | CONCRETO 3000 PSI
I. EQUIPO
| Descripción | Especificacion | Unidad de pago | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
1006 | MEZCLADORA 1 BULTO |  | DIA | 104822.4 | 5 | 20964
| 0 |  | - | 0 |  | 0
| 0 |  | - | 0 |  | 0
| 0 |  | - | 0 |  | 0
| 0 |  | - | 0 |  | 0
| 0 |  | - | 0 |  | 0
| 0 |  | - | 0 |  | 0
| HERRAMIENTA MENOR (% S./M.O.) | 3% | % |  |  | 2812
[6 empty] | Sub-Total | 23776
II. MATERIALES EN OBRA
| Descripción | Detalle | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
13 | CEMENTO |  | BULTO 50 KG | 36850 | 7 | 257950 |  | 350
14 | ARENA |  | M3 | 77350 | 0.56 | 43316 |  | 175000 | 120000 | 100000 | 500
15 | TRITURADO |  | M3 | 119000 | 0.84 | 99960 |  | 190000 | 150000 | 100000
16 | AGUA |  | LT | 90 | 180 | 16200
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 | 120000
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7 | 42000
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Sub-Total | 417426
III. TRANSPORTES
| Material | Vol-peso ó Cant. | Distancia | $M3-Km | Tonelada | Valor-Unit. |  |  | 6857.1429
18 | TRANSPORTE CEMENTO (Tonelada) | 0.35 |  | 0 | 120000 | 42000
| TRANSPORTE ARENA | 0.56 | 55 | 1800 | 0 | 55440
| TRANSPORTE TRITURADO | 0.84 | 55 | 1800 | 0 | 83160
0
[6 empty] | Sub-Total | 180600
IV. MANO DE OBRA
| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
2009 | CUADRILLA TIPO IV - (1 Of + 3 Ay) | 262635.7439 | 185% | 468638.4667 | 5 | 93728
| 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  | Sub-Total | 93728
[6 empty] | Total Costo Directo | 715530 | 673633
[6 empty] | Precio unitario total aproximado al peso | 715530 | -41897
ALEJANDRO PARRA COLLAZOS
| Secretario de Planeación |  |  |  | FECHA: | 2026-02-03
| DEPARTAMENTO DEL HUILA |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - BASICOS
POLIDEPORTIVO VEREDA EL CARMEN
MUNICIPIO DE OPORAPA
FORMULARIO UNICO
| PROPONENTE: | ALCALDIA DE OPORAPA
| OBJETO: |  |  | ITEM: | - | UNIDAD: | M3
| PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | DESCRIPCION ITEM: | CONCRETO 2000 PSI
I. EQUIPO
| Descripción | Especificacion | Unidad de pago | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
1006 | MEZCLADORA 1 BULTO |  | DIA | 104822 | 6 | 17470
| 0 |  | - | 0 |  | 0
| 0 |  | - | 0 |  | 0
| 0 |  | - | 0 |  | 0
| 0 |  | - | 0 |  | 0
| 0 |  | - | 0 |  | 0
| 0 |  | - | 0 |  | 0
| HERRAMIENTA MENOR (% S./M.O.) | 3% | % |  |  | 2812
[6 empty] | Sub-Total | 20282
II. MATERIALES EN OBRA
| Descripción | Detalle | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
13 | CEMENTO |  | BULTO 50 KG | 36850 | 5.6 | 206360 |  | 280
14 | ARENA |  | M3 | 77350 | 0.43 | 33261 |  | 0.28
15 | TRITURADO |  | M3 | 119000 | 0.72 | 85680
16 | AGUA |  | LT | 90 | 204 | 18360
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Sub-Total | 343661
III. TRANSPORTES
| Material | Vol-peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tonelada | Valor-Unit.
18 | TRANSPORTE CEMENTO | 0.28 |  | 0 | 120000 | 33600
| TRANSPORTE ARENA | 0.43 | 55 | 1800 | 0 | 42570
| TRANSPORTE TRITURADO | 0.72 | 55 | 1800 | 0 | 71280
0
[6 empty] | Sub-Total | 147450
IV. MANO DE OBRA
| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
2009 | CUADRILLA TIPO IV - (1 Of + 3 Ay) | 262635.7439 | 185% | 468638.4667 | 5 | 93728
| 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  | Sub-Total | 93728
[6 empty] | Total Costo Directo | 605121
| ALEJANDRO PARRA COLLAZOS |  |  |  |  | Precio unitario total aproximado al peso | 605121 | 608051
Secretario de Planeación
[5 empty] | FECHA: | 2026-02-03
| DEPARTAMENTO DEL HUILA |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - BASICOS
POLIDEPORTIVO VEREDA EL CARMEN
MUNICIPIO DE OPORAPA
FORMULARIO UNICO
| PROPONENTE: | ALCALDIA DE OPORAPA
| OBJETO: |  |  | ITEM: | - | UNIDAD: | M3
| PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | DESCRIPCION ITEM: | CONCRETO 2500 PSI
I. EQUIPO
| Descripción | Especificacion | Unidad de pago | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
1006 | MEZCLADORA 1 BULTO |  | DIA | 104822 | 5 | 20964
| 0 |  | - | 0 |  | 0
| 0 |  | - | 0 |  | 0
| 0 |  | - | 0 |  | 0
| 0 |  | - | 0 |  | 0
| 0 |  | - | 0 |  | 0
| 0 |  | - | 0 |  | 0
| HERRAMIENTA MENOR (% S./M.O.) | 3% | % |  |  | 2812
[6 empty] | Sub-Total | 23776
II. MATERIALES EN OBRA
| Descripción | Detalle | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
13 | CEMENTO |  | BULTO 50 KG | 36850 | 6 | 221100 |  | 300 | 0.3
14 | ARENA |  | M3 | 77350 | 0.72 | 55692
15 | TRITURADO |  | M3 | 119000 | 0.72 | 85680
16 | AGUA |  | LT | 90 | 158 | 14220
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Sub-Total | 376692
III. TRANSPORTES
| Material | Vol-peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
18 | TRANSPORTE CEMENTO | 0.3 |  | 0 | 120000 | 36000
| TRANSPORTE ARENA | 0.72 | 55 | 1800 | 0 | 71280
| TRANSPORTE TRITURADO | 0.72 | 55 | 1800 | 0 | 71280
0
[6 empty] | Sub-Total | 178560
IV. MANO DE OBRA
| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
2009 | CUADRILLA TIPO IV - (1 Of + 3 Ay) | 262635.7439 | 185% | 468638.4667 | 5 | 93728
| 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  | Sub-Total | 93728
[6 empty] | Total Costo Directo | 672756
| ALEJANDRO PARRA COLLAZOS |  |  |  |  | Precio unitario total aproximado al peso | 672756 | 691849
Secretario de Planeación
[5 empty] | FECHA: | 2026-02-03
| DEPARTAMENTO DEL HUILA |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - BASICOS
POLIDEPORTIVO VEREDA EL CARMEN
MUNICIPIO DE OPORAPA
FORMULARIO UNICO
| PROPONENTE: | ALCALDIA DE OPORAPA
| OBJETO: |  |  | ITEM: | - | UNIDAD: | M3
| PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | DESCRIPCION ITEM: | MORTERO 1:4
I. EQUIPO
| Descripción | Especificacion | Unidad de pago | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
| 0 |  | - | 0 |  | 0
1006 | MEZCLADORA 1 BULTO |  | DIA | 104822 | 4 | 26206
| 0 |  | - | 0 |  | 0
| 0 |  | - | 0 |  | 0
| 0 |  | - | 0 |  | 0
| 0 |  | - | 0 |  | 0
| 0 |  | - | 0 |  | 0
| HERRAMIENTA MENOR (% S./M.O.) | 3% | % |  |  | 2008
[6 empty] | Sub-Total | 28214
II. MATERIALES EN OBRA
| Descripción | Detalle | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. |  | 363
13 | CEMENTO |  | BULTO 50 KG | 36850 | 7.26 | 267531 |  | 0.363
14 | ARENA |  | M3 | 77350 | 1.16 | 89726
16 | AGUA |  | LT | 90 | 240 | 21600
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Sub-Total | 378857
III. TRANSPORTES
| Material | Vol-peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
18 | TRANSPORTE CEMENTO | 0.363 |  | 0 | 120000 | 43560
| TRANSPORTE ARENA | 1.16 | 55 | 1800 | 0 | 114840
0
[6 empty] | Sub-Total | 158400
IV. MANO DE OBRA
| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
2009 | CUADRILLA TIPO IV - (1 Of + 3 Ay) | 262635.7439 | 185% | 468638.4667 | 7 | 66948.3524
| 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  | Sub-Total | 66948.3524
[6 empty] | Total Costo Directo | 632419.3524
[6 empty] | Precio unitario total aproximado al peso | 632419 | 488982
ALEJANDRO PARRA COLLAZOS
| Secretario de Planeación |  |  |  | FECHA:

## EST MERCADO (hidden)
CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA
ESTUDIO DE MERCADO
ÍTEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR UNITARIO | COTIZACIÓN 1 | COTIZACIÓN 2 | COTIZACIÓN 3 | PROMEDIO
|  |  |  | Valor Unitario | Valor Unitario | Valor Unitario
1 | ABRAZADERA METALICA 3/4’ DOBLE ALA + ANCLAJE | UND | 9470 | 11364 | 11080 | 8807 | 10417 | NO | 10417
2 | Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2 | Kgr. | 5900 | 7080 | 6903 | 5487 | 6490 | NO |  | MATERIAL | UNIDAD | VR UNITARIO | IVA (19%) | VR TOTAL
3 | Acrílico de proteccion | UND | 20000 | 24000 | 23400 | 18600 | 22000 | NO |  | ARENA FINA | M3 | 65000 | 12350 | 77350
4 | Alambre negro No 18 | Kgr. | 9520 | 11424 | 11138 | 8854 | 10472 | NO |  | BASE GRANULAR | M3 | 125000 | 23750 | 148750
5 | ALAMBRON METALICO GALVANIZADO DE 8 MM | ml | 2900 | 3480 | 3393 | 2697 | 3190 | NO |  | SUBBASE GRANULAR | M3 | 90000 | 17100 | 107100
6 | ANCLAJES PARA FIJACION DE PUNTA FRANKLIN | Und | 48500 | 58200 | 56745 | 45105 | 53350 | NO |  | GRAVILLA 3/4 | M3 | 100000 | 19000 | 119000
7 | ANGULO DE 1/8" X 1" | ML | 8338 | 10006 | 9755 | 7754 | 9172 | NO |  | RECEBO | M3 | 48000 | 9120 | 57120
8 | angulo de Fijación a canal 4' x1/4'' L=0,25 m | Und | 12000 | 14400 | 14040 | 11160 | 13200 | NO |  | PIEDRA | M3 | 130000 | 24700 | 154700
9 | ANTICORROSIVO | GAL | 61136 | 73363 | 71529 | 56856 | 67249 | NO
10 | ARENA | M3 | 120000 | 144000 | 140400 | 111600 | 132000 | NO
11 | Barraje de cobre | UND | 19000 | 22800 | 22230 | 17670 | 20900 | NO
12 | borneras para tierra | UND | 8600 | 10320 | 10062 | 7998 | 9460 | NO
13 | Brocha de 3 " | Und | 5941 | 7129 | 6951 | 5525 | 6535 | NO
14 | CABLE ANTIFRAUDE 2#6+1#6 AWG | ML | 55600 | 66720 | 65052 | 51708 | 61160 | NO
15 | CABLE DE COBRE AISLADO No 12 AWG -HF/FR/LS/CT | ML | 3950 | 4740 | 4622 | 3674 | 4345 | NO
16 | CABLE DE COBRE AISLADO No 14 AWG -HF/FR/LS/CT | ML | 2800 | 3360 | 3276 | 2604 | 3080 | NO
17 | CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG | ml | 51950 | 62340 | 60782 | 48314 | 57145 | NO
18 | Cable No.8 Verde | m | 4275 | 5130 | 5002 | 3976 | 4703 | NO
19 | CABLEANTIFRAUDE 2#6+1#6 | ML | 45500 | 54600 | 53235 | 42315 | 50050 | NO
20 | Caja metalica para medidor | UND | 153000 | 183600 | 179010 | 142290 | 168300 | NO
21 | CAJA RADWELD DE 10X10 CM | UND | 29260 | 35112 | 34234 | 27212 | 32186 | NO
22 | camaras de inspeccion CS 274 de 0,4x0,4 mtrs, marco en angulo de 1 1/2"x1 1/2"x3/16" y tapa en platina de 1 1/2"x3/16" y varilla de 3/8" | UND | 220000 | 264000 | 257400 | 204600 | 242000 | NO
23 | Canalón metálico de 3/16" | m | 366553 | 439864 | 428867 | 340894 | 403208 | NO
24 | CEMENTO | BULTO 50 KG | 33500 | 40200 | 39195 | 31155 | 36850 | NO
25 | Cerco madera ,05*,10“3,00 | ML | 6000 | 7200 | 7020 | 5580 | 6600 | NO
26 | Cerco madera ,05*,10“3,00 | Und | 17000 | 20400 | 19890 | 15810 | 18700 | NO
27 | Chazos expansivos de diametro 1/2" X 3 3/4 | Und | 5500 | 6600 | 6435 | 5115 | 6050 | NO
28 | Cinta Bandy | MI | 7500 | 9000 | 8775 | 6975 | 8250 | NO
29 | CINTA OE ACERO INOXIDABLE BANDIT DE 5/8" X MT | UND | 3312 | 3974 | 3875 | 3080 | 3643 | NO
30 | Cinta tirro | Rollo | 9000 | 10800 | 10530 | 8370 | 9900 | NO
31 | Codo PVC 4" A.LL | Un | 8200 | 9840 | 9594 | 7626 | 9020 | NO
32 | Cofre metalico | UND | 390000 | 468000 | 456300 | 362700 | 429000 | NO
33 | CONDUCTOR ACSR No. 1/0 AWG POR MT. | ML | 3530 | 4236 | 4130 | 3283 | 3883 | NO
34 | CONDULETADE2" | UND | 8338 | 10006 | 9755 | 7754 | 9172 | NO
35 | CONECTOR RESORTE | UND | 750 | 900 | 878 | 698 | 825 | NO
36 | CONECTOR AL-AL PARA APANTALLAMIENTO | UND | 35645 | 42774 | 41705 | 33150 | 39210 | NO
37 | CONECTOR AL-CU PAG APANTALLAMIENTO | UND | 33810 | 40572 | 39558 | 31443 | 37191 | NO
38 | CONECTOR DE PERFORACION | UND | 19550 | 23460 | 22874 | 18182 | 21505 | NO
39 | CONTADOR BIFASICO ELECTRONICO 5(1000) A 208/120 V | UND | 358500 | 430200 | 419445 | 333405 | 394350 | NO
40 | ENCHUFABLE | UND | 43562 | 52274 | 50968 | 40513 | 47918 | NO
41 | Esmalte Pintura | Gal | 96582 | 115898 | 113001 | 89821 | 106240 | NO
42 | Espátula | Und | 10200 | 12240 | 11934 | 9486 | 11220 | NO
43 | Frenos | UND | 2000 | 2400 | 2340 | 1860 | 2200 | NO | homecenter
44 | Graniplast | Kg | 4500 | 5400 | 5265 | 4185 | 4950 | NO | 5463
45 | HEBILLA BANDIT DE ACERO NOXIDABLE DE 5/8" | UND | 920 | 1104 | 1076 | 856 | 1012 | NO
46 | Lamina prepintada Calibre 22 | Kg | 10200 | 12240 | 11934 | 9486 | 11220 | NO
47 | Limpiador/soldadura PVC | 1/4GI | 75000 | 90000 | 87750 | 69750 | 82500 | NO
48 | Malla electrosoldada 6mm | M2 | 20567 | 24680 | 24063 | 19127 | 22623 | NO
49 | MALLA ESLABONADA GALV. CAL. 10 | M2 | 25000 | 30000 | 29250 | 23250 | 27500 | NO
50 | Minibreaker 1x16A | UND | 43235 | 51882 | 50585 | 40209 | 47559 | NO
51 | Minibreaker 2x16A | UND | 108000 | 129600 | 126360 | 100440 | 118800 | NO
52 | Pernos anclaje de 1/2" | Und | 10000 | 12000 | 11700 | 9300 | 11000 | NO
53 | piedra media zonga | M3 | 170000 | 204000 | 198900 | 158100 | 187000 | NO
54 | Pintura en esmalte | Gal | 56582 | 67898 | 66201 | 52621 | 62240 | NO
55 | PINTURA PARA CANCHAS ANTIDESLIZANTE | Galón | 168500 | 202200 | 197145 | 156705 | 185350 | NO
56 | Placa EH | UND | 50000 | 60000 | 58500 | 46500 | 55000 | NO
57 | Platina en lamina galvanizada calibre 18 | Kg | 9200 | 11040 | 10764 | 8556 | 10120 | NO
58 | platina metálica de 30x45 e=3/8" | Und | 51000 | 61200 | 59670 | 47430 | 56100 | NO
59 | Proyector Led de 200 W | und | 420000 | 504000 | 491400 | 390600 | 462000 | NO
60 | PUNTA TIPO FRANKLIN DE 60 CM | Und | 120900 | 145080 | 141453 | 112437 | 132990 | NO
61 | Puntilla 2" | Lb | 5200 | 6240 | 6084 | 4836 | 5720 | NO
62 | Riel Omega | UND | 26720 | 32064 | 31262 | 24850 | 29392 | NO
63 | Selector de dos posiciones | UND | 32849 | 39419 | 38433 | 30550 | 36134 | NO
64 | Sello Termoplastico | MI | 2100 | 2520 | 2457 | 1953 | 2310 | NO
65 | Sikaflex construcción blanco | ml | 1100 | 1320 | 1287 | 1023 | 1210 | NO
66 | SOLADURA METAL 1/8" | KG | 15895 | 19074 | 18597 | 14782 | 17484 | NO
67 | Soldadura 6011 x 3/32 | Kg | 22000 | 26400 | 25740 | 20460 | 24200 | NO
68 | Soldadura 8018 | Kg | 24000 | 28800 | 28080 | 22320 | 26400 | NO
69 | Soldadura 8018 x 1/8 | Kg | 19500 | 23400 | 22815 | 18135 | 21450 | NO
70 | SOLDADURA CADWELD 110 GR | UND | 22100 | 26520 | 25857 | 20553 | 24310 | NO
71 | SOPORTE SNAP PLASTICO PARA ALAMBRON | Und | 8900 | 10680 | 10413 | 8277 | 9790 | NO
72 | Tabla burra 0.03x0.3x3.0 mts | Und | 35000 | 42000 | 40950 | 32550 | 38500 | NO
73 | Tapa en Madera Plástica de 50x70 cm | Und | 85000 | 102000 | 99450 | 79050 | 93500 | NO
74 | Tapa y marco en ángulo de 3/16" DE 40“40 cm | UND | 120000 | 144000 | 140400 | 111600 | 132000 | NO
75 | Tapa y marco en ángulo de 3/16" DE 60*60 cm | UND | 160000 | 192000 | 187200 | 148800 | 176000 | NO
76 | TERMINAL CURVO DE 2" | UND | 12880 | 15456 | 15070 | 11978 | 14168 | NO
77 | TERMINAL EMT 3/4" | UN | 1208 | 1450 | 1413 | 1123 | 1329 | NO
78 | TERMINAL RECTO DE 2" | UND | 9775 | 11730 | 11437 | 9091 | 10753 | NO
79 | Thinner | Gal | 28655 | 34386 | 33526 | 26649 | 31520 | NO
80 | TOMA CORRIENTE DOBLE | UND | 6000 | 7200 | 7020 | 5580 | 6600 | NO
81 | TRITURADO | M3 | 140000 | 168000 | 163800 | 130200 | 154000 | NO
82 | TUBERIA GALV. DE 2" | ML | 50000 | 60000 | 58500 | 46500 | 55000 | NO
83 | TUBO GALVANIZADO DE 3/4" X 3 MTS | UND | 59500 | 71400 | 69615 | 55335 | 65450 | NO
84 | TUBO GALVANIZADO DE 1/2" X 3 | UND | 68490 | 82188 | 80133 | 63696 | 75339 | NO
85 | TUBO GALVANIZADO DE 2" X 3 MTS | UND | 155700 | 186840 | 182169 | 144801 | 171270 | NO
86 | TUBO GALVANIZADO DE 3/4" | ML | 9820 | 11784 | 11489 | 9133 | 10802 | NO
87 | TUBO GALVANIZADO DE 3/4" X 3 MTS | Und | 59500 | 71400 | 69615 | 55335 | 65450 | NO
88 | Tubo PVC 4" A.LL | MI | 35987 | 43184 | 42105 | 33468 | 39586 | NO
89 | Tubo PVC 6" sanitario | MI | 55000 | 66000 | 64350 | 51150 | 60500 | NO
90 | TUBO PVC TIPO PESADO DE 2" X 3 MTRS | UND | 18870 | 22644 | 22078 | 17549 | 20757 | NO
91 | UNION EMT 3/4" | UN | 1020 | 1224 | 1193 | 949 | 1122 | NO
92 | Union PVC 4" A.LL | Un | 7500 | 9000 | 8775 | 6975 | 8250 | NO
93 | Union PVC 6" sanitaria | Un | 50900 | 61080 | 59553 | 47337 | 55990 | NO
94 | Vara de clavo de 6 mts | MI | 6500 | 7800 | 7605 | 6045 | 7150 | NO
95 | VARILLA COOPER WELL 2.4 DE 1/2 | UND | 234700 | 281640 | 274599 | 218271 | 258170 | NO
96 | Tablero De Baloncesto En Acrílico 120cm X 180cm | UND | 554545.4524 | 665455 | 648818 | 515727 | 610000 | NO
97 | Aro De Baloncesto Basketball Metálico Reglamentario | UND | 99090.9629 | 118909 | 115936 | 92155 | 109000 | NO
98 | Malla para Aro de baloncesto | UND | 11363.6364 | 13636 | 13295 | 10568 | 12500 | NO
99 | Pernos de 5/16" con tuercas y arandelas | UND | 2273.0466 | 2728 | 2659 | 2114 | 2500 | NO
100 | Lija para Hierro | Und | 3637 | 4364 | 4255 | 3382 | 4000 | NO
101 | Pasta o textura para aplicación de graniplast | Kg | 2200 | 2640 | 2574 | 2046 | 2420
102 | Pintura Koraza | Galón | 135000 | 162000 | 157950 | 125550 | 148500 | NO
SE REALIZA EL ESTUDIO DE MERCADO, PRESENTANDO 3 COTIZACIONES; 1 FERREAGRÍCOLA CENTRAL NIT. 83,245,691-3 DEL MUNICIPIO DE ÍQUIRA; 2 MATDISCOL NIT. 900.489.040-9 DE LA CIUDAD DE NEIVA Y 3 INVERSIONES RODRIGUEZ CAMPO S.A.S NIT. 901.741.535-6 DE NEIVA HUILA , LOS CUALES SE ANEXAN AL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO
Nota: Para el càlculo del valor final de cada uno de los items la entidad estimó pertinente escoger el promedio de las cotizaciones presentadas, la cual se ajusta a la disponibildad de recursos de las entidades a financiar el proyecto
| Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS |  |  |  | 0
| INGENIERO CIVIL |  |  |  | Secretario de Planeación

## Mano de obra - Cargos (hidden)
ANÁLISIS DE MANO DE OBRA
| BASE SALARIAL ANN 2025 |  |  |  |  | Horas Calendario - Año |  | 2920 | 365 días * 8 horas
[6 empty] | Hora Laboral - Año |  | 2504 | (52 semanas x 48 horas)+8 horas
| Salario Mínimo Mes |  |  | 1750905 |  | Horas Hábiles - Año |  | 2344 | (horas calendario-((52 domingos+17 festivos+3 permisos)x 8 horas)
[6 empty] | Vr Hora Calendario |  | Salario Año con prestaciones / Hora Calendario
| Subsidio Trasporte Mes |  |  | 249095 |  | Vr Hora Laboral |  | Salario Año con prestaciones / Hora Laborales Anuales
[6 empty] | Vr Hora Efectiva |  | Salario Año con prestaciones / Horas Hábiles - Año
| Nota: Subsidio de trasporte se paga hasta sueldos de dos(2) salarios mínimos mensuales. |  |  |  |  | Días calendario | 365
[6 empty] | Días Laborales | 360 |  | F-Prestacional | 1.85 | Hasta 2 SMLV
[6 empty] | Días Hábiles | 333 |  |  | 1.71 | Mayores de 2 SMLV
CALCULO DE SUELDOS Y JORNALES
| ID | SALARIOS MÍNIMOS | CARGO |  |  | SALARIO BASE | FACTOR SALARIAL | SALARIO TOTAL | JORNAL SIN PRESTACIONES | PRESTACIONES DÍA | JORNAL TOTAL
[6 empty] | MES |  | MES
NIVELES SALARIALES PERSONAL DE OBRA
| 1.1.1 | 1.8 | MAESTRO DE OBRA |  |  | 3151629 | 1.7527 | 5523860 | 105054.2972 | 79074.3695 | 184128.6667
| 1.1.2 | 1.5 | OFICIAL DE OBRA |  |  | 2626357.5 | 1.7527 | 4603217 | 87545.254 | 65895.3127 | 153440.5667
| 1.1.3 | 1 | AYUDANTE DE OBRA |  |  | 1750905 | 1.8002 | 3151979 | 58363.4966 | 46702.47 | 105065.9667
| 1.1.4 | 1 | OBRERO OFICIOS VARIOS |  |  | 1750905 | 1.8002 | 3151979 | 58363.4966 | 46702.47 | 105065.9667
| 1.1.5 | 1 | PALETERO |  |  | 1750905 | 1.8002 | 3151979 | 58363.4966 | 46702.47 | 105065.9667
| 1.1.6 | 2 | TOPÓGRAFO |  |  | 3501810 | 1.7527 | 6137622 | 116726.9926 | 87860.4074 | 204587.4
| 1.1.7 | 1.2 | CADENERO |  |  | 2101086 | 1.7527 | 3682573 | 70036.1918 | 52716.2416 | 122752.4333
| 1.1.8 | 2 | SOLDADOR 1A |  |  | 3501810 | 1.71 | 5988095 | 116726.9981 | 82876.1686 | 199603.1667
| 1.1.9 | 2 | SOLDADOR |  |  | 3501810 | 1.7527 | 6137622 | 116726.9926 | 87860.4074 | 204587.4
| 1.1.10 | 2 | CORTADOR |  |  | 3501810 | 1.7527 | 6137622 | 116726.9926 | 87860.4074 | 204587.4
| 1.1.11 | 1.5 | INSPECTOR |  |  | 2626357.5 | 1.7527 | 4603217 | 87545.254 | 65895.3127 | 153440.5667
| 1.1.12 | 1 | SECRETARIA |  |  | 1750905 | 1.8002 | 3151979 | 58363.4966 | 46702.47 | 105065.9667
| 1.1.13 | 1.5 | CONDUCTOR |  |  | 2626357.5 | 1.7527 | 4603217 | 87545.254 | 65895.3127 | 153440.5667
| 1.1.14 | 1 | CELADOR |  |  | 1750905 | 1.8002 | 3151979 | 58363.4966 | 46702.47 | 105065.9667
| 1.1.15 | 1 | ALMACENISTA |  |  | 1750905 | 1.8002 | 3151979 | 58363.4966 | 46702.47 | 105065.9667
1 - Porcentaje de Horas Extras
| Total de Horas trabajadas al Mes |  |  |  | 240
| Máximo de Horas Extras permitidas al mes |  |  |  | 20
| Total Horas Máximas Trabajadas Mes |  |  |  | 260
Distribución de horas Extras en el mes
| Descripción |  | Unidad | Horas Extras Máximas Mes | Factor Multiplicador Hora Extra | Hora Extra Equivalente | % de Total Horas Máximas Mes
| H-EXTRA DIURNA |  | HORA | 8 | 1.25 | 10 | 4.167%
| H-EXTRA NOCTURNA |  | HORA | 4 | 1.75 | 7 | 2.917%
| H-EXTRA FESTIVA DIURNA |  | HORA | 8 | 1.75 | 14 | 5.833%
| Porcentaje Máximo de Horas Extras asignadas al Mes | [5 empty] | 12.92%
2 – El cálculo del Factor Prestacional no considera Elementos de Protección Personal ni Exámenes Médicos Ocupacionales.
ANÁLISIS DE CUADRILLAS
| CUADRILLA TIPO 0 - (2 Ay) | [5 empty] | Vr Unitario | 210131.9333 | 58363.4966
| ID | Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Cantidad | Valor Total
| 1.1.3 | AYUDANTE DE OBRA |  | 58363.4966 | 46702.47 | 105065.9667 | 2 | 210131.9333
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
1.2.1 | Totales |  |  | 116726.9933 | 93404.94 | 210131.9333 | 2 | 210131.9333
| CUADRILLA TIPO I - (3 Ay) | [5 empty] | Vr Unitario | 315197.9
| ID | Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Cantidad | Valor Total
| 1.1.3 | AYUDANTE DE OBRA |  | 58363.4966 | 46702.47 | 105065.9667 | 3 | 315197.9
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
1.2.2 | Totales |  |  | 175090.4899 | 140107.4101 | 315197.9 | 3 | 315197.9
| CUADRILLA TIPO II - (1 Of + 1 Ay) | [5 empty] | Vr Unitario | 258506.5333
| ID | Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Cantidad | Valor Total
| 1.1.2 | OFICIAL DE OBRA |  | 87545.254 | 65895.3127 | 153440.5667 | 1 | 153440.5667
| 1.1.3 | AYUDANTE DE OBRA |  | 58363.4966 | 46702.47 | 105065.9667 | 1 | 105065.9667
|  |  |  | 0 | 0
1.2.3 | Totales |  |  | 145908.7506 | 112597.7827 | 258506.5333 | 2 | 258506.5333 | 87545.254
| CUADRILLA TIPO III - (1 Of + 2 Ay) | [5 empty] | Vr Unitario | 363572.5
| ID | Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Cantidad | Valor Total
| 1.1.2 | OFICIAL DE OBRA |  | 87545.254 | 65895.3127 | 153440.5667 | 1 | 153440.5667
| 1.1.3 | AYUDANTE DE OBRA |  | 58363.4966 | 46702.47 | 105065.9667 | 2 | 210131.9333
|  |  |  | 0 | 0
1.2.3 | Totales |  |  | 204272.2473 | 159300.2527 | 363572.5 | 3 | 363572.5
| CUADRILLA TIPO IV - (1 Of + 3 Ay) | [5 empty] | Vr Unitario | 468638.4667
| ID | Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Cantidad | Valor Total
| 1.1.2 | OFICIAL DE OBRA |  | 87545.254 | 65895.3127 | 153440.5667 | 1 | 153440.5667
| 1.1.3 | AYUDANTE DE OBRA |  | 58363.4966 | 46702.47 | 105065.9667 | 3 | 315197.9
|  |  |  | 0 | 0
1.2.4 | Totales |  |  | 262635.7439 | 206002.7227 | 468638.4667 | 4 | 468638.4667
| CUADRILLA TIPO V - (1 Of + 4 Ay) | [5 empty] | Vr Unitario | 573704.4333
| ID | Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Cantidad | Valor Total
| 1.1.2 | OFICIAL DE OBRA |  | 87545.254 | 65895.3127 | 153440.5667 | 1 | 153440.5667
| 1.1.3 | AYUDANTE DE OBRA |  | 58363.4966 | 46702.47 | 105065.9667 | 4 | 420263.8667
|  |  |  | 0 | 0
1.2.5 | Totales |  |  | 320999.2406 | 252705.1928 | 573704.4333 | 5 | 573704.4333
| CUADRILLA TIPO VI - (1 Of + 8 Ay) | [5 empty] | Vr Unitario | 993968.3
| ID | Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Cantidad | Valor Total
| 1.1.2 | OFICIAL DE OBRA |  | 87545.254 | 65895.3127 | 153440.5667 | 1 | 153440.5667
| 1.1.3 | AYUDANTE DE OBRA |  | 58363.4966 | 46702.47 | 105065.9667 | 8 | 840527.7333
|  |  |  | 0 | 0
1.2.6 | Totales |  |  | 554453.2272 | 439515.0728 | 993968.3 | 9 | 993968.3
1.2.7 | CUADRILLA TIPO VII - (1 Maes + 1 Of + 5 Ay) | [5 empty] | Vr Unitario | 862899.0667
| ID | Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Cantidad | Valor Total
| 1.1.1 | MAESTRO DE OBRA |  | 105054.2972 | 79074.3695 | 184128.6667 | 1 | 184128.6667
| 1.1.2 | OFICIAL DE OBRA |  | 87545.254 | 65895.3127 | 153440.5667 | 1 | 153440.5667
| 1.1.3 | AYUDANTE DE OBRA |  | 58363.4966 | 46702.47 | 105065.9667 | 5 | 525329.8333
1.2.7 | Totales |  |  | 484417.0344 | 378482.0323 | 862899.0667 | 7 | 862899.0667
1.2.8 | CUADRILLA TIPO VIII - (1 Maes + 1 Of + 10 Ay) | [5 empty] | Vr Unitario | 1388228.9
| ID | Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Cantidad | Valor Total
| 1.1.1 | MAESTRO DE OBRA |  | 105054.2972 | 79074.3695 | 184128.6667 | 1 | 184128.6667
| 1.1.2 | OFICIAL DE OBRA |  | 87545.254 | 65895.3127 | 153440.5667 | 1 | 153440.5667
| 1.1.3 | AYUDANTE DE OBRA |  | 58363.4966 | 46702.47 | 105065.9667 | 10 | 1050659.6667
1.2.8 | Totales |  |  | 776234.5177 | 611994.3823 | 1388228.9 | 12 | 1388228.9
1.2.9, | CUADRILLA TIPO IX - (5 Obr) | [5 empty] | Vr Unitario | 525329.8333
| ID | Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Cantidad | Valor Total
| 1.1.4 | OBRERO OFICIOS VARIOS |  | 58363.4966 | 46702.47 | 105065.9667 | 5 | 525329.8333
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
1.2.9 | Totales |  |  | 291817.4832 | 233512.3501 | 525329.8333 | 5 | 525329.8333
1.2.10 | CUADRILLA TIPO X - (1 Top + 2 Cad) | [5 empty] | Vr Unitario | 450092.2667
| ID | Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Cantidad | Valor Total
| 1.1.6 | TOPÓGRAFO |  | 116726.9926 | 87860.4074 | 204587.4 | 1 | 204587.4
| 1.1.7 | CADENERO |  | 70036.1918 | 52716.2416 | 122752.4333 | 2 | 245504.8667
|  |  |  | 0 | 0
1.2.10 | Totales |  |  | 256799.3762 | 193292.8905 | 450092.2667 | 3 | 450092.2667
1.2.11 | CUADRILLA TIPO XI - (2 Paleteros) | [5 empty] | Vr Unitario | 210131.9333
| ID | Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Cantidad | Valor Total
| 1.1.5 | PALETERO |  | 58363.4966 | 46702.47 | 105065.9667 | 2 | 210131.9333
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
1.2.11 | Totales |  |  | 116726.9933 | 93404.94 | 210131.9333 | 2 | 210131.9333
| JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS | [5 empty] | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS
| INGENIERO CIVIL | [5 empty] | SEC DE PLANEACION

## Presupuesto (hidden)
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE OPORAPA
PRESUPUESTO GENERAL
CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA
|  | MUNICIPIO: |  | OPORAPA
|  | LUGAR: |  | VDA EL CARMEN
|  | FECHA: |  | JUNIO DE 2025
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V/R. UNITARIO | V/PARCIAL | V/R. TOTAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | #REF!
1.1 | Localización y replanteo | M2 | #REF! | 2721 | #REF!
1.2 | Cerramiento provisional en lona verde | Ml | #REF! | #REF! | #REF!
1.3 | Excavación en material común con retiro de sobrantes | M3 | #REF! | 85310 | #REF!
1.4 | Excavación mecanica para explanación a todo factor | M3 | #REF! | 70703 | #REF!
1.5 | Relleno en recebo compactado | M3 | #REF! | 124149 | #REF!
1.6 | Demolición de piso en concreto. Incluye: Retiro | M3 | #REF! | 32627 | #REF!
1.7 | Desmonte de malla eslabonada | M2 | #REF! | 27214 | #REF!
1.8 | Retiro de postes existentes, incluye demolición y retiro de cimentación, acometida, lamparas, crucetas y demás elementos | Und | #REF! | 1239218 | #REF!
2 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  |  |  | #REF!
2.1 | Viga de cimiento de 0.30*0.35 cms, en concreto de 3000 PSI | M3 | #REF! | 1107042 | #REF!
2.2 | Piso en concreto de 3000 PSI, e=0.10 mts incluye malla electrosoldada | M2 | #REF! | 146942 | #REF!
2.3 | Concreto Zapatas de 3000 PSI | M3 | #REF! | 953042 | #REF!
2.4 | Columna de 0.30*,45 cms, en concreto de 3000 PSI | M3 | #REF! | 1458168 | #REF!
2.5 | Viga de amarre Intermedia de 0.35*0.40 cms, en concreto de 3000 PSI | M3 | #REF! | 1516977 | #REF!
2.6 | Cuneta A LL. en concreto de 3000 psi a=0.50 y e=0,10 | Ml | #REF! | 222737 | #REF!
2.7 | Acero de refuerzo 60.000 y 37.000 PSI | Kg. | #REF! | 9493 | #REF!
2.8 | Caja de inspección de 60*,60 m en concreto para sistema de agua lluvias en concreto de 3000 PSI | UND | #REF! | 443933 | #REF!
2.9 | Concreto pobre de 2000 PSI para limpieza e=0.05 mts. | M2 | #REF! | 792361 | #REF!
2.1 | Concreto ciclópeo, 60% en concreto de 2500 PSI, y 40% en piedra. | M3 | #REF! | 760678 | #REF!
2.11 | Suministro e instalación de tuberia de 6" sanitaria incluye accesorios. | ML | #REF! | 91990 | #REF!
3 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA |  |  |  |  | #REF!
3.1 | Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto portante elaborada en sitio, con lamina de acero, color blanco almendra, calibre 22 galvanizado, prepintado y en grado 40, flecha al 20% con respecto al ancho a cubrir, tipo membrana (Sistema modular con secciones únicas y sin traslapo a lo ancho, unidas entre sí por medio de grafado mecánico). para placa de polideportivo. | M2 | #REF! | 299476 | #REF!
3.2 | instalación de anclajes de canalón, compuesto por platina metálica de 30x45 e-3/8 ángulo de fijación a canal de 4"x1/4" L=0,25 m, 4 pernos de anclaje de 01/2 long= 0,50m, según diseño. | UND | #REF! | 137468 | #REF!
3.3 | Suministro e Instalación de canalón metálico de acero estructural con 3/16" de espesor (según diseño), una mano de pintura 3 en 1 de Pintuco. | ML | #REF! | 635386 | #REF!
3.4 | Bajante aguas lluvias en PVC 4" incluye: Accesorios | ML | #REF! | 85832 | #REF!
3.5 | Cerramiento en malla eslabonada y tubo h= 3.0m, antepecho en ladrillo a la vista de h=0.40m, pedestal en concreto de 0.15x0.20m, viga cinta de 0.10x0.15m y viga de cimiento de ,20x,20 incluye acero incluye acero 1/2 y estribos en 3/8" | ML | #REF! | 852428 | #REF!
4 | CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN POLIDEPORTIVO |  |  |  |  | 39483523
4.1 | ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES EN BAJA TENSION
4,1,1 | Suministro e instalación de circuito de iluminacion en 2#12+1#12T a instalar en tuberia EMT y/o PVC 3/4". Incluye tubería, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | ML | 100 | 38115 | 3811500
4,1,2 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente. Incluye tubería aparato y todo lo necesario para su cortecto funcionamiento. | UND | 16 | 291624 | 4665984
4,1,3 | Suministro e instalación de camaras de inspeccion de 0,6x0,6 mts para sistema eléctrico en concreto de 2500 PSI | UND | 1 | 620067 | 620067
4,1,4 | Suministro e instalación de camaras de inspeccion de 0,4x0,4 mts para sistema eléctrico en concreto de 2500 PSI | UND | 1 | 488609 | 488609
4,1,5 | Suministro e instalación de circuito alimentador en cable antifraude 2#6+1#6 AWG para tablero de distribución. Incluye tubería PVC DB 2", accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | ML | 30 | 76331 | 2289930
4,1,6 | Suministro e instalación de bajante de 2" IMC para acometida general en cable antifraude 2#6+1#6 AWG. | UND | 1 | 1344252 | 1344252
4.2 | APANTALLAMIENTO
4,2,1 | Suministro e instalación de punta captadora convencional ipo Frankin roscada a instalar en tuberia IMC 3/4% | UND | 6 | 157955 | 947730
4,2,2 | Suministro e instalación de tuberia IMC de 3/4" x 1.5m para soportar puntas Franklin. Incluye soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UND | 6 | 174930 | 1049580
4,2,3 | Suministro e instalación de alambron 8 mm a instalar en techo. | ML | 77 | 22342 | 1720334
4,2,4 | Suministro e instalación de bajantes en cable de aluminio 1/0 AWG a instalar en tubería IMC 3/4". | UND | 6 | 383594 | 2301564
4,2,5 | Suministro e instalación de electrodo de puesta a tierra tipo varilla copperweld de 5/8" x 2,4 m. | UND | 6 | 304980 | 1829880
4,2,6 | Suministro e instalación de soldadura exotérmica de 90gr. | UND | 6 | 61758 | 370548
4,2,7 | Suministro e instalación de caja de inspección 30x30cm. | UND | 6 | 366827 | 2200962
4,2,8 | Suministro e insta cable de cobre desnudo 2/0 AWG a enterrar directamente. | ML | 120 | 66507 | 7980840
4.3 | ILUMINACION
4,3,1 | Proyector Led 200W-110/220V | UND | 8 | 662240 | 5297920
4.4 | TABLERO DE MEDIDA Y CONTROL
4,4,1 | Suministro e instalacion de caja para medidor. Incluye medidor bifasico y breaker | UND | 1 | 907251 | 907251
4,4,2 | Suministro e instalacion de tablero de control de alumbrado. | UND | 1 | 1656572 | 1656572
5 | CANCHA Y DEMARCACIÓN Y ACABADOS |  |  |  |  | #REF!
5.1 | Graniplast aplicado en muros o superficies receptoras de la aplicación | UND | 154.96 | 49214 | 7626201
5.2 | Pintura para muros en vinilo tipo 1 | M2 | 30 | 33833 | 1014990
5.3 | Pintura antideslizante resistente al trafico peatonal y deportivo | M2 | 432 | 32360 | 13979520
5.4 | Demarcación de cancha multiple | UND | 1 | #REF! | #REF!
5.5 | Marco polifuncional para microfútbol y baloncesto en tubo galvanizado tipo pesado de 2" Y 1 1/2", tableros para baloncesto en acrílico según especificaciones técnicas; incluye anclaje, instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UND | 2 | #REF! | #REF!
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | #REF!
| ADMINISTRACION (26%) |  |  |  | 26% | #REF!
| IMPREVISTOS (1%) |  |  |  | 1% | #REF!
| UTILIDAD (5%) |  |  |  | 5% | #REF!
| TOTAL AIU DEL 32% |  |  |  |  | #REF!
| PMA |  |  |  |  | 6000000
| TRAMITES ELECTRIFICADORA - CERTIFICADO RETIE Y/O RETILAP |  |  |  |  | 8500000
| COSTO OBRA |  |  |  |  | #REF!
| INTERVENTORÍA 9% |  |  |  |  | 58462620
| COSTO TOTAL |  |  |  |  | #REF!

## CANTIDADES OBRA (hidden)
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO |  | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [12 empty] | 31.2 | 32.7
MUNICIPIO | OPORAPA | DEPARTAMENTO |  |  | HUILA | [9 empty] | 1.5
32.7
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL | [14 empty] | 4 |  | 33
17.15
| ACTIVIDAD |  | DIMENSIONES |  |  |  | BARRA Nº | PESO/ml - m2 | CANTIDAD | PESO | [6 empty] | 17.15 | 50.15
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | L | A | H | CANT | [8 empty] | 21.15
|  |  | mts. | mts. | mts. | und |  | Kg./ml - m2 |  | Kg.
23.196
1. PRELIMINARES
1 | Localizacion y replanteo | [7 empty] | 544.05
1.1 | Localizacion y Replanteo | m2 | 27 | 20.15 |  |  |  |  | 544.05 |  | 22.8 |  | 43.2
1.2 | Excavación manual en material común con retiro de sobrantes | [7 empty] | 134.011 |  |  |  |  | 18.26 |  |  | 53.2
1.2.1 | Excavacion zapatas | m3 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 4 |  |  | 35
1.2.2 | Excavacion zapatas | m3 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 4 |  |  | 32.256
1.2.3 | Excavacion zapatas | m3 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 4 |  |  | 29.624
1.2.4 | Excavacion viga para estructura | m3 | 38.4 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 9.6 |  |  | 4.9 |  | #REF! | #REF! | 7.5 | 1.5
1.2.5 | Excavacion cunetas | m3 | 54.1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 13.525 |  |  |  |  | 48.3 | #REF! | descuento graderia
1.2.6 | Excavación Cajas de inspección | m3 | 1 | 1 | 0.7 | 2 |  |  | 1.4
1.2.7 | Excavación Para tubería aguas lluvias | m3 | 36.7 | 0.4 | 0.6 |  |  |  | 8.808
1.2.8 | excavacion cerramiento | m3 | 42.2 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 3.798 |  |  | 30.4
1.3 | Excavación mecanica para explanación a todo factor | [7 empty] | 5 |  |  | 8
1.3.1 | Excavación mecanica para explanación a todo factor | m3 | 5 | 0.2 | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 38.4 | 76.8
1.4 | Relleno con recebo compactado | [7 empty] | 107.1559 | [5 empty] | 31.2 | 16.8
1.3.2 | [8 empty] | 0
1.4.1 | Relleno zapatas | m3 | 2.5 | 2.5 | 0.65 | 4 |  |  | 16.25
1.4.2 | Relleno zapatas | m3 | 2.4 | 2.4 | 0.65 | 4 |  |  | 14.976
1.4.3 | Relleno zapatas | m3 | 2.3 | 2.3 | 0.65 | 4 |  |  | 13.754
1.4.4 | Relleno Viga para estructura | m3 | 38.4 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0.096
1.4.5 | relleno cunetas | m3 | 54.1 | 0.5 | 0.1 |  |  |  | 2.705 | [6 empty] | 0.1536
1.4.6 | Relleno cajas de inspección | m3 | 1 | 1 | 0.2 | 2 |  |  | 0.4
1.4.7 | Relleno Para tubería aguas lluvias | m3 | 36.7 | 0.4 | 0.44 |  |  |  | 6.4592
1.4.8 | relleno andenes perimetrales | m3 | 54 | 1 | 0.1 |  |  |  | 5.4
1.4.9 | relleno cerramiento | m3 | 42.2 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 1.266
1.4.10 | relleno plca poli | m3 | 27.05 | 16.95 | 0.1 |  |  |  | 45.8498
1.5 | Demolición de piso en concreto. Incluye: Retiro | [7 empty] | 402.0016
1.5.2 | Demolición placa de juegos existente cimentacion | m2 | 27.61 | 14.56 |  |  |  |  | 402.0016
1.6 | Desmonte de malla eslabonada | [7 empty] | 60.786
1.6.1 | Desmonte de malla eslabonada | m2 | 27.63 | 2.2 |  |  |  |  | 60.786
1.7 | Retiro de postes existentes, incluye demolición y retiro de cimentación, acometida, lamparas, crucetas y demás elementos | [7 empty] | 2
1.7.1 | Retiro de postes existentes, incluye demolición y retiro de cimentación, acometida, lamparas, crucetas y demás elementos | Und |  |  |  | 2 |  |  | 2
2. ESTRUCTURA EN CONCRETO | [14 empty] | 62000 |  |  | 16
2.1 | Viga de cimiento de 0.40*0.40 m, en concreto de 3000 PSI | [7 empty] | 6.144 | [5 empty] | 3875 |  |  | 26
2.1.1 | Viga de cimiento de 0.40*0.40 m. | m2 | 38.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 6.144 |  | 30.71 |  | 54 |  | 29.4
2.2 | Piso en concreto de 3000 PSI, e=0.10 mts incluye malla electrosoldada | [7 empty] | 510.9775 |  | 61.42 |  |  | 759.6 |  |  | 154 | 126
2.2.1 | placa de piso polideportivo | m2 | 27.05 | 16.95 |  | 1 |  |  | 458.4975 | [6 empty] | 54
2.2.2 | circulacion | m2 | 27.05 | 2 |  |  |  |  | 54.1
| descuento | m2 | 0.3 | 0.45 |  | -12 |  |  | -1.62
2.3 | Concreto Zapatas de 3000 PSI | [7 empty] | 27.68 |  |  |  |  | 9.3333 | 11 | 19.8 | #REF! | #REF!
2.3.1 | Concreto Zapatas de 3000 PSI | m3 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4 |  |  | 10
2.3.2 | Concreto Zapatas de 3000 PSI | m3 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 4 |  |  | 9.216
2.3.3 | Concreto Zapatas de 3000 PSI | m3 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 4 |  |  | 8.464
2.4 | Columna de 0.35*0,40 cms, en concreto de 3000 PSI | [7 empty] | 7.896
2.4.1 | Columna de 0.35*0,40 cms, en concreto de 3000 PSI | m3 | 4.7 | 0.35 | 0.4 | 12 |  |  | 7.896 |  |  | 29.11
2.5 | Viga de amarre Intermedia de 0.30*0.40 cms, en concreto de 3000 PSI | [7 empty] | 7.032 |  |  | 58.22 |  | 54 |  | #REF!
2.5.1 | Viga de amarre Intermedia de 0.30*0.40 cms, en concreto de 3000 PSI | m3 | 28.3 | 0.3 | 0.4 | 2 |  |  | 6.792 |  |  | 58.8 |  | 365.032
2.5.2 | Viga de amarre Intermedia de 0.30*0.40 cms, en concreto de 3000 PSI | m3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 4 |  |  | 0.24 |  |  | 4.2
2,6 | Cuneta A LL. en concreto de 3000 psi a=0.50 y e=0,10 | [7 empty] | 54.1 |  |  | 63 |  | 224
2,6,1 | Cuneta A LL. en concreto de 3000 psi a=0.50 y e=0,10 | ml | 54.1 | [5 empty] | 54.1
2,7 | Acero de refuerzo 60.000 y 37.000 PSI | [8 empty] | 7300.6395 |  |  |  | 7665.6715 | 7300.6395
2,7,1 | Acero de refuerzo zapatas 2,30 | kg | 2.65 |  |  | 176 | 5 | 1.552 | 466.4 | 723.85 | AJUSTAR LOS PESOS DE CADA VARILLA
2,7,2 | Acero de refuerzo zapatas 2,40 | kg | 2.75 |  |  | 192 | 5 | 1.552 | 528 | 819.46
2,7,3 | Acero de refuerzo zapatas 2,50 | kg | 2.85 |  |  | 240 | 5 | 1.552 | 684 | 1061.57
2,7,4 | Acero de refuerzo Viga de cimentación | kg | 30.25 |  |  | 8 | 5 | 1.552 | 242 | 375.58 | [5 empty] | 224 |  | 7.5
2,7,5 | Acero Flejes Viga de cimentación | kg | 1.4 |  |  | 352 | 3 | 0.56 | 492.8 | 275.97
2,7,6 | Acero de refuerzo columna a3, a4, b3, b4 | kg | 5.9 |  |  | 16 | 6 | 2.235 | 94.4 | 210.98 | 19916.51
2,7,7 | Acero de refuerzo columna a3, a4, b3, b4 | kg | 5.8 |  |  | 24 | 4 | 0.994 | 139.2 | 138.36
2,7,8 | fleje a3, a4, b3,b4 | kg | 1.31 |  |  | 316 | 3 | 0.56 | 413.96 | 231.82
2,7,9 | fleje a3, a4, b3,b4 | kg | 0.49 |  |  | 316 | 3 | 0.56 | 154.84 | 86.71
2,7,10 | fleje a3, a4, b3,b4 | kg | 0.44 |  |  | 316 | 3 | 0.56 | 139.04 | 77.86
2,7,11 | fleje a3, a4, b3,b4 | kg | 1.2 |  |  | 40 | 3 | 0.56 | 48 | 26.88
2,7,12 | fleje a3, a4, b3,b4 | kg | 0.46 |  |  | 40 | 3 | 0.56 | 18.4 | 10.3
2,7,13 | Acero de refuerzo columna a1, a2, b1, b2 | kg | 5.9 |  |  | 16 | 6 | 2.235 | 94.4 | 210.98
2,7,14 | Acero de refuerzo columna a1, a2, b1, b2 | kg | 5.8 |  |  | 8 | 4 | 0.994 | 46.4 | 46.12
2,7,15 | Acero de refuerzo columna a1, a2, b1, b2 | kg | 5.85 |  |  | 8 | 5 | 1.552 | 46.8 | 72.63
2,7,16 | fleje a1, a2, b1,b2 | kg | 1.31 |  |  | 340 | 3 | 0.56 | 445.4 | 249.42 | 85
2,7,17 | fleje a1, a2, b1,b2 | kg | 0.49 |  |  | 340 | 3 | 0.56 | 166.6 | 93.3
2,7,18 | fleje a1, a2, b1,b2 | kg | 0.44 |  |  | 340 | 3 | 0.56 | 149.6 | 83.78
2,7,19 | fleje a1, a2, b1,b2 | kg | 1.18 |  |  | 40 | 3 | 0.56 | 47.2 | 26.43
2,7,20 | fleje a1, a2, b1,b2 | kg | 0.46 |  |  | 40 | 3 | 0.56 | 18.4 | 10.3
2,7,21 | fleje a1, a2, b1,b2 | kg | 0.41 |  |  | 40 | 3 | 0.56 | 16.4 | 9.18
2,7,22 | Acero de refuerzo columna a5, b5 | kg | 5.9 |  |  | 12 | 6 | 2.235 | 70.8 | 158.24
2,7,23 | Acero de refuerzo columna a5, b5 | kg | 5.8 |  |  | 4 | 4 | 0.994 | 23.2 | 23.06
2,7,24 | fleje a5, b5 | kg | 1.31 |  |  | 170 | 3 | 0.56 | 222.7 | 124.71 | 10
2,7,25 | fleje a5, b5 | kg | 0.5 |  |  | 170 | 3 | 0.56 | 85 | 47.6
2,7,26 | fleje a5, b5 | kg | 0.44 |  |  | 170 | 3 | 0.56 | 74.8 | 41.89
2,7,27 | fleje a5, b5 | kg | 1.16 |  |  | 20 | 3 | 0.56 | 23.2 | 12.99
2,7,28 | fleje a5, b5 | kg | 0.46 |  |  | 20 | 3 | 0.56 | 9.2 | 5.15
2,7,29 | fleje a5, b5 | kg | 0.4 |  |  | 20 | 3 | 0.56 | 8 | 4.48
2,7,30 | Acero de refuerzo columna a6, b6 | kg | 5.9 |  |  | 8 | 6 | 2.235 | 47.2 | 105.49
2,7,31 | Acero de refuerzo columna a6, b6 | kg | 5.8 |  |  | 8 | 4 | 0.994 | 46.4 | 46.12
2,7,32 | Acero de refuerzo columna a6, b6 | kg | 5.85 |  |  | 4 | 5 | 1.552 | 23.4 | 36.32
2,7,33 | fleje a6, b6 | kg | 1.31 |  |  | 158 | 3 | 0.56 | 206.98 | 115.91
2,7,34 | fleje a6, b6 | kg | 0.49 |  |  | 158 | 3 | 0.56 | 77.42 | 43.36
2,7,35 | fleje a6, b6 | kg | 0.44 |  |  | 158 | 3 | 0.56 | 69.52 | 38.93
2,7,36 | fleje a6, b6 | kg | 1.18 |  |  | 20 | 3 | 0.56 | 23.6 | 13.22 | 0.64
2,7,37 | fleje a6, b6 | kg | 0.46 |  |  | 20 | 3 | 0.56 | 9.2 | 5.15 | 1.28
2,7,38 | Acero de refuerzo Viga Superior | kg | 32.95 |  |  | 12 | 5 | 1.552 | 395.4 | 613.66 | 23.75
2,7,39 | Acero Flejes Viga Superior | kg | 1.28 |  |  | 942 | 3 | 0.56 | 1205.76 | 675.23 | 11.5 |  |  |  | 233.3333
2,7,40 | Desperdisio por corte y figurado | kg | [7 empty] | 347.6495 | 32.3333 |  |  | #REF! | #REF! | 434
[11 empty] | #REF! |  | 264 | 2.5 | 0.1 | 25 | 26 | 32.5 | 455
2,8 | Caja de inspección de 0,80*0,80, en concreto | [7 empty] | 2
2,8,1 | Caja de inspección de 0,80*0,80, en concreto | und |  |  |  | 2 |  |  | 2
2,9 | Concreto pobre de 2000 PSI para limpieza e=0.10 mts. | [7 empty] | 84.56
2,9,1 | zapatas | m2 | 2.5 | 2.5 |  | 4 |  |  | 25
2,9,2 | zapatas | m2 | 2.4 | 2.4 |  | 4 |  |  | 23.04
2,9,3 | zapatas | m2 | 2.3 | 2.3 |  | 4 |  |  | 21.16
2,9,4 | Viga para estructura | m2 | 38.4 | 0.4 |  |  |  |  | 15.36
2,10 | Concreto ciclópeo, 60% en concreto de 2500 PSI, y 40% en piedra, para cerramiento | [7 empty] | 3.798 | [5 empty] | 42.3 |  | 50 | 1.182
2,10,1 | Concreto ciclópeo, 60% en concreto de 2500 PSI, y 40% en piedra cerramiento | M3 | 42.2 | 0.3 | 0.3 | 1 |  |  | 3.798 |  |  |  | 24
2,11 | Suministro e instalación de tuberia de 6" sanitaria incluye accesorios. | [7 empty] | 36.7
2,11,1 | Suministro e instalación de tuberia de 6" sanitaria incluye accesorios. | ml | 36.7 | [5 empty] | 36.7
3. CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO
3.1 | Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto portante elaborada en sitio, con lamina de acero, color blanco almendra, calibre 22 galvanizado, prepintado y en grado 40, flecha al 20% con respecto al ancho a cubrir, tipo membrana (Sistema modular con secciones únicas y sin traslapo a lo ancho, unidas entre sí por medio de grafado mecánico). para placa de polideportivo. | [7 empty] | 468.365 |  |  |  | 365.032 |  | 29582697
3.1.1 | Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto portante elaborada en sitio, con lamina de acero, color blanco almendra, calibre 22 galvanizado, prepintado y en grado 40, flecha al 20% con respecto al ancho a cubrir, tipo membrana (Sistema modular con secciones únicas y sin traslapo a lo ancho, unidas entre sí por medio de grafado mecánico). para placa de polideportivo. | m2 | 28.3 | 16.55 |  |  |  |  | 468.365 |  |  |  |  | 240 | 0 | 14.6 | 16
3,2 | Suministro e instalación de anclajes de canalón, compuesto por platina metálica de 30x45 e-3/8 ángulo de fijación a canal de 4"x1/4" L=0,25 m, 4 pernos de anclaje de 01/2 long= 0,10m, según diseño. | [7 empty] | 26 |  |  |  |  | 23.808 |  | 16.5 | 18.0822
3,2,1 | Suministro e instalación de anclajes de canalón, compuesto por platina metálica de 30x45 e-3/8 ángulo de fijación a canal de 4"x1/4" L=0,25 m, 4 pernos de anclaje de 01/2 long= 0,10m, según diseño. | UND |  |  |  | 26 |  |  | 26
3,3 | Suministro e Instalación de canalón metálico de acero estructural con 3/16" de espesor (según diseño), una mano de pintura 3 en 1 de Pintuco. | [7 empty] | 56.6 |  | revisar los metros de canal Vs planos |  |  |  | 13
3,3,1 | Suministro e Instalación de canalón metálico de acero estructural con 3/16" de espesor (según diseño), una mano de pintura 3 en 1 de Pintuco. | ML | 56.6 | [5 empty] | 56.6
3,4 | Bajante aguas lluvias en PVC 4" incluye: Accesorios | [7 empty] | 36
3,4,1 | Bajante aguas lluvias en PVC 4" incluye: Accesorios | ml | 4.5 |  |  | 8 |  |  | 36 | [5 empty] | 420 |  | 4.3 | 60.2
3.9 | Cerramiento en malla eslabonada y tubo h= 2.20m, antepecho en ladrillo | [7 empty] | 0
3.9.1 | Cerramiento en malla eslabonada y tubo h= 2.20m, antepecho en ladrillo | #REF! | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 13.5
3,5 | Cerramiento en malla eslabonada Calibre 10 con rombos de 2" , ángulo de 3/16"X1/4" y tubo galvanizado de 2" h= 3.0m, antepecho en ladrillo a la vista de h=0.40m, pedestal en concreto de 3000 PSI de 0.20x0.20m, viga cinta de 0.10x0.12m y viga de cimiento de ,25x,25 incluye acero incluye acero 1/2 y estribos en 3/8" | [7 empty] | 42.2 |  | revisar los metros de cerramiento Vs planos
3,5,1 | Cerramiento en malla eslabonada Calibre 10 con rombos de 2" , ángulo de 3/16"X1/4" y tubo galvanizado de 2" h= 3.0m, antepecho en ladrillo a la vista de h=0.40m, pedestal en concreto de 3000 PSI de 0.20x0.20m, viga cinta de 0.10x0.12m y viga de cimiento de ,25x,25 incluye acero incluye acero 1/2 y estribos en 3/8" | ml | 42.2 | [5 empty] | 42.2
4. ILUMINACION POLIDEPORTIVO
4,1 | ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES EN BAJA TENSION
4.1.1 | Suministro e instalación de circuito de iluminacion en 2#12+1#12T a instalar en tubería EMT y/o PVC 3/4". Incluye tubería, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | ML | 200 | [5 empty] | 200
4.1.2 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente. Incluye tubería aparato y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UND |  |  |  | 16 |  |  | 16
4.1.3 | Suministro e instalación de camaras de inspeccion de 0,6x0,6 mts | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
4.1.4 | Suministro e instalación de camaras de inspeccion de 0,4x0,4 mts | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
4.1.5 | Suministro e instalación de circuito alimentador en cable antifraude 2#6+1#6 AWG para tablero de distribución. Incluye tubería PVC DB 2", accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | ML | 30 | [5 empty] | 30
4.1.6 | Suministro e instalación de bajante de 2" IMC para acometida general en cable antifraude 2#6+1#6 AWG. | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
4,2 | APANTALLAMIENTO
4,2,1 | Suministro e instalación de punta captadora convencional tipo Franklin roscada a instalar en tubería IMC 3/4". | UND |  |  |  | 6 |  |  | 6
4,2,2 | Suministro e instalación de tubería IMC de 3/4" x 1.5m para soportar puntas Franklin. Incluye soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UND |  |  |  | 6 |  |  | 6
4,2,3 | Suministro e instalación de alambron 8 mm a instalar en techo. | ML | 77 | [5 empty] | 77
4,2,4 | Suministro e instalación de bajantes en cable de aluminio 1/0 AWG a instalar en tubería IMC 3/4". | UND |  |  |  | 6 |  |  | 6
4,2,5 | Suministro e instalación de electrodo de puesta a tierra tipo varilla copperweld de 5/8" x 2,4 m. | UND |  |  |  | 6 |  |  | 6
4,2,6 | Suministro e instalación de soldadura exotérmica de 90gr. | UND |  |  |  | 6 |  |  | 6
4,2,7 | Suministro e instalación de caja de inspección 30x30cm. | UND |  |  |  | 6 |  |  | 6
4,2,8 | Suministro e insta cable de cobre desnudo 2/0 AWG a enterrar directamente. | Ml | 120 | [5 empty] | 120
4,3 | ILUMINACION
4,3,1 | Proyector Led 200W-110/220V | UND |  |  |  | 8 |  |  | 8
4,4 | TABLERO DE MEDIDA Y CONTROL
4,4,1 | Suministro e instalacion de caja para medidor. Incluye medidor bifasico y breaker | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
4,4,2 | Suministro e instalacion de tablero de control de alumbrado. | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
5. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y DEMARCACIÓN
5,1 | Graniplast aplicado en muros o superficies receptoras de la aplicación | [7 empty] | 155.57
5,1,1 | Graniplast aplicado en muros o superficies receptoras de la aplicación | M2
| Zona de columnas | m2 | 1.5 | 5 |  | 12 |  |  | 90
| Zona de vigas aéreas | m2 | 1.15 | 28.3 |  | 2 |  |  | 65.09
| TAPAS | m2 | 0.3 | 0.4 |  | 4 |  |  | 0.48
5,2 | Pintura para muros en vinilo tipo 1 | [7 empty] | 30
5,2,1 | Pintura muros | m2 | 15 | 1 |  | 2 |  |  | 30
5,3 | Pintura antideslizante resistente al trafico peatonal y deportivo | [7 empty] | 373.55
5,3,1 | Pintura sobre placa | m2 | 24.1 | 15.5 |  |  |  |  | 373.55
5,4 | Demarcación de cancha multiple | [7 empty] | 1
5,4,1 | Demarcación de cancha multiple | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
| JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS | [6 empty] | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS
| INGENIERO CIVIL | [6 empty] | SEC DE PLANEACION

## CRONOGRAMA DE FLUJO (hidden)
MUNICIPIO DE OPORAPA
CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA
|  |  | MUNICIPIO : | [9 empty] | OPORAPA
|  |  | LUGAR : | [9 empty] | EL CARMEN
|  |  | FECHA : | [9 empty] | FEBRERO DE 2026
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | V/PARCIAL | PARTICIPACION | DURACION | ETAPA PRECONTRACTUAL | [7 empty] | SEMANAS (MILES DE PESOS) | [15 empty] | ETAPA DE LIQUIDACIÓN
|  |  |  | semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29
A | ETAPA PRECONTRACTUAL |  |  | 8
FLUJO
1 | PRELIMINARES | 51343079 | 8.563% | 3
|  |  |  | FLUJO | [8 empty] | 27408.6445 | 21455.9985 | 2478.436
1.1 | Localización y replanteo | 1551650 | 0.2588% | 1
|  |  |  | FLUJO | [8 empty] | 1551.65
1.2 | Excavación manual en material común con retiro de sobrantes. | 11990321 | 2% | 2
|  |  |  | FLUJO | [8 empty] | 5995.1605 | 5995.1605
1.3 | Excavación mecanica para explanación a todo factor. Incluye Retiro | 7248472 | 1.209% | 1
|  |  |  | FLUJO | [9 empty] | 7248.472
1.4 | Relleno en recebo compactado PM 95% | 13303807 | 2.219% | 1
|  |  |  | FLUJO | [8 empty] | 13303.807
1.5 | Demolición de piso en concreto. Incluye Retiro | 13116054 | 2.187% | 2
|  |  |  | FLUJO | [8 empty] | 6558.027 | 6558.027
1.6 | Desmonte de malla eslabonada | 1654339 | 0.2759% | 1
|  |  |  | FLUJO | [9 empty] | 1654.339
1.7 | Retiro de postes existentes, incluye demolición y retiro de cimentación, acometida, lamparas, crucetas y demás elementos | 2478436 | 0.4133% | 1
|  |  |  | FLUJO | [10 empty] | 2478.436
2 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO | 231335130 | 38.58% | 8
|  |  |  | FLUJO | [10 empty] | 26820.3368 | 30737.9481 | 45682.6686 | 51380.5563 | 42886.4342 | 11275.7287 | 11275.7287 | 11275.7287
2.1 | Viga de cimiento en concreto de 3000 PSI | 8834195 | 1.473% | 3
|  |  |  | FLUJO | [10 empty] | 2944.7317 | 2944.7317 | 2944.7317
2.2 | Placa en concreto de 3000 PSI, e=0.10 mts incluye malla electrosoldada 6mm; Huecos 15x15 cm | 75084423 | 12.52% | 3
|  |  |  | FLUJO | [12 empty] | 25028.141 | 25028.141 | 25028.141
2.3 | Concreto Zapatas de 3000 PSI | 26380203 | 4.399% | 2
|  |  |  | FLUJO | [10 empty] | 13190.1015 | 13190.1015
2.4 | Columna en concreto de 3000 PSI | 11752834 | 1.96% | 3
|  |  |  | FLUJO | [11 empty] | 3917.6113 | 3917.6113 | 3917.6113
2.5 | Viga aerea en concreto de 3000 PSI | 10300274 | 1.718% | 5
|  |  |  | FLUJO | [13 empty] | 2060.0548 | 2060.0548 | 2060.0548 | 2060.0548 | 2060.0548
2.6 | Cuneta A. LL. en concreto de 3000 psi a= 0.50 mt. Incluye: tapa en madera plástica | 12277263 | 2.047% | 2
|  |  |  | FLUJO | [13 empty] | 6138.6315 | 6138.6315
2.7 | Acero de refuerzo 60.000 PSI | 73725391 | 12.3% | 8
|  |  |  | FLUJO | [10 empty] | 9215.6739 | 9215.6739 | 9215.6739 | 9215.6739 | 9215.6739 | 9215.6739 | 9215.6739 | 9215.6739
2.8 | Caja de inspección de 0,80*0,80 m en concreto de 3000 PSI para sistema de agua lluvias | 887866 | 0.1481% | 2
|  |  |  | FLUJO | [13 empty] | 443.933 | 443.933
2.9 | Concreto pobre de 2000 PSI para limpieza | 5879319 | 0.9805% | 4
|  |  |  | FLUJO | [10 empty] | 1469.8298 | 1469.8298 | 1469.8298 | 1469.8298
2.1 | Concreto ciclópeo, 60% en concreto de 2500 PSI, y 40% en piedra, para cerramiento | 2837329 | 0.4732% | 2
|  |  |  | FLUJO | [12 empty] | 1418.6645 | 1418.6645
2.11 | Suministro e instalación de tuberia PVC de 6" sanitaria incluye accesorios. | 3376033 | 0.563% | 2
|  |  |  | FLUJO | [12 empty] | 1688.0165 | 1688.0165
3 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA | 246370579 | 41.09% | 7
[18 empty] | 1191.3893 | 1191.3893 | 20281.1729 | 19089.7836 | 75195.6139 | 64710.6149 | 64710.6149
3.1 | Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto portante elaborada en sitio, con lamina de acero, color blanco almendra, calibre 22 galvanizado, prepintado y en grado 40, flecha al 20% con respecto al ancho a cubrir, tipo membrana (Sistema modular con secciones únicas y sin traslapo a lo ancho, unidas entre sí por medio de grafado mecánico). para placa de polideportivo. | 168317491 | 28.07% | 3
|  |  |  | FLUJO | [17 empty] | 56105.8303 | 56105.8303 | 56105.8303
3.2 | Suministro e instalación de anclajes de canalón, compuesto por platina metálica de 30x45 e-3/8 ángulo de fijación a canal de 4"x1/4" L=0,25 m, 4 pernos de anclaje de 01/2 long= 0,10m, según diseño. | 3574168 | 0.5961% | 3
|  |  |  | FLUJO | [13 empty] | 1191.3893 | 1191.3893 | 1191.3893
3.3 | Suministro e Instalación de canalón metálico de acero estructural con 3/16" de espesor (según diseño), una mano de pintura 3 en 1. | 36089925 | 6.019% | 3
|  |  |  | FLUJO | [15 empty] | 12029.975 | 12029.975 | 12029.975
3.4 | Bajante aguas lluvias en PVC 4" incluye: Accesorios | 3089952 | 0.5153% | 2
|  |  |  | FLUJO | [18 empty] | 1544.976 | 1544.976
3.5 | Cerramiento en malla eslabonada Calibre 10 con rombos de 2" , ángulo de 3/16"X1/4" y tubo galvanizado de 2" h= 3.0m, antepecho en ladrillo a la vista de h=0.40m, pedestal en concreto de 3000 PSI de 0.20x0.20m, viga cinta de 0.10x0.12m y viga de cimiento de ,25x,25 incluye acero incluye acero 1/2 y estribos en 3/8" | 35299043 | 5.887% | 5
|  |  |  | FLUJO | [15 empty] | 7059.8086 | 7059.8086 | 7059.8086 | 7059.8086 | 7059.8086
4 | CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN POLIDEPORTIVO | 43295023 | 7.22%
4.1 | ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES EN BAJA TENSION |  |  | 11
[16 empty] | 2460.088 | 2460.088 | 1905.75 | 1905.75 | 1555.328 | 1555.328 | 1555.328 | 3634.182 | 1281.9115 | 2229.6415 | 22751.628
4.1.1 | Suministro e instalación de circuito de iluminacion en 2#12+1#12T a instalar en tuberia EMT y/o PVC 3/4". Incluye tubería, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | 7623000 | 1.271% | 4
|  |  |  | FLUJO | [11 empty] | 1905.75 | 1905.75 | 1905.75 | 1905.75
4.1.2 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente. Incluye tubería aparato y todo lo necesario para su cortecto funcionamiento. | 4665984 | 0.7782% | 3
|  |  |  | FLUJO | [15 empty] | 1555.328 | 1555.328 | 1555.328
4.1.3 | Suministro e instalación de camaras de inspeccion de 0,6x0,6 mts para sistema eléctrico en concreto de 2500 PSI | 620067 | 0.1034% | 2
|  |  |  | FLUJO | [11 empty] | 310.0335 | 310.0335
4.1.4 | Suministro e instalación de camaras de inspeccion de 0,4x0,4 mts para sistema eléctrico en concreto de 2500 PSI | 488609 | 0.08149% | 2
|  |  |  | FLUJO | [11 empty] | 244.3045 | 244.3045
4.1.5 | Suministro e instalación de circuito alimentador en cable antifraude 2#6+1#6 AWG para tablero de distribución. Incluye tubería PVC DB 2", accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 2289930 | 0.3819% | 1
|  |  |  | FLUJO | [18 empty] | 2289.93
4.1.6 | Suministro e instalación de bajante de 2" IMC para acometida general en cable antifraude 2#6+1#6 AWG. | 1344252 | 0.2242% | 1
|  |  |  | FLUJO | [18 empty] | 1344.252
4.2 | APANTALLAMIENTO
4.2.1 | Suministro e instalación de punta captadora convencional ipo Frankin roscada a instalar en tuberia IMC 3/4% | 947730 | 0.1581% | 1
|  |  |  | FLUJO | [20 empty] | 947.73
4.2.2 | Suministro e instalación de tuberia IMC de 3/4" x 1.5m para soportar puntas Franklin. Incluye soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1049580 | 0.175% | 1
|  |  |  | FLUJO | [21 empty] | 1049.58
4.2.3 | Suministro e instalación de alambron 8 mm a instalar en techo. | 1720334 | 0.2869% | 1
|  |  |  | FLUJO | [21 empty] | 1720.334
4.2.4 | Suministro e instalación de bajantes en cable de aluminio 1/0 AWG a instalar en tubería IMC 3/4". | 2301564 | 0.3838% | 1
|  |  |  | FLUJO | [21 empty] | 2301.564
4.2.5 | Suministro e instalación de electrodo de puesta a tierra tipo varilla copperweld de 5/8" x 2,4 m. | 1829880 | 0.3052% | 1
|  |  |  | FLUJO | [21 empty] | 1829.88
4.2.6 | Suministro e instalación de soldadura exotérmica de 90gr. | 370548 | 0.0618% | 1
|  |  |  | FLUJO | [21 empty] | 370.548
4.2.7 | Suministro e instalación de caja de inspección 30x30cm. | 2200962 | 0.3671% | 1
|  |  |  | FLUJO | [21 empty] | 2200.962
4.2.8 | Suministro e insta cable de cobre desnudo 2/0 AWG a enterrar directamente. | 7980840 | 1.331% | 1
|  |  |  | FLUJO | [21 empty] | 7980.84
4.3 | ILUMINACION
4.3.1 | Proyector Led 200W-110/220V | 5297920 | 0.8835% | 1
|  |  |  | FLUJO | [21 empty] | 5297.92
4.4 | TABLERO DE MEDIDA Y CONTROL
4.4.1 | Suministro e instalacion de caja para medidor. Incluye medidor bifasico y breaker | 907251 | 0.1513% | 2
|  |  |  | FLUJO | [19 empty] | 453.6255 | 453.6255
4.4.2 | Suministro e instalacion de tablero de control de alumbrado. | 1656572 | 0.2763% | 2
|  |  |  | FLUJO | [19 empty] | 828.286 | 828.286
5 | CANCHAS Y DEMARCACON | 27278446 | 4.549% | 6
|  |  |  | FLUJO | [18 empty] | 3664.337 | 3664.337 | 7418.53 | 8754.88 | 2556.356 | 1220.006
5.1 | Graniplast aplicado en muros o superficies receptoras de la aplicación | 6719680 | 1.121% | 2
|  |  |  | FLUJO | [18 empty] | 3359.84 | 3359.84
5.2 | Pintura para columnas tipo Koraza | 608994 | 0.1016% | 2
|  |  |  | FLUJO | [18 empty] | 304.497 | 304.497
5.3 | Pintura antideslizante resistente al trafico peatonal y deportivo | 14837060 | 2.474% | 2
|  |  |  | FLUJO | [20 empty] | 7418.53 | 7418.53
5.4 | Demarcación de cancha multiple | 2672700 | 0.4457% | 2
|  |  |  | FLUJO | [21 empty] | 1336.35 | 1336.35
5.5 | Suministro e instalación de tableros acrílicos. Incluye: Aro, malla, tornillos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | 1917664 | 0.3198% | 2
|  |  |  | FLUJO | [22 empty] | 958.832 | 958.832
5.6 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte para portería existente | 522348 | 0.08711% | 2
|  |  |  | FLUJO | [22 empty] | 261.174 | 261.174
| COSTO DIRECTO | 599622257 | 100% | FLUJO | [8 empty] | 27408.6445 | 21455.9985 | 29298.7728 | 33198.0361 | 48142.7566 | 54477.6956 | 45983.5735 | 33112.2296 | 31920.8403 | 88026.6706 | 72009.1339 | 69656.8634 | 9648.1715 | 31506.508 | 2556.356 | 1220.006
|  |  |  | ACUMU | [8 empty] | 27408.6445 | 48864.643 | 78163.4158 | 111361.4519 | 159504.2085 | 213981.9041 | 259965.4776 | 293077.7073 | 324998.5475 | 413025.2181 | 485034.3521 | 554691.2155 | 564339.387 | 595845.895 | 598402.251 | 599622.257
| A.I.U. (30%) | 179886677.1 |  | FLUJO | [8 empty] | 8223 | 6437 | 8790 | 9959 | 14443 | 16343 | 13795 | 9934 | 9576 | 26408 | 21603 | 20897 | 2894 | 9452 | 767 | 366
|  |  |  | ACUMU | [8 empty] | 8223 | 14660 | 23450 | 33409 | 47852 | 64195 | 77990 | 87924 | 97500 | 123908 | 145511 | 166408 | 169302 | 178754 | 179521 | 179887
| PMA | 9200000 |  | FLUJO | [8 empty] | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575
|  |  |  | ACUMU | [8 empty] | 575 | 1150 | 1725 | 2300 | 2875 | 3450 | 4025 | 4600 | 5175 | 5750 | 6325 | 6900 | 7475 | 8050 | 8625 | 9200
| SST | 18237500 |  | FLUJO | [8 empty] | 1139.8438 | 1139.8438 | 1139.8438 | 1139.8438 | 1139.8438 | 1139.8438 | 1139.8438 | 1139.8438 | 1139.8438 | 1139.8438 | 1139.8438 | 1139.8438 | 1139.8438 | 1139.8438 | 1139.8438 | 1139.8438
|  |  |  | ACUMU | [8 empty] | 1139.8438 | 2279.6875 | 3419.5312 | 4559.375 | 5699.2188 | 6839.0625 | 7978.9062 | 9118.75 | 10258.5938 | 11398.4375 | 12538.2812 | 13678.125 | 14817.9688 | 15957.8125 | 17097.6562 | 18237.5
| PMT | 5500000 |  | FLUJO | [8 empty] | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75
|  |  |  | ACUMU | [8 empty] | 343.75 | 687.5 | 1031.25 | 1375 | 1718.75 | 2062.5 | 2406.25 | 2750 | 3093.75 | 3437.5 | 3781.25 | 4125 | 4468.75 | 4812.5 | 5156.25 | 5500
| CERTIFICADO RETIE | 6000000 |  | FLUJO | [8 empty] | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375
|  |  |  | ACUMU | [8 empty] | 375 | 750 | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 2625 | 3000 | 3375 | 3750 | 4125 | 4500 | 4875 | 5250 | 5625 | 6000
| CERTIFICADO RETILAP | 5500000 |  | FLUJO | [8 empty] | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75
|  |  |  | ACUMU | [8 empty] | 343.75 | 687.5 | 1031.25 | 1375 | 1718.75 | 2062.5 | 2406.25 | 2750 | 3093.75 | 3437.5 | 3781.25 | 4125 | 4468.75 | 4812.5 | 5156.25 | 5500
| COSTO OBRA | 823946433.1 |  | FLUJO | [8 empty] | 38408.9883 | 30670.3423 | 40866.1165 | 45934.3799 | 65363.1004 | 73598.0393 | 62555.9173 | 45823.5734 | 44274.184 | 117212.0144 | 96389.4777 | 93331.2072 | 15319.5153 | 43735.8517 | 6100.6997 | 4363.3497
|  |  |  | ACUMU | [8 empty] | 38408.9883 | 69079.3305 | 109945.447 | 155879.8269 | 221242.9273 | 294840.9666 | 357396.8839 | 403220.4573 | 447494.6413 | 564706.6556 | 661096.1333 | 754427.3405 | 769746.8558 | 813482.7075 | 819583.4073 | 823946.757
| INTERVENTORÍA (7.0%) | 57676250 |  | FLUJO | [8 empty] | 2689 | 2147 | 2861 | 3215 | 4575 | 5152 | 4379 | 3208 | 3099 | 8205 | 6747 | 6533 | 1072 | 3062 | 427 | 305
|  |  |  | ACUMU | [8 empty] | 2689 | 4836 | 7697 | 10912 | 15487 | 20639 | 25018 | 28226 | 31325 | 39530 | 46277 | 52810 | 53882 | 56944 | 57371 | 57676
| COSTO TOTAL | 881622683.1 |  | FLUJO | [8 empty] | 41097.9883 | 32817.3423 | 43727.1165 | 49149.3799 | 69938.1004 | 78750.0393 | 66934.9173 | 49031.5734 | 47373.184 | 125417.0144 | 103136.4777 | 99864.2072 | 16391.5153 | 46797.8517 | 6527.6997 | 4668.3497
|  |  |  | ACUMU | [8 empty] | 41097.9883 | 73915.3305 | 117642.447 | 166791.8269 | 236729.9273 | 315479.9666 | 382414.8839 | 431446.4572 | 478819.6413 | 604236.6556 | 707373.1333 | 807237.3405 | 823628.8558 | 870426.7075 | 876954.4073 | 881622.757
| JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS | [18 empty] | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS
| INGENIERO CIVIL | [18 empty] | SEC DE PLANEACION
MAT. 091037-0665548 CND
¦
[33 empty] | 1 | PRELIMINARES | #REF!
[33 empty] | 2 | ESTRUCTURA EN CONCRETO | #REF!
[33 empty] | 3 | ESTRUCTURA METÁLICA | #REF!
[33 empty] | 4 | CUBIERTA | #REF!
[33 empty] | 5 | CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA L= 15 Mts | #REF!
[33 empty] | 6 | ILUMINACIÓN POLIDEPORTIVO | #REF!
[34 empty] | COSTOS DIRECTOS | #REF!
[34 empty] | A.I.U. 25% | #REF!
[34 empty] | COSTO OBRA | #REF!
[34 empty] | INTERVENTORÍA 7% | #REF!
[34 empty] | COSTO TOTAL | #REF!

## APU1.1
MUNICIPIO LUGAR FECHA Localización y replanteo UNIDAD: M2 I. EQUIPO |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  |  |  | 1.1
Descripción | Tipo | Tarifa/Dia |  | Rendimiento |  | Valor Unitario
Herramienta Menor | Unitario |  |  | 3% |  | 39
II. MATERIALES EN OBRA | [5 empty] | Sub-total | 39
Descripcion | Unidad | Precio Unit. |  | Cantidad |  | Valor Unitario
Puntilla 2" | Lb | 5720 |  | 0.05 |  | 286
Cerco madera ,05*,10“3,00 | ML | 6600 |  | 0.12 |  | 792
Pintura esmalte | GI | 62240 |  | 0.005 |  | 311
IV. MANO DE OBRA | [5 empty] | Sub-Total | 1389
Trabajador | Jornal | Jornal Total |  | Rendimiento |  | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO II - (1 Of + 1 Ay) | 145908.7506 | 258506.5333 |  | 200 |  | 1292.5327
Sub-total | [6 empty] | 1293
TOTAL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 2721 | 3141
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION | [5 empty] | 24% | 653
IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 27
UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 136
PRECIO TOTAL UNITARIO | [6 empty] | 3537
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SECRETARIO DE PLANEACION

## APU1.2
MUNICIPIO LUGAR FECHA Excavación manual en material común con retiro de sobrantes UNIDAD: M3 I. EQUIPO |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  |  | 1.2
Descripción |  | tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor |  | Unitario |  | 3% | 1363
III. TRANSPORTE |  |  |  |  | Sub-total | 1363
Descripción | Vol-peso ó Cant. | Distancia | Und.-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Volqueta 6m3 | 1 | 55 | 55 | 700 | 38500
IV. MANO DE OBRA |  |  |  |  | Sub-Total | 38500
Trabajador |  | Jornal | Jornal Total | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO III - (1 Of + 2 Ay) |  | 204272.2473 | 363572.5 | 8 | 45447
Sub-total | [5 empty] | 45447
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 85310 | 83935
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24% | 20474
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 853
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 4266
PRECIO TOTAL UNITARIO | [5 empty] | 110903
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SECRETARIO DE PLANEACION

## APU1.3
MUNICIPIO LUGAR FECHA Excavación mecanica para explanación a todo factor. Incluye Retiro UNIDAD: M3 |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  |  |  | 1.3
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor |  | Global |  | 3% | 525
Retroexcavadora de llantas |  | Hr | 170000 | 12 | 14167
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  |  | sub-total | 14692
Descripción |  | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
III. TRANSPORTE |  |  |  |  | Sub-Total
Descripción | Vol-peso ó Cant. | Distancia | Und.-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Volqueta 6m3 | 1 | 55 | 55 | 700 | 38500
IV. MANO DE OBRA |  |  |  |  | Sub-total | 38500
I rabajador |  | Jornal | Jornal Total | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO 0 - (2 Ay) |  | 116726.9933 | 210131.9333 | 12 | 17511
Sub-total | [5 empty] | 17511
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 70703
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24% | 16969
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 707
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 3535
PRECIO TOTAL UNITARIO | [5 empty] | 91914
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SECRETARIO DE PLANEACION

## APU1.4
MUNICIPIO LUGAR FECHA Relleno en recebo compactado UNIDAD: M3 I. EQUIPO |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  |  |  | 1.4
Descripcion |  | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento |  | Valor Unitario
Herramienta Menor |  |  |  | 3% |  | 420
Compactador manual Vibratorio (Cang |  | Hr | 12328.34 | 2 |  | 6164
II. MATERIALES EN OBRA | [5 empty] | Sub-total | 6584
Descripción |  | Unidad | Precio Unit. | Cantidad |  | Valor Unitario
Recebo |  | M3 | 57120 | 1.3 |  | 74256
Agua |  | Lt | 90 | 20 |  | 1800
II. TRANSPORTE
Descripción | Vol-peso ó Cant. | Distancia | Und.-Km | Tarifa |  | Valor-Unit.
Volqueta 6m3 | 1 | 55 | 55 | 500 |  | 27500
IV. MANO DE OBRA | [5 empty] | Sub-Total | 103556 | 94354
Trabajador |  | Jornal | Jornal Total | Rendimiento |  | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO 0 - (2 Ay) |  | 116726.9933 | 210131.9333 | 15 |  | 14009
Sub-total | [6 empty] | 14009
TOTAL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 124149 | 138508
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION | [5 empty] | 24% | 29796
IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 1241
UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 6207
PRECIO TOTAL UNITARIO | [6 empty] | 161393
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU1.5
MUNICIPIO LUGAR FECHA Demolición piso en concrerto UNIDAD: M3 I. EQUIPO |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026
Descripción | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento |  | Valor Unitario
Herramienta Menor |  |  | 3% |  | 255
Compresor 80 hp con martillo | Hr | 77350 | 0.05 |  | 3868
III. TRANSPORTE |  |  |  |  | Sub-total | 4123
Descripción | Vol-peso ó Cant. | Distancia | Und.-Km |  | Tarifa | Valor Unitario
Volqueta 6m3 | 1 | 20 | 20 |  | 500 | 10000
IV. MANO DE OBRA |  |  |  |  | Sub-Total | 10000
Trabajador | Jornal | Jornal Total | Rendimiento |  | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO II - (1 Of + 1 Ay) | 145908.7506 | 258506.5333 | 30.4 |  | 8504
Sub-total | [5 empty] | 8504
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 32627 | 27970
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24% | 7830
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 326
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 1631
PRECIO TOTAL UNITARIO | [5 empty] | 42414
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU1.6
MUNICIPIO LUGAR FECHA Desmonte de malla eslabonada UNIDAD: M2 I. EQUIPO |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  |  | 1.6
Descripcion | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor | Unidad |  | 3% | 210
III. TRANSPORTE |  |  |  | Sub-total | 210
Descripción | Vol-peso ó Cant. | Distancia | Und.-Km | Tarifa | Valor Unitario
Volqueta 6m3 | 1 | 20 | 20 | 500 | 10000
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 10000
Trabajador | Jornal | Jornal Total | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO 0 - (2 Ay) | 116726.9933 | 210131.9333 | 30 | 7004
Sub-total |  |  |  |  | 7004
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 27214 | 21655 | 23820.5
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 6531
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 272
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 1361
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 35378
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU1.7
MUNICIPIO LUGAR FECHA Retiro postes existentes UNIDAD: Und I. EQUIPO |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  |  | 1.7
Descripcion | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor | Global |  | 3% | 3152
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 3152
Descripción | Unidad | I-'recio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
III. TRANSPORTE |  |  |  | Sub-Total
Descripción | Vol-peso ó Cant. | Distancia | Und.-Km | Tarifa | Valor Unitario
Grua | 1 | 32.6 | 32.6 | 15000 | 489000
Volqueta | 1 | 5.1 | 5.1 | 15000 | 76500
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-total | 565500 | 1250000
Trabajador | Jornal | Jornal Total | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO 0 - (2 Ay) | 116726.9933 | 210131.9333 | 2 | 105066
Sub-total |  |  |  |  | 105066
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 1239218 | 1361211
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 297412
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 12392
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 61961
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 1610983
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU2.1
MUNICIPIO LUGAR FECHA Viga de cimiento de 0.40*0.40 m, en concreto de 3000 PSI UNIDAD: M3 I. EQUIPO | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  |  |  | 2.1
Descripción | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor |  |  | 3% | 2151
Vibrador de concreto | día | 93019.36 | 8 | 11627
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 13778
Descripción | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
Concreto 3000 psi | m3 | 715530 | 1.05 | 751307
Tabla burra 0.03x0.3x3.0 mts | und | 38500 | 7 | 269500
Puntilla 2" | Lb | 5720 | 0.13 | 744
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 1021551
Trabajador | Jornal | Jornal Total | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO V - (1 Of + 4 Ay) | 320999.2406 | 573704.4333 | 8 | 71713
Sub-total |  |  |  |  | 71713
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 1107042 | 1045395
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 265690
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 11070
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 55352
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 1439154
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU2.2
MUNICIPIO LUGAR FECHA Placa en concreto de 3000 PSI, e=0.10 mts incluye malla electrosoldada 6mm; Huecos 15x15 cm UNIDAD: M2 I. EQUIPO |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  |  | 2.2
Descripción | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor | Unidad |  | 3% | 861
Vibrador de concreto | día | 93019.36 | 20 | 4651
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 5512
Descripción | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
Concreto 3000 psi | m3 | 715530 | 0.105 | 75131
Tabla burra 0.03x0.3x3.0 mts | un | 38500 | 0.3 | 11550 |  | 0.2 | 0.4
Malla electrosoldada 6mm, Huecos: 15x15 | M2 | 22623 | 1.05 | 23754
Sello Termoplastico | MI | 2310 | 1 | 2310
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 112745
Trabajador | Jornal | Jornal Total | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO V - (1 Of + 4 Ay) | 320999.2406 | 573704.4333 | 20 | 28685
Sub-total |  |  |  |  | 28685
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 146942 | 141888
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 35266
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 1469
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 7347
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 191024
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU2.3
MUNICIPIO LUGAR FECHA Concreto Zapatas de 3000 PSI UNIDAD: M3 I. EQUIPO |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  |  |  | 2.3
Descripción | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento |  | Valor Unitario
Herramienta Menor |  |  | 3% |  | 2151
Vibrador de concreto | día | 93019.36 | 8 |  | 11627
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  |  | Sub-total | 13778
Descripción | Unidad | Precio Unit. | Cantidad |  | Valor Unitario
Concreto 3000 psi | m3 | 715530 | 1.05 |  | 751307
Tabla burra 0.03x0.3x3.0 mts | ML | 38500 | 3 |  | 115500
Puntilla 2" | Lb | 5720 | 0.13 |  | 744
IV. MANO DE OBRA |  |  |  |  | Sub-Total | 867551
Trabajador | Jornal | Jornal Total | Rendimiento |  | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO V - (1 Of + 4 Ay) | 320999.2406 | 573704.4333 | 8 | 71713 | 71713
Sub-total | [5 empty] | 71713
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 953042 | 905395
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24% | 228730
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 9530
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 47652
PRECIO TOTAL UNITARIO | [5 empty] | 1238954
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU2.4
MUNICIPIO LUGAR FECHA Columna de 0.35*,40 cms, en concreto de 3000 PSI UNIDAD: M3 I. EQUIPO |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  |  | 2.4
Descripción | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor |  |  | 3% | 2869
Vibrador de concreto | dia | 93019.36 | 5 | 18604
Sección Andamio | día | 6500 | 2.5 | 2600
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 24073
Descripcion | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
Concreto 3000 psi | m3 | 715530 | 1.05 | 751307
Tabla burra 0.03x0.3x3.0 mts | Und | 38500 | 12.5 | 481250
Cerco madera ,05*,10“3,00 | Und | 18700 | 5 | 93500
Puntilla 2" | Lb | 5720 | 0.13 | 744
Vara de clavo de 6 mts | MI | 7150 | 5 | 35750
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 1362551
Trabajador | Jornal | Jornal total | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO V - (1 Of + 4 Ay) | 320999.2406 | 573704.4333 | 6 | 95617
Sub-total |  |  |  |  | 95617
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 1458168 | 1375664
COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 82504
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 349960
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 14582
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 72908
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 1895618
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU2.5
MUNICIPIO LUGAR FECHA Viga de amarre Intermedia de 0.30*0.40 cms, en concreto de 3000 PSI UNIDAD: M3 I. EQUIPO |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  |  | 2.5
Descripción | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor |  |  | 3% | 4303
Vibrador de concreto | dia | 93019.36 | 5 | 18604
Sección Andamio | día | 6500 | 2 | 13000
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 35907
Descripcion | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
Concreto 3000 psi | m3 | 715530 | 1.05 | 751307
Tabla burra 0.03x0.3x3.0 mts | Und | 38500 | 10 | 385000
Cerco madera ,05*,10“3,00 | Und | 18700 | 5 | 93500
Puntilla 2" | Lb | 5720 | 0.13 | 744
Vara de clavo de 6 mts | MI | 7150 | 20 | 143000
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 1373551
Trabajador | Jornal | Jornal total | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO V - (1 Of + 4 Ay) | 320999.2406 | 573704.4333 | 4 | 143426
Sub-total |  |  |  |  | 143426
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 1516977 | 1416436
COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 100541
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 364074
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 15170
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 75849
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 1972070
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU2.6
MUNICIPIO LUGAR FECHA Cuneta A. LL. en concreto de 3000 psi a= 0.50 mt. Incluye: tapa en madera plástica UNIDAD: Ml I. EQUIPO |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  |  | 2.5
Descripción | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor |  |  | 3% | 1076
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 1076
Descripcion | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
Concreto 3000 psi | m3 | 715530 | 0.06 | 42932
Tabla burra 0.03x0.3x3.0 mts | Und | 38500 | 0.5 | 19250
Puntilla 2" | Lb | 5720 | 0.06 | 343
Tapa en Madera Plástica de 50x70 cm | Und | 93500 | 1.33 | 124355
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 186880
Trabajador | Jornal | Jornal total | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO V - (1 Of + 4 Ay) | 320999.2406 | 573704.4333 | 16 | 35857
Sub-total |  |  |  |  | 35857
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 222737 | 209553
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 53457
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 2227
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 11137
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 289558
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU2.7
MUNICIPIO LUGAR FECHA Acero de refuerzo 60.000 PSI UNIDAD: Kg I. EQUIPO |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  |  | 2.7
Descripcion | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor |  |  | 3% | 78
Cizalla manual 90cm | Hr | 1952.59 | 0.02623 | 51
Tronzadora | Hr | 4000 | 20 | 200
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 329
Descripción | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2 | Kgr. | 6490 | 1.05 | 6181
Alambre negro No 18 | Kgr. | 10472 | 0.038 | 398
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 6579
Trabajador | Jornal | Jornal Total | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO II - (1 Of + 1 Ay) | 145908.7506 | 258506.5333 | 100 | 2585
Sub-total |  |  |  |  | 2585
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 9493 | 9864
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 2278
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 95
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 475
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 12341
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU2.8
MUNICIPIO LUGAR FECHA Caja de inspección de 0,80*0,80 m en concreto de 3000 PSI para sistema de agua lluvias UNIDAD: Und I. EQUIPO |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026
I. EQUIPO
Descripcion | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor |  |  | 3% | 3636
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 3636
Descripcion | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
Tapa y marco en angulo de 3/16" DE E | UND | 176000 | 1 | 176000
Concreto de 3000 P.S.I. | M3 | 715530 | 0.2 | 143106
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 319106
Trabajador | Jornal | Jornal Total | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO III - (1 Of + 2 Ay) | 204272.2473 | 363572.5 | 3 | 121191
Sub-total |  |  |  |  | 121191
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 443933 | 434551
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 106544
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 4439
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 22197
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 577113
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU2.9
MUNICIPIO LUGAR FECHA Concreto pobre de 2000 PSI para limpieza UNIDAD: m3 I. EQUIPO |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  | 2.9
Descripcion | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor | Und |  | 3% | 5454
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 5454
Descripción | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
Concreto 2000 psi | m3 | 605121 | 1 | 605121
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 605121
Trabajador | Jornal | Jornal Total | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO III - (1 Of + 2 Ay) | 204272.2473 | 363572.5 | 2 | 181786
Sub—total |  |  |  |  | 181786
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 792361 | 81779
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 190167
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 7924
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 39618
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 1030070
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU2.10
MUNICIPIO LUGAR FECHA Concreto ciclópeo, 60% en concreto de 2000 PSI, y 40% en piedra. UNIDAD: m3 I. EQUIPO |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  |  |  | 2.1
Descripción | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento |  | Valor Unitario
Herramienta Menor | Und |  | 3% |  | 7074
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  |  | Sub—total | 7074
Descripción | Unidad | Precio Unid | Cantidad |  | Valor Unitario
Concreto 2500 psi | M3 | 672756 | 0.6 |  | 403654
piedra media zonga | M3 | 154700 | 0.45 |  | 69615
II. TRANSPORTE
III. TRANSPORTE | [5 empty] | 473269 |  | Descripción | Vol-peso ó Cant. | Distancia | Und.-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[8 empty] | Volqueta 6m3 | 1 | 55 | 55 | 500 | 27500
Descripción | Vol-peso ó Cant. | Distancia | Und-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Transporte de piedra | 0.45 | 55 | 24.75 | 1800 | 44550
44550
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Jornal Total | Rendimiento |  | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO V - (1 Of + 4 Ay) | 320999.2406 | 573704.4333 | 3 |  | 191235
Sub-total | [5 empty] | 235785
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 760678 | 707014
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24% | 182563
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 7607
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 38034
PRECIO TOTAL UNITARIO | [5 empty] | 988882
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU2.11
MUNICIPIO LUGAR FECHA Suministro e instalación de tuberia de 6" sanitaria incluye accesorios. UNIDAD: mL I. EQUIPO |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  | 2.11
Descripción | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor |  |  | 3% | 431
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 431
Descripción | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
Tubo PVC 6" sanitario | MI | 60500 | 1.05 | 63525
Limpiador/soldadura PVC | 1/4GI | 82500 | 0.03 | 2475
Union PVC 6" sanitaria | Un | 55990 | 0.2 | 11198
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 77198
Trabajador | Jornal | Jornal Total | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO II - (1 Of + 1 Ay) | 145908.7506 | 258506.5333 | 18 | 14361
Sub-total |  |  |  |  | 14361
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 91990 | 87186
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 22078
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 920
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 4600
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 119588
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU3.1
MUNICIPIO LUGAR FECHA Suministro e instalación de cubierta autoportante UNIDAD: m2 I. EQUIPO |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  | 3.1
Descripción | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor |  |  | 3% | 861
Camión Grua |  | 1500000 | 80 | 18750
Maquina roladora BH-914-610 |  | 1500000 | 80 | 18750
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 38361
Descripción | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
Cubierta autoportante en lámina de acero cal 22 | m2 | 214500 | 1 | 214500 |  | 197000 | ARCOS
Platinas, tornillos y demas elementos para instalacion | Und | 2500 | 0.08 | 200 |  | 232000 | JESAN
214500
Sub-total |  |  |  |  | 214700
III. TRANSPORTE
Material | Vo-Pe-Cant. | M3-Km | Tarifa | Valor Unitario
Transporte Lamina | 1.57 |  | 9000 | 14130
Transporte Maquina | 0.4 |  | 9000 | 3600
Sub-total |  |  |  |  | 17730
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Jornal Total | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO V - (1 Of + 4 Ay) | 320999.2406 | 573704.4333 | 20 | 28685
Sub-total |  |  |  |  | 28685
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 299476
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 71874
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 2995
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 14974
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 389319
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU3.2
MUNICIPIO LUGAR FECHA instalación de anclajes de canalón, compuesto por platina metálica de 30x45 e-3/8 ángulo de fijación a canal de 4"x1/4" L=0,25 m, 4 pernos de anclaje de 01/2 long= 0,50m, según diseño. UNIDAD: Und I. EQUIPO |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  | 3.2
Descripción | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor | Und |  | 3% | 456
Equipo de soldadura | dia | 49455 | 7 | 7065
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 7521
Descripcion | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
platina metálica de 30x45 e=3/8" | Und | 56100 | 1 | 56100
angulo de Fijación a canal 4' x1/4'' L=0,25 m | Und | 13200 | 1 | 13200
Pernos anclaje de 1/2" | Und | 11000 | 4 | 44000
Soldadura 8018 | Kg | 26400 | 0.02 | 528
Soldadura 6011 x 3/32 | Kg | 24200 | 0.02 | 484
Soldadura 8018 x 1/8 | Kg | 21450 | 0.02 | 429
III. TRANSPORTE |  |  |  | Sub-Total | 114741
Material | Dist | M3-Km | Tarifa | Valor Unitario
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-total
Trabajador | Jornal | Jornal Total | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO II - (1 Of + 1 Ay) | 145908.7506 | 258506.5333 | 17 | 15206
Sub-total |  |  |  |  | 15206
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 137468 | 129381
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 32992
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 1375
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 6873
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 178708
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU3.3
MUNICIPIO LUGAR FECHA Suministro e Instalación de canalón metálico de acero estructural con 3/16" de espesor (según diseño), una mano de pintura 3 en 1. UNIDAD: Und I. EQUIPO |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  |  | 3.3
Descripcion | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor | Und |  | 3% | 3124
Equipo de soldadura | Dia | 49455 | 1.5 | 32970
Diferencial de 2 toneladas | Hr | 3500 | 4 | 875
Andamiaje para aplicar carga | Día | 15000 | 0.5 | 30000
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 66969
Descripción | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
Canalón metálico de 3/16" | m | 403208 | 1 | 403208
Pintura en esmalte | Gal | 62240 | 0.3 | 18672
"l“hinner | Gal | 31520 | 0.1 | 3152
Soldadura 8018 | Kg | 26400 | 0.05 | 1320
Soldadura 6011 x 3/32 | Kg | 24200 | 0.05 | 1210
Soldadura 8018 x 1/8 | Kg | 21450 | 0.05 | 1073
III. TRANSPORTE |  |  |  | Sub-Total | 428635
Material | Vo-Pe-Cant. | M3-Km | Tarifa | Valor Unitario
Tranporte lamina | 1.98 |  | 18000 | 35640
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub—total | 35640
Trabajador | Jornal | Jornal Total | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO IV - (1 Of + 3 Ay) | 262635.7439 | 468638.4667 | 4.5 | 104142
Sub-total |  |  |  |  | 104142
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 635386 | 607564
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 152493
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 6354
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 31769
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 826002
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU3.4
MUNICIPIO LUGAR FECHA Bajante aguas lluvias en PVC 4" incluye: Accesorios UNIDAD: Und I. EQUIPO |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026
I. EQUIPO
Descripción | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor | Global |  | 3% | 727
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 727
Descripción | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
Tubo PVC 4" A.LL | MI | 39586 | 1.03 | 40774
abrasadera metalica | und | 10417 | 1.46 | 15209 |  | 1.4667
Codo PVC 4" A.LL | Un | 9020 | 0.45 | 4059
Limpiador/soldadura PVC | 1/4GI | 82500 | 0.01 | 825
[6 empty] | 3.6 | 1.2222
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 60867
Trabajador | Jornal | Jornal Total | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO III - (1 Of + 2 Ay) | 204272.2473 | 363572.5 | 15 | 24238
Sub-total |  |  |  |  | 24238
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 85832 | 83342
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 20600
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 858
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 4292
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 111582
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU3.5
MUNICIPIO LUGAR FECHA Cerramiento en malla eslabonada Calibre 10 con rombos de 2" , ángulo de 3/16"X1/4" y tubo galvanizado de 2" h= 3.0m, antepecho en ladrillo a la vista de h=0.40m, pedestal en concreto de 3000 PSI de 0.20x0.20m, viga cinta de 0.10x0.12m y viga de cimiento de ,25x,25 incluye acero incluye acero 1/2 y estribos en 3/8" UNIDAD: Und I. EQUIPO |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026
Descripción | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor |  |  | 3% | 5737
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 5737
Descripción | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
MALLA ESLABONADA GALV. CAL. 10 | M2 | 27500 | 4.7 | 129250
TUBERIA GALV. DE 2" | ML | 55000 | 3 | 165000
SOLADURA METAL 1/8" | KG | 17484 | 0.32 | 5595
ANTICORROSIVO | GAL | 67249 | 0.2 | 13450
MURO EN LADRILLO A LA VISTA | M2 | 88900 | 1 | 88900
COLUMNETA DE ANCLAJE PARA TL | M3 | 715530 | 0.02 | 14311
VIGA DE CIMIENTO | M3 | 715530 | 0.0625 | 44721
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 | Kg | 6490 | 16 | 103840
ANGULO DE 3/16/" X 1/4" | ML | 9172 | 3 | 27516
VIGACINTA | ML | 62873 | 1 | 62873
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 655456
Trabajador | Jornal | Jornal Total | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO V - (1 Of + 4 Ay) | 320999.2406 | 573704.4333 | 3 | 191235
Sub-total |  |  |  |  | 191235
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 852428 | 836580
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 204583
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 8524
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 42621
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 1108156
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU4.1.1
MUNICIPIO LUGAR FECHA Suministro e instalación de circuito de iluminacion en 2#12+1#12T a instalar en tuberia EMT y/o PVC 3/4". Incluye tubería, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento UNIDAD: ml I. EQUIPO |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026
UNIDAD: MI I. EQUIPO
Descripción | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta menor |  |  | 3% | 273
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 273
Descripcion | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
CABLE DE COBRE AISLADO No 12 AWG -HF/FR/LS/CT | ML | 4345 | 3 | 13035
CABLE DE COBRE AISLADO No 14 AWG -HF/FR/LS/CT | ML | 3080 | 1 | 3080
TUBO GALVANIZADO DE 3/4" | ML | 10802 | 1 | 10802
UNION EMT 3/4" | UN | 1122 | 0.33 | 370
TERMINAL EMT 3/4" | UN | 1329 | 0.2 | 266
ABRAZADERA METALICA 3/4" DOBLE ALA + ANCLAJE | UN | 1200 | 1 | 1200
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 28753
Trabajador | Jornal | Jornal Total | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO III - (1 Of + 2 Ay) | 204272.2473 | 363572.5 | 40 | 9089
Sub-total |  |  |  |  | 9089
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 38115 | 36482
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 9148
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 381
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 1906
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 49550
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU4.1.2
MUNICIPIO LUGAR FECHA Suministro e instalación de salida para tomacorriente. Incluye tubería aparato y todo lo necesario para su cortecto funcionamiento. UNIDAD: ml I. EQUIPO |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  | 4.1.2
Descripciõn | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta menor |  |  | 3% | 1363
Il. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 1363
Descripción | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
TOMA CORRIENTE DOBLE | UND | 6600 | 1 | 6600
TUBO GALVANIZADO DE 1/2" X 3 | UND | 75339 | 2 | 150678
CAJA RADWELD DE 10X10 CM | UND | 32186 | 1 | 32186
CABLE DE COBRE AISLADO No 12 | ML | 4345 | 18 | 53100
AWG -HF/FR/LS/CT
CONECTOR RESORTE | UND | 825 | 3 | 2250
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 244814
Trabajador | Jornal | Jornal Total | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO III - (1 Of + 2 Ay) | 204272.2473 | 363572.5 | 8 | 45447
Sub-total |  |  |  |  | 45447
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 291624 | 280024
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 69990
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 2916
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 14581
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 379111
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU4.1.3
MUNICIPIO LUGAR FECHA Suministro e instalación de camaras de inspeccion de 0,6x0,6 mts para sistema eléctrico en concreto de 2500 PSI UNIDAD: Und I. EQUIPO |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  | 4.1.3
Descripción | I ipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta menor |  |  | 3% | 5454
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 5454
Descripcion | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
Tapa y marco en ángulo de 3/16" DE 60*60 cm | UND | 176000 | 1 | 176000
Concreto de 2500 P.S.I. | M3 | 672756 | 0.3 | 201827
Placa EH | UND | 55000 | 1 | 55000
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 432827
Trabajador | Jornal | Jornal Total | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO III - (1 Of + 2 Ay) | 204272.2473 | 363572.5 | 2 | 181786
Sub-total |  |  |  |  | 181786
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 620067
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 148816
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 6201
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 31003
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 806087
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU4.1.4
MUNICIPIO LUGAR FECHA Suministro e instalación de camaras de inspeccion de 0,4x0,4 mts para sistema eléctrico en concreto de 2500 PSI UNIDAD: Und I. EQUIPO |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  | 4.1.4
Descripcion | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta menor |  |  | 3% | 5454
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 5454
Descripcion | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
Tapa y marco en ángulo de 3/16" DE 40“40 cm | UND | 132000 | 1 | 132000
Concreto de 2500 P.S.I. | M3 | 672756 | 0.17 | 114369
Placa EN | UND | 55000 | 1 | 55000
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 301369
Trabajador | Jornal | JornalTotal | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO III - (1 Of + 2 Ay) | 204272.2473 | 363572.5 | 2 | 181786
Sub-total |  |  |  |  | 181786
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 488609 | 497350
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 117266
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 4886
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 24430
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 635192
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU4.1.5
MUNICIPIO LUGAR FECHA Suministro e instalación de circuito alimentador en cable antifraude 2#6+1#6 AWG para tablero de distribución. Incluye tubería PVC DB 2", accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento UNIDAD: ml I. EQUIPO |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  | 4.1.5
Descripcion | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta menor |  |  | 3% | 242
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 242
Descripcion | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
CABLE ANTIFRAUDE 2#6+1#6 AWG | ML | 61160 | 1 | 61160
TUBO PVC TIPO PESADO DE 2" X 3 MTRS | UND | 20757 | 0.33 | 6850
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 68010
Trabajador | Jornal | JornalTotal | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO III - (1 Of + 2 Ay) | 204272.2473 | 363572.5 | 45 | 8079
Sub-total |  |  |  |  | 8079
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 76331 | 70971
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 18319
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 763
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 3817
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 99230
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU4.1.6
MUNICIPIO LUGAR FECHA Suministro e instalación de bajante de 2" IMC para acometida general en cable antifraude 2#6+1#6 AWG. UNIDAD: ml I. EQUIPO |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  | 4.1.6
Descripcion | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta menor |  |  | 3% | 7271
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 7271
Descripcion | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
HEBILLA BANDIT DE ACERO NOXIDABLE DE 5/8" | UND | 1012 | 6 | 6072
CINTA DE ACERO INOXIDABLE BANDIT DE 5/8" X MT | UND | 3643 | 6 | 21858
CONDULETADE2" | UND | 9172 | 1 | 9172
TUBO GALVANIZADO DE 2" X 3 MTS | UND | 171270 | 2 | 342540
TERMINAL RECTO DE 2" | UND | 10753 | 2 | 21506
TERMINAL CURVO DE 2" | UND | 14168 | 2 | 28336
CABLEANTIFRAUDE 2#6+1#6 | ML | 50050 | 12 | 600600
CONECTOR DE PERFORACION | UND | 21505 | 3 | 64515
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 1094599
Trabajador | Jornal | JornalTotal | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO III - (1 Of + 2 Ay) | 204272.2473 | 363572.5 | 1.5 | 242382
Sub-total |  |  |  |  | 242382
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 1344252
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 322620
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 13443
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 67213
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 1747528
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU4.2.1
MUNICIPIO LUGAR FECHA Suministro e instalación de punta captadora convencional ipo Frankin roscada a instalar en tuberia IMC 3/4% UNIDAD: Und I. EQUIPO |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  | 4.2.1
Descripcion | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta menor |  |  | 3% | 727
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 727
Descripcion | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
PUNTA TIPO FRANKLIN DE 60 CM | Und | 132990 | 1 | 132990
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 132990
Trabajador | Jornal | JornalTotal | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO III - (1 Of + 2 Ay) | 204272.2473 | 363572.5 | 15 | 24238
Sub-total |  |  |  |  | 24238
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 157955 | 148332
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 37909
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 1580
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 7898
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 205342
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU4.2.2
MUNICIPIO LUGAR FECHA Suministro e instalación de tuberia IMC de 3/4" x 1.5m para soportar puntas Franklin. Incluye soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. UNIDAD: Und I. EQUIPO |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  | 4.2.2
Descripcion | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta menor |  |  | 3% | 682
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 682
Descripcion | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
TUBO GALVANIZADO DE 3/4" X 3 MTS | Und | 65450 | 1.5 | 98175
ANCLAJES PARA FIJACION DE PUNTA FRANKLIN | Und | 53350 | 1 | 53350
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 151525
Trabajador | Jornal | JornalTotal | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO III - (1 Of + 2 Ay) | 204272.2473 | 363572.5 | 16 | 22723
Sub-total |  |  |  |  | 22723
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 174930 | 163468
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 41983
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 1749
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 8747
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 227409
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU4.2.3
MUNICIPIO LUGAR FECHA Suministro e instalación de alambron 8 mm a instalar en techo. UNIDAD: ml I. EQUIPO |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  | 4.2.3
Descripcion | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta menor |  |  | 3% | 273
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 273
Descripcion | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
ALAMBRON METALICO GALVANIZADO DE 8 MM | ml | 3190 | 1 | 3190
SOPORTE SNAP PLASTICO PARA ALAMBRON | Und | 9790 | 1 | 9790
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 12980
Trabajador | Jornal | JornalTotal | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO III - (1 Of + 2 Ay) | 204272.2473 | 363572.5 | 40 | 9089
Sub-total |  |  |  |  | 9089
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 22342 | 22286
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 5362
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 223
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 1117
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 29044
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU4.2.4
MUNICIPIO LUGAR FECHA Suministro e instalación de bajantes en cable de aluminio 1/0 AWG a instalar en tubería IMC 3/4". UNIDAD:Und I. EQUIPO |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  | 4.2.4
Descripcion | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta menor |  |  | 3% | 1818
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 1818
Descripcion | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
TUBO GALVANIZADO DE 3/4" X 3 MTS | UND | 65450 | 3 | 196350
ABRAZADERA METALICA 3/4’ DOBLE ALA + ANCLAJE | UND | 1200 | 8 | 9600
CONECTOR AL-AL PARA APANTALLAMIENTO | UND | 39210 | 1 | 39210
CONECTOR AL-CU PAG APANTALLAMIENTO | UND | 37191 | 1 | 37191
CONDUCTOR ACSR No. 1/0 AWG POR MT. | ML | 3883 | 10 | 38830
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 321181
Trabajador | Jornal | JornalTotal | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO III - (1 Of + 2 Ay) | 204272.2473 | 363572.5 | 6 | 60595
Sub-total |  |  |  |  | 60595
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 383594 | 359411
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 92063
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 3836
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 19180
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 498673
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU4.2.5
MUNICIPIO LUGAR FECHA Suministro e instalación de bajantes en cable de aluminio 1/0 AWG a instalar en tubería IMC 3/4". UNIDAD:Und I. EQUIPO |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  | 4.2.5
Descripcion | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta menor |  |  | 3% | 1363
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 1363
Descripcion | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
VARILLA COOPER WELL 2.4 DE 1/2 | UND | 258170 | 1 | 258170
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 258170
Trabajador | Jornal | JornalTotal | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO III - (1 Of + 2 Ay) | 204272.2473 | 363572.5 | 8 | 45447
Sub-total |  |  |  |  | 45447
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 304980
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 73195
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 3050
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 15249
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 396474
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU4.2.6
MUNICIPIO LUGAR FECHA Suministro e instalación de soldadura exotérmica de 90gr. UNIDAD:Und I. EQUIPO |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  | 4.2.6
Descripcion | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta menor |  |  | 3% | 1091
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 1091
Descripcion | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
SOLDADURA CADWELD 110 GR | UND | 24310 | 1 | 24310
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 24310
Trabajador | Jornal | JornalTotal | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO III - (1 Of + 2 Ay) | 204272.2473 | 363572.5 | 10 | 36357
Sub-total |  |  |  |  | 36357
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 61758 | 64048
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 14822
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 618
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 3088
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 80286
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU4.2.7
MUNICIPIO LUGAR FECHA Suministro e instalación de caja de inspección 30x30cm. UNIDAD:Und I. EQUIPO |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  | 4.2.7
Descripcion | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta menor |  |  | 3% | 3636
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 3636
Descripcion | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
camaras de inspeccion CS 274 de 0,4x0,4 mtrs, marco en angulo de 1 1/2"x1 1/2"x3/16" y tapa en platina de 1 1/2"x3/16" y varilla de 3/8" | UND | 242000 | 1 | 242000
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 242000
Trabajador | Jornal | JornalTotal | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO III - (1 Of + 2 Ay) | 204272.2473 | 363572.5 | 3 | 121191
Sub-total |  |  |  |  | 121191
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 366827 | 359824
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 88038
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 3668
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 18341
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 476874
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU4.2.8
MUNICIPIO LUGAR FECHA Suministro e insta cable de cobre desnudo 2/0 AWG a enterrar directamente. UNIDAD:Und I. EQUIPO |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  | 4.2.8
Descripcion | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta menor |  |  | 3% | 273
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 273
Descripcion | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
GABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG | ml | 57145 | 1 | 57145
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 57145
Trabajador | Jornal | JornalTotal | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO III - (1 Of + 2 Ay) | 204272.2473 | 363572.5 | 40 | 9089
Sub-total |  |  |  |  | 9089
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 66507 | 62436
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 15962
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 665
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 3325
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 86459
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU4.3.1
MUNICIPIO LUGAR FECHA Suministro e insta cable de cobre desnudo 2/0 AWG a enterrar directamente. UNIDAD:Und I. EQUIPO |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  | 4.3.1
Descripcion | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta menor |  |  | 3% | 5454
Sección andamio |  | 6500 | 0.5 | 13000
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 18454
Descripcion | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
Proyector Led de 200 W | und | 462000 | 1 | 462000
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 462000
Trabajador | Jornal | JornalTotal | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO III - (1 Of + 2 Ay) | 204272.2473 | 363572.5 | 2 | 181786
Sub-total |  |  |  |  | 181786
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 662240 | 642736
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 158938
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 6622
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 33112
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 860912
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU4.4.1
MUNICIPIO LUGAR FECHA Suministro e instalacion de caja para medidor. Incluye medidor bifasico y breaker UNIDAD:Und I. EQUIPO |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  | 4.4.1
Descripcion | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta menor |  |  | 3% | 7271
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 7271
Descripcion | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
CONTADOR BIFASICO ELECTRONICO 5(1000) A 208/120 V | UND | 394350 | 1 | 394350
ENCHUFABLE | UND | 47918 | 1 | 47918
Cable No.8 Verde | m | 4703 | 10 | 47030
Caja metalica para medidor | UND | 168300 | 1 | 168300
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 657598
Trabajador | Jornal | JornalTotal | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO III - (1 Of + 2 Ay) | 204272.2473 | 363572.5 | 1.5 | 242382
Sub-total |  |  |  |  | 242382
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 907251 | 877461
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 217740
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 9073
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 45363
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 1179427
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU4.4.2
MUNICIPIO LUGAR FECHA Suministro e instalacion de tablero de control de alumbrado.UNIDAD:Und I. EQUIPO |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  | 4.4.2
Descripcion | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta menor |  |  | 3% | 10907
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 10907
Descripcion | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
Riel Omega | UND | 29392 | 1 | 29392
Selector de dos posiciones | UND | 36134 | 3 | 108402
borneras para tierra | UND | 9460 | 3 | 28380
Frenos | UND | 2200 | 5 | 11000
Cofre metalico | UND | 429000 | 1 | 429000
Barraje de cobre | UND | 20900 | 4 | 83600
Acrílico de proteccion | UND | 22000 | 1 | 22000
Minibreaker 2x16A | UND | 118800 | 4 | 475200
Minibreaker 1x16A | UND | 47559 | 2 | 95118
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 1282092
Trabajador | Jornal | JornalTotal | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO III - (1 Of + 2 Ay) | 204272.2473 | 363572.5 | 1 | 363573
Sub-total |  |  |  |  | 363573
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 1656572 | 1585010
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 397577
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 16566
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 82829
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 2153544
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU5.1
MUNICIPIO LUGAR FECHA Graniplast aplicado en muros o superficies receptoras de la aplicación UNIDAD:M2 I. EQUIPO |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  | 5.1
Descripcion | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta menor |  |  | 3% | 545
Andamio metálico tubular l.5x1.5 |  | 6500 | 0.6 | 10833
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 11378
Descripcion | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
Graniplast | Kg | 4950 | 3.5 | 17325
Espátula | Und | 11220 | 0.1 | 1122
Pasta o textura para aplicación de graniplast | Kg | 2420 | 0.5 | 1210
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 19657
Trabajador | Jornal | JornalTotal | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO III - (1 Of + 2 Ay) | 204272.2473 | 363572.5 | 20 | 18179
Sub-total |  |  |  |  | 18179
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 49214
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 11811
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 492
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 2461
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 63978
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU5.2
MUNICIPIO LUGAR FECHA Pintura para columnas tipo Koraza UNIDAD:M2 I. EQUIPO |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  | 5.2
Descripcion | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta menor |  |  | 3% | 364
Andamio metálico tubular l.5x1.5 |  | 6500 | 1 | 6500
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 6864
Descripcion | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
Pintura Koraza | Galón | 148500 | 0.1 | 14850
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 14850
Trabajador | Jornal | JornalTotal | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO III - (1 Of + 2 Ay) | 204272.2473 | 363572.5 | 30 | 12119
Sub-total |  |  |  |  | 12119
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 33833 | 30173
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 8120
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 338
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 1692
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 43983
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU5.3
MUNICIPIO LUGAR FECHA Pintura antideslizante resistente al trafico peatonal y deportivo UNIDAD:m2 I. EQUIPO |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  | 5.3
Descripcion | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta menor |  |  | 3% | 606
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 606
Descripcion | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
PINTURA PARA CANCHAS ANTIDESLIZANTE | Galón | 185350 | 0.04 | 7414
Thinner | Galón | 31520 | 0.1 | 3152
Cinta tirro | Rollo | 9900 | 0.1 | 990
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 11556
Trabajador | Jornal | JornalTotal | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO III - (1 Of + 2 Ay) | 204272.2473 | 363572.5 | 18 | 20198
Sub-total |  |  |  |  | 20198
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 32360 | 33810
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 7766
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 324
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 1618
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 42068
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU5.4
MUNICIPIO LUGAR FECHA Demarcación de cancha multiple UNIDAD:ML I. EQUIPO |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  | 5.4
Descripcion | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta menor |  |  | 3% | 103
Equipo de pintura y compresor |  | 9800 | 0.15 | 1470
Hidrolavadora |  | 8400 | 0.15 | 1260
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 2833
Descripcion | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
Pintura para canchas antideslizante | Gal | 185350 | 0.008 | 1483
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 1483
Trabajador | Jornal | JornalTotal | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO II - (1 Of + 1 Ay) | 145908.7506 | 258506.5333 | 75 | 3447
Sub-total |  |  |  |  | 3447
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 7763
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 1863
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 78
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 388
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 10092
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU5.5
MUNICIPIO LUGAR FECHA Suministro e instalación de tableros acrílicos. Incluye: Aro, malla, tornillos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento UNIDAD:Und I. EQUIPO |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  | 5.5
Descripcion | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta menor |  |  | 3% | 5267
Andamio metálico tubular l.5x1.5 |  | 6500 | 1 | 6500
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 11767
Descripcion | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
Tablero De Baloncesto En Acrílico 120cm X 180cm | Und | 610000 | 1 | 610000
Aro De Baloncesto Basketball Metálico Reglamentario | Und | 109000 | 1 | 109000
Malla para Aro de baloncesto | Und | 12500 | 1 | 12500
Pernos de 5/16" con tuercas y arandelas | und | 2500 | 16 | 40000
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 771500
Trabajador | Jornal | JornalTotal | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO III - (1 Of + 2 Ay) | 189800 | 351130 | 2 | 175565
Sub-total |  |  |  |  | 175565
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 958832
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 230120
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 9588
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 47942
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 1246482
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## APU5.6
MUNICIPIO LUGAR FECHA Suministro y aplicación de pintura en esmalte para portería existente UNIDAD:M I. EQUIPO |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPORAPA VDA EL CARMEN MAYO DE 2026 |  |  | 5.6
Descripcion | Tipo | Tarifa/Dia | Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta menor |  |  | 3% | 155
Andamio metálico tubular l.5x1.5 |  | 6500 | 25 | 260
II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  | Sub-total | 415
Descripcion | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unitario
Esmalte Pintura | Gal | 106240 | 0.06 | 6374
Thinner | Gal | 31520 | 0.05 | 1576
Brocha de 3 " | Und | 6535 | 0.02 | 131
Lija para Hierro | Und | 4000 | 0.02 | 80
IV. MANO DE OBRA |  |  |  | Sub-Total | 8161
Trabajador | Jornal | JornalTotal | Rendimiento | Valor Unitario
CUADRILLA TIPO II - (1 Of + 1 Ay) | 145908.7506 | 258506.5333 | 50 | 5170
Sub-total |  |  |  |  | 5170
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 13746
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 3299
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 137
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 687
PRECIO TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 17869
JOSÉ DAVID VARGAS ARIAS INGENIERO CIVIL |  | Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS SEC DE PLANEACION

## M1,1 (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F95
[10 empty] | Versión: | 1
Fecha de Aprobación:
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 1 | PRELIMINARES | [6 empty] | UNIDAD: |  | M2
ITEM: | 1.1 | Localización y replanteo
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m) | N° ELEMENTOS | Medida Total | ESQUEMAS:
Localización y Replanteo Total | m2 | 28.3 | 20.15 |  |  | 570.25
TOTAL | [5 empty] | 570.25
Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| SEC DE PLANEACIÓN | [5 empty] | ING CIVL

## M1,2 (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F95
[10 empty] | Versión: | 1
Fecha de Aprobación:
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 1 | PRELIMINARES | [6 empty] | UNIDAD: |  | M3
ITEM: | 1.2 | Excavación manual en material común con retiro de sobrantes
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m) | N° ELEMENTOS | Medida Total | ESQUEMAS:
Excavacion zapatas (A1 - B1 - A6 - B6) | M3 | 2.5 | 2.5 | 1.45 | 4 | 36.25
Excavacion zapatas (A4 - B4 - A5 - B5) | M3 | 2.4 | 2.4 | 1.45 | 4 | 33.41
Excavacion zapatas (A2 - B2 - A3 - B3) | M3 | 2.3 | 2.3 | 1.45 | 4 | 30.68
Excavacion viga para estructura | M3 | 14.8 | 0.5 | 0.7 | 2 | 10.36
Excavacion cunetas | M3 | 14.8 | 0.7 | 0.5 | 2 | 10.36
Excavación Cajas de inspección | M3 | 1 | 1 | 0.7 | 2 | 1.4
Excavación Para tubería aguas lluvias | M3 | 36.7 | 0.4 | 0.6 |  | 8.81
Excavacion cerramiento | M3 | 42.1922 | 0.4 | 0.55 |  | 9.28
TOTAL | [5 empty] | 140.55
Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| SEC DE PLANEACIÓN | [5 empty] | ING CIVL
41.41

## M1,3 (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F95
[10 empty] | Versión: | 1
Fecha de Aprobación:
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 1 | PRELIMINARES | [6 empty] | UNIDAD: |  | M3
ITEM: | 1.3 | Excavación mecanica para explanación a todo factor
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m) | N° ELEMENTOS | Medida Total | ESQUEMAS:
Excavación Mecánica para Explanación Andenes | M3 | 27.05 | 1 | 0.2 | 2 | 10.82
Excavación Mecánica para Explanación zona de polideportivo | M3 | 27.05 | 16.95 | 0.2 |  | 91.7
TOTAL | [5 empty] | 102.52
Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| SEC DE PLANEACIÓN | [5 empty] | ING CIVL

## M1,4 (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F95
[10 empty] | Versión: | 1
Fecha de Aprobación:
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 1 | PRELIMINARES | [6 empty] | UNIDAD: |  | M3
ITEM: | 1.4 | Relleno con recebo compactado PROCTOR PM 95%
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m) | N° ELEMENTOS | Medida Total | ESQUEMAS:
Relleno zapatas (A1 - B1 - A6 - B6) | M3 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4 | 15
Relleno zapatas (A4 - B4 - A5 - B5) | M3 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 4 | 13.82
Relleno zapatas (A2 - B2 - A3 - B3) | M3 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 4 | 12.7
Relleno Viga para estructura | M3 | 14.8 | 0.2 | 0.4 | 2 | 2.37
Relleno cunetas | M3 | 14.8 | 0.5 | 0.08 | 2 | 1.18
Relleno cajas de inspección | M3 | 1 | 1 | 0.15 | 2 | 0.3
Relleno Para tubería aguas lluvias | M3 | 34.706 | 0.1 | 0.45 |  | 1.56
Relleno andenes perimetrales | M3 | 27 | 1 | 0.1 | 2 | 5.4
Relleno cerramiento | M3 | 41.41 | 0.1 | 0.55 |  | 2.28
Relleno placa polideportivo | M3 | 27 | 16.9 | 0.08 |  | 36.5
Relleno mejoramiento zapata (A1 - B1 - A6 - B6) | M3 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 4 | 5
Relleno mejoramiento zapata (A4 - B4 - A5 - B5) | M3 | 2.4 | 2.4 | 0.25 | 4 | 5.76
Relleno mejoramiento zapata (A2 - B2 - A3 - B3) | M3 | 2.3 | 2.3 | 0.25 | 4 | 5.29
TOTAL | [5 empty] | 107.16
Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| SEC DE PLANEACIÓN | [5 empty] | ING CIVL

## M1,5 (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F95
[10 empty] | Versión: | 1
Fecha de Aprobación:
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 1 | PRELIMINARES | [6 empty] | UNIDAD: |  | M2
ITEM: | 1.5 | Demolición de piso en concreto. Incluye: Retiro
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m) | N° ELEMENTOS | Medida Total | ESQUEMAS:
Demolición de Placa de Juego Existente | M2 | 27.61 | 14.56 |  |  | 402
TOTAL | [5 empty] | 402
Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| SEC DE PLANEACIÓN | [5 empty] | ING CIVL

## M1,6 (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F95
[10 empty] | Versión: | 1
Fecha de Aprobación:
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 1 | PRELIMINARES | [6 empty] | UNIDAD: |  | M2
ITEM: | 1.6 | Desmonte de malla eslabonada
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m) | N° ELEMENTOS | Medida Total | ESQUEMAS:
Desmonte de malla Eslabonada | M2 | 27.63 | 2.2 |  |  | 60.79
TOTAL | [5 empty] | 60.79
Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| SEC DE PLANEACIÓN | [5 empty] | ING CIVL

## M1,7 (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F95
[10 empty] | Versión: | 1
Fecha de Aprobación:
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 1 | PRELIMINARES | [6 empty] | UNIDAD: |  | UND
ITEM: | 1.7 | Retiro de postes existentes, incluye demolición y retiro de cimentación, acometida, lamparas, crucetas y demás elementos
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m) | N° ELEMENTOS | Medida Total | ESQUEMAS:
Retiro de postes existentes, incluye demolición y retiro de cimentación, acometida, lamparas, crucetas y demás elementos | UND |  |  |  | 2 | 2
TOTAL | [5 empty] | 2
Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| SEC DE PLANEACIÓN | [5 empty] | ING CIVL

## M2,1 (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F95
[10 empty] | Versión: | 1
Fecha de Aprobación:
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 2 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO | [6 empty] | UNIDAD: |  | M3
ITEM: | 2.1 | Viga de cimiento de 0.40*0.40 m, en concreto de 3000 PSI
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m) | N° ELEMENTOS | Medida Total | ESQUEMAS:
Viga de cimiento de 0.40*0.40 m, en concreto de 3000 PSI | M3 | 24.95 | 0.4 | 0.4 | 2 | 7.98
TOTAL | [5 empty] | 7.98
Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| SEC DE PLANEACIÓN | [5 empty] | ING CIVL

## M2,2 (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F95
[10 empty] | Versión: | 1
Fecha de Aprobación:
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 2 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO | [6 empty] | UNIDAD: |  | M2
ITEM: | 2.2 | Placa en concreto de 3000 PSI, e=0.10 mts incluye malla electrosoldada 6mm; Huecos 15x15 cm
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m) | N° ELEMENTOS | Medida Total | ESQUEMAS:
Placa de Piso Polideportivo | M2 | 27.05 | 16.95 |  | 1 | 458.5
Placa de Circulación | M2 | 27.05 | 1 |  | 2 | 54.1
Descuento | M2 | 0.3 | 0.45 |  | -12 | -1.62
TOTAL | [5 empty] | 510.98
Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| SEC DE PLANEACIÓN | [5 empty] | ING CIVL

## M2,3 (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F95
[10 empty] | Versión: | 1
Fecha de Aprobación:
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 2 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO | [6 empty] | UNIDAD: |  | M3
ITEM: | 2.3 | Concreto Zapatas de 3000 PSI
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m) | N° ELEMENTOS | Medida Total | ESQUEMAS:
Concreto Zapatas 3000 PSI (A1 - B1 - A6 - B6) | M3 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4 | 10
Concreto Zapatas 3000 PSI (A4 - B4 - A5 - B5) | M3 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 4 | 9.22
Concreto Zapatas 3000 PSI (A2 - B2 - A3 - B3) | M3 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 4 | 8.46
TOTAL | [5 empty] | 27.68
Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| SEC DE PLANEACIÓN | [5 empty] | ING CIVL

## M2,4 (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F95
[10 empty] | Versión: | 1
Fecha de Aprobación:
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 2 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO | [6 empty] | UNIDAD: |  | M3
ITEM: | 2.4 | Columna de 0.35*0,40 cms, en concreto de 3000 PSI
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m) | N° ELEMENTOS | Medida Total | ESQUEMAS:
Columna en concreto de 3000 PSI | M3 | 4.8 | 0.35 | 0.4 | 12 | 8.06
TOTAL | [5 empty] | 8.06
Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| SEC DE PLANEACIÓN | [5 empty] | ING CIVL

## M2,5 (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F95
[10 empty] | Versión: | 1
Fecha de Aprobación:
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 2 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO | [6 empty] | UNIDAD: |  | M3
ITEM: | 2.5 | Viga de amarre Intermedia en concreto de 3000 PSI
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m) | N° ELEMENTOS | Medida Total | ESQUEMAS:
Viga de amarre Intermedia de 0.30*0.40 cms, en concreto de 3000 PSI | M3 | 28.3 | 0.3 | 0.4 | 2 | 6.79
TOTAL | [5 empty] | 6.79
Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| SEC DE PLANEACIÓN | [5 empty] | ING CIVL

## M2,6 (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F95
[10 empty] | Versión: | 1
Fecha de Aprobación:
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 2 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO | [6 empty] | UNIDAD: |  | ML
ITEM: | 2.6 | Cuneta A LL. en concreto de 3000 psi a=0.50 y e=0,10
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m) | N° ELEMENTOS | Medida Total | ESQUEMAS:
Cuneta A LL. en concreto de 3000 psi a=0.50 y e=0,10 | ML | 27.56 |  |  | 2 | 55.12
TOTAL | [5 empty] | 55.12
Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| SEC DE PLANEACIÓN | [5 empty] | ING CIVL

## 2,7a (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F95
[10 empty] | Versión: | 1
Fecha de Aprobación:
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 2 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO | [6 empty] | UNIDAD: |  | KG
ITEM: | 2.7 | Acero de Refuerzo 60.000 y 37.000 PSI
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m) | N° ELEMENTOS | Medida Total | ESQUEMAS:
Acero de refuerzo Zapatas de 2,30 | KG | 2.65 |  |  | 176 | 466.4 | [5 empty] | 466.4
Acero de refuerzo Zapatas de 2,40 | KG | 2.75 |  |  | 192 | 528 | [5 empty] | 528
Acero de refuerzo Zapatas de 2.50 | KG | 2.85 |  |  | 240 | 684 | [5 empty] | 684
Acero de refuerzo Viga de cimentación | KG | 30.25 |  |  | 8 | 242 | [5 empty] | 242
Acero Flejes Viga de cimentación | KG | 1.4 |  |  | 352 | 492.8 | [5 empty] | 492.8
Acero de refuerzo columna A3, A4, B3, B4 | KG | 5.9 |  |  | 16 | 94.4 | [5 empty] | 94.4
Acero de refuerzo columna A3, A4, B3, B4 | KG | 5.8 |  |  | 24 | 139.2 | [5 empty] | 139.2
fleje A3, A4, B3,B4 | KG | 1.31 |  |  | 316 | 413.96 | [5 empty] | 413.96
fleje A3, A4, B3,B4 | KG | 0.49 |  |  | 316 | 154.84 | [5 empty] | 154.84
fleje A3, A4, B3,B4 | KG | 0.44 |  |  | 316 | 139.04 | [5 empty] | 139.04
fleje A3, A4, B3,B4 | KG | 1.2 |  |  | 40 | 48 | [5 empty] | 48
fleje A3, A4, B3,B4 | KG | 0.46 |  |  | 40 | 18.4 | [5 empty] | 18.4
Acero de refuerzo columna A1, A2, B1, B2 | KG | 5.9 |  |  | 16 | 94.4 | [5 empty] | 94.4
Acero de refuerzo columna A1, A2, B1, B2 | KG | 5.8 |  |  | 8 | 46.4 | [5 empty] | 46.4
Acero de refuerzo columna A1, A2, B1, B2 | KG | 5.85 |  |  | 8 | 46.8 | [5 empty] | 46.8
fleje A1, A2, B1, B2 | KG | 1.31 |  |  | 340 | 445.4 | [5 empty] | 445.4
fleje A1, A2, B1, B2 | KG | 0.44 |  |  | 340 | 149.6 | [5 empty] | 149.6
fleje A1, A2, B1, B2 | KG | 1.18 |  |  | 40 | 47.2 | [5 empty] | 47.2
fleje A1, A2, B1, B2 | KG | 0.46 |  |  | 40 | 18.4 | [5 empty] | 18.4
fleje A1, A2, B1, B2 | KG | 0.41 |  |  | 40 | 16.4 | [5 empty] | 16.4
Acero de refuerzo columna A5, B5 | KG | 5.9 |  |  | 12 | 70.8 | [5 empty] | 70.8
Acero de refuerzo columna A5, B5 | KG | 5.8 |  |  | 4 | 23.2 | [5 empty] | 23.2
fleje A5, B5 | KG | 1.31 |  |  | 170 | 222.7 | [5 empty] | 222.7
fleje A5, B5 | KG | 0.5 |  |  | 170 | 85 | [5 empty] | 85
fleje A5, B5 | KG | 0.44 |  |  | 170 | 74.8 | [5 empty] | 74.8
fleje A5, B5 | KG | 1.16 |  |  | 20 | 23.2 | [5 empty] | 23.2
fleje A5, B5 | KG | 0.46 |  |  | 20 | 9.2 | [5 empty] | 9.2
fleje A5, B5 | KG | 0.4 |  |  | 20 | 8 | [5 empty] | 8
Acero de refuerzo columna A6, B6 | KG | 5.9 |  |  | 8 | 47.2 | [5 empty] | 47.2
Acero de refuerzo columna A6, B6 | KG | 5.8 |  |  | 8 | 46.4 | [5 empty] | 46.4
Acero de refuerzo columna A6, B6 | KG | 5.85 |  |  | 4 | 23.4 | [5 empty] | 23.4
fleje A6, B6 | KG | 1.31 |  |  | 158 | 206.98 | [5 empty] | 206.98
fleje A6, B6 | KG | 0.49 |  |  | 158 | 77.42 | [5 empty] | 77.42
fleje A6, B6 | KG | 0.44 |  |  | 158 | 69.52 | [5 empty] | 69.52
fleje A6, B6 | KG | 1.18 |  |  | 20 | 23.6 | [5 empty] | 23.6
fleje A6, B6 | KG | 0.46 |  |  | 20 | 9.2 | [5 empty] | 9.2
Acero de refuerzo Viga Aérea | KG | 32.95 |  |  | 12 | 395.4 | [5 empty] | 395.4
Acero Flejes Viga Superior | KG | 1.28 |  |  | 942 | 1205.76 | [5 empty] | 1205.76
TOTAL | [5 empty] | 6907.42
Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
6907.42
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| RESIDENTE DE OBRA | [5 empty] | ING CIVL

## M2,7 (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F22
[10 empty] | Versión: | 2
Fecha de Aprobación:
| MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | 25/03/2023
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 2 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO | [6 empty] | UNIDAD: |  | Kg
ITEM: | 2.7 | Acero de refuerzo 60.000 PSI
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN | Ø varilla | No. de Barras | Long. | Peso (kg/m) | N° ELEMENTOS | Peso Total (Kg) | ESQUEMAS:
Acero de refuerzo zapatas (A1 - B1 - A6 - B6) | No. 5 | 44 | 2.65 | 1.552 | 4 | 723.85
Acero de refuerzo zapatas (A4 - B4 - A5 - B5) | No. 5 | 48 | 2.75 | 1.552 | 4 | 819.46
Acero de refuerzo zapatas (A4 - B4 - A5 - B5) | No. 5 | 48 | 2.85 | 1.552 | 4 | 849.25
Acero de refuerzo Viga de cimentación | No. 5 | 4 | 30.25 | 1.552 | 2 | 375.58
Acero Flejes Viga de cimentación | No. 3 | 176 | 1.4 | 0.56 | 2 | 275.97
Acero de refuerzo columna a3, a4, b3, b4 | No. 6 | 4 | 5.9 | 2.235 | 4 | 210.98
Acero de refuerzo columna a3, a4, b3, b4 | No.4 | 6 | 5.8 | 0.994 | 4 | 138.36
fleje a3, a4, b3,b4 | No. 3 | 4 | 1.31 | 0.56 | 79 | 231.82
fleje a3, a4, b3,b4 | No. 3 | 4 | 0.49 | 0.56 | 158 | 173.42
fleje a3, a4, b3,b4 | No. 3 | 4 | 0.44 | 0.56 | 79 | 77.86
fleje a3, a4, b3,b4 | No. 3 | 4 | 1.2 | 0.56 | 79 | 212.35
fleje a3, a4, b3,b4 | No. 3 | 4 | 0.46 | 0.56 | 79 | 81.4
Acero de refuerzo columna a1, a2, b1, b2 | No. 6 | 4 | 5.9 | 2.235 | 4 | 210.98
Acero de refuerzo columna a1, a2, b1, b2 | No.5 | 2 | 5.85 | 1.552 | 4 | 72.63
Acero de refuerzo columna a1, a2, b1, b2 | No.4 | 2 | 5.8 | 0.994 | 4 | 46.12
fleje a1, a2, b1,b2 | No.3 | 85 | 1.31 | 0.56 | 4 | 249.42
fleje a1, a2, b1,b2 | No.3 | 85 | 0.49 | 0.56 | 4 | 93.3
fleje a1, a2, b1,b2 | No.3 | 85 | 0.44 | 0.56 | 4 | 83.78
fleje a1, a2, b1,b2 | No.3 | 85 | 1.18 | 0.56 | 4 | 224.67
fleje a1, a2, b1,b2 | No.3 | 85 | 0.46 | 0.56 | 4 | 87.58
fleje a1, a2, b1,b2 | No.3 | 85 | 0.41 | 0.56 | 4 | 78.06
Acero de refuerzo columna a5, b5 | No.6 | 6 | 5.9 | 2.235 | 2 | 158.24
Acero de refuerzo columna a5, b5 | No.4 | 2 | 5.8 | 0.994 | 2 | 23.06
fleje a5, b5 | No. 3 | 85 | 1.31 | 0.56 | 2 | 124.71
fleje a5, b5 | No. 3 | 85 | 0.5 | 0.56 | 2 | 47.6
fleje a5, b5 | No. 3 | 85 | 0.44 | 0.56 | 2 | 41.89
fleje a5, b5 | No. 3 | 85 | 1.16 | 0.56 | 2 | 110.43
fleje a5, b5 | No. 3 | 85 | 0.46 | 0.56 | 2 | 43.79
fleje a5, b5 | No. 3 | 85 | 0.4 | 0.56 | 2 | 38.08
Acero de refuerzo columna a6, b6 | No. 6 | 4 | 5.9 | 2.235 | 2 | 105.49
Acero de refuerzo columna a6, b6 | No. 5 | 2 | 5.85 | 1.552 | 2 | 36.32
Acero de refuerzo columna a6, b6 | No. 4 | 4 | 5.8 | 0.994 | 2 | 46.12
fleje a6, b6 | No. 3 | 79 | 1.31 | 0.56 | 2 | 115.91
fleje a6, b6 | No. 3 | 79 | 0.49 | 0.56 | 2 | 43.36
fleje a6, b6 | No. 3 | 79 | 0.44 | 0.56 | 2 | 38.93
fleje a6, b6 | No. 3 | 79 | 1.18 | 0.56 | 2 | 104.41
fleje a6, b6 | No. 3 | 79 | 0.46 | 0.56 | 2 | 40.7
Acero de refuerzo Viga Superior | No. 5 | 6 | 32.95 | 1.552 | 2 | 613.66
Acero Flejes Viga Superior | No. 3 | 242 | 1.28 | 0.56 | 2 | 346.93
Desperdisio por corte y figurado (5%) | [5 empty] | 369.8235
TOTAL | [5 empty] | 7766.2935
Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| SEC DE PLANEACIÓN | [5 empty] | ING CIVL

## M2,8 (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F95
[10 empty] | Versión: | 1
Fecha de Aprobación:
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 2 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO | [6 empty] | UNIDAD: |  | UND
ITEM: | 2.8 | Caja de inspección de 0,80*0,80 m en concreto de 3000 PSI para sistema de agua lluvias
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m) | N° ELEMENTOS | Medida Total | ESQUEMAS:
Caja de inspección de 0,80*0,80 m en concreto de 3000 PSI para sistema de agua lluvias | UND |  |  |  | 2 | 2
TOTAL | [5 empty] | 2
Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| SEC DE PLANEACIÓN | [5 empty] | ING CIVL

## M2,9 (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F95
[10 empty] | Versión: | 1
Fecha de Aprobación:
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 2 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO | [6 empty] | UNIDAD: |  | M2
ITEM: | 2.9 | Concreto pobre de 2000 PSI para limpieza
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m) | N° ELEMENTOS | Medida Total | ESQUEMAS:
Zapatas (A1 - B1 - A6 - B6) | M2 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 4 | 2.5
Zapatas (A4 - B4 - A5 - B5) | M2 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 4 | 2.3
Zapatas (A4 - B4 - A5 - B5) | M2 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 4 | 2.12
Viga de cimentación | M2 | 24.95 | 0.4 | 0.05 |  | 0.5
TOTAL | [5 empty] | 7.42
Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| SEC DE PLANEACIÓN | [5 empty] | ING CIVL
79,18 m2

## M2,10 (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F95
[10 empty] | Versión: | 1
Fecha de Aprobación:
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 2 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO | [6 empty] | UNIDAD: |  | M3
ITEM: | 2.1 | Concreto ciclópeo, 60% en concreto de 2500 PSI, y 40% en piedra, para cerramiento
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m) | N° ELEMENTOS | Medida Total | ESQUEMAS:
Concreto ciclópeo, 60% en concreto de 2500 PSI, y 40% en piedra, para cerramiento | M3 | 41.41 | 0.3 | 0.3 | 1 | 3.73
TOTAL | [5 empty] | 3.73
Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| SEC DE PLANEACIÓN | [5 empty] | ING CIVL

## M2,11 (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F95
[10 empty] | Versión: | 1
Fecha de Aprobación:
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 2 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO | [6 empty] | UNIDAD: |  | ML
ITEM: | 2.11 | Suministro e instalación de tuberia de 6" sanitaria incluye accesorios.
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m) | N° ELEMENTOS | Medida Total | ESQUEMAS:
Suministro e instalación de tuberia de 6" sanitaria incluye accesorios. | ML | 36.7 |  |  |  | 36.7
TOTAL | [5 empty] | 36.7
Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| SEC DE PLANEACIÓN | [5 empty] | ING CIVL

## M3,1 (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F95
[10 empty] | Versión: | 1
Fecha de Aprobación:
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 3 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO | [6 empty] | UNIDAD: |  | M2
ITEM: | 3.1 | Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto portante elaborada en sitio, con lamina de acero, color blanco almendra, calibre 22 galvanizado, prepintado y en grado 40, flecha al 20% con respecto al ancho a cubrir, tipo membrana (Sistema modular con secciones únicas y sin traslapo a lo ancho, unidas entre sí por medio de grafado mecánico). para placa de polideportivo.
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m) | N° ELEMENTOS | Medida Total | ESQUEMAS:
Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto portante elaborada en sitio, con lamina de acero, color blanco almendra, calibre 22 galvanizado, prepintado y en grado 40, flecha al 20% con respecto al ancho a cubrir, tipo membrana (Sistema modular con secciones únicas y sin traslapo a lo ancho, unidas entre sí por medio de grafado mecánico). para placa de polideportivo. | M2 | 28.3 | 19.86 |  |  | 562.04
TOTAL | [5 empty] | 562.04
Observaciones: | El ancho de la cubierta (16,55m) se tiene en cuenta una flecha del 20% (19,86 m)
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| SEC DE PLANEACIÓN | [5 empty] | ING CIVL

## M3,2 (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F95
[10 empty] | Versión: | 1
Fecha de Aprobación:
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 3 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO | [6 empty] | UNIDAD: |  | UND
ITEM: | 3.2 | Suministro e instalación de anclajes de canalón, compuesto por platina metálica de 30x45 e-3/8 ángulo de fijación a canal de 4"x1/4" L=0,25 m, 4 pernos de anclaje de 01/2 long= 0,10m, según diseño.
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m) | N° ELEMENTOS | Medida Total | ESQUEMAS:
Suministro e instalación de anclajes de canalón, compuesto por platina metálica de 30x45 e-3/8 ángulo de fijación a canal de 4"x1/4" L=0,25 m, 4 pernos de anclaje de 01/2 long= 0,10m, según diseño. | UND |  |  |  | 26 | 26
TOTAL | [5 empty] | 26
Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| SEC DE PLANEACIÓN | [5 empty] | ING CIVL

## M3,3 (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F95
[10 empty] | Versión: | 1
Fecha de Aprobación:
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 3 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO | [6 empty] | UNIDAD: |  | ML
ITEM: | 3.3 | Suministro e Instalación de canalón metálico de acero estructural con 3/16" de espesor (según diseño), una mano de pintura 3 en 1 de Pintuco.
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m) | N° ELEMENTOS | Medida Total | ESQUEMAS:
Suministro e Instalación de canalón metálico de acero estructural con 3/16" de espesor (según diseño), una mano de pintura 3 en 1 de Pintuco. | ML | 28.4 |  |  | 2 | 56.8
TOTAL | [5 empty] | 56.8
Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| SEC DE PLANEACIÓN | [5 empty] | ING CIVL

## M3,4 (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F95
[10 empty] | Versión: | 1
Fecha de Aprobación:
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 3 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO | [6 empty] | UNIDAD: |  | ML
ITEM: | 3.4 | Bajante aguas lluvias en PVC 4" incluye: Accesorios
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m) | N° ELEMENTOS | Medida Total | ESQUEMAS:
Bajante aguas lluvias en PVC 4" incluye: Accesorios | ML | 4.5 |  |  | 8 | 36
TOTAL | [5 empty] | 36
Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| SEC DE PLANEACIÓN | [5 empty] | ING CIVL

## M3,5 (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F95
[10 empty] | Versión: | 1
Fecha de Aprobación:
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 3 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO | [6 empty] | UNIDAD: |  | ML
ITEM: | 3.5 | Cerramiento en malla eslabonada Calibre 10 con rombos de 2" , ángulo de 3/16"X1/4" y tubo galvanizado de 2" h= 3.0m, antepecho en ladrillo a la vista de h=0.40m, pedestal en concreto de 3000 PSI de 0.20x0.20m, viga cinta de 0.10x0.12m y viga de cimiento de ,25x,25 incluye acero incluye acero 1/2 y estribos en 3/8
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m) | N° ELEMENTOS | Medida Total | ESQUEMAS:
Cerramiento en malla eslabonada Calibre 10 con rombos de 2" , ángulo de 3/16"X1/4" y tubo galvanizado de 2" h= 3.0m, antepecho en ladrillo a la vista de h=0.40m, pedestal en concreto de 3000 PSI de 0.20x0.20m, viga cinta de 0.10x0.12m y viga de cimiento de ,25x,25 incluye acero incluye acero 1/2 y estribos en 3/8 | ML | 41.41 |  |  |  | 41.41
TOTAL | [5 empty] | 41.41
Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| SEC DE PLANEACIÓN | [5 empty] | ING CIVL

## M4,1 (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F95
[10 empty] | Versión: | 1
Fecha de Aprobación:
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 4 | ILUMINACION DE POLIDEPORTIVO | [6 empty] | UNIDAD:
ITEM: | 4.1 | ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES EN BAJA TENSION
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m) | N° ELEMENTOS | Medida Total | ESQUEMAS:
Suministro e instalación de circuito de iluminacion en 2#12+1#12T a instalar en tubería EMT y/o PVC 3/4". Incluye tubería, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | ML | 200 |  |  |  | 200
Suministro e instalación de salida para tomacorriente. Incluye tubería aparato y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UND |  |  |  | 16 | 16
Suministro e instalación de camaras de inspeccion de 0,6x0,6 mts | UND |  |  |  | 1 | 1
Suministro e instalación de camaras de inspeccion de 0,4x0,4 mts | UND |  |  |  | 1 | 1
Suministro e instalación de circuito alimentador en cable antifraude 2#6+1#6 AWG para tablero de distribución. Incluye tubería PVC DB 2", accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | ML | 30 |  |  |  | 30
Suministro e instalación de bajante de 2" IMC para acometida general en cable antifraude 2#6+1#6 AWG. | UND |  |  |  | 1 | 1
TOTAL
Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| SEC DE PLANEACIÓN | [5 empty] | ING CIVL

## M4,2 (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F95
[10 empty] | Versión: | 1
Fecha de Aprobación:
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 4 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO | [6 empty] | UNIDAD:
ITEM: | 4.2 | APANTALLAMIENTO
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m) | N° ELEMENTOS | Medida Total | ESQUEMAS:
Suministro e instalación de punta captadora convencional tipo Franklin roscada a instalar en tubería IMC 3/4". | UND |  |  |  | 6 | 6
Suministro e instalación de tubería IMC de 3/4" x 1.5m para soportar puntas Franklin. Incluye soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UND |  |  |  | 6 | 6
Suministro e instalación de alambron 8 mm a instalar en techo. | ML | 77 |  |  |  | 77
Suministro e instalación de bajantes en cable de aluminio 1/0 AWG a instalar en tubería IMC 3/4". | UND |  |  |  | 6 | 6
Suministro e instalación de electrodo de puesta a tierra tipo varilla copperweld de 5/8" x 2,4 m. | UND |  |  |  | 6 | 6
Suministro e instalación de soldadura exotérmica de 90gr. | UND |  |  |  | 6 | 6
Suministro e instalación de caja de inspección 30x30cm. | UND |  |  |  | 6 | 6
Suministro e insta cable de cobre desnudo 2/0 AWG a enterrar directamente. | ML | 120 |  |  |  | 120
TOTAL
Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| SEC DE PLANEACIÓN | [5 empty] | ING CIVL

## M4,3 (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F95
[10 empty] | Versión: | 1
Fecha de Aprobación:
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 4 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO | [6 empty] | UNIDAD: |  | UND
ITEM: | 4.3 | ILUMINACION
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m) | N° ELEMENTOS | Medida Total | ESQUEMAS:
Proyector Led 200W-110/220V | UND |  |  |  | 8 | 8
TOTAL | [5 empty] | 8
Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| SEC DE PLANEACIÓN | [5 empty] | ING CIVL

## M4,4 (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F95
[10 empty] | Versión: | 1
Fecha de Aprobación:
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 4 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO | [6 empty] | UNIDAD: |  | UND
ITEM: | 4.4 | TABLERO DE MEDIDA Y CONTROL
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m) | N° ELEMENTOS | Medida Total | ESQUEMAS:
Suministro e instalacion de caja para medidor. Incluye medidor bifasico y breaker | UND |  |  |  | 1 | 1
Suministro e instalacion de tablero de control de alumbrado. | UND |  |  |  | 1 | 1
TOTAL
Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| SEC DE PLANEACIÓN | [5 empty] | ING CIVL

## M5,1 (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F95
[10 empty] | Versión: | 1
Fecha de Aprobación:
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 5 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y DEMARCACIÓN | [6 empty] | UNIDAD: |  | M2
ITEM: | 5.1 | Graniplast aplicado en muros o superficies receptoras de la aplicación
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m) | N° ELEMENTOS | Medida Total | ESQUEMAS:
Graniplast en Columnas | M2 | 4.1 | 1.5 |  | 12 | 73.8
Graniplast en Viga Aérea | M2 | 28.3 | 1.1 |  | 2 | 62.26
Graniplast en TAPAS | M2 | 0.3 | 0.4 |  | 4 | 0.48
TOTAL | [5 empty] | 136.54
Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| SEC DE PLANEACIÓN | [5 empty] | ING CIVL

## M5,2 (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F95
[10 empty] | Versión: | 1
Fecha de Aprobación:
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 5 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y DEMARCACIÓN | [6 empty] | UNIDAD: |  | M2
ITEM: | 5.2 | Pintura para columnas tipo Koraza
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m) | N° ELEMENTOS | Medida Total | ESQUEMAS:
Pintura en Muros | M2 | 1 | 1.5 |  | 12 | 18
TOTAL | [5 empty] | 18
Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| SEC DE PLANEACIÓN | [5 empty] | ING CIVL

## M5,3 (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F95
[10 empty] | Versión: | 1
Fecha de Aprobación:
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 5 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y DEMARCACIÓN | [6 empty] | UNIDAD: |  | M2
ITEM: | 5.3 | Pintura Antideslizante resistente al trafico peatonal y polideportivo
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m) | N° ELEMENTOS | Medida Total | ESQUEMAS:
Pintura sobre Placa | M2 | 27.05 | 16.95 |  |  | 458.4975
TOTAL | [5 empty] | 458.4975
Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| SEC DE PLANEACIÓN | [5 empty] | ING CIVL

## M5,4 (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F95
[10 empty] | Versión: | 1
Fecha de Aprobación:
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 5 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y DEMARCACIÓN | [6 empty] | UNIDAD: |  | ML
ITEM: | 5.4 | Demarcación de cancha multiple
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m) | N° ELEMENTOS | Medida Total | ESQUEMAS:
Demarcación de cancha multiple | ML | 244.29 |  |  | 1 | 244.29
TOTAL | [5 empty] | 244.29
Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| SEC DE PLANEACIÓN | [5 empty] | ING CIVL

## M5,5 (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F95
[10 empty] | Versión: | 1
Fecha de Aprobación:
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 5 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y DEMARCACIÓN | [6 empty] | UNIDAD: |  | UND
ITEM: | 5.5 | Suministro e instalación de tableros acrílicos. Incluye: Aro, malla, tornillos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m) | N° ELEMENTOS | Medida Total | ESQUEMAS:
Suministro e instalación de tableros acrílicos. Incluye: Aro, malla, tornillos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | UND |  |  |  | 2 | 2
TOTAL | [5 empty] | 2
Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| SEC DE PLANEACIÓN | [5 empty] | ING CIVL

## M5,6 (hidden)
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [8 empty] | Código | DIH-CGID-F95
[10 empty] | Versión: | 1
Fecha de Aprobación:
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | [6 empty] | No. CONTRATO:
LOCALIZACION: | VDA EL CARMEN | [6 empty] | PERIODO COMPRENDIDO: |  | Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CAPÍTULO: | 5 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y DEMARCACIÓN | [6 empty] | UNIDAD: |  | ML
ITEM: | 5.6 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte para portería existente
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN |  | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m) | N° ELEMENTOS | Medida Total | ESQUEMAS:
Parales verticales | m | 2 |  |  | 2 | 4
Travesaño superior | m | 3 |  |  | 2 | 6
Parales Piso | m | 2 |  |  | 2 | 4
Apoyos Diagonales | m | 3.2 |  |  | 2 | 6.4
Diagonales inferiores baloncesto | m | 1.55 |  |  | 2 | 3.1
Diagonales superiores Baloncesto | m | 2.1 |  |  | 2 | 4.2
Apoyos sobre Diagonales | m | 0.95 |  |  | 2 | 1.9
Marco tablero | m | 6 |  |  | 1 | 6
Refuerzos marco | m | 1.2 |  |  | 2 | 2.4
TOTAL | [5 empty] | 38
Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
| Vo.Bo. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS | [5 empty] | PROYECTO Ing. JOSE DAVID VARGAS ARIAS
| SEC DE PLANEACIÓN | [5 empty] | ING CIVL