
ANEXO N° 2
Ficha Técnica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.

1.1. Descripción del objeto a contratar

“Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre CORANTIOQUIA y “Una ESAL de reconocida idoneidad” para implementar un proceso de apropiación social y educación ambiental para la conservación de las áreas protegidas a través del reconocimiento y sensibilización del patrimonio sonoro natural en la jurisdicción de Corantioquia.”.
Para los procesos de selección que se adelantan bajo la modalidad de Proceso especial con ofertas, se deberá relacionar los códigos UNSPSC[footnoteRef:1] que se circunscriben al objeto contractual según se indica a continuación: [1:  Iniciales de United Nations Standard Products and Services Code. Es un sistema de cifrado que clasifica productos y servicios para fines comerciales a escala mundial.] 

El objeto contractual se encuentra enmarcado dentro de los siguientes códigos del clasificador de bienes y servicios:
	UNSPSC
	Descriptor

	86131601
	Escuelas de Música

	93141703
	Servicios Relacionados con el Arte

	86141501
	Servicios de asesorías educativas



1.2. Especificaciones Técnicas:

Las especificaciones técnicas abordan de manera integral los alcances, cumpliendo con los criterios metodológicos y operativos para el desarrollo de un proceso que redunda en el desarrollo de un proceso de apropiación social y educación ambiental para la conservación de las áreas protegidas a.
Este proceso de apropiación-educación debe considerar principios y enfoques definidos por la Política Nacional de Educación Ambiental (2026) entre los que sobresalen:
Principios
Ética del cuidado: El cuidado involucra la responsabilidad del Estado y la sociedad, y supone no solo atender las necesidades inmediatas de las personas cercanas, sino también asumir la corresponsabilidad con los ecosistemas, los territorios y las demás formas de vida, mediante acciones que favorezcan la protección, la regeneración y la armonización de las relaciones que la hacen posible.
Acción sin daño: La acción sin daño se incorpora aquí como orientación fundamental para toda intervención en educación ambiental, buscando fortalecer vínculos comunitarios. Este principio busca que las acciones y actuaciones promuevan la equidad, el bienestar y el diálogo territorial.
Justicia ambiental: Este principio concibe a los conflictos socioambientales como la expresión de profundas asimetrías políticas, económicas y territoriales, más que externalidades del desarrollo y crecimiento económico. 
Enfoques
Territorial: Más que espacios geográficos delimitados, los territorios se constituyen a partir de relaciones sociales, ecológicas, culturales, económicas y políticas construidas colectivamente. Pueden comprenderse como el tejido en el que se entrelazan experiencias, memorias, identidades, prácticas culturales, vínculos afectivos y saberes locales.
Diferencial e interseccional: Este enfoque reconoce la diversidad del país y promueve procesos educativos accesibles, equitativos, inclusivos, participativos y orientados al respeto por la dignidad y valoración de las diferencias de los sujetos de derechos. 
Interculturalidad y autonomía: El diálogo intercultural y la autonomía se proponen como un enfoque coherente con el carácter pluriétnico y multicultural del país y con la necesidad de avanzar hacia la justicia epistémica. Esto implica que su implementación no puede reducirse al reconocimiento simbólico de la diversidad biocultural, sino que debe abordar la educación ambiental como un proceso con la capacidad de comprender la realidad compleja de los territorios para interpelar y contribuir a transformar las estructuras que han sostenido la exclusión, la subordinación y la jerarquización de saberes, sujetos y formas de vida.
Intergeneracional: La solidaridad entre generaciones como clave de la justicia ambiental implica reconocer que la toma de decisiones ambientales del presente no puede hipotecar los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ni el futuro de las generaciones venideras.
Adicionalmente, se considera en atención a la necesidad de generar capacidades en las comunidades atender desde los alcances propuestos los siguientes lineamientos.
· Posibilitar la construcción de escenarios para el diálogo y la reflexión en torno a las áreas protegidas y el patrimonio sonoro natural
· Articular el proceso con otras estrategias lideradas por la Corporación en su jurisdicción.
· Promover la apropiación social de las áreas protegidas de la jurisdicción de Corantioquia, como oportunidad de gestión ambiental territorial.
· Promover el reconocimiento del territorio como componente del proceso metodológico. 
· Articular las dimensiones de la investigación a las situaciones ambientales que se desarrollan en el territorio.
Del mismo modo, el estudio previo define los soportes normativos que orientan el desarrollo del objeto, donde sobre salen: Educación Ambiental, Conservación y Áreas protegidas.
El desarrollo del objeto se orienta bajo los principios de planeación, de la identificación de sistemas de relaciones en el territorio, el análisis y la comprensión, a su vez que la apropiación y proyección territorial, desde un ejercicio práctico, de indagación, de diálogo y agrupación de actores en el marco de las acciones en educación ambiental y apropiación social. 
Alcance único. Proceso de Apropiación social y educación ambiental para la conservación de las áreas protegidas a través del reconocimiento y sensibilización del patrimonio sonoro natural en la jurisdicción de Corantioquia.
Durante este proceso, el patrimonio sonoro natural se entiende como el conjunto de sonidos asociados a las áreas protegidas. Estos sonidos constituyen un insumo pedagógico para conectar la dimensión ambiental de estos escenarios con el contexto social de niños, niñas y jóvenes de los municipios aledaños. En este sentido, el proceso de apropiación social y educación ambiental contribuye a la conservación de las áreas protegidas al visibilizar sus valores objeto de conservación mediante el reconocimiento de sus sonidos.
Así, se implementará el proceso en ocho (8) municipios de la jurisdicción que se encuentran en zonas de influencia de áreas protegidas. La tabla 2 señala la oficina territorial, en el área protegida y los municipios asociados. 
Tabla 3.  Municipios donde se ejecutará el proyecto
	Oficina Territorial
	Área protegida 
	Municipio 1
	Área protegida
	Municipio 2

	Citará
	DMI Cuchilla Jardín - Támesis
	Jardín
	RFPR Farallones de Citará
	Ciudad Bolívar

	Cartama y Citará
	RFPR Farallones de Citará
	Andes
	DMI Cuchilla Jardín - Támesis
	Támesis

	Aburrá sur
	DRMI Divisoria Valle de Aburra Río Cauca
	Amagá
	DRMI Bosque Seco del Occidente Antioqueño
	Heliconia

	Aburrá norte
	DRMI Quitasol - La Holanda
	Barbosa
	DRMI Quitasol - La Holanda
	Girardota



En cada uno de los ocho municipios se desarrollará un proceso de apropiación social y educación ambiental, que comprenderá dos (2) jornadas formativas con una duración mínima de seis (6) horas cada una. En total, se llevarán a cabo dieciséis (16) jornadas vinculadas al reconocimiento y la sensibilización ambiental a través del patrimonio sonoro.Durante las jornadas se abordarán los siguientes componentes: 1) sensibilización ambiental; 2) sensibilización musical; y 3) construcción de instrumentos musicales con materiales reutilizables. Además, en la segunda jornada se realizará una muestra musical mediante conciertos didácticos. A lo largo del proceso se incorporarán sonidos de las áreas protegidas para promover el reconocimiento de sus valores objeto de conservación.
Tabla 4.  Resumen actividades y productos
	Actividades
	Subactividad 
	Productos esperados

	Diseño metodológico y alistamiento operativo
	Diseño metodológico para el desarrollo del alcance
	Documento con la propuesta metodológica ajustada, perfil de los niños, niñas y/o jóvenes participantes, cronograma de actividades y desarrollo metodológico para las jornadas definidas. La propuesta deberá incluir el desarrollo los temas de formación descritos en las actividades de este alcance.  

	
	Alistamiento operativo
	Documento con la propuesta operativa para el desarrollo de las actividades definidas en este alcance.
Vinculación del equipo técnico-profesional que desarrollará el proceso.

	Jornada uno reconocimiento: sonido, ambiente y cotidianidad. 

	Tema 1: Sensibilización ambiental 

	

Documento con la memoria de las ocho (8) jornadas de reconocimiento desarrolladas que incluya al menos: balance general, aprendizajes, conclusiones, soporte fotográfico y sonoro del proceso.

Base de datos niños, niñas y jóvenes participantes en el proceso - listado de asistencia con enfoque diferencial SGI Corantioquia. 

	
	Tema 2:  reconocimiento de los sonidos del territorio.
	

	
	Tema 3: formación reciclaje creativo enfocados en la creación de instrumentos con materiales reciclables.
	

	Jornada de profundización: cartografía sonora de mi territorio.

	Tema 1: Sensibilización y formación ambiental asociada a los valores objeto de conservación de las áreas protegidas y el patrimonio natural.

	Documento con la memoria de las ocho (8) jornadas de profundización  desarrolladas que incluya al menos: balance general, aprendizajes, conclusiones, soporte fotográfico y sonoro del proceso.

Material sonoro y de video con las canciones compuestas como parte del proceso.
Base de datos niños, niñas y jóvenes participantes en el proceso. listado de asistencia con enfoque diferencial SGI Corantioquia.
.


	
	Tema 2: Sonidos del territorio composición de canciones con enfoque ambiental.

	

	
	Tema 3: Realización de al menos de muestra musical conciertos didácticos 

	



A continuación, se presenta las actividades que estructuran este alcance:
Diseño metodológico y alistamiento operativo	
Durante esta actividad se deberá consolidar los acuerdos metodológicos y operativos que orientaran el desarrollo este alcance. El diseño metodológico incluirá la presentación de los objetivos, contenidos, recursos didácticos, cronograma y espacios, validado por la Corantioquia.
Adicionalmente, deberá identificar las grupos y espacios donde se llevará a cabo el proceso y el perfil de los participantes. El diseño deberá determinar las fechas para el desarrollo de las jornadas de formación.
Por otra parte, el alistamiento operativo se refiere a las definiciones para garantizar los equipamientos, materiales y recursos necesarios para el desarrollo de las jornadas y de los temas descritos en este documento. En este caso, el alistamiento no podrá superar los recursos definidos el componente financiero del proceso.
Se entiende el diseño metodológico y el alistamiento operativo como un momento que antecede el desarrollo de las otras actividades definidas durante el proceso.  
Las partes conformaran un comité para la revisión y aprobación metodológica. El comité estará compuesto por dos integrantes de Corantioquia y dos representantes de la ESAL.
Soporte: Actas de reunión, listados de asistencia y los productos documentales señalados en cada subactividad. 
Subactividad 3.2.1.1.1 Diseño metodológico para el desarrollo del alcance	
Producto: Documento con la propuesta metodológica ajustada, perfil de los niños, niñas y/o jóvenes participantes, cronograma de actividades y desarrollo metodológico para las jornadas definidas. La propuesta deberá incluir los temas descritos en las actividades de este alcance.  
Subactividad 3.2.1.1.2 aprestamiento operativo logístico 
En atención al diseño metodológico se realizará el alistamiento operativo para garantizar el desarrollo de las jornadas de formación definidas y la vinculación del personal mínimo requerido.  Para las jornadas deberá detallarse traslados y la propuesta de refrigerio en atención al rubro definido para tal fin. 
Producto: Documento con la propuesta operativa para el desarrollo de las actividades definidas en este alcance-
 Actividad Jornadas de reconocimiento: sonido, ambiente y cotidianidad. 
Durante este ciclo se deberán desarrollar ocho (8) jornadas de reconocimiento, una por municipio. Las jornadas deberán permitirán el reconocimiento de las áreas protegidas y la construcción de elementos musicales con materiales reciclados. 
Durante esta jornada se deberan desarrollas los siguientes temas:
Tema 1: Sensibilización ambiental asociada al reconocimiento de áreas protegidas y el patrimonio natural.
Tema 2:  reconocimiento de los sonidos de la naturaleza y el territorio.
Tema 3: formación reciclaje creativo enfocados en la creación de instrumentos con materiales reciclables.
Soportes: acta y de las jornadas que incluya listado de asistencia, soportes fotográficos y de video.
Productos de la actividad: Documento con la memoria de las jornadas desarrolladas que incluya al menos: balance general, aprendizajes, conclusiones, soporte fotográfico y sonoro del proceso. Base de datos niños, niñas y jóvenes participantes en el proceso
Actividad Jornada de profundización: cartografía sonora de mi territorio.
Se desarrollarán ocho (8) jornadas, una por municipio. Durante estas jornadas se construirá una cartografía sonora del territorio, articulando la jornada de sensibilización y profundizando el reconocimiento de las áreas protegidas con los sonidos del territorio habitado por los participantes.  Durante estas jornadas se deberán abordar los siguientes temas:
Tema 1: Sensibilización y formación ambiental asociada a los valores objeto de conservación de las áreas protegidas y el patrimonio natural.
Tema 2: Sonidos del territorio composición de canciones con enfoque ambiental.
Tema 3: Realización de al menos de muestra musical utilizando los instrumentos construidos durante la primera jornada. 
Soportes: acta por cada una de las jornadas que incluya listado de asistencia, soportes fotográficos y de video.
Productos de la actividad: Documento con la memoria de las jornadas desarrolladas que incluya al menos: balance general, aprendizajes, conclusiones, soporte fotográfico y sonoro del proceso. Base de datos niños, niñas y jóvenes participantes en el proceso

Adicionalmente, la ESAL para el adecuado cumplimiento del objeto del convenio deberá proveer y/o gestionar los siguientes elementos.
Tabla 5.  Requerimientos mínimos
	No
	Item

	1
	Gastos de desplazamiento con viáticos

	2
	Gastos desplazamiento sin viáticos

	3
	Kit elementos para la creación de instrumentos

	4
	Grabadora portátil de sonido (Zoom H8 Essential-32 bits-4 entradas XRL-1 tera-)
Nota: El alquiler de este equipo es por día, se calculan 2 días por actividad ya que por la ubicación de las actividades no es posible realizar la devolución el mismo día.

	5
	Kit papelería y materiales pedagógicos incluye: cartulinas, resmas de papel, marcadores, papel periódico, lápices, lapiceros, borradores, sacapuntas. (La cantidad necesaria para cubrir la totalidad de las actividades del convenio - Se proyectan 1.600 beneficiarios).

	6
	Transporte equipos.

	7
	Refrigerio compuesto por: empanada de carne tamaño regular o pastel de pollo o buñuelo grande, o sanduche y vaso de jugo natural 8oz, o café con leche o jugo
en caja.

	8
	Alquiler de espacios para talleres en Cada Municipio
(Con al menos 101 Sillas, 10 mesas, 1 tablero)

	9
	Sala o espacios para muestras 
(Capacidad para 200 personas, con 200 sillas)

	10
	Alquiler video beam (epson-3LC-3.000 lumens-HMDI)

	11
	Alquiler equipos de cómputo pantalla 14" (16 GB RAM - 512 GB ROM - Sistema Operativo Windows)

	12
	Alquiler sonido y amplificación para muestra final (2 consolas-4 canales-4 microfonos-4 cabinas-4 soportes-2 bases micrófono-cableado-sistema eléctrico)

	13
	Alquiler Cámara de video profesional (Sony-4k-memoria SCD-GB 64) 
Nota: El alquiler de este equipo es por día, se calculan 2 días por actividad ya que por la ubicación de las mismas no es posible realizar la devolución el mismo día.

	14
	Alquiler sede desarrollo del proyecto

	15
	Pólizas (Cumplimiento, Pago de Salarios, RC)



Personal requerido
Tabla 6.  Personal mínimo requerido para el desarrollo del proceso
	Perfil
	Formación
	Experiencia
	Cant Personal
	Dedicación
(%)
	Tiempo requerido

	Coordinador 
	Profesional o tecnólogo de los NBC de la ingeniería, administración o económica.
	1 año de experiencia relacionada
	1
	100
	2
meses

	Profesionales: música, creación sonora y educación 
	Licenciados en educación artística o musical.
Profesional social con formación en NBC: 
	1 año de experiencia relacionada
	2
	100
	2
meses

	Tallerista en educación ambiental 
	Técnico, tecnólogo o profesional del NBC Educación, Sociología, trabajo social y afines, Antropología
	1 año de experiencia relacionada.
	1
	100
	2
meses

	Asistente logístico y administrativo 
	Bachiller, técnico o tecnólogo de cualquier NBC
	1 año de experiencia general
	3
	100
	2
meses

	Asistente Documentación audiovisual 
	Bachiller, técnico o tecnólogo de cualquier NBC
	1 año de experiencia general
	1
	100
	2
meses


Autorizaciones, permisos y licencias requeridas
N/A
Diseños, si el proyecto a ejecutar los requiere
N/A



