## Hoja1
ANEXO 3. MATRIZ DE ANÁLISIS, ASIGNACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA -OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA PARA LOS EXTINTORES UBICADOS EN LA SEDE CENTRAL, ARCHIVO CENTRAL Y EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL NIVEL ENTRAL DE LA ENTIDAD EN DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO [HACO2.1][LCRL2.2]PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
No. | CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO) | FUENTE (INTERNO - EXTERNO) | ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN) | TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T) | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | PRESENTACIÓN DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS | DIFICULTAD PARA EJECUTAR UN CONTRATO CUYOS VALORES NO CORRESPONDEN A LA REALIDAD DEL MERCADO. | 1 | 2 | 3 | BAJO | PROPONENTE | REQUERIMIENTO PARA EXPLICAR Y SUSTENTAR LOS VALORES OFERTADOS SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | PNN | ETAPA PRECONTRACTUAL | ETAPA PRECONTRACTUAL | EL COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR TÉCNICO ECONÓMICO REQUERIRÁ LA SUSTENTACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS Y DEFINIRÁ SU ACEPTACIÓN O RECHAZO. | ETAPA PRECONTRACTUAL
2 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | RIESGO DE COLUSIÓN, EN EL CUAL DOS O MÁS OFERENTES REALIZAN ACUERDOS DE MANERA FRAUDULENTA CON EL FIN DE LOGRAR QUE UN PROPONENTE EN PARTICULAR SEA SELECCIONADO. | INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS, PENALES Y FISCALES. RESTRICCIÓN A LA LIBRE CONCURRENCIA | 3 | 3 | 6 | ALTO | PROPONENTE | 1) EN LA ETAPA DE SELECCIÓN, EL OFERENTE DEBE SUSCRIBIR SU COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. 2) REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA QUE ADELANTE LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES, UNA VEZ SE HAYA RECOLECTADO EL MATERIAL PROBATORIO O INDICIARIO. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | PNN | AL MOMENTO DEL CIERRE DEL PROCESO | AL MOMENTO DEL CIERRE DEL PROCESO | COMPORTAMIENTOS DE LOS PROPONENTES ANTES DEL CIERRE DEL PROCES O DURANTE LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS | ETAPA PRECONTRACTUAL
3 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL (EQUIPO HUMANO) | CONTAGIO DE ENFERMEDADES CON RIESGO BIOLOGICO DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA PREVENIR Y FRENAR CONTAGIOS | 4 | 3 | 3 | PROBABLE | PNN Y CONTRATISTA | ADELANTAR TODOS LOS CONTROLES NECESARIOS Y OBSERVAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD Y PROTOCOLOS IMPUESTOS PARA EVITAR PROPAGACIÓN DE CONTAGIOS. CONTROL DE ACCESO Y CONTACTO DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON AGENTES EXTERNOS QUE AUMENTEN EL RIESGO DE CONTAGIO. | 4 | 3 | 4 | ALTA | NO | PNN Y CONTRATISTA | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO ESTRICTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR PARTE DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | Durante la ejecución del contrato
4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | CAMBIO EN LA REGULACIÓN NORMATIVA PARA EL SERVICIO | COSTOS ADICIONALES POR CAMBIOS EN REGULACIONES PARA EL SERVICIO | 1 | 4 | 5 | MEDIO | PNN Y CONTRATISTA | SE EVALUARÁ EL IMPACTO DE DICHAS REGULACIONES PARA DETERMINAR EL EFECTO ECONÓMICO EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS QUE DA ORIGEN AL PROCESO Y VERIFICAR SI SE ALTERA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO. NO OBSTANTE, DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO, SE CONTEMPLA QUE EL CONTRATISTA DEBE TENER EN CUENTA LOS POSIBLES INCREMENTOS. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | SED | EN LA OCURRENCIA DEL EVENT | HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO | EL SUPERVISOR DEBE LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LAS REGULACIONES EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS QUE DA ORIGEN AL PROCESO. EN CASO QUE PROCEDA, LOS POSIBLES INCREMENTOS DEBERÁN DISTRIBUIRSE POR IGUAL. | Durante la ejecución del contrato
5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | NATURALEZA | INTERRUPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEBIDO A DESASTRES NATURALES TALES COMO TERREMOTOS, DERRUMBES, INUNDACIONES, INCENDIOS (ART. 64 C.C.). | LOS EVENTOS DE LA NATURALEZA PUEDEN SER DE AQUELLOS QUE, CAUSAN DEMORAS O RETARDOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O PUEDEN SER EVENTOS GRAVES DE LA NATURALEZA, LOS CUALES PUEDEN CONDUCIR A LA INTERRUPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | PNN Y CONTRATISTA | SE EVALUARÁ EL IMPACTO DE LOS EVENTOS, SI DAN LUGAR O NO A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO TEMPORALMENTE. EN TODO CASO, EL CONTRATISTA DEBE ACTIVAR LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LAS CONDICIONES PACTADAS, SIEMPRE QUE LAS CIRCUNSTANCIAS LO PERMITAN. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | PNN-CONTRATISTA | INICIO DEL CONTRATO Y EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO | HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO | COMPROBACIÓN DEL EVENTO DE FUERZA MAYOR Y DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SUPERVISOR DEBE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO, REALIZAR REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA CUANDO HAYA LUGAR. | En el evento
6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES- POLÍTICOS | INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO DEBIDO A HUELGAS Y/O ALTERACIONES DE ORDEN PÚBLICO. | QUE NO SE PUEDA REALIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 1. EN CASO DE QUE LA ENTIDAD ADVIERTA EL POSIBLE SUCESO, EL RIESGO SERÁ ASUMIDO EN SU TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA, QUIEN ADOPTARÁ MEDIDAS INMEDIATAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO SIN INTERRUPCIONES, SO PENA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA APLICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS PENALES O MULTAS, SEGÚN CORRESPONDA | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | SUPERVISIÓN | EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO | HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO | MEDIANTE NOTIFICACION DESDE LA SUPERVISIÓN DELEGADA AL CONTRATISTA MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA | Durante la ejecución del contrato