## MATRIZ RIESGOS
MATRIZ DE RIESGO PARA FORMULAR EL PLAN DE GESTION SOCIAL PARA EL DESPEJE, RESTITUCION Y RECUPERACION INTEGRAL DEL ESPACIO PUBLICO DEL SECTOR "EL PLANCHON", LOCALIZADO EN LA GALERIA SANTA ELENA, EN EL MARCO DEL PROYECTO TREN DE CERCANIAS – TCV, MEDIANTE LA DEFINICION DE LINEAMIENTOS, PROGRAMAS, ACCIONES E INSTRUMENTOS TECNICOS, JURIDICOS, SOCIALES Y FINANCIEROS PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS IMPACTOS DERIVADOS DE LA INTERVENCION, CON ENFOQUE DIFERENCIAL, ARTICULACION INSTITUCIONAL Y SOSTENIBILIDAD URBANA
NO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÒN | CATEGORIA | A QUIÈN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES | TRATAMIENTO POSTERIOR
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | La descripción de la necesidad, bien y/o servicio no es suficiente y/o clara | No se puede realizar una buena selección del contratista, puesto que no se tendrá claridad del objeto del contrato para presentar propuestas efectivas | 2 | 5 | 7 | ALTO | ENTIDAD | Estudios previos donde la descripción de la necesidad a contratar y objeto del contrato sean robustos en requisitos, requerimientos, especificaciones técnicas y en productos y/o actividades bajo los parámetros establecidos | 1 | 2
2 | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | No contar con los recursos financieros en tiempo para la ejecución del proyecto | Imposibilidad de la consecución del objeto contractual | 3 | 3 | 6 | ALTO | ENTIDAD | Asegurar un proyecto de inversión con disponibilidad presupuestal vigencia 2026 ($375M) y aprobación de Vigencias Futuras 2027 ($2.125M) por el Concejo Distrital | 1 | 2
3 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | La elaboración del presupuesto es deficiente o los valores del presupuesto no corresponden a la realidad del mercado. | Los recursos son insuficientes para la ejecución del proceso contractual | 2 | 5 | 7 | ALTO | ENTIDAD | Solicitar cotizaciones a proveedores que presten/comercialicen el mismo servicio/bien de acuerdo a las especificaciones establecidas Hacer uso de herramientas como procesos históricos de la Entidad, procesos de otras Entidades con objeto similar, entre otros | 1 | 2
4 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | Fijar indicadores financieros y organizacionales inadecuados o desproporcionados | Incluir o excluir empresas de manera indebida, que impidan la correcta ejecución del proceso contractual | 2 | 2 | 4 | BAJO | ENTIDAD | Adecuado cálculo de indicadores, teniendo en cuenta bases de datos confiables, robustas y actualizadas (Liquidez >= 2.52, Endeudamiento <= 43%) Adendas al proceso contractual | 1 | 1
5 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Acuerdo entre proponentes para no competir, distribuirse la adjudicación o fijar los términos de las propuestas | Adjudicación inapropiada del proceso contractual | 1 | 4 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Revisión de documentación aportada por los proponentes, junto con las ofertas económicas | 1 | 2
6 | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Presentación de documentación o información falsa dentro de la propuesta | Imposibilidad de adjudicar el proceso o suscribir el contrato | 1 | 5 | 6 | ALTO | ENTIDAD / CONTRATISTA | Rechazar la propuesta Compulsar copias para respectivas investigaciones si hay lugar a ello | 1 | 2
7 | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Se presentan ofertas con precios artificialmente bajos | Imposibilidad de adjudicar el proceso | 1 | 5 | 6 | ALTO | ENTIDAD | Hacer uso de la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación | 1 | 2
8 | ESPECÍFICO | INTERNO / EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Declaratoria de desierto del proceso contractual | Imposibilidad de la consecución del objeto contractual | 1 | 5 | 6 | ALTO | ENTIDAD | Verificación de los requisitos habilitantes y las condiciones de evaluación en los documentos que conforman el proceso acorde al estudio previo y hacer las correcciones necesarias para el siguiente proceso | 1 | 2
9 | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | No se da la firma del contrato | Reprocesos y/o atrasos en la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | ENTIDAD / CONTRATISTA | Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta | 1 | 2
10 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | El contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Reformulación del cronograma de ejecución del contrato, incremento de personal, entre otros Iniciar proceso sancionatorio para la aplicación de multas Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato | 1 | 2
11 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | El contratista no realiza el pago de prestaciones sociales a sus trabajadores | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Hacer efectiva la póliza de pago de salarios y prestación de servicio | 1 | 3
12 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | La calidad del servicio entregado por parte del contratista no es la adecuada | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento o de calidad del servicio según cobertura | 2 | 3
13 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Siniestro en el lugar de la prestación de los servicios | Hacer extensiva a la Administración Municipal por los daños ocasionados | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Hacer efectiva la póliza de responsabilidad civil extracontractual o la garantía que respalde el siniestro | 1 | 2
14 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | No contar con personal calificado para brindar apoyo a la supervisión del contrato | Inadecuada revisión de los entregables, comprometiendo la satisfacción de la necesidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ENTIDAD | Selección de personal administrativo, técnico, jurídico y financiero a que haya lugar para el apoyo en la supervisión | 1 | 2
15 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | NATURAL | Circunstacias presentadas por efecto del cambio climático y/o fuerza mayor derivada a desastres naturales | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato | 1 | 5 | 6 | MEDIO | ENTIDAD / CONTRATISTA | Suspensión del contrato Terminación anticipada Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato, si aplica | 1 | 3
16 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | Alteración de orden público que afecte la prestación del servicio | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato | 1 | 5 | 6 | MEDIO | ENTIDAD / CONTRATISTA | Suspensión del contrato Terminación anticipada Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato, si aplica | 1 | 3
17 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Falta de recursos del contratista para llevar a cabo el objeto contractual | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato | 1 | 5 | 6 | MEDIO | CONTRATISTA | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato Ceder el contrato | 1 | 3
18 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Modificación de normas en contravía de las especificaciones y procedimientos para llevar a cabo la prestación del servicio | Modificación e/o incumplimiento del objeto contractual y/o de las obligaciones estipuladas en el contrato | 1 | 5 | 6 | MEDIO | ENTIDAD / CONTRATISTA | Generar una nueva reprogramación de las actividades de acuerdo con los cambios Suspender el contrato hasta tanto se apliquen las modificaciones respectivas al contrato Iniciar proceso sancionatorio para la aplicación de multas Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato | 1 | 3
19 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Violación de la confidencialidad y mal manejo de la información a la que tenga acceso el contratista | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista Aplicación de Reglamentos Internos y Politicas de seguridad y confidencialidad de la información Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato, si aplica | 1 | 1
20 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución del contrato | Retraso en la ejecución del contrato y/o afectación de la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ENTIDAD / CONTRATISTA | Generar una nueva programación de actividades de acuerdo con los cambios Suspensión del contrato | 1 | 2
21 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Ausencia de personal para llevar a cabo el objeto contractual | Retraso y/o incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Iniciar proceso sancionatorio para la aplicación de multas Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato, si aplica | 1 | 3
22 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Problemas en el acceso a la información de la Alcaldía | Retrasos en el cronograma del proyecto y ausencia de información | 2 | 4 | 6 | MEDIO | ENTIDAD | Acercamiento previo con organismos que manejan la información. Organización de información base. Actas de compromiso de entrega de información y acuerdo de apoyo con organismos, estipulando horarios de atención y consulta. | 1 | 4
23 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Cambio en la metodología por imprevistos | Retrasos, falta de calidad en el producto y recorte en los alcances | 3 | 3 | 4 | BAJO | ENTIDAD / CONTRATISTA | Acercamientos y solicitud de información de inventario disponible en otros organismos, realizando revisión y evaluación posterior. Evaluar perfiles de equipo requerido, incluido en requisitos habilitantes. Evaluación conjunta de pertinencia de metodología a implementar para subsanar los problemas evidenciados, siempre y cuando se enmarque en el objeto del contrato. | 1 | 3
24 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incumplimiento en los tiempos programados en el cronograma | Retraso en las actividades subsecuentes y riesgo de incumplir con la totalidad de alcances | 2 | 4 | 6 | MEDIO | CONTRATISTA | Hubo una revisión y depuración previa de la información, que incluyó una recopilación de la información de inventario disponible. Realizar el seguimiento al porcentaje de avance del cronograma pactado en cada informe mensual. | 1 | 4
25 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | El contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato | Baja calidad del producto | 2 | 4 | 6 | MEDIO | CONTRATISTA | Se establecieron los perfiles requeridos para el desarrollo de las actividades. Se estableció una cláusula que permite el cambio de los profesionales del equipo en función de la calidad de los productos entregados durante el desarrollo técnico. El DAP realizará una capacitación del equipo del contratista para fortalecer habilidades en los protocolos de manejo y procesamiento de las bases de datos, entregando la estructura general de la base. El DAP realizará un seguimiento continuo del desarrollo de las actividades y de los productos entregados. | 1 | 4
26 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Problemas operativos y de seguridad para las visitas de campo | No se haría el registro de información primaria del 100% de las personas sujetas a reubicación | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Entregar bases de datos de líderes comunitarios para que el Contratista realice contactos con líderes comunitarios, de modo que la Alcaldía pueda apoyar el proceso para las visitas de campo. | 1 | 1
27 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | TÉCNICO Y SOCIAL | Omisión o deficiente incorporación del enfoque diferencial, interseccional y perspectiva de género en el censo y programas del plan | Subestimación de impactos sobre la economía del cuidado, pérdida de autonomía económica de las mujeres e invalidez técnica/social de los programas de reconversión | 2 | 4 | 6 | MEDIO | CONTRATISTA | Inclusión obligatoria de variables de género, jefatura femenina y grupos de especial protección en las fichas censales, sujetas a aprobación de la supervisión antes del trabajo de campo | 1 | 2
28 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL / TERRITORIAL | Subcobertura o sesgo en el censo por no adaptar la recolección de información a la dinámica comercial y operativa de 24 horas del sector "El Planchón" | Ocupantes, comerciantes y cargadores nocturnos no caracterizados que generen reclamos posteriores, nulos jurídicos o exclusión de beneficiarios reales | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Despliegue de cuadrillas de campo en turnos rotativos las 24 horas del día (madrugada, mañana, tarde, noche) en la Galería Santa Elena y validación participativa del padrón preliminar | 1 | 2
29 | ESPECÍFICO | INTERNO / EXTERNO | CIERRE | JURÍDICO / ADMINISTRATIVO | Inviabilidad, observaciones o rechazo jurídico al Proyecto de Decreto Distrital elaborado para la adopción del Plan de Gestión Social | Imposibilidad de dar fuerza vinculante al Plan de Gestión Social, generando inseguridad jurídica en la fase de ejecución de obras del Tren de Cercanías (TCV) | 2 | 4 | 6 | MEDIO | CONTRATISTA / ENTIDAD | Elaboración del Documento Técnico-Jurídico de Soporte, memoria justificativa y mesas de revisión previa con la Oficina Jurídica Distrital antes del cierre del contrato | 1 | 2
30 | ESPECÍFICO | EXTERNO | POST-EJECUCIÓN | TERRITORIAL Y URBANO | Reocupación informal posterior de las zonas despejadas o desplazamiento no controlado de la ocupación a sectores aledaños | Pérdida de la inversión realizada en el Plan de Gestión Social, rebrote de la conflictividad y sobrecostos en la fase de ejecución de obras del TCV | 3 | 4 | 7 | ALTO | ENTIDAD / CONTRATISTA | Diseño del Plan de Sostenibilidad Urbana, protocolos de control posterior, cerramiento físico-operativo e articulación estratégica con el PEMP de la Galería Santa Elena | 1 | 2