Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Selección | Operacional | Presentación de ofertas artificialmente bajas que no permitan ejecutar adecuadamente el objeto contractual. | Riesgo de incumplimiento, solicitudes de modificación y afectación de la calidad o del plazo. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad | Verificación de precios artificialmente bajos conforme al pliego; requerimiento de explicaciones y rechazo cuando proceda. | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Comité evaluador | Antes de la adjudicación | Revisión de la oferta económica, APU y explicaciones del proponente. | Durante la evaluación de ofertas. |
| 2 | General | Externo | Selección | Social o político | Acuerdos colusorios o prácticas restrictivas de la competencia entre oferentes. | Afectación de la selección objetiva, pluralidad y transparencia del proceso. | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad | Aplicar reglas de selección objetiva, trazabilidad en SECOP II y comunicar indicios a la autoridad competente. | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Comité evaluador / Secretaría de Infraestructura | Hasta la adjudicación | Revisión comparativa de ofertas, patrones de participación y observaciones. | Durante la evaluación y hasta la adjudicación. |
| 3 | General | Externo | Contratación | Operacional | El adjudicatario no suscribe oportunamente el contrato o no presenta/aprueba las garantías exigidas. | Retraso o imposibilidad de iniciar la obra dentro del cronograma. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Exigir garantía de seriedad; verificar documentos para perfeccionamiento, registro presupuestal y garantías dentro de los plazos. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Secretaría de Infraestructura / área contractual | Antes del acta de inicio | Control de requisitos de perfeccionamiento y ejecución y revisión de pólizas. | Al momento de la suscripción y antes del inicio. |
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Durante la intervención se evidencian condiciones reales de la infraestructura existente diferentes o más deterioradas que las identificadas en los documentos técnicos. | Necesidad de ajustes técnicos, mayores cantidades o reprogramación de actividades. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad / Contratista según causa | Inspección y verificación previa de cada frente; actas con Interventoría; no intervenir sin validación; tramitar oportunamente ajustes técnicamente justificados. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Interventoría / Contratista / Entidad | Durante la ejecución | Visitas, actas de obra, registros fotográficos y verificación de cantidades y condiciones reales. | Permanente y en cada apertura de frente. |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Variación de precios, escasez o desabastecimiento de materiales, equipos o insumos requeridos para la obra. | Aumento de costos y riesgo de retraso en el suministro y ejecución. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Programación temprana de compras, cotizaciones y proveedores alternos; acopio oportuno; gestión de inventarios. Precios unitarios fijos conforme a los documentos del proceso. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Durante toda la ejecución | Seguimiento al plan de compras, inventarios, órdenes y cronograma de suministros. | Semanal. |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Lluvias intensas u otros eventos naturales previsibles que dificulten trabajos exteriores, cubiertas, cerramientos o transporte de materiales. | Suspensión parcial de actividades, disminución de rendimientos y retrasos. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Programar actividades según condiciones climáticas, proteger frentes y materiales y disponer medidas de contingencia y drenaje temporal. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / Interventoría | Durante la ejecución | Seguimiento a condiciones climáticas, bitácora y cronograma de obra. | Diario durante actividades expuestas. |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiente programación, insuficiencia de personal, equipos o coordinación de frentes que impida cumplir el plazo de cuarenta y cinco (45) días. | Atrasos, incumplimiento del cronograma y eventual imposición de medidas contractuales. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Presentar y cumplir cronograma detallado; disponer personal, equipos y materiales suficientes; implementar plan de recuperación ante desviaciones. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista / Interventoría | Durante la ejecución | Comparación de avance programado vs. ejecutado, comités y requerimientos de recuperación. | Semanal. |
| 8 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Daño a elementos, redes, instalaciones o componentes existentes que deben permanecer en servicio durante desmontes, demoliciones y adecuaciones. | Costos de reparación, afectación funcional y retrasos en la obra. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Inspección previa, localización de redes, protección y señalización; procedimientos de trabajo seguros; reparación a cargo del responsable. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / Interventoría | Durante la ejecución | Inspecciones de frentes, registros fotográficos y reporte inmediato de incidentes. | Diario. |
| 9 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Fallas en instalación, coordinación, pruebas o puesta en servicio de la subestación y redes eléctricas, o incumplimiento de requisitos para certificaciones RETIE y RETILAP. | Reprocesos, no obtención de certificaciones y no recibo a satisfacción de las obras eléctricas. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Personal competente, materiales certificados, coordinación técnica, pruebas previas y gestión oportuna de inspección y certificaciones RETIE/RETILAP. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / Interventoría | Antes del recibo final | Protocolos de pruebas, fichas técnicas, certificados y seguimiento a organismo de inspección. | Por cada hito eléctrico y antes del recibo. |
| 10 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo o afectaciones a terceros por incumplimiento de medidas de seguridad industrial, SST, señalización o manejo de frentes. | Lesiones, daños a terceros, suspensión de actividades y responsabilidad contractual/extracontractual. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Implementar SG-SST, señalización, EPP, permisos y procedimientos seguros; mantener seguro de responsabilidad civil extracontractual y demás garantías exigidas. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Contratista / responsable SST / Interventoría | Durante la ejecución | Inspecciones SST, listas de chequeo, reportes de incidentes y verificación de afiliaciones y pólizas. | Diario y en comités de obra. |
| 11 | Específico | Interno | Ejecución | Ambiental | Manejo inadecuado de residuos de construcción y demolición, escombros, vertimientos o materiales durante la obra. | Sanciones, afectación ambiental, obstrucción de frentes y retrasos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Aplicar medidas ambientales, separación, almacenamiento y disposición autorizada de RCD; mantener soportes de disposición. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista / Interventoría | Durante la ejecución | Inspección de acopios, soportes de disposición y registros ambientales. | Semanal y al retiro de residuos. |
| 12 | Específico | Externo | Ejecución | Social o político | Hurto, vandalismo o ingreso no autorizado al Centro de Acopio durante la ejecución, afectando materiales, equipos u obra ejecutada. | Pérdidas, reposiciones, daños y retrasos en el cronograma. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Control de acceso, cerramiento, custodia de materiales/equipos, inventarios y coordinación de seguridad del sitio. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Durante la ejecución | Control de ingreso, inventarios y reporte de novedades. | Diario. |
| 13 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Ejecución de actividades con materiales que no cumplen especificaciones o deficiencias de calidad en concretos, acabados, carpinterías, cubiertas, redes o demás ítems. | Rechazo de obra, demoliciones o reposiciones, mayores tiempos y afectación de estabilidad/calidad. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Aprobación previa de materiales, fichas técnicas, ensayos y controles de calidad; inspección de Interventoría y corrección de defectos antes del recibo. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / Interventoría | Durante la ejecución y antes del recibo | Ensayos, inspecciones, actas de aprobación y control de no conformidades. | Por lote/actividad y semanal. |