## MATRIZ DE RIESGOS
#VALUE! | [5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS Objeto: “REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO TEUSACÁ, EN LA VEREDA EL SALITRE SECTOR GREEN PARK DEL MUNICIPIO DE LA CALERA.”
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿a quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a seguir implementando | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada que inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo Se Realiza El Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando?
1 | General | Interno | Selección | Operacional | Que ningún requisito expresado por la entidad sea cumplido por el proveedor en este caso el proceso se declara desierto | Proceso de selección declarado desierto | 2 | 5 | 7 | Alto | Alcaldía | Elaboración adecuada del Estudio del Sector. Revisión de las condiciones técnicas, jurídicas y financieras exigidas. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Comité Estructurador | Fase de Planeación | Adjudicación | Revisión de observaciones en SECOP II. | Durante la etapa de formulación, planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación.
2 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Riesgo en variaciones de tarifas impositivas posteriores a la firma del contrato | No habrá afectaciones en el presupuesto conforme Art. 78 Ley 80/1993 | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Las variaciones impositivas no se reconocerán conforme Art. 78 Ley 80/1993 (contratos en curso mantienen régimen de celebración) | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Firma del contrato | Liquidación | Control de facturación y pagos. | Al inicio del contrato, y de manera mensual hacer el seguimiento
3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | No iniciar procesos administrativos de imposición de multas o sanciones de manera oportuna ante incumplimientos del contratista | Incurrencia en delitos penales, investigaciones por entes de control | 2 | 4 | 6 | Alto | Alcaldía | Designar el supervisor que dentro de sus funciones comprenden: Presentara evidencias de incumplimientos durante ejecución. Solicitar a Alcaldía iniciar procesos con documentación de pruebas Ademas de las descritas en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente del Municipio de La Calera | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisor del contrato | Acta de inicio | Liquidación | Auditoría de informes de supervisión. | Semanalmente
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No cumplimiento en presentación de garantías contractuales (responsabilidad civil profesional y cumplimiento) | Incumplimiento del objeto contractual; exposición patrimonial de la Alcaldía | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Entidad:Exigir póliza de garantía de seriedad de la oferta (mínimo 10%). La cual ampara los eventos descritos en el ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.6. Garantía de los Riesgos derivados del incumplimiento de la oferta del decreto 1082 de 2015. Contratista: Gestión de garantías durante la etapa de adjudicación. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Comité Estructurador / Contratista | Entidad: Estapa de Planeación. / Contratista: Legalización del contrato y/o modificaciones del contrato | Aprobación de garantías | Verificación jurídica de la Entidad. | Cuando ocurra
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Estimación inadecuada de costos por parte del oferente | Desequilibrios y sobrecostos en presupuesto; posible incumplimiento por recursos insuficientes | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Es responsabilidad del proponente estimar adecuadamente costos de mercado quien lo manifiesta bajo gravedad de juramento en los documentos de la oferta (Formato 1 - Carta de Presentación). | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista / Comité Evaluador | Durante la elaboración y entrega de los documentos precontractuales / Cierre del proceso | Adjudicación | Evaluación económica del comité evaluador. | Etapa precontractual
6 | Específico | Externo | Planeación | Operacional | Ausencia o carencia de información necesaria para la ejecución (estudios previos 2022, planos, datos, permisos) | Retrasos en ejecución del contrato; extensión de plazos | 3 | 2 | 5 | Medio | Alcaldía / Contratista | Consolidación de un repositorio documental integral previo a la firma del acta de inicio. / Establecer en estudios previos y anexo técnico todas las condiciones de información necesaria (incluir toda información disponible de actualización 2022). Entrega de documentación previa a inicio del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Director de consultoría / Supervisor del contrato | Planeación | Acta de inicio | Actas de entrega de información. | Única
7 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Paros, huelgas, cierres viales, actos terroristas, estados de excepción, fuerza mayor o caso fortuito | Afectación de ejecución; retrasos en cronograma; imposibilidad temporal de acceso a zona del proyecto | 2 | 3 | 5 | Medio | Alcaldía / Contratista | Vigilancia permanente del orden público; acatamiento de políticas de Gobierno Nacional; plan de contingencia que optimice labores conforme período restante. Cláusula de suspension de plazo por causa de fuerza mayor | 1 | 1 | 2 | Bajo | Director de Consultoría / Supervisor del contrato | Cuando ocurra | Cuando el evento sea superado | Reportes de orden público e informes de campo. | Diariamente durante el término de duración del conflicto
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en ejecución del cronograma de diseños que dilaten plazo de entrega | Afectación de ejecución; retrasos en cronograma; sobrecostos por extensión de plazo | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Consultor genera planes de contingencia ante atrasos (responsabilidad del consultor). Supervisión revisa y monitorea. Comités conjuntos semanales entre supervisión y consultoría | 1 | 2 | 3 | Bajo | Director de Consultoría | Acta de inicio | Liquidación | Comités conjuntos entre la supervisión del contrato y consultoría. | Semanalmente
9 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Demora en trámites de permisos y autorizaciones ante ESP, CAR, Corporaciones Autónomas, entidades municipales y distritales | Afectación de ejecución; retrasos del cronograma; extensión de plazo contractual | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Realizar todos los trámites ante ESP, CAR, Corporaciones Autónomas, entidades distritales (certificaciones de no conflictividad, licencias ambientales, sustracción de reserva, etc.). Coordinación permanente con autoridades. CAR Cundinamarca: seguimiento de trámites de licenciamiento ambiental | 2 | 2 | 4 | Bajo | Especialista Ambiental | Acta de inicio | Obtención del permiso | Comités conjuntos entre la supervisión del contrato y consultoría. (Revisión de radicados en la CAR.) | Semanalmente
10 | Específico | Externo | Ejecución | Natural | Factores climáticos u otros eventos naturales que impidan la normal ejecución (lluvias intensas, inundaciones, crecientes del Teusacá) | Demora o imposibilidad temporal en consecución del objeto; aumento de tiempo de ejecución | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Monitoreo hidrometeorológico IDEAM y programación estacional de campo. Plan de contingencia considerando histórico de eventos naturales en La Calera y Teusacá. Ajuste de cronograma de actividades de campo. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Director de Consultoría / SST | Inicio labores de campo | Fin labores de campo | Bitácoras de clima en campo. Comités conjuntos entre la supervisión del contrato y consultoría. | Diariamente: durante las labores de campo.
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista (aun cumpliendo perfiles requeridos) | Inadecuada elaboración de diagnósticos; problemas en ejecución de diseños; incumplimiento de plazo | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Pruebas técnicas internas y filtros de calidad previo a la vinculación laboral. Exigencia de cambio de profesionales que no cumplan funciones designadas. Supervisión verifica desempeño. Reuniones periódicas de seguimiento con equipo profesional | 1 | 2 | 3 | Bajo | Director de consultoría / Supervisor del contrato | Contratación de personal | Liquidación | Evaluación de desempeño por el Director. Comités conjuntos entre la supervisión del contrato y consultoría. | Semanalmente
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Reiteradas correcciones, observaciones y solicitudes de ajustes a entregables por deficiencia de calidad | Extensión de plazo de consultoría; sobrecostos por mayores tiempos de permanencia; exposición a indemnizaciones | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Supervisión realiza revisión detallada de cada entregable conforme tiempos del anexo técnico. Definición clara de criterios de aceptación en términos de referencia. Filtros de revisión cruzada previos a la radicación de cualquier producto técnico. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Director de Consultoría / Supervisor del contrato | Acta de inicio | Acta de Terminación | Comités conjuntos entre la supervisión del contrato y consultoría. | Semanalmente
13 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cambios en normatividad técnica durante la ejecución (NSR-10, manuales INVIAS, normas de accesibilidad) | Necesidad de revalidación de diseños; ajustes en especificaciones técnicas; posible extensión de plazo | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Monitoreo permanente de cambios normativos. Cláusula de flexibilidad para incorporar normatividad vigente al momento de entrega. Documentación de cambios realizados | 1 | 2 | 3 | Bajo | Especialista Estructural | Acta de inicio | Liquidación | Comités conjuntos entre la supervisión del contrato y consultoría. | Semanalmente
14 | General | Externo | Planeación | Operacional | Incompatibilidades entre actualización 2026 y estudios previos 2022 (cambios de emplazamiento, metodologías divergentes, normativas diferentes) | Necesidad de redefinición del proyecto; retrasos en cronograma; solicitud de ampliación de alcance | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Auditoría inicial de compatibilidad entre estudios 2022 y actualización 2026. Análisis comparativo documentado. Definición clara de criterios de aceptación/rechazo de cambios metodológicos. Aprobación previa de Alcaldía ante divergencias significativas | 2 | 1 | 3 | Bajo | Director de Consultoría / Supervisor del contrato | Acta de inicio | Liquidación | Comités conjuntos entre la supervisión del contrato y consultoría. | Semanalmente
15 | Específico | Externa | Ejecución | Social o Político | Restricciones de acceso predial o falta de autorización de paso en la zona de intervención. | Imposibilidad de realizar levantamientos, estudios de suelos y encuestas, paralizando la ejecución. | 2 | 4 | 6 | Alto | Alcaldía / Contratista | Gestión temprana con propietarios y actas de autorización previas al ingreso. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Especialista Social / Abogado Especialista / Supervisor del Contrato / Oficina Jurídica Minicipal | Acta de inicio | Fin labores de campo | Verificación de actas de vecindad y autorizaciones de ingreso. | Diariamente: durante las labores de campo.
16 | Específico | Interna | Ejecución | Administrativo | Falta de disponibilidad o rotación del personal clave. | Retraso en las entregas, pérdida de memoria técnica y posible incumplimiento contractual. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Plan de retención laboral y sustitución con perfiles de igual o mayor experiencia aprobados, previa aprobación escrita de la Entidad. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Representante Legal / Director de Consultoría | Suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Verificación de planillas de pago, asistencia y actas de cambio. | Mensual
17 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Accidentes en actividades de campo y trabajos cerca del cuerpo de agua (Río Teusacá). | Afectación a la vida e integridad del personal, demandas, paralización de actividades y multas. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Plan de SST con procedimientos específicos, EPP y protocolo de emergencias. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Especialista SST | Inicio de actividades de campo | Finalización de actividades de campo | Inspecciones de campo y revisión de planillas de entrega de EPP. | Diariamente: durante las labores de campo.
18 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Materialización de observaciones en la revisión de viabilización. | Devolución del expediente técnico, reprocesos y no aprobación de la fase final. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Verificación permanente contra la lista de chequeo del ente viabilizador antes de cada radicación. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Director de consultoría / Supervisor del contrato | Suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Uso de listas de chequeo en cada entrega oficial de productos. | En cada entrega
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

## Instrucciones
¦
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO |  |  | REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO TEUSACÁ, EN LA VEREDA EL SALITRE SECTOR GREEN PARK DEL MUNICIPIO DE LA CALERA
PRESUPUESTO OFICIAL: |  |  | 188863941
TIPO DECONTRATO |  |  | Contrato de consultoria
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
|  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN
| PROBABILIDAD | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) |  |  | 1
|  | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  | 2
|  | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) |  |  | 3
|  | Probable ( probablemente pueda ocurrir) |  |  | 4
|  | Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) |  |  | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
| CATEGORIA |  | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
|  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | 1 | Bajo
|  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  | 1888639 |  | 9443197 | 28329591 | 56659182 | 58547822 | 2 | Bajo
|  | CATEGORIA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO | 3 | Bajo
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | Bajo
| PROBABILIDAD | Raro | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | Medio
|  | Improbable | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | Alto
|  | Posible | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | Alto
|  | Probable | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | Extremo
|  | Casi cierto | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | Extremo
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO | [9 empty] | 10 | Extremo
|  | VALORACIÓN | CATEGORIA
|  | 10, 9 Y 8 | Riesgo Extremo
|  | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  | 5 | Riesgo Medio
|  | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo

## Listas
General | Interno | Económico | Planeación
Específico | Externo | Social o Político | Selección
|  | Operacional | Contratación
|  | Financiero | Ejecución
|  | Regulatorio | Poscontractual
Natural
Ambiental
Tecnológico