## PPTO OFICIAL
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA ,FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA REALIZACIÓN DE ADECUACIONES FÍSICAS DE LOS PABELLONES DE LA PLAZA DE MERCADO PROPIEDAD DE INFIMANIZALES
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
| PROYECTO: | El proyecto se enmarca en “Realización de la consultoría de estudios y diseños técnicos, a nivel de fase 3 para el nuevo Edificio Múltiple de la plaza de mercado de Manizales, a construirse en un lote ubicado entre calles 23 y 24 y entre carreras 14 y 15 de propiedad de Infimanizales.”
| ALCANCE: | Adelantar la Interventoria a los diseños arquitectónicos y estructurales, los estudios de redes eléctricas, voz y datos, detección de incendios, redes hidrosanitarias, red contraincendios, infraestructura de refrigeración o cuartos fríos, y seguridad humana y la definición de especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, cálculo de cantidades de obra y preparación de presupuestos y cronogramas de ejecución de obras para el nuevo Edificio y los diseños urbanistico y de Paisajismo complementarios en el perimetro del edificio.
| PLAZO: | Seis (6 meses)
COSTOS DE PERSONAL CON DEDICACION AL PROYECTO
| PERSONAL | CATEGORIA | REMUNERACIÓN MENSUAL (Pesos 2026) | CANT | APLICACIÓN MES | CANTIDAD MESES | VALOR PARCIAL
1 | Director de Interventoria | Directivo | 6700000 | 1 | 25% | 6 | 10050000
2 | Residente de Interventoria | Profesional | 4600000 | 1 | 100% | 6 | 27600000
3 | Profesional en seguridad y salud en el trabajo | Profesional | 3750000 | 1 | 100% | 6 | 22500000
4 | Profesional en Gestion Ambiental | Profesional | 3750000 | 1 | 50% | 6 | 11250000
5 | Profesional en Trabajo Social | Profesional | 3750000 | 1 | 100% | 6 | 22500000
6 | Inspector de Interventoria | Tecnico | 3750000 | 2 | 100% | 6 | 45000000
7 | Profesional del Derecho | Profesional | 6700000 | 1 | 10% | 6 | 4020000
| COSTO SALARIO BASE PERSONAL | [5 empty] | 142920000
| FACTOR MULTIPLICADOR | [5 empty] | 2.1
| COSTO BASICO PERSONAL (SIN IVA) | [5 empty] | 300132000
| VALOR DEL IVA |  |  |  | 19% |  | 57025080
| VALOR COSTOS DE PERSONAL (CON IVA) | [5 empty] | 357157080
OTROS COSTOS DIRECTOS
| CONCEPTO | UN | VALOR | CANT | APLICACIÓN MES | CANTIDAD MESES | VALOR PARCIAL
| Oficina/Campamento en la zona del proyecto (incluye dotación y servicios públicos) | Mes | 1200000 | 1 |  | 6 | 7200000
| Arrendamiento equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus) | Mes | 400000 | 5 |  | 6 | 12000000
| Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | Mes | 620000 | 1 |  | 6 | 3720000
| Comunicaciones (telefonía celular, correo, internet, etc.) | Mes | 150000 | 5 |  | 6 | 4500000
| SUBTOTAL OTROS COSTOS | [5 empty] | 27420000
| FACTOR MULTIPLICADOR | [5 empty] | 1.1
| COSTO BASICO SIN IVA | [5 empty] | 30162000
| VALOR DEL IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19% |  | 5730780
| VALOR TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 35892780
| TOTAL COSTOS INTERVENTORIA | [5 empty] | 393049860 | 5712916060.2591 | 6.88%
65508310
Firmas:
| Nombre y firma Representante legal del Proponente |  |  | Nombre Proponente
[5 empty] | SMMLV 2026 |  | 1750905
[5 empty] | SMMLV PROCESO |  | 224.4838

## FORMULARIO 1
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA ,FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA REALIZACIÓN DE ADECUACIONES FÍSICAS DE LOS PABELLONES DE LA PLAZA DE MERCADO PROPIEDAD DE INFIMANIZALES
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
| PROYECTO: | El proyecto se enmarca en “Realización de la consultoría de estudios y diseños técnicos, a nivel de fase 3 para el nuevo Edificio Múltiple de la plaza de mercado de Manizales, a construirse en un lote ubicado entre calles 23 y 24 y entre carreras 14 y 15 de propiedad de INFIMANIZALES.”
| ALCANCE: | Adelantar la Interventoría a los diseños arquitectónicos y estructurales, los estudios de redes eléctricas, voz y datos, detección de incendios, redes hidrosanitarias, red contraincendios, infraestructura de refrigeración o cuartos fríos, y seguridad humana y la definición de especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, cálculo de cantidades de obra y preparación de presupuestos y cronogramas de ejecución de obras para el nuevo Edificio y los diseños urbanístico y de Paisajismo complementarios en el perímetro del edificio.
| PLAZO: | Seis (6 meses)
COSTOS DE PERSONAL CON DEDICACIÓN AL PROYECTO
| PERSONAL | CATEGORÍA | REMUNERACIÓN MENSUAL (Pesos 2026) | CANT | APLICACIÓN MES | CANTIDAD MESES | VALOR PARCIAL
1 | Director de Interventoría | Directivo |  |  |  |  | 0
2 | Residente de Interventoría | Profesional |  |  |  |  | 0
3 | Profesional en seguridad y salud en el trabajo | Profesional |  |  |  |  | 0
4 | Profesional en Gestión Ambiental | Profesional |  |  |  |  | 0
5 | Profesional en Trabajo Social | Profesional |  |  |  |  | 0
6 | Inspector de Interventoría | Técnico |  |  |  |  | 0
7 | Profesional del Derecho | Profesional |  |  |  |  | 0
| COSTO SALARIO BASE PERSONAL | [5 empty] | 0
| FACTOR MULTIPLICADOR | [5 empty] | 2.1
| COSTO BÁSICO PERSONAL (SIN IVA) | [5 empty] | 0
| VALOR DEL IVA |  |  |  | 19% |  | 0
| VALOR COSTOS DE PERSONAL (CON IVA) | [5 empty] | 0
OTROS COSTOS DIRECTOS
| CONCEPTO | UN | VALOR | CANT | APLICACIÓN MES | CANTIDAD MESES | VALOR PARCIAL
| Oficina/Campamento en la zona del proyecto (incluye dotación y servicios públicos) | Mes |  |  |  |  | 0
| Arrendamiento equipos de Computación con licencias de software básico (Windows, office y antivirus) | Mes |  |  |  |  | 0
| Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | Mes |  |  |  |  | 0
| Comunicaciones (telefonía celular, correo, internet, etc.) | Mes |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL OTROS COSTOS | [5 empty] | 0
| FACTOR MULTIPLICADOR | [5 empty] | 1.1
| COSTO BÁSICO SIN IVA | [5 empty] | 0
| VALOR DEL IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19% |  | 0
| VALOR TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 0
| TOTAL COSTOS INTERVENTORÍA | [5 empty] | 0
Firmas:
| Nombre y firma Representante legal del Proponente |  |  | Nombre Proponente