## Hoja1
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Retrasos en elaboración o aprobación de documentos precontractuales del proceso de selección. | Retraso en ejecución del cronograma del proyecto, impacto en costos, actuaciones y sanciones judiciales. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Entidad contratante. | Reducir: Conformación de equipo interdisciplinario para trámites contractuales, elaboración de plan de acción detallado con ruta y responsables de contratación y definición de mecanismos de seguimiento periódico al cumplimiento del plan. | 3 | 4 | 7 | Alto | Sí | Dirección de Proyectos Infimanizales. Secretaría General Infimanizales. | Fecha de terminación de contrato de consultoría de estudios y diseños. | Fecha de suscripción del contrato. | Revisión de gestiones, comunicaciones, informes y documentos relacionados en reunión del equipo interdisciplinario. | Semanal
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inconsistencias o errores en desarrollo de la fase precontractual del proceso de selección de contratista o en los documentos asociados. | Retraso en ejecución del cronograma de ejecución de las obras, impacto en alcance y costos, reprocesos, actuaciones y sanciones judiciales. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Entidad contratante. | Reducir: Conformación de equipo interdisciplinario para trámites contractuales, elaboración de plan de acción detallado con ruta y responsables de contratación, y definición de mecanismos de seguimiento periódico al cumplimiento del plan. | 3 | 3 | 6 | Alto | Sí | Secretaría General Infimanizales. | Fecha de elaboración de estudios previos. | Fecha de suscripción de acta de inicio del contrato. | Revisión de gestiones, comunicaciones, informes y documentos relacionados en reunión del equipo interdisciplinario. | Semanal
3 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inconsistencias en elaboración de presupuesto del contrato. | Afectación de valor del contrato y del proyecto, reprocesos por ajustes requeridos. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad contratante. | Reducir: Consolidación de información disponible del proyecto previo al inicio del proceso de selección del contratista; incorporación de estado documental en la fase precontractual, revisión independiente de documentos de presupuestos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Director de proyectos Infimanizales. | Fecha de terminación de contrato de consultoría de estudios y diseños. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Monitoreo y control de comunicaciones, presentación y revisión de informes y documentos relacionados en reunión de equipo de proyecto. | Mensual
4 | General | Externo | Selección | Económico | Ausencia de oferentes o proveedores calificados interesados en participar en el proceso de contratación. | Retraso de cronograma del proyecto y del contrato objeto de seguimiento, o imposibilidad de llevarlo a cabo, incremento de costos de ejecución del contrato, actuaciones y sanciones judiciales. | 4 | 5 | 9 | Extremo | Entidad contratante. | Reducir: Asignación de recurso humano adicional para elaboración y validación de condiciones contractuales, aplicación de parámetros de documentos tipo, revisión independiente de documentos precontractuales, publicación de prepliegos. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Sí | Dirección de Proyectos Infimanizales. Secretaría General Infimanizales. | Fecha de elaboración de estudios previos. | Fecha de suscripción del contrato. | Seguimiento a plataforma Secop II, revisión de gestiones, comunicaciones, informes y documentos relacionados. | Quincenal
5 | General | Externo | Selección | Económico | Ocurrencia de prácticas de colusión entre los proponentes del proceso de selección. | Selección no objetiva del contratista, actuaciones judiciales en contra del proceso contractual, condiciones de ejecución desfavorables para la entidad contratante. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista. | Evitar: Verificación idónea de requisitos y condiciones de proponentes y ofertas; suspensión del proceso de selección o actuaciones administrativas o judiciales en caso que se identifiquen conductas de colusión de proponentes con posterioridad a la selección. | 1 | 5 | 6 | Alto | Sí | Secretaría General Infimanizales | Fecha de elaboración de estudios previos. | Fecha de suscripción del contrato. | Revisión de gestiones, comunicaciones, informes y documentos relacionados en reunión del equipo interdisciplinario. | Semanal
6 | General | Externo | Selección | Tecnológico | Fallas en la disponibilidad del sistema de contratación pública SECOP II. | Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y documentos del proceso de contratación. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad contratante. | Reducir: Reporte de las fallas a Colombia Compra Eficiente y reproceso posterior, consulta de certificados de indisponibilidad. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Secretaría General Infimanizales. | Fecha de elaboración de estudios previos. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Revisión de gestiones, comunicaciones, informes y documentos relacionados; y monitoreo de la plataforma. | Quincenal
7 | General | Interno | Contratación | Operacional | Dificultades en trámites o autorizaciones internas de la entidad contratante durante la gestión contractual. | Retraso en cronograma de ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad contratante. | Reducir: Identificación de ruta de aprobación del proyecto con tiempos y responsables, evaluación funcional previa de la información requerida para aprobación, elaboración de cuadro control para seguimiento, generación de alertas inmediatas al máximo nivel directivo del financiador. | 2 | 4 | 6 | Alto | Sí | Dirección de Proyectos Infimanizales. Supervisión del contrato. | Fecha de adjudicación del contrato. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Presentación de informes y documentos relacionados, seguimiento a cronograma, reunión periódica con directivos de la entidad. | Quincenal
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Divulgación, a terceros no autorizados, de información reservada y/o privilegiada que hace parte de las gestiones o los entregables del objeto contractual. | Actuaciones judiciales que afectan la ejecución del proyecto objeto interventoría. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Entidad contratante (20%). Contratista (80%). | Reducir: Establecimiento de cláusulas contractuales de responsabilidad por el manejo de información, identificación de información privilegiada gestionada en el marco del contrato para definir controles para el acceso a ésta por parte de funcionarios relacionados con el contrato, definición de protocolo de comunicaciones. | 2 | 5 | 7 | Alto | Sí | Dirección de Proyectos Infimanizales. Supervisión del contrato. Representante legal Contratista. | Fecha de suscripción del contrato. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Monitoreo y control de comunicaciones, presentación y revisión de informes y documentos relacionados en reunión de equipo de proyecto. | Mensual
9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras en la gestión, trámite u obtención de licencias, permisos y autorizaciones requeridos para el desarrollo de las obras objeto de seguimiento. | Interrupción o suspensión de obras y del contrato, costos adicionales por gestión administrativa y social del proyecto. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Entidad contratante. | Reducir: Identificación y preparación de trámites en etapa precontractual por parte del contratante, aporte de documentación requerida por parte del contratista, comunicación constante con autoridades competentes, establecimiento de sanciones contractuales. Transferir: Exigencia y trámite de garantías contractuales de cumplimiento al contratista de obra. | 2 | 4 | 6 | Alto | Sí | Dirección de Proyectos Infimanizales. Supervisión del contrato. | Fecha de elaboración de estudios previos. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Revisión de gestiones, comunicaciones, informes y documentos relacionados en reunión del equipo interdisciplinario. | Semanal
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en la ejecución del contrato de obra objeto de seguimiento. | Retrasos y sobrecostos por prórrogas requeridas para el desarrollo de la interventoría y del contrato de obra. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Entidad contratante (25%). Contratista (75%). | Reducir: Generación de reportes y alertas semanales, aplicación de metodologías estructuradas de seguimiento de proyectos, control de cronograma, requerimientos de planes de contingencia. | 3 | 3 | 6 | Alto | Sí | Dirección de Proyectos Infimanizales. Supervisión del contrato. Representante legal Contratista. | Fecha de suscripción de acta de inicio de contrato de obra. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato de obra. | Presentación de informes de avance de obra por la interventoría, conformación de equipo de dirección de proyecto y realización de reuniones semanales de seguimiento. | Semanal
11 | Específico | Externo | Ejecución | Social o Político | Problemas de seguridad en la zona de influencia de las obras que afecten los bienes destinados por el contratista para el desarrollo de éstas. | Retraso de cronograma de ejecución del contrato, reprocesos y costos adicionales para recuperación de elementos informaciones y gestiones de la interventoría, costos adicionales de vigilancia. | 5 | 3 | 8 | Extremo | Contratista. | Reducir: Implementación de protocolos y acciones de vigilancia y seguridad por parte del contratista, reporte de incidentes de seguridad a las autoridades. Transferir: Exigencia y trámite de garantías contractuales de aseguramiento de bienes. | 3 | 2 | 5 | Medio | No | Representante legal Contratista. | Fecha de suscripción de acta de inicio de contrato. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Monitoreo y control de comunicaciones, presentación y revisión de informes y documentos relacionados en reunión de equipo de proyecto. | Semanal
12 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Pérdida o destinación indebida de recursos pagados al contratista. | Incumplimiento en la ejecución del objeto contractual, actuaciones administrativas y judiciales. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista. | Evitar: Realización de pagos con previa certificación de recibo y aceptación de los entregables establecidos, evitando anticipos o pagos anticipados. | 1 | 5 | 6 | Alto | Sí | Supervisión del contrato. Representante legal Contratista. | Fecha de elaboración de estudios previos. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Revisión de gestiones, comunicaciones, informes y documentos relacionados en reunión del equipo interdisciplinario. | Mensual
13 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Fallas en el seguimiento y control a las garantías y requisitos para el pago del anticipo al contratista de obra o para la ejecución del mismo. | Afectación en el manejo o disponibilidad de los recursos destinados para la ejecución de la obra, actuaciones administrativas y judiciales, costos adicionales por procesos o actividades de recuperación. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista. | Reducir: Establecimiento de cláusulas contractuales que definan solidaridad del interventor en la gestión de recursos del anticipo; definición, trámite y validación de documentos de aprobación de desembolsos y pagos; monitoreo y seguimiento del supervisor del contrato a los informes del interventor. Transferir: Exigencia, trámite y activación de garantías contractuales de cumplimiento. | 2 | 4 | 6 | Alto | No | Dirección de Proyectos Infimanizales. Secretaría General Infimanizales. Supervisión del contrato. Representante legal Contratista. | Fecha de adjudicación del contrato. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Revisión de gestiones, comunicaciones, informes y documentos relacionados en reunión del equipo interdisciplinario, presentación y revisión de informe de supervisión. | Quincenal
14 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Actuaciones judiciales sobre gestiones o actividades del proyecto que afecten el desarrollo del contrato de obra o de interventoría. | Interrupción o retraso de la ejecución del contrato y del proyecto, modificaciones al alcance. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad contratante. | Reducir: Validación independiente de componentes legales del contrato; socialización y sensibilización previa del proyecto a la comunidad y grupos de interés; activación de mecanismos de conciliación y priorización de casos para atención jurídica, seguimiento a procesos judiciales en curso, atención y ajuste ágil de desarrollo de obra a requerimientos judiciales. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Secretaría General Infimanizales. | Fecha de elaboración de estudios previos. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Presentación de informes y documentos relacionados, seguimiento a cronograma, revisión de bases de datos judiciales, reunión periódica con directivos de la entidad. | Mensual
15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Limitaciones técnicas, administrativas o financieras de los contratistas para la ejecución del objeto. | Retraso en ejecución del cronograma del contrato. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista. | Reducir: Revisión independiente de documentos precontractuales; documentación y trámite oportuno de acciones legales por incumplimientos del contratista. Transferir: Exigencia y trámite de garantías contractuales de cumplimiento y calidad. | 2 | 4 | 6 | Alto | Sí | Interventoría del contrato. Secretaría General Infimanizales. Dirección de Proyectos Infimanizales. Representante legal Contratista. | Fecha de elaboración de estudios previos. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Presentación de informes y documentos relacionados, seguimiento a cronograma, reunión periódica con directivos de la entidad. | Quincenal
16 | Específico | Externo | Ejecución | Social o Político | Situaciones de orden público adversas o actuaciones de la comunidad en el área de influencia del proyecto que comprometan las actividades y gestiones de los contratistas. | Retraso en ejecución del cronograma del contrato. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad contratante. | Reducir: Diseño un plan de contingencia y continuidad de ejecución del proyecto; gestión de acompañamiento de fuerza pública; socialización y sensibilización del proyecto a la comunidad y grupos de interés; desarrollo de actividades alternativas y paralelas. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Dirección de Proyectos Infimanizales. Supervisión del contrato. | Fecha de elaboración de estudios previos. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Presentación de informes y documentos relacionados, seguimiento a cronograma, reunión periódica con directivos de la entidad. | Quincenal
17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos o imposibilidad de acceso a los predios e instalaciones consideradas para el desarrollo de la interventoría. | Cambios en el cronograma de ejecución, en el alcance y en los costos del contrato. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad contratante (70%). Contratista (30%). | Reducir: Diseño un plan de contingencia y continuidad de ejecución del proyecto; asignación de acompañamiento de autoridades competentes; socialización y sensibilización del proyecto a la comunidad y grupos de interés; desarrollo de actividades alternativas y paralelas. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Dirección de Proyectos Infimanizales. Supervisión del contrato. Representante legal Contratista. | Fecha de suscripción del contrato. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Presentación de informes y documentos relacionados, seguimiento a cronograma, reunión periódica con directivos de la entidad. | Quincenal
18 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Prórrogas del contrato de obra o de interventoría que trasciendan a una nueva vigencia fiscal. | Afectación de asignación o ejecución presupuestal, variación de costos e impacto en cronograma del contrato, requerimiento de trámites legales adicionales. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad contratante (30%). Contratista (70%). | Reducir: Ajuste y reprogramación de cronograma de ejecución, implementación de metodologías y herramientas de gestión de proyectos para atención de contingencias. | 2 | 4 | 6 | Alto | Sí | Dirección de Proyectos Infimanizales. Supervisión del contrato. Representante legal Contratista. | Fecha de adjudicación del contrato. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Presentación de informes y documentos relacionados, seguimiento a cronograma, reunión periódica con directivos de la entidad. | Quincenal
19 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Limitaciones técnicas y funcionales en la entidad contratante para revisar y validar los entregables del contrato de interventoría. | Afectación del cronograma de ejecución y del alcance del contrato, afectación a la ejecución de las obras objeto de interventoría. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad contratante. | Reducir: Conformación de equipo interdisciplinario de profesionales o asesores para acompañamiento de las decisiones técnicas, administrativas, financieras y legales durante la ejecución del contrato, generación y entrega de informes y conceptos técnico a los niveles directivos. | 2 | 4 | 6 | Alto | Sí | Gerente Infimanizales. Director de Proyectos Infimanizales. Supervisión del contrato. | Fecha de suscripción del contrato. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Presentación de informes y documentos relacionados, seguimiento a cronograma, reunión periódica de equipo interdisciplinario y con directivos de la entidad. | Quincenal
20 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Personal no idóneo para la ejecución del contrato de interventoría o retraso en su vinculación. | Afectación de la contratación y ejecución de las obras objeto de interventoría, reprocesos y costos adicionales para desarrollo de interventoría; afectación en el cumplimiento del cronograma de ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista. | Reducir: Definición de requisitos y perfiles del personal mínimos para la ejecución del contrato, establecimiento de obligación contractual y verificación de su cumplimiento, articulación con agentes de gestión de empleo. Transferir: Exigencia y trámite de garantías contractuales de cumplimiento y calidad. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Dirección de Proyectos Infimanizales. Supervisión del contrato. Representante legal Contratista. | Fecha de elaboración de estudios previos. | Fecha de terminación del contrato. | Monitoreo y control de comunicaciones, presentación y revisión de informes y documentos relacionados en reunión de equipo de proyecto. | Quincenal
21 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Inconsistencias en condiciones de los estudios, diseños, infraestructura y demás insumos existentes relacionadas con las obras objeto de control, frente a las contempladas para el proceso de selección del contratista de obra o de interventoría. | Reprocesos y costos adicionales para revisión de ajustes de estudios o diseños requeridos para el desarrollo de las obras y el seguimiento respectivo; cambios de alcance del contrato; afectación en el cumplimiento del cronograma de ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad contratante. | Reducir: Consolidación de información disponible del proyecto previo al inicio del proceso de selección del contratista; incorporación de estado documental en la fase precontractual, revisión independiente de documentos de estudios y diseños. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Dirección de Proyectos Infimanizales. Supervisión del contrato. Representante legal Contratista. | Fecha de elaboración de estudios previos. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Monitoreo y control de comunicaciones, presentación y revisión de informes y documentos relacionados en reunión de equipo de proyecto. | Quincenal
22 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Daños o afectaciones a terceros como consecuencia del desarrollo de la interventoría o de fallas en el seguimiento a la ejecución de las obras. | Sobrecostos por reparaciones o compensaciones no previstas, actuaciones judiciales, daño reputacional. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista. | Evitar: Elaboración e implementación de planes de prevención y de manejo de riesgos. Transferir: Suscripción de pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Supervisión del contrato. Representante legal Contratista. | Fecha de suscripción de acta de inicio de contrato de obra. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Monitoreo y control de comunicaciones, presentación y revisión de informes de avance de obra por la supervisión, presentación de informes de actividades del contratista. | Semanal
23 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Impactos ambientales generadas por el contratista de interventoría durante el desarrollo de sus actividades y gestiones. | Retraso o suspensión de actividades de interventoría y de obras principales, afectación a personas, reprocesos y mitigaciones requeridos, modificación de valor del proyecto. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista. | Reducir: Articulación e implementación de plan de manejo ambiental, trámite oportuno de permisos y licencias ambientales, asignación de profesional en área ambiental para control. | 2 | 4 | 6 | Alto | Sí | Supervisión del contrato. Representante legal Contratista. | Fecha de adjudicación del contrato. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Presentación de informes y documentos relacionados, seguimiento a cronograma, reunión periódica con directivos de la entidad. | Mensual
24 | Específico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Condiciones climáticas adversas en el área de ejecución de obras objeto de control durante su desarrollo. | Interrupción o retrasos del cronograma del contrato y de las obras del proyecto, incremento de riesgos de emergencias. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad contratante (25%). Contratista (75%). | Reducir: Implementación de un plan de contingencia y continuidad de ejecución del contrato y del proyecto, implementación de plan de atención de emergencias, utilización de elementos adicionales de protección para el desarrollo de labores, ejecución de actividades alternativas. Transferir: Aseguramiento de infraestructura, bienes y responsabilidad civil extracontractual. | 3 | 3 | 6 | Alto | No | Representante legal Contratista. | Fecha de adjudicación del contrato. | Fecha de terminación del contrato. | Monitoreo y control de información relacionada, presentación de informes y documentos relacionados, seguimiento a cronograma. | Mensual
25 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Inhabilidad sobreviniente del contratista de interventoría. | Interrupción o suspensión de la ejecución del contrato de obra y de interventoría, retraso en la ejecución del proyecto, costos adicionales por mayor permanencia de obra. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista. | Reducir: Monitoreo frecuente de desempeño y condiciones legales del contratista, definición de plan de contingencia para transición ágil de la ejecución, establecimiento de obligaciones contractuales de reporte de información del contratista. Transferir: Activación de garantías contractuales, trámite oportuno de modificaciones contractuales. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Dirección de Proyectos Infimanizales. Secretaría General Infimanizales. Supervisión del contrato. Representante legal Contratista. | Fecha de suscripción del contrato. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Presentación y revisión de informes de supervisión e interventoría con verificación de requisitos de personería jurídica. | Mensual
26 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Inhabilidad sobreviniente del contratista de obra. | Interrupción o suspensión de la ejecución de contrato de obra y de interventoría, retraso en la ejecución del proyecto, costos adicionales por mayor permanencia de obra. | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad contratante (60%). Contratista (40%). | Reducir: Monitoreo frecuente de desempeño y condiciones legales del contratista, definición de plan de contingencia para transición ágil de la ejecución, establecimiento de obligaciones contractuales de reporte de información del contratista. Transferir: Activación de garantías del contrato de obra. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Dirección de Proyectos Infimanizales. Supervisión del contrato. Representante legal Contratista. | Fecha de adjudicación del contrato. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Presentación de informes de supervisión e interventoría con verificación de requisitos de personería jurídica. | Mensual
27 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Prácticas de lavado de activos o financiación de terrorismo o de armas de destrucción masiva, por parte del contratista y/o sus subcontratistas empleando la ejecución del contrato. | Actuaciones y sanciones administrativas y judiciales, afectación reputacional, interrupción del contrato, afectación operacional de la entidad contratante. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista. | Evitar: Aplicación de protocolos de conocimiento y vinculación de terceros del Sistema Financiero para el contratista y sus subcontratistas, establecimiento de obligaciones de reporte y actualización de información de revelación de información, revisión y verificación periódica por parte del interventor de terceros vinculados a la ejecución. Reducir: Interrupción del contrato en el momento que se tenga conocimiento de materialización de riesgo, generación de alertas y reportes a organismos de vigilancia, control e investigación judicial. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Dirección de Proyectos Infimanizales. Profesional Especializado de Riesgos Infimanizales. Supervisión del contrato. Representante legal Contratista. | Fecha de adjudicación del contrato. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Presentación y revisión de informes y documentos relacionados por parte de la interventoría y reporte a entidad contratante. | Mensual
28 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios normativos aplicables a las especificaciones técnicas de los entregables del contrato o de las obras objeto de interventoría. | Afectación de tiempo, costo y alcance del contrato por revisión y ajustes requeridos a entregables del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad contratante (70%). Contratista (30%). | Reducir: Capacitación y priorización de actividades de identificación de cambios y ajustes de entregables del contrato de obra o de interventoría, revisión y ajuste de condiciones contractuales, reprogramación de ejecución. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Dirección de Proyectos Infimanizales. Secretaría General Infimanizales. Representante legal Contratista. | Fecha de suscripción del contrato. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Monitoreo de regulación aplicable; presentación de informes de avance y documentos relacionados. | Mensual
29 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Pérdida de información de gestión del contratista relacionada con el desarrollo contractual por causa de factores externos. | Tiempo y costos adicionales por reprocesos; actuaciones judiciales que afectan la contratación o ejecución del proyecto, o la gestión contractual. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista. | Reducir: Establecimiento de cláusulas contractuales de responsabilidad por el manejo de información, disposición de repositorios de información de soporte, incorporación de obligación de aplicación de normatividad de archivo y gestión documental. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Representante legal Contratista. | Fecha de adjudicación del contrato. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Monitoreo y control de repositorios de información, presentación y revisión de informes y documentos relacionados en reunión de equipo de proyecto. | Quincenal
30 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Socialización o documentación incompleta de los resultados de la interventoría, lo cual limita la transferencia de conocimiento a la entidad contratante. | Reprocesos y costos adicionales para ajustes de informes. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista. | Reducir: Definición de protocolo de transferencia documental a responsable del recibo, designación oportuna de responsables de recepción de información, validación y apropiación de la información de la interventoría. | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Dirección de Proyectos Infimanizales. Supervisión del contrato. Representante legal Contratista. | Fecha de suscripción del contrato. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Presentación de informes y documentos relacionados, seguimiento a cronograma, reunión periódica de socialización. | Mensual
31 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Fallas en el desarrollo de los procesos de supervisión del contrato. | Afectación al cumplimiento del objeto contractual en términos de costos, alcance o tiempos que impactan su desarrollo y el de las obras objeto de seguimiento. | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad contratante. | Reducir. Definición de perfiles requeridos para llevar a cabo la supervisión por parte del contratante, conformación de equipos interdisciplinarios para apoyo a la supervisión del contrato, capacitación a los equipos conformados, transferencia documental del proyecto y del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Gerencia Infimanizales. Dirección de Proyectos Infimanizales. Supervisión del contrato. | Fecha de adjudicación del contrato. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Presentación de informes y documentos relacionados. | Mensual
32 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Calidad deficiente de los trabajos, actividades, informes y demás productos de la interventoría objeto del contrato. | Afectación en la ejecución del proyecto objeto de interventoría, reprocesos y costos adicionales para ajustes y correcciones de obras, informes y productos, actuaciones administrativas y judiciales. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista. | Reducir: Definición y verificación de criterios de aceptación de entregables, conformación de equipos interdisciplinario para revisión de avances y entregables. Transferir: Exigencia y trámite de pólizas contractuales de cumplimiento y calidad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Dirección de Proyectos Infimanizales. Supervisión del contrato. Representante legal Contratista. | Fecha de elaboración de estudios previos. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Revisión de gestiones, comunicaciones, informes y documentos relacionados en reunión del equipo interdisciplinario. | Mensual
33 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en la obtención de información requerida por el interventor por causas no imputables a éste. | Afectación en el cumplimiento del cronograma de ejecución del contrato, problemas de calidad de la interventoría. | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad contratante. | Reducir: Consolidación de información disponible del proyecto previo al inicio de ejecución del contrato; identificación y relación de requerimientos de información por parte del contratista, gestión formal de solicitudes de información de terceros. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Dirección de Proyectos Infimanizales. Supervisión del contrato. Representante legal Contratista. | Fecha de elaboración de estudios previos. | Fecha de terminación del contrato. | Monitoreo y control de comunicaciones, presentación y revisión de informes y documentos relacionados en reunión de equipo de proyecto. | Quincenal
34 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Lesiones a personas con ocasión de la ejecución del contrato, incluyendo las que intervienen en su desarrollo o externas a éste. | Actuaciones y sanciones administrativas y judiciales. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista. | Reducir: Implementación de medidas de protección y seguridad industrial y capacitación a personal de interventoría, control e información a terceros que permanecen en zonas de obras, implementación de Plan de atención de emergencias. Transferir: Aseguramiento de riesgos laborales y de responsabilidad civil extracontractual. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Supervisión del contrato. Representante legal Contratista. | Fecha de adjudicación del contrato. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Monitoreo y control de comunicaciones, presentación y revisión de informes y documentos relacionados en reunión de equipo de proyecto y con directivos de la entidad. | Mensual
35 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incidencia de deficientes condiciones de salubridad en el área del proyecto. | Afectación del cronograma de ejecución del proyecto. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista. | Reducir: Conformación de equipos interdisciplinarios para soporte de ejecución, determinación de protocolos de continuidad y de provisión de recurso humano, aplicación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del contratista, establecimiento y control de protocolos de bioseguridad, monitoreo de reportes de personal. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Representante legal Contratista. | Fecha de suscripción del contrato. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Monitoreo y control de reportes de personal, informe mensual de interventoría. | Quincenal
36 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Desatención, por parte del interventor, de requerimientos realizados por entes de control o judiciales con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato en relación a información o gestiones de su responsabilidad. | Actuaciones y sanciones administrativas y judiciales. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista. | Reducir: Establecimiento de cláusulas contractuales para atención de requerimientos de órganos judiciales o de control, definición de protocolo de comunicaciones, monitoreo de respuestas por parte del supervisor. Transferir: Exigencia y trámite de garantías contractuales de cumplimiento. | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Dirección de Proyectos Infimanizales. Supervisión del contrato. Representante legal Contratista. | Fecha de adjudicación del contrato. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Presentación de informes y documentos relacionados, control y seguimiento a requerimientos realizados, revisión de bases de datos judiciales, reunión periódica con directivos de la entidad. | Semanal
37 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Retrasos o dificultades de la entidad contratante para la realización de pagos durante la ejecución del contrato. | Afectación de flujo de recursos requeridos por el interventor, retrasos o interrupción de actividades, actuaciones administrativas o judiciales. | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad contratante. | Reducir: Identificación y socialización de procedimiento de pagos, elaboración de cuadro control para seguimiento, generación de alertas inmediatas al máximo nivel directivo del financiador, apropiación oportuna de recursos en caja. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Dirección de Proyectos Infimanizales. Supervisión del contrato. | Fecha de suscripción de acta de inicio de contrato. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Presentación de informes y documentos relacionados, seguimiento a cronograma, revisión y control de documentos y requisitos de pago, reunión periódica con directivos de la entidad. | Mensual
38 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Diferencias en la liquidación del contrato frente a los saldos, resultados o ejecuciones de éste. | Afectación de costos y presupuesto del contrato, actuaciones administrativas y judiciales. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad contratante (50%). Contratista (50%). | Reducir: Establecimiento de mecanismos de control y conservación de información de ejecución del contrato; presentación, revisión, validación y aprobación de informes de interventoría periódicos por desempeño parcial, definición de conceptos e hitos de pagos parciales por entregables finalizados. | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Dirección de Proyectos Infimanizales. Supervisión del contrato. Representante legal Contratista. | Fecha de suscripción del contrato. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Revisión de gestiones, comunicaciones, informes y documentos relacionados en reunión del equipo interdisciplinario. | Mensual
39 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Diferencias en la liquidación del contrato de obra frente a los saldos, resultados o ejecuciones de éste. | Afectación de costos y presupuesto del contrato de obra, actuaciones administrativas y judiciales. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista. | Reducir: Establecimiento de mecanismos de control y conservación de información de ejecución del contrato de obra; presentación, revisión, validación y aprobación de informes de interventoría periódicos por desempeño parcial del contratista de obra, definición de conceptos e hitos de pagos parciales por entregables del contratista de obra finalizados. Transferir: Exigencia y trámite de garantías contractuales de cumplimiento y calidad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Supervisión del contrato. Representante legal Contratista. | Fecha de suscripción del contrato. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Revisión de gestiones, comunicaciones, informes y documentos relacionados en reunión del equipo interdisciplinario. | Mensual
40 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Ocurrencia de fenómenos naturales en el área de ejecución de las obras objeto de seguimiento. | Interrupción o retrasos en el desarrollo de las obras y la ejecución del contrato, afectaciones de costos del proyecto por reprocesos, arreglos requeridos inspecciones adicionales y mayor tiempo de ejecución. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad contratante (10%). Contratista (90%). | Reducir: Implementación de un plan de contingencia y continuidad de ejecución del proyecto, disposición de plan de atención de emergencias, reprogramación de obra. Transferir: Exigencia y trámite de garantías contractuales de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Dirección de Proyectos Infimanizales. Supervisión del contrato. Representante legal Contratista. | Fecha de adjudicación del contrato. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Revisión de gestiones, comunicaciones, informes y documentos relacionados en reunión del equipo interdisciplinario. | Mensual
41 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en condiciones tributarias nacionales o territoriales aplicables al contrato. | Afectación de valor del contrato y del proyecto, reprocesos por ajustes requeridos. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad contratante. | Reducir: Consolidación de información disponible del proyecto previo al inicio del proceso de selección del contratista; revisión y análisis de proyectos normativos en trámite de naturaleza tributaria, restablecimiento de equilibrio económico del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Dirección de Proyectos Infimanizales. Supervisión del contrato. | Fecha de adjudicación del contrato. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Monitoreo de regulación aplicable y proyectos normativos; revisión y presentación de informes relacionados. | Mensual
42 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Reclamaciones laborales por parte del personal vinculado por el interventor. | Afectación de costos y presupuesto del contrato, actuaciones administrativas y judiciales. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista. | Reducir: Establecimiento de cláusulas de indemnidad y determinación de obligaciones contractuales para amparar a la entidad contratante frente a reclamaciones potenciales, vinculación de personal bajo modalidad de contrato laboral, seguimiento a cumplimiento de obligaciones laborales. Transferir: Exigencia y trámite de garantías contractuales de cumplimiento. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Supervisión del contrato. Representante legal Contratista. | Fecha de adjudicación del contrato. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Monitoreo y control de comunicaciones, presentación y revisión de informes y documentos relacionados en reunión de equipo de proyecto y con directivos de la entidad. | Mensual

## Hoja2 (hidden)
Económico | 8 | Extremo
Social o Político | 5 | Alto
Operacional | 4 | Medio
Financiero |  | Bajo
Regulatorio
De la naturaleza
Ambiental
Tecnológico