## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE SELECCIÓN 2026 Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTOBOMBAS Y SISTEMAS HIDRÁULICOS EN LAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Descripción | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Nuevas disposiciones legales que establezcan tributos, impuestos o cargas parafiscales adicionales, los cuales podrían afectar el equilibrio económico del contrato. | Incremento de los costos contractuales y eventual afectación del equilibrio económico del contrato, lo que puede generar la necesidad de ajustes financieros o modificaciones contractuales. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Migración Colombia 100% | Monitoreo y aplicación oportuna de las disposiciones legales y tributarias que puedan afectar la ejecución contractual y el equilibrio económico del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratista / Entidad | Realizar seguimiento permanente a la normatividad tributaria y parafiscal vigente durante la ejecución del contrato. En caso de expedirse nuevas disposiciones que generen tributos, impuestos o cargas adicionales, se deberá analizar su impacto económico y, de ser procedente, adelantar los trámites contractuales necesarios para restablecer el equilibrio económico | En la ocurrencia del evento | Hasta el perfeccionamiento del contrato | A través de la revisión periódica de los boletines oficiales, publicaciones normativas y demás fuentes jurídicas competentes (DIAN, Ministerio de Hacienda, Congreso de la República, entre otras), con el fin de identificar oportunamente la expedición de normas que establezcan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales. Este seguimiento deberá realizarse durante toda la ejecución del contrato y ser documentado en los informes de supervisión e interventoría | Mensual
2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Inadecuada proyección económicofinanciera por parte del contratista frente a los factores de costo y gasto que inciden en la determinación del valor contractual | Posible incumplimiento de las obligaciones contractuales por insuficiencia de recursos, afectación de la calidad y oportunidad en la prestación del servicio, y eventual necesidad de solicitar adiciones o modificaciones contractuales para restablecer el equilibrio económico | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Verificación y adecuada proyección de los costos y gastos asociados a la ejecución contractual, considerando las condiciones técnicas, operativas y financieras del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | NO | Contratista | Exigir al contratista la presentación de una propuesta económica soportada en análisis detallado de costos y gastos; verificación por parte de la entidad de la coherencia y suficiencia de dichos análisis frente a los precios de mercado; y requerir la presentación de garantías que respalden el cumplimiento de las obligaciones contractuales | Durante la etapa precontractual y ejecución del contrato. | Durante el plazo de ejecución contractual. | Mediante la revisión periódica de los informes de ejecución financiera y técnica presentados por el contratista, el seguimiento a los avances del contrato frente al presupuesto aprobado y la verificación de la coherencia entre los costos proyectados y los realmente incurridos. Este control deberá ser efectuado por la supervisión o interventoría del contrato. | Permanente
3 | GENERAL | EXTERNO | CONTRACTUAL | FINANCIERO | Variaciones en la tasa de cambio que incidan en los costos asociados al presupuesto oficial, generando posibles desviaciones frente a las proyecciones económicas inicialmente establecidas. | Incremento en los costos del contrato frente al presupuesto oficial, posible afectación del equilibrio económico, necesidad de realizar ajustes financieros y riesgo de incumplimiento en la ejecución contractual por insuficiencia de recursos. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Seguimiento a las variaciones de la tasa de cambio y planeación financiera de los costos asociados a la ejecución contractual. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | NO | Contratista Migración Colombia | Incluir en la estructuración contractual un análisis de sensibilidad frente a variaciones en la tasa de cambio; privilegiar, en lo posible, la contratación en moneda local; exigir al contratista la presentación de coberturas o mecanismos financieros de mitigación (p. ej., seguros o instrumentos de cobertura cambiaria) cuando se prevean importaciones; y realizar seguimiento al comportamiento del mercado cambiario durante la ejecución del contrato. | En la ocurrencia del evento | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento permanente a la evolución de la tasa de cambio mediante fuentes oficiales (Banco de la República, Superintendencia Financiera y demás entidades competentes), así como la revisión periódica de los informes financieros del contratista para identificar impactos derivados de la fluctuación cambiaria | Permanente
4 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Suministro de repuestos que no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, lo que puede comprometer la funcionalidad, eficiencia y vida útil de los equipos objeto del contrato | Disminución en la calidad y confiabilidad del servicio. Aumento en la frecuencia de fallas y necesidad de mantenimientos correctivos. Posible suspensión de la operación de los equipos. Incumplimiento contractual y afectación al patrimonio de la entidad | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Verificación y validación técnica de los repuestos y materiales suministrados, garantizando el cumplimiento de las especificaciones requeridas para los equipos objeto del contrato, previa aprobación del Supervisor del Contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Exigir al contratista la presentación de certificaciones de calidad, fichas técnicas y garantías de los repuestos suministrados. Verificación y validación por parte de la supervisión o interventoría antes de la instalación de los repuestos. Establecer en los pliegos de condiciones la obligación de suministrar repuestos originales o equivalentes certificados por el fabricante | En la ocurrencia del evento | Durante la ejecución del contrato | Revisión documental de soportes de calidad de los repuestos. Inspecciones técnicas periódicas a los equipos para verificar la correcta instalación y desempeño de los repuestos. Seguimiento a reportes de fallas o reclamos asociados a los repuestos instalados. | Permanente
5 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Deficiencia en la idoneidad, competencia técnica o experiencia de la mano de obra empleada por el contratista para la ejecución de las actividades contractuales, lo que puede afectar la calidad, seguridad y cumplimiento de los servicios | Disminución en la calidad de los trabajos ejecutados, incremento en la probabilidad de fallas técnicas y retrabajos, riesgos en la seguridad operativa con posibles accidentes laborales, retrasos en el cronograma de ejecución y, en última instancia, el incumplimiento contractual con la consecuente aplicación de sanciones | 4 | 2 | 6 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Verificación de la experiencia, idoneidad y competencias técnicas del personal asignado para la ejecución del contrato, así como validación de las certificaciones y capacitaciones requeridas conforme a las actividades a desarrollar. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Exigir al contratista la vinculación de personal calificado con experiencia certificada en las actividades objeto del contrato, verificar el cumplimiento de perfiles y competencias definidos en los pliegos de condiciones, realizar procesos de inducción y capacitación cuando sea necesario, y efectuar supervisión e inspecciones periódicas que permitan constatar la idoneidad y desempeño del personal en la ejecución de las actividades | En la ocurrencia del evento | Hasta el perfeccionamiento del contrato | Revisión de informes de supervisión, actas de seguimiento y evidencias de cumplimiento de perfiles del personal, así como a través de visitas técnicas a los frentes de trabajo para verificar en campo la idoneidad y desempeño de la mano de obra; este seguimiento deberá efectuarse de manera mensual y adicionalmente cada vez que se presente rotación de personal o situaciones que generen dudas sobre su competencia | Cada vez que se presente la necesidad
6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL O POLITICO | Ocurrencia de paros, huelgas, actos de violencia o terrorismo que puedan afectar la movilidad, el acceso a las sedes o la seguridad del personal y los equipos, generando retrasos o suspensión en la prestación de los servicios de mantenimiento de las motobombas y/o equipos hidraulicos | Retrasos en el cronograma de ejecución, limitación en el acceso del personal a las sedes, afectación a la seguridad de los equipos y del recurso humano, así como posibles incumplimientos contractuales derivados de la imposibilidad de prestar el servicio en las condiciones previstas. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista 50% - Migracion Colombia 50% | Coordinación permanente entre la Entidad y el contratista para la programación o reprogramación de las actividades afectadas por situaciones de orden público, paros o restricciones de movilidad, priorizando la seguridad del personal y la continuidad de los servicios esenciales. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratista / Entidad | Coordinar con las autoridades competentes la implementación de medidas de seguridad y planes de contingencia, exigir al contratista protocolos de seguridad ocupacional y de protección del personal en zonas de riesgo, prever en el plan de trabajo alternativas de reprogramación de actividades en caso de suspensión temporal, y mantener canales de comunicación efectivos entre la entidad, el contratista y las autoridades locales para responder oportunamente ante situaciones de orden público | En la ocurrencia del evento | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento continuo a reportes oficiales de orden público emitidos por las autoridades competentes, así como a través de la verificación periódica de los planes de contingencia y seguridad implementados por el contratista; este seguimiento deberá efectuarse de manera mensual y adicionalmente cada vez que se presenten alertas o situaciones extraordinarias que puedan afectar la ejecución del contrato. | Cada vez que se presente la necesidad

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 43428800
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 429945.12
|  | Menor | 1% | 4.49% | 434288 | 1949953.12
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 2171440 | 6292833.12
|  | Mayor | 15% | 30% | 6514320 | 13028640
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 43428800

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato