## Table 1
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS, DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, UPS, GENERADORES, SISTEMA DE BOMBAS Y SUBESTACIÓN DEL DATACENTER DE LA FAC. DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo con errores de intervención, uso de repuestos o componentes incompatibles, incumplimiento de procedimientos conforme a las condiciones técnicas de cada sistema, configuración inadecuada o realización insuficiente de pruebas de funcionamiento y retorno a operación en los sistema del Data Center objeto del proceso. | Daño o afectación de equipos y sistemas críticos; indisponibilidad parcial del Data Center; necesidad de reprocesos, mayores tiempos de recuperación, costos adicionales y afectación de la continuidad y confiabilidad de los servicios TIC institucionales. | 2 | 4 | 6 | alto | Contratista | Seguimiento a cada una de las actividades realizadas para los diferentes mantenimientos, así como la verificación de la idoneidad del personal que intervendra en estos. Validación previa del alcance y procedimiento de cada actividad; verificación de personal técnico idóneo de acuerdo al perfil establecido; pruebas funcionales y de seguridad antes de devolver cada sistema a operación; registro de resultados y hallazgos; corrección inmediata, sin costo adicional, de trabajos no satisfactorios atribuibles al Contratista. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista y Supervisor | Desde la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | El Supervisor verificará las actividades, pruebas de funcionamiento, registros de mantenimiento y condiciones de retorno a operación, dejando evidencia en los informes de supervisión. | En cada actividad de mantenimiento y seguimiento mensual
2 | General | Externo | Ejecución | Técnico | Incumplimiento, retraso, indisponibilidad o insuficiencia de repuestos, consumibles, recargas, herramientas o personal técnico especializado requeridos para atender los mantenimientos preventivos y correctivos, incluidos los servicios que requieran atención o disponibilidad 7x24. | Reprogramación o suspensión de actividades; prolongación de la indisponibilidad de sistemas críticos; afectación de la continuidad operativa del Data Center y posible incremento de costos asociados a tiempos de respuesta o atención de emergencias. | 1 | 2 | 3 | bajo | Contratista | Planificación de recursos y perfiles de personal conforme a las actividades; disponibilidad de personal técnico competente y de los elementos requeridos para la atención; identificación de repuestos y consumibles críticos; verificación de tiempos de suministro; activación oportuna de la bolsa de correctivos conforme a las condiciones contractuales y previa autorización del Supervisor cuando corresponda. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista y Supervisor | Desde la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Revisión del cronograma, disponibilidad de recursos, tiempos de respuesta y cumplimiento de las actividades programadas. | En cada actividad de mantenimiento y seguimiento mensual
3 | General | Externo | Planeación | Técnico | No lograr la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para los sistemas que soportan el Data Center. | Incremento significativo en la probabilidad de fallas críticas en la infraestructura tecnológica, comprometiendo la disponibilidad, confiabilidad y continuidad de los servicios TIC institucionales. | 1 | 4 | 5 | medio | FAC | Estrucuración jurídica, económica y técnica para finalizar la estructuración y aprobación de la Contratación. Revisión integral del presupuesto, condiciones técnicas y estudios previos; validación de cantidades y servicios; definición clara de mantenimientos preventivos y correctivos, su procedimiento de utilización y soporte; revisión de coherencia entre especificaciones, presupuesto, obligaciones, criterios de evaluación y condiciones de ejecución; validación de la estructura del proceso antes de su publicación. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Estructuración | Durante la etapa de planeación y estructuración del Contrato | Inicio de la ejecución contractual | Revisiones periodicas / Cronograma de ejecución al contratista y reuniones de seguimiento | Semanal
4 | General | Externo | Selección | Económicos | Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos | Rechazo de la oferta. En caso de que sea única oferta, implica declaratoria desierto del proceso | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Verificación de las ofertas por parte del Comité Evaluador. Solicitud de explicaciones y soportes al proponente cuando proceda; verificación de la viabilidad de los costos ofertados antes de la decisión de adjudicación. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Comité Evaluador | A partir del cierre del proceso | Cuando se rinda el concepto definitivo de evaluación | Mediante el informe de evaluación | Durante el lapso de evaluación de ofertas
5 | General | Externo | Selección | Económico | Variación en la legislación tributaria y cambiaria que modifique las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta. | Incremento o disminución de los costos de ejecución; afectación de las condiciones económicas inicialmente previstas. Posible afectación del equilibrio económico del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | FAC / Contratista | Revisión permanente de posibles actualizaciones y/o cambios de la normatividad vigente referente a este tema. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | A partir de la suscripción del Contrato | Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción | Verificación de la normatividad vigente | Mensual
6 | General | Interno | Contratación | Económicos | Insuficiencia o estimación inadecuada de los costos requeridos para la ejecución del contrato, incluyendo las actividades de mantenimiento correctivo no previstas inicialmente, que pueda generar desviaciones frente al presupuesto estimado o afectar la adecuada ejecución contractual. | Insuficiencia de recursos para atender las actividades preventivas y/o correctivas requeridas durante la ejecución; necesidad de ajustar la programación de actividades; afectación de la continuidad oportuna de los mantenimientos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Revisión exhaustiva de las propuestas económicas de los proponentes. Rvisión de las cantidades, actividades, posibles materiales, servicios especializados y demás componentes que inciden en la estimación económica del contrato, incluyendo las posibles actividades pra los monatenimientos correcrivos no previstos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Comité Estructurador /Comité Evaludaor | Etapa de selección | Etapa de contratación | Estudio de sector, presupuesto oficial, análisis de precios, cotizaciones o fuentes de mercado, Anexo Técnico. | Etapa de selección
7 | Específico | Externo | Contratación | Jurídico | No constitución, constitución tardía, insuficiente o no aprobación de las garantías exigidas del contrato. | Imposibilidad de iniciar o continuar la ejecución contractual; exposición de la FAC frente a los riesgos que debían ser amparados y adopción de las medidas contractuales y administrativas a que haya lugar. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Afectación de la garantía de seriedad de la oferta, previo a surtirse el procedimiento administrativo sancionatorio | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Desde la suscripción del contrato | Hasta la aprobación de la garantía | Verificación de la presentación de garantias y su aprobación. | Previo al inicio de la ejecución y cada vez que se modifique el contrato