Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Deficiencias en la estructuración de los estudios y documentos previos, especificaciones, cantidades, presupuesto o alcance del proyecto. | Observaciones, ajustes, retrasos en la selección o dificultades para ejecutar el objeto contractual. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Alto | Entidad | Revisión interdisciplinaria de estudios previos, presupuesto, especificaciones, planos y documentos técnicos antes de publicar; lista de chequeo de planeación. | Improbable (2) | Moderado (3) | 5 | Medio | Sí | Entidad | Hasta la adjudicación | Comité estructurador y equipo jurídico/técnico verifican consistencia documental y atienden observaciones. | Semanal durante la etapa precontractual |
| 2 | Específico | Interno | Planeación | Técnico | Inconsistencias entre planos, especificaciones técnicas, presupuesto, cantidades de obra y alcance de los bloques objeto de intervención. | Mayores ajustes durante la ejecución, reprocesos, controversias y posibles retrasos. | Posible (3) | Catastrófico (5) | 8 | Extremo | Entidad | Revisión y conciliación de documentos técnicos; matriz de correspondencia entre planos, especificaciones y presupuesto; visitas de verificación. | Improbable (2) | Mayor (4) | 6 | Alto | Sí | Entidad | Antes de la adjudicación | Revisión por profesionales técnicos y consolidación de observaciones. | Semanal y antes de iniciar obra |
| 3 | Específico | Externo | Planeación | Técnico | Condiciones físicas no evidenciadas en la información disponible de las edificaciones existentes. | Necesidad de ajustes técnicos, interferencias, mayores actividades y afectación del programa de obra. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Alto | Compartido | Visita/examen del sitio; verificación de condiciones existentes; levantamientos y validaciones previas al inicio de actividades. | Improbable (2) | Moderado (3) | 5 | Medio | Sí | Compartido | Antes del inicio de actividades en cada frente | Informes de visita, actas de inspección y reportes de supervisión/interventoría. | Antes del inicio y durante la ejecución |
| 4 | General | Externo | Selección | Regulatorio | Cambios normativos o regulatorios que incidan en el proceso de selección o en la ejecución contractual. | Necesidad de ajustar actuaciones, requisitos, procedimientos o actividades; posibles retrasos. | Improbable (2) | Mayor (4) | 6 | Alto | Compartido | Seguimiento normativo; revisión jurídica permanente y aplicación de las normas vigentes al momento correspondiente. | Raro (1) | Moderado (3) | 4 | Bajo | Sí | Entidad | Hasta la liquidación | Revisión jurídica de cambios normativos y emisión de conceptos o instrucciones cuando corresponda. | Mensual y cuando ocurra un cambio normativo |
| 5 | General | Interno | Selección | Jurídico | Errores en la elaboración, publicación o gestión de documentos del proceso en SECOP II. | Retrasos, necesidad de correcciones, observaciones o afectación del cronograma. | Improbable (2) | Mayor (4) | 6 | Alto | Entidad | Lista de chequeo jurídica y documental; doble revisión antes de publicar; control de versiones. | Raro (1) | Moderado (3) | 4 | Bajo | Sí | Entidad | Hasta la adjudicación | Verificación del expediente electrónico y control de publicaciones. | En cada actuación |
| 6 | General | Externo | Selección | Operacional | Presentación de observaciones o solicitudes de aclaración que requieran ajustes o precisiones del proyecto de pliego. | Modificación del cronograma o necesidad de emitir respuestas y adendas. | Posible (3) | Moderado (3) | 6 | Alto | Entidad | Canalizar, consolidar y responder oportunamente las observaciones; revisión interdisciplinaria de las respuestas. | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Bajo | Sí | Entidad | Hasta la publicación del pliego definitivo | Matriz de observaciones y control de respuestas. | Diario durante el periodo de observaciones |
| 7 | General | Externo | Selección | Operacional | Errores o indisponibilidad temporal de SECOP II durante actuaciones críticas del proceso. | Dificultades para publicar documentos, presentar ofertas o realizar actuaciones dentro del plazo. | Improbable (2) | Mayor (4) | 6 | Alto | Compartido | Seguimiento a la plataforma; conservación de evidencias de indisponibilidad y aplicación de protocolos oficiales cuando corresponda. | Raro (1) | Moderado (3) | 4 | Bajo | Sí | Compartido | Hasta el cierre del proceso | Verificación de disponibilidad de SECOP II y registro de incidencias. | Diario durante fechas críticas |
| 8 | General | Externo | Selección | Operacional | No presentación de ofertas o participación insuficiente de interesados. | Posible declaratoria de desierta o necesidad de ajustar y repetir el proceso conforme a la normativa. | Improbable (2) | Mayor (4) | 6 | Alto | Entidad | Estudio de mercado adecuado, publicidad suficiente, reglas claras y requisitos proporcionales al objeto. | Raro (1) | Moderado (3) | 4 | Bajo | Sí | Entidad | Hasta el cierre | Seguimiento al número y comportamiento de interesados y oferentes. | Durante todo el proceso de selección |
| 9 | Específico | Externo | Selección | Financiero | Presentación de ofertas económicas artificialmente bajas o inconsistentes con las condiciones reales de ejecución. | Riesgo de incumplimiento, solicitudes de modificación, menor capacidad de ejecución o afectación de la calidad. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Alto | Contratista | Análisis de precios, costos directos e indirectos, capacidad financiera y revisión de oferta conforme a las reglas del pliego. | Improbable (2) | Moderado (3) | 5 | Medio | Sí | Entidad/Comité Evaluador | Hasta la adjudicación | Evaluación económica y verificación de consistencia de la oferta. | Durante la evaluación |
| 10 | Específico | Externo | Selección | Operacional | Acreditación insuficiente o inconsistente de experiencia, capacidad jurídica, financiera u organizacional por parte de oferentes. | Selección de una oferta no habilitada o retrasos por subsanaciones y verificaciones. | Improbable (2) | Mayor (4) | 6 | Alto | Entidad | Verificación rigurosa de requisitos habilitantes y aplicación uniforme de las reglas del pliego. | Raro (1) | Moderado (3) | 4 | Bajo | Sí | Entidad/Comité Evaluador | Hasta la adjudicación | Lista de chequeo y revisión documental de cada oferta. | Durante la evaluación |
| 11 | Específico | Externo | Contratación | Jurídico | Demora del adjudicatario en la firma del contrato o en el cumplimiento de requisitos para su perfeccionamiento y ejecución. | Retraso en el inicio de las obras y posible aplicación de consecuencias previstas en la normativa y el pliego. | Improbable (2) | Mayor (4) | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento al plazo de firma, constitución de garantías y demás requisitos de ejecución. | Raro (1) | Moderado (3) | 4 | Bajo | Sí | Entidad | Hasta la aprobación de garantías | Control de hitos de legalización y ejecución. | Diario |
| 12 | Específico | Externo | Contratación | Financiero | Demora en la constitución, presentación o aprobación de las garantías exigidas. | Imposibilidad de iniciar la ejecución o de efectuar desembolsos que dependan de las garantías. | Improbable (2) | Mayor (4) | 6 | Alto | Contratista | Verificación anticipada de requisitos de pólizas y revisión jurídica antes de su aprobación. | Raro (1) | Moderado (3) | 4 | Bajo | Sí | Contratista/Entidad | Hasta aprobación de garantías | Revisión documental de pólizas y constancias de aprobación. | Diario hasta aprobación |
| 13 | Específico | Externo | Contratación | Financiero | Incumplimiento de las condiciones requeridas para el desembolso del anticipo del 15%, incluyendo la constitución y operación del encargo fiduciario. | Retraso en la disponibilidad de recursos para la movilización y ejecución inicial. | Improbable (2) | Mayor (4) | 6 | Alto | Contratista | Constitución del encargo fiduciario, presentación de garantías, aprobación y acreditación de requisitos antes del desembolso. | Raro (1) | Moderado (3) | 4 | Bajo | Sí | Contratista/Entidad | Antes del primer desembolso | Verificación documental del encargo fiduciario y condiciones de desembolso. | Antes de cada desembolso |
| 14 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Desviación o uso inadecuado de los recursos del anticipo. | Afectación de la ejecución, necesidad de reintegro y posibles responsabilidades contractuales. | Improbable (2) | Catastrófico (5) | 7 | Alto | Contratista | Manejo del anticipo mediante encargo fiduciario; destinación exclusiva al contrato; soportes de pagos y seguimiento financiero. | Raro (1) | Mayor (4) | 5 | Medio | Sí | Entidad/Interventoría | Hasta su amortización total | Revisión de movimientos fiduciarios, soportes y conciliación de amortizaciones. | Mensual y en cada acta de pago |
| 15 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Incrementos previsibles en costos de materiales, mano de obra, transporte, equipos o insumos durante un contrato a precio global fijo sin fórmula de reajuste. | Afectación de la estructura económica del contratista y riesgo de incumplimiento si no fueron adecuadamente previstos. | Probable (4) | Mayor (4) | 8 | Extremo | Contratista | Estudios de mercado, cotizaciones, análisis de costos, previsión de contingencias y asunción de variaciones ordinarias dentro de la oferta. | Posible (3) | Moderado (3) | 6 | Alto | Sí | Contratista | Hasta la terminación | Comparación de costos y seguimiento al programa financiero sin alterar el precio global pactado salvo los eventos jurídicamente procedentes. | Mensual |
| 16 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Variaciones extraordinarias y no imputables a las partes que alteren de manera imprevisible la ecuación económica del contrato. | Posible afectación del equilibrio económico y necesidad de analizar medidas contractuales conforme al régimen aplicable. | Improbable (2) | Catastrófico (5) | 7 | Alto | Compartido | Identificación temprana del evento, documentación de causas y efectos y activación de mecanismos contractuales y legales cuando procedan. | Raro (1) | Mayor (4) | 5 | Medio | Sí | Entidad/Contratista | Hasta la solución del evento | Informes de supervisión/interventoría y análisis técnico-financiero del evento. | Inmediato ante ocurrencia |
| 17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso en la adquisición y suministro de materiales o equipos necesarios para los frentes de obra. | Afectación de la ruta crítica, paralización de actividades y retraso en la terminación. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Alto | Contratista | Programación de compras, proveedores alternos, inventarios mínimos y seguimiento de entregas. | Improbable (2) | Moderado (3) | 5 | Medio | Sí | Contratista | Hasta la terminación | Control de órdenes de compra, cronograma de suministros y actas de recibo. | Semanal |
| 18 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Suministro de materiales que no cumplen especificaciones técnicas o de calidad. | Rechazo de materiales, demoliciones/reprocesos, costos adicionales y retrasos. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Alto | Contratista | Fichas técnicas, certificados de calidad, inspección de recepción, ensayos y aprobación previa de materiales. | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Bajo | Sí | Contratista/Interventoría | Hasta la recepción de materiales | Inspecciones, ensayos y registros de calidad. | Cada suministro y semanal |
| 19 | Específico | Interno | Ejecución | Técnico | Errores de ejecución, deficiente mano de obra o incumplimiento de procedimientos constructivos. | Defectos de obra, reprocesos, afectación de calidad, costos y plazo. | Posible (3) | Catastrófico (5) | 8 | Extremo | Contratista | Plan de calidad, procedimientos constructivos, personal competente, inspecciones, ensayos y puntos de control. | Improbable (2) | Moderado (3) | 5 | Medio | Sí | Contratista/Interventoría | Hasta el recibo final | Inspecciones de obra, ensayos, listas de chequeo y actas de calidad. | Diario/semanal |
| 20 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del cronograma y del plazo contractual de cuatro meses por deficiente programación o administración de recursos. | Retraso en la entrega, afectación del servicio educativo y posibles sanciones. | Posible (3) | Catastrófico (5) | 8 | Extremo | Contratista | Programa detallado, ruta crítica, cronograma de recursos, seguimiento semanal y planes de contingencia. | Improbable (2) | Mayor (4) | 6 | Alto | Sí | Contratista/Interventoría | Hasta el recibo final | Comparación avance programado vs. ejecutado y seguimiento a ruta crítica. | Semanal |
| 21 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Manejo inadecuado de residuos de construcción y demolición, escombros, polvo, ruido o vertimientos. | Impactos ambientales, quejas, requerimientos de autoridades y retrasos. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Alto | Contratista | Implementación del PMA, segregación y disposición autorizada de RCD, control de polvo, ruido y residuos. | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Bajo | Sí | Contratista/Interventoría | Hasta la terminación y cierre ambiental | Inspecciones ambientales, registros de disposición y reportes. | Semanal |
| 22 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Interferencia de las obras con la comunidad educativa, estudiantes, docentes, personal administrativo o vecinos. | Accidentes, quejas, restricciones de acceso, interrupciones y conflictos. | Posible (3) | Catastrófico (5) | 8 | Extremo | Compartido | Plan de manejo social, señalización, cerramientos, rutas seguras, coordinación con la institución y comunicación previa. | Improbable (2) | Moderado (3) | 5 | Medio | Sí | Contratista/Entidad | Hasta la terminación | Reuniones, actas, PQRS, inspecciones y seguimiento social. | Semanal y ante PQRS |
| 23 | Específico | Externo | Ejecución | Seguridad y salud en el trabajo | Accidentes laborales por incumplimiento de medidas de SST, trabajos en altura, herramientas, equipos o circulación en obra. | Lesiones, suspensión de actividades, investigaciones, sanciones y retrasos. | Posible (3) | Catastrófico (5) | 8 | Extremo | Contratista | Implementación del SG-SST, permisos de trabajo, EPP, capacitación, señalización, inspecciones y control de contratistas. | Improbable (2) | Moderado (3) | 5 | Medio | Sí | Contratista/Interventoría | Hasta la terminación | Inspecciones SST, indicadores, reportes de incidentes y auditorías. | Diario/semanal |
| 24 | Específico | Externo | Ejecución | Seguridad y salud en el trabajo | Ingreso de personas no autorizadas a las áreas de obra o deficiencias en el aislamiento físico de los frentes. | Accidentes de estudiantes, trabajadores o terceros y suspensión de actividades. | Posible (3) | Catastrófico (5) | 8 | Extremo | Contratista | Cerramientos, control de accesos, señalización, vigilancia y separación física de zonas activas. | Raro (1) | Mayor (4) | 5 | Medio | Sí | Contratista/Interventoría | Hasta cierre del frente | Inspección de cerramientos y control de acceso. | Diario |
| 25 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Interferencias con redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias, de datos o demás instalaciones existentes. | Daños a redes, interrupciones de servicios, reprocesos y retrasos. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Alto | Compartido | Localización previa de redes, planos disponibles, inspecciones, coordinación con responsables de servicios y protocolos de intervención. | Improbable (2) | Moderado (3) | 5 | Medio | Sí | Contratista/Entidad | Hasta completar intervenciones | Actas de inspección y seguimiento a redes intervenidas. | Antes de cada intervención |
| 26 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Condiciones climáticas adversas que impidan o dificulten actividades exteriores. | Disminución del rendimiento, afectación de actividades y retrasos. | Posible (3) | Moderado (3) | 6 | Alto | Contratista | Programación considerando condiciones climáticas, actividades alternativas y medidas de protección. | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Bajo | Sí | Contratista/Interventoría | Hasta la terminación | Registro climático y comparación con programación. | Diario |
| 27 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Daños a elementos existentes de la institución durante las actividades de demolición, adecuación o mantenimiento. | Costos de reparación, afectación del servicio y retrasos. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Alto | Contratista | Inventario y registro fotográfico inicial; protección de elementos existentes; procedimientos de demolición y señalización. | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Bajo | Sí | Contratista/Interventoría | Hasta cierre del frente | Actas de estado inicial y final e inspecciones. | Antes, durante y después de cada actividad |
| 28 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Errores del contratista en la estimación de costos al ofertar bajo modalidad de precio global fijo sin fórmula de reajuste. | Pérdidas para el contratista y presión sobre la ejecución, sin que por sí mismas generen modificación del precio contractual. | Probable (4) | Mayor (4) | 8 | Extremo | Contratista | Revisión integral de cantidades, costos, rendimientos, AIU, impuestos, logística, riesgos y contingencias antes de presentar la oferta. | Improbable (2) | Moderado (3) | 5 | Medio | Sí | Contratista | Hasta la terminación | Seguimiento financiero interno y análisis de desviaciones. | Mensual |
| 29 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Errores en la medición, soporte o amortización del anticipo y de los pagos parciales. | Diferencias financieras, retrasos en pagos, observaciones de control y dificultades para liquidar. | Improbable (2) | Mayor (4) | 6 | Alto | Compartido | Conciliación financiera, soportes completos, actas aprobadas, control de amortización del anticipo y revisión de cuentas. | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Bajo | Sí | Entidad/Interventoría/Contratista | Hasta la liquidación | Revisión de actas, facturas, soportes y cuadro de amortización. | En cada acta de pago |
| 30 | General | Interno | Ejecución | Jurídico | Incumplimiento de obligaciones contractuales, legales, laborales, ambientales o de seguridad social por parte del contratista. | Multas, sanciones, reclamaciones, afectación del plazo y posible terminación anticipada. | Posible (3) | Catastrófico (5) | 8 | Extremo | Contratista | Matriz de obligaciones, seguimiento de interventoría/supervisión, requerimientos preventivos y control de soportes laborales y parafiscales. | Improbable (2) | Moderado (3) | 5 | Medio | Sí | Contratista/Interventoría | Hasta la liquidación | Informes de supervisión/interventoría y verificación documental. | Mensual y ante incumplimientos |
| 31 | General | Externo | Ejecución | Social | Quejas, conflictos o reclamaciones de la comunidad educativa por ruido, polvo, restricciones de acceso, horarios o afectaciones al servicio. | Suspensiones parciales, conflictos, afectación de la operación educativa y retrasos. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Alto | Compartido | Plan de comunicaciones, socialización de actividades, atención de PQRS y coordinación de horarios y accesos. | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Bajo | Sí | Contratista/Entidad | Hasta la terminación | Registro de PQRS, reuniones y compromisos. | Semanal y ante cada PQRS |
| 32 | Específico | Interno | Ejecución | Calidad | Falta de control documental de planos, ensayos, actas, fichas técnicas, registros de calidad y planos récord. | Dificultad para demostrar cumplimiento, reprocesos, observaciones y problemas durante recibo y liquidación. | Posible (3) | Moderado (3) | 6 | Alto | Contratista | Plan de calidad y sistema de control documental; codificación, aprobación y archivo de registros. | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Bajo | Sí | Contratista/Interventoría | Hasta la liquidación | Revisión de registros y listas de chequeo documentales. | Semanal y en cada corte |
| 33 | General | Externo | Ejecución | Fuerza mayor / caso fortuito | Ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito que impidan temporalmente la ejecución. | Suspensión o reprogramación de actividades, afectación del plazo y necesidad de adoptar medidas contractuales. | Improbable (2) | Catastrófico (5) | 7 | Alto | Compartido | Protocolos de contingencia, documentación inmediata del evento y aplicación de mecanismos de suspensión o modificación cuando jurídicamente procedan. | Raro (1) | Mayor (4) | 5 | Medio | Sí | Entidad/Contratista | Hasta superar el evento | Informe de ocurrencia, actas y seguimiento al plan de contingencia. | Inmediato ante ocurrencia |
| 34 | General | Interno | Liquidación | Jurídico | Falta de entrega oportuna de documentos necesarios para el recibo final y liquidación del contrato. | Retraso en el cierre contractual y permanencia de obligaciones pendientes. | Improbable (2) | Mayor (4) | 6 | Alto | Contratista | Lista de cierre: actas, garantías, planos récord, manuales, certificados, paz y salvos y demás documentos exigidos. | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Bajo | Sí | Contratista/Interventoría | Hasta la liquidación | Lista de chequeo de cierre y revisión documental. | Semanal durante cierre |
| 35 | Específico | Interno | Ejecución | Calidad | Deficiencias posteriores en la calidad o estabilidad de las obras por materiales, procedimientos o controles insuficientes. | Reparaciones, reclamaciones y activación de garantías de calidad y estabilidad. | Improbable (2) | Catastrófico (5) | 7 | Alto | Contratista | Control de calidad, ensayos, recibo por actividades, corrección de no conformidades y garantías contractuales. | Raro (1) | Mayor (4) | 5 | Medio | Sí | Contratista/Interventoría | Hasta vencimiento de garantías | Seguimiento a no conformidades, recibo final y reclamaciones durante garantías. | En cada hito y ante reclamaciones |