## Matriz 3 - Formato Oficial
MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Versión: 2 del 21 de agosto de 2025
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Deficiencias en la estructuración de los estudios y documentos previos, especificaciones, cantidades, presupuesto o alcance del proyecto. | Observaciones, ajustes, retrasos en la selección o dificultades para ejecutar el objeto contractual. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Alto | Entidad | Revisión interdisciplinaria de estudios previos, presupuesto, especificaciones, planos y documentos técnicos antes de publicar; lista de chequeo de planeación. | Improbable (2) | Moderado (3) | 5 | Medio | Sí | Entidad | Hasta la adjudicación | Comité estructurador y equipo jurídico/técnico verifican consistencia documental y atienden observaciones. | Semanal durante la etapa precontractual
2 | Específico | Interno | Planeación | Técnico | Inconsistencias entre planos, especificaciones técnicas, presupuesto, cantidades de obra y alcance de los bloques objeto de intervención. | Mayores ajustes durante la ejecución, reprocesos, controversias y posibles retrasos. | Posible (3) | Catastrófico (5) | 8 | Extremo | Entidad | Revisión y conciliación de documentos técnicos; matriz de correspondencia entre planos, especificaciones y presupuesto; visitas de verificación. | Improbable (2) | Mayor (4) | 6 | Alto | Sí | Entidad | Antes de la adjudicación | Revisión por profesionales técnicos y consolidación de observaciones. | Semanal y antes de iniciar obra
3 | Específico | Externo | Planeación | Técnico | Condiciones físicas no evidenciadas en la información disponible de las edificaciones existentes. | Necesidad de ajustes técnicos, interferencias, mayores actividades y afectación del programa de obra. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Alto | Compartido | Visita/examen del sitio; verificación de condiciones existentes; levantamientos y validaciones previas al inicio de actividades. | Improbable (2) | Moderado (3) | 5 | Medio | Sí | Compartido | Antes del inicio de actividades en cada frente | Informes de visita, actas de inspección y reportes de supervisión/interventoría. | Antes del inicio y durante la ejecución
4 | General | Externo | Selección | Regulatorio | Cambios normativos o regulatorios que incidan en el proceso de selección o en la ejecución contractual. | Necesidad de ajustar actuaciones, requisitos, procedimientos o actividades; posibles retrasos. | Improbable (2) | Mayor (4) | 6 | Alto | Compartido | Seguimiento normativo; revisión jurídica permanente y aplicación de las normas vigentes al momento correspondiente. | Raro (1) | Moderado (3) | 4 | Bajo | Sí | Entidad | Hasta la liquidación | Revisión jurídica de cambios normativos y emisión de conceptos o instrucciones cuando corresponda. | Mensual y cuando ocurra un cambio normativo
5 | General | Interno | Selección | Jurídico | Errores en la elaboración, publicación o gestión de documentos del proceso en SECOP II. | Retrasos, necesidad de correcciones, observaciones o afectación del cronograma. | Improbable (2) | Mayor (4) | 6 | Alto | Entidad | Lista de chequeo jurídica y documental; doble revisión antes de publicar; control de versiones. | Raro (1) | Moderado (3) | 4 | Bajo | Sí | Entidad | Hasta la adjudicación | Verificación del expediente electrónico y control de publicaciones. | En cada actuación
6 | General | Externo | Selección | Operacional | Presentación de observaciones o solicitudes de aclaración que requieran ajustes o precisiones del proyecto de pliego. | Modificación del cronograma o necesidad de emitir respuestas y adendas. | Posible (3) | Moderado (3) | 6 | Alto | Entidad | Canalizar, consolidar y responder oportunamente las observaciones; revisión interdisciplinaria de las respuestas. | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Bajo | Sí | Entidad | Hasta la publicación del pliego definitivo | Matriz de observaciones y control de respuestas. | Diario durante el periodo de observaciones
7 | General | Externo | Selección | Operacional | Errores o indisponibilidad temporal de SECOP II durante actuaciones críticas del proceso. | Dificultades para publicar documentos, presentar ofertas o realizar actuaciones dentro del plazo. | Improbable (2) | Mayor (4) | 6 | Alto | Compartido | Seguimiento a la plataforma; conservación de evidencias de indisponibilidad y aplicación de protocolos oficiales cuando corresponda. | Raro (1) | Moderado (3) | 4 | Bajo | Sí | Compartido | Hasta el cierre del proceso | Verificación de disponibilidad de SECOP II y registro de incidencias. | Diario durante fechas críticas
8 | General | Externo | Selección | Operacional | No presentación de ofertas o participación insuficiente de interesados. | Posible declaratoria de desierta o necesidad de ajustar y repetir el proceso conforme a la normativa. | Improbable (2) | Mayor (4) | 6 | Alto | Entidad | Estudio de mercado adecuado, publicidad suficiente, reglas claras y requisitos proporcionales al objeto. | Raro (1) | Moderado (3) | 4 | Bajo | Sí | Entidad | Hasta el cierre | Seguimiento al número y comportamiento de interesados y oferentes. | Durante todo el proceso de selección
9 | Específico | Externo | Selección | Financiero | Presentación de ofertas económicas artificialmente bajas o inconsistentes con las condiciones reales de ejecución. | Riesgo de incumplimiento, solicitudes de modificación, menor capacidad de ejecución o afectación de la calidad. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Alto | Contratista | Análisis de precios, costos directos e indirectos, capacidad financiera y revisión de oferta conforme a las reglas del pliego. | Improbable (2) | Moderado (3) | 5 | Medio | Sí | Entidad/Comité Evaluador | Hasta la adjudicación | Evaluación económica y verificación de consistencia de la oferta. | Durante la evaluación
10 | Específico | Externo | Selección | Operacional | Acreditación insuficiente o inconsistente de experiencia, capacidad jurídica, financiera u organizacional por parte de oferentes. | Selección de una oferta no habilitada o retrasos por subsanaciones y verificaciones. | Improbable (2) | Mayor (4) | 6 | Alto | Entidad | Verificación rigurosa de requisitos habilitantes y aplicación uniforme de las reglas del pliego. | Raro (1) | Moderado (3) | 4 | Bajo | Sí | Entidad/Comité Evaluador | Hasta la adjudicación | Lista de chequeo y revisión documental de cada oferta. | Durante la evaluación
11 | Específico | Externo | Contratación | Jurídico | Demora del adjudicatario en la firma del contrato o en el cumplimiento de requisitos para su perfeccionamiento y ejecución. | Retraso en el inicio de las obras y posible aplicación de consecuencias previstas en la normativa y el pliego. | Improbable (2) | Mayor (4) | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento al plazo de firma, constitución de garantías y demás requisitos de ejecución. | Raro (1) | Moderado (3) | 4 | Bajo | Sí | Entidad | Hasta la aprobación de garantías | Control de hitos de legalización y ejecución. | Diario
12 | Específico | Externo | Contratación | Financiero | Demora en la constitución, presentación o aprobación de las garantías exigidas. | Imposibilidad de iniciar la ejecución o de efectuar desembolsos que dependan de las garantías. | Improbable (2) | Mayor (4) | 6 | Alto | Contratista | Verificación anticipada de requisitos de pólizas y revisión jurídica antes de su aprobación. | Raro (1) | Moderado (3) | 4 | Bajo | Sí | Contratista/Entidad | Hasta aprobación de garantías | Revisión documental de pólizas y constancias de aprobación. | Diario hasta aprobación
13 | Específico | Externo | Contratación | Financiero | Incumplimiento de las condiciones requeridas para el desembolso del anticipo del 15%, incluyendo la constitución y operación del encargo fiduciario. | Retraso en la disponibilidad de recursos para la movilización y ejecución inicial. | Improbable (2) | Mayor (4) | 6 | Alto | Contratista | Constitución del encargo fiduciario, presentación de garantías, aprobación y acreditación de requisitos antes del desembolso. | Raro (1) | Moderado (3) | 4 | Bajo | Sí | Contratista/Entidad | Antes del primer desembolso | Verificación documental del encargo fiduciario y condiciones de desembolso. | Antes de cada desembolso
14 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Desviación o uso inadecuado de los recursos del anticipo. | Afectación de la ejecución, necesidad de reintegro y posibles responsabilidades contractuales. | Improbable (2) | Catastrófico (5) | 7 | Alto | Contratista | Manejo del anticipo mediante encargo fiduciario; destinación exclusiva al contrato; soportes de pagos y seguimiento financiero. | Raro (1) | Mayor (4) | 5 | Medio | Sí | Entidad/Interventoría | Hasta su amortización total | Revisión de movimientos fiduciarios, soportes y conciliación de amortizaciones. | Mensual y en cada acta de pago
15 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Incrementos previsibles en costos de materiales, mano de obra, transporte, equipos o insumos durante un contrato a precio global fijo sin fórmula de reajuste. | Afectación de la estructura económica del contratista y riesgo de incumplimiento si no fueron adecuadamente previstos. | Probable (4) | Mayor (4) | 8 | Extremo | Contratista | Estudios de mercado, cotizaciones, análisis de costos, previsión de contingencias y asunción de variaciones ordinarias dentro de la oferta. | Posible (3) | Moderado (3) | 6 | Alto | Sí | Contratista | Hasta la terminación | Comparación de costos y seguimiento al programa financiero sin alterar el precio global pactado salvo los eventos jurídicamente procedentes. | Mensual
16 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Variaciones extraordinarias y no imputables a las partes que alteren de manera imprevisible la ecuación económica del contrato. | Posible afectación del equilibrio económico y necesidad de analizar medidas contractuales conforme al régimen aplicable. | Improbable (2) | Catastrófico (5) | 7 | Alto | Compartido | Identificación temprana del evento, documentación de causas y efectos y activación de mecanismos contractuales y legales cuando procedan. | Raro (1) | Mayor (4) | 5 | Medio | Sí | Entidad/Contratista | Hasta la solución del evento | Informes de supervisión/interventoría y análisis técnico-financiero del evento. | Inmediato ante ocurrencia
17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso en la adquisición y suministro de materiales o equipos necesarios para los frentes de obra. | Afectación de la ruta crítica, paralización de actividades y retraso en la terminación. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Alto | Contratista | Programación de compras, proveedores alternos, inventarios mínimos y seguimiento de entregas. | Improbable (2) | Moderado (3) | 5 | Medio | Sí | Contratista | Hasta la terminación | Control de órdenes de compra, cronograma de suministros y actas de recibo. | Semanal
18 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Suministro de materiales que no cumplen especificaciones técnicas o de calidad. | Rechazo de materiales, demoliciones/reprocesos, costos adicionales y retrasos. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Alto | Contratista | Fichas técnicas, certificados de calidad, inspección de recepción, ensayos y aprobación previa de materiales. | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Bajo | Sí | Contratista/Interventoría | Hasta la recepción de materiales | Inspecciones, ensayos y registros de calidad. | Cada suministro y semanal
19 | Específico | Interno | Ejecución | Técnico | Errores de ejecución, deficiente mano de obra o incumplimiento de procedimientos constructivos. | Defectos de obra, reprocesos, afectación de calidad, costos y plazo. | Posible (3) | Catastrófico (5) | 8 | Extremo | Contratista | Plan de calidad, procedimientos constructivos, personal competente, inspecciones, ensayos y puntos de control. | Improbable (2) | Moderado (3) | 5 | Medio | Sí | Contratista/Interventoría | Hasta el recibo final | Inspecciones de obra, ensayos, listas de chequeo y actas de calidad. | Diario/semanal
20 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del cronograma y del plazo contractual de cuatro meses por deficiente programación o administración de recursos. | Retraso en la entrega, afectación del servicio educativo y posibles sanciones. | Posible (3) | Catastrófico (5) | 8 | Extremo | Contratista | Programa detallado, ruta crítica, cronograma de recursos, seguimiento semanal y planes de contingencia. | Improbable (2) | Mayor (4) | 6 | Alto | Sí | Contratista/Interventoría | Hasta el recibo final | Comparación avance programado vs. ejecutado y seguimiento a ruta crítica. | Semanal
21 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Manejo inadecuado de residuos de construcción y demolición, escombros, polvo, ruido o vertimientos. | Impactos ambientales, quejas, requerimientos de autoridades y retrasos. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Alto | Contratista | Implementación del PMA, segregación y disposición autorizada de RCD, control de polvo, ruido y residuos. | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Bajo | Sí | Contratista/Interventoría | Hasta la terminación y cierre ambiental | Inspecciones ambientales, registros de disposición y reportes. | Semanal
22 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Interferencia de las obras con la comunidad educativa, estudiantes, docentes, personal administrativo o vecinos. | Accidentes, quejas, restricciones de acceso, interrupciones y conflictos. | Posible (3) | Catastrófico (5) | 8 | Extremo | Compartido | Plan de manejo social, señalización, cerramientos, rutas seguras, coordinación con la institución y comunicación previa. | Improbable (2) | Moderado (3) | 5 | Medio | Sí | Contratista/Entidad | Hasta la terminación | Reuniones, actas, PQRS, inspecciones y seguimiento social. | Semanal y ante PQRS
23 | Específico | Externo | Ejecución | Seguridad y salud en el trabajo | Accidentes laborales por incumplimiento de medidas de SST, trabajos en altura, herramientas, equipos o circulación en obra. | Lesiones, suspensión de actividades, investigaciones, sanciones y retrasos. | Posible (3) | Catastrófico (5) | 8 | Extremo | Contratista | Implementación del SG-SST, permisos de trabajo, EPP, capacitación, señalización, inspecciones y control de contratistas. | Improbable (2) | Moderado (3) | 5 | Medio | Sí | Contratista/Interventoría | Hasta la terminación | Inspecciones SST, indicadores, reportes de incidentes y auditorías. | Diario/semanal
24 | Específico | Externo | Ejecución | Seguridad y salud en el trabajo | Ingreso de personas no autorizadas a las áreas de obra o deficiencias en el aislamiento físico de los frentes. | Accidentes de estudiantes, trabajadores o terceros y suspensión de actividades. | Posible (3) | Catastrófico (5) | 8 | Extremo | Contratista | Cerramientos, control de accesos, señalización, vigilancia y separación física de zonas activas. | Raro (1) | Mayor (4) | 5 | Medio | Sí | Contratista/Interventoría | Hasta cierre del frente | Inspección de cerramientos y control de acceso. | Diario
25 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Interferencias con redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias, de datos o demás instalaciones existentes. | Daños a redes, interrupciones de servicios, reprocesos y retrasos. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Alto | Compartido | Localización previa de redes, planos disponibles, inspecciones, coordinación con responsables de servicios y protocolos de intervención. | Improbable (2) | Moderado (3) | 5 | Medio | Sí | Contratista/Entidad | Hasta completar intervenciones | Actas de inspección y seguimiento a redes intervenidas. | Antes de cada intervención
26 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Condiciones climáticas adversas que impidan o dificulten actividades exteriores. | Disminución del rendimiento, afectación de actividades y retrasos. | Posible (3) | Moderado (3) | 6 | Alto | Contratista | Programación considerando condiciones climáticas, actividades alternativas y medidas de protección. | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Bajo | Sí | Contratista/Interventoría | Hasta la terminación | Registro climático y comparación con programación. | Diario
27 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Daños a elementos existentes de la institución durante las actividades de demolición, adecuación o mantenimiento. | Costos de reparación, afectación del servicio y retrasos. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Alto | Contratista | Inventario y registro fotográfico inicial; protección de elementos existentes; procedimientos de demolición y señalización. | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Bajo | Sí | Contratista/Interventoría | Hasta cierre del frente | Actas de estado inicial y final e inspecciones. | Antes, durante y después de cada actividad
28 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Errores del contratista en la estimación de costos al ofertar bajo modalidad de precio global fijo sin fórmula de reajuste. | Pérdidas para el contratista y presión sobre la ejecución, sin que por sí mismas generen modificación del precio contractual. | Probable (4) | Mayor (4) | 8 | Extremo | Contratista | Revisión integral de cantidades, costos, rendimientos, AIU, impuestos, logística, riesgos y contingencias antes de presentar la oferta. | Improbable (2) | Moderado (3) | 5 | Medio | Sí | Contratista | Hasta la terminación | Seguimiento financiero interno y análisis de desviaciones. | Mensual
29 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Errores en la medición, soporte o amortización del anticipo y de los pagos parciales. | Diferencias financieras, retrasos en pagos, observaciones de control y dificultades para liquidar. | Improbable (2) | Mayor (4) | 6 | Alto | Compartido | Conciliación financiera, soportes completos, actas aprobadas, control de amortización del anticipo y revisión de cuentas. | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Bajo | Sí | Entidad/Interventoría/Contratista | Hasta la liquidación | Revisión de actas, facturas, soportes y cuadro de amortización. | En cada acta de pago
30 | General | Interno | Ejecución | Jurídico | Incumplimiento de obligaciones contractuales, legales, laborales, ambientales o de seguridad social por parte del contratista. | Multas, sanciones, reclamaciones, afectación del plazo y posible terminación anticipada. | Posible (3) | Catastrófico (5) | 8 | Extremo | Contratista | Matriz de obligaciones, seguimiento de interventoría/supervisión, requerimientos preventivos y control de soportes laborales y parafiscales. | Improbable (2) | Moderado (3) | 5 | Medio | Sí | Contratista/Interventoría | Hasta la liquidación | Informes de supervisión/interventoría y verificación documental. | Mensual y ante incumplimientos
31 | General | Externo | Ejecución | Social | Quejas, conflictos o reclamaciones de la comunidad educativa por ruido, polvo, restricciones de acceso, horarios o afectaciones al servicio. | Suspensiones parciales, conflictos, afectación de la operación educativa y retrasos. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Alto | Compartido | Plan de comunicaciones, socialización de actividades, atención de PQRS y coordinación de horarios y accesos. | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Bajo | Sí | Contratista/Entidad | Hasta la terminación | Registro de PQRS, reuniones y compromisos. | Semanal y ante cada PQRS
32 | Específico | Interno | Ejecución | Calidad | Falta de control documental de planos, ensayos, actas, fichas técnicas, registros de calidad y planos récord. | Dificultad para demostrar cumplimiento, reprocesos, observaciones y problemas durante recibo y liquidación. | Posible (3) | Moderado (3) | 6 | Alto | Contratista | Plan de calidad y sistema de control documental; codificación, aprobación y archivo de registros. | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Bajo | Sí | Contratista/Interventoría | Hasta la liquidación | Revisión de registros y listas de chequeo documentales. | Semanal y en cada corte
33 | General | Externo | Ejecución | Fuerza mayor / caso fortuito | Ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito que impidan temporalmente la ejecución. | Suspensión o reprogramación de actividades, afectación del plazo y necesidad de adoptar medidas contractuales. | Improbable (2) | Catastrófico (5) | 7 | Alto | Compartido | Protocolos de contingencia, documentación inmediata del evento y aplicación de mecanismos de suspensión o modificación cuando jurídicamente procedan. | Raro (1) | Mayor (4) | 5 | Medio | Sí | Entidad/Contratista | Hasta superar el evento | Informe de ocurrencia, actas y seguimiento al plan de contingencia. | Inmediato ante ocurrencia
34 | General | Interno | Liquidación | Jurídico | Falta de entrega oportuna de documentos necesarios para el recibo final y liquidación del contrato. | Retraso en el cierre contractual y permanencia de obligaciones pendientes. | Improbable (2) | Mayor (4) | 6 | Alto | Contratista | Lista de cierre: actas, garantías, planos récord, manuales, certificados, paz y salvos y demás documentos exigidos. | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Bajo | Sí | Contratista/Interventoría | Hasta la liquidación | Lista de chequeo de cierre y revisión documental. | Semanal durante cierre
35 | Específico | Interno | Ejecución | Calidad | Deficiencias posteriores en la calidad o estabilidad de las obras por materiales, procedimientos o controles insuficientes. | Reparaciones, reclamaciones y activación de garantías de calidad y estabilidad. | Improbable (2) | Catastrófico (5) | 7 | Alto | Contratista | Control de calidad, ensayos, recibo por actividades, corrección de no conformidades y garantías contractuales. | Raro (1) | Mayor (4) | 5 | Medio | Sí | Contratista/Interventoría | Hasta vencimiento de garantías | Seguimiento a no conformidades, recibo final y reclamaciones durante garantías. | En cada hito y ante reclamaciones

## Criterios CCE
CRITERIOS DE VALORACIÓN
Probabilidad | 1 Raro; 2 Improbable; 3 Posible; 4 Probable; 5 Casi cierto
Impacto | 1 Insignificante; 2 Menor; 3 Moderado; 4 Mayor; 5 Catastrófico
Valoración | Se obtiene sumando Probabilidad + Impacto.
Categoría | 8-10 Extremo; 6-7 Alto; 5 Medio; 2-4 Bajo.
Nota | La imagen aportada corresponde a la Matriz 3 – Riesgos, Licitación de Obra Pública de Infraestructura Social, versión 2 del 21 de agosto de 2025.
Criterio | Los riesgos fueron formulados para una obra de infraestructura educativa, considerando la modalidad de precio global fijo sin fórmula de reajuste y anticipo del 15% administrado mediante encargo fiduciario.