## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  | FECHA 16/07/2026
| Matriz de Riesgos Identificación, evaluación y tratamiento de riesgos para procesos de contratación |  |  | CÓDIGO: PS07-FO580
VERSIÓN 3
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital del Hábitat, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  |  |  | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Operacionales
Variaciones el en Análisis de Precios, especificaciones y características técnicas, para la prestación del servicio. |  |  |  | Precontractual
Cuando se presente alguna inconsistencia o inexactitud en la información de la propuesta, sobre los documentos con los cuales se acrediten factores habilitantes o de ponderación, que impida la selección objetiva, sin que medie justificación razonablemente aceptable. |  |  |  | Precontractual
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Expedición de normas de carácter Distrital o Nacional que afecten el desarrollo del contrato. |  |  |  | Regulatorio
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  |  |  | Economicos
Variación de los precios del mercado |  |  |  | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  |  |  | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  |  |  | Operacionales
Defectos en los equipos. |  |  |  | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  |  |  | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Regulatorio
Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Regulatorio
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Regulatorio
Variación de tasas o tarifas |  |  |  | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  |  |  | Operacionales
Fuentes de materiales |  |  |  | Operacionales
Programación de obra |  |  |  | Operacionales
Calidad de las obras |  |  |  | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  |  |  | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  |  |  | Técnologicos
Riesgo geológico |  |  |  | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | De la naturaleza
Pérdida, sustracción y/o daño de bienes devolutivos |  |  |  | Operacionales
Demora justificada en el pago de honorarios |  |  |  | Operacionales
Uso indebido de la información |  |  |  | Operacionales
Restrasos, errores e inconsistencias en el pago de las cotizaciones del pago de aportes de seguridad social |  |  |  | Operacionales
Modificaciones del régimen tributario |  |  |  | Operacionales
Daños ocasionados por delincuencia común |  |  |  | Operacionales
Fallas en los sistemas operativos y de infromación necesarios para la ejecución de las actividades surgidas con ocasión del contrato |  |  |  | Operacionales
Hurto de elementos, maquinaria y equipos necesario para la prestación del servicio |  |  |  | Operacionales
Retraso o entrega incompleta de un pedido. |  | Específico | Externo | Operacionales
Entrega de bienes que no cumplen las especificaciones, referencias, materiales, medidas, fecha de vencimiento o condiciones de calidad exigidas. |  | Específico | Externo | Operacionales
Pérdida, deterioro o daño de los bienes durante el empaque, transporte, cargue, descargue o ingreso a la Entidad. |  | Específico | Externo | Operacionales
Manejo inadecuado de residuos o materiales de empaque cuando resulte aplicable. |  | Específico | Externo | Ambientales
Pedido incompleto o tardío por falta de coordinación de la Entidad. |  | Específico | Interno | Operacionales
Demoras en el suministro de los bienes requeridos por retrasos en procesos de importación no imputables al contratista |  |  |  | Operacionales
Variación grave de la TRM |  |  |  | Economicos
Cambios normativos que modifiquen las condiciones inicialmente pactadas |  |  |  | Regulatorio
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## TABLA DE VALORACIÓN DE RIESGOS
|  | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL | [5 empty] | FECHA 16/07/2026
|  | Matriz de Riesgos Identificación, evaluación y tratamiento de riesgos para procesos de contratación | [5 empty] | CÓDIGO: PS07-FO580
VERSIÓN 3
TABLA DE VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad | Catagoria |  | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría |  | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
[5 empty] | Valoración del Riesgo | Categoría
[5 empty] | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
[5 empty] | 6 y 7 | Riesgo alto
[5 empty] | 5 | Riesgo medio
[5 empty] | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo

## EVALUACION DE RIESGOS
| PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  |  | FECHA 16/07/2026
| Matriz de Riesgos Identificación, evaluación y tratamiento de riesgos para procesos de contratación |  |  |  | CÓDIGO: PS07-FO580
VERSIÓN 3
Objeto Contractual: Suministro de elementos de papelería, cajas, carpetas y unidades de conservación archivística para la Secretaría Distrital del Hábitat, de conformidad con las especificaciones técnicas, condiciones de entrega, criterios de calidad y demás requerimientos establecidos.
CALIFICACIÓN |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
EJECUCIÓN | Retraso o entrega incompleta de un pedido. | Afectación de la disponibilidad de los insumos requeridos por la Entidad. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Entrega de bienes que no cumplen las especificaciones, referencias, materiales, medidas, fecha de vencimiento o condiciones de calidad exigidas. | Rechazo de bienes, reposición y afectación de la disponibilidad de los elementos requeridos. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Pérdida, deterioro o daño de los bienes durante el empaque, transporte, cargue, descargue o ingreso a la Entidad. | Pérdida o deterioro de bienes antes del recibo y necesidad de reposición. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Manejo inadecuado de residuos o materiales de empaque cuando resulte aplicable. | Incumplimiento de las obligaciones ambientales aplicables y necesidad de adoptar medidas de corrección. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Pedido incompleto o tardío por falta de coordinación de la Entidad. | Afectación de la oportunidad en la entrega del pedido. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
[5 empty] | 0 | BAJO
[5 empty] | 0 | BAJO
[5 empty] | 0 | BAJO
[5 empty] | 0 | BAJO
[5 empty] | 0 | BAJO
[5 empty] | 0 | BAJO
[5 empty] | 0 | BAJO
[5 empty] | 0 | BAJO
[5 empty] | 0 | BAJO
[5 empty] | 0 | BAJO
[5 empty] | 0 | BAJO
[5 empty] | 0 | BAJO
[5 empty] | 0 | BAJO
[5 empty] | 0 | BAJO
[5 empty] | 0 | BAJO
Cualitativa
Monetaria
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"

## EVALUACION CON CONTROLES
|  | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL | [10 empty] | FECHA 16/07/2026
|  | Matriz de Riesgos Identificación, evaluación y tratamiento de riesgos para procesos de contratación | [10 empty] | CÓDIGO: PS07-FO580
VERSIÓN 3
Objeto Contractual: Suministro de elementos de papelería, cajas, carpetas y unidades de conservación archivística para la Secretaría Distrital del Hábitat, de conformidad con las especificaciones técnicas, condiciones de entrega, criterios de calidad y demás requerimientos establecidos.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
EJECUCIÓN | Retraso o entrega incompleta de un pedido. |  |  | Pedidos escritos con plazo definido; obligación de mantener disponibilidad; seguimiento de pendientes; requerimiento y medidas contractuales cuando corresponda. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista | Desde el primer pedido | Durante toda la ejecución | Comparar la fecha y el contenido de cada solicitud con la entrega efectuada y verificar los pendientes. | En cada pedido
EJECUCIÓN | Entrega de bienes que no cumplen las especificaciones, referencias, materiales, medidas, fecha de vencimiento o condiciones de calidad exigidas. |  |  | Verificación física y documental al recibo; rechazo de bienes no conformes y reposición sin costo dentro del plazo previsto. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista | Desde la primera entrega | Durante toda la ejecución | Verificación de cada entrega mediante remisión, revisión de especificaciones y constancia de recibo. | En cada entrega
EJECUCIÓN | Pérdida, deterioro o daño de los bienes durante el empaque, transporte, cargue, descargue o ingreso a la Entidad. |  |  | Empaque y transporte adecuados; responsabilidad del contratista hasta el recibo; reposición de los bienes afectados sin costo para la SDHT. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista | Desde la primera entrega | Durante toda la ejecución | Inspección visual de los bienes al momento de la recepción y registro de las novedades que se presenten. | En cada entrega
EJECUCIÓN | Manejo inadecuado de residuos o materiales de empaque cuando resulte aplicable. |  |  | Cumplimiento de las obligaciones ambientales del Anexo Técnico; recolección de materiales y certificados de gestión o disposición final cuando correspondan. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista | Cuando resulte aplicable | Durante toda la ejecución | Verificación de los soportes ambientales exigibles y del cumplimiento de las obligaciones previstas en el Anexo Técnico. | Cuando aplique
EJECUCIÓN | Pedido incompleto o tardío por falta de coordinación de la Entidad. |  |  | Solicitudes completas, verificación presupuestal y coordinación previa con el almacén. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | SDHT / Supervisión | Desde el primer pedido | Durante toda la ejecución | Control de la solicitud, disponibilidad presupuestal y programación de ingreso al almacén. | En cada pedido
0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
| Categoria del Riesgo |  |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria |  | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria |  | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.

## MATRIZ DILIGENCIADA
|  | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL | [17 empty] | FECHA 16/07/2026
|  | Matriz de Riesgos Identificación, evaluación y tratamiento de riesgos para procesos de contratación | [17 empty] | CÓDIGO: PS07-FO580
VERSIÓN 3
Fecha de Diligenciamiento: 15/09/2026 |  |  |  |  | Área Responsable del Diligenciamiento: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
(Marque con una "X")
MODALIDAD
|  | LICITACIÓN |  | SELECCIÓN ABREVIADA | [7 empty] | CONCURSO DE MÉRITOS | [5 empty] | CONTRATACIÓN DIRECTA
|  |  |  | MENOR CUANTÍA | SUBASTA INVERSA | ACUERDO MARCO | [5 empty] | ABIERTO | LISTA |  |  |  |  | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | PROVEEDOR EXCLUSIVO | OTRO
X
¿Cuál?: MÍNIMA CUANTÍA
Objeto Contractual: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA CAJAS CARPETAS Y UNIDADES DE CONSERVACION ARCHIVISTICAS PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONDICIONES DE ENTREGA CRITERIOS DE CALIDAD Y DEMAS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inconsistencias, omisiones o falta de armonización entre el Anexo Técnico, el Estudio del Sector, el Estudio Previo, el Formato de Oferta Económica y los demás documentos del proceso respecto del objeto, alcance, precios unitarios techo, modalidad de ejecución, experiencia o garantías. | PLANEACIÓN | Específico | Interno | Observaciones, reprocesos, retraso en la publicación o modificación de documentos y afectación del principio de planeación. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDHT | 100 | Revisión cruzada de todos los documentos antes de publicación; lista de chequeo de coherencia; validación jurídica, técnica y económica de objeto, presupuesto, plazo, experiencia, garantías y esquema de monto agotable. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Dirección Administrativa / Equipo estructurador | Desde la estructuración | Hasta la publicación definitiva | Revisión comparativa de los documentos y control de versiones antes de cada publicación. | En cada ajuste y antes de publicar
2 | Determinación inadecuada de los precios unitarios techo o del presupuesto oficial por errores de consolidación, uso de información desactualizada o aplicación incorrecta de la metodología del estudio de mercado. | PLANEACIÓN | Específico | Interno | Presupuesto insuficiente o sobredimensionado, distorsión de la evaluación económica, observaciones al proceso o imposibilidad de atender adecuadamente la necesidad. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDHT | 100 | Aplicar la metodología definida en el Estudio del Sector; utilizar cotizaciones vigentes y precios históricos comparables; verificar cálculos, medianas, ponderaciones, precios techo y presupuesto oficial antes de la publicación. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Dirección Administrativa / Componente económico | Desde el análisis de mercado | Hasta la publicación definitiva | Revisión aritmética y documental de las fuentes, precios techo y presupuesto oficial. | Antes de publicar y cuando se actualicen precios
3 | Definición de requisitos habilitantes o de experiencia que no correspondan a las conclusiones del Estudio del Sector o que resulten desproporcionados, incluyendo la aplicación incorrecta del criterio diferencial para MiPymes. | PLANEACIÓN | Específico | Interno | Restricción injustificada de la pluralidad de oferentes, observaciones al proceso, necesidad de modificar documentos o afectación de la selección objetiva. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDHT | 100 | Verificar que la experiencia general se mantenga en máximo dos (2) contratos por el 100 % del presupuesto oficial y que el diferencial MiPyme, cuando proceda, permita máximo tres (3) contratos manteniendo el mismo porcentaje; revisión jurídica previa. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Dirección Administrativa / Dirección de Contratación | Desde la definición de habilitantes | Hasta la publicación definitiva | Contrastar los requisitos del Estudio Previo e Invitación con las conclusiones del Estudio del Sector. | Antes de publicar y en cada modificación
4 | Que el consumo real de papelería, cajas, carpetas y demás elementos resulte superior al proyectado y se agote el monto disponible antes del plazo estimado de seis (6) meses. | PLANEACIÓN | Específico | Interno | Terminación anticipada por agotamiento de recursos y riesgo de desabastecimiento antes de finalizar el horizonte inicialmente previsto. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SDHT | 100 | Seguimiento periódico al consumo y al saldo del contrato; priorización de requerimientos; control de inventarios y programación de pedidos conforme a necesidades efectivas y disponibilidad presupuestal. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Supervisión / Almacén / Dirección Administrativa | Desde el inicio de la ejecución | Durante toda la ejecución | Comparar consumo acumulado, saldo disponible y proyección de necesidades por período. | Mensual y antes de cada pedido
5 | Evaluación económica incorrecta de las ofertas por errores aritméticos, omisión de la comparación con los precios unitarios techo o manejo inadecuado de precios artificialmente bajos o inconsistentes. | SELECCIÓN | Específico | Interno | Selección de una oferta que no cumpla las condiciones económicas, rechazo incorrecto de propuestas, reclamaciones o necesidad de rehacer la evaluación. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDHT | 100 | Aplicar estrictamente las reglas de la Invitación y del Estudio del Sector; verificar cada precio unitario frente a su techo, realizar control aritmético y aplicar el procedimiento correspondiente cuando se identifiquen precios artificialmente bajos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Comité evaluador / Dirección de Contratación | Desde el cierre del proceso | Hasta la aceptación de la oferta | Doble verificación de la evaluación económica y trazabilidad de los cálculos. | Durante la evaluación y antes de publicar el informe
6 | Verificación inadecuada de los requisitos jurídicos, técnicos o de experiencia de los proponentes, incluida la acreditación de contratos y la condición diferencial de MiPyme cuando corresponda. | SELECCIÓN | Específico | Interno | Habilitación o rechazo improcedente de oferentes, observaciones, reclamaciones y afectación de la selección objetiva. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDHT | 100 | Uso de listas de chequeo; revisión de certificaciones y soportes contractuales; validación de la sumatoria de experiencia y de las reglas generales y diferenciales previstas en los documentos del proceso. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Comité evaluador / Dirección de Contratación | Desde la apertura de ofertas | Hasta la aceptación de la oferta | Revisión documentada de cada requisito y respuesta a las observaciones formuladas al informe de evaluación. | Durante la evaluación
7 | Respuesta incompleta o inoportuna a observaciones, o publicación tardía/incompleta en SECOP II de documentos, respuestas, informes o modificaciones del proceso. | SELECCIÓN | Específico | Interno | Retrasos del cronograma, afectación de la transparencia y publicidad, reprocesos o cuestionamientos al proceso de selección. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDHT | 100 | Control del cronograma; matriz de observaciones y responsables; revisión previa de integridad documental y verificación de publicación en SECOP II. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Dirección de Contratación / Dirección Administrativa | Desde la publicación de la invitación | Hasta la aceptación de la oferta | Seguimiento al cronograma y validación en SECOP II de cada documento publicado. | En cada hito del proceso
8 | Que el adjudicatario no constituya, presente o ajuste oportunamente las garantías exigidas o no cumpla los demás requisitos necesarios para iniciar la ejecución. | CONTRATACIÓN | Específico | Externo | Retraso en la suscripción del acta de inicio y prolongación del período sin suministro contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Definir claramente las garantías y requisitos de ejecución; requerir su presentación inmediata; revisar vigencias, porcentajes y suficiencia; efectuar los ajustes que resulten necesarios antes del inicio. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista / Dirección de Contratación | Desde la aceptación de la oferta | Antes del acta de inicio | Control de radicación, aprobación y vigencia de las garantías y demás requisitos de ejecución. | Una vez adjudicado y antes del inicio
9 | Demora en la expedición del registro presupuestal o en los trámites internos necesarios para formalizar el inicio del contrato. | CONTRATACIÓN | Específico | Interno | Retraso en el inicio de la ejecución y continuidad del desabastecimiento de elementos requeridos por la Entidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDHT | 100 | Tramitar oportunamente el registro presupuestal y demás requisitos internos; seguimiento coordinado entre Dirección Administrativa, Contratación y Presupuesto hasta la habilitación del inicio. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | SDHT / Dirección Administrativa | Desde la aceptación de la oferta | Antes del acta de inicio | Seguimiento al estado de los trámites presupuestales y contractuales requeridos para iniciar. | Hasta completar requisitos de ejecución
10 | Retraso o entrega incompleta de los bienes solicitados dentro del plazo establecido para cada pedido. | EJECUCIÓN | Específico | Externo | Desabastecimiento o indisponibilidad de insumos y afectación de las actividades administrativas, técnicas y documentales de la Entidad. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Solicitudes escritas con fecha y contenido definido; obligación de entrega dentro de ocho (8) días calendario, salvo excepción justificada; seguimiento de pendientes y aplicación de medidas contractuales cuando corresponda. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista / Supervisión | Desde el primer pedido | Durante toda la ejecución | Comparar fecha, ítems y cantidades de cada solicitud con la entrega efectivamente realizada y registrar pendientes. | En cada pedido
11 | Entrega de bienes que no cumplan las especificaciones, referencias, materiales, dimensiones, condiciones de calidad, vida útil o exigencias de originalidad previstas en el Anexo Técnico. | EJECUCIÓN | Específico | Externo | Rechazo de bienes, reposiciones, retrasos en la disponibilidad de elementos y eventual aplicación de garantías o medidas contractuales. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Verificación física y documental en la recepción; rechazo de bienes no conformes; reposición sin costo dentro de cinco (5) días hábiles; control especial de tintas y tóner originales y de las condiciones técnicas de cajas y carpetas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista / Supervisión / Almacén | Desde la primera entrega | Durante toda la ejecución | Revisión de remisiones, especificaciones, referencias, calidad y estado de los bienes antes del recibo a satisfacción. | En cada entrega
12 | Pérdida, deterioro o daño de los bienes durante el empaque, transporte, cargue, descargue o ingreso a las instalaciones de la Entidad. | EJECUCIÓN | Específico | Externo | Pérdida o deterioro de bienes antes del recibo, necesidad de reposición y retraso en la atención de la necesidad. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Empaque, transporte y manipulación adecuados; responsabilidad del contratista hasta el recibo; inspección al ingreso y reposición de los bienes afectados sin costo para la SDHT. | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | Contratista | Desde la primera entrega | Durante toda la ejecución | Inspección visual y registro de novedades al momento de cada recepción. | En cada entrega
13 | Variaciones ordinarias en los precios de mercado, transporte, insumos o costos de abastecimiento durante la ejecución que afecten el margen del contratista. | EJECUCIÓN | Específico | Externo | Intentos de modificar precios adjudicados, retrasos en abastecimiento o reducción de disponibilidad comercial. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | El contratista deberá prever en su oferta todos los costos directos e indirectos y mantener los precios unitarios adjudicados; planeación de compras y abastecimiento; seguimiento a proveedores y existencias. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista | Desde la presentación de la oferta | Durante toda la ejecución | Seguimiento al cumplimiento de precios adjudicados, entregas y comunicaciones sobre disponibilidad de mercado. | Durante toda la ejecución
14 | Indisponibilidad, descontinuación o cambio tecnológico de referencias específicas requeridas, especialmente consumibles originales, que dificulte su suministro oportuno. | EJECUCIÓN | Específico | Externo | Retraso en la entrega, necesidad de gestionar alternativas autorizadas o imposibilidad temporal de atender un pedido. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Verificar disponibilidad de referencias antes de ofertar y durante la ejecución; mantener fuentes alternas de abastecimiento; informar oportunamente a la supervisión; cualquier sustitución deberá cumplir las reglas y autorizaciones del Anexo Técnico, sin remanufacturados ni compatibles cuando estén prohibidos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista / Supervisión | Desde el inicio de la ejecución | Durante toda la ejecución | Seguimiento a disponibilidad de referencias y revisión previa de cualquier solicitud de sustitución. | Antes de cada pedido y cuando se reporte novedad
15 | Manejo inadecuado de residuos, cartuchos, tóner, tintas, aparatos o materiales de empaque cuando su gestión resulte aplicable durante la ejecución. | EJECUCIÓN | Específico | Externo | Incumplimiento de obligaciones ambientales, requerimientos de corrección, observaciones o sanciones aplicables. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Cumplimiento de las obligaciones ambientales del Anexo Técnico; recolección y gestión de residuos cuando corresponda; entrega a gestores autorizados y aportes de certificados de aprovechamiento, tratamiento o disposición final cuando sean exigibles. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista / Supervisión | Cuando resulte aplicable | Durante toda la ejecución | Verificación de soportes ambientales y cumplimiento de las obligaciones asociadas a residuos y embalajes. | Cuando aplique y con cada soporte de pago pertinente
16 | Solicitud, suministro o recepción de ítems no incluidos en el listado contractual antes de que se formalice la modificación correspondiente y se cumplan sus requisitos de ejecución. | EJECUCIÓN | Específico | Interno | Pagos no reconocibles, observaciones de control, controversias contractuales o adquisición de bienes sin soporte jurídico y presupuestal. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDHT | 100 | Verificar el listado contractual antes de cada solicitud; para ítems nuevos adelantar previamente modificación contractual con soportes técnicos, económicos, presupuestales y jurídicos, análisis de mercado y autorizaciones correspondientes. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Supervisión / Dirección Administrativa | Desde el primer pedido | Durante toda la ejecución | Control previo de cada pedido frente al listado contractual y archivo de la modificación cuando corresponda. | En cada pedido
17 | Pedido incompleto, impreciso o tardío por falta de coordinación interna de la Entidad o por no considerar oportunamente el stock y las necesidades institucionales. | EJECUCIÓN | Específico | Interno | Afectación de la oportunidad de la entrega, reprocesos y riesgo de desabastecimiento de las dependencias. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SDHT | 100 | Solicitudes completas y por escrito; coordinación previa con almacén y dependencias; verificación de stock, saldo presupuestal, cantidades y condiciones de ingreso antes de remitir cada pedido. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | SDHT / Supervisión / Almacén | Desde el primer pedido | Durante toda la ejecución | Revisión previa de la solicitud y control de inventario y saldo del contrato. | En cada pedido
18 | Incumplimiento del contratista de obligaciones laborales, de seguridad social o parafiscales respecto del personal que utilice para transporte, cargue, descargue u otras actividades necesarias para la ejecución. | EJECUCIÓN | Específico | Externo | Reclamaciones laborales, sanciones, afectación de la ejecución y eventual aplicación del amparo correspondiente. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Exigir y verificar los soportes de pago al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales cuando sean aplicables; mantener vigente el amparo de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales en los términos definidos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista / Supervisión | Desde el inicio de la ejecución | Durante toda la ejecución y vigencia del amparo | Revisión de los soportes laborales y de seguridad social exigibles para cada trámite de pago. | Con cada pago
19 | Presentación incompleta, tardía o inconsistente por parte del contratista de la factura, remisiones, constancias de recibo, soportes de seguridad social o demás documentos requeridos para tramitar el pago. | EJECUCIÓN | Específico | Externo | Devolución de la cuenta, retraso en el pago y reprocesos administrativos. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Aplicar lista de chequeo de soportes de pago; radicar únicamente cuentas completas y correctas; subsanar oportunamente las inconsistencias comunicadas por la supervisión. | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | Contratista / Supervisión | Desde el primer período de pago | Durante toda la ejecución | Revisión documental previa a la radicación y control de devoluciones o subsanaciones. | Con cada cuenta de cobro o factura
20 | Demora atribuible a la Entidad en el trámite del pago una vez radicada completa y correctamente la cuenta, aprobada por la supervisión y cumplidos los requisitos correspondientes. | EJECUCIÓN | Específico | Interno | Retraso en el flujo de pago al contratista, reclamaciones y afectación de la relación contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDHT | 100 | Seguimiento al trámite interno de la cuenta, disponibilidad del PAC y tiempos de aprobación; gestión oportuna de novedades y comunicación al contratista cuando se requieran aclaraciones. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | SDHT / Supervisión / Área financiera | Desde la primera cuenta aprobada | Durante toda la ejecución | Seguimiento al estado de cada cuenta desde aprobación hasta pago. | Con cada pago
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  | Probabilidad | Catagoria |  | Valoración |  | Categoria |  |  | Valoración
|  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  | Insignificante |  |  | 1
|  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  | Menor |  |  | 2
|  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  | Moderado |  |  | 3
|  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 |  | Mayor |  |  | 4
|  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 |  | Catastrófico |  |  | 5
Valoración del Riesgo
| Catagoria |  | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDHT
CONTRATISTA Y SDHT