## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
Consultoría para realizar los estudios y diseños técnicos para la construcción de la sede Unidad Básica de Chiquinquirá - Seccional Boyacá del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
No. | Riesgo | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Consecuencia | Asignación | Probabilidad Inicial | Impacto Inicial | Tratamiento / Controles | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Valoración Residual | Responsable
1 | Inconsistencias entre el diseño arquitectónico suministrado, la topografía, los linderos, las condiciones del predio o la normativa urbanística | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Reprocesos, ajustes de coordinación y afectación del cronograma | Compartido | Probable (4) | Mayor (4) | Verificación integral dentro de los diez (10) días calendario siguientes al acta de inicio; informe temprano de inconsistencias; control de cambios y autorización escrita del Instituto | Improbable (2) | Moderado (3) | Bajo | Compartido
2 | Entrega tardía, incompleta o inconsistente de los insumos a cargo del Instituto | General | Interno | Ejecución | Operacional | Retraso en el inicio o desarrollo de los estudios y diseños | Entidad | Posible (3) | Moderado (3) | Inventario y acta de entrega de insumos al inicio; designación de responsables; atención prioritaria de solicitudes de aclaración | Raro (1) | Menor (2) | Bajo | Entidad
3 | Hallazgo de suelos expansivos, colapsables, blandos, rellenos no controlados, roca o nivel freático alto | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Necesidad de ajustar la solución de cimentación, drenaje, pavimentos o actividades de exploración | Compartido | Probable (4) | Mayor (4) | Ejecutar la exploración geotécnica al inicio; número y profundidad de sondeos conforme a la NSR-10; ensayos de laboratorio; comunicación inmediata y evaluación coordinada de alternativas | Posible (3) | Mayor (4) | Medio-Alto | Compartido
4 | Insuficiencia de perforaciones, apiques, muestras o ensayos para caracterizar adecuadamente el terreno | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Diseños geotécnicos o estructurales deficientes, reprocesos y rechazo de productos | Contratista | Posible (3) | Mayor (4) | Plan de exploración conforme a la NSR-10; revisión del especialista; laboratorio competente; ampliación de exploración cuando técnicamente sea necesaria | Raro (1) | Mayor (4) | Bajo | Contratista
5 | Errores de georreferenciación, cierre, nivelación, linderos o levantamiento de redes y elementos existentes | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Implantación incorrecta e incompatibilidades en los diseños | Contratista | Posible (3) | Mayor (4) | Equipos certificados y calibrados; amarres MAGNA-SIRGAS; puntos de control y BM; verificación de carteras y revisión independiente | Raro (1) | Moderado (3) | Bajo | Contratista
6 | Existencia de redes de servicios públicos no identificadas, mal localizadas o con capacidad insuficiente | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Rediseños, mayores requerimientos técnicos o inviabilidad de conexiones previstas | Compartido | Posible (3) | Mayor (4) | Consulta temprana a prestadores; inspección y levantamiento en campo; coordinación con diseños; evaluación de alternativas y reservas técnicas | Improbable (2) | Mayor (4) | Medio | Compartido
7 | Demora de las empresas prestadoras, Operador de Red o Cuerpo de Bomberos en emitir factibilidades, conceptos o aprobaciones | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Afectación de hitos del cronograma y de la aprobación de diseños | Entidad | Probable (4) | Mayor (4) | Radicación temprana y completa; lista de chequeo; seguimiento semanal y trazabilidad; respuesta oportuna a requerimientos; cronograma con holguras de trámite | Posible (3) | Mayor (4) | Medio-Alto | Compartido
8 | Devolución o inadmisión de solicitudes por radicación incompleta, errores o incumplimiento de requisitos imputables al consultor | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Reprocesos, retraso en licenciamiento y posible incumplimiento contractual | Contratista | Posible (3) | Mayor (4) | Revisión jurídica y técnica previa; lista de chequeo de requisitos; profesional gestor de trámites; control documental y validación por disciplina | Raro (1) | Mayor (4) | Bajo | Contratista
9 | Demora de la autoridad competente en decidir la licencia de construcción pese a una radicación en legal y debida forma | Específico | Externo | Ejecución / Liquidación | Regulatorio | Aplazamiento del último pago y de la liquidación del contrato | Entidad | Probable (4) | Moderado (3) | Radicación temprana; seguimiento documentado; atención oportuna de requerimientos; separar contractualmente el plazo de ejecución del término de decisión de la autoridad | Posible (3) | Moderado (3) | Medio | Entidad
10 | Observaciones de la curaduría o autoridad competente que exijan correcciones sustanciales por deficiencias de los diseños | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Reprocesos, retrasos y no aprobación de la licencia | Contratista | Posible (3) | Mayor (4) | Plan de calidad; revisión interna por profesional diferente del autor; listas de chequeo NSR-10 y reglamentos; coordinación interdisciplinaria antes de radicar | Raro (1) | Mayor (4) | Bajo | Contratista
11 | Modificación del diseño arquitectónico por el consultor sin autorización previa y escrita del Instituto | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Pérdida de concordancia funcional, rechazo de productos y reprocesos | Contratista | Improbable (2) | Mayor (4) | Procedimiento formal de control de cambios; trazabilidad de versiones; aprobación escrita del supervisor para cualquier ajuste | Raro (1) | Moderado (3) | Bajo | Contratista
12 | Interferencias no detectadas entre estructura, arquitectura, redes hidrosanitarias, eléctricas, telecomunicaciones, protección contra incendios y HVAC | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Inconsistencias en planos, mayores costos futuros de obra y reprocesos | Contratista | Probable (4) | Mayor (4) | BEP aprobado; federación de modelos cada quince días; matriz de interferencias; reuniones semanales; modelo final sin interferencias críticas | Raro (1) | Mayor (4) | Bajo | Contratista
13 | Incompatibilidad, corrupción, pérdida o falta de trazabilidad de archivos BIM, CAD, memorias y demás información digital | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Pérdida de información, reprocesos y retrasos en las entregas | Contratista | Posible (3) | Mayor (4) | Entorno común de datos; control de versiones; copias de seguridad; formatos nativos, abiertos y PDF; pruebas de interoperabilidad y nomenclatura del BEP | Raro (1) | Moderado (3) | Bajo | Contratista
14 | Modelo BIM con nivel de desarrollo inferior a LOD 350 o cantidades no verificables frente al modelo | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Rechazo del producto, inconsistencias presupuestales y reprocesos | Contratista | Posible (3) | Mayor (4) | Matriz de LOD por disciplina; revisiones periódicas del coordinador BIM; auditoría de cantidades y criterios de aceptación en el BEP | Raro (1) | Moderado (3) | Bajo | Contratista
15 | Errores u omisiones en memorias de cálculo, planos, especificaciones, cantidades, APU o presupuesto | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Diseños no construibles, sobrecostos en la futura obra o rechazo de entregables | Contratista | Posible (3) | Catastrófico (5) | Plan de calidad; revisión por pares; verificación cruzada; concordancia entre planos, memorias, especificaciones, cantidades, presupuesto y BIM | Raro (1) | Mayor (4) | Bajo | Contratista
16 | Presupuesto de obra resultante superior a la disponibilidad estimada por el Instituto | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Necesidad de optimizar, priorizar o ajustar soluciones antes de contratar la obra | Compartido | Posible (3) | Mayor (4) | Control de costos por componente desde etapas tempranas; análisis de alternativas técnicamente equivalentes; reportes periódicos y decisiones formales de optimización | Improbable (2) | Moderado (3) | Bajo | Compartido
17 | Precios, rendimientos o APU desactualizados o sin soporte verificable para Chiquinquirá | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Presupuesto de referencia inexacto y riesgo de insuficiencia presupuestal en la futura obra | Contratista | Posible (3) | Mayor (4) | Estudio de mercado local y regional; cotizaciones y fuentes trazables; inclusión de transportes, impuestos y condiciones del sitio; revisión antes de entrega | Raro (1) | Moderado (3) | Bajo | Contratista
18 | Actualización o cambio de la normativa técnica aplicable durante la elaboración de los productos | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Ajustes de cálculos, planos, especificaciones o trámites | Compartido | Improbable (2) | Mayor (4) | Seguimiento normativo permanente; verificación de vigencia antes de cada entrega; matriz de requisitos y ajuste de productos no recibidos | Raro (1) | Moderado (3) | Bajo | Compartido
19 | Diseños que no incorporen adecuadamente las condiciones de bioseguridad, vertimientos, residuos, ventilación, presiones y control de olores propias del uso forense | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgos sanitarios y ambientales, rechazo de productos o inadecuada funcionalidad de la futura sede | Contratista | Posible (3) | Catastrófico (5) | Validación con lineamientos funcionales del Instituto; coordinación interdisciplinaria; revisión especializada HVAC e hidrosanitaria; listas de chequeo sanitarias y ambientales | Raro (1) | Mayor (4) | Bajo | Contratista
20 | Accidentes de trabajo durante perforaciones, apiques, levantamientos y demás labores de campo | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Lesiones personales, suspensión de actividades y responsabilidades contractuales | Contratista | Posible (3) | Catastrófico (5) | SG-SST; análisis de trabajo seguro; responsable SST; EPP; señalización y delimitación; inducción, permisos y plan de emergencias | Raro (1) | Mayor (4) | Bajo | Contratista
21 | Daños a redes, bienes del predio, vías o bienes de terceros durante los trabajos de campo | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Reparaciones, reclamaciones, suspensión y costos adicionales | Contratista | Improbable (2) | Mayor (4) | Localización previa de redes y obstáculos; permisos de intervención; métodos no destructivos cuando proceda; señalización y restauración del sitio | Raro (1) | Moderado (3) | Bajo | Contratista
22 | Lluvias intensas, condiciones climáticas adversas, dificultades de acceso u orden público que impidan temporalmente los trabajos de campo | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Reprogramación de actividades y retraso en insumos para los diseños | Compartido | Posible (3) | Moderado (3) | Programación temprana con holguras; monitoreo de condiciones; medidas de seguridad; reprogramación coordinada y priorización de labores de oficina | Improbable (2) | Menor (2) | Bajo | Compartido
23 | Indisponibilidad, renuncia o reemplazo del personal clave o de apoyo | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Afectación de la continuidad, calidad y oportunidad de los productos | Contratista | Posible (3) | Mayor (4) | Verificación de disponibilidad real; reemplazo por perfil igual o superior; aprobación previa del supervisor; entrega documentada entre profesionales | Raro (1) | Moderado (3) | Bajo | Contratista
24 | Uso de equipos topográficos defectuosos, sin calibración vigente o ensayos efectuados sin controles de calidad suficientes | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Resultados inválidos y necesidad de repetir trabajos de campo o laboratorio | Contratista | Posible (3) | Mayor (4) | Certificados de calibración vigentes; verificaciones previas; laboratorio competente; cadena de custodia de muestras y revisión de resultados | Raro (1) | Moderado (3) | Bajo | Contratista
25 | Retraso del Instituto en la revisión, formulación de observaciones o aprobación de productos | General | Interno | Ejecución | Operacional | Afectación del cronograma de ajustes y de los pagos | Entidad | Posible (3) | Moderado (3) | Calendario de revisiones; responsables definidos; reuniones semanales; observaciones consolidadas y trazables dentro de plazos establecidos | Raro (1) | Menor (2) | Bajo | Entidad
26 | Entrega tardía, incompleta o de baja calidad de productos por parte del consultor | General | Externo | Ejecución | Operacional | Rechazo de entregables, retrasos, afectación de pagos y eventual aplicación de medidas contractuales | Contratista | Posible (3) | Mayor (4) | Cronograma detallado y ruta crítica; informes mensuales; control de avance semanal; plan de calidad; alertas tempranas y acciones correctivas | Raro (1) | Mayor (4) | Bajo | Contratista
27 | Divulgación no autorizada, pérdida o tratamiento inadecuado de información institucional o de los diseños | General | Externo | Ejecución | Tecnológico | Incidente de seguridad, afectación institucional y responsabilidades legales | Contratista | Improbable (2) | Mayor (4) | Acuerdos de confidencialidad; control de accesos; repositorios autorizados; copias de respaldo; protocolos de tratamiento de información y devolución al cierre | Raro (1) | Moderado (3) | Bajo | Contratista
28 | Deficiente gestión de residuos de apiques, perforaciones, muestras, RAEE u otros residuos generados por la consultoría | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Afectación ambiental, requerimientos de autoridad y costos de restauración | Contratista | Posible (3) | Moderado (3) | Programa de gestión de residuos; gestores autorizados; soportes de disposición; restauración de puntos de exploración y seguimiento del supervisor | Raro (1) | Menor (2) | Bajo | Contratista
29 | Reclamaciones del consultor por mayor permanencia derivada del tiempo de decisión de autoridades o prestadores, aun cuando no sea imputable al Instituto | General | Externo | Ejecución / Liquidación | Económico | Controversias contractuales y solicitudes de reconocimiento económico | Contratista | Posible (3) | Moderado (3) | Reglas contractuales claras sobre asignación del riesgo; cronograma con trámites; seguimiento documental; obligación de atender requerimientos sin costo adicional cuando proceda | Improbable (2) | Menor (2) | Bajo | Contratista
30 | Falta de coordinación de la consultoría con la futura construibilidad, disponibilidad regional de materiales y costos de mantenimiento | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Soluciones difíciles de ejecutar, operar o mantener y aumento del costo de la futura obra | Contratista | Posible (3) | Mayor (4) | Revisión de construibilidad y mantenimiento; análisis de disponibilidad regional; alternativas comparadas; validación interdisciplinaria y con la supervisión | Raro (1) | Moderado (3) | Bajo | Contratista