## Matriz de Riesgos
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. 4161.010.32.1.1705.2026 ANEXO
MATRIZ DE RIESGOS PARA EL PROCESO PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: "EMPRÉSTITO - ADQUIRIR, INSTALAR, CONFIGURAR Y PONER EN OPERACIÓN UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y COMPLEMENTARIA PARA LA MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE SANTIAGO DE CALI; GARANTIZANDO LA INTEROPERABILIDAD, LA CIBERSEGURIDAD, LA REDUNDANCIA Y LA MÁXIMA DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA PARA LA ATENCIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD CIUDADANA"
N°. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÒN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | A QUIÈN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROLES | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN? | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN LA QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDAD. CUANDO?
Numerar consecutivamente, empezando en 1 | (General (G)/Especifico (E)) | Interno (I)/Externo (E) | Planeación (P), Selección (S), Contratación (C), Ejecución (E) | (Economico, social o politico, operacional, financiero, regulatorio, de la naturaleza, Ambiental, tecnológico) | (Describir el riesgo ) | (Describir las consecuencias de la ocurrencia del evento) | (1,2,3,4,5) | (1,2,3,4,5) | (2,3,4,5,6,7,8,9,10) | Bajo (B), Medio (M), Alto (A), Extremo (E) | Entidad estatal (E), Proponente (P), Compartido (C) | (Describir el tratamiento o control a ser implementado) | (1,2, 3,4, 5) | (1, 2, 3, 4, 5) | (2, 3,4,5,6,7,8,9,10) | Bajo (B), Medio (M), Alto (A), extremo (E) | (Si, no) | Entidad estatal (E), Proponente (P) | (Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento) | (Incluir fecha o evento con el cual se completa el tratamiento | (Definir la forma de realizar el monitoreo) | (Definir la periodicidad del monitoreo)
1 | G | I | P | Económico | El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado. | El proponente o proveedor tendrá menos opción de operatividad. | 2 | 3 | 5 | M | E | Cotizar en promedio tres (03) proveedores. | 1 | 2 | 3 | B | Si | E | Desde el análisis de precios contenido en el estudio del sector. | Hasta la publicación de los pliegos de condiciones | Revisión del promedio obtenido de las cotizaciones realizadas en el estudio del secctor | Cuando sea requerido | Precontractual
2 | G | I | P | Operacional | La descripción del bien o servicio requerido por la Entidad Estatal no es claro. | Los oferentes no tendrán claridad en el objeto del contrato para presentar propuestas efectivas | 2 | 5 | 6 | A | E | Definir el objeto del contrato bajo las especificaciones técnicas claras | 1 | 2 | 2 | B | Si | E | Desde los estudios del sector | Hasta la publicación de los pliegos de condiciones | Revisión jurídica del objeto del contrato teniendo en cuenta la necesidad planteada. | Cuando sea requerido
3 | G | I | P | Operacional | El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. | Baja cantidad de oferentes | 1 | 3 | 4 | B | E | Personal idóneo que realice a cabo el proceso de contratación conforme a la normatividad vigente. | 1 | 1 | 2 | B | Si | E | Desde los estudios del sector | Hasta la Selección del proponente a contratar. | Realizar supervisión en las etapas de Planeación y Selección del Proceso de Contratación. | Previo a la divulgación del Pliego de Condiciones.
4 | G | I | P | Operacional | El estudio de mercado realizado no permite identificar aspectos importantes en la oferta y demanda del mercado respectivo. | Posible incumplimiento del objeto contractual. | 2 | 3 | 5 | M | E | Personal idóneo que realice el estudio de mercado abarcando los aspectos importantes de oferta y demanda. | 1 | 2 | 3 | B | No | E | Desde los estudios del sector | Hasta la publicación de los Pliegos de condiciones | Revisión del estudio de sector y del mercado, previo a su publicación. | Previo a la divulgación del estudio de mercado. Oferta - Demanda.
5 | E | E | P | Económico | Riesgo de fluctuación en los precios del mercado debido a cambios en la TRM. | Imposibilidad de cumplimiento en su totalidad del objeto contractual por parte del contratista | 2 | 2 | 4 | B | P | Establecer que la propuesta la entregan con una tabla de precios unitarios que permita asumir variaciones de la TRM por parte del contratista | 2 | 2 | 4 | B | Si | E | Durante la elaboración del estudio del sector. | Hasta la publicación de la invitación al proceso. | Revisar que la propuesta del contratista venga discriminada con el listado de precios unitarios para que se mantengan los precios en caso de variaciones de la TRM y el costo adicional en el Proceso de Contratación que debe asumir el contratista, basado en la utilidad del contrato. | Por 1 vez en la realización de los estudios previos e invitación pública.
6 | G | E | S | Económico | Riesgo de colusión | Menor cantidad de oferentes dispuestos a participar en el Proceso de Contratación. | 2 | 4 | 6 | A | E | Revisar precios en el estudio del mercado para descartar colusión. | 1 | 1 | 2 | B | Si | E | Desde las cotizaciones realizadas en el estudio del sector. | Hasta que se determine el presupuesto oficial para el Proceso de Contratación. | Comparar los precios de los oferentes con los precios normales de mercado. | Durante la elaboración del estudio del sector
7 | G | I | C | Operacional | Riesgo de que el seleccionado no suscriba el contrato o que no presente los documentos requeridos para la formalización del contrato a tiempo. | Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto contractual | 1 | 5 | 6 | A | P | Verificar documentación del proponente y exigir pólizas de cumplimiento y garantías. | 1 | 2 | 3 | B | No | P | Desde el acto de apertura del Proceso de Contratación (Selección) | Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación | Supervisión Jurídica para verificar la documentación y pólizas del proponente | En el momento que se selecciona el proponente
8 | G | I | S | Operacional | Selección de proponentes que no cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados. | Incumplimiento en la consecución del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | A | E | Revisar que todos los proponentes cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados en el estudio previo. | 2 | 2 | 4 | B | Si | E | Desde la evaluacion del proceso contractual | Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación | Revisando cada uno de los proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados en el estudio previo. | Durante la elaboración del estudio del sector
9 | G | E | E | Regulatorio | Cambios en los regimenes de contratación, impuestos, Legislación Tributaria Municipal y laboral Colombiano, y/o en la legislación que afecten el contrato y las condiciones pactadas en el mismo. | Ajuste/modificación de las condiciones pactadas en el contrato, en especial las obligaciones del proponente | 2 | 1 | 3 | Bajo | C | Informar al proponente los cambios que se presenten y que sean aplicables al contrato | 1 | 1 | 2 | B | No | C | Despues de la etapa de planeación | Liquidación del contrato | Consultar normatividad vigente | Cuando sea requerido | Contractual
10 | G | E | S | Económico | Riesgo de recibir ofertas artificialmente bajas. | Disminución en la calidad de los productos y/o servicios requeridos | 2 | 3 | 5 | M | C | Solicitar aclaración al proponente de los precios ofrecidos que parecen bajos sin explicación. | 1 | 2 | 2 | B | No | E | Desde el análisis de precios contenido en el estudio del sector. | Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación | Analizar si las aclaraciones sustentan los valores ofrecidos y si estos son suficientes para ejecutar el contrato de acuerdo con los Documentos del Proceso | Durante la evaluación de los proponentes
11 | G | I | C | Operacional | Riesgo referente al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. | Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto contractual | 1 | 4 | 5 | M | E | Garantizar el Registro Presupuestal del Proceso de Contratación y la publicación del contrato dentro del plazo establecido. | 1 | 1 | 2 | B | Si | E | Desde la publicación del Proceso de Contratación | Hasta la adjudicación y firma del contrato. | Revisión de que se genere el registro presupuestal de compromiso y la publicación del contrato en los tiempos establecidos. | En el momento de la publicación del Proceso de Contratación
12 | G | I | C | Social | Riesgos referentes a reclamación de terceros frente a la selección de un oferente o proponente. | Cuestionamientos por parte de terceros referentes a la transparencia del Proceso de Contratación. | 3 | 2 | 5 | M | E | Establecer condiciones que reflejen la transparencia en la selección del Proceso de Contratación. | 2 | 2 | 4 | B | No | E | Desde la adjudicación del Proceso de Contratación | Hasta la celebración del Proceso de Contratación | Divulgación de información relativa al proceso de selección llevado a cabo por la Entidad Estatal | En el momento de recibir observaciones por parte de terceros a la adjudicación del Proceso de Contratación
13 | G | E | E | Económico | Riesgo de incumplimientos en las obligaciones legales o reglamentarias de carácter tributario por parte del proponente seleccionado. | Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual, o suspensión del pago al contratista hasta el cumplimiento de las obligaciones legales o reglamentarias. | 2 | 5 | 6 | A | P | Seguimiento a las garantías establecidas. | 1 | 2 | 3 | B | Si | P | Desde la selección del proponente u oferente. | Hasta el vencimiento del plazo del contrato | Elaboración de la póliza de cumplimiento teniendo en cuenta los factores expuestos. | En el momento de adjudicar el Proceso de Contratación
14 | E | E | E | Operacional | Riesgos derivados de la deficiente calidad de los insumos o no cumplimiento de las especificaciones tecnicas | Mala calidad de productos y/o servicios, incumplimiento del objeto contractual | 3 | 4 | 6 | A | P | Cláusula en el contrato donde se obligue a adquirir pólizas de cumplimiento y garantias. | 2 | 2 | 3 | B | Si | E | Desde el proceso de Planeación. | Finalización y liquidación del proceso contractual. | Informes de supervisión del objeto contractual | Durante todo el proceso contractual
15 | E | E | C | Operacional | Desabastecimiento o especulación . | Imposibilidad de consecución del objeto contractual. | 2 | 4 | 5 | M | P | Cláusula en el contrato donde se obligue a adquirir pólizas de cumplimiento y garantias. | 1 | 2 | 3 | B | Si | E | Desde el proceso de Planeación. | Finalización y liquidación del proceso contractual. | Informes de supervisión del objeto contractual | Durante todo el proceso contractual
16 | E | E | E | Social | Los efectos derivados de paros, huelgas o situaciones de orden público. | Suspensión de actividades del contrato | 5 | 5 | 6 | A | C | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento y garantias. | 1 | 3 | 4 | B | Si | C | Desde el perfeccionamiento del contrato | Hasta la finalización y liquidación del contrato | Estar al tanto sobre la situación politica y social del sector a nivel municipal, departamental y nacional. | Permanente
17 | G | E | E | Naturaleza | Fuerza mayor por causas derivadas a desastres naturales. | Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | B | C | Cláusula en el contrato donde se obligue a adquirir pólizas de cumplimiento y garantias | 2 | 1 | 3 | B | Si | P | Desde la etapa de selección y contratación del proponente. | Hasta la finalización del plazo del Proceso de Contratación | Revisión Jurídica de las pólizas presentadas. | En el momento de la adjudicación del contrato
18 | E | E | E | Económico | El suministro (s) referente al Proceso de Contratación sale del mercado. | Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual por parte del proponente. | 1 | 3 | 5 | M | P | Cláusula que contenga la obligación por parte del proponente de reemplazar las referencias descontinuadas por similares u homologadas. | 1 | 2 | 3 | B | Si | P | Desde la publicación de la invitación pública | Hasta la firma y legalización del Proceso de Contratación | Supervisión jurídica de la cláusula referente al reemplazo de los bienes objeto de posible discontinuidad | En el momento de publicar los pliegos de condiciones
19 | E | E | E | Económico | Riesgo de pérdida, deterioro o hurto de los bienes objeto del Proceso de Contratación. | Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual | 2 | 4 | 7 | A | P | Póliza de cumplimiento por parte del proponente y garantías. | 1 | 2 | 4 | B | Si | P | Desde la publicación de los estudios previos e invitación pública. | Hasta la adjudicación y firma del Proceso de Contratación | Revisión jurídica de la póliza de cumplimiento y las garantías exigidas | En el momento de publicar los estudios previos
20 | E | E | E | Operacional | Disolución muerte del consorcio, asociaciones, o uniones temporales y/o muerte del proponente. | Retraso en la ejecución del objeto contractual. | 3 | 2 | 5 | M | P | Establecer cláusula con la obligación de adquirir póliza de cumplimiento y garantias. | 2 | 1 | 3 | B | Si | E | Desde el proceso de Planeación | Hasta la finalización y liquidación del contrato | Informes de supervisión del objeto contractual | Durante todo el proceso contractual