## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE SELECCIÓN 2026 Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL ASCENSOR, UBICADO EN LA REGIONAL ANDINA, CARRERA 19 NO. 92 - 65 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN / EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | / Entidad (información suministrada y supervisión) | A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato. | Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
2 | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN / EJECUCIÓN | ECONÓMICO / CONTRACTUAL | Retrasos en la realización de los mantenimientos generando riesgo en la operación del Ascensor Hidráulico | Afecta la seguridad de los ciudadanos nacionales y Extranjeros, así como la de los funcionarios que transitan por el edificio del CFSM de Bogotá | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | ENTIDAD / CONTRATISTA, SEGÚN LA CAUSA | Con la planilla de control y verificación mensual del Ascensor marca FIAM | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | / Entidad (información suministrada y supervisión) | Monitoreo permanente de oportunidad en el servicio de mantenimiento | Permanente
3 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Efecto económico originado en alzas de precios de los bienes y en el costo de financiación como efecto de modificaciones en la tasa de cambio e inflación. | Alza en el valor unitario del producto | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Verificación Mensual de los Mantenimientos Realizados; para el pago a realizar, en caso de alzas en los precios el supervisor deberá solicitar cotización al contratista, conforme a la lista de precios del mercado actual | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | / Entidad (información suministrada y supervisión) | Monitoreo permanente por parte del supervisor del contrato para cada mensualidad vencida | Permanente
4 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes que impiden la ejecución del objeto contractual. | Baja calidad del servicio, demoras en la | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | El contratista beberá prever esta situación al momemnto de realizar la oferta y suscribir el contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Verificacion por parte del proponente de la disponibilidad de equipos humanos o tecnicos para brindar oprtunamente el servicos | Al elaborar la propuesta, al suscribir el contrato y duramte la ejecucion del mismo
Note on H3: El número del proceso de selección figura como " -2026". Debe diligenciarse una vez asignado.
Note on M7: Las asignaciones "Entidad / Contratista, según la causa" y "según origen y previsibilidad" son indeterminadas. La matriz debe asignar cada riesgo a la parte que mejor pueda controlarlo o mitigarlo, sin fórmulas condicionales.

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 8650000
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 85635
|  | Menor | 1% | 4.49% | 86500 | 388385
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 432500 | 1253385
|  | Mayor | 15% | 30% | 1297500 | 2595000
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 8650000

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato