## Matriz
MATRIZ DE RIESGO
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Tratamiento /controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento |  | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[7 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría
[7 empty] | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración |  |  |  |  | Persona que asume el riesgo |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo ? | Periodicid ad ¿Cuándo?
1 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS REGULATORIOS | Riesgos ocasionados por cambios de normatividad…. Cambios normativos o regulatorios que, durante la ejecución del contrato, generen impactos económicos, financieros, operativos o afecten el desarrollo de las actividades previstas.” | Verificar actualización y vigencia de la normatividad aplicable Realizar seguimiento permanente a la actualización y vigencia de la normatividad aplicable, identificando oportunamente cambios que puedan afectar la ecuación financiera del contrato o el desarrollo de las actividades previstas, y adoptar las medidas de ajuste que correspondan | Raro | 1 | Moderado | 3 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad estatal / Contratista | Entidad estatal | Una vez suscrita el acta de inicio | Finalización del contrato | Revisión de la normatividad. | MENSUAL
2 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS ECONOMICOS | Deficiencia en el suministro de información sobre la forma como se define la utilidad del contrato | Diferencias en la la forma como se calcula o conciliar el pago de comisión o pago al contratista | Raro | 1 | Moderado | 3 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Dirección de Empleo y Trabajo | Contratista | Desde la apertura del proceso de contratación | Finalización del contrato | Establecer los mecanismo claros de cálculo y conciliación de las operaciones que originan los pagos de comisión fiduciaria | MENSUAL
3 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Deficiencia en la determinación de los plazos y/o traslado de aportes de capital semilla. | Seguimiento y redefinición de los plazos de pago para la ejecución del contrato y de los emprendedores | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 1 | Riesgo Bajo | Si | Dirección de Empleo y Trabajo | Contratista | Desde la apertura del proceso de contratación | Finalización del contrato | Seguimiento al flujo de caja en la ejecución. | MENSUAL
4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados para la ejecución del contrato. | Revisión oportuna y redefinición de procesos, procedimientos o parámetros. | Posible | 3 | Menor | 2 | 6 | Riesgo Medio | SI | Contratista y/o supervisión | Entidad estatal /Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Finalización del contrato | Revisión y publicación de de los procesos, procedimientos y parámetros para claridad en las actividades a cumplir por el contratista | SEGÚN SISTEMA DE GESTION SENA
5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS TECNOLOGICOS | Falla en sistemas de información y/o uso de tecnología. | Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información. Utilización del plan de contigencia. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Finalización del contrato | Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas. | SEMANAL
6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato | Previsión de estrategias de selección y vinculación de personal acorde con las obligaciones y necesaidades de la operación de pagos | Posible | 3 | Menor | 2 | 6 | Riesgo Medio | SI | Contratista y/o supervisión | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Finalización del contrato | Revisión de perfiles de minimo con cumplimiento de requisitos establecidos | MENSUAL
7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Uso de herramienta o equipo técnico inadecuado o insuficiente | Implementación de prácticas de control de calidad y programación de equipo (portal bancario) | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 1 | Riesgo Bajo | SI | Contratista y/o supervisión | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Finalización del contrato | Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.(regulación obligatoria de la SFC) | DIARIO
8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Imposibilidad de la ejecuciòn contractual como consecuencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito. | Seguimiento y control Constante de la Supervisiòn del Contrato y la Interventorìa de los Contratos de Cooperaciòn. | Raro | 1 | Mayor | 4 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista y/o supervisión | Entidad estatal | Desde la suscripción del acta de inicio | Finalización del contrato | Seguimiento y Control de la Supervisiòn del Contrato. Seguimiento del Comité Tècnico de Mejora del Contrato, Visitas de Interventorìa a los Contratos de Cooperaciòn. | MENSUAL
9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS TECNOLOGICOS | Implementación de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato. | Oportuna incorporación de desarrollos o estándares. | Raro | 1 | Moderado | 3 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Finalización del contrato | Actualización de información sobre tecnologías aplicables al desarrollo del contrato. | MENSUAL
10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Desacuerdo en la etapa de liquidación | Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución | Posible | 3 | Menor | 2 | 6 | Riesgo Medio | NO | Contratista y/o supervisión | Contratista y entidad estatal | Desde la suscripción del acta de inicio | Finalización del contrato | Seguimiento detallado de la ejecucón presupuestal, técnica, de calidad, entre otros | MENSUAL
11 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Terminación anormal del contrato | Adecuado seguimiento al cumplimiento a las obligaciones contractuales | Raro | 1 | Menor | 2 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratista y/o supervisión | Contratista y entidad estatal | Desde la suscripción del acta de inicio | Finalización del contrato | Seguimiento a las actividades planteadas con requerimiento a la aseguradora en caso de requerirse y/o clausulas del contrato. | MENSUAL
12 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Inadecuada supervisión del contrato | Adecuado seguimiento al cumplimiento a las obligaciones contractuales | Raro | 1 | Menor | 2 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisión | Entidad estatal | Desde la suscripción del acta de inicio | Finalización del contrato | Seguimiento por parte del Director ejecutivo del Fondo Emprender | MENSUAL
13 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Inadecuados controles que generen riesgos de seguridad por hackeo o fraude cibernético | Adecuado seguimiento a las políticas de seguridad de la información | Raro | 1 | Menor | 2 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Finalización del contrato | Seguimiento por parte del supervisor respecto a los manejos de la política de seguridad de la información, cobertura de las pólizas requeridas. | MENSUAL
14 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Fallas en custodia, segregación contable y trazabilidad: mezclar recursos o errores en registro/conciliación, causando pagos con destinación incorrecta o falta de trazabilidad. | Segregación de cuentas y plan contable obligatorio; conciliación semanal (o diaria si volumen alto); bitácora/auditoría inalterable; validación de movimientos antes de ejecución. | Posible | 3 | Mayor | 4 | 12 | Riesgo Medio | SI | Contratista (Fiduciaria) | Contratista | Acta de inicio | Liquidación | Conciliaciones y muestreos de trazabilidad | Mensual
15 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Pagos indebidos por validación débil: desembolsos duplicados, sin soportes o sin cumplir causales/criterios dispuestos por el FE | Flujo de desembolsos solicitados que sean procesados por la fiducia por mayor valor sin cumplir con instruccion rcibida vía plataforma | Posible | 3 | Mayor | 4 | 12 | Riesgo Medio | SI | Contratista (Fiduciaria) | Contratista | Acta de inicio | Liquidación | Revisión de solicitudes de desembolso y conciliación mensual de operaciones. | Mensual
16 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Fraude interno / manipulación documental: alteración de soportes o instrucciones, colusión o ejecución no autorizada de pagos. | Segregación de funciones (quien solicita ≠ aprueba ≠ ejecuta); controles antifraude; aprobaciones multiactor; trazabilidad de cambios; auditorías aleatorias. | Posible | 3 | Mayor | 4 | 12 | Riesgo Medio | SI | Contratista (Fiduciaria) | Contratista | Acta de inicio | Liquidación | Aplicación de gestión de riesgos SARO y pólizas vigentes validadas por la supervisión | Mensual
17 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS TECNOLOGICOS | Seguridad de la información por accesos y cambios no autorizados: errores de permisos, borrado de logs, cambios a parámetros críticos. | Control de accesos por roles (RBAC); logs con retención/inmutabilidad; gobierno de cambios; backup y recuperación; validación de parámetros críticos. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 9 | Riesgo Medio | SI | Contratista (Fiduciaria) - supervisión | Contratista | Acta de inicio | Liquidación | Aplicación de los protocolos de control de riesgos operativos validados por la supervisión del contrato | Mensual
18 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS FINANCIEROS | Riesgo de liquidez/tesorería: retrasos por manejo de flujo o disponibilidad insuficiente para giros, afectando oportunidad de desembolsos. | cumplimiento de las Política de inversión; liquidez y gestión de riesgos de la entidad fiduciaria. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 9 | Riesgo Medio | SI | Dirección del Fondo Emprender / Supervisión | Contratista | Planeación y antes de giros | Liquidación | Informes mensuales, fichas de portafolio y estados de cuenta de las cuentas o subcuentas conciliables mes a mes | Mensual
19 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Incumplimiento de informes de gestion y financieros de la operación o encargo fiduciario/conciliaciones: reportes tardíos o incompletos para SENA, dificultando seguimiento técnico/financiero. | Incluir obligaciones con tiempos para la entrega de los informes y/o reportes (tiempo, formato, completitud) que permitan la conciliación y la probación de los mismso por el supervisor del contrato. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 9 | Riesgo Medio | SI | Contratista (Fiducia) - Supervisión | Contratista | Desde apertura/acta de inicio | Liquidación | informes y/o reportes con conciliació y aprobación de supervisor | Mensual
20 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS LEGALES / PROCESALES | Controversias en la convocatoria: reclamaciones por requisitos/evaluación; medidas judiciales que suspenden el proceso o afectan el cronograma. | Trazabilidad de evaluación (actas y soportes); revisión jurídica independiente; gestión del cronograma; respuesta oportuna a observaciones/recursos. | Raro | 1 | Mayor | 4 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad estatal (Área Jurídica) | Entidad estatal | Antes y durante selección | Hasta suscripción | Auditoría del proceso de evaluación y control de hitos | Por evento (y mensual)
21 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Incumplimiento de instrucciones de desembolso - políticas o requsitos del FE (monto de recursos aprobados): uso indebido del dinero por interpretaciones y/o configuración de riesgos operativos dadas las instrucciones de desembolso recibidas por el SENA. | Montos y ID de las solicitudes de desembolso aprobadas por el ordenador SENA y confrimadas bancariamente como efectivas | Improbable | 1 | Mayor | 4 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista (Fiducia) - Supervisión | Contratista | Acta de inicio | Liquidación | Validación de instrucciones frente a monto y rubros solicitado y aprobado por el SENA - FE | Mensual

## Escalas
1. Escala de Probabilidad (5 niveles)
Nivel | Valor | Descripción
Raro | 1 | Puede ocurrir únicamente en circunstancias excepcionales.
Improbable | 2 | Podría ocurrir ocasionalmente.
Posible | 3 | Puede ocurrir en algún momento durante la ejecución.
Probable | 4 | Ocurrirá varias veces durante la ejecución.
Casi seguro | 5 | Se espera que ocurra con alta frecuencia.
2. Escala de Impacto (5 niveles)
Nivel | Valor | Descripción
Insignificante | 1 | Sin afectación relevante al objetivo.
Menor | 2 | Retrasos o afectaciones menores y corregibles.
Moderado | 3 | Impacto sobre cronograma, costos o calidad.
Mayor | 4 | Compromete parcialmente el cumplimiento contractual.
Catastrófico | 5 | Impide el logro de los objetivos o genera incumplimientos graves.
3. Matriz de Valoración 5x5
Valoración = Probabilidad × Impacto
Probabilidad \ Impacto | 1 Insignificante | 2 Menor | 3 Moderado | 4 Mayor | 5 Catastrófico | Imp
5 Casi seguro | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 Probable | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 Posible | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 Improbable | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 Raro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Prob