## Hoja5
[6 empty] | ANEXO No. 8 - MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - PROSPERIDAD SOCIAL | [14 empty] | Código: F-GC-22
Versión: 2
Páginas: 1 de 1
Objeto |  |  |  |  | Contratar el suministro de tarjetas recargables y redimibles destinadas a la adquisición de calzado y vestido de labor por concepto de dotación para los servidores públicos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en la vigencia 2026. | [15 empty] | Anexo No. | 1
[21 empty] | Fecha | 2026-03-16
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el 'Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación'. Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
2 | General | Externo | Ejecución | Riesgo económico | son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. | Que las entregas se retracen por factores económicos no previsibles | 4=Probable | 3= Moderado | 7 | Riesgo Alto | Prosperidad Social y Contratista | Realizar análisis del comportamiento histórico de precios y garantizar que las variaciones no tengan incidencia en la ejecución del contrato | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Prosperidad Social y Contratista | ejecucion del contrato/convenio | cierre | Considerando los territorios de ejecución, mantener el monitoreo de situaciones de riesgo en la zona | permanente
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Desabastecimiento de insumos requeridos para la ejecución del contrato/convenio, por circunstancias ajenas al contratsita | Demoras en la ejecucion del contrato / convenio, desviacion en el cronograma de actividades | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Prosperidad Social y Contratista | Contar con un plan de contingencia en caso de presentarse la situación | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Si | Prosperidad Social y Contratista | ejecucion del contrato/convenio | cierre | seguimiento al cronograma de ejecucion del contrato/ convenio | permanente
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Crisis sanitaria con impacto notable en la economía | Demoras en la ejecucion del contrato / convenio, desviacion en el cronograma de actividades | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Prosperidad Social | Contar con un plan de contingencia en caso de presentarse la situación | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Prosperidad Social y Contratista | Ejecución del Convenio | Ejecución del Convenio | seguimiento al cronograma de ejecucion del contrato/ convenio | permanente