## MATRIZ RIESGOS VEHICULOS
FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS
SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [7 empty] | TRATAMIENTO
1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | 7. Probabilidad |  | 8. Impacto |  | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | 13. Probabilidad |  | 14. Impacto |  | 15. Valoración | 16. Categoría |  |  |  |  | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad
ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Información incompleta o desactualizada sobre el inventario, características y estado de los vehículos, motocicletas y maquinaria objeto del proceso. | Deficiencias en las especificaciones técnicas, omisión de necesidades y dificultades para comparar ofertas y ejecutar el contrato. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad | Validar el inventario y las fichas técnicas con las dependencias beneficiarias; verificar placas, clases, marcas, líneas, modelos y necesidades antes de publicar el proceso. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Equipo estructurador y dependencias beneficiarias | Durante la estructuración del proceso | Antes de la publicación del proyecto de pliego | Lista de verificación y actas o correos de validación del inventario y las fichas técnicas. | Antes de publicar y cuando se actualice el inventario
ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICOS | Estimación inadecuada del presupuesto oficial o de los precios unitarios de repuestos, insumos y mano de obra. | Insuficiencia presupuestal, precios alejados del mercado, baja pluralidad o dificultades durante la ejecución. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad | Realizar estudio de mercado con fuentes verificables, comparar precios unitarios, revisar impuestos y actualizar la información antes de la apertura. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Equipo estructurador y responsable financiero | Durante la planeación | Antes de la apertura del proceso | Revisión documentada del estudio de mercado, presupuesto y precios unitarios. | Antes de la apertura
GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONALES | Establecimiento de requisitos habilitantes o condiciones técnicas desproporcionadas que reduzcan injustificadamente la pluralidad de oferentes. | Observaciones, ausencia de ofertas habilitadas, declaratoria de desierto o cuestionamientos al proceso. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad | Verificar que los requisitos sean adecuados y proporcionales; analizar las observaciones y ajustar oportunamente los documentos cuando resulte procedente. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Equipo estructurador y comité evaluador | Desde la estructuración | Hasta el cierre del proceso de selección | Matriz de observaciones, análisis de proporcionalidad y revisión jurídica y técnica. | En cada versión de los documentos del proceso
GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | Acuerdos restrictivos de la competencia o conductas colusorias entre oferentes. | Afectación de la selección objetiva, sobrecostos, nulidad o investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias o penales. |  | Improbable | 2 | CATASTRÓFICO | 5 | 7 | Riesgo Alto | Oferentes | Analizar patrones de participación y precios, preservar la trazabilidad en SECOP II y reportar indicios a las autoridades competentes. | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | Comité evaluador | Desde la presentación de ofertas | Hasta la adjudicación o declaratoria de desierto | Comparación de ofertas, revisión de vínculos e indicadores de alerta y registro de actuaciones en SECOP II. | Durante la evaluación
ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICOS | Presentación de una oferta con precios artificialmente bajos o sin capacidad real de ejecución. | Riesgo de incumplimiento, suministro de repuestos deficientes, reclamaciones o terminación anticipada. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Proponente | Aplicar el procedimiento de verificación de ofertas artificialmente bajas y exigir explicaciones y soportes suficientes antes de aceptar la oferta. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Comité evaluador | Durante la evaluación económica | Antes de la adjudicación | Análisis comparativo de precios y evaluación documentada de las explicaciones del oferente. | Durante la evaluación económica
GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | Celebración o inicio del contrato sin el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución o cobertura de garantías. | Demora en el inicio, ineficacia de actuaciones, nulidad o investigaciones de los órganos de control. |  | Improbable | 2 | CATASTRÓFICO | 5 | 7 | Riesgo Alto | Entidad | Aplicar lista de verificación jurídica, presupuestal y documental antes de la firma y del acta de inicio; aprobar previamente las garantías exigidas. | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | Área de contratación y supervisor | Durante la etapa de contratación | Antes de suscribir el acta de inicio | Lista de chequeo del expediente contractual y verificación de garantías y registros. | Antes de la firma y del inicio
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Demora de la entidad en emitir órdenes de servicio, revisar diagnósticos o autorizar intervenciones. | Mayor tiempo de inmovilización de los automotores y afectación de las actividades institucionales. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad | Definir responsables, canales y tiempos de respuesta; usar la plataforma tecnológica para registrar diagnósticos, cotizaciones, decisiones y alertas. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Reporte de tiempos transcurridos entre diagnóstico, cotización y autorización. | Semanal
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Desabastecimiento o demora en la consecución de repuestos, llantas, baterías, lubricantes o insumos requeridos. | Retraso en las reparaciones, inmovilización prolongada y afectación de la disponibilidad del parque automotor. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Mantener red de proveedores, verificar disponibilidad antes de cotizar, informar oportunamente y proponer alternativas homologadas sujetas a autorización de la entidad. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento a tiempos de suministro y alertas de disponibilidad por cada orden de servicio. | Semanal
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Variación de precios, tasas de cambio o costos de abastecimiento respecto de los considerados por el contratista en su oferta. | Disminución de la utilidad esperada o dificultad para cumplir los precios unitarios ofertados. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Estructurar adecuadamente la oferta, prever fluctuaciones ordinarias del mercado y mantener los precios pactados, salvo circunstancias extraordinarias legalmente demostradas. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Desde la presentación de la oferta | Hasta la terminación del contrato | Comparación de precios facturados con los precios unitarios contractuales. | En cada factura
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Diagnóstico técnico incompleto o equivocado sobre las fallas del vehículo, motocicleta o maquinaria. | Intervenciones innecesarias o insuficientes, mayores costos, repetición de trabajos y prolongación de la inmovilización. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Utilizar personal competente, equipos de diagnóstico adecuados y registrar el diagnóstico con soportes en la plataforma antes de solicitar autorización. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista y jefe de taller | Desde el ingreso del automotor al taller | Hasta la aprobación del diagnóstico | Revisión del diagnóstico, evidencias y cotización por parte del supervisor. | Por cada orden de servicio
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Ejecución de reparaciones o instalación de repuestos sin autorización previa y expresa del supervisor. | No reconocimiento de valores, controversias contractuales y posible afectación del presupuesto. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Bloquear el inicio de trabajos hasta registrar la autorización; confrontar factura, diagnóstico, cotización y orden de servicio. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista y supervisor | Desde el diagnóstico | Hasta la entrega del automotor | Verificación de la autorización previa en la plataforma y en el expediente de cada servicio. | Por cada intervención
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Suministro o instalación de repuestos usados, remanufacturados, falsificados, incompatibles o de calidad inferior a la autorizada. | Fallas recurrentes, daños adicionales, accidentes, pérdida de garantía y detrimento patrimonial. |  | Posible | 3 | CATASTRÓFICO | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Exigir repuestos nuevos, originales u homologados autorizados; verificar referencias, facturas, empaques y garantías; conservar registro fotográfico y devolver las piezas sustituidas. | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista y supervisor | Desde la aprobación del suministro | Hasta el vencimiento de la garantía | Inspección física, revisión documental y seguimiento a garantías y reincidencias. | Por cada suministro
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Incumplimiento de los tiempos autorizados para diagnóstico, reparación, suministro o entrega de los automotores. | Inmovilización prolongada y afectación de las funciones administrativas, operativas, de seguridad, tránsito, salud e infraestructura. |  | Probable | 4 | MAYOR | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Definir plazo por orden de servicio, registrar avances en tiempo real, emitir alertas de vencimiento y aplicar medidas contractuales ante retrasos imputables. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista y supervisor | Desde la emisión de la orden de servicio | Hasta la entrega a satisfacción | Tablero de estado y comparación entre fechas programadas y reales. | Diario
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Falla o reincidencia durante el periodo de garantía de los trabajos, repuestos o suministros instalados. | Nuevas inmovilizaciones, costos adicionales y afectación de la continuidad del servicio institucional. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Definir garantías mínimas, registrar su vigencia, atender reclamaciones sin costo y analizar causas de reincidencia. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista y supervisor | Desde la entrega del servicio | Hasta el vencimiento de la garantía | Registro de garantías, reclamaciones, tiempos de respuesta y correcciones realizadas. | Mensual y ante cada reclamación
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Pérdida, hurto, uso no autorizado o daño del automotor y de sus elementos mientras se encuentre bajo custodia del contratista. | Afectación del patrimonio municipal, indisponibilidad del bien y reclamaciones o responsabilidades frente a terceros. |  | Improbable | 2 | CATASTRÓFICO | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Elaborar inventario de ingreso y salida, implementar controles de acceso y custodia, limitar las pruebas de ruta y mantener las coberturas de seguro exigidas. | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Desde la recepción del automotor | Hasta su entrega a satisfacción | Comparación de inventarios, registros de custodia, novedades y pruebas de ruta. | En cada ingreso y entrega
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Accidentes o daños a terceros durante el traslado en grúa, pruebas de ruta o ejecución de los trabajos. | Lesiones, muerte, daños materiales, reclamaciones y afectación de la ejecución contractual. |  | Improbable | 2 | CATASTRÓFICO | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Aplicar protocolos de operación segura, utilizar personal autorizado, verificar vehículos y grúas y mantener vigente la garantía de responsabilidad civil extracontractual. | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Desde la recepción o traslado del automotor | Hasta su entrega a satisfacción | Registro de traslados, pruebas de ruta, incidentes y vigencia de coberturas. | Por evento y mensualmente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Accidentes de trabajo o enfermedades laborales del personal asignado al mantenimiento. | Lesiones, incapacidad o muerte, suspensión de actividades y responsabilidades legales. |  | Posible | 3 | CATASTRÓFICO | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Implementar el SG-SST, suministrar elementos de protección, capacitar al personal, inspeccionar equipos y reportar e investigar incidentes y accidentes. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Verificación de afiliaciones, capacitaciones, inspecciones e indicadores de accidentalidad. | Mensual
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Incumplimiento del contratista en el pago de salarios, prestaciones sociales, seguridad social o aportes parafiscales de su personal. | Reclamaciones laborales, interrupción del servicio y afectación de los pagos contractuales. |  | Improbable | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Acreditar periódicamente el pago de aportes y obligaciones laborales; mantener la garantía correspondiente y atender oportunamente las novedades del personal. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista y supervisor | Desde el inicio de la ejecución | Hasta el término de cobertura aplicable | Revisión de certificaciones y planillas como requisito para cada pago. | Mensual y con cada pago
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | AMBIENTALES | Manejo inadecuado de aceites usados, llantas, baterías, filtros, líquidos y demás residuos generados durante el mantenimiento. | Contaminación, sanciones ambientales, afectación a la salud y suspensión de actividades. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Separar, almacenar y entregar los residuos a gestores autorizados; conservar certificados de recolección, aprovechamiento, tratamiento o disposición final. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista y supervisor | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Revisión de certificados de gestión y visitas de verificación a las áreas de almacenamiento. | Mensual
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Indisponibilidad, pérdida de información o registro incompleto en la plataforma de diagnóstico, autorización y seguimiento del mantenimiento. | Falta de trazabilidad, autorizaciones no verificables, errores de facturación y pérdida de control de la ejecución presupuestal. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Mantener disponibilidad, respaldos, controles de acceso y plan de contingencia; actualizar diariamente diagnósticos, evidencias, autorizaciones, estados y porcentaje de ejecución. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista y supervisor | Desde el ingreso del primer automotor | Hasta el cierre del contrato | Revisión de registros, respaldos, disponibilidad y concordancia con órdenes, facturas e informes. | Diario y mensual
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | Presentación tardía o incorrecta de facturas, o falta de discriminación de servicios, mano de obra, repuestos e insumos por vehículo. | Demora o rechazo de pagos, diferencias en la ejecución financiera y dificultades de control. |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Usar lista de verificación para cada cuenta; conciliar factura, orden, diagnóstico, autorización, recibido a satisfacción y soportes de seguridad social. | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista y supervisor | Desde la primera solicitud de pago | Hasta el pago final | Revisión documental previa a la radicación y control de devoluciones. | Con cada factura
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | Agotamiento anticipado, sobreejecución o distribución inadecuada del presupuesto de monto agotable entre grupos y dependencias. | Imposibilidad de atender necesidades prioritarias, obligaciones sin respaldo o terminación anticipada por agotamiento de recursos. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad / Contratista | Controlar en tiempo real el saldo y porcentaje de ejecución general y por grupo; no autorizar servicios sin disponibilidad y conciliar periódicamente órdenes y facturas. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor y contratista | Desde la primera orden de servicio | Hasta el cierre financiero del contrato | Reporte acumulado de ejecución, saldo disponible y proyección de necesidades. | Semanal y con cada autorización
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | DE LA NATURALEZA | Hechos de fuerza mayor, caso fortuito, alteraciones graves del orden público o eventos naturales que impidan temporalmente la prestación del servicio. | Suspensión o retraso de las actividades y afectación de la disponibilidad del parque automotor. |  | Improbable | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | Entidad / Contratista | Activar planes de contingencia y continuidad, informar inmediatamente, documentar el evento y acordar las medidas contractuales procedentes. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad y contratista | Desde la ocurrencia o alerta del evento | Hasta el restablecimiento de las condiciones | Seguimiento a alertas oficiales, comunicaciones y medidas de contingencia adoptadas. | Ante alerta o evento
Elaboró: Equipo estructurador – Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional (DADI)
Aprobó: Director(a) del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional (DADI)