## CRON
OBJETO: CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA, CONFORME A LA FICHA TECNICA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027"
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3
ITEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12
A | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR - COCINA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE EL AMPARO
A1 | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES - DESMONTE DE ELEMENTOS
A1,1 | Localización y Replanteo manual. | M2 | 65.83
A1,2 | Demolición mecánica de concreto ciclópeo | M3 | 3.53
A2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
A2,1 | Excavacion manual. Incluye retiro del material. | M3 | 15.61
A2,2 | Relleno en recebo compactado mecánicamente. | M3 | 15.09
A3 | CIMIENTOS
A3,1 | Concreto Ciclópeo (40% en piedra media zonga y 60% concreto 2500 PSI de 0,30*0,40 m). | M3 | 3.07
A3,2 | Cimentación tipo zapatas en concreto de 3000 P.S.I (0,70*0,70*0,30mts). | M3 | 0.74
A3,3 | Cimentación tipo zapatas en concreto de 3000 P.S.I (1,00*1,00*0,30mts). | M3 | 0.3
A3,4 | Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI (0,30*0,30mts). Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI (4Ø5/8" refuerzo y E=Ø3/8" c./d. 0,10 mts). | ML | 39.15
A3,5 | Cimentación tipo solado de limpieza concreto 1700 psi e=0,05 m. | M2 | 3.45
A3,6 | Acero de refuerzo 600000 PSI, para zapata (incluye amarre y figurado). | KG | 86.74
A4 | MAMPOSTERIA
A4,1 | Construccion de Muro en Bloque de arcilla #5 (12x20x30cm) Incluye mortero de pega y bloque. | M2 | 82.89
A4,2 | Construccion de Mesón en concreto 3000 psi, a=0,60, e=0.10 enchapado, inc. Acero (1Ø1/2"c.015 ambos sentidos). | ML | 7.85
A4,3 | Construccion de Alfajía en Concreto 3000 PSI, E= 0.15X0.25 MTS – Incluye: Acero de refuerzo de 60000 PSI (2Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c. 0,35 m). | ML | 5.9
A5 | ESTRUCTURA
A5,1 | Viga aérea en concreto de 3000 PSI. (0,30*0,30mts). Incluye acero de refuerzo fy= 60000 PSI. (4Ø5/8" refuerzo y E=Ø3/8" c./d. 0,10 mts). | ML | 33.3
A5,2 | Columna en concreto de 3000 PSI (0.30x0.30mts). Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI (6Ø5/8", refuerzo y E=Ø3/8" c./d. 0,10 mts Y 0,15 mts). | ML | 22.56
A5,3 | Columna de confinamiento (0,20x0,15mts) en concreto de 3000 PSI. Incluye refuerzo de 6000 PSI ( 4Ø 1/2" refuerzo y E=Ø 1/4" c./d. 0,10 mts). | ML | 12.6
A5,4 | Viga cinta en concreto 3000 PSI ( 0.10x0.20mts). Incluye acero (2Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10mts). | ML | 32.8
A5,5 | Construccion de Placa aerea en concreto armado de 3000 psi e = 10 cm. | M2 | 1.44
A6 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
A6,1 | Suministro e instalación de Tablero monofásico 4 circuitos. | UND | 1
A6,2 | Suministro e instalación de Salida toma corriente doble 110 v. | UND | 3
A6,3 | Suministro e instalación de Salida Interruptor Sencillo 110 v. | UND | 1
A6,4 | Suministro e instalación de Salida Interruptor Doble 110 v. | UND | 1
A6,5 | Suministro e instalación de Salida lampara fluorescente electrónica 2 X 48 w, incluye lampara. | UND | 3
A6,6 | Suministro e instalación de Puesta a tierra de tablero de distribicion, polo a tierra, varilla C. W. 2,40 ml. | UND | 1
A6,7 | Suministro e instalación de Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 14 para toma corrientes. | ML | 15.95
A6,8 | Suministro e instalación de Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 N° 12 + neutro N° 12 para luminarias. | ML | 16.51
A6,9 | Suministro e instalación de Cable concentrico monofasico. | ML | 6
A7 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
A7,1 | Suministro e instalacion de Punto de desague en pvc 2", incluye tuberia. | UND | 1
A7,2 | Suministro e instalacion de Punto de desague en pvc 3", incluye tuberia. | UND | 2
A7,3 | Suministro e instalacion de Punto de desague en pvc 4", incluye tuberia. | UND | 1
A7,4 | Caja de inspeccion de 60x60 cm, ladrillo. | UND | 1
A7,5 | Suministro e instalacion de Punto agua fria de ½" PVC, incluye tuberia. | UND | 1
A7,6 | Suministro e instalacion de Registro de paso directo ½" (bola). | UND | 2
A7,7 | Suministro e instalacion de Acometida general de ½". | UND | 1
A7,8 | Suministro e instalacion de salida llave terminal de ½". | UND | 1
A7,9 | Suministro e instalación de lavaplatos 60X40 . | UND | 1
A7,10 | Suministro e instalación de tanque 500 litros, incluye griferia y accesorios. | UND | 1
A8 | PAÑETES
A8,1 | Suministro y aplicación de Pañete muros 1:4 Incluye Filos, carteras y Dilataciones. | M2 | 183.18
A9 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA
A9,1 | Suministro e instalación de cubierta en teja master 1000 Arquitectónica color, CAL 28. Incluye tornillos autoperforantes. | M2 | 69.08
A9,2 | Suministro e instalación de Correa en perfil metálico de 3"X1 1/2", cal.18. Incluye pintura. | ML | 66
A9,3 | Suministro e instalación de Bajante ALL PVC 4". Incluye accesorios y mano de obra. | ML | 6
A9,4 | Suministro e instalación de Cercha Metálica tubo rectangular .04x.08 mts. 18 superior y tubo rectangular .04x.10 mts cal. 18 inferior, celosía en Tubo rectangular .04x.08 cal. 18". Incluye pintura. | ML | 10.35
A10 | PISOS Y ENCHAPES
A10,1 | Alistado de piso en mortero e= 0,05m. | M2 | 52.44
A10,2 | Construccion de Placa en concreto de 3000 PSI e=0,10 m. | M2 | 52.44
A10,3 | Suministrar e instalar Piso en ceramica T-5. | M2 | 52.44
A10,4 | Suministro e instalacion de Guardaescoba en cerámica T-5. | ML | 39.3
A11 | CARPINTERÍA METÁLICA
A11,1 | Suministro e instalación ventana en lamina C.20 con vidrio 4mm Inc. anticorrosivo + pintura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | M2 | 11.51
A11,2 | Suministro e instalación de Marco y puerta metálicos lamina C. R. cal. 20, de 1,00x2.00 m. Incluye anticorrosivo y pintura. | UND | 1
A11,3 | Suministro e instalación de Canal en lámina Galvanizada C. 20. Incluye refuerzos en angulo 1" x 1/8"+ pintura. | ML | 6.4
A11,4 | Suministro e instalación de Marco y puerta metálicos lamina C. R. cal. 20, de 0,90x2.00 m. Incluye anticorrosivo y pintura. | UND | 1
A12 | PINTURA GENERAL Y ACABADOS
A12,1 | Suministro y aplicación de Estuco y pintura vinilo tipo1 tres manos sobre muros. | M2 | 121.51
A12,2 | Suministrar y aplicar Esgrafiado en Graniplast. | M2 | 57.86
A13 | EXTERIORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
A13,1 | Sardinel en concreto 2500 psi. | ML | 6
A13,2 | Cuneta A.LL. en concreto de 3.000 PSI Tipo U. | ML | 6
A13,3 | Placa de piso para exteriores en concreto 2500 P.S.I., barrido y dilatado e=0.10 m. | M2 | 6
A14 | LIMPIEZA GENERAL
A14,1 | Aseo final de obra. | M2 | 66
B | CONSTRUCCION DE APARATO SANITARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO SEDE ALTO SAN ISIDRO
B1 | PRELIMINARES
B1,1 | Localización y Replanteo manual. | M2 | 24.25
B1,2 | Descapote manual e=20cm incluye retiro. | M2 | 24.25
B2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
B2,1 | Excavacion manual. Incluye retiro del material. | M3 | 0.31
B3 | CIMIENTOS
B3,1 | Viga de cimentacion en concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts).Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m). | ML | 13.08
B4 | MAMPOSTERIA
B4,1 | Construccion de Muro en Bloque de arcilla #5 (12x20x30cm) Incluye mortero de pega y bloque. | M2 | 21.35
B5 | ESTRUCTURA
B5,1 | Viga aerea en concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts).Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m). | ML | 13.08
B5,2 | Columnas concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts).Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m). | ML | 22
B5,3 | Lavamanos en concreto pulido. | ML | 3.3
B5,4 | Construccion de Placa aerea en concreto armado de 3000 psi e = 10 cm. | M2 | 16.94
B6 | INSTALACIONES ELECTRICAS
B6,1 | Suministro e instalación de Salida lampara incandesente, incluye bombillo. | UND | 4
B6,2 | Suministro e instalación de Salida Interruptor Doble 110 v. | UND | 2
B6,3 | Suministro e instalacion de tablero monofase 2 circuitos. | UND | 1
B6,4 | Suministro e instalación de Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 N° 12 + neutro N° 12 para luminarias. | ML | 7
B6,5 | Suministro e instalación de Cable concentrico monofasico. | ML | 5
B7 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
B7,1 | Suministro e instalacion de Punto de desague en pvc 2", incluye tuberia. | UND | 5
B7,2 | Suministro e instalacion de Punto de desague en pvc 3", incluye tuberia. | UND | 1
B7,3 | Suministro e instalacion de Punto de desague en pvc 4", incluye tuberia. | UND | 4
B7,4 | Caja de inspeccion de 60x60 cm, ladrillo. | UND | 1
B7,5 | Suministro e instalacion de Punto agua fria de ½" PVC, incluye tuberia. | UND | 9
B7,6 | Suministro e instalacion de Registro de paso directo ½" (bola). | UND | 1
B7,7 | Suministro e instalacion de Acometida general de ½". | UND | 1
B7,8 | Suministro e instalacion de salida llave terminal de ½". | UND | 1
B7,9 | Suministro e instalación de tanque 500 litros, incluye griferia y accesorios. | UND | 1
B7,11 | Suministro e instalacion de griferia lavamanos cromada. | UND | 4
B8 | APARATOS SANITARIOS
B8,1 | Suministro e instalación de sanitario color blanco. | UND | 3
B8,2 | Suministro e instalación de Orinal color blanco. | UND | 1
B9 | PAÑETES
B9,1 | Suministro y aplicación de Pañete muros 1:4 Incluye Filos, carteras y Dilataciones. | M2 | 43.36
B10 | ENCHAPES
B10,1 | Suministro e instalacion de Enchape de pares 0,20 x 0,25. | M2 | 36.76
B10,2 | Construccion de Placa en concreto de 3000 PSI e=0,10 m. | M2 | 22.85
B10,3 | Suministrar e instalar Piso en ceramica T-5. | M2 | 22.85
B10,4 | Suministro e instalacion de Guardaescoba en cerámica T-5. | ML | 3
B10,5 | Suministro e instalacion de Espejo flotado 4mm. | M2 | 3.32
B11 | CARPINTERIA
B11,1 | Suministro e instalación de Marco y Puerta en lamina Galvanizada C.18 de 0,70 x 1,60m. Incluye anticorrosivo y pintura. | UND | 4
B11,2 | Suministro e instalacion divisiones para sanitario en lamina galvanizada cal. 18. | M2 | 4.32
B12 | PINTURA GENERAL Y ACABADOS
B12,1 | Suministrar y aplicar Esgrafiado en Graniplast.. | M2 | 6.6
B13 | POZO SÉPTICO
B13,1 | Construir a todo costo Pozo séptico y filtro anaeróbico de 3,30 x 1,30 x 1,00 mts. | UND | 1
B14 | LIMPIEZA GENERAL
B14,1 | Aseo final de obra. | M2 | 24.25
C | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EDUCATIVAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CAUCHAL SEDE PRINCIPAL
C1 | PRELIMINARES
C1,1 | Localización y Replanteo manual. | M2 | 149.76
C1,2 | Descapote manual e=20cm incluye retiro. | M2 | 149.76
C2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
C2,1 | Excavacion manual. Incluye retiro del material. | M3 | 26.7
C2,2 | Relleno en recebo compactado mecánicamente. | M3 | 5.87
C3 | CIMIENTOS
C3,1 | Concreto Ciclópeo (40% en piedra media zonga y 60% concreto 2500 PSI de 0,30*0,40 m). | M3 | 4.08
C3,2 | Cimentación tipo zapatas en concreto de 3000 P.S.I (1,00*1,00*0,40 m). | M3 | 5.2
C3,3 | Viga de cimentacion en concreto de 3000 P.S.I.(0,30*0,30m), incluye acero de refuerzo de 60000 P.S.I (4Ø5/8" refuerzo y E=Ø3/8" c/d. 0,10 m). | ML | 50.4
C3,4 | Acero de refuerzo de 60000 PSI, para zapatas y nudos en arranque de coumnas (incluye refuezo figurado y armado). | KG | 351.4
C3,5 | Cimentación tipo solado de limpieza concreto 1700 psi e=0,05 m. | M2 | 13
C4 | ESTRUCTURA
C4,1 | Viga aerea en concreto de 3000 P.S.I (0,30*0,30m), incluye acero de refuerzo de 60000 P.S.I (4Ø5/8" refuerzo y E=Ø3/8" c/d. 0,10 m). | ML | 56.3
C4,2 | Columna en concreto de 3000 PSI (0.30x0.30m), incluye acero de refuerzo de 60000 P.S.I (4Ø5/8" refuerzo y E=Ø3/8" c/d. 0,10 m). | ML | 30.18
C4,3 | Columna en concreto de 3000 PSI (0.30x0.30 m), incluye acero de refuerzo de 60000 P.S.I (4Ø5/8" y 2Ø1/2" refuerzo y E=Ø3/8" c/d. 0,10 m). | ML | 12
C4,4 | Viga culata 0.20x0.10 m, incl. Acero (2- 3/8, E-1/4" c/d. 0,10 m). | ML | 30.36
C4,5 | Columneta 0,20x0,20 m, en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo de 60000 P.S.I (4Ø1/2" y 2Ø3/8" refuerzo y E=Ø3/8" c/d. 0,10 m). | ML | 4.8
C5 | MAMPOSTERIA | 0 | 0
C5,1 | Construccion de Muro en Bloque de arcilla #5 (12x20x30cm) Incluye mortero de pega y bloque. | M2 | 88.52
C5,2 | Construccion de Alfajía en Concreto 3000 PSI, E= 0.15X0.25 MTS – Incluye: Acero de refuerzo de 60000 PSI (2Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c. 0,35 m). | ML | 26.9
C6 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
C6,1 | Suministro e instalación de Salida lampara fluorescente electrónica 2 X 48 w, incluye lampara. | UND | 8
C6,2 | Suministro e instalación de Salida tomacorriente doble 110 v. | UND | 22
C6,3 | Suministro e instalación de Salida interruptor doble 110 v. | UND | 2
C6,4 | Suministro e instalación de Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 N° 12 + neutro N° 12 para luminarias. | ML | 36.2
C6,5 | Suministro e instalación de Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 14 para toma corrientes. | ML | 52.72
C6,6 | Suministro e instalación de Puesta a tierra de tablero de distribicion, polo a tierra, varilla C. W. 2,40 ml. | UND | 2
C6,7 | Suministro e instalación de Tablero monofásico 4 circuitos. | UND | 2
C6,8 | Suministro e instalación de Cable concentrico monofasico. | ML | 35
C7 | PAÑETES
C7,1 | Suministro y aplicación de Pañete muros 1:4 Incluye Filos, carteras y Dilataciones. | M2 | 285.2
C8 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA
C8,1 | Suministro e instalación de cubierta en teja master 1000 Arquitectónica color, CAL 28. Incluye tornillos autoperforantes. | M2 | 172
C8,2 | Suministro e instalación de Caballete termoacustic, incluye tornillos autoperforantes. | ML | 16
C8,3 | Suministro e instalación de Cercha Metalica 2>2"x1/8" superior y 2>1 1/2x3/16 inferior, celosia en <1 1/4X1/8" y varilla 1/2". | ML | 20.68
C8,4 | Suministro e instalación de Correa en perfil metálico de 3"X1 1/2", cal.18. | ML | 140.4
C8,5 | Suministro e instalación de Bajante ALL PVC 4". Incluye accesorios y mano de obra. | ML | 12
C9 | PISOS Y ENCHAPE
C9,1 | Construccion de Placa en concreto de 3000 PSI e=0,10 m. | M2 | 115.79
C9,2 | Alistado de piso en mortero e= 0,05m. | M2 | 115.79
C9,3 | Suministro e instalacion de Piso en ceramica t-5 | M2 | 115.79
C9,4 | Suministro e instalacion de Guardaescoba en cerámica T-5. | ML | 59.43
C10 | CARPINTERÍA METÁLICA
C10,1 | Suministro e instalación ventana en tubo cuadrado de 1" cal. 20, incluye anticorrosivo + pintura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | M2 | 37.66
C10,2 | Suministro e instalación de Luceta en lamina C. R. cal. 20 y tubo cuadrado de 1" cal. 20. Incluye anticorrosivo y pintura. | M2 | 0.6
C10,3 | Suministro e instalación de Marco y puerta metálicos lamina C. R. cal. 20, de 1,00x2.00 m. Incluye anticorrosivo y pintura. | UND | 2
C10,4 | Suministro e instalación de Canal en lámina Galvanizada C. 20. Incluye refuerzos en angulo 1" x 1/8"+ pintura. | ML | 32
C11 | PINTURA GENERAL
C11,1 | Suministro y aplicación de Estuco y pintura vinilo tipo1 tres manos sobre muros. | M2 | 165.2
C11,2 | Suministro y aplicación de Esgrafiado en Graniplast. | M2 | 120
C12 | ESTERIORES
C12,1 | Sardinel en concreto 2500 psi, (0,35*0,15m). | ML | 15.4
C12,2 | Placa de piso para exteriores en concreto 2500 P.S.I., barrido y dilatado e=0.10 m. | M2 | 20.78
C12,3 | Cuneta a.ll. en concreto de 3.000 PSI, Tipo V, a=0.50 m. | ML | 15.4
C13 | LIMPIEZA GENERAL
C13,1 | Aseo final de obra. | M2 | 149.76
D | CAMBIO DE CUBIERTA Y PINTURAEN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE ALTO LIBANO
D1 | DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS
D1,1 | Desmonte de cubiertas (asbesto cemento) | M2 | 306.31
D2 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA
D2,1 | Suministro e instalación de cubierta en teja master 1000 Arquitectónica color, CAL 28. Incluye tornillos autoperforantes. | M2 | 309.37
D2,2 | Suministro e instalación de Caballete en teja Master 1000. Incluye tornillos autoperforantes. | ML | 33.44
D3 | PINTURA GENERAL Y ACABADOS
D3,1 | Suministro y aplicación de pintura de Correa en perfil metálica .04x.08 mts Cal. 18. Existente (Incluye lijada de perfil) | ML | 257.04
D3,2 | Suministro y aplicación de pintura de cerchal metálica existente. (Incluye lijada) | ML | 25.53
D3,3 | Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo1 tres manos sobre muros. | M2 | 695
D3,4 | Suministro y Aplicación de Esmalte sobre lámina llena. | M2 | 35.6
D3,5 | Suministro y Aplicación de Esmalte para marcos de puertas y Ventanas. | UND | 25
D3,6 | Suministro y Aplicación de Esmalte para rejas. | M2 | 63.7
D4 | PAÑETES
D4,1 | Suministro y aplicación de Pañete muros 1:4 Incluye Filos, carteras y Dilataciones. (Incluye Estuco) | M2 | 43.38
E | CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CAUCHAL (SEDE EL RECREO)
E1 | PRELIMINARES
E1,1 | Localización y Replanteo manual. | M2 | 55.3
E2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
E2,1 | Relleno en recebo compactado mecánicamente. | M3 | 10.2
E2,2 | Excavacion manual. Incluye retiro del material. | M3 | 4.98
E3 | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO
E3,1 | Concreto ciclópeo (40% en piedra media zonga y 60% concreto 2500 PSI de 0,30*0,30 m). | M3 | 4.98
E3,2 | Cerramiento en malla eslabonada y tubo h= 2.85 m, antepecho en ladrillo a la vista de h=0.90m, pedestal en concreto de 0.15x0.20m, viga cinta de 0.10x0.15m y viga de cimiento de ,20x,20 incluye acero incluye acero 1/2" y estribos en 3/8", según diseño. | ML | 50.6
E3,3 | Portón metálico en malla eslabonada, ángulo de 1/8x1", acabado en anticorrosivo y esmalte . | M2 | 9.98
E3,4 | Puerta metálica en malla eslabonada, ángulo de 1/8x1", acabado en anticorrosivo y esmalte . | M2 | 3.42
E4 | LIMPIEZA GENERAL
E4,1 | Aseo final de obra. | M2 | 55.3
F | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL COMEDOR A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO (SEDE LA MESA)
F1 | PRELIMINARES
F1,1 | Localización y Replanteo manual. | M2 | 54.39
F2 | DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS
F2,1 | Demolición placa de piso concreto e=0.10m, incluye retiro | M2 | 50.36
F2,2 | Demolición pañete muro | M2 | 133.34
F2,3 | Desmonte marcos y puertas | UN | 3
F2,4 | Desmonte ventanas | M2 | 4.14
F2,5 | Demolición muros e-0.15m, con retiro | M2 | 8.2
F3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
F3,1 | Excavacion manual. Incluye retiro del material. | M3 | 12.59
F3,2 | Relleno en recebo compactado mecánicamente. | M3 | 10.07
F4 | CIMIENTOS
F4,1 | Viga de cimentacion en concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts).Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m). | ML | 6.4
F5 | ESTRUCTURA
F5,1 | Viga aerea en concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts).Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m). | ML | 6.4
F5,2 | Columnas concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts).Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m). | ML | 9.32
F6 | MAMPOSTERIA
F6,1 | Construccion de Muro en Bloque de arcilla #5 (12x20x30cm) Incluye mortero de pega y bloque. | M2 | 15.36
F6,2 | Construccion de Mesón en concreto 3000 psi, a=0,60, e=0.10 enchapado, inc. Acero (1Ø1/2"c.015 ambos sentidos). | ML | 7.85
F7 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
F7,1 | Suministro e instalacion de Punto de desague en pvc 2", incluye tuberia. | UND | 1
F7,2 | Suministro e instalacion de Punto de desague en pvc 3", incluye tuberia. | UND | 1
F7,3 | Suministro e instalacion de Punto agua fria de ½" PVC, incluye tuberia. | UND | 1
F7,4 | Suministro e instalacion de Registro de paso directo ½" (bola). | UND | 1
F7,5 | Suministro e instalacion de Acometida general de ½". | UND | 1
F7,6 | Suministro e instalacion de salida llave terminal de ½". | UND | 1
F7,7 | Suministro e instalación de lavaplatos 60X40 . | UND | 1
F8 | PAÑETES
F8,1 | Suministro y aplicación de Pañete muros 1:4 Incluye Filos, carteras y Dilataciones. | M2 | 133.34
F9 | PISOS Y ENCHAPE
F9,1 | Construccion de Placa en concreto de 3000 PSI e=0,10 m. | M2 | 43.01
F9,2 | Alistado de piso en mortero e= 0,05m. | M2 | 50.36
F9,3 | Suministro e instalacion de Piso en ceramica t-5 | M2 | 50.36
F9,4 | Suministro e instalacion de Guardaescoba en cerámica T-5. | ML | 31.65
F10 | CARPINTERÍA METÁLICA
F10,1 | Suministro e instalación ventana en lamina C.20 con vidrio 4mm Inc. anticorrosivo + pintura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | M2 | 3.84
F10,2 | Suministro e instalación de Marco y puerta metálicos lamina C. R. cal. 20, de 1,00x2.00 m. Incluye anticorrosivo y pintura. | UND | 1
F11 | PINTURA GENERAL Y ACABADOS
F11,1 | Suministro y aplicación de pintura de Correa en perfil metálica .04x.08 mts Cal. 18. Existente (Incluye lijada de perfil) | ML | 58.8
F11,2 | Suministro y aplicación de pintura de cerchal metálica existente. (Incluye lijada) | ML | 7.77
F11,3 | Suministro y aplicación de Estuco y pintura vinilo tipo1 tres manos sobre muros. | M2 | 72.56
F11,4 | Suministrar y aplicar Esgrafiado en Graniplast. | M2 | 54.93
F12 | EXTERIORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
F12,1 | Placa de piso para exteriores en concreto 2500 P.S.I., barrido y dilatado e=0.10 m. | M2 | 7.35
F13 | LIMPIEZA GENERAL
F13,1 | Aseo final de obra. | M2 | 54.39
|  |  |  | KAREN TATIANA GUTIERREZ VILLAQUIRA |  |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
|  |  |  | Profesional de apoyo |  |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
| ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT. | VR. UNIT | VR. TOTAL
OBJETO: CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA, CONFORME A LA FICHA TECNICA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027"
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
12 | A | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR - COCINA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCION SOCIAL SEDE CHIMBAYACO |  |  |  | 78558547.71 | 23567564.313 | 102126112.023 | 1021261.1202 | 103147373.1432
13 | A1 | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES - DESMONTE DE ELEMENTOS |  |  |  | 1026733.01
14 | A1,1 | Localización y Replanteo manual. | M2 | 65.83 | 5209 | 342908.47 |  | 1562.7
15 | A1,2 | Demolición mecánica de concreto ciclópeo | M3 | 3.53 | 193718 | 683824.54
16 | A2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 1757188.86
17 | A2,1 | Excavacion manual. Incluye retiro del material. | M3 | 15.61 | 58887 | 919226.07
18 | A2,2 | Relleno en recebo compactado mecánicamente. | M3 | 15.09 | 55531 | 837962.79
19 | A3 | CIMIENTOS |  |  |  | 9907465.08
20 | A3,1 | Concreto Ciclópeo (40% en piedra media zonga y 60% concreto 2500 PSI de 0,30*0,40 m). | M3 | 3.07 | 634602 | 1948228.14
21 | A3,2 | Cimentación tipo zapatas en concreto de 3000 P.S.I (0,70*0,70*0,30mts). | M3 | 0.74 | 810715 | 599929.1
22 | A3,3 | Cimentación tipo zapatas en concreto de 3000 P.S.I (1,00*1,00*0,30mts). | M3 | 0.3 | 810715 | 243214.5
23 | A3,4 | Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI (0,30*0,30mts). Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI (4Ø5/8" refuerzo y E=Ø3/8" c./d. 0,10 mts). | ML | 39.15 | 157348 | 6160174.2
24 | A3,5 | Cimentación tipo solado de limpieza concreto 1700 psi e=0,05 m. | M2 | 3.45 | 43232 | 149150.4
25 | A3,6 | Acero de refuerzo 600000 PSI, para zapata (incluye amarre y figurado). | KG | 86.74 | 9301 | 806768.74
26 | A4 | MAMPOSTERIA |  |  |  | 7901407.16
27 | A4,1 | Construccion de Muro en Bloque de arcilla #5 (12x20x30cm) Incluye mortero de pega y bloque. | M2 | 82.89 | 60669 | 5028853.41
28 | A4,2 | Construccion de Mesón en concreto 3000 psi, a=0,60, e=0.10 enchapado, inc. Acero (1Ø1/2"c.015 ambos sentidos). | ML | 7.85 | 301897 | 2369891.45
29 | A4,3 | Construccion de Alfajía en Concreto 3000 PSI, E= 0.15X0.25 MTS – Incluye: Acero de refuerzo de 60000 PSI (2Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c. 0,35 m). | ML | 5.9 | 85197 | 502662.3
30 | A5 | ESTRUCTURA |  |  |  | 14489455.38
31 | A5,1 | Viga aérea en concreto de 3000 PSI. (0,30*0,30mts). Incluye acero de refuerzo fy= 60000 PSI. (4Ø5/8" refuerzo y E=Ø3/8" c./d. 0,10 mts). | ML | 33.3 | 189157 | 6298928.1
32 | A5,2 | Columna en concreto de 3000 PSI (0.30x0.30mts). Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI (6Ø5/8", refuerzo y E=Ø3/8" c./d. 0,10 mts Y 0,15 mts). | ML | 22.56 | 203421 | 4589177.76
33 | A5,3 | Columna de confinamiento (0,20x0,15mts) en concreto de 3000 PSI. Incluye refuerzo de 6000 PSI ( 4Ø 1/2" refuerzo y E=Ø 1/4" c./d. 0,10 mts). | ML | 12.6 | 87398 | 1101214.8
34 | A5,4 | Viga cinta en concreto 3000 PSI ( 0.10x0.20mts). Incluye acero (2Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10mts). | ML | 32.8 | 61584 | 2019955.2
35 | A5,5 | Construccion de Placa aerea en concreto armado de 3000 psi e = 10 cm. | M2 | 1.44 | 333458 | 480179.52
36 | A6 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 3124520.48
37 | A6,1 | Suministro e instalación de Tablero monofásico 4 circuitos. | UND | 1 | 388676 | 388676
38 | A6,2 | Suministro e instalación de Salida toma corriente doble 110 v. | UND | 3 | 58890 | 176670
39 | A6,3 | Suministro e instalación de Salida Interruptor Sencillo 110 v. | UND | 1 | 32861 | 32861
40 | A6,4 | Suministro e instalación de Salida Interruptor Doble 110 v. | UND | 1 | 38027 | 38027
41 | A6,5 | Suministro e instalación de Salida lampara fluorescente electrónica 2 X 48 w, incluye lampara. | UND | 3 | 259034 | 777102
42 | A6,6 | Suministro e instalación de Puesta a tierra de tablero de distribicion, polo a tierra, varilla C. W. 2,40 ml. | UND | 1 | 254119 | 254119
43 | A6,7 | Suministro e instalación de Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 14 para toma corrientes. | ML | 15.95 | 42760 | 682022
44 | A6,8 | Suministro e instalación de Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 N° 12 + neutro N° 12 para luminarias. | ML | 16.51 | 35348 | 583595.48
45 | A6,9 | Suministro e instalación de Cable concentrico monofasico. | ML | 6 | 31908 | 191448
46 | A7 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  |  |  | 2019827
47 | A7,1 | Suministro e instalacion de Punto de desague en pvc 2", incluye tuberia. | UND | 1 | 68127 | 68127
48 | A7,2 | Suministro e instalacion de Punto de desague en pvc 3", incluye tuberia. | UND | 2 | 74715 | 149430
49 | A7,3 | Suministro e instalacion de Punto de desague en pvc 4", incluye tuberia. | UND | 1 | 85193 | 85193
50 | A7,4 | Caja de inspeccion de 60x60 cm, ladrillo. | UND | 1 | 369967 | 369967
51 | A7,5 | Suministro e instalacion de Punto agua fria de ½" PVC, incluye tuberia. | UND | 1 | 83682 | 83682
52 | A7,6 | Suministro e instalacion de Registro de paso directo ½" (bola). | UND | 2 | 79410 | 158820
53 | A7,7 | Suministro e instalacion de Acometida general de ½". | UND | 1 | 233367 | 233367
54 | A7,8 | Suministro e instalacion de salida llave terminal de ½". | UND | 1 | 228979 | 228979
55 | A7,9 | Suministro e instalación de lavaplatos 60X40 . | UND | 1 | 158142 | 158142
56 | A7,10 | Suministro e instalación de tanque 500 litros, incluye griferia y accesorios. | UND | 1 | 484120 | 484120
57 | A8 | PAÑETES |  |  |  | 5487156.9
58 | A8,1 | Suministro y aplicación de Pañete muros 1:4 Incluye Filos, carteras y Dilataciones. | M2 | 183.18 | 29955 | 5487156.9
59 | A9 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA |  |  |  | 7877219.97
60 | A9,1 | Suministro e instalación de cubierta en teja master 1000 Arquitectónica color, CAL 28. Incluye tornillos autoperforantes. | M2 | 69.08 | 44409 | 3067773.72
61 | A9,2 | Suministro e instalación de Correa en perfil metálico de 3"X1 1/2", cal.18. Incluye pintura. | ML | 66 | 44929 | 2965314
62 | A9,3 | Suministro e instalación de Bajante ALL PVC 4". Incluye accesorios y mano de obra. | ML | 6 | 38609 | 231654
63 | A9,4 | Suministro e instalación de Cercha Metálica tubo rectangular .04x.08 mts. 18 superior y tubo rectangular .04x.10 mts cal. 18 inferior, celosía en Tubo rectangular .04x.08 cal. 18". Incluye pintura. | ML | 10.35 | 155795 | 1612478.25
64 | A10 | PISOS Y ENCHAPES |  |  |  | 14457501.96
65 | A10,1 | Alistado de piso en mortero e= 0,05m. | M2 | 52.44 | 35876 | 1881337.44
66 | A10,2 | Construccion de Placa en concreto de 3000 PSI e=0,10 m. | M2 | 52.44 | 70907 | 3718363.08
67 | A10,3 | Suministrar e instalar Piso en ceramica T-5. | M2 | 52.44 | 154596 | 8107014.24
68 | A10,4 | Suministro e instalacion de Guardaescoba en cerámica T-5. | ML | 39.3 | 19104 | 750787.2
69 | A11 | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  | 3895193.08
70 | A11,1 | Suministro e instalación ventana en lamina C.20 con vidrio 4mm Inc. anticorrosivo + pintura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | M2 | 11.51 | 216428 | 2491086.28
71 | A11,2 | Suministro e instalación de Marco y puerta metálicos lamina C. R. cal. 20, de 1,00x2.00 m. Incluye anticorrosivo y pintura. | UND | 1 | 497962 | 497962
72 | A11,3 | Suministro e instalación de Canal en lámina Galvanizada C. 20. Incluye refuerzos en angulo 1" x 1/8"+ pintura. | ML | 6.4 | 65867 | 421548.8
73 | A11,4 | Suministro e instalación de Marco y puerta metálicos lamina C. R. cal. 20, de 0,90x2.00 m. Incluye anticorrosivo y pintura. | UND | 1 | 484596 | 484596
74 | A12 | PINTURA GENERAL Y ACABADOS |  |  |  | 5008978.83
75 | A12,1 | Suministro y aplicación de Estuco y pintura vinilo tipo1 tres manos sobre muros. | M2 | 121.51 | 25569 | 3106889.19
76 | A12,2 | Suministrar y aplicar Esgrafiado en Graniplast. | M2 | 57.86 | 32874 | 1902089.64
77 | A13 | EXTERIORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 1452054
| A13,1 | Sardinel en concreto 2500 psi. | ML | 6 | 62829 | 376974
78 | A13,2 | Cuneta A.LL. en concreto de 3.000 PSI Tipo U. | ML | 6 | 81991 | 491946
79 | A13,3 | Placa de piso para exteriores en concreto 2500 P.S.I., barrido y dilatado e=0.10 m. | M2 | 6 | 97189 | 583134
80 | A14 | LIMPIEZA GENERAL |  |  |  | 153846
81 | A14,1 | Aseo final de obra. | M2 | 66 | 2331 | 153846
82
83 | B | CONSTRUCCION DE APARATO SANITARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO SEDE INDEPENDENCIA |  |  |  | 37221673.1 | 11166501.93 | 48388175.03 | 483881.7503 | 48872056.7803
84 | B1 | PRELIMINARES |  |  |  | 280863.5
85 | B1,1 | Localización y Replanteo manual. | M2 | 24.25 | 5209 | 126318.25
86 | B1,2 | Descapote manual e=20cm incluye retiro. | M2 | 24.25 | 6373 | 154545.25
87 | B2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 18254.97
88 | B2,1 | Excavacion manual. Incluye retiro del material. | M3 | 0.31 | 58887 | 18254.97
89 | B3 | CIMIENTOS |  |  |  | 881094.96
90 | B3,1 | Viga de cimentacion en concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts).Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m). | ML | 13.08 | 67362 | 881094.96
91 | B4 | MAMPOSTERIA |  |  |  | 1295283.15
92 | B4,1 | Construccion de Muro en Bloque de arcilla #5 (12x20x30cm) Incluye mortero de pega y bloque. | M2 | 21.35 | 60669 | 1295283.15
93 | B5 | ESTRUCTURA |  |  |  | 9322899.22
94 | B5,1 | Viga aerea en concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts).Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m). | ML | 13.08 | 83520 | 1092441.6
95 | B5,2 | Columnas concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts).Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m). | ML | 22 | 75441 | 1659702
96 | B5,3 | Lavamanos en concreto pulido. | ML | 3.3 | 279387 | 921977.1
97 | B5,4 | Construccion de Placa aerea en concreto armado de 3000 psi e = 10 cm. | M2 | 16.94 | 333458 | 5648778.52
98 | B6 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 1018426
99 | B6,1 | Suministro e instalación de Salida lampara incandesente, incluye bombillo. | UND | 4 | 69905 | 279620
100 | B6,2 | Suministro e instalación de Salida Interruptor Doble 110 v. | UND | 2 | 38027 | 76054
101 | B6,3 | Suministro e instalacion de tablero monofase 2 circuitos. | UND | 1 | 255776 | 255776
102 | B6,4 | Suministro e instalación de Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 N° 12 + neutro N° 12 para luminarias. | ML | 7 | 35348 | 247436
103 | B6,5 | Suministro e instalación de Cable concentrico monofasico. | ML | 5 | 31908 | 159540
104 | B7 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  |  |  | 3101199
105 | B7,1 | Suministro e instalacion de Punto de desague en pvc 2", incluye tuberia. | UND | 5 | 68127 | 340635
106 | B7,2 | Suministro e instalacion de Punto de desague en pvc 3", incluye tuberia. | UND | 1 | 74715 | 74715
107 | B7,3 | Suministro e instalacion de Punto de desague en pvc 4", incluye tuberia. | UND | 4 | 85193 | 340772
108 | B7,4 | Caja de inspeccion de 60x60 cm, ladrillo. | UND | 1 | 369967 | 369967
109 | B7,5 | Suministro e instalacion de Punto agua fria de ½" PVC, incluye tuberia. | UND | 9 | 83682 | 753138
110 | B7,6 | Suministro e instalacion de Registro de paso directo ½" (bola). | UND | 1 | 79410 | 79410
111 | B7,7 | Suministro e instalacion de Acometida general de ½". | UND | 1 | 233367 | 233367
112 | B7,8 | Suministro e instalacion de salida llave terminal de ½". | UND | 1 | 228979 | 228979
113 | B7,9 | Suministro e instalación de tanque 500 litros, incluye griferia y accesorios. | UND | 1 | 484120 | 484120
114 | B7,11 | Suministro e instalacion de griferia lavamanos cromada. | UND | 4 | 49024 | 196096
115 | B8 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 2116530
116 | B8,1 | Suministro e instalación de sanitario color blanco. | UND | 3 | 587320 | 1761960
117 | B8,2 | Suministro e instalación de Orinal color blanco. | UND | 1 | 354570 | 354570
118 | B9 | PAÑETES |  |  |  | 1298848.8
119 | B9,1 | Suministro y aplicación de Pañete muros 1:4 Incluye Filos, carteras y Dilataciones. | M2 | 43.36 | 29955 | 1298848.8
120 | B10 | ENCHAPES |  |  |  | 12088278.07
121 | B10,1 | Suministro e instalacion de Enchape de pares 0,20 x 0,25. | M2 | 36.76 | 167477 | 6156454.52
122 | B10,2 | Construccion de Placa en concreto de 3000 PSI e=0,10 m. | M2 | 22.85 | 70907 | 1620224.95
123 | B10,3 | Suministrar e instalar Piso en ceramica T-5. | M2 | 22.85 | 154596 | 3532518.6
124 | B10,4 | Suministro e instalacion de Guardaescoba en cerámica T-5. | ML | 3 | 19104 | 57312
125 | B10,5 | Suministro e instalacion de Espejo flotado 4mm. | M2 | 3.32 | 217400 | 721768
126 | B11 | CARPINTERIA |  |  |  | 2819305.28
127 | B11,1 | Suministro e instalación de Marco y Puerta en lamina Galvanizada C.18 de 0,70 x 1,60m. Incluye anticorrosivo y pintura. | UND | 4 | 448808 | 1795232
128 | B11,2 | Suministro e instalacion divisiones para sanitario en lamina galvanizada cal. 18. | M2 | 4.32 | 237054 | 1024073.28
129 | B12 | PINTURA GENERAL Y ACABADOS |  |  |  | 216968.4
130 | B12,1 | Suministrar y aplicar Esgrafiado en Graniplast.. | M2 | 6.6 | 32874 | 216968.4
131 | B13 | POZO SÉPTICO |  |  |  | 2707195
132 | B13,1 | Construir a todo costo Pozo séptico y filtro anaeróbico de 3,30 x 1,30 x 1,00 mts. | UND | 1 | 2707195 | 2707195
133 | B14 | LIMPIEZA GENERAL |  |  |  | 56526.75
134 | B14,1 | Aseo final de obra. | M2 | 24.25 | 2331 | 56526.75
135 | C | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EDUCATIVAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CAUCHAL SEDE PRINCIPAL |  |  |  | 145770558.36 | 43731167.508 | 189501725.868 | 1895017.2587 | 191396743.1267
136 | C1 | PRELIMINARES |  |  |  | 1734520.32
137 | C1,1 | Localización y Replanteo manual. | M2 | 149.76 | 5209 | 780099.84
138 | C1,2 | Descapote manual e=20cm incluye retiro. | M2 | 149.76 | 6373 | 954420.48
139 | C2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 1898249.87
140 | C2,1 | Excavacion manual. Incluye retiro del material. | M3 | 26.7 | 58887 | 1572282.9
141 | C2,2 | Relleno en recebo compactado mecánicamente. | M3 | 5.87 | 55531 | 325966.97
142 | C3 | CIMIENTOS |  |  |  | 19076917.56
143 | C3,1 | Concreto Ciclópeo (40% en piedra media zonga y 60% concreto 2500 PSI de 0,30*0,40 m). | M3 | 4.08 | 634602 | 2589176.16
144 | C3,2 | Cimentación tipo zapatas en concreto de 3000 P.S.I (1,00*1,00*0,40 m). | M3 | 5.2 | 884117 | 4597408.4
145 | C3,3 | Viga de cimentacion en concreto de 3000 P.S.I.(0,30*0,30m), incluye acero de refuerzo de 60000 P.S.I (4Ø5/8" refuerzo y E=Ø3/8" c/d. 0,10 m). | ML | 50.4 | 161816 | 8155526.4
146 | C3,4 | Acero de refuerzo de 60000 PSI, para zapatas y nudos en arranque de coumnas (incluye refuezo figurado y armado). | KG | 351.4 | 9029 | 3172790.6
147 | C3,5 | Cimentación tipo solado de limpieza concreto 1700 psi e=0,05 m. | M2 | 13 | 43232 | 562016
148 | C4 | ESTRUCTURA |  |  |  | 21168368.9
149 | C4,1 | Viga aerea en concreto de 3000 P.S.I (0,30*0,30m), incluye acero de refuerzo de 60000 P.S.I (4Ø5/8" refuerzo y E=Ø3/8" c/d. 0,10 m). | ML | 56.3 | 189157 | 10649539.1
150 | C4,2 | Columna en concreto de 3000 PSI (0.30x0.30m), incluye acero de refuerzo de 60000 P.S.I (4Ø5/8" refuerzo y E=Ø3/8" c/d. 0,10 m). | ML | 30.18 | 187798 | 5667743.64
151 | C4,3 | Columna en concreto de 3000 PSI (0.30x0.30 m), incluye acero de refuerzo de 60000 P.S.I (4Ø5/8" y 2Ø1/2" refuerzo y E=Ø3/8" c/d. 0,10 m). | ML | 12 | 197265 | 2367180
152 | C4,4 | Viga culata 0.20x0.10 m, incl. Acero (2- 3/8, E-1/4" c/d. 0,10 m). | ML | 30.36 | 65106 | 1976618.16
153 | C4,5 | Columneta 0,20x0,20 m, en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo de 60000 P.S.I (4Ø1/2" y 2Ø3/8" refuerzo y E=Ø3/8" c/d. 0,10 m). | ML | 4.8 | 105685 | 507288
154 | C5 | MAMPOSTERIA |  |  |  | 7662219.18
155 | C5,1 | Construccion de Muro en Bloque de arcilla #5 (12x20x30cm) Incluye mortero de pega y bloque. | M2 | 88.52 | 60669 | 5370419.88
156 | C5,2 | Construccion de Alfajía en Concreto 3000 PSI, E= 0.15X0.25 MTS – Incluye: Acero de refuerzo de 60000 PSI (2Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c. 0,35 m). | ML | 26.9 | 85197 | 2291799.3
157 | C6 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 9380180.8
158 | C6,1 | Suministro e instalación de Salida lampara fluorescente electrónica 2 X 48 w, incluye lampara. | UND | 8 | 259034 | 2072272
159 | C6,2 | Suministro e instalación de Salida tomacorriente doble 110 v. | UND | 22 | 58890 | 1295580
160 | C6,3 | Suministro e instalación de Salida interruptor doble 110 v. | UND | 2 | 38027 | 76054
161 | C6,4 | Suministro e instalación de Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 N° 12 + neutro N° 12 para luminarias. | ML | 36.2 | 35348 | 1279597.6
162 | C6,5 | Suministro e instalación de Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 14 para toma corrientes. | ML | 52.72 | 42760 | 2254307.2
163 | C6,6 | Suministro e instalación de Puesta a tierra de tablero de distribicion, polo a tierra, varilla C. W. 2,40 ml. | UND | 2 | 254119 | 508238
164 | C6,7 | Suministro e instalación de Tablero monofásico 4 circuitos. | UND | 2 | 388676 | 777352
165 | C6,8 | Suministro e instalación de Cable concentrico monofasico. | ML | 35 | 31908 | 1116780
166 | C7 | PAÑETES |  |  |  | 8543166
167 | C7,1 | Suministro y aplicación de Pañete muros 1:4 Incluye Filos, carteras y Dilataciones. | M2 | 285.2 | 29955 | 8543166
168 | C8 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA |  |  |  | 20776630.56
169 | C8,1 | Suministro e instalación de cubierta en teja master 1000 Arquitectónica color, CAL 28. Incluye tornillos autoperforantes. | M2 | 172 | 44409 | 7638348
170 | C8,2 | Suministro e instalación de Caballete termoacustic, incluye tornillos autoperforantes. | ML | 16 | 47638 | 762208
171 | C8,3 | Suministro e instalación de Cercha Metalica 2>2"x1/8" superior y 2>1 1/2x3/16 inferior, celosia en <1 1/4X1/8" y varilla 1/2". | ML | 20.68 | 271022 | 5604734.96
172 | C8,4 | Suministro e instalación de Correa en perfil metálico de 3"X1 1/2", cal.18. | ML | 140.4 | 44929 | 6308031.6
173 | C8,5 | Suministro e instalación de Bajante ALL PVC 4". Incluye accesorios y mano de obra. | ML | 12 | 38609 | 463308
174 | C9 | PISOS Y ENCHAPE |  |  |  | 31400425.13
175 | C9,1 | Construccion de Placa en concreto de 3000 PSI e=0,10 m. | M2 | 115.79 | 70907 | 8210321.53
176 | C9,2 | Alistado de piso en mortero e= 0,05m. | M2 | 115.79 | 35876 | 4154082.04
177 | C9,3 | Suministro e instalacion de Piso en ceramica t-5 | M2 | 115.79 | 154596 | 17900670.84
178 | C9,4 | Suministro e instalacion de Guardaescoba en cerámica T-5. | ML | 59.43 | 19104 | 1135350.72
179 | C10 | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  | 11302836.06
180 | C10,1 | Suministro e instalación ventana en tubo cuadrado de 1" cal. 20, incluye anticorrosivo + pintura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | M2 | 37.66 | 207721 | 7822772.86
181 | C10,2 | Suministro e instalación de Luceta en lamina C. R. cal. 20 y tubo cuadrado de 1" cal. 20. Incluye anticorrosivo y pintura. | M2 | 0.6 | 193652 | 116191.2
182 | C10,3 | Suministro e instalación de Marco y puerta metálicos lamina C. R. cal. 20, de 1,00x2.00 m. Incluye anticorrosivo y pintura. | UND | 2 | 628064 | 1256128
183 | C10,4 | Suministro e instalación de Canal en lámina Galvanizada C. 20. Incluye refuerzos en angulo 1" x 1/8"+ pintura. | ML | 32 | 65867 | 2107744
184 | C11 | PINTURA GENERAL |  |  |  | 8168878.8
185 | C11,1 | Suministro y aplicación de Estuco y pintura vinilo tipo1 tres manos sobre muros. | M2 | 165.2 | 25569 | 4223998.8
186 | C11,2 | Suministro y aplicación de Esgrafiado en Graniplast. | M2 | 120 | 32874 | 3944880
187 | C12 | ESTERIORES |  |  |  | 4309074.62
188 | C12,1 | Sardinel en concreto 2500 psi, (0,35*0,15m). | ML | 15.4 | 62829 | 967566.6
189 | C12,2 | Placa de piso para exteriores en concreto 2500 P.S.I., barrido y dilatado e=0.10 m. | M2 | 20.78 | 97189 | 2019587.42
190 | C12,3 | Cuneta a.ll. en concreto de 3.000 PSI, Tipo V, a=0.50 m. | ML | 15.4 | 85839 | 1321920.6
191 | C13 | LIMPIEZA GENERAL |  |  |  | 349090.56
192 | C13,1 | Aseo final de obra. | M2 | 149.76 | 2331 | 349090.56
193 | D | CAMBIO DE CUBIERTA Y PINTURAEN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE ALTO LIBANO |  |  |  | 26813848.19 | 8044154.457 | 34858002.647 | 348580.0265 | 35206582.6735 |  | 25411176 | 9795406.6735
194 | D1 | DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS |  |  |  | 3139371.19
195 | D1,1 | Desmonte de cubiertas (asbesto cemento) | M2 | 306.31 | 10249 | 3139371.19
196 | D2 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA |  |  |  | 15331827.05
197 | D2,1 | Suministro e instalación de cubierta en teja master 1000 Arquitectónica color, CAL 28. Incluye tornillos autoperforantes. | M2 | 309.37 | 44409 | 13738812.33
198 | D2,2 | Suministro e instalación de Caballete en teja Master 1000. Incluye tornillos autoperforantes. | ML | 33.44 | 47638 | 1593014.72
199 | D3 | PINTURA GENERAL Y ACABADOS |  |  |  | 7094260.31
200 | D3,1 | Suministro y aplicación de pintura de Correa en perfil metálica .04x.08 mts Cal. 18. Existente (Incluye lijada de perfil) | ML | 257.04 | 2907 | 747215.28
201 | D3,2 | Suministro y aplicación de pintura de cerchal metálica existente. (Incluye lijada) | ML | 25.53 | 23401 | 597427.53
202 | D3,3 | Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo1 tres manos sobre muros. | M2 | 695 | 6319 | 4391705
203 | D3,4 | Suministro y Aplicación de Esmalte sobre lámina llena. | M2 | 35.6 | 10776 | 383625.6
204 | D3,5 | Suministro y Aplicación de Esmalte para marcos de puertas y Ventanas. | UND | 25 | 11741 | 293525
205 | D3,6 | Suministro y Aplicación de Esmalte para rejas. | M2 | 63.7 | 10687 | 680761.9
206 | D4 | PAÑETES |  |  |  | 1248389.64
207 | D4,1 | Suministro y aplicación de Pañete muros 1:4 Incluye Filos, carteras y Dilataciones. (Incluye Estuco) | M2 | 43.38 | 28778 | 1248389.64
| E | CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CAUCHAL (SEDE EL RECREO) |  |  |  | 45057543.24 | 13517262.972 | 58574806.212 | 585748.0621 | 59160554.2741
| E1 | PRELIMINARES |  |  |  | 288057.7
| E1,1 | Localización y Replanteo manual. | M2 | 55.3 | 5209 | 288057.7
| E2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 859673.46
| E2,1 | Relleno en recebo compactado mecánicamente. | M3 | 10.2 | 55531 | 566416.2
| E2,2 | Excavacion manual. Incluye retiro del material. | M3 | 4.98 | 58887 | 293257.26
| E3 | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO |  |  |  | 43780907.78
| E3,1 | Concreto ciclópeo (40% en piedra media zonga y 60% concreto 2500 PSI de 0,30*0,30 m). | M3 | 4.98 | 634602 | 3160317.96
| E3,2 | Cerramiento en malla eslabonada y tubo h= 2.85 m, antepecho en ladrillo a la vista de h=0.90m, pedestal en concreto de 0.15x0.20m, viga cinta de 0.10x0.15m y viga de cimiento de ,20x,20 incluye acero incluye acero 1/2" y estribos en 3/8", según diseño. | ML | 50.6 | 725234 | 36696840.4
| E3,3 | Portón metálico en malla eslabonada, ángulo de 1/8x1", acabado en anticorrosivo y esmalte . | M2 | 9.98 | 304769 | 3041594.62
| E3,4 | Puerta metálica en malla eslabonada, ángulo de 1/8x1", acabado en anticorrosivo y esmalte . | M2 | 3.42 | 257940 | 882154.8
| E4 | LIMPIEZA GENERAL |  |  |  | 128904.3
| E4,1 | Aseo final de obra. | M2 | 55.3 | 2331 | 128904.3
| F | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL COMEDOR A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO (SEDE LA MESA) |  |  |  | 34655199.44 | 10396559.832 | 45051759.272 | 450517.5927 | 45502276.8647
| F1 | PRELIMINARES |  |  |  | 283317.51
| F1,1 | Localización y Replanteo manual. | M2 | 54.39 | 5209 | 283317.51
| F2 | DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS |  |  |  | 3769854.84
| F2,1 | Demolición placa de piso concreto e=0.10m, incluye retiro | M2 | 50.36 | 31571 | 1589915.56
| F2,2 | Demolición pañete muro | M2 | 133.34 | 13735 | 1831424.9
| F2,3 | Desmonte marcos y puertas | UN | 3 | 26661 | 79983
| F2,4 | Desmonte ventanas | M2 | 4.14 | 24237 | 100341.18
| F2,5 | Demolición muros e-0.15m, con retiro | M2 | 8.2 | 20511 | 168190.2
| F3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 1300584.5
| F3,1 | Excavacion manual. Incluye retiro del material. | M3 | 12.59 | 58887 | 741387.33
| F3,2 | Relleno en recebo compactado mecánicamente. | M3 | 10.07 | 55531 | 559197.17
| F4 | CIMIENTOS |  |  |  | 431116.8
| F4,1 | Viga de cimentacion en concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts).Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m). | ML | 6.4 | 67362 | 431116.8
| F5 | ESTRUCTURA |  |  |  | 1237638.12
| F5,1 | Viga aerea en concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts).Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m). | ML | 6.4 | 83520 | 534528
| F5,2 | Columnas concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts).Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m). | ML | 9.32 | 75441 | 703110.12
| F6 | MAMPOSTERIA |  |  |  | 3301767.29
| F6,1 | Construccion de Muro en Bloque de arcilla #5 (12x20x30cm) Incluye mortero de pega y bloque. | M2 | 15.36 | 60669 | 931875.84
| F6,2 | Construccion de Mesón en concreto 3000 psi, a=0,60, e=0.10 enchapado, inc. Acero (1Ø1/2"c.015 ambos sentidos). | ML | 7.85 | 301897 | 2369891.45
| F7 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  |  |  | 906218.5
| F7,1 | Suministro e instalacion de Punto de desague en pvc 2", incluye tuberia. | UND | 1 | 68127 | 68127
| F7,2 | Suministro e instalacion de Punto de desague en pvc 3", incluye tuberia. | UND | 1 | 74715 | 74715
| F7,3 | Suministro e instalacion de Punto agua fria de ½" PVC, incluye tuberia. | UND | 1 | 63478.5 | 63478.5
| F7,4 | Suministro e instalacion de Registro de paso directo ½" (bola). | UND | 1 | 79410 | 79410
| F7,5 | Suministro e instalacion de Acometida general de ½". | UND | 1 | 233367 | 233367
| F7,6 | Suministro e instalacion de salida llave terminal de ½". | UND | 1 | 228979 | 228979
| F7,7 | Suministro e instalación de lavaplatos 60X40 . | UND | 1 | 158142 | 158142
| F8 | PAÑETES |  |  |  | 3994199.7
| F8,1 | Suministro y aplicación de Pañete muros 1:4 Incluye Filos, carteras y Dilataciones. | M2 | 133.34 | 29955 | 3994199.7
| F9 | PISOS Y ENCHAPE |  |  |  | 13246521.59
| F9,1 | Construccion de Placa en concreto de 3000 PSI e=0,10 m. | M2 | 43.01 | 70907 | 3049710.07
| F9,2 | Alistado de piso en mortero e= 0,05m. | M2 | 50.36 | 35876 | 1806715.36
| F9,3 | Suministro e instalacion de Piso en ceramica t-5 | M2 | 50.36 | 154596 | 7785454.56
| F9,4 | Suministro e instalacion de Guardaescoba en cerámica T-5. | ML | 31.65 | 19104 | 604641.6
| F10 | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  | 1329045.52
| F10,1 | Suministro e instalación ventana en lamina C.20 con vidrio 4mm Inc. anticorrosivo + pintura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | M2 | 3.84 | 216428 | 831083.52
| F10,2 | Suministro e instalación de Marco y puerta metálicos lamina C. R. cal. 20, de 1,00x2.00 m. Incluye anticorrosivo y pintura. | UND | 1 | 497962 | 497962
| F11 | PINTURA GENERAL Y ACABADOS |  |  |  | 4013812.83
| F11,1 | Suministro y aplicación de pintura de Correa en perfil metálica .04x.08 mts Cal. 18. Existente (Incluye lijada de perfil) | ML | 58.8 | 2907 | 170931.6
| F11,2 | Suministro y aplicación de pintura de cerchal metálica existente. (Incluye lijada) | ML | 7.77 | 23401 | 181825.77
| F11,3 | Suministro y aplicación de Estuco y pintura vinilo tipo1 tres manos sobre muros. | M2 | 72.56 | 25569 | 1855286.64
| F11,4 | Suministrar y aplicar Esgrafiado en Graniplast. | M2 | 54.93 | 32874 | 1805768.82
| F12 | EXTERIORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 714339.15 |  | 655.84
| F12,1 | Placa de piso para exteriores en concreto 2500 P.S.I., barrido y dilatado e=0.10 m. | M2 | 7.35 | 97189 | 714339.15
| F13 | LIMPIEZA GENERAL |  |  |  | 126783.09
| F13,1 | Aseo final de obra. | M2 | 54.39 | 2331 | 126783.09
|  | VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 368077370.04
|  | ADMINISTRACION |  |  | 24% | 88338568.8096 |  |  |  | 483285586.8625 | 0
|  | IMPREVISTOS |  |  | 1% | 3680773.7004 | [6 empty] | 483285586.8625
|  | UTILIDAD |  |  | 5% | 18403868.502
|  | VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 110423211.012
|  | VALOR BASICO DE OBRA |  |  |  | 478500581.052
|  | PMA |  |  | 1% | 4785005.8105
|  | VALOR TOTAL DE OBRA |  |  |  | 483285586.8625 |  | 483285586.8625
|  | INTERVENTORIA |  |  | 7% | 33829991.0804
|  | VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 517115577.9429 |  |  | 519791764 | 2676186.0571 |  | 33829991.08
|  | KAREN TATIANA GUTIERREZ VILLAQUIRA |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
|  | Profesional de apoyo |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
| ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT. | VR. UNIT | VR. TOTAL
OBJETO: CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA, CONFORME A LA FICHA TECNICA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027"
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
|  | VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 0
|  | ADMINISTRACION |  |  | 24% | 0
|  | IMPREVISTOS |  |  | 1% | 0
|  | UTILIDAD |  |  | 5% | 0
|  | VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
|  | VALOR BASICO DE OBRA |  |  |  | 0
|  | PMA |  |  | 1% | 0
|  | VALOR TOTAL DE OBRA |  |  |  | 0
|  | INTERVENTORIA |  |  | 7% | 0
|  | VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 0
|  | KAREN TATIANA GUTIERREZ VILLAQUIRA |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
|  | Profesional de apoyo |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## AIU-OK
CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA, CONFORME A LA FICHA TECNICA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027"
CÁLCULO DEL A.I.U
ADMINISTRACION
1 | COSTOS DE PERSONAL | A | B | C | D | E
ITEM. | DESCRIPCCIÓN. | CANTIDAD | DEDICACION MENSUAL | SALARIO | FACTOR PRESTACIONAL | SALARIO MÁS PRESTACIONES
E=A*B*C*D
1.1 | Director de obra | 1 | 0.2 | 2000000 | 1.8626 | 745026.5712
1.2 | Residente de obra | 1 | 1 | 1750000 | 1.8626 | 3259491.2489
SUBTOTAL COSTOS MENSUALES DE PERSONAL | [5 empty] | 4004517.8201
F= TOTAL COSTOS DE PERSONAL (3 MESES) | [5 empty] | 12013553.4602
2 | COSTOS INDIRECTOS MENSUALES
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL
2.1 | Arriendo | Mes | 3 | 300000 |  | 900000
2.2 | Servicios | MES | 3 | 54000 |  | 162000
2.4 | Estampillas | Und | 1 | 72507838.0294 |  | 72507838.0294
2.5 | Papeleria, fotocopias, impresiónes, polizas y otros gastos | Und | 1 | 2755177.32 |  | 2755177.32
G=TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 76325015.3494
H=F+G =COSTOS TOTALES ADMINISTRACION | [5 empty] | 88338568.8095 | 88338568.8096 | -5.424e-05
IMPREVISTOS
ITEM | TIPO |  |  | % | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |  |  | COSTO TOTAL PROYECTO | 483285586.8625
1 | Por variacion de precios |  |  | 0.5% | 1840386.8502 | 1840386.8502
2 | Por variacion climatica |  |  | 0.25% | 920193.4251 | 920193.4251
3 | Por cantidades no estimadas |  |  | 0.25% | 920193.4251 | 920193.4251
TOTAL COSTOS IMPREVISTOS | [5 empty] | 3680773.7004 | 3680773.7004 |  |  |  | 483285586.8625
UTILIDAD | [8 empty] | Aporte pro cultura |  | 9665711.7373 | 2% del Valor Total del contrato
ITEM | DESCRIPCION |  |  | % | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |  | Estampilla Pro tercera Edad |  | 19331423.4745 | 4% del Valor Total del contrato
1 | Utilidad |  |  | 5% | 18403868.502 | 18403868.502 |  |  | Tasa pro deporte y recreación |  | 9665711.7373 | 2% del Valor Total del contrato
TOTAL COSTOS UTILIDAD | [5 empty] | 18403868.502 | 18403868.502 |  | Estampilla Mal trato contra la mujer |  | 9665711.7373 | 2% del Valor Total del contrato
I=(H/PRESUPUESTO OFICIAL MENSUAL)=ADMINISTRACIÓN [ A ] 23% | [5 empty] | 88338568.8095 |  |  | Paz y Salvo |  | 15000 | 12000
J =IMPREVISTOS [ I ] 2% | [5 empty] | 3680773.7004 |  |  | Retención en la fuente |  | 0 | 2% del Valor Total del contrato
K= UTILIDAD ESPERADA [ U ] 5% | [5 empty] | 18403868.502 |  |  | Rete ICA |  | 0 | 5 X 1000
L= (I+J+K) =PORCENTAJE TOTAL AIU | [5 empty] | 110423211.0119 | 110423211.012 | 5.424e-05 | Fondo de Seguridad |  | 24164279.3431 | 5 X 100
[9 empty] | Impuesto de timbre |  | 0 | 0.5 % (si aplica)
[9 empty] | Rte IVA |  | 0 | 15% DEL IVA (si aplica)
72507838.0294
| KAREN TATIANA GUTIERREZ VILLAQUIRA |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G. | [7 empty] | ,
| Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## INTERVENTORIA
MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA FRENTE A LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A TODO COSTO DE DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA EN LA VIGENCIA 2026, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027"
A. COSTOS DIRECTOS (PERSONAL)
ITEM | CARGOS | CANTIDAD (A) | SUELDO MES BASE (B) | PARTICIPACION (C) | VALOR MES (D) | TIEMPO MESES (E) | TOTAL
A1 | Director de Interventoria | 1 | 3400000 | 30% | 1020000 | 3 | 3060000 | 5699556
A2 | Residente de Interventoria | 1 | 2800000 | 100% | 2800000 | 3 | 8400000 | 15645840
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A) | [6 empty] | 11460000
FACTOR MULTIPLICADOR | [6 empty] | 1.8626
VALOR TOTAL PERSONAL (A) | [6 empty] | 21345396 | 21345396
B. COSTOS DIRECTOS (NO PERSONAL) | [10 empty] | COSTO TOTAL PROYECTO | 33829991.0804
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO | TOTAL
B1 | Estampillas | GL |  | 1 |  | 5089498.6621 | 5089498.6621
B2 | Papeleria, fotocopias, impresión de planos y otro gastos | GL |  | 1 |  | 693669.27 | 693669.27
B3 | Ensayos de laboratorio | GL |  | 1 |  | 1300000 | 1300000 |  |  |  |  | 33829991.0804
TOTAL COSTOS DIRECTOS (B) | [6 empty] | 7083167.9321 |  |  | Aporte pro cultura |  | 676599.8216 | 2% del Valor Total del contrato
VALOR BASICO INTERVENTORIA (A+B) | [6 empty] | 28428563.9321 | 3541344.54 |  | Estampilla Pro tercera Edad |  | 1353199.6432 | 4% del Valor Total del contrato
IVA 19% | [6 empty] | 5401427.1471 | 23027136.785 | 33829991.0804 | Tasa pro deporte y recreación |  | 676599.8216 | 2% del Valor Total del contrato
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA | [6 empty] | 33829991.0791 |  |  | Estampilla Mal trato contra la mujer |  | 676599.8216 | 2% del Valor Total del contrato
[8 empty] | 0.0012292 |  | Paz y Salvo |  | 15000 | 12000
[10 empty] | Retención en la fuente |  | 0 | 2% del Valor Total del contrato
[10 empty] | Rete ICA |  | 0 | 5 X 1000
[10 empty] | Fondo de Seguridad |  | 1691499.554 | 5 X 100
[10 empty] | Impuesto de timbre |  | 0 | 0.5 % (si aplica)
| KAREN TATIANA GUTIERREZ VILLAQUIRA |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G. | [5 empty] | Rte IVA |  | 0 | 15% DEL IVA (si aplica)
| Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura
5089498.6621

## M.C.
| ACTIVIDAD |  | DIMENSIONES |  |  |  | BARRA Nº | TRASLAPOS | PESO/ml - m2 | CANTIDAD | PESO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | L | A | H | CANT
|  |  | mts. | mts. | mts. | und |  |  | Kg./ml - m2 |  | Kg.
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA, CONFORME A LA FICHA TECNICA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027"
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL
| ACTIVIDAD |  | DIMENSIONES |  |  |  | BARRA Nº | TRASLAPOS | PESO/ml - m2 | CANTIDAD | PESO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | L | A | H | CANT
|  |  | mts. | mts. | mts. | und |  |  | Kg./ml - m2 |  | Kg.
A | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR - COCINA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCION SOCIAL SEDE CHIMBAYACO
A1 | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES - DESMONTE DE ELEMENTOS
A1,1 | Localización y Replanteo manual. | M2 | [6 empty] | 65.83
| Area de intervencion |  | 10.05 | 6.55 |  |  |  |  | 65.8275
A1,2 | Demolición mecánica de concreto ciclópeo | M3 | [6 empty] | 3.53
| Area de intervencion |  | 29.4 | 0.3 | 0.4 |  |  |  | 3.528
A2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
A2,1 | Excavacion manual. Incluye retiro del material. | M3 | [6 empty] | 15.61
| Zapatas 1 ( 0.70x0.70x0.30) | M3 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 5 |  |  | 1.47
| Zapatas 2 ( 1,00x1,00x0.30) | M3 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  |  | 0.6
| VC Eje 1 Entre Eje A y B | M3 | 4.3 | 0.4 | 0.75 | 1 |  |  | 1.29
| VC Eje 1 Entre Eje B y C | M3 | 3.65 | 0.4 | 0.75 | 1 |  |  | 1.095
| VC Eje 3 Entre Eje A y B | M3 | 4.3 | 0.4 | 0.75 | 1 |  |  | 1.29
| VC Eje 3 Entre Eje B y C | M3 | 3.5 | 0.4 | 0.75 | 1 |  |  | 1.05
| VC Eje A Entre Eje 1 y 3 | M3 | 5 | 0.4 | 0.75 | 1 |  |  | 1.5
| VC Eje B Entre Eje 1 y 3 | M3 | 5 | 0.4 | 0.3 | 1 |  |  | 0.6
| VC Eje C Entre Eje 1 y 3 | M3 | 4.85 | 0.4 | 0.75 | 1 |  |  | 1.455
| VC Eje 2 Entre Eje B y C | M3 | 4.05 | 0.4 | 0.3 | 1 |  |  | 0.486
| VC Eje B" Entre Eje 1 y 2 | M3 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 1 |  |  | 0.168
| Tuberia Desague Pvc 4" | M3 | 6 | 0.15 | 0.6 | 1 |  |  | 0.54
| Anden | M3 | 6 | 1 | 0.3 | 1 |  |  | 1.8
| Sardinel | M3 | 6 | 0.17 | 0.6 | 1 |  |  | 0.612
| Cuneta | M3 | 6 | 0.6 | 0.4 | 1 |  |  | 1.44
| Caja De Inspeccion de 60X60 | M3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 |  |  | 0.216
A2,2 | Relleno en recebo compactado mecánicamente. | M3 | [6 empty] | 15.09
| Area de intervencion | M3 | 9.65 | 6 | 0.37 |  | 8.934 |  | 12.489
| Zapatas 1 | M3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 5 |  |  | 0.24
| Zapatas 2 | M3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1 |  |  | 0.147
| Tuberia Desague Pvc 4" | M3 | 6 | 0.08 | 0.52 | 1 |  |  | 0.2496
| Anden | M3 | 6 | 1 | 0.2 | 1 |  |  | 1.2
| Ciclopeo perimetral | M3 | 25.6 | 0.1 | 0.3 | 1 |  |  | 0.768
A3 | CIMIENTOS
A3,1 | Concreto Ciclópeo (40% en piedra media zonga y 60% concreto 2500 PSI de 0,30*0,40 m). | M3 | [6 empty] | 3.07
| Vigas de cimentación perimetrales | M3 | 25.6 | 0.4 | 0.3 | 1 |  |  | 3.072 |  |  | 36.05
A3,2 | Cimentación tipo zapatas en concreto de 3000 P.S.I (0,70*0,70*0,30mts). | M3 | [6 empty] | 0.74
| Zapatas 1 ( 0,7x0,7x0.30) | M3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 5 |  |  | 0.735
A3,3 | Cimentación tipo zapatas en concreto de 3000 P.S.I (1,00*1,00*0,30mts). | M3 | [6 empty] | 0.3
| Zapatas 2 ( 1.0x1.0x0.30) | M3 | 1 | 1 | 0.3 | 1 |  |  | 0.3
A3,4 | Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI (0,30*0,30mts). Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI (4Ø5/8" refuerzo y E=Ø3/8" c./d. 0,10 mts). | ML | [6 empty] | 39.15
| VC Eje 1 Entre Eje A y B | ML | 4.7 | [5 empty] | 4.7
| VC Eje 1 Entre Eje B y C | ML | 4.05 | [5 empty] | 4.05
| VC Eje 3 Entre Eje A y B | ML | 4.7 | [5 empty] | 4.7
| VC Eje 3 Entre Eje B y C | ML | 4.05 | [5 empty] | 4.05
| VC Eje A Entre Eje 1 y 3 | ML | 5.4 | [5 empty] | 5.4
| VC Eje B Entre Eje 1 y 3 | ML | 5.4 | [5 empty] | 5.4
| VC Eje C Entre Eje 1 y 3 | ML | 5.4 | [5 empty] | 5.4
| VC Eje 2 Entre Eje B y C | ML | 4.05 | [5 empty] | 4.05
| VC Eje B" Entre Eje 1 y 2 | ML | 1.4 | [5 empty] | 1.4
A3,5 | Cimentación tipo solado de limpieza concreto 1700 psi e=0,05 m. | M2 | [6 empty] | 3.45
| Zapatas 1 ( 0,7x0,7x0.30) | M2 | 0.7 | 0.7 |  | 5 |  |  | 2.45
| Zapatas 2 ( 1.0x1.0x0.30) | M2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
A3,6 | Acero de refuerzo 600000 PSI, para zapata (incluye amarre y figurado). | KG | [6 empty] | 86.74
| Zapatas 1 ( 0,7x0,7x0.30) | KG | 1 |  |  | 5 | 5 |  | 62.4 | 8
| Zapatas 2 ( 1.0x1.0x0.30) | KG | 1.3 |  |  | 1 | 5 |  | 24.336 | 12
A4 | MAMPOSTERIA
A4,1 | Construccion de Muro en Bloque de arcilla #5 (12x20x30cm) Incluye mortero de pega y bloque. | M2 | [6 empty] | 82.89
| Muro eje 1 entre ejes A y B | M2 | 4.7 |  | 2.55 |  | 6.11 |  | 5.875
| Muro eje 1 entre ejes B Y B" | M2 | 1.85 |  | 2.55 |  |  |  | 4.7175
| Muro eje 1 entre ejes B" Y C | M2 | 2.05 |  | 2.55 |  | 1.2 |  | 4.0275
| Muro eje A entre ejes 1 y 3 | M2 | 5.4 |  | 2.55 |  | 2.95 |  | 10.82
| Muro eje B' entre ejes 1 y 2 | M2 | 1.55 |  | 2.55 |  |  |  | 3.9525
| Muro meson eje B' entre ejes 2 y 3 | M2 | 3.3 |  | 0.9 |  |  |  | 2.97
| Muro eje C entre ejes 1 y 3 | M2 | 6.02 |  | 2.55 |  | 3.91 |  | 11.441
| Muro eje 3 entre ejes A y B | M2 | 4.7 |  | 2.55 |  |  |  | 11.985
| Muro eje 3 entre ejes B Y C | M2 | 4.05 |  | 2.55 |  |  |  | 10.3275
| Culata posterior eje C entre eje 1 y 2 | M2 | 2.6 |  | 0.8 |  |  |  | 2.08
| Culata posterior eje C entre eje 2 y 3 | M2 | 2.6 |  | 0.8 |  |  |  | 2.08
| Culata intermedia eje B¨ eje 1 y 3 | M2 | 5.2 |  | 0.63 |  |  |  | 3.276
| Culata lateral eje 1 - 2 eje A y C | M2 | 4.67 |  |  |  | 2 |  | 9.34
A4,2 | Construccion de Mesón en concreto 3000 psi, a=0,60, e=0.10 enchapado, inc. Acero (1Ø1/2"c.015 ambos sentidos). | ML | [6 empty] | 7.85
| Cocina | ML | 4.85 | [5 empty] | 4.85
| comedor | ML | 3 | [5 empty] | 3
A4,3 | Construccion de Alfajía en Concreto 3000 PSI, E= 0.15X0.25 MTS – Incluye: Acero de refuerzo de 60000 PSI (2Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c. 0,35 m). | ML | [6 empty] | 5.9
| Ventana 1 | ML | 4.7 | [5 empty] | 4.7
| Ventana 2 | ML | 1.2 | [5 empty] | 1.2
A5 | ESTRUCTURA
A5,1 | Viga aérea en concreto de 3000 PSI. (0,30*0,30mts). Incluye acero de refuerzo fy= 60000 PSI. (4Ø5/8" refuerzo y E=Ø3/8" c./d. 0,10 mts). | ML | [6 empty] | 33.3
| VGA Eje 1 Entre Eje A y B | ML | 4.7 | [5 empty] | 4.7
| VGA Eje 1 Entre Eje B y C | ML | 4.05 | [5 empty] | 4.05
| VGA Eje 3 Entre Eje A y B | ML | 4.7 | [5 empty] | 4.7
| VGA Eje 3 Entre Eje B y C | ML | 4.05 | [5 empty] | 4.05
| VGA Eje A Entre Eje 1 y 3 | ML | 5.2 | [5 empty] | 5.2
| VGA Eje B Entre Eje 1 y 3 | ML | 5.4 | [5 empty] | 5.4
| VGA Eje C Entre Eje 1 y 3 | ML | 5.2 | [5 empty] | 5.2
A5,2 | Columna en concreto de 3000 PSI (0.30x0.30mts). Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI (6Ø5/8", refuerzo y E=Ø3/8" c./d. 0,10 mts Y 0,15 mts). | ML | [6 empty] | 22.56
| Columnas 1A | ML | 3.15 | [5 empty] | 3.15
| Columnas 1B | ML | 3.98 | [5 empty] | 3.98
| Columnas 1C | ML | 4.15 | [5 empty] | 4.15
| Columnas 3A | ML | 3.15 | [5 empty] | 3.15
| Columnas 3B | ML | 3.98 | [5 empty] | 3.98
| Columnas 3C | ML | 4.15 | [5 empty] | 4.15
A5,3 | Columna de confinamiento (0,20x0,15mts) en concreto de 3000 PSI. Incluye refuerzo de 6000 PSI ( 4Ø 1/2" refuerzo y E=Ø 1/4" c./d. 0,10 mts). | ML | [6 empty] | 12.6
| Columnetas | ML | 3.15 |  |  | 4 |  |  | 12.6
A5,4 | Viga cinta en concreto 3000 PSI ( 0.10x0.20mts). Incluye acero (2Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10mts). | ML | [6 empty] | 32.8
| Fachadas posterior Eje C entre eje 1 y 3 | ML | 6 |  |  | 2 |  |  | 12
| Fachada LATERAL Eje 1- 3 entre eje A-C | ML | 10.4 |  |  | 2 |  |  | 20.8
A5,5 | Construccion de Placa aerea en concreto armado de 3000 psi e = 10 cm. | M2 | [6 empty] | 1.44
| Placa aerea | M2 | 1.2 | 1.2 |  | 1 |  |  | 1.44
A6 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
A6,1 | Suministro e instalación de Tablero monofásico 4 circuitos. | UND | [6 empty] | 1
| Tablero de automáticos | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
A6,2 | Suministro e instalación de Salida toma corriente doble 110 v. | UND | [6 empty] | 3
| Salida eléctrica | UND |  |  |  | 3 |  |  | 3
A6,3 | Suministro e instalación de Salida Interruptor Sencillo 110 v. | UND | [6 empty] | 1
| Interuptor | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
A6,4 | Suministro e instalación de Salida Interruptor Doble 110 v. | UND | [6 empty] | 1
| Interuptor | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
A6,5 | Suministro e instalación de Salida lampara fluorescente electrónica 2 X 48 w, incluye lampara. | UND | [6 empty] | 3
| Lampara | UND |  |  |  | 3 |  |  | 3
A6,6 | Suministro e instalación de Puesta a tierra de tablero de distribicion, polo a tierra, varilla C. W. 2,40 ml. | UND | [6 empty] | 1
| puesta a tierra | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
A6,7 | Suministro e instalación de Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 14 para toma corrientes. | ML | [6 empty] | 15.95
| Red eléctrica PVC | ML | 15.95 | [5 empty] | 15.95
A6,8 | Suministro e instalación de Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 N° 12 + neutro N° 12 para luminarias. | ML | [6 empty] | 16.51
| Red eléctrica PVC | ML | 16.51 | [5 empty] | 16.51
A6,9 | Suministro e instalación de Cable concentrico monofasico. | ML | [6 empty] | 6
| Cable concentrico | ML | 6 | [5 empty] | 6
A7 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
A7,1 | Suministro e instalacion de Punto de desague en pvc 2", incluye tuberia. | UND | [6 empty] | 1
| punto 2" | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
A7,2 | Suministro e instalacion de Punto de desague en pvc 3", incluye tuberia. | UND | [6 empty] | 2
| punto 3" | UND |  |  |  | 2 |  |  | 2
A7,3 | Suministro e instalacion de Punto de desague en pvc 4", incluye tuberia. | UND | [6 empty] | 1
| Punto 4" | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
A7,4 | Caja de inspeccion de 60x60 cm, ladrillo. | UND | [6 empty] | 1
| Caja de inspección | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
A7,5 | Suministro e instalacion de Punto agua fria de ½" PVC, incluye tuberia. | UND | [6 empty] | 1
| Pto agua fría | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
A7,6 | Suministro e instalacion de Registro de paso directo ½" (bola). | UND | [6 empty] | 2
| Registro de paso ½" | UND |  |  |  | 2 |  |  | 2
A7,7 | Suministro e instalacion de Acometida general de ½". | UND | [6 empty] | 1
| Acometida cocina | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
A7,8 | Suministro e instalacion de salida llave terminal de ½". | UND | [6 empty] | 1
| Tubería presión | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
A7,9 | Suministro e instalación de lavaplatos 60X40 . | UND | [6 empty] | 1
| Lavaplatos | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
A7,10 | Suministro e instalación de tanque 500 litros, incluye griferia y accesorios. | UND | [6 empty] | 1
| Tanque 500 Lts | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
A8 | PAÑETES
A8,1 | Suministro y aplicación de Pañete muros 1:4 Incluye Filos, carteras y Dilataciones. | M2 | [6 empty] | 183.18
| Muro eje 1 entre ejes A y C | M2 | 9.65 |  | 2.72 | 2 | 14.62 |  | 37.876
| Muro eje 3 entre ejes A y C | M2 | 9.65 |  | 2.72 |  |  |  | 26.248
| Muro eje A entre ejes 1 y 3 | M2 | 6 |  | 2.72 | 2 | 4.88 |  | 27.76
| Muro eje C entre ejes 1 y 3 | M2 | 6.32 |  | 2.72 | 2 | 6.8 |  | 34.3808
| Muro eje B' entre ejes 1 y 2 | M2 | 1.8 |  | 2.72 | 2 |  |  | 9.792
| Culata posterior eje C entre eje 1 y 3 | M2 | 6 |  | 1 | 2 |  |  | 12
| Culata intermedia eje B¨ eje 1 y 3 | M2 | 6 |  | 0.83 | 2 |  |  | 9.96
| Culata lateral eje 1 - 2 eje A y C | M2 | 5.18 |  |  | 2 |  |  | 10.36
| Mocheta mesones | M2 | 3 |  | 0.8 | 2 |  |  | 4.8
A9 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA
A9,1 | Suministro e instalación de cubierta en teja master 1000 Arquitectónica color, CAL 28. Incluye tornillos autoperforantes. | M2 | [6 empty] | 69.08
| Cubierta restaurante | M2 | 6.28 | 11 |  |  |  |  | 69.08
A9,2 | Suministro e instalación de Correa en perfil metálico de 3"X1 1/2", cal.18. Incluye pintura. | ML | [6 empty] | 66
| Correa perfil rectangular | ML |  | 6 |  | 11 |  |  | 66
A9,3 | Suministro e instalación de Bajante ALL PVC 4". Incluye accesorios y mano de obra. | ML | [6 empty] | 6
| Bajante aguas lluvias | ML |  |  | 6 |  |  |  | 6
A9,4 | Suministro e instalación de Cercha Metálica tubo rectangular .04x.08 mts. 18 superior y tubo rectangular .04x.10 mts cal. 18 inferior, celosía en Tubo rectangular .04x.08 cal. 18". Incluye pintura. | ML | [6 empty] | 10.35
| Cercha | ML | 10.35 | [5 empty] | 10.35
A10 | PISOS Y ENCHAPES
A10,1 | Alistado de piso en mortero e= 0,05m. | M2 | [6 empty] | 52.44
| Cocina | M2 | 5.7 | 2.2 |  |  |  |  | 12.54
| Comedor | M2 | 5.7 | 7 |  |  |  |  | 39.9
A10,2 | Construccion de Placa en concreto de 3000 PSI e=0,10 m. | M2 | [6 empty] | 52.44
| Cocina | M2 | 5.7 | 2.2 |  |  |  |  | 12.54
| Comedor | M2 | 5.7 | 7 |  |  |  |  | 39.9
A10,3 | Suministrar e instalar Piso en ceramica T-5. | M2 | [6 empty] | 52.44
| Cocina | M2 | 5.7 | 2.2 |  |  |  |  | 12.54
| Comedor | M2 | 5.7 | 7 |  |  |  |  | 39.9
A10,4 | Suministro e instalacion de Guardaescoba en cerámica T-5. | ML | [6 empty] | 39.3
| Guardaescoba | ML | 40.3 |  |  | 1 |  |  | 39.3
A11 | CARPINTERÍA METÁLICA
A11,1 | Suministro e instalación ventana en lamina C.20 con vidrio 4mm Inc. anticorrosivo + pintura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | M2 | [6 empty] | 11.51
| ventana 1 | M2 |  | 4.7 | 1.3 |  |  |  | 6.11
| ventana 2 | M2 |  | 1.2 | 1 |  |  |  | 1.2
| ventana 3 | M2 |  | 1.7 | 1 |  |  |  | 1.7
| ventana 4 | M2 |  | 1.7 | 1 |  |  |  | 1.7
| Reja 1 | M2 |  | 0.9 | 0.42 |  |  |  | 0.378
| Reja 2 | M2 |  | 1 | 0.42 |  |  |  | 0.42
A11,2 | Suministro e instalación de Marco y puerta metálicos lamina C. R. cal. 20, de 1,00x2.00 m. Incluye anticorrosivo y pintura. | UND | [6 empty] | 1
| Pueta | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
A11,3 | Suministro e instalación de Canal en lámina Galvanizada C. 20. Incluye refuerzos en angulo 1" x 1/8"+ pintura. | ML | [6 empty] | 6.4
| Canal | ML | 6.4 | [5 empty] | 6.4
A11,4 | Suministro e instalación de Marco y puerta metálicos lamina C. R. cal. 20, de 0,90x2.00 m. Incluye anticorrosivo y pintura. | UND | [6 empty] | 1
| Pueta | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
A12 | PINTURA GENERAL Y ACABADOS
A12,1 | Suministro y aplicación de Estuco y pintura vinilo tipo1 tres manos sobre muros. | M2 | [6 empty] | 121.51
| Muro eje 1 entre ejes A y B | M2 | 4.7 |  | 2.42 | 1 | 6.815 |  | 4.559
| Muro eje 1 entre ejes B Y B" | M2 | 1.85 |  | 2.42 | 1 |  |  | 4.477
| Muro eje 1 entre ejes B" Y C | M2 | 2.05 |  | 2.42 | 1 | 1.2 |  | 3.761
| Muro eje C entre ejes 1 y 3 | M2 | 6.2 |  | 2.42 | 1 | 3.4 |  | 11.604
| Muro eje A entre ejes 1 y 3 | M2 | 5.2 |  | 2.42 | 1 | 2.44 |  | 10.144
| Muro eje B' entre ejes 1 y 2 | M2 | 1.8 |  | 2.42 | 2 |  |  | 8.712
| Muro eje B' entre ejes 2 y 3 | M2 | 3.3 |  | 0.8 | 2 |  |  | 5.28
| Muro eje 3 entre ejes A y B | M2 | 4.7 |  | 2.42 | 1 |  |  | 11.374
| Muro eje 3 entre ejes B Y C | M2 | 4.05 |  | 2.42 | 1 |  |  | 9.801
| Culata posterior eje C entre eje 1 y 3 | M2 | 6.2 |  | 1 | 1 |  |  | 6.2
| Culata intermedia eje B¨ eje 1 y 3 | M2 | 5.8 |  | 0.83 | 2 |  |  | 9.628
| Culata lateral eje 1 - 2 eje A y C | M2 | 5.18 |  | 1 | 1 | 2 |  | 10.36
| Columnas internas | M2 | 2.4 |  | 2.44 |  |  |  | 5.856
| Columnas internas culata | M2 | 2.4 |  | 0.9 |  |  |  | 2.16
| Eje A entre ejes 1-3 viga aerea interior | M2 | 5.4 |  | 0.45 |  |  |  | 2.43
| Eje B entre ejes 1-3 viga aerea interior | M2 | 5.4 |  | 0.9 |  |  |  | 4.86
| Eje C entre ejes 1-3 viga aerea interior | M2 | 5.4 |  | 0.45 |  |  |  | 2.43
| Eje 1 entre ejes A-B viga aerea interior | M2 | 4.7 |  | 0.45 |  |  |  | 2.115
| Eje 1 entre ejes B-C viga aerea interior | M2 | 4.05 |  | 0.45 |  |  |  | 1.8225
| Eje 3 entre ejes A-B viga aerea interior | M2 | 4.7 |  | 0.45 |  |  |  | 2.115
| Eje 3 entre ejes B-C viga aerea interior | M2 | 4.05 |  | 0.45 |  |  |  | 1.8225
A12,2 | Suministrar y aplicar Esgrafiado en Graniplast. | M2 | [6 empty] | 57.86
| Muro eje 1 entre ejes A y B | M2 | 4.7 |  | 2.42 | 1 | 6.815 |  | 4.559
| Muro eje 1 entre ejes B Y B" | M2 | 1.85 |  | 2.42 | 1 |  |  | 4.477
| Muro eje 1 entre ejes B" Y C | M2 | 2.05 |  | 2.42 | 1 | 1.2 |  | 3.761
| Muro eje C entre ejes 1 y 3 | M2 | 6.2 |  | 2.42 | 1 | 3.4 |  | 11.604
| Muro eje A entre ejes 1 y 3 | M2 | 5.2 |  | 2.42 | 1 | 2.44 |  | 10.144
| Culata posterior eje C entre eje 1 y 3 | M2 | 6.2 |  | 1 | 1 |  |  | 6.2
| Culata lateral eje 1 - 2 eje A y C | M2 | 5.18 |  | 1 | 1 | 1 |  | 5.18
| Columnas | M2 | 1.5 |  | 2.44 |  |  |  | 3.66
| Columnetas | M2 | 0.55 |  | 2.44 |  |  |  | 1.342
| Vigas aereas fachada - lateral - posterior | M2 | 23.12 |  | 0.3 |  |  |  | 6.936
A13 | EXTERIORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
A13 | Sardinel en concreto 2500 psi. | ML | [6 empty] | 6
| Cuneta | ML | 6 | [5 empty] | 6
A13,2 | Cuneta A.LL. en concreto de 3.000 PSI Tipo U. | ML | [6 empty] | 6
| Cuneta | ML | 6 | [5 empty] | 6
A13,3 | Placa de piso para exteriores en concreto 2500 P.S.I., barrido y dilatado e=0.10 m. | M2 | [6 empty] | 6
| Anden | M2 | 6 | [5 empty] | 6
A14 | LIMPIEZA GENERAL
A14,1 | Aseo final de obra. | M2 | [6 empty] | 66
| Aseo final | M2 | 11 | 6 |  |  |  |  | 66
B | CONSTRUCCION DE APARATO SANITARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO SEDE INDEPENDENCIA
B1 | PRELIMINARES
B1,1 | Localización y Replanteo manual. | M2 | [6 empty] | 24.25
| Localización y Replanteo | M2 | 5.33 | 4.55 |  |  |  |  | 24.2515
B1,2 | Descapote manual e=20cm incluye retiro. | M2 | [6 empty] | 24.25
| Descapote y Limpieza | M2 | 5.33 | 4.55 |  |  |  |  | 24.2515
B2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
B2,1 | Excavacion manual. Incluye retiro del material. | M3 | [6 empty] | 0.31
| Viga de cimentacion Eje A Y C entre Ejes 1-4 | M3 | 3.33 | 0.12 | 0.2 | 2 |  |  | 0.15984
| Viga de cimentacion Eje B entre Ejes 2-3 | M3 | 1.86 | 0.12 | 0.2 | 1 |  |  | 0.04464
| Viga de cimentacion Eje 2 y 3 entre Ejes C A-C | M3 | 2.28 | 0.12 | 0.2 | 2 |  |  | 0.10944
B3 | CIMIENTOS
B3,1 | Viga de cimentacion en concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts).Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m). | ML | [6 empty] | 13.08
| Viga de cimentacion Eje A 1-4 | ML | 3.33 |  |  | 1 |  |  | 3.33
| Viga de cimentacion Eje B 2-3 | ML | 1.86 |  |  | 1 |  |  | 1.86
| Viga de cimentacion Eje C 1-4 | ML | 3.33 |  |  | 1 |  |  | 3.33
| Viga de cimentacion Eje 2 A-C | ML | 2.28 |  |  | 1 |  |  | 2.28
| Viga de cimentacion Eje 3 A-C | ML | 2.28 |  |  | 1 |  |  | 2.28
B4 | MAMPOSTERIA
B4,1 | Construccion de Muro en Bloque de arcilla #5 (12x20x30cm) Incluye mortero de pega y bloque. | M2 | [6 empty] | 21.35
| Muro Eje A y C entre Ejes 1-2 y 3-4 | M2 | 0.75 | 2.2 |  | 4 |  |  | 6.6
| Muro Eje B entre Ejes 2-3 | M2 | 1.83 | 2.2 |  | 1 |  |  | 4.026
| Muro Eje 2 y 3 Entre Ejes A-C | M2 | 2.25 | 2.2 |  | 2 |  |  | 9.9
| Muro lavatraperos lateral | M2 | 0.6 | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.3
| Muro lavatraperos frontal | M2 | 1.05 | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.525
B5 | ESTRUCTURA
B5,1 | Viga aerea en concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts).Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m). | ML | [6 empty] | 13.08
| Viga aerea Eje A 1-4 | ML | 3.33 |  |  | 1 |  |  | 3.33
| Viga aerea Eje B 2-3 | ML | 1.86 |  |  | 1 |  |  | 1.86
| Viga aerea Eje C 1-4 | ML | 3.33 |  |  | 1 |  |  | 3.33
| Viga aerea Eje 2 A-C | ML | 2.28 |  |  | 1 |  |  | 2.28
| Viga aerea Eje 3 A-C | ML | 2.28 |  |  | 1 |  |  | 2.28
B5,2 | Columnas concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts).Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m). | ML | [6 empty] | 22
| Columnas concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts).Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m). | ML | 0.2 | 0.15 | 2.2 | 10 |  |  | 22
B5,3 | Lavamanos en concreto pulido. | ML | [6 empty] | 3.3
| Lavamanos en concreto pulido. | ML | 2.25 |  |  | 1 |  |  | 2.25
| Lavamanos en concreto pulido. | ML | 1.05 |  |  | 1 |  |  | 1.05
B5,4 | Construccion de Placa aerea en concreto armado de 3000 psi e = 10 cm. | M2 | [6 empty] | 16.94
| Construccion de Placa aerea en concreto armado de 3000 psi e = 10 cm. | M2 | 3.74 | 4.53 |  |  |  |  | 16.9422
B6 | INSTALACIONES ELECTRICAS
B6,1 | Suministro e instalación de Salida lampara incandesente, incluye bombillo. | UND | [6 empty] | 4
| Suministro e instalacion de panel LED sobreponer 12W | UND |  |  |  | 4 |  |  | 4
B6,2 | Suministro e instalación de Salida Interruptor Doble 110 v. | UND | [6 empty] | 2
| Salida interruptor doble cable 12AWG HFFR-LS PVC 1/2. Incluye interruptor | UND |  |  |  | 2 |  |  | 2
B6,3 | Suministro e instalacion de tablero monofase 2 circuitos. | UND | [6 empty] | 1
| Suministro e instalacion de tablero monofase 2 circuitos | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
B6,4 | Suministro e instalación de Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 N° 12 + neutro N° 12 para luminarias. | ML | [6 empty] | 7
| Alimentacion electrica principal | ML |  |  |  | 7 |  |  | 7
B6,5 | Suministro e instalación de Cable concentrico monofasico. | ML | [6 empty] | 5
| Cable concentrico | ML |  |  |  | 5 |  |  | 5
B7 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
B7,1 | Suministro e instalacion de Punto de desague en pvc 2", incluye tuberia. | UND | [6 empty] | 5
| Suministro e instalacion de punto sanitario 2" | UND |  |  |  | 5 |  |  | 5
B7,2 | Suministro e instalacion de Punto de desague en pvc 3", incluye tuberia. | UND | [6 empty] | 1
| Suministro e instalacion de punto sanitario 3" | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
B7,3 | Suministro e instalacion de Punto de desague en pvc 4", incluye tuberia. | UND | [6 empty] | 4
| Suministro e instalacion de punto sanitario 4" | UND |  |  |  | 4 |  |  | 4
B7,4 | Caja de inspeccion de 60x60 cm, ladrillo. | UND | [6 empty] | 1
| Cajilla de inspeccion 0.6*0.6m en ladrillo | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
B7,5 | Suministro e instalacion de Punto agua fria de ½" PVC, incluye tuberia. | UND | [6 empty] | 9
| Punto hidraulico 1/2" | UND |  |  |  | 9 |  |  | 9
B7,6 | Suministro e instalacion de Registro de paso directo ½" (bola). | UND | [6 empty] | 1
| Registro de paso 1/2" | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
B7,7 | Suministro e instalacion de Acometida general de ½". | UND | [6 empty] | 1
| Acometida general 1/2" | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
B7,8 | Suministro e instalacion de salida llave terminal de ½". | UND | [6 empty] | 1
| Llave terminal 1/2" | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
B7,9 | Suministro e instalación de tanque 500 litros, incluye griferia y accesorios. | UND | [6 empty] | 1
| Tanque 500 lts | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
B7,11 | Suministro e instalacion de griferia lavamanos cromada. | UND | [6 empty] | 4
| Griferia lavamanos | UND |  |  |  | 4 |  |  | 4
B8 | APARATOS SANITARIOS
B8,1 | Suministro e instalación de sanitario color blanco. | UND | [6 empty] | 3
| Instalacion de sanitario tipo corona | UND |  |  |  | 3 |  |  | 3
B8,2 | Suministro e instalación de Orinal color blanco. | UND | [6 empty] | 1
| Orinal tipo corona. Incluye valvula tipo push | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
B9 | PAÑETES
B9,1 | Suministro y aplicación de Pañete muros 1:4 Incluye Filos, carteras y Dilataciones. | M2 | [6 empty] | 43.36
| Muro A | M2 | 18.96 | 2.2 |  |  |  |  | 41.712
| Muro D lavatrapo | M2 | 0.6 | 0.5 |  | 2 |  |  | 0.6
| Muro E Lavatrapo | M2 | 1.05 | 0.5 |  | 2 |  |  | 1.05
B10 | ENCHAPES
B10,1 | Suministro e instalacion de Enchape de pares 0,20 x 0,25. | M2 | [6 empty] | 36.76
| Enchape de Muro exteriores | M2 | 3.75 | 2.2 |  | 2 |  |  | 16.5
| Enchape de Muro internos | M2 | 4.23 | 2.2 |  | 2 |  |  | 18.612
| Enchape de Muro lavatraperos | M2 | 3.3 | 0.5 |  | 1 |  |  | 1.65
B10,2 | Construccion de Placa en concreto de 3000 PSI e=0,10 m. | M2 | [6 empty] | 22.85
| placa | M2 | 5.33 | 4.55 |  | 1 | 1.4 |  | 22.8515
B10,3 | Suministrar e instalar Piso en ceramica T-5. | M2 | [6 empty] | 22.85
| Piso en ceramica T-5 | M2 | 5.33 | 4.55 |  | 1 | 1.4 |  | 22.8515
B10,4 | Suministro e instalacion de Guardaescoba en cerámica T-5. | ML | [6 empty] | 3
| Guardaescoba en ceramica h=0.10m | ML | 0.75 |  |  | 4 |  |  | 3
B10,5 | Suministro e instalacion de Espejo flotado 4mm. | M2 | [6 empty] | 3.32
| 1 | M2 | 2.16 | 0.66 |  | 1 |  |  | 2.16
| 2 | M2 | 1.16 | 0.66 |  | 1 |  |  | 1.16
B11 | CARPINTERIA
B11,1 | Suministro e instalación de Marco y Puerta en lamina Galvanizada C.18 de 0,70 x 1,60m. Incluye anticorrosivo y pintura. | UND | [6 empty] | 4
| Suministro e instalacion puertas en lamina galvanizada | UND |  |  |  | 4 |  |  | 4
B11,2 | Suministro e instalacion divisiones para sanitario en lamina galvanizada cal. 18. | M2 | [6 empty] | 4.32
| Suministro e instalacion division en lamina galvanizada | M2 | 1.2 |  | 1.8 | 2 |  |  | 4.32
B12 | PINTURA GENERAL Y ACABADOS
B12,1 | Suministrar y aplicar Esgrafiado en Graniplast.. | M2 | [6 empty] | 6.6
| Pintura Graniplast | M2 | 0.75 | 2.2 |  | 4 |  |  | 6.6
B13 | POZO SÉPTICO
B13,1 | Construir a todo costo Pozo séptico y filtro anaeróbico de 3,30 x 1,30 x 1,00 mts. | UND | [6 empty] | 1
| Construir a todo costo Pozo séptico y filtro anaeróbico de 3,30 x 1,30 x 1,00 mts. | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
B14 | LIMPIEZA GENERAL
B14,1 | Aseo final de obra. | M2 | [6 empty] | 24.25
| Aseo final | M2 | 5.33 | 4.55 |  |  |  |  | 24.2515
C | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EDUCATIVAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CAUCHAL SEDE PRINCIPAL
C1 | PRELIMINARES
C1,1 | Localización y Replanteo manual. | M2 | [6 empty] | 149.76
| Area de intervencion | M2 | 15.6 | 9.6 |  |  |  |  | 149.76
C1,2 | Descapote manual e=20cm incluye retiro. | M2 | [6 empty] | 149.76
| Area de intervencion | M2 | 15.6 | 9.6 |  |  |  |  | 149.76
C2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
C2,1 | Excavacion manual. Incluye retiro del material. | M3 | [6 empty] | 26.7
| Ciclopeo perimetral | M3 | 34 | 0.4 | 0.6 | 1 |  |  | 8.16
| Zapatas 1 ( 1,0 x 1,0 x 0.40) | M3 | 1 | 1 | 0.7 | 13 |  |  | 9.1
| Anden 1 | M3 | 14.7 | 1 | 0.3 | 1 |  |  | 4.41
| Sardinel | M3 | 14.7 | 0.17 | 0.6 | 1 |  |  | 1.4994
| Cuneta | M3 | 14.7 | 0.6 | 0.4 | 1 |  |  | 3.528
C2,2 | Relleno en recebo compactado mecánicamente. | M3 | [6 empty] | 5.87
| Ciclopeo perimetral | M3 | 34 | 0.1 | 0.3 | 1 |  |  | 1.02
| Zapatas 1 ( 1,0 x 1,0 x 0.40) | M3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 13 |  |  | 1.911
| Anden 1 | M3 | 14.7 | 1 | 0.2 | 1 |  |  | 2.94
C3 | CIMIENTOS
C3,1 | Concreto Ciclópeo (40% en piedra media zonga y 60% concreto 2500 PSI de 0,30*0,40 m). | M3 | [6 empty] | 4.08
| cimentación perimetrales | M3 | 34 | 0.4 | 0.3 | 1 |  |  | 4.08
C3,2 | Cimentación tipo zapatas en concreto de 3000 P.S.I (1,00*1,00*0,40 m). | M3 | [6 empty] | 5.2
| Zapatas 1 ( 1 x 1 x 0.40) | M3 | 1 | 1 | 0.4 | 13 |  |  | 5.2
C3,3 | Viga de cimentacion en concreto de 3000 P.S.I.(0,30*0,30m), incluye acero de refuerzo de 60000 P.S.I (4Ø5/8" refuerzo y E=Ø3/8" c/d. 0,10 m). | ML | [6 empty] | 50.4
| VC Eje 1 Entre Eje A y E | ML | 13.2 | [5 empty] | 13.2
| VC Eje 3 Entre Eje A y E | ML | 13.2 | [5 empty] | 13.2
| VC Eje A Entre Eje 1 y 3 | ML | 8 | [5 empty] | 8
| VC Eje C Entre Eje 1 y 3 | ML | 8 | [5 empty] | 8
| VC Eje E Entre Eje 1 y 3 | ML | 8 | [5 empty] | 8
C3,4 | Acero de refuerzo de 60000 PSI, para zapatas y nudos en arranque de coumnas (incluye refuezo figurado y armado). | KG | [6 empty] | 351.4
| Zapata | KG | 1.34 |  |  | 13 | 1.552 |  | 270.3584 | 10
| Nudo arranque | KG | 0.6 |  |  | 13 | 1.552 |  | 48.4224 | 4
| Flejes arranque | KG | 1.12 |  |  | 13 | 0.56 |  | 32.6144 | 4
C3,5 | Cimentación tipo solado de limpieza concreto 1700 psi e=0,05 m. | M2 | [6 empty] | 13
| Zapatas | M2 | 1 | 1 |  | 13 |  |  | 13
C4 | ESTRUCTURA
C4,1 | Viga aerea en concreto de 3000 P.S.I (0,30*0,30m), incluye acero de refuerzo de 60000 P.S.I (4Ø5/8" refuerzo y E=Ø3/8" c/d. 0,10 m). | ML | [6 empty] | 56.3
| VC Eje 1 Entre Eje A y E | ML | 14.2 | [5 empty] | 14.2
| VC Eje 3 Entre Eje A y E | ML | 14.2 | [5 empty] | 14.2
| VC Eje A Entre Eje 1 y 3 | ML | 9.3 | [5 empty] | 9.3
| VC Eje C Entre Eje 1 y 3 | ML | 9.3 | [5 empty] | 9.3
| VC Eje E Entre Eje 1 y 3 | ML | 9.3 | [5 empty] | 9.3
C4,2 | Columna en concreto de 3000 PSI (0.30x0.30m), incluye acero de refuerzo de 60000 P.S.I (4Ø5/8" refuerzo y E=Ø3/8" c/d. 0,10 m). | ML | [6 empty] | 30.18
| Columnas eje 1 ENTRE EJE A y E | ML | 3 |  |  | 3 |  |  | 9
| Columnas eje 2 ENTRE EJE A y E | ML | 4.06 |  |  | 3 |  |  | 12.18
| Columnas eje 3 ENTRE EJE A y E | ML | 3 |  |  | 3 |  |  | 9
C4,3 | Columna en concreto de 3000 PSI (0.30x0.30 m), incluye acero de refuerzo de 60000 P.S.I (4Ø5/8" y 2Ø1/2" refuerzo y E=Ø3/8" c/d. 0,10 m). | ML | [6 empty] | 12
| Columnas eje 1 y 3 ENTRE EJE B y D | ML | 3 |  |  | 4 |  |  | 12
C4,4 | Viga culata 0.20x0.10 m, incl. Acero (2- 3/8, E-1/4" c/d. 0,10 m). | ML | [6 empty] | 30.36
| Lateral izquierda | ML | 10.12 | [5 empty] | 10.12
| Intrermedia | ML | 10.12 | [5 empty] | 10.12
| Lateral derecha | ML | 10.12 | [5 empty] | 10.12
C4,5 | Columneta 0,20x0,20 m, en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo de 60000 P.S.I (4Ø1/2" y 2Ø3/8" refuerzo y E=Ø3/8" c/d. 0,10 m). | ML | [6 empty] | 4.8
| columneta EJE 1 ENTRE B Y D | ML | 2.4 |  |  | 2 |  |  | 4.8
C5 | MAMPOSTERIA
C5,1 | Construccion de Muro en Bloque de arcilla #5 (12x20x30cm) Incluye mortero de pega y bloque. | M2 | [6 empty] | 88.52
| EJE 1 ENTRE A Y E | M2 | 9.28 | [5 empty] | 9.28
| EJE 3 ENTRE A Y E | M2 | 31.68 | [5 empty] | 31.68
| EJE A ENTRE 1 Y 3 | M2 | 8 | [5 empty] | 8
| EJE C ENTRE 1 Y 3 | M2 | 19.2 | [5 empty] | 19.2
| EJE E ENTRE 1 Y 3 | M2 | 8 | [5 empty] | 8
| CULATA EJE A ENTRE 1 Y 3 | M2 | 4.12 | [5 empty] | 4.12
| CULATA EJE C ENTRE 1 Y 3 | M2 | 4.12 | [5 empty] | 4.12
| CULATA EJE E ENTRE 1 Y 3 | M2 | 4.12 | [5 empty] | 4.12
C5,2 | Construccion de Alfajía en Concreto 3000 PSI, E= 0.15X0.25 MTS – Incluye: Acero de refuerzo de 60000 PSI (2Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c. 0,35 m). | ML | [6 empty] | 26.9
| fachada principal SALON 1 | ML | 5.45 | [5 empty] | 5.45
| LATERAL SALON 1 | ML | 8 | [5 empty] | 8
| fachada principal SALON 2 | ML | 5.45 | [5 empty] | 5.45
| LATERAL SALON 2 | ML | 8 | [5 empty] | 8
C6 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
C6,1 | Suministro e instalación de Salida lampara fluorescente electrónica 2 X 48 w, incluye lampara. | UND | [6 empty] | 8
| lampara fluorescente | UND |  |  |  | 8 |  |  | 8
C6,2 | Suministro e instalación de Salida tomacorriente doble 110 v. | UND | [6 empty] | 22
| tomacorriente doble | UND |  |  |  | 22 |  |  | 22
C6,3 | Suministro e instalación de Salida interruptor doble 110 v. | UND | [6 empty] | 2
| interruptor doble | UND |  |  |  | 2 |  |  | 2
C6,4 | Suministro e instalación de Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 N° 12 + neutro N° 12 para luminarias. | ML | [6 empty] | 36.2
| acometida | ML | 18.1 |  |  | 2 |  |  | 36.2
C6,5 | Suministro e instalación de Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 14 para toma corrientes. | ML | [6 empty] | 52.72
| acometida | ML | 26.36 |  |  | 2 |  |  | 52.72
C6,6 | Suministro e instalación de Puesta a tierra de tablero de distribicion, polo a tierra, varilla C. W. 2,40 ml. | UND | [6 empty] | 2
| Puesta a tierra | UND |  |  |  | 2 |  |  | 2
C6,7 | Suministro e instalación de Tablero monofásico 4 circuitos. | UND | [6 empty] | 2
| Tablero 2 circuitos | UND |  |  |  | 2 |  |  | 2
C6,8 | Suministro e instalación de Cable concentrico monofasico. | ML | [6 empty] | 35
| cable concentrico monofasico | ML | 35 | [5 empty] | 35
C7 | PAÑETES
C7,1 | Suministro y aplicación de Pañete muros 1:4 Incluye Filos, carteras y Dilataciones. | M2 | [6 empty] | 285.2
| EJE 1 ENTRE A Y E | M2 | 9.28 |  |  | 2 |  |  | 18.56
| EJE 3 ENTRE A Y E | M2 | 31.68 |  |  | 2 |  |  | 63.36
| EJE A ENTRE 1 Y 3 | M2 | 8 |  |  | 2 |  |  | 16
| EJE C ENTRE 1 Y 3 | M2 | 19.2 |  |  | 2 |  |  | 38.4
| EJE E ENTRE 1 Y 3 | M2 | 8 |  |  | 2 |  |  | 16
| CULATA EJE A ENTRE 1 Y 3 | M2 | 4.12 |  |  | 2 |  |  | 8.24
| CULATA EJE C ENTRE 1 Y 3 | M2 | 4.12 |  |  | 2 |  |  | 8.24
| CULATA EJE E ENTRE 1 Y 3 | M2 | 4.12 |  |  | 2 |  |  | 8.24
| viga aerea | M2 | 56.3 | 0.96 |  |  |  |  | 54.048
| Columnas A | M2 | 30.18 | 0.96 |  |  |  |  | 28.9728
| Columnas b | M2 | 12 | 0.96 |  |  |  |  | 11.52
| viga cinta | M2 | 30.36 | 0.36 |  |  |  |  | 10.9296
| Columneta | M2 | 4.8 | 0.56 |  |  |  |  | 2.688
C8 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA
C8,1 | Suministro e instalación de cubierta en teja master 1000 Arquitectónica color, CAL 28. Incluye tornillos autoperforantes. | M2 | [6 empty] | 172
| Cubierta restaurante | M2 | 16 | 10.75 |  |  |  |  | 172
C8,2 | Suministro e instalación de Caballete termoacustic, incluye tornillos autoperforantes. | ML | [6 empty] | 16
| Caballete | ML | 16 | [5 empty] | 16
C8,3 | Suministro e instalación de Cercha Metalica 2>2"x1/8" superior y 2>1 1/2x3/16 inferior, celosia en <1 1/4X1/8" y varilla 1/2". | ML | [6 empty] | 20.68
| Cercha metalica | ML | 10.34 |  |  | 2 |  |  | 20.68
C8,4 | Suministro e instalación de Correa en perfil metálico de 3"X1 1/2", cal.18. | ML | [6 empty] | 140.4
| correa metalica | M2 | 15.6 |  |  | 9 |  |  | 140.4
C8,5 | Suministro e instalación de Bajante ALL PVC 4". Incluye accesorios y mano de obra. | ML | [6 empty] | 12
| bajante | ML | 6 |  |  | 2 |  |  | 12
C9 | PISOS Y ENCHAPE
C9,1 | Construccion de Placa en concreto de 3000 PSI e=0,10 m. | M2 | [6 empty] | 115.79
| Placa piso SALON 1 | M2 | 6.9 | 8.3 |  |  |  |  | 57.27
| Placa piso SALON 2 | M2 | 7.05 | 8.3 |  |  |  |  | 58.515
C9,2 | Alistado de piso en mortero e= 0,05m. | M2 | [6 empty] | 115.79
| Alisado mortero SALON 1 | M2 | 6.9 | 8.3 |  |  |  |  | 57.27
| Alisado mortero SALON 2 | M2 | 7.05 | 8.3 |  |  |  |  | 58.515
C9,3 | Suministro e instalacion de Piso en ceramica t-5 | M2 | [6 empty] | 115.79
| salon 1 | M2 | 6.9 | 8.3 |  |  |  |  | 57.27
| salon 2 | M2 | 7.05 | 8.3 |  |  |  |  | 58.515
C9,4 | Suministro e instalacion de Guardaescoba en cerámica T-5. | ML | [6 empty] | 59.43
| Guardaescoba SALON 1 | ML | 29.41 | [5 empty] | 29.41
| Guardaescoba SALON 2 | ML | 30.02 | [5 empty] | 30.02
C10 | CARPINTERÍA METÁLICA
C10,1 | Suministro e instalación ventana en tubo cuadrado de 1" cal. 20, incluye anticorrosivo + pintura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | M2 | [6 empty] | 37.66
| ventana 1 FACHADA | M2 | 3.3 |  | 1.4 | 2 |  |  | 9.24
| ventana 2 FACHADA | M2 | 2.15 |  | 1.4 | 2 |  |  | 6.02
| ventana 3 LATERALES | M2 | 4 |  | 1.4 | 4 |  |  | 22.4
C10,2 | Suministro e instalación de Luceta en lamina C. R. cal. 20 y tubo cuadrado de 1" cal. 20. Incluye anticorrosivo y pintura. | M2 | [6 empty] | 0.6
| Luceta metalica | M2 | 1 |  | 0.3 | 2 |  |  | 0.6
C10,3 | Suministro e instalación de Marco y puerta metálicos lamina C. R. cal. 20, de 1,00x2.00 m. Incluye anticorrosivo y pintura. | UND | [6 empty] | 2
| Puerta de 1 x 2 m | UND | 1 |  |  | 2 |  |  | 2
C10,4 | Suministro e instalación de Canal en lámina Galvanizada C. 20. Incluye refuerzos en angulo 1" x 1/8"+ pintura. | ML | [6 empty] | 32
| CANAL | ML | 16 |  |  | 2 |  |  | 32
C11 | PINTURA GENERAL
C11,1 | Suministro y aplicación de Estuco y pintura vinilo tipo1 tres manos sobre muros. | M2 | [6 empty] | 165.2
| EJE 1 ENTRE A Y E | M2 | 9.28 |  |  | 1 |  |  | 9.28
| EJE 3 ENTRE A Y E | M2 | 31.68 |  |  | 1 |  |  | 31.68
| EJE A ENTRE 1 Y 3 | M2 | 8 |  |  | 1 |  |  | 8
| EJE C ENTRE 1 Y 3 | M2 | 19.2 |  |  | 2 |  |  | 38.4
| EJE E ENTRE 1 Y 3 | M2 | 8 |  |  | 1 |  |  | 8
| CULATA EJE A ENTRE 1 Y 3 | M2 | 4.12 |  |  | 1 |  |  | 4.12
| CULATA EJE C ENTRE 1 Y 3 | M2 | 4.12 |  |  | 2 |  |  | 8.24
| CULATA EJE E ENTRE 1 Y 3 | M2 | 4.12 |  |  | 1 |  |  | 4.12
| viga aerea | M2 | 56.3 | 0.66 |  |  |  |  | 37.158
| Columnas A | M2 | 30.18 | 0.3 |  |  |  |  | 9.054
| Columnas b | M2 | 12 | 0.3 |  |  |  |  | 3.6
| viga cinta | M2 | 30.36 | 0.06 |  |  |  |  | 1.8216
| Columneta | M2 | 4.8 | 0.36 |  |  |  |  | 1.728
C11,2 | Suministro y aplicación de Esgrafiado en Graniplast. | M2 | [6 empty] | 120
| EJE 1 ENTRE A Y E | M2 | 9.28 |  |  | 1 |  |  | 9.28
| EJE 3 ENTRE A Y E | M2 | 31.68 |  |  | 1 |  |  | 31.68
| EJE A ENTRE 1 Y 3 | M2 | 8 |  |  | 1 |  |  | 8
| EJE E ENTRE 1 Y 3 | M2 | 8 |  |  | 1 |  |  | 8
| CULATA EJE A ENTRE 1 Y 3 | M2 | 4.12 |  |  | 1 |  |  | 4.12
| CULATA EJE E ENTRE 1 Y 3 | M2 | 4.12 |  |  | 1 |  |  | 4.12
| viga aerea | M2 | 56.3 | 0.3 |  |  |  |  | 16.89
| Columnas A | M2 | 30.18 | 0.66 |  |  |  |  | 19.9188
| Columnas b | M2 | 12 | 0.66 |  |  |  |  | 7.92
| viga cinta | M2 | 30.36 | 0.3 |  |  |  |  | 9.108
| Columneta | M2 | 4.8 | 0.2 |  |  |  |  | 0.96
C12 | ESTERIORES
C12,1 | Sardinel en concreto 2500 psi, (0,35*0,15m). | ML | [6 empty] | 15.4
| sardinel | ML | 15.4 | [5 empty] | 15.4
C12,2 | Placa de piso para exteriores en concreto 2500 P.S.I., barrido y dilatado e=0.10 m. | M2 | [6 empty] | 20.78
| placa exterior 1 | M2 | 15.4 | 1 |  |  |  |  | 15.4
| placa exterior 2 | M2 | 10.75 | 0.5 |  |  |  |  | 5.375
C12,3 | Cuneta a.ll. en concreto de 3.000 PSI, Tipo V, a=0.50 m. | ML | [6 empty] | 15.4
| cuneta | ML | 15.4 | [5 empty] | 15.4
C13 | LIMPIEZA GENERAL
C13,1 | Aseo final de obra. | M2 | [6 empty] | 149.76
| Aseo final | M2 | 15.6 | 9.6 |  |  |  |  | 149.76
D | CAMBIO DE CUBIERTA Y PINTURAEN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE ALTO LIBANO
D2 | DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS
D2,1 | Suministro e instalación de cubierta en teja master 1000 Arquitectónica color, CAL 28. Incluye tornillos autoperforantes. | M2 | [6 empty] | 306.31
| Cubierta existente aula | M2 | 17 | 9.77 |  |  |  |  | 166.09
| Cubierta existente comedor | M2 | 17 | 7.95 |  |  |  |  | 135.15
| Cubierta existente comedor - baño | M2 | 3 | 1.69 |  |  |  |  | 5.07
D2 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA
D2,1 | Suministro e instalación de cubierta en teja master 1000 Arquitectónica color, CAL 28. Incluye tornillos autoperforantes. | M2 | [6 empty] | 309.37
| Suministro e instalacion de cubierta en teja master 1000 aula | M2 | 17 | 9.9 |  |  |  |  | 168.3
| Suministro e instalacion de cubierta en teja master 1000 comedor | M2 | 17 | 8 |  |  |  |  | 136
| Suministro e instalacion de cubierta en teja master 1000 comedor baño | M2 | 3 | 1.69 |  |  |  |  | 5.07
D2,2 | Suministro e instalación de Caballete en teja Master 1000. Incluye tornillos autoperforantes. | ML | [6 empty] | 33.44
| Caballete en taja master 1000 aula | ML | 16.72 | [5 empty] | 16.72
| Caballete en taja master 1000 comedor | ML | 16.72 | [5 empty] | 16.72
D3 | PINTURA GENERAL Y ACABADOS
D3,1 | Suministro y aplicación de pintura de Correa en perfil metálica .04x.08 mts Cal. 18. Existente (Incluye lijada de perfil) | ML | [6 empty] | 257.04
| Correa metalica aula | ML | 16.72 |  |  | 8 |  |  | 133.76
| Correa metalica comedor | ML | 16.72 |  |  | 7 |  |  | 117.04
| Correa metalica comedor - baño | ML | 3.12 |  |  | 2 |  |  | 6.24
D3,2 | Suministro y aplicación de pintura de cerchal metálica existente. (Incluye lijada) | ML | [6 empty] | 25.53
| Cercha metalica aula | ML | 9.12 |  |  | 2 |  |  | 18.24
| Cercha metalica comedor | ML | 7.29 |  |  | 1 |  |  | 7.29
D3,3 | Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo1 tres manos sobre muros. | M2 | [6 empty] | 695
| Muro ejes 1 entre A-C; ejes 2 entre A-C y ejes 3 entre A-C aula | M2 | 27.72 |  |  | 6 |  |  | 166.32
| Muro ejes A entre 1-5 aula | M2 | 48.42 |  |  | 2 |  | 25.44 | 71.4
| Muro ejes C entre 1-5 aula | M2 | 48.42 |  |  | 2 |  | 15.84 | 81
| Muro ejes A Y B entre 1-3 baño | M2 | 19.24 |  |  | 2 |  | 14.1 | 24.38
| Muro division baño | M2 | 6.76 |  |  | 6 |  |  | 40.56
| Muro division baño | M2 | 2.32 |  |  | 2 |  |  | 4.64
| Muro ejes 1 y 2 entre A-D Comedor | M2 | 18.94 |  |  | 4 |  | 14.4 | 61.36
| Muro ejes 4 y 5 entre A-D Comedor | M2 | 23.48 |  |  | 3 |  | 6.27 | 64.17
| muro baño cocina | M2 | 3.98 |  |  | 4 |  |  | 15.92
| Muro Eje B y D entre 1-5 cocina | M2 | 49.67 |  |  | 4 |  | 57.07 | 141.61
| muro cocina | M2 | 11.82 |  |  | 2 |  |  | 23.64
D3,4 | Suministro y Aplicación de Esmalte sobre lámina llena. | M2 | [6 empty] | 35.6
| aula | M2 | 3.8 |  |  | 2 |  |  | 7.6
| baños | M2 | 5.15 |  |  | 2 |  |  | 10.3
| cocina | M2 | 8.85 |  |  | 2 |  |  | 17.7
D3,5 | Suministro y Aplicación de Esmalte para marcos de puertas y Ventanas. | UND | [6 empty] | 25
| aula | UND |  |  |  | 10 |  |  | 10
| baños | UND |  |  |  | 3 |  |  | 3
| cocina | UND |  |  |  | 12 |  |  | 12
D3,6 | Suministro y Aplicación de Esmalte para rejas. | M2 | [6 empty] | 63.7
| aula | M2 | 15.84 |  |  | 2 |  |  | 31.68
| aula | M2 | 1 |  |  | 2 |  |  | 2
| baños | M2 | 1.88 |  |  | 2 |  |  | 3.76
| cocina | M2 | 13.13 |  |  | 2 |  |  | 26.26
D4 | PAÑETES
D4,1 | Suministro y aplicación de Pañete muros 1:4 Incluye Filos, carteras y Dilataciones. (Incluye Estuco) | M2 | [6 empty] | 43.38
| Pañete | M2 | 43.38 | [5 empty] | 43.38
E | CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CAUCHAL (SEDE EL RECREO)
E1 | PRELIMINARES
E1,1 | Localización y Replanteo manual. | M2 | [6 empty] | 55.3
| Localización y Replanteo | M2 | 55.3 | 1 |  |  |  |  | 55.3
E2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
E2,1 | Relleno en recebo compactado mecánicamente. | M3 | [6 empty] | 10.2
| Relleno recebo | M3 | 34 | 1 | 0.3 |  |  |  | 10.2
E2,2 | Excavacion manual. Incluye retiro del material. | M3 | [6 empty] | 4.98
| excavacion manual | M3 | 55.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 4.977
E3 | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO
E3,1 | Concreto ciclópeo (40% en piedra media zonga y 60% concreto 2500 PSI de 0,30*0,30 m). | M3 | [6 empty] | 4.98
| Concreto ciclopeo | M3 | 55.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 4.977
E3,2 | Cerramiento en malla eslabonada y tubo h= 2.85 m, antepecho en ladrillo a la vista de h=0.90m, pedestal en concreto de 0.15x0.20m, viga cinta de 0.10x0.15m y viga de cimiento de ,20x,20 incluye acero incluye acero 1/2" y estribos en 3/8", según diseño. | ML | [6 empty] | 50.6
| cerramiento malla | ML | 50.6 | [5 empty] | 50.6
E3,3 | Portón metálico en malla eslabonada, ángulo de 1/8x1", acabado en anticorrosivo y esmalte . | M2 | [6 empty] | 9.98
| Porton Metalico | m2 | 3.5 | 2.85 |  |  |  |  | 9.975
E3,4 | Puerta metálica en malla eslabonada, ángulo de 1/8x1", acabado en anticorrosivo y esmalte . | M2 | [6 empty] | 3.42
| Puerta metalica | m2 | 1.2 | 2.85 |  |  |  |  | 3.42
E4 | LIMPIEZA GENERAL
E4,1 | Aseo final de obra. | M2 | [6 empty] | 55.3
| Aseo | M2 | 55.3 | 1 |  |  |  |  | 55.3
F | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL COMEDOR A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO (SEDE LA MESA)
F1 | PRELIMINARES
F1,1 | Localización y Replanteo manual. | M2 | [6 empty] | 54.39
| Localización y Replanteo manual. | M2 | 7.35 | 7.4 |  |  |  |  | 54.39
F2 | DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS
F2,1 | Demolición placa de piso concreto e=0.10m, incluye retiro | M2 | [6 empty] | 50.36
| Demolicion `placa COCINA | M2 | 7.05 | 6.1 |  |  |  |  | 43.005
| Demolicion `placa ANDEN | M2 | 7.35 | 1 |  |  |  |  | 7.35
F2,2 | Demolición pañete muro | M2 | [6 empty] | 133.34
| demolicion pañete FACHADA X2 | M2 | 7.35 | 3.05 |  | 2 | 4.14 |  | 40.695
| demolicion pañete LATERAL | M2 | 17.63 |  |  | 3 |  |  | 52.89
| demolicion pañete POSTERIOR | M2 | 7.35 | 2.82 |  | 2 | 1.7 |  | 39.754
F2,3 | Desmonte marcos y puertas | UN | [6 empty] | 3
| Desmonte marcos y puertas | UN |  |  |  | 3 |  |  | 3
F2,4 | Desmonte ventanas | M2 | [6 empty] | 4.14
| Desmonte ventanas | M2 | 2.07 | 1 |  | 2 |  |  | 4.14
F2,5 | Demolición muros e-0.15m, con retiro | M2 | [6 empty] | 8.2
| demolicion muro COCINA | M2 | 3 | 0.8 |  | 2 |  |  | 4.8
| DEMOLICION MURO | M2 | 1.7 |  |  | 2 |  |  | 3.4
F3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
F3,1 | Excavacion manual. Incluye retiro del material. | M3 | [6 empty] | 12.59
| Excavacion manual. Incluye retiro del material. COMEDOR | M3 | 7.05 | 6.1 | 0.25 |  |  |  | 10.7512
| Excavacion manual. Incluye retiro del material. ANDEN | M3 | 7.35 | 1 | 0.25 |  |  |  | 1.8375
F3,2 | Relleno en recebo compactado mecánicamente. | M3 | [6 empty] | 10.07
| Relleno en recebo compactado mecánicamente. COMEDOR | M3 | 7.05 | 6.1 | 0.2 |  |  |  | 8.601
| Relleno en recebo compactado mecánicamente. ANDEN | M3 | 7.35 | 1 | 0.2 |  |  |  | 1.47
F4 | CIMIENTOS
F4,1 | Viga de cimentacion en concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts).Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m). | ML | [6 empty] | 6.4
| Viga de cimentacion en concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts).Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m). | ML | 6.4 | [5 empty] | 6.4
F5 | ESTRUCTURA
F5,1 | Viga aerea en concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts).Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m). | ML | [6 empty] | 6.4
| Viga aerea en concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts).Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m). | ML | 6.4 | [5 empty] | 6.4
F5,2 | Columnas concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts).Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m). | ML | [6 empty] | 9.32
| Columnas concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts).Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m). | ML | 9.32 | [5 empty] | 9.32
F6 | MAMPOSTERIA
F6,1 | Construccion de Muro en Bloque de arcilla #5 (12x20x30cm) Incluye mortero de pega y bloque. | M2 | [6 empty] | 15.36
| Construccion de Muro COCINA | M2 | 1.9 |  | 2.62 |  |  |  | 4.978
| Muro meson | M2 | 3.3 |  | 0.9 |  |  |  | 2.97
| MURO CULATA | M2 | 3.27 | [5 empty] | 3.27
| muro ventana | M2 | 2.07 |  |  | 2 |  |  | 4.14
F6,2 | Construccion de Mesón en concreto 3000 psi, a=0,60, e=0.10 enchapado, inc. Acero (1Ø1/2"c.015 ambos sentidos). | ML | [6 empty] | 7.85
| Cocina | ML | 4.85 | [5 empty] | 4.85
| comedor | ML | 3 | [5 empty] | 3
F7 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
F7,1 | Suministro e instalacion de Punto de desague en pvc 2", incluye tuberia. | UND | [6 empty] | 1
| punto 2" | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
F7,2 | Suministro e instalacion de Punto de desague en pvc 3", incluye tuberia. | UND | [6 empty] | 1
| punto 3" | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
F7,3 | Suministro e instalacion de Punto agua fria de ½" PVC, incluye tuberia. | UND | [6 empty] | 1
| punto agua fria | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
F7,4 | Suministro e instalacion de Registro de paso directo ½" (bola). | UND | [6 empty] | 1
| registro paso | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
F7,5 | Suministro e instalacion de Acometida general de ½". | UND | [6 empty] | 1
| acometida general | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
F7,6 | Suministro e instalacion de salida llave terminal de ½". | UND | [6 empty] | 1
| llave terminal | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
F7,7 | Suministro e instalación de lavaplatos 60X40 . | UND | [6 empty] | 1
| lavaplatos | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
F8 | PAÑETES
F8,1 | Suministro y aplicación de Pañete muros 1:4 Incluye Filos, carteras y Dilataciones. | M2 | [6 empty] | 133.34
| pañete FACHADA X2 | M2 | 7.35 | 3.05 |  | 2 | 4.14 |  | 40.695
| pañete LATERAL | M2 | 17.63 |  |  | 3 |  |  | 52.89
| pañete POSTERIOR | M2 | 7.35 | 2.82 |  | 2 | 1.7 |  | 39.754
F9 | PISOS Y ENCHAPE
F9,1 | Construccion de Placa en concreto de 3000 PSI e=0,10 m. | M2 | [6 empty] | 43.01
| placa concreto | M2 | 7.05 | 6.1 |  |  |  |  | 43.005
F9,2 | Alistado de piso en mortero e= 0,05m. | M2 | [6 empty] | 50.36
| alistado COMEDOR | M2 | 7.05 | 6.1 |  |  |  |  | 43.005
| alistado ANDEN | M2 | 7.35 | 1 |  |  |  |  | 7.35
F9,3 | Suministro e instalacion de Piso en ceramica t-5 | M2 | [6 empty] | 50.36
| ceramica COMEDOR | M2 | 7.05 | 6.1 |  |  |  |  | 43.005
| ceramica ANDEN | M2 | 7.35 | 1 |  |  |  |  | 7.35
F9,4 | Suministro e instalacion de Guardaescoba en cerámica T-5. | ML | [6 empty] | 31.65
| guardaescoba COMEDOR | ML | 25.3 | [5 empty] | 25.3
| guardaescoba ANDEN | ML | 6.35 | [5 empty] | 6.35
F10 | CARPINTERÍA METÁLICA
F10,1 | Suministro e instalación ventana en lamina C.20 con vidrio 4mm Inc. anticorrosivo + pintura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | M2 | [6 empty] | 3.84
| ventanas | M2 | 1.7 | 1 |  | 2 |  |  | 3.4
|  | M2 | 0.44 | 1 |  |  |  |  | 0.44
F10,2 | Suministro e instalación de Marco y puerta metálicos lamina C. R. cal. 20, de 1,00x2.00 m. Incluye anticorrosivo y pintura. | UND | [6 empty] | 1
| puestas | UND |  |  |  | 1 |  |  | 1
F11 | PINTURA GENERAL Y ACABADOS
F11,1 | Suministro y aplicación de pintura de Correa en perfil metálica .04x.08 mts Cal. 18. Existente (Incluye lijada de perfil) | ML | [6 empty] | 58.8
| correa | ML | 7.35 |  |  | 8 |  |  | 58.8
F11,2 | Suministro y aplicación de pintura de cerchal metálica existente. (Incluye lijada) | ML | [6 empty] | 7.77
| pintura cercha | ML | 7.4 |  |  | 0.05 |  |  | 7.77
F11,3 | Suministro y aplicación de Estuco y pintura vinilo tipo1 tres manos sobre muros. | M2 | [6 empty] | 72.56
| ESTUCO FACHADA X2 | M2 | 7.35 | 3.05 |  | 1 | 4.14 |  | 18.2775
| ESTUCO LATERAL | M2 | 17.63 |  |  | 2 |  |  | 35.26
| ESTUCO POSTERIOR | M2 | 7.35 | 2.82 |  | 1 | 1.7 |  | 19.027
F11,4 | Suministrar y aplicar Esgrafiado en Graniplast. | M2 | [6 empty] | 54.93
| GRANIPLAS FACHADA X2 | M2 | 7.35 | 3.05 |  | 1 | 4.14 |  | 18.2775
| GRANIPLAS LATERAL | M2 | 17.63 |  |  | 1 |  |  | 17.63
| GRANIPLAS POSTERIOR | M2 | 7.35 | 2.82 |  | 1 | 1.7 |  | 19.027
F12 | EXTERIORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
F12,1 | Placa de piso para exteriores en concreto 2500 P.S.I., barrido y dilatado e=0.10 m. | M2 | [6 empty] | 7.35
| piso exterior | M2 | 7.35 | 1 |  |  |  |  | 7.35
F13 | LIMPIEZA GENERAL
F13,1 | Aseo final de obra. | M2 | [6 empty] | 54.39
| Aseo final de obra. | M2 | 7.35 | 7.4 |  |  |  |  | 54.39
| KAREN TATIANA GUTIERREZ VILLAQUIRA |  |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
| Profesional de apoyo |  |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura
Note on G28: LENOVO: 0,3 DE ZAPATA + 0,3 DE VIGA
Note on G30: LENOVO: ,45 DE CICLOPEO + ,3 DE VIGA
Note on G367: LENOVO: viga+ciclopeo

## M.O
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUBPRODUCTOS - VIGENCIA 2026
OBJETO: CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA, CONFORME A LA FICHA TECNICA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027"
MANO DE OBRA
[6 empty] | SALARIO 2024 | 1750905
AYUDANTE (Incl. Prestaciones) | [5 empty] | SALARIO DIA PROMEDIO | 58363.5
[6 empty] | SUB TRANSPORTE | 249095
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
AYUDANTE | DIA | 100% | 58363.5 | 58363.5
PRESTACIONES SOCIALES | [6 empty] | COSTO TOTAL | PATRONO | EMPLEADO
Subsidio de transporte | % | 14.23% | 58363.5 | 8303.1667 |  | PENSION | 16% | 12% | 4%
Cesantias | % | 8.33% | 58363.5 | 4861.6795 |  | SALUD | 12.5% | 8.5% | 4%
Intereses de cesantias | % | 1% | 58363.5 | 583.635 |  | RIESGOS | 6.96% | 6.96% | 0%
Prima de servicios | % | 8.33% | 58363.5 | 4861.6795 |  |  | 35.46% | 27.46% | 8%
Vacaciones | % | 4.16% | 58363.5 | 2427.9216
Dotacion aproximada | % | 4% | 58363.5 | 2334.54
Seguridad Social (Salud, Pension, Arl) | % | 35.46% | 58363.5 | 20695.6971
APORTES PARAFISCALES:
Caja de compensacion familiar | % | 4% | 58363.5 | 2334.54
Sena | % | 2% | 58363.5 | 1167.27
ICBF | % | 3% | 58363.5 | 1750.905
FIC | % | 1.75% | 58363.5 | 1021.3613
INCREMENTO TOTAL |  | 86.26%
| [ DIA ] |  | V/r UNITARIO | 108705.8957
| [ HR ] |  |  | 13588.237
OFICIAL (Incl. Prestaciones)
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL | PRESTACIONES
OFICIAL | DIA | 1 | 110890.65 | 110890.65
PRESTACIONES SOCIALES
Subsidio de transporte | % | 7.488% | 110890.65 | 8303.1667
Cesantias | % | 8.33% | 110890.65 | 9237.1911
Intereses de cesantias | % | 1% | 110890.65 | 1108.9065
Prima de servicios | % | 8.33% | 110890.65 | 9237.1911
Vacaciones | % | 4.16% | 110890.65 | 4613.051
Dotacion aproximada | % | 4% | 110890.65 | 4435.626
Seguridad Social (Salud, Pension, Arl) | % | 35.46% | 110890.65 | 39321.8245
APORTES PARAFISCALES:
Caja de compensacion familiar | % | 4% | 110890.65 | 4435.626
Sena | % | 2% | 110890.65 | 2217.813
ICBF | % | 3% | 110890.65 | 3326.7195
FIC | % | 1.75% | 110890.65 | 1940.5864
INCREMENTO TOTAL |  | 79.52%
| [ DIA ] |  | V/r UNITARIO | 199068.3519
| [ HR ] |  |  | 24883.544
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD)
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
OFICIAL (Incl. Prestaciones) | HR | 1 | 24883.544 | 24883.544
AYUDANTE (Incl. Prestaciones) | HR | 1 | 13588.237 | 13588.237
| [ HR ] |  | V/r UNITARIO | 38472
MANO DE OBRA HIDRAULICA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
OFICIAL (Incl. Prestaciones) | HR | 1.1 | 24883.544 | 27371.8984
AYUDANTE (Incl. Prestaciones) | HR | 1.1 | 13588.237 | 14947.0607
| [ HR ] |  | V/r UNITARIO | 42319
MANO DE OBRA CARPINTERIA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
OFICIAL (Incl. Prestaciones) | HR | 1.2 | 24883.544 | 29860.2528
AYUDANTE (Incl. Prestaciones) | HR | 1.2 | 13588.237 | 16305.8844
| [ HR ] |  | V/r UNITARIO | 46166
MANO DE OBRA PINTURA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
OFICIAL (Incl. Prestaciones) | HR | 1.15 | 24883.544 | 28616.0756
AYUDANTE (Incl. Prestaciones) | HR | 1.15 | 13588.237 | 15626.4725
| [ HR ] |  | V/r UNITARIO | 44243
MANO DE OBRA ELECTRICA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/r UNITARIO | V/r PARCIAL
OFICIAL (Incl. Prestaciones) | HR | 1.3 | 24883.544 | 32348.6072
AYUDANTE (Incl. Prestaciones) | HR | 1.3 | 13588.237 | 17664.7081
| [ HR ] |  | V/r UNITARIO | 50013
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura
Note on E17: auxiliar.contratos3: 2025-$1,423,500___ DIA A $47,450
Note on F20: auxiliar.contratos3: valor fijo $200,000 / 30dias (2025)
Note on F45: auxiliar.contratos3: valor fijo $200,000 / 30dias (2024)

## EQ
INSUMOS - VIGENCIA 2026
OBJETO: CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA, CONFORME A LA FICHA TECNICA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027"
EQUIPOS
CÓDIGO | MATERIALES | UNIDAD | V/r. UNITARIO
EQ001 | ANDAMIO TUBULAR. 1.5 X 1.5 | DÍA | 3000
EQ002 | MEZCLADORA | DIA | 60000
EQ003 | REGLA VIBRADORA | DIA | 30000
EQ004 | TACO METAL ICO | DÍA | 1000
EQ005 | VIBROCOMPACTADOR (TIPO RANA) | DIA | 50000
EQ006 | PULIDORA MANUAL | DIA | 35000
EQ007 | EQUIPO ELÉCTRICO SOLDADURA | DIA | 50000
EQ008 | VIBRADOR CONCRETO | DIA | 50000
EQ009 | HIDROLAVADORA | DIA | 40000
EQ010 | COMPRESOR | DIA | 80000
EQ011 | COMPRESOR HIDRAULICO 1 MARTILLO | DIA | 100000
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## MAT
INSUMOS - VIGENCIA 2026
OBJETO: CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA, CONFORME A LA FICHA TECNICA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027"
| INSUMOS |  |  |  |  | COTIZACION DE MATERIALES
| MATERIALES BÁSICOS |  |  |  |  | FERRETERIA ARGENTINA | FERREAGRADO | FERRIOBRAS | OTROS
| CÓDIGO | MATERIALES | UNIDAD | V/r. UNITARIO
16 | MBA001 | CEMENTO GRIS | KG | 726.6659 |  | 740 | 719.9976 | 720
17 | MBA002 | GRAVILLA | M3 | 131000 | +EQ
18 | MBA003 | ARENA | M3 | 111000 | +EQ
19 | MBA004 | ARENA FINA | M3 | 75000 | COTIZACION PITAL - VOLQUETERO
20 | MBA005 | RECEBO | M3 | 33333.3333 | MUNICIPIO
21 | MBA006 | AGUA | LT | 20 | AGUAS Y ASEO
22 | MBA007 | PIEDRA DE RIO | M3 | 66666.6667 | COTIZACION PITAL - VOLQUETERO
23 | A.P.U BÁSICOS
24 | CÓDIGO | MATERIALES | UNIDAD | V/r. UNITARIO
25 | APU001 | CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 607218 | APU
26 | APU002 | CONCRETO DE 2500 PSI | M3 | 514121 | APU
27 | APU003 | CONCRETO DE 2000 PSI | M3 | 470384 | APU
28 | APU004 | CONCRETO DE 1700 PSI | M3 | 460681 | APU
29 | APU005 | CONCRETO CICLOPEO | M3 | 513415 | APU
| APU006 | MORTERO 1:3 | M3 | 503936
30 | APU007 | MORTERO 1:4 | M3 | 442836 | APU
31 | MATERIALES VARIOS |  |  |  |  | COTIZACION DE MATERIALES
32 | CÓDIGO | MATERIALES | UNIDAD | V/r. UNITARIO |  | FERRETERIA ARGENTINA | FERREAGRO EL SOCORRO | FERRIOBRAS | OTROS | HOMECENTER
33 | MT001 | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 4750 |  | 5300 |  | 4200
34 | MT002 | ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 | KG | 5050 |  | 5300 |  | 4800
35 | MT003 | ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" | UND | 500 |  | 400 |  | 600
36 | MT004 | ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2" | UND | 500 |  | 400 |  | 600
37 | MT005 | ALAMBRE DE COBRE# 10 THWN | ML | 6250 |  | 5000 |  | 7500
38 | MT006 | ALAMBRE DE COBRE# 12 THWN | ML | 3096.3585 |  | 2800 | 2689.0756 | 3800
39 | MT007 | ALAMBRE DE COBRE# 14 THWN | ML | 2000 |  | 2000 |  | 2000
40 | MT008 | ALAMBRE NEGRO C.18 | KG | 6894.1167 |  | 7000 | 5882.35 | 7800
41 | MT009 | ANGULO 1"X1/8 | ML | 5322.2222 |  | 5666.6667 |  | 5466.6667 | 4833.3333
42 | MT010 | ANGULO 1-1/2 X 3/16" | ML | 15844.4444 |  | 16666.6667 |  | 16700 | 14166.6667
43 | MT011 | ANGULO 1-1/4 X 1/8" | ML | 7383.3333 |  | 9166.6667 |  | 6433.3333 | 6550
44 | MT012 | ANGULO 2 X 1/8" | ML | 13575 |  | 15500 |  | 11650
45 | MT013 | ANGULO DE 3/4" X 1/8" | ML | 4158.3333 |  | 4166.6667 |  | 4150
46 | MT014 | ANTICORROSIVO | GAL | 55913.1667 |  | 65000 | 48739.5 | 54000
47 | MT015 | BISAGRA 3" | UND | 3250 |  | 4000 |  | 2500
48 | MT016 | BLOQUE HUECO No. 5 12X20X30 | UND | 1950 |  | 2500 |  | 1400
49 | MT017 | BOQUILLA | KG | 5750 |  | 5000 |  | 6500
50 | MT018 | BORNE COBRE | UND | 800 |  |  |  | 800
51 | MT019 | BREAKER 15-40AMP. | UND | 19500 |  | 24000 |  | 15000
52 | MT020 | BREAKERS 20 AMP 10 KA | UND | 19500 |  | 24000 |  | 15000
53 | MT021 | CABALLETE (2 X 0,70 ) | UND | 44950 |  | 35000 |  | 54900
54 | MT022 | CABLE CONCENTRICO MONOFASICO | ML | 26900 |  |  |  | 26900
55 | MT023 | CAJA GALVANIZADA DE 2X4 | UND | 1350 |  | 1000 |  | 1700
56 | MT024 | CAJA OCTAGONAL PLASTICA | UND | 1020.1667 |  | 800 | 1260.5 | 1000
57 | MT025 | CAJA PLASTICA 2X4 5800 | UND | 690.7567 |  | 600 | 672.27 | 800
58 | MT026 | CAJILLA EN CONCRETO 0.2x0.2 | UND | 35000 |  |  |  | 35000
59 | MT027 | CAL | KG | 1500 |  | 1300 |  | 1700
60 | MT028 | CEMENTO BLANCO | KG | 3000 |  | 3000 |  | 3000
61 | MT029 | CERAMICA COCINA | M2 | 59500 |  |  |  | 59500
62 | MT030 | CERAMICA PARED DE 20X25 | M2 | 125800 |  |  |  | 125800
63 | MT031 | CERAMICA PISO TRAFICO 5 | M2 | 94900 |  |  |  | 94900
64 | MT032 | CHAPA S/PONER | UND | 27278.6667 |  | 36000 | 40336 | 5500
65 | MT033 | CHAZOS | UND | 350 |  |  |  | 200 | 500
66 | MT034 | CINTA AISLANTE | UND | 4000 |  | 5000 |  | 3000
67 | MT035 | CINTA TEFLON | UND | 1000 |  | 1000 |  | 1000
68 | MT036 | CODO 90 SANITARIO PVC 2" | UND | 2566.6667 |  | 2000 |  | 2700 | 3000
69 | MT037 | CODO 90 SANITARIO PVC 3" | UND | 4633.3333 |  | 4000 |  | 4400 | 5500
70 | MT038 | CODO 90 SANITARIO PVC 4" | UND | 8500 |  | 6000 |  | 11000 | 8500
71 | MT039 | CODO PRESION PVC 1/2" | UND | 650 |  | 600 |  | 700
72 | MT040 | CRUCETA PLASTICA 2MM X1000 | UND | 23.95 |  | 20 |  | 27.9
73 | MT041 | CURVA PVC DE 1/2" | UND | 700 |  | 700 | 588.23 | 700
74 | MT042 | DETERGENTE NEUTRO | KG | 49900 |  |  |  | 49900
75 | MT043 | DILATACION EN PVC O ALUMINIO | ML | 4900 |  | 6666.6667 |  | 3133.3333
76 | MT044 | DISOLVENTE THINNER. | GAL | 27605.04 |  | 30000 | 25210.08
77 | MT045 | ESMALTE | GAL | 71500 |  | 75000 |  | 68000
78 | MT046 | ESPEJO DE 4MM | M2 | 179900 |  |  |  | 179900
79 | MT047 | ESTUCO | KG | 1685.1852 |  | 2000 |  | 1370.3704
80 | MT048 | FORMALETA MADERA | M2 | 35900 |  |  |  | 35900
81 | MT049 | GRANIPLAST | GÑT | 129900 |  |  |  | 129900
82 | MT050 | GRIFERIA LAVAMANOS CROMADO | UND | 31250 |  | 30000 |  | 32500
83 | MT051 | INTERRRUPTOR DOBLE | UND | 7450 |  | 7000 |  | 7900
84 | MT052 | INTERRRUPTOR SENCILLO | UND | 5350 |  | 7000 |  | 3700
85 | MT053 | LADRILLO TOLETE COMUN | UND | 800 |  |  |  | 800
86 | MT054 | LAMINA GALVANIZADA 2X1 - CAL. 18 | UND | 92450 |  |  |  | 69900 | 115000
87 | MT055 | LAMINA GALVANIZADA 2X1 CAL. 20 | UND | 63333.3333 |  | 88000 |  | 15000 | 87000
88 | MT056 | LAMPARA SLIM LINE 2X48 | UND | 178000 |  |  |  | 178000
89 | MT057 | LAVAPLATO 60X40 SOKODA | UND | 97966.6667 |  | 100000 |  | 98900 | 95000
90 | MT058 | LIJA DE DE AGUA No. 180 | UND | 2000 |  | 2000 |  | 2500 | 1500
91 | MT059 | LIMPIADOR PVC (1/4 GAL) | GAL | 36952.94 |  | 38000 | 29411.76 | 47400 | 33000
92 | MT060 | LLAVE DE 1/2" CROMADA | UND | 183500 |  | 350000 |  | 17000
93 | MT061 | MALLA ELECTROSOLDADA 15*15 6MM | KG | 124500 |  | 26000 |  | 223000
94 | MT062 | MALLA ESLABONADA GALV. CAL. 10 - (5X5) | M2 | 26800 |  | 28000 |  | 25600
95 | MT063 | NIPLE DE 1/2"X 1/2" H.G | UND | 6700 |  | 12000 |  | 1400
96 | MT064 | NIPLE GALVANIZADO DE 1/2"X6" | UND | 11600 |  | 20000 |  | 3200
97 | MT065 | NYLON No. 80 | UND | 7250 |  | 10000 |  | 4500
98 | MT066 | ORINAL COLOR BLANCO | UND | 252500 |  | 360000 |  | 145000
99 | MT067 | PASADOR | UND | 8000 |  | 7000 |  | 12000 | 5000
100 | MT068 | PEFIL EN ALUMINIO | ML | 18916.6667 |  | 18333.3333 |  | 19500
101 | MT069 | PEGAENCHAPE | KG | 14900 |  | 800 |  | 29000
102 | MT070 | PERFIL METALICO 3"x1-1/2" CAL. 18 | ML | 10111.6946 |  | 10833.3333 | 8613.445 | 11166.6667 | 9833.3333
103 | MT071 | PERFIL RECTANGULAR 1 X1 1/2 - C.18 | ML | 6158.3333 |  |  |  | 5816.6667 | 6500
104 | MT072 | PINTURA VINILO TIPO 1 | GAL | 59952.3807 |  | 65000 | 42857.142 | 72000
105 | MT073 | PLAFON | UND | 4120.4467 |  | 4000 | 3361.34 | 5000
106 | MT074 | POLIN DE MADERA 5X5 | ML | 7955.5556 |  | 2666.6667 |  | 18333.3333 | 2866.6667
107 | MT075 | PUNTILLA 2" | LB | 4250 |  | 4000 |  | 4500
108 | MT076 | REGISTRO DE PASO DIRECTO 1/2 (BOLA) | UND | 39000 |  | 70000 |  | 8000
109 | MT077 | SANITARIO AHORRADOR COLOR | UND | 491950 |  | 490000 |  | 493900
110 | MT078 | SELLADOR ETERNA | UND | 15300 |  |  |  | 15300
111 | MT079 | SELLANTE ACRILICO | GAL | 15000 |  |  |  | 15000
112 | MT080 | SIFÓN ST 2" | UND | 3850 |  | 4000 |  | 3700
113 | MT081 | SIFÓN ST 3" | UND | 8000 |  | 8000 |  | 8000
114 | MT082 | SOLDADURA METAL 6011 X 1/8" | KG | 21966.6667 |  | 16000 |  | 26900 | 23000
115 | MT083 | SOLDADURA METAL 6013 X 3/32 | KG | 21666.6667 |  | 16000 |  | 28000 | 21000
116 | MT084 | SOLDADURA PVC [1/4 GAL) | GAL | 67028.29 |  | 85000 | 62184.87 | 53900
117 | MT085 | TABLERO 4 CIRCUITOS CERTIFICADO | UND | 249900 |  |  |  | 249900
118 | MT086 | TABLERO MONOFASE 2 CIRCUITOS 120V | UND | 117000 |  |  |  | 117000
119 | MT087 | TANQUE PLASTICO X 500 L I | UND | 292250 |  | 270000 |  | 314500
120 | MT088 | TAPA REGISTRO PALANCA 20X20 CM | UND | 18450 |  | 12000 |  | 24900
121 | MT089 | TEE PVC 1/2" PRESION | UND | 800 |  | 800 |  | 800
122 | MT090 | TEE SANITARIA DE 4" | UND | 9400 |  | 9000 |  | 9800
123 | MT091 | TEJA MASTER 1000 COLOR CAL. 30 | M2 | 37991.6667 |  | 35000 |  | 40983.3333
| MT092 | TEJA MASTER 1000 COLOR CAL. 28 | M2 |  |  |  |  | 38333.3333
124 | MT093 | TOMA CORRIENTE DOBLE P-T | UND | 8250 |  | 11000 |  | 5500
125 | MT094 | TORNILLO AUTOPERFORANTE | UND | 275 |  | 350 |  | 200
126 | MT095 | TUBERÍA GALV. DE 2" | ML | 16383.3333 |  | 18333.3333 |  | 13483.3333 | 17333.3333
127 | MT096 | TUBO CONDUIT PVC 1/2" | ML | 3586.8344 |  | 8333.3333 | 1260.5033 | 1166.6667
128 | MT097 | TUBO CUADRADO DE 1" CAL. 20 | ML | 3494.4444 |  | 3333.3333 |  | 3483.3333 | 3666.6667
129 | MT098 | TUBO PRESION PVC 1/2" | ML | 2600 |  | 3000 |  | 2200
130 | MT099 | TUBO SANITARIO PVC 2" | ML | 5600 |  | 7500 |  | 3700
131 | MT100 | TUBO SANITARIO PVC 3" | ML | 7380.8644 |  | 10000 | 6442.5933 | 5700
132 | MT101 | TUBO SANITARIO PVC 4" | ML | 12450 |  | 15000 |  | 9900
133 | MT102 | UNION PVC 4" | UND | 4500 |  | 4000 |  | 5000
134 | MT103 | UNIVERSAL 1/2" HG | UND | 26125 |  |  |  | 26900 | 25350
135 | MT104 | UNIVERSAL AG 1/2" | UND | 25000 |  |  |  | 25000
136 | MT105 | VARILLA C.W POLO A TIERRA DE 1/2" 2,4 ml | UND | 55000 |  |  |  | 55000
137 | MT106 | VARILLA CORRUGADA 1/2" | KG | 4618.0556 |  | 4833.3333 |  | 4950 | 4070.8333
138 | MT107 | VARILLA CORRUGADA 1/4" | KG | 1458.3333 |  | 1500 |  | 1416.6667
139 | MT108 | VARILLA CORRUGADA 3/8" | KG | 2685.7492 |  | 2833.3333 | 2492.9967 | 3000 | 2416.6667
140 | MT109 | VARILLA CORRUGADA 5/8" | KG | 7238.8889 |  | 7500 |  | 7816.6667 | 6400
141 | MT110 | VIDRIO 4MM | M2 | 44450 |  | 66000 |  | 22900
142 | MT111 | YEE SANITARIA DE 2" | UND | 4800 |  | 4000 |  | 5600
143 | MT112 | YEE SANITARIA DE 4" | UND | 17466.6667 |  | 14000 |  | 10500 | 27900
144 | MT113 | YEE SANITARIA DE 4X2 | UND | 21450 |  | 18000 |  | 24900
145 | MT114 | LADRILLO PRENSADO 6X24,5X12 CM | UND | 2300 |  |  |  | 2300
| MT115 | PERFIL RECTANGULAR 4 X1 1/2 - C.18 | ML | 16750 |  |  |  | 10166.6667 |  | 23333.3333
| MT116 | TUBO CUADRADO DE 10X10" CAL. 18 | ML | 33000 |  |  |  | 33000
| MT117 | TUBO CERRAMINETO Negro 1-1/2" x 1,9mm | ML | 21666.6667 | [5 empty] | 21666.6667
| ____________________________________ |  | _______________________________
| KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
| Profesional de apoyo |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## C. 1700 PSI
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUBPRODUCTOS
CAPITULO: | PRELIMINARES |  |  | UNIDAD: | M3
ITEM: | CONCRETO DE 1.700 PSI (1:3:5)
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | REND | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  | UND | 1 | 5000 | 5000
MEZCLADORA |  | DIA | 0.1 | 60000 | 6000
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 11000
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CEMENTO GRIS |  | KG | 210 | 726.6659 | 152599.832
ARENA |  | M3 | 0.5 | 111000 | 55500
GRAVILLA |  | M3 | 1 | 131000 | 131000
AGUA |  | Lt | 143 | 20 | 2860
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 341959.832
TRANSPORTE
MATERIAL | CANTIDAD | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR DIA | REND | VR. PARCIAL
AYUIDANTE (Incl. Prestaciones) |  | DIA | 108705.8957 | 0.35 | 38047.0635
OFICIAL (incl. Prestaciones) |  | DIA | 199068.3519 | 0.35 | 69673.9232
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 107720.9867
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 460681
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## C. 2000 PSI
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUBPRODUCTOS
CAPITULO: | PRELIMINARES |  |  | UNIDAD: | M3
ITEM: | CONCRETO DE 2.000 PSI (1:3:5)
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | REND | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  | UND | 1 | 5000 | 5000
MEZCLADORA |  | DIA | 0.1 | 60000 | 6000
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 11000
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CEMENTO GRIS |  | KG | 230 | 726.6659 | 167133.1493
ARENA |  | M3 | 0.55 | 111000 | 61050
GRAVILLA |  | M3 | 0.92 | 131000 | 120520
AGUA |  | Lt | 148 | 20 | 2960
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 351663.1493
TRANSPORTE
MATERIAL | CANTIDAD | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR DIA | REND | VR. PARCIAL
AYUIDANTE (Incl. Prestaciones) |  | DIA | 108705.8957 | 0.35 | 38047.0635
OFICIAL (incl. Prestaciones) |  | DIA | 199068.3519 | 0.35 | 69673.9232
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 107720.9867
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 470384
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## C. 2500 PSI
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUBPRODUCTOS
CAPITULO: | PRELIMINARES |  |  | UNIDAD: | M3
ITEM: | CONCRETO DE 2.500 PSI (1:3:3)
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | REND | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  | UND | 1 | 5000 | 5000
MEZCLADORA |  | DIA | 0.1 | 60000 | 6000
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 11000
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CEMENTO GRIS |  | KG | 300 | 726.6659 | 217999.76
ARENA |  | M3 | 0.72 | 111000 | 79920
GRAVILLA |  | M3 | 0.72 | 131000 | 94320
AGUA |  | Lt | 158 | 20 | 3160
|  | % |  |  | 0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 395399.76
TRANSPORTE
MATERIAL | CANTIDAD | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR DIA | REND | VR. PARCIAL
AYUIDANTE (Incl. Prestaciones) |  | DIA | 108705.8957 | 0.35 | 38047.0635
OFICIAL (incl. Prestaciones) |  | DIA | 199068.3519 | 0.35 | 69673.9232
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 107720.9867
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 514121
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## C. 3000 PSI
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUBPRODUCTOS
CAPITULO: | PRELIMINARES |  |  | UNIDAD: | M3
ITEM: | CONCRETO 3000 PSI (1:2:3,5)
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | REND | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  | UND | 1 | 5000 | 5000
MEZCLADORA |  | DIA | 0.1 | 60000 | 6000
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 11000
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CEMENTO GRIS |  | KG | 320 | 726.6659 | 232533.0773
ARENA |  | M3 | 0.52 | 111000 | 57720
GRAVILLA |  | M3 | 0.9 | 131000 | 117900
AGUA |  | Lt | 170 | 20 | 3400
|  | % |  |  | 0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 411553.0773
TRANSPORTE
MATERIAL | CANTIDAD | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR DIA | REND | VR. PARCIAL
AYUIDANTE (Incl. Prestaciones) |  | DIA | 108705.8957 | 0.6 | 65223.5374
OFICIAL (incl. Prestaciones) |  | DIA | 199068.3519 | 0.6 | 119441.0111
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 184664.5485
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 607218
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## C. CICL
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUBPRODUCTOS
CAPITULO: | PRELIMINARES |  |  | UNIDAD: | M3
ITEM: | CONCRETO CICLOPEO
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | REND | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  | UND | 0.6 | 5000 | 3000
MEZCLADORA |  | DIA | 0.1 | 60000 | 6000
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 9000
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
PIEDRA DE RIO MEDIA ZONGA |  | M3 | 0.4 | 66666.6667 | 26666.6667
MATERIAL CONCRETO DE 2500 PSI |  | M3 | 0.6 | 514121 | 308472.6
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 335139.2667
TRANSPORTE
MATERIAL | CANTIDAD | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR DIA | REND | VR. PARCIAL
AYUIDANTE (Incl. Prestaciones) |  | DIA | 108705.8957 | 0.55 | 59788.2426
OFICIAL (incl. Prestaciones) |  | DIA | 199068.3519 | 0.55 | 109487.5935
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 169275.8362
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 513415
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## M 1-3
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUBPRODUCTOS
CAPITULO: | PRELIMINARES |  |  | UNIDAD: | M3
ITEM: | Mortero 1:3
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | REND | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  | UND | 1 | 5000 | 5000
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 5000
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CEMENTO |  | KG | 454 | 726.6659 | 329906.3035
ARENA FINA |  | M3 | 1.1 | 75000 | 82500
AGUA |  | LTS | 250 | 20 | 5000
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 417406.3035
TRANSPORTE
MATERIAL | CANTIDAD | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR DIA | REND | VR. PARCIAL
AYUIDANTE (Incl. Prestaciones) |  | DIA | 108705.8957 | 0.75 | 81529.4218
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 81529.4218
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 503936
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## M 1-4
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUBPRODUCTOS
CAPITULO: | PRELIMINARES |  |  | UNIDAD: | M3
ITEM: | Mortero 1:4
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | REND | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  | UND | 1 | 5000 | 5000
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 5000
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CEMENTO |  | KG | 364 | 726.6659 | 264506.3755
ARENA FINA |  | M3 | 1.16 | 75000 | 87000
AGUA |  | LTS | 240 | 20 | 4800
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 356306.3755
TRANSPORTE
MATERIAL | CANTIDAD | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR DIA | REND | VR. PARCIAL
AYUIDANTE (Incl. Prestaciones) |  | DIA | 108705.8957 | 0.75 | 81529.4218
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 81529.4218
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 442836
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A1,1-B1,1-C1,1-E1,1-F1,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES - DESMONTE DE ELEMENTOS |  |  | UNIDAD: | M2
ITEM: | Localización y Replanteo manual.
| A1,1 | B1,1 | C1,1 | E1,1 | F1,1
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 3847.2 | 192.36
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 192.36
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
PUNTILLA 2" |  | LB | 0.06 | 4250 | 255
POLIN DE MADERA 5X5 |  | ML | 0.06 | 7955.5556 | 477.3333
CAL |  | KG | 0.05 | 1500 | 75
NYLON No. 80 |  | UND | 0.05 | 7250 | 362.5
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 1169.8333
TRANSPORTE
MATERIAL |  | VOL (M3) | DIST (KM) | PESOS/(M3-KM) | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 0.1 | 3847.2
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 3847.2
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 5209
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A1,2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES - DESMONTE DE ELEMENTOS |  |  | UNIDAD: | M3
ITEM: | Demolición mecánica de concreto ciclópeo
A1,2
HERRAMIENTA Y EQUIPO | [5 empty] | 3.53
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 134652 | 6732.6
COMPRESOR HIDRAULICO 1 MARTILLO |  | DIA | 0.5 | 100000 | 50000 | 176500
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 56732.6
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
TRANSPORTE | 0.04 | 2 | 0.08 | 29166.6667 | 2333.3333 | 29166.6667
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 2333.3333
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 3.5 | 134652
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 134652 | 475321.56
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 193718
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A2,1-B2,1-C2,1-E2,2-F3,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  | UNIDAD: | M3
ITEM: | Excavacion manual. Incluye retiro del material.
| A2,1 | B2,1 | C2,1 | E2,2 | F3,1
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 53860.8 | 2693.04
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 2693.04
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
TRANSPORTE | 0.04 | 8 | 0.32 | 7291.6667 | 2333.3333 | 7291.6667
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 2333.3333
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 1.4 | 53860.8
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 53860.8
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 58887
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A2,2-C2,2-E2,1-F3,2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  | UNIDAD: | M3
ITEM: | Relleno en recebo compactado mecánicamente.
| A2,2 | C2,2 | E2,1 | F3,2
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 19236 | 961.8
VIBROCOMPACTADOR (TIPO RANA) |  | DIA | 0.04 | 50000 | 2000
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 2961.8
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
RECEBO |  | M3 | 1 | 33333.3333 | 33333.3333
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 33333.3333
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 0.5 | 19236
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 19236
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 55531
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A3,1-C3,1-E3,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | CIMIENTOS |  |  | UNIDAD: | M3
ITEM: | Concreto Ciclópeo (40% en piedra media zonga y 60% concreto 2500 PSI de 0,30*0,40 m).
| A3,1 | C3,1 | E3,1
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 115416 | 5770.8
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 5770.8
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CONCRETO CICLOPEO |  | M3 | 1 | 513415 | 513415
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 513415
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 3 | 115416
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 115416
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 634602
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A3,2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | CIMIENTOS |  |  | UNIDAD: | M3
ITEM: | Cimentación tipo zapatas en concreto de 3000 P.S.I (0,70*0,70*0,30mts).
A3,2
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 173124 | 8656.2
VIBRADOR CONCRETO |  | DIA | 0.07 | 50000 | 3500
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 12156.2
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CONCRETO DE 3000 PSI |  | M3 | 1.03 | 607218 | 625434.54
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 625434.54
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 4.5 | 173124
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 173124
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 810715
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A3,3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | CIMIENTOS |  |  | UNIDAD: | M3
ITEM: | Cimentación tipo zapatas en concreto de 3000 P.S.I (1,00*1,00*0,30mts).
A3,3
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 173124 | 8656.2
VIBRADOR CONCRETO |  | DIA | 0.07 | 50000 | 3500
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 12156.2
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CONCRETO DE 3000 PSI |  | M3 | 1.03 | 607218 | 625434.54
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 625434.54
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 4.5 | 173124
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 173124
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 810715
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A3,4
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | CIMIENTOS |  |  | UNIDAD: | ML
ITEM: | Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI (0,30*0,30mts). Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI (4Ø5/8" refuerzo y E=Ø3/8" c./d. 0,10 mts).
A3,4
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 30777.6 | 1538.88
VIBRADOR CONCRETO |  | DIA | 0.02 | 50000 | 1000
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 2538.88
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CONCRETO DE 3000 PSI |  | M3 | 0.09 | 607218 | 54649.62
FORMALETA MADERA |  | M2 | 0.08 | 35900 | 2872 |  | LONGITUD | CANTIDAD | PESO (KG/ML) | KG | TRASLAPO O GANCHOS
VARILLA CORRUGADA 5/8" |  | KG | 6.6115 | 7238.8889 | 47860.0587 | 5/8" | 1 | 4 | 1.552 | 6.208 | 6.6115
VARILLA CORRUGADA 3/8" |  | KG | 6.944 | 2685.7492 | 18649.8422 | 3/8" | 1.24 | 10 | 0.56 | 6.944
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 124031.5209
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 0.8 | 30777.6
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 30777.6
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 157348
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A3,5-C3,5
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | CIMIENTOS |  |  | UNIDAD: | M2
ITEM: | Cimentación tipo solado de limpieza concreto 1700 psi e=0,05 m.
| A3,5 | C3,5
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 19236 | 961.8
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 961.8
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CONCRETO DE 1700 PSI |  | M3 | 0.05 | 460681 | 23034.05
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 23034.05
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 0.5 | 19236
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 19236
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 43232
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A3,6
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | CIMIENTOS |  |  | UNIDAD: | KG
ITEM: | Acero de refuerzo 600000 PSI, para zapata (incluye amarre y figurado).
A3,6
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 1154.16 | 57.708
PULIDORA MANUAL |  | DIA | 0.01 | 35000 | 350
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 407.708
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
ALAMBRE NEGRO C.18 |  | KG | 0.02 | 6894.1167 | 137.8823
VARILLA CORRUGADA 5/8" |  | KG | 1.05 | 7238.8889 | 7600.8333
0
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 7738.7157
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 0.03 | 1154.16
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 1154.16
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 9301
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A4,1 -B4,1-C5,1-F6,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | MAMPOSTERIA |  |  | UNIDAD: | M2
ITEM: | Construccion de Muro en Bloque de arcilla #5 (12x20x30cm) Incluye mortero de pega y bloque.
| A4,1 | B4,1 | C5,1 | F6,1
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 19236 | 961.8
ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5 |  | DIA | 0.3 | 3000 | 900
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 1861.8
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
BLOQUE HUECO No. 5 12X20X30 |  | UND | 16 | 1950 | 31200
MORTERO 1:4 |  | M3 | 0.018 | 442836 | 7971.048
0
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 39171.048
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
TRANSPORTE | 16 | 8 | 128 | 50 | 400
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 400
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 0.5 | 19236
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 19236
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 60669
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A4,2-F6,2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | MAMPOSTERIA |  |  | UNIDAD: | ML
ITEM: | Construccion de Mesón en concreto 3000 psi, a=0,60, e=0.10 enchapado, inc. Acero (1Ø1/2"c.015 ambos sentidos).
| A4,2 | F6,2
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 130420.08 | 6521.004
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 6521.004
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CONCRETO DE 3000 PSI |  | M3 | 0.06 | 607218 | 36433.08 |  | LONGITUD | CANTIDAD | PESO (KG/ML) | KG | TRASLAPO O GANCHOS
VARILLA 1/2" |  | KG | 12.5244 | 4618.0556 | 57838.375 | 1/2" | 1 | 12 | 0.994 | 11.928 | 12.5244
ALAMBRE NEGRO C. 18 |  | KG | 0.26 | 6894.1167 | 1792.4703
MORTERO 1:4 |  | M3 | 0.02 | 442836 | 8856.72
FORMALETA MADERA |  | M2 | 0.1 | 35900 | 3590
CEMENTO BLANCO |  | KG | 1 | 3000 | 3000
CERAMICA COCINA |  | M2 | 0.75 | 59500 | 44625
DILATACION EN PVC O ALUMINIO |  | ML | 1.8 | 4900 | 8820
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 164955.6453
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 3.39 | 130420.08
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 130420.08
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 301897
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A4,3-C5,2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | MAMPOSTERIA |  |  | UNIDAD: | ML
ITEM: | Construccion de Alfajía en Concreto 3000 PSI, E= 0.15X0.25 MTS – Incluye: Acero de refuerzo de 60000 PSI (2Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c. 0,35 m).
| A4,3 | C5,2
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 53860.8 | 2693.04
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 2693.04
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CONCRETO DE 3000 PSI |  | M3 | 0.0375 | 607218 | 22770.675 |  | LONGITUD | CANTIDAD | PESO (KG/ML) | KG | TRASLAPO O GANCHOS
VARILLA CORRUGADA 3/8" |  | KG | 1.1648 | 2685.7492 | 3128.3606 | 3/8" | 1 | 2 | 0.56 | 1.12 | 1.1648
VARILLA CORRUGADA 1/4" |  | KG | 0.2625 | 1458.3333 | 382.8125 | 1/4" | 0.35 | 3 | 0.25 | 0.2625
ALAMBRE NEGRO C. 18 |  | KG | 0.03 | 6894.1167 | 206.8235 |  |  |  |  | 1.4273
FORMALETA MADERA |  | M2 | 0.06 | 35900 | 2154
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 28642.6716
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 1.4 | 53860.8
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 53860.8
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 85197
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A5,1-C4,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | ESTRUCTURA |  |  | UNIDAD: | ML
ITEM: | Viga aérea en concreto de 3000 PSI. (0,30*0,30mts). Incluye acero de refuerzo fy= 60000 PSI. (4Ø5/8" refuerzo y E=Ø3/8" c./d. 0,10 mts).
| A5,1 | C4,1
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 53860.8 | 2693.04
VIBRADOR CONCRETO |  | DIA | 0.03 | 50000 | 1500
ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5 |  | DIA | 1.4 | 3000 | 4200
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 8393.04
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CONCRETO DE 3000 PSI |  | M3 | 0.09 | 607218 | 54649.62
FORMALETA MADERA |  | M2 | 0.16 | 35900 | 5744 |  | LONGITUD | CANTIDAD | PESO (KG/ML) | KG | TRASLAPO O GANCHOS
VARILLA CORRUGADA 5/8" |  | KG | 6.6115 | 7238.8889 | 47860.0587 | 5/8" | 1 | 4 | 1.552 | 6.208 | 6.6115
VARILLA CORRUGADA 3/8" |  | KG | 6.944 | 2685.7492 | 18649.8422 | 3/8" | 1.24 | 10 | 0.56 | 6.944
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 126903.5209
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 1.4 | 53860.8
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 53860.8
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 189157
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A5,2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | ESTRUCTURA |  |  | UNIDAD: | ML
ITEM: | Columna en concreto de 3000 PSI (0.30x0.30mts). Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI (6Ø5/8", refuerzo y E=Ø3/8" c./d. 0,10 mts Y 0,15 mts).
A5,2
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 46166.4 | 2308.32
VIBRADOR CONCRETO |  | HR | 0.02 | 50000 | 1000
ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5 |  | DIA | 1.4 | 3000 | 4200
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 7508.32
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CONCRETO DE 3000 PSI |  | M3 | 0.09 | 607218 | 54649.62 |  | LONGITUD | CANTIDAD | PESO (KG/ML) | KG | TRASLAPO O GANCHOS
FORMALETA MADERA |  | M2 | 0.18 | 35900 | 6462 | 5/8" | 1 | 6 | 1.552 | 9.312 | 9.9173
VARILLA CORRUGADA 5/8" |  | KG | 9.9173 | 7238.8889 | 71790.088 | 3/8" | 1.12 | 10 | 0.56 | 6.272
VARILLA CORRUGADA 3/8" |  | KG | 6.272 | 2685.7492 | 16845.0188
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 149746.7268
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 1.2 | 46166.4
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 46166.4
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 203421
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A5,3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | ESTRUCTURA |  |  | UNIDAD: | ML
ITEM: | Columna de confinamiento (0,20x0,15mts) en concreto de 3000 PSI. Incluye refuerzo de 6000 PSI ( 4Ø 1/2" refuerzo y E=Ø 1/4" c./d. 0,10 mts).
A5,3
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 38472 | 1923.6
VIBRADOR CONCRETO |  | DIA | 0.02 | 50000 | 1000
ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5 |  | DIA | 0.5 | 3000 | 1500
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 4423.6
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CONCRETO DE 3000 PSI |  | M3 | 0.03 | 607218 | 18216.54 |  | LONGITUD | CANTIDAD | PESO (KG/ML) | KG | TRASLAPO O GANCHOS
VARILLA CORRUGADA 1/2" |  | KG | 4.1748 | 4618.0556 | 19279.4583 | 1/2" | 1 | 4 | 0.994 | 3.976 | 4.1748
VARILLA CORRUGADA 1/4" |  | KG | 1.85 | 1458.3333 | 2697.9167 | 1/4" | 0.74 | 10 | 0.25 | 1.85
FORMALETA MADERA |  | M2 | 0.12 | 35900 | 4308
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 44501.915
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 1 | 38472
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 38472
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 87398
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A5,4
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | ESTRUCTURA |  |  | UNIDAD: | ML
ITEM: | Viga cinta en concreto 3000 PSI ( 0.10x0.20mts). Incluye acero (2Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10mts).
A5,4
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 38472 | 1923.6
ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5 |  | DIA | 0.35 | 3000 | 1050
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 2973.6
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CONCRETO DE 3000 PSI |  | M3 | 0.02 | 607218 | 12144.36 |  | LONGITUD | CANTIDAD | PESO (KG/ML) | KG | TRASLAPO O GANCHOS
VARILLA CORRUGADA 3/8" |  | KG | 1.1648 | 2685.7492 | 3128.3606 | 3/8" | 1 | 2 | 0.56 | 1.12 | 1.1648
VARILLA CORRUGADA 1/4" |  | KG | 0.875 | 1458.3333 | 1276.0417 | 1/4" | 0.35 | 10 | 0.25 | 0.875
FORMALETA MADERA |  | M2 | 0.1 | 35900 | 3590
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 20138.7623
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 1 | 38472
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 38472
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 61584
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A5,5-B5,4
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | ESTRUCTURA |  |  | UNIDAD: | M2
ITEM: | Construccion de Placa aerea en concreto armado de 3000 psi e = 10 cm.
| A5,5 | B5,4
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 65402.4 | 3270.12
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 3270.12
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CONCRETO DE 3000 PSI |  | M3 | 0.216 | 607218 | 131159.088 |  | LONGITUD | CANTIDAD | PESO (KG/ML) | KG
VARILLA CORRUGADA 1/2" |  | KG | 25.0488 | 4618.0556 | 115676.75 | 1/2" | 1.4 | 18 | 0.994 | 25.0488
FORMALETA MADERA |  | M2 | 0.5 | 35900 | 17950
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 264785.838
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 1.7 | 65402.4
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 65402.4
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 333458
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A6,1-C6,7
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | UNIDAD: | UND
ITEM: | Suministro e instalación de Tablero monofásico 4 circuitos.
| A6,1 | C6,7
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 95024.7 | 4751.235
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 4751.235
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
TABLERO 4 CIRCUITOS CERTIFICADO |  | UND | 1 | 249900 | 249900
BREAKERS 20 AMP 10 KA |  | UND | 2 | 19500 | 39000
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 288900
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA ELECTRICA |  | HR | 50013 | 1.9 | 95024.7
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 95024.7
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 388676
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A6,2-C6,2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | UNIDAD: | UND
ITEM: | Suministro e instalación de Salida toma corriente doble 110 v.
| A6,2 | C6,2
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 35009.1 | 1750.455
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 1750.455
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
TUBO CONDUIT PVC 1/2" |  | ML | 0.5 | 3586.8344 | 1793.4172
ALAMBRE DE COBRE# 10 THWN |  | ML | 1.03 | 6250 | 6437.5
ALAMBRE DE COBRE# 14 THWN |  | ML | 1.03 | 2000 | 2060
ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2" |  | UND | 2 | 500 | 1000
CINTA AISLANTE |  | UND | 0.05 | 4000 | 200
SOLDADURA PVC [1/4 GAL) |  | GAL | 0.01 | 67028.29 | 670.2829
LIMPIADOR PVC (1/4 GL) |  | GAL | 0.01 | 36952.94 | 369.5294
CAJA GALVANIZADA DE 2X4 |  | UND | 1 | 1350 | 1350
TOMA CORRIENTE DOBLE P-T |  | UND | 1 | 8250 | 8250
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 22130.7295
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA ELECTRICA |  | HR | 50013 | 0.7 | 35009.1
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 35009.1
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 58890
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A6,3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | UNIDAD: | UND
ITEM: | Suministro e instalación de Salida Interruptor Sencillo 110 v.
A6,3
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 17504.55 | 875.2275
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 875.2275
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
TUBO CONDUIT PVC 1/2" |  | ML | 1.1 | 800 | 880
ALAMBRE DE COBRE# 12 THWN |  | ML | 2 | 3096.3585 | 6192.7171
ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2" |  | UND | 2 | 500 | 1000
CAJA PLASTICA 2X4 5800 |  | UND | 1 | 690.7567 | 690.7567
CINTA AISLANTE |  | UND | 0.04 | 4000 | 160
SOLDADURA PVC [1/4 GAL) |  | GAL | 0.002 | 67028.29 | 134.0566
LIMPIADOR PVC (1/4 GAL) |  | GAL | 0.002 | 36952.94 | 73.9059
INTERRRUPTOR SENCILLO |  | UND | 1 | 5350 | 5350
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 14481.4362
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA ELECTRICA |  | HR | 50013 | 0.35 | 17504.55
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 17504.55
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 32861
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A6,4-B6,2-C6,3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | UNIDAD: | UND
ITEM: | Suministro e instalación de Salida Interruptor Doble 110 v.
| A6,4 | B6,2 | C6,3
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 17504.55 | 875.2275
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 875.2275
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
TUBO CONDUIT PVC 1/2" |  | ML | 1.1 | 3586.8344 | 3945.5179
ALAMBRE DE COBRE# 12 THWN |  | ML | 2 | 3096.3585 | 6192.7171
ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2" |  | UND | 2 | 500 | 1000
CAJA PLASTICA 2X4 5800 |  | UND | 1 | 690.7567 | 690.7567
CINTA AISLANTE |  | UND | 0.04 | 4000 | 160
SOLDADURA PVC [1/4 GAL) |  | GAL | 0.002 | 67028.29 | 134.0566
LIMPIADOR PVC (1/4 GAL) |  | GAL | 0.002 | 36952.94 | 73.9059
INTERRRUPTOR DOBLE |  | UND | 1 | 7450 | 7450
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 19646.9541
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA ELECTRICA |  | HR | 50013 | 0.35 | 17504.55
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 17504.55
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 38027
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A6,5-C6,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | UNIDAD: | UND
ITEM: | Suministro e instalación de Salida lampara fluorescente electrónica 2 X 48 w, incluye lampara.
| A6,5 | C6,1
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 70018.2 | 3500.91
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 3500.91
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
TUBO CONDUIT PVC 1/2" |  | ML | 0.5 | 3586.8344 | 1793.4172
ALAMBRE DE COBRE# 12 THWN |  | ML | 1.03 | 3096.3585 | 3189.2493
ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2" |  | UND | 2 | 500 | 1000
CINTA AISLANTE |  | UND | 0.05 | 4000 | 200
CAJA OCTAGONAL PLASTICA |  | UND | 1 | 1020.1667 | 1020.1667
LAMPARA SLIM LINE 2X48 |  | UND | 1 | 178000 | 178000
SOLDADURA PVC [1/4 GAL ) |  | GAL | 0.003 | 67028.29 | 201.0849
LIMPIADOR PVC (1/4 GAL) |  | GAL | 0.003 | 36952.94 | 110.8588
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 185514.7769
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA ELECTRICA |  | HR | 50013 | 1.4 | 70018.2
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 70018.2
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 259034
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A6,6-C6,6
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | UNIDAD: | UND
ITEM: | Suministro e instalación de Puesta a tierra de tablero de distribicion, polo a tierra, varilla C. W. 2,40 ml.
| A6,6 | C6,6
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 110028.6 | 5501.43
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 5501.43
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
VARILLA C.W POLO A TIERRA DE 1/2" 2,4 ml |  | UND | 1 | 55000 | 55000
BORNE COBRE |  | UND | 1 | 800 | 800
ALAMBRE DE COBRE# 12 THWN |  | ML | 6 | 3096.3585 | 18578.1512
TUBO CONDUIT PVC 1/2" |  | ML | 3 | 3586.8344 | 10760.5033
TAPA REGISTRO PALANCA 20X20 CM |  | UND | 1 | 18450 | 18450
CAJILLA EN CONCRETO 0.2x0.2 |  | UND | 1 | 35000 | 35000
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 138588.6545
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA ELECTRICA |  | HR | 50013 | 2.2 | 110028.6
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 110028.6
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 254119
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A6,7-C6,5
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | UNIDAD: | ML
ITEM: | Suministro e instalación de Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 14 para toma corrientes.
| A6,7 | C6,5
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 22505.85 | 1125.2925
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 1125.2925
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
TUBO CONDUIT PVC 1/2" |  | ML | 1.03 | 3586.8344 | 3694.4395
ALAMBRE DE COBRE# 10 THWN |  | ML | 2.03 | 6250 | 12687.5
ALAMBRE DE COBRE# 14 THWN |  | ML | 1.03 | 2000 | 2060
CURVA PVC DE 1/2" |  | UND | 0.25 | 700 | 175
CINTA AISLANTE |  | UND | 0.05 | 4000 | 200
SOLDADURA PVC [1/4 GAL) |  | GAL | 0.003 | 67028.29 | 201.0849
LIMPIADOR PVC (1/4 GAL) |  | GAL | 0.003 | 36952.94 | 110.8588
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 19128.8832
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA ELECTRICA |  | HR | 50013 | 0.45 | 22505.85
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 22505.85
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 42760
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A6,8-B6,4-C6,4
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | UNIDAD: | ML
ITEM: | Suministro e instalación de Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 N° 12 + neutro N° 12 para luminarias.
| A6,8 | B6,4 | C6,4
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 23506.11 | 1175.3055
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 1175.3055
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
TUBO CONDUIT PVC 1/2" |  | ML | 1.03 | 3586.8344 | 3694.4395
ALAMBRE DE COBRE# 12 THWN |  | ML | 2.03 | 3096.3585 | 6285.6078
CURVA PVC DE 1/2" |  | UND | 0.25 | 700 | 175
CINTA AISLANTE |  | UND | 0.05 | 4000 | 200
SOLDADURA PVC [1/4 GAL) |  | GAL | 0.003 | 67028.29 | 201.0849
LIMPIADOR PVC (1/4 GAL) |  | GAL | 0.003 | 36952.94 | 110.8588
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 10666.991
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA ELECTRICA |  | HR | 50013 | 0.47 | 23506.11
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 23506.11
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 35348
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A6,9-B6,5-C6,8
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | UNIDAD: | ML
ITEM: | Suministro e instalación de Cable concentrico monofasico.
| A6,9 | B6,5 | C6,8
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 4001.04 | 200.052
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 200.052
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CABLE CONCENTRICO MONOFASICO |  | ML | 1.03 | 26900 | 27707
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 27707
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA ELECTRICA |  | HR | 50013 | 0.08 | 4001.04
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 4001.04
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 31908
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A7,1-B7,1-F7,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  |  | UNIDAD: | UND
ITEM: | Suministro e instalacion de Punto de desague en pvc 2", incluye tuberia.
| A7,1 | B7,1 | F7,1
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 50782.8 | 2539.14
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 2539.14
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
SOLDADURA PVC 1/4 GLN |  | GL | 0.002 | 67028.29 | 134.0566
LIMPIADOR PVC 1/4 GLM |  | GL | 0.002 | 36952.94 | 73.9059
TUBO SANITARIO PVC 2" |  | ML | 1.69 | 5600 | 9464
CODO 90 SANITARIO PVC 2" |  | UND | 2 | 2566.6667 | 5133.3333
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 14805.2958
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA HIDRAULICA |  | HR | 42319 | 1.2 | 50782.8
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 50782.8
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 68127
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A7,2-B7,2-B7,2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  |  | UNIDAD: | UND
ITEM: | Suministro e instalacion de Punto de desague en pvc 3", incluye tuberia.
| A7,2 | B7,2
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 50782.8 | 2539.14
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 2539.14
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
SOLDADURA PVC 1/4 GLN |  | GL | 0.02 | 67028.29 | 1340.5658
LIMPIADOR PVC 1/4 GLN |  | GL | 0.02 | 36952.94 | 739.0588
TUBO SANITARIO PVC 3" |  | ML | 0.905 | 7380.8644 | 6679.6823
CODO 90 SANITARIO PVC 3" |  | UND | 1 | 4633.3333 | 4633.3333
SIFÓN ST 3" |  | UND | 1 | 8000 | 8000
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 21392.6403
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA HIDRAULICA |  | HR | 42319 | 1.2 | 50782.8
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 50782.8
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 74715
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A7,3-B7,3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  |  | UNIDAD: | UND
ITEM: | Suministro e instalacion de Punto de desague en pvc 4", incluye tuberia.
| A7,3 | B7,3
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 50782.8 | 2539.14
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 2539.14
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
SOLDADURA PVC 1/4 GLN |  | GL | 0.02 | 67028.29 | 1340.5658
LIMPIADOR PVC 1/4 GLN |  | GL | 0.02 | 36952.94 | 739.0588
TUBO SANITARIO PVC 4" |  | ML | 1.67 | 12450 | 20791.5
UNION PVC 4" |  | UND | 2 | 4500 | 9000
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 31871.1246
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA HIDRAULICA |  | HR | 42319 | 1.2 | 50782.8
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 50782.8
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 85193
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A7,4-B7,4
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  |  | UNIDAD: | UND
ITEM: | Caja de inspeccion de 60x60 cm, ladrillo.
| A7,4 | B7,4
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 169276 | 8463.8
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 8463.8
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
RECEBO |  | M3 | 0.13 | 33333.3333 | 4333.3333
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 |  | KG | 4.16 | 5050 | 21008
LADRILLO TOLETE COMUN |  | UND | 97 | 800 | 77600
MORTERO 1:4 |  | M3 | 0.085 | 442836 | 37641.06
CONCRETO DE 2500 PSI |  | M3 | 0.05 | 514121 | 25706.05
CEMENTO GRIS |  | KG | 0.54 | 726.6659 | 392.3996
ANGULO 1"X1/8 |  | M3 | 4.8 | 5322.2222 | 25546.6667
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 192227.5096
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA HIDRAULICA |  | HR | 42319 | 4 | 169276
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 169276
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 369967
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A7,5-B7,5-F7,3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  |  | UNIDAD: | UND
ITEM: | Suministro e instalacion de Punto agua fria de ½" PVC, incluye tuberia.
| A7,5 | B7,5 | F7,3
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 63478.5 | 3173.925
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 3173.925
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
SOLDADURA PVC - 1/4 GLN |  | GAL | 0.02 | 67028.29 | 1340.5658
LIMPIADOR PVC - 1/4 GAL |  | GAL | 0.02 | 36952.94 | 739.0588
TUBO PRESION PVC 1/2" |  | ML | 1 | 2600 | 2600
CINTA TEFLON |  | UND | 0.1 | 1000 | 100
NIPLE GALVANIZADO DE 1/2"X6" |  | UND | 1 | 11600 | 11600
CODO PRESIÓN PVC 1/2" |  | UND | 1 | 650 | 650
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 17029.6246
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA HIDRAULICA |  | HR | 42319 | 1.5 | 63478.5
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 63478.5
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 83682
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A7,6-B7,6-F7,4
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  |  | UNIDAD: | UND
ITEM: | Suministro e instalacion de Registro de paso directo ½" (bola).
| A7,6 | B7,6 | F7,4
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 12695.7 | 634.785
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 634.785
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
SOLDADURA PVC - 1/4 GLN |  | GAL | 0.02 | 67028.29 | 1340.5658
LIMPIADOR PVC - 1/4 GAL |  | GAL | 0.02 | 36952.94 | 739.0588
REGISTRO DE PASO DIRECTO 1/2 (BOLA) |  | UND | 1 | 39000 | 39000
UNIVERSAL AG 1/2" |  | UND | 1 | 25000 | 25000
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 66079.6246
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA HIDRAULICA |  | HR | 42319 | 0.3 | 12695.7
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 12695.7
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 79410
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A7,7-B7,7-F7,5
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  |  | UNIDAD: | UND
ITEM: | Suministro e instalacion de Acometida general de ½".
| A7,7 | B7,7 | F7,5
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 169276 | 8463.8
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 8463.8
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
SOLDADURA PVC - 1/4 GLN |  | GAL | 0.02 | 67028.29 | 1340.5658
LIMPIADOR PVC - 1/4 GAL |  | GAL | 0.02 | 36952.94 | 739.0588
TUBO PRESION PVC 1/2" |  | ML | 14.73 | 2600 | 38298
CINTA TEFLON |  | UND | 0.1 | 1000 | 100
NIPLE GALVANIZADO DE 1/2"X6" |  | UND | 1 | 11600 | 11600
TEE PVC 1/2" PRESION |  | UND | 2 | 800 | 1600
CODO PRESION PVC 1/2" |  | UND | 3 | 650 | 1950
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 55627.6246
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA HIDRAULICA |  | HR | 42319 | 4 | 169276
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 169276
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 233367
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A7,8-B7,8-F7,6
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  |  | UNIDAD: | UND
ITEM: | Suministro e instalacion de salida llave terminal de ½".
| A7,8 | B7,8 | F7,6
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 16927.6 | 846.38
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 846.38
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" |  | UND | 1 | 500 | 500
SOLDADURA PVC 1/4 GLN |  | GL | 0.01 | 67028.29 | 670.2829
LIMPIADOR PVC 1/4 GLM |  | GL | 0.01 | 36952.94 | 369.5294
CINTA TEFLON |  | UND | 0.04 | 1000 | 40
LLAVE DE 1/2" CROMADA |  | UND | 1 | 183500 | 183500
UNIVERSAL 1/2" HG |  | UND | 1 | 26125 | 26125
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 211204.8123
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA HIDRAULICA |  | HR | 42319 | 0.4 | 16927.6
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 16927.6
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 228979
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A7,9-F7,7
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  |  | UNIDAD: | UND
ITEM: | Suministro e instalación de lavaplatos 60X40 .
| A7,9 | F7,7
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 50782.8 | 2539.14
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 2539.14
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
LAVAPLATO 60X40 SOKODA |  | UND | 1 | 97966.6667 | 97966.6667
NIPLE DE 1/2"X 1/2" H.G |  | UND | 1 | 6700 | 6700
SELLADOR ETERNA |  | UND | 0.01 | 15300 | 153
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 104819.6667
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA HIDRAULICA |  | HR | 42319 | 1.2 | 50782.8
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 50782.8
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 158142
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A7,10-B7,9
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  |  | UNIDAD: | UND
ITEM: | Suministro e instalación de tanque 500 litros, incluye griferia y accesorios.
| A7,10 | B7,9
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 169276 | 8463.8
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 8463.8
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
TANQUE PLASTICO X 500 L I INCLUYE ACCESORIOS |  | UND | 1 | 292250 | 292250
TEE PVC 1/2" |  | UND | 1 | 800 | 800
SOLDADURA PVC 1/4 GLN |  | GL | 0.01 | 67028.29 | 670.2829
LIMPIADOR PVC 1/4 GLM |  | GL | 0.01 | 36952.94 | 369.5294
CINTA TEFLON |  | UND | 0.1 | 1000 | 100
CODO PRESION PVC 1/2" |  | UND | 3 | 650 | 1950
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 296139.8123
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
TRANSPORTE | 1 | 16 | 16 | 40 | 10240
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 10240
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA HIDRAULICA |  | HR | 42319 | 4 | 169276
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 169276
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 484120
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A8,1-B9,1-C7,1-F8,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | PAÑETES |  |  | UNIDAD: | M2
ITEM: | Suministro y aplicación de Pañete muros 1:4 Incluye Filos, carteras y Dilataciones.
| A8,1 | B9,1 | C7,1 | F8,1
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 19236 | 961.8
ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5 |  | DIA | 0.3 | 3000 | 900
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 1861.8
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
MORTERO 1:4 |  | M3 | 0.02 | 442836 | 8856.72
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 8856.72
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 0.5 | 19236
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 19236
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 29955
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A9,1-C8,1-D2,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA |  |  | UNIDAD: | M2
ITEM: | Suministro e instalación de cubierta en teja master 1000 Arquitectónica color, CAL 28. Incluye tornillos autoperforantes. |  |  |  |  | 309.37
| A9,1 | C8,1 | D2,1
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 9618 | 480.9 | 15.4685 | 2975520.66 | 148776.033
ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5 |  | DIA | 0.1 | 3000 | 300 | 30.937 | 928110 | 92811 | 21 | 63000
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 780.9 | 241587.033
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
TEJA MASTER 1000 COLOR CAL. 28 ARQUITECTONICA |  | M2 | 1 | 26150 | 26150 | 309.37 | 8090025.5 | 8090025.5
TORNILLO AUTOPERFORANTE 2" 1/2" |  | UN | 6 | 1150 | 6900 | 1856.22 | 355775.5 | 2134653
0
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 33050 | 10224678.5
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
TRANSPORTE |  | 16 | 0.02 | 3000 | 960
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 960 | 296995.2
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 0.25 | 9618 | 77.3425 | 2975520.66
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 9618
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 44409 | 13738812.33
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A9,2-C8,4
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA |  |  | UNIDAD: | ML
ITEM: | Suministro e instalación de Correa en perfil metálico de 3"X1 1/2", cal.18. Incluye pintura.
| A9,2 | C8,4
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 19236 | 961.8
ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5 |  | DIA | 0.6 | 3000 | 1800
EQUIPO ELÉCTRICO SOLDADURA |  | HR | 0.1 | 50000 | 5000
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 7761.8
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
PERFIL METALICO 3"x1-1/2" CAL. 18 |  | ML | 1.05 | 10111.6946 | 10617.2793
ANTICORROSIVO |  | GAL | 0.05 | 55913.1667 | 2795.6583
SOLDADURA METAL 6011 X 1/8" |  | KG | 0.08 | 21966.6667 | 1757.3333
DISOLVENTE THINNER |  | GL | 0.1 | 27605.04 | 2760.504
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 17930.775
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 0.5 | 19236
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 19236
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 44929
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A9,3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA |  |  | UNIDAD: | ML
ITEM: | Suministro e instalación de Bajante ALL PVC 4". Incluye accesorios y mano de obra.
A9,3
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 19236 | 961.8
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 961.8
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
LIMPIADOR PVC - 1/4 GAL |  | GAL | 0.03 | 36952.94 | 1108.5882
CODO 90 SANITARIO PVC 4" |  | UND | 0.34 | 8500 | 2890
TUBERIA PVC 4" |  | ML | 1.05 | 12450 | 13072.5
SOLDADURA PVC - 1/4 GLN |  | GAL | 0.02 | 67028.29 | 1340.5658
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 18411.654
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 0.5 | 19236
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 19236
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 38609
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A9,4
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA |  |  | UNIDAD: | ML
ITEM: | Suministro e instalación de Cercha Metálica tubo rectangular .04x.08 mts. 18 superior y tubo rectangular .04x.10 mts cal. 18 inferior, celosía en Tubo rectangular .04x.08 cal. 18". Incluye pintura. |  |  |  |  | 20.2
A9,4
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 92332 | 4616.6 | 1.01 | 1865106.4 | 93255.32
EQUIPO ELECTRICO DE SOLDADURA |  | DIA | 0.09 | 50000 | 4500 | 1.818 | 1010000 | 90900 | 21
PULIDORA |  | DIA | 0.08 | 35000 | 2800 | 1.616 | 707000 | 56560
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 11916.6 | 240715.32
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
TUBO RECTANGULAR 4*10 CM CAL 18, |  | ML | 1 | 16750 | 16750 | 20.2 | 338350 | 338350
TUBO RECTANGULAR 4*8 CM CAL 18, |  | ML | 2.1 | 10111.6946 | 21234.5586 | 42.42 | 204256.2306 | 428938.0842
ANTICORROSIVO |  | GAL | 0.1 | 55913.1667 | 5591.3167 | 2.02 | 1129445.9667 | 112944.5967
SOLDADURA 6011 X 1/8" METAL |  | KG | 0.3 | 21966.6667 | 6590 | 6.06 | 443726.6667 | 133118
DISOLVENTE |  | GAL | 0.05 | 27605.04 | 1380.252 | 1.01 | 557621.808 | 27881.0904
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 51546.1273 | 1041231.7713
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA CARPINTERIA |  | HR | 46166 | 2 | 92332 | 40.4 | 1865106.4
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 92332
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 155795 | 3147059
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A10,1-C9,2-F9,2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | PISOS Y ENCHAPES |  |  | UNIDAD: | M2
ITEM: | Alistado de piso en mortero e= 0,05m.
| A10,1 | C9,2 | F9,2
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 13080.48 | 654.024
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 654.024
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
MORTERO 1:4 |  | M3 | 0.05 | 442836 | 22141.8
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 22141.8
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 0.34 | 13080.48
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 13080.48
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 35876
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A10,2-B10,2-C9,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | PISOS Y ENCHAPES |  |  | UNIDAD: | M2
ITEM: | Construccion de Placa en concreto de 3000 PSI e=0,10 m.
| A10,2 | B10,2 | C9,1 | F9,1
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 26930.4 | 1346.52
VIBRADOR CONCRETO |  | DIA | 0.03 | 50000 | 1500
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 2846.52
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CONCRETO DE 2500 PSI |  | M3 | 0.08 | 514121 | 41129.68
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 41129.68
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 0.7 | 26930.4
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 26930.4
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 70907
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A10,3-B10,3-C9,3-F9,3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | PISOS Y ENCHAPES |  |  | UNIDAD: | M2
ITEM: | Suministrar e instalar Piso en ceramica T-5.
| A10,3 | B10,3 | C9,3 | F9,3
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 23083.2 | 1154.16
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 1154.16
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CERAMICA PISO TRAFICO 5 |  | M2 | 1.03 | 94900 | 97747
BOQUILLA |  | KG | 0.4 | 5750 | 2300
PEGAENCHAPE |  | KG | 2 | 14900 | 29800
CRUCETA PLASTICA 2MM X1000 |  | UND | 8 | 23.95 | 191.6
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 130038.6
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
TRANSPORTE | 1 | 1 | 16 | 20 | 320
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 320
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 0.6 | 23083.2
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 23083.2
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 154596
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A10,4-B10,4-C9,4-F9,4
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | PISOS Y ENCHAPES |  |  | UNIDAD: | ML
ITEM: | Suministro e instalacion de Guardaescoba en cerámica T-5.
| A10,4 | B10,4 | C9,4 | F9,4
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 5770.8 | 288.54
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 288.54
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CERAMICA PISO TRAFICO 5 |  | M2 | 0.1 | 94900 | 9490
BOQUILLA |  | KG | 0.1 | 5750 | 575
PEGAENCHAPE |  | KG | 0.2 | 14900 | 2980
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 13045
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 0.15 | 5770.8
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 5770.8
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 19104
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A11,1-F10,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  | UNIDAD: | M2
ITEM: | Suministro e instalación ventana en lamina C.20 con vidrio 4mm Inc. anticorrosivo + pintura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
| A11,1 | F10,1
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 83098.8 | 4154.94
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 4154.94
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
TUBO CUADRADO DE 1" CAL. 20 |  | ML | 6.4 | 3494.4444 | 22364.4444
LAMINA GALVANIZADA 2X1 CAL 20 |  | M2 | 0.35 | 63333.3333 | 22166.6667
SOLDADURA METAL 6013 X 3/32 |  | KG | 0.25 | 21666.6667 | 5416.6667
ANTICORROSIVO |  | GAL | 0.18 | 55913.1667 | 10064.37
DISOLVENTE THINNER |  | GAL | 0.4 | 27605.04 | 11042.016
ESMALTE |  | GAL | 0.18 | 71500 | 12870
VIDRIO 4MM |  | M2 | 1 | 44450 | 44450
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 128374.1638
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
MATERIAL | 1 | 16 | 1 | 50 | 800
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 800
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA CARPINTERIA |  | HR | 46166 | 1.8 | 83098.8
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 83098.8
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 216428
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A11,2-F10,2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  | UNIDAD: | UND
ITEM: | Suministro e instalación de Marco y puerta metálicos lamina C. R. cal. 20, de 1,00x2.00 m. Incluye anticorrosivo y pintura.
| A11,2 | F10,2
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 226213.4 | 11310.67
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 11310.67
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
BISAGRA ALETA 3" |  | UND | 3 | 3250 | 9750
LAMINA GALVANIZADA 2X1 CAL. 20 |  | UND | 2.3 | 63333.3333 | 145666.6667
TUBO CUADRADO DE 1" CAL. 20 |  | ML | 6.1 | 3494.4444 | 21316.1111
SOLDADURA METAL 6013 X 3/32 |  | KG | 0.15 | 21666.6667 | 3250
ANTICORROSIVO |  | GAL | 0.18 | 55913.1667 | 10064.37
CHAPA S/PONER |  | UND | 1 | 27278.6667 | 27278.6667
ESMALTE |  | GAL | 0.18 | 71500 | 12870
DISOLVENTE THINNER |  | GAL | 0.4 | 27605.04 | 11042.016
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 241237.8304
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
MATERIAL | 1 | 16 | 1 | 1200 | 19200
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 19200
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA CARPINTERIA |  | HR | 46166 | 4.9 | 226213.4
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 226213.4
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 497962
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A11,3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  | UNIDAD: | ML
ITEM: | Suministro e instalación de Canal en lámina Galvanizada C. 20. Incluye refuerzos en angulo 1" x 1/8"+ pintura.
A11,3
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 36932.8 | 1846.64
EQUIPO ELÉCTRICO SOLDADURA |  | DIA | 0.04 | 50000 | 2000
ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5 |  | DIA | 0.2 | 3000 | 600
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 4446.64
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
LAMINA GALVANIZADA 2X1 - CAL 20 |  | M2 | 0.25 | 63333.3333 | 15833.3333
ANTICORROSIVO |  | GL | 0.06 | 55913.1667 | 3354.79
SOLDADURA METAL 6013 X 3/32 |  | KG | 0.08 | 21666.6667 | 1733.3333
ANGULO 1"X1/8 |  | ML | 0.67 | 5322.2222 | 3565.8889
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 24487.3456
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA CARPINTERIA |  | HR | 46166 | 0.8 | 36932.8
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 36932.8
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 65867
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A11,4
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  | UNIDAD: | UND
ITEM: | Suministro e instalación de Marco y puerta metálicos lamina C. R. cal. 20, de 1,00x2.00 m. Incluye anticorrosivo y pintura.
A11,4
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 226213.4 | 11310.67
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 11310.67
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
BISAGRA ALETA 3" |  | UND | 3 | 3250 | 9750
LAMINA GALVANIZADA 2X1 CAL. 20 |  | UND | 2.1 | 63333.3333 | 133000
TUBO CUADRADO DE 1" CAL. 20 |  | ML | 5.9 | 3494.4444 | 20617.2222
SOLDADURA METAL 6013 X 3/32 |  | KG | 0.15 | 21666.6667 | 3250
ANTICORROSIVO |  | GAL | 0.18 | 55913.1667 | 10064.37
CHAPA S/PONER |  | UND | 1 | 27278.6667 | 27278.6667
ESMALTE |  | GAL | 0.18 | 71500 | 12870
DISOLVENTE THINNER |  | GAL | 0.4 | 27605.04 | 11042.016
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 227872.2749
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
MATERIAL | 1 | 16 | 1 | 1200 | 19200
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 19200
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA CARPINTERIA |  | HR | 46166 | 4.9 | 226213.4
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 226213.4
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 484596
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A12,1-C11,1-F11,3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | PINTURA GENERAL Y ACABADOS |  |  | UNIDAD: | M2
ITEM: | Suministro y aplicación de Estuco y pintura vinilo tipo1 tres manos sobre muros.
| A12,1 | C11,1 | F11,3
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 13465.2 | 673.26
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 673.26
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
ESTUCO |  | KG | 3 | 1685.1852 | 5055.5556
LIJA DE DE AGUA No. 180 |  | UND | 0.02 | 2000 | 40
AGUA |  | LT | 1 | 20 | 20
PINTURA VINILO TIPO 1 |  | GL | 0.1 | 59952.3807 | 5995.2381
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 11110.7936
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
MATERIAL | 1 | 16 | 1 | 20 | 320
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 320
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 0.35 | 13465.2
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 13465.2
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 25569
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A12,2-B12,1-C11,2-F11,4
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | PINTURA GENERAL Y ACABADOS |  |  | UNIDAD: | M2
ITEM: | Suministrar y aplicar Esgrafiado en Graniplast.
| A12,2 | B12,1 | F11,4
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 16158.24 | 807.912
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 807.912
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
GRANIPLAST |  | GÑT | 0.12 | 129900 | 15588
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 15588
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
MATERIAL | 1 | 16 | 1 | 20 | 320
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 320
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 0.42 | 16158.24
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 16158.24
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 32874
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A13,1-C12,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | EXTERIORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  | UNIDAD: | #REF!
ITEM: | Sardinel en concreto 2500 psi.
| A13,1 | C12,1
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 19236 | 961.8
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 961.8
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CONCRETO 2500 PSI |  | M3 | 0.0525 | 514121 | 26991.3525 |  | LONGITUD | CANTIDAD | PESO (KG/ML) | KG | TRASLAPO O GANCHOS
VARILLA CORRUGADA 1/2" |  | KG | 2.0874 | 4618.0556 | 9639.7292 | 1/2" | 1 | 2 | 0.994 | 1.988 | 2.0874
VARILLA CORRUGADA 3/8" |  | KG | 1.1648 | 2685.7492 | 3128.3606 | 3/8" | 0.52 | 4 | 0.56 | 1.1648
FORMALETA MADERA |  | M2 | 0.08 | 35900 | 2872
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 42631.4423
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 0.5 | 19236
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 19236
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 62829
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A13,2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | EXTERIORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  | UNIDAD: | ML
ITEM: | Cuneta A.LL. en concreto de 3.000 PSI Tipo U.
A13,2
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 46166.4 | 2308.32
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 2308.32
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CONCRETO 3000 PSI |  | M3 | 0.054 | 607218 | 32789.772
CEMENTO GRIS |  | KG | 1 | 726.6659 | 726.6659
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 33516.4379
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 1.2 | 46166.4
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 46166.4
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 81991
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A13,3-C12,2-F12,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | EXTERIORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  | UNIDAD: | M2
ITEM: | Placa de piso para exteriores en concreto 2500 P.S.I., barrido y dilatado e=0.10 m.
| A13,3 | C12,2
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 23083.2 | 1154.16
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 1154.16
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CONCRETO 2500 PSI |  | M3 | 0.1 | 514121 | 51412.1
FORMALETA MADERA |  | M2 | 0.6 | 35900 | 21540
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 72952.1
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 0.6 | 23083.2
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 23083.2
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 97189
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A14,1-B14,1-C13,1-E4,1-F13,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | LIMPIEZA GENERAL |  |  | UNIDAD: | M2
ITEM: | Aseo final de obra.
| A14,1 | B14,1 | C13,1 | E4,1 | F13,1
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 1269.576 | 63.4788
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 63.4788
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
DETERGENTE NEUTRO |  | KG | 0.02 | 49900 | 998
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 998
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 0.033 | 1269.576
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 1269.576
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 2331
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## B1,2-C1,2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES - DESMONTE DE ELEMENTOS |  |  | UNIDAD: | M2
ITEM: | Descapote manual e=20cm incluye retiro.
| B1,2 | C1,2
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 3847.2 | 192.36
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 192.36
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
TRANSPORTE | 0.04 | 8 | 0.32 | 7291.6667 | 2333.3333 | 7291.6667 | 8
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 2333.3333
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 0.1 | 3847.2
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 3847.2
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 6373
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## B3,1-F4,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  | UNIDAD: | ML
ITEM: | Viga de cimentacion en concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts).Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m).
| B3,1 | F4,1
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 38472 | 1923.6
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 1923.6
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CONCRETO DE 3000 PSI |  | M3 | 0.024 | 607218 | 14573.232 |  | LONGITUD | CANTIDAD | PESO (KG/ML) | KG | TRASLAPO O GANCHOS
VARILLA CORRUGADA 3/8" |  | KG | 2.3296 | 2685.7492 | 6256.7213 | 3/8" | 1 | 4 | 0.56 | 2.24 | 2.3296
VARILLA CORRUGADA 1/4" |  | KG | 1.5 | 1458.3333 | 2187.5 | 1/4" | 0.6 | 10 | 0.25 | 1.5
FORMALETA MADERA |  | M2 | 0.11 | 35900 | 3949
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 26966.4533
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 1 | 38472
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 38472
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 67362
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## B5,1-F5,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | ESTRUCTURA |  |  | UNIDAD: | ML
ITEM: | Viga aerea en concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts).Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m).
| B5,1 | F5,1
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 53860.8 | 2693.04
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 2693.04
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CONCRETO DE 3000 PSI |  | M3 | 0.024 | 607218 | 14573.232 |  | LONGITUD | CANTIDAD | PESO (KG/ML) | KG | TRASLAPO O GANCHOS
VARILLA CORRUGADA 3/8" |  | KG | 2.3296 | 2685.7492 | 6256.7213 | 3/8" | 1 | 4 | 0.56 | 2.24 | 2.3296
VARILLA CORRUGADA 1/4" |  | KG | 1.5 | 1458.3333 | 2187.5 | 1/4" | 0.6 | 10 | 0.25 | 1.5
FORMALETA MADERA |  | M2 | 0.11 | 35900 | 3949
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 26966.4533
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 1.4 | 53860.8
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 53860.8
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 83520
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## B5,2-F5,2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | ESTRUCTURA |  |  | UNIDAD: | ML
ITEM: | Columnas concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts).Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m).
| B5,2 | F5,2
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 46166.4 | 2308.32
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 2308.32
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CONCRETO DE 3000 PSI |  | M3 | 0.024 | 607218 | 14573.232 |  | LONGITUD | CANTIDAD | PESO (KG/ML) | KG | TRASLAPO O GANCHOS
VARILLA CORRUGADA 3/8" |  | KG | 2.3296 | 2685.7492 | 6256.7213 | 3/8" | 1 | 4 | 0.56 | 2.24 | 2.3296
VARILLA CORRUGADA 1/4" |  | KG | 1.5 | 1458.3333 | 2187.5 | 1/4" | 0.6 | 10 | 0.25 | 1.5
FORMALETA MADERA |  | M2 | 0.11 | 35900 | 3949
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 26966.4533
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 1.2 | 46166.4
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 46166.4
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 75441
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## B5,3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | ESTRUCTURA |  |  | UNIDAD: | ML
ITEM: | Lavamanos en concreto pulido.
B5,3
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 69249.6 | 3462.48
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 3462.48
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CONCRETO 3000 PSI |  | M3 | 0.1056 | 607218 | 64122.2208 | Longitud | cantidad | peso kg/m | Kg
VARILLA 1/2" |  | KG | 18.1902 | 4618.0556 | 84003.3542 | 0.8 | 10 | 0.994 | 7.952
ALAMBRE NEGRO C.18 |  | KG | 0.2 | 6894.1167 | 1378.8233 | 1.03 | 10 | 0.994 | 10.2382
FORMALETA MADERA |  | M2 | 1.49 | 35900 | 53491 |  |  |  | 18.1902
SELLANTE ACRILICO |  | GL | 0.1 | 15000 | 1500
CEMENTO GRIS |  | KG | 3 | 726.6659 | 2179.9976 | Volumen | 0.1056
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 780
[5 empty] | 0 | formaleta | 1.49 | m2
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 206675.3959
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 1.8 | 69249.6
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 69249.6
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 279387
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## B6,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  | UNIDAD: | UND
ITEM: | Suministro e instalación de Salida lampara incandesente, incluye bombillo.
B6,1
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 55014.3 | 2750.715
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 2750.715
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
TUBO CONDUIT PVC 1/2" RDE |  | ML | 0.5 | 3586.8344 | 1793.4172
ALAMBRE DE COBRE# 12 THWN |  | ML | 1.03 | 3096.3585 | 3189.2493
ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2" CONDUIT |  | UND | 2 | 500 | 1000
CURVA PVC DE 1/2" |  | UND | 0.25 | 700 | 175
CINTA AISLANTE |  | UND | 0.05 | 4000 | 200
SOLDADURA PVC - 1/4 GLN |  | GAL | 0.003 | 67028.29 | 201.0849
LIMPIADOR PVC - 1/4 GAL |  | GAL | 0.003 | 36952.94 | 110.8588
CAJA GALVANIZADA DE 2X4 |  | UND | 1 | 1350 | 1350
PLAFON |  | UND | 1 | 4120.4467 | 4120.4467
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 12140.0569
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA ELECTRICA |  | HR | 50013 | 1.1 | 55014.3
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 55014.3
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 69905
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## B6,3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  | UNIDAD: | UND
ITEM: | Suministro e instalacion de tablero monofase 2 circuitos.
B6,3
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 95024.7 | 4751.235
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 4751.235
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
TABLERO MONOFASE 2 CIRCUITOS 120V |  | UND | 1 | 117000 | 117000
BRAKERS 15 AMP |  | UND | 2 | 19500 | 39000
0
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 156000
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | UNIDAD | DIST (KM) | TARIFA/KM | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA ELECTRICA |  | HR | 50013 | 1.9 | 95024.7
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 95024.7
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 255776
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## B7,11
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  |  | UNIDAD: | UND
ITEM: | Suministro e instalacion de griferia lavamanos cromada.
B7,11
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 16927.6 | 846.38
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 846.38
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
GRIFERIA LAVAMANOS CROMADO |  | UND | 1 | 31250 | 31250
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 31250
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA HIDRAULICA |  | HR | 42319 | 0.4 | 16927.6
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 16927.6
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 49024
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## B8,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | APARATOS SANITARIOS |  |  | UNIDAD: | UND
ITEM: | Suministro e instalación de sanitario color blanco.
B8,1
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 84638 | 4231.9
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 4231.9
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CEMENTO BLANCO |  | KG | 0.5 | 3000 | 1500
SANITARIO AHORRADOR COLOR |  | UND | 1 | 491950 | 491950
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 493450
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
Combo sanitario blanco tipo corona |  |  |  |  | 5000
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 5000
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA HIDRAULICA |  | HR | 42319 | 2 | 84638
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 84638
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 587320
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## B8,2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | APARATOS SANITARIOS |  |  | UNIDAD: | UND
ITEM: | Suministro e instalación de Orinal color blanco.
B8,2
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 84638 | 4231.9
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 4231.9
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CEMENTO BLANCO |  | KG | 0.5 | 3000 | 1500
ORINAL COLOR BLANCO |  | UND | 1 | 252500 | 252500
NIPLE 1/2" X 1/2" H.G. |  | UND | 1 | 6700 | 6700
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 260700
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
Orinal tipo corona con griferia |  |  |  |  | 5000
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 5000
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA HIDRAULICA |  | HR | 42319 | 2 | 84638
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 84638
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 354570
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## B10,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | ENCHAPES |  |  | UNIDAD: | M2
ITEM: | Suministro e instalacion de Enchape de pares 0,20 x 0,25.
B10,1
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 26930.4 | 1346.52
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 1346.52
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CERAMICA PARED DE 20X25 |  | M2 | 1.05 | 125800 | 132090
BOQUILLA |  | KG | 0.2 | 5750 | 1150
PEGAENCHAPE |  | KG | 0.4 | 14900 | 5960
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 139200
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 0.7 | 26930.4
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 26930.4
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 167477
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## B10,5
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | ENCHAPES |  |  | UNIDAD: | M2
ITEM: | Suministro e instalacion de Espejo flotado 4mm.
B10,5
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 30777.6 | 1538.88
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 1538.88
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
ESPEJO DE 4MM |  | M2 | 1 | 179900 | 179900
PEFIL EN ALUMINIO |  | ML | 0.2 | 18916.6667 | 3783.3333
CHAZOS |  | UND | 4 | 350 | 1400
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 185083.3333
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 0.8 | 30777.6
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 30777.6
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 217400
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## B11,1,
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | CARPINTERIA |  |  | UNIDAD: | UND
ITEM: | Suministro e instalación de Marco y Puerta en lamina Galvanizada C.18 de 0,70 x 1,60m. Incluye anticorrosivo y pintura.
B11,1
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 157735.2 | 7886.76
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 7886.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
BISAGRA 3" |  | UND | 3 | 3250 | 9750
LAMINA GALVANIZADA 2X1 - CAL. 18 |  | UND | 2 | 92450 | 184900
PERFIL RECTANGULAR 1 X1 1/2 - C.18 |  | ML | 6.1 | 6158.3333 | 37565.8333
SOLDADURA METAL 6013 X 3/32 |  | KG | 0.13 | 21666.6667 | 2816.6667
ANTICORROSIVO |  | GAL | 0.15 | 55913.1667 | 8386.975
PASADOR |  | UND | 1 | 8000 | 8000
ESMALTE |  | GAL | 0.15 | 71500 | 10725
DISOLVENTE THINNER |  | GAL | 0.4 | 27605.04 | 11042.016
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 273186.491
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
10000
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 10000
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 4.1 | 157735.2
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 157735.2
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 448808
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## B11,2,
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | CARPINTERIA |  |  | UNIDAD: | M2
ITEM: | Suministro e instalacion divisiones para sanitario en lamina galvanizada cal. 18.
B11,2
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 100027.2 | 5001.36
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 5001.36
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
BISAGRA 3" |  | UND | 2 | 3250 | 6500
LAMINA GALVANIZADA 2X1 - CAL. 18 |  | UND | 0.9 | 92450 | 83205
SOLDADURA METAL 6013 X 3/32 |  | KG | 0.1 | 21666.6667 | 2166.6667
ANTICORROSIVO |  | GAL | 0.15 | 55913.1667 | 8386.975
ESMALTE |  | GAL | 0.15 | 71500 | 10725
DISOLVENTE THINNER |  | GAL | 0.4 | 27605.04 | 11042.016
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 122025.6577
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
10000
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 10000
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 2.6 | 100027.2
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 100027.2
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 237054
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## B13,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | POZO SÉPTICO |  |  | UNIDAD: | UND
ITEM: | Construir a todo costo Pozo séptico y filtro anaeróbico de 3,30 x 1,30 x 1,00 mts.
B13,1
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 192360 | 9618
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 9618
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
EXCAVACION MATERIAL COMUN CON RETIRO |  | M3 | 6 | 58887 | 353322
MURO LADRILLO MACIZO |  | M2 | 9 | 49002 | 441018
PLACA CONTRAPISO DE 2500 PSI H=0,07M |  | M2 | 3.96 | 70907 | 280791.72
PLACA MACIZA EN CONCRETO 3000 PSI E=10 CMS |  | M2 | 3.96 | 180095 | 713176.2
ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI |  | KG | 59 | 9301 | 548759
SUMINISTRO E INSTALACION GRAVA FILTRO |  | M3 | 0.6 | 131000 | 78600
TUBERIA SANITARIA DE 4" |  | ML | 5 | 12450 | 62250
CODO SANITARIO DE 4" |  | UND | 1 | 8500 | 8500
TEE SANITARIA DE 4" |  | UND | 2 | 9400 | 18800
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 2505216.92
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 5 | 192360
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 192360
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 2707195
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## C3,2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | CIMIENTOS |  |  | UNIDAD: | M3
ITEM: | Cimentación tipo zapatas en concreto de 3000 P.S.I (1,00*1,00*0,40 m).
C3,2
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 173124 | 8656.2
VIBRADOR CONCRETO |  | DIA | 0.07 | 50000 | 3500
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 12156.2
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CONCRETO DE 3000 PSI |  | M3 | 1.03 | 678482 | 698836.46
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 698836.46
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 4.5 | 173124
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 173124
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 884117
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## C3,3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | CIMIENTOS |  |  | UNIDAD: | ML
ITEM: | Viga de cimentacion en concreto de 3000 P.S.I.(0,30*0,30m), incluye acero de refuerzo de 60000 P.S.I (4Ø5/8" refuerzo y E=Ø3/8" c/d. 0,10 m).
C3,3
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 30777.6 | 1538.88
VIBRADOR CONCRETO |  | DIA | 0.02 | 50000 | 1000
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 2538.88
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CONCRETO DE 3000 PSI |  | M3 | 0.09 | 678482 | 61063.38
FORMALETA MADERA |  | M2 | 0.08 | 56238 | 4499.04 |  | LONGITUD | CANTIDAD | PESO (KG/ML) | KG | TRASLAPO O GANCHOS
VARILLA CORRUGADA 5/8" |  | KG | 6.6115 | 6950 | 45950.064 | 5/8" | 1 | 4 | 1.552 | 6.208 | 6.6115
VARILLA CORRUGADA 3/8" |  | KG | 6.272 | 2708.3333 | 16986.6667 | 3/8" | 1.12 | 10 | 0.56 | 6.272
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 128499.1507
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 0.8 | 30777.6
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 30777.6
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 161816
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## C3,4
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | CIMIENTOS |  |  | UNIDAD: | KG
ITEM: | Acero de refuerzo de 60000 PSI, para zapatas y nudos en arranque de coumnas (incluye refuezo figurado y armado).
C3,4
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 1154.16 | 57.708
PULIDORA MANUAL |  | DIA | 0.01 | 35000 | 350
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 407.708
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
ALAMBRE NEGRO C.18 |  | KG | 0.02 | 8500 | 170
VARILLA CORRUGADA 5/8" |  | KG | 1.05 | 6950 | 7297.5
0
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 7467.5
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 0.03 | 1154.16
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 1154.16
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 9029
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## C4,2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | ESTRUCTURA |  |  | UNIDAD: | ML
ITEM: | Columna en concreto de 3000 PSI (0.30x0.30m), incluye acero de refuerzo de 60000 P.S.I (4Ø5/8" refuerzo y E=Ø3/8" c/d. 0,10 m).
C4,2
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 46166.4 | 2308.32
VIBRADOR CONCRETO |  | DIA | 0.02 | 50000 | 1000
ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5 |  | DIA | 1.4 | 3000 | 4200
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 7508.32
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CONCRETO DE 3000 PSI |  | M3 | 0.09 | 678482 | 61063.38
FORMALETA MADERA |  | M2 | 0.18 | 56238 | 10122.84 |  | LONGITUD | CANTIDAD | PESO (KG/ML) | KG | TRASLAPO O GANCHOS
VARILLA CORRUGADA 5/8" |  | KG | 6.6115 | 6950 | 45950.064 | 5/8" | 1 | 4 | 1.552 | 6.208 | 6.6115
VARILLA CORRUGADA 3/8" |  | KG | 6.272 | 2708.3333 | 16986.6667 | 3/8" | 1.12 | 10 | 0.56 | 6.272
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 134122.9507
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 1.2 | 46166.4
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 46166.4
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 187798
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## C4,3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | ESTRUCTURA |  |  | UNIDAD: | ML
ITEM: | Columna en concreto de 3000 PSI (0.30x0.30 m), incluye acero de refuerzo de 60000 P.S.I (4Ø5/8" y 2Ø1/2" refuerzo y E=Ø3/8" c/d. 0,10 m).
C4,3
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 46166.4 | 2308.32
VIBRADOR CONCRETO |  | DIA | 0.02 | 50000 | 1000
ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5 |  | DIA | 1.4 | 3000 | 4200
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 7508.32
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CONCRETO DE 3000 PSI |  | M3 | 0.09 | 678482 | 61063.38
FORMALETA MADERA |  | M2 | 0.18 | 56238 | 10122.84 |  | LONGITUD | CANTIDAD | PESO (KG/ML) | KG | TRASLAPO O GANCHOS
VARILLA CORRUGADA 5/8" |  | KG | 6.6115 | 6950 | 45950.064 | 5/8" | 1 | 4 | 1.552 | 6.208 | 6.6115
VARILLA CORRUGADA 1/2" |  | KG | 2.0874 | 4535.4167 | 9467.2288 | 1/2" | 1 | 2 | 0.994 | 1.988 | 2.0874
VARILLA CORRUGADA 3/8" |  | KG | 6.272 | 2708.3333 | 16986.6667 | 3/8" | 1.12 | 10 | 0.56 | 6.272
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 143590.1794
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 1.2 | 46166.4
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 46166.4
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 197265
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## C4,4
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | ESTRUCTURA |  |  | UNIDAD: | ML
ITEM: | Viga culata 0.20x0.10 m, incl. Acero (2- 3/8, E-1/4" c/d. 0,10 m).
C4,4
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 38472 | 1923.6
ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5 |  | DIA | 0.35 | 3000 | 1050
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 2973.6
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CONCRETO DE 3000 PSI |  | M3 | 0.02 | 678482 | 13569.64 |  | LONGITUD | CANTIDAD | PESO (KG/ML) | KG | TRASLAPO O GANCHOS
VARILLA CORRUGADA 3/8" |  | KG | 1.1648 | 2708.3333 | 3154.6667 | 3/8" | 1 | 2 | 0.56 | 1.12 | 1.1648
VARILLA CORRUGADA 1/4" |  | KG | 0.875 | 1500 | 1312.5 | 1/4" | 0.35 | 10 | 0.25 | 0.875
FORMALETA MADERA |  | M2 | 0.1 | 56238 | 5623.8
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 23660.6067
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 1 | 38472
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 38472
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 65106
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## C4,5
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | ESTRUCTURA |  |  | UNIDAD: | ML
ITEM: | Columneta 0,20x0,20 m, en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo de 60000 P.S.I (4Ø1/2" y 2Ø3/8" refuerzo y E=Ø3/8" c/d. 0,10 m).
C4,5
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 38472 | 1923.6
VIBRADOR CONCRETO |  | DIA | 0.02 | 50000 | 1000
ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5 |  | DIA | 0.5 | 3000 | 1500
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 4423.6
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CONCRETO DE 3000 PSI |  | M3 | 0.04 | 678482 | 27139.28
FORMALETA MADERA |  | M2 | 0.14 | 56238 | 7873.32 |  | LONGITUD | CANTIDAD | PESO (KG/ML) | KG | TRASLAPO O GANCHOS
VARILLA CORRUGADA 1/2" |  | KG | 4.1748 | 4535.4167 | 18934.4575 | 1/2" | 1 | 4 | 0.994 | 3.976 | 4.1748
VARILLA CORRUGADA 3/8" |  | KG | 1.1648 | 2708.3333 | 3154.6667 | 3/8" | 1 | 2 | 0.56 | 1.12 | 1.1648
VARILLA CORRUGADA 3/8" |  | KG | 2.1 | 2708.3333 | 5687.5 | 3/8" | 0.84 | 10 | 0.25 | 2.1
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 62789.2242
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 1 | 38472
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 38472
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 105685
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## C8,2-D2,2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA |  |  | UNIDAD: | ML
ITEM: | Suministro e instalación de Caballete termoacustic, incluye tornillos autoperforantes. |  |  |  |  | 33.44
| C8,2 | D2,2
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 13465.2 | 673.26 | 1.672 | 450276.288 | 22513.8144
ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5 |  | DIA | 0.2 | 3000 | 600 | 6.688 | 100320 | 20064 | 21
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 1273.26 | 42577.8144
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CABALLETE (2 X 0,70 ) |  | UND | 0.5 | 52000 | 26000 | 16.72 | 1738880 | 869440
TORNILLO AUTOPERFORANTE |  | UND | 6 | 1150 | 6900 | 200.64 | 38456 | 230736
0
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 32900 | 1100176
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 0.35 | 13465.2 | 11.704 | 450276.288
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 13465.2
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 47638 | 1593014.72
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## C8,3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA |  |  | UNIDAD: | ML
ITEM: | Suministro e instalación de Cercha Metalica 2>2"x1/8" superior y 2>1 1/2x3/16 inferior, celosia en <1 1/4X1/8" y varilla 1/2".
C8,3
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 110798.4 | 5539.92
EQUIPO ELECTRICO DE SOLDADURA |  | DIA | 0.09 | 50000 | 4500
PULIDORA |  | DIA | 0.08 | 35000 | 2800
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 12839.92
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
ANGULO 2 X 1/8" |  | ML | 2.14 | 16231.1667 | 34734.6967
ANGULO 1 1/4 X 3/16 |  | ML | 2.12 | 19330 | 40979.6
ANGULO 1 1/4 X 1/8 |  | ML | 2.06 | 6242.2222 | 12858.9778
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 |  | KG | 4.2 | 5000 | 21000
SOLDADURA METAL 6011 X 1/8" |  | KG | 0.8 | 23000 | 18400
ANTICORROSIVO |  | GAL | 0.3 | 64700 | 19410
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 147383.2744
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA CARPINTERIA |  | HR | 46166 | 2.4 | 110798.4
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 110798.4
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 271022
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## C10,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  | UNIDAD: | M2
ITEM: | Suministro e instalación ventana en tubo cuadrado de 1" cal. 20, incluye anticorrosivo + pintura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
C10,1
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 83098.8 | 4154.94
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 4154.94
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
TUBO CUADRADO DE 1" CAL. 20 |  | ML | 6.4 | 5562.2222 | 35598.2222
LAMINA GALVANIZADA 2X1 CAL 18 |  | M2 | 0.35 | 109982.6667 | 38493.9333
SOLDADURA METAL 6013 X 3/32 |  | KG | 0.25 | 22250 | 5562.5
ANTICORROSIVO |  | GAL | 0.18 | 64700 | 11646
DISOLVENTE THINNER |  | GAL | 0.4 | 33416.6667 | 13366.6667
ESMALTE |  | GAL | 0.18 | 85000 | 15300
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 119967.3222
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
MATERIAL | 1 | 10 | 1 | 50 | 500
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 500
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA CARPINTERIA |  | HR | 46166 | 1.8 | 83098.8
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 83098.8
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 207721
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## C10,2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  | UNIDAD: | M2
ITEM: | Suministro e instalación de Luceta en lamina C. R. cal. 20 y tubo cuadrado de 1" cal. 20. Incluye anticorrosivo y pintura.
C10,2
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 92332 | 4616.6
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 4616.6
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
TUBO CUADRADO DE 1" CAL. 20 |  | ML | 7 | 5562.2222 | 38935.5556
LAMINA GALVANIZADA 2X1 CAL 20, |  | M2 | 0.4 | 109982.6667 | 43993.0667
SOLDADURA METAL 6013 X 3/32 |  | KG | 0.08 | 22250 | 1780
ANTICORROSIVO |  | GAL | 0.05 | 64700 | 3235
DISOLVENTE THINNER |  | GAL | 0.12 | 33416.6667 | 4010
ESMALTE |  | GAL | 0.05 | 85000 | 4250
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 96203.6222
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
MATERIAL | 1 | 10 | 1 | 50 | 500
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 500
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA CARPINTERIA |  | HR | 46166 | 2 | 92332
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 92332
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 193652
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## C10,3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  | UNIDAD: | UND
ITEM: | Suministro e instalación de Marco y puerta metálicos lamina C. R. cal. 20, de 1,00x2.00 m. Incluye anticorrosivo y pintura.
C10,3
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 226213.4 | 11310.67
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 11310.67
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
BISAGRA ALETA 3" |  | UND | 3 | 2600 | 7800
LAMINA GALVANIZADA 2X1 CAL. 20 |  | UND | 2.3 | 109982.6667 | 252960.1333
TUBO CUADRADO DE 1" CAL. 20 |  | ML | 6.1 | 5562.2222 | 33929.5556
SOLDADURA METAL 6013 X 3/32 |  | KG | 0.15 | 22250 | 3337.5
ANTICORROSIVO |  | GAL | 0.18 | 64700 | 11646
CHAPA DE SEGURIDAD |  | UND | 1 | 40200 | 40200
ESMALTE |  | GAL | 0.18 | 85000 | 15300
DISOLVENTE THINNER |  | GAL | 0.4 | 33416.6667 | 13366.6667
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 378539.8556
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
MATERIAL | 1 | 10 | 1 | 1200 | 12000
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 12000
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA CARPINTERIA |  | HR | 46166 | 4.9 | 226213.4
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 226213.4
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 628064
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## C12,3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | ESTERIORES |  |  | UNIDAD: | ML
ITEM: | Cuneta a.ll. en concreto de 3.000 PSI, Tipo V, a=0.50 m.
C12,3
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 46166.4 | 2308.32
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 2308.32
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CONCRETO DE 3000 PSI |  | M3 | 0.054 | 678482 | 36638.028
CEMENTO GRIS |  | KG | 1 | 726.6667 | 726.6667
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 37364.6947
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 1.2 | 46166.4
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 46166.4
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 85839
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## D1,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS |  |  | UNIDAD: | M2
ITEM: | Desmonte de cubiertas (asbesto cemento) |  |  |  |  | 306.31
D1,1
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 9618 | 480.9 | 15.3155 | 2946089.58 | 147304.479
ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5 |  | DIA | 0.05 | 3000 | 150 | 15.3155 | 918930 | 45946.5
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 630.9 | 193250.979
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 0 | 0
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 0.25 | 9618 | 76.5775 | 2946089.58
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 9618
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 10249 | 3139371.19
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## D3,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | PINTURA GENERAL Y ACABADOS |  |  | UNIDAD: | ML
ITEM: | Suministro y aplicación de pintura de Correa en perfil metálica .04x.08 mts Cal. 18. Existente (Incluye lijada de perfil) |  |  |  |  | 257.04
D3,1
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 781.3236 | 39.0662 | 12.852 | 200831.4247 | 10041.5712
ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5 |  | DIA | 0.01 | 3000 | 30 | 2.5704 | 771120 | 7711.2
COMPRESOR PARA PINTURA CON ACCESORIOS |  | DIA | 0.01 | 80000 | 800 | 2.5704 | 20563200 | 205632
PULIDORA |  | DIA | 0.01 | 35000 | 350 | 2.5704 | 8996400 | 89964
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 1219.0662 | 313348.7712
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
DISOLVENTE |  | GAL | 0.005 | 26750 | 133.75 | 1.2852 | 6875820 | 34379.1
ANTICORROSIVO |  | GAL | 0.01 | 65250 | 652.5 | 2.5704 | 16771860 | 167718.6
LIJA |  | UND | 0.02 | 6000 | 120 | 5.1408 | 1542240 | 30844.8
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 906.25 | 232942.5
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA PINTURA |  | HR | 15626.4725 | 0.05 | 781.3236 | 12.852 | 200831.4247
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 781.3236
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 2907 | 747215.28
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## D3,2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | PINTURA GENERAL Y ACABADOS |  |  | UNIDAD: | ML
ITEM: | Suministro y aplicación de pintura de cerchal metálica existente. (Incluye lijada) |  |  |  |  | 25.53
D3,2
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 7813.2363 | 390.6618 | 1.2765 | 199471.9216 | 9973.5961
ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5 |  | DIA | 0.05 | 3000 | 150 | 1.2765 | 76590 | 3829.5
COMPRESOR PARA PINTURA CON ACCESORIOS |  | DIA | 0.05 | 80000 | 4000 | 1.2765 | 2042400 | 102120
PULIDORA |  | DIA | 0.05 | 35000 | 1750 | 1.2765 | 893550 | 44677.5
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 6290.6618 | 160600.5961
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
DISOLVENTE |  | GAL | 0.07 | 26750 | 1872.5 | 1.7871 | 682927.5 | 47804.925
ANTICORROSIVO |  | GAL | 0.1 | 65250 | 6525 | 2.553 | 1665832.5 | 166583.25
LIJA |  | UND | 0.15 | 6000 | 900 | 3.8295 | 153180 | 22977
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 9297.5 | 237365.175
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA PINTURA |  | HR | 15626.4725 | 0.5 | 7813.2363 | 12.765 | 199471.9216
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 7813.2363
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 23401 | 597427.53
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## D3,3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | PINTURA GENERAL Y ACABADOS |  |  | UNIDAD: | M2
ITEM: | Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo1 tres manos sobre muros. |  |  |  |  | 695
D3,3
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.1 | 2693.04 | 269.304 | 69.5 | 1871662.8 | 187166.28
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 269.304 | 187166.28
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS |  | GL | 0.06 | 55945 | 3356.7 | 41.7 | 38881775 | 2332906.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | gal-m2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 695 |  | 43.4375
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 3356.7 | 2332906.5
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 0.07 | 2693.04 | 48.65 | 1871662.8
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 2693.04
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 6319 | 4391705
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## D3,4
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | PINTURA GENERAL Y ACABADOS |  |  | UNIDAD: | M2
ITEM: | Suministro y Aplicación de Esmalte sobre lámina llena. |  |  |  |  | 35.6
D3,4
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 6250.589 | 312.5295 | 1.78 | 222520.9685 | 11126.0484
COMPRESOR PARA PINTURA CON ACCESORIOS |  | DIA | 0.01 | 80000 | 800 | 0.356 | 2848000 | 28480
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 1112.5295 | 39606.0484
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
DISOLVENTE THINNER |  | GAL | 0.03 | 26750 | 802.5 | 1.068 | 952300 | 28569 | 1 | 15 | gal-m2
ESMALTE |  | GAL | 0.04 | 65250 | 2610 | 1.424 | 2322900 | 92916 |  | 35.6 |  | 2.3733
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 3412.5 | 121485
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA PINTURA |  | HR | 15626.4725 | 0.4 | 6250.589 | 14.24 | 222520.9685
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 6250.589
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 10776 | 383625.6
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## D3,5
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | PINTURA GENERAL Y ACABADOS |  |  | UNIDAD: | UND
ITEM: | Suministro y Aplicación de Esmalte para marcos de puertas y Ventanas. |  |  |  |  | 25
D3,5
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.1 | 6250.589 | 625.0589 | 2.5 | 156264.7251 | 15626.4725
COMPRESOR PARA PINTURA CON ACCESORIOS |  | DIA | 0.01 | 80000 | 800 | 0.25 | 2000000 | 20000
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 1425.0589 | 35626.4725
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
DISOLVENTE THINNER |  | GAL | 0.03 | 26750 | 802.5 | 0.75 | 668750 | 20062.5
ESMALTE |  | GAL | 0.05 | 65250 | 3262.5 | 1.25 | 1631250 | 81562.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 4065 | 101625
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA PINTURA |  | HR | 15626.4725 | 0.4 | 6250.589 | 10 | 156264.7251
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 6250.589
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 11741 | 293525
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## D3,6
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | PINTURA GENERAL Y ACABADOS |  |  | UNIDAD: | M2
ITEM: | Suministro y Aplicación de Esmalte para rejas. |  |  |  |  | 63.7
D3,6
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.1 | 6250.589 | 625.0589 | 6.37 | 398162.5195 | 39816.252
COMPRESOR PARA PINTURA CON ACCESORIOS |  | DIA | 0.01 | 80000 | 800 | 0.637 | 5096000 | 50960
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 1425.0589 | 90776.252
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
DISOLVENTE THINNER |  | GAL | 0.015 | 26750 | 401.25 | 0.9555 | 1703975 | 25559.625
ANTICORROSIVO |  | GAL | 0.04 | 65250 | 2610 | 2.548 | 4156425 | 166257
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 3011.25 | 191816.625
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA PINTURA |  | HR | 15626.4725 | 0.4 | 6250.589 | 25.48 | 398162.5195
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 6250.589
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 10687 | 680761.9
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## D4,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | PAÑETES |  |  | UNIDAD: | M2
ITEM: | Suministro y aplicación de Pañete muros 1:4 Incluye Filos, carteras y Dilataciones. (Incluye Estuco) |  |  |  |  | 43.38
D4,1
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 19236 | 961.8 | 2.169 | 834457.68 | 41722.884
ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5 |  | DIA | 0.1 | 3000 | 300 | 4.338 | 130140 | 13014
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 1261.8 | 54736.884
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
MORTERO 1:4 |  | M3 | 0.02 | 413999 | 8279.98 | 0.8676 | 17959276.62 | 359185.5324
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 8279.98 | 359185.5324
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 0.5 | 19236 | 21.69 | 834457.68
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 19236
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 28778 | 1248389.64
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## E3,2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO |  |  | UNIDAD: | ML
ITEM: | Cerramiento en malla eslabonada y tubo h= 2.85 m, antepecho en ladrillo a la vista de h=0.90m, pedestal en concreto de 0.15x0.20m, viga cinta de 0.10x0.15m y viga de cimiento de ,20x,20 incluye acero incluye acero 1/2" y estribos en 3/8", según diseño.
E3,2
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 147731.2 | 7386.56
EQUIPO ELÉCTRICO SOLDADURA |  | HR | 0.1 | 50000 | 5000
ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5 |  | DIA | 0.5 | 3000 | 1500
PULIDORA |  | DIA | 0.08 | 35000 | 2800
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 16686.56
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
MALLA ESLABONADA GALV. CAL. 10 - (5X5) |  | M2 | 0.82 | 26800 | 21976
TUBERÍA GALV. DE 2" |  | ML | 3 | 16383.3333 | 49150
SOLDADURA DE 6011 X 1/8 |  | Kg | 0.32 | 21966.6667 | 7029.3333
MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN VISTO POR AMBAS CARAS |  | M2 | 0.9 | 156638 | 140974.2
COLUMNETA DE ANCLAJE DE ,15X ,20 PARA TUBO INCLUYE ACERO DE REFUERZO |  | ML | 0.9 | 87398 | 78658.2
VIGA DE CIMIENTO DE 0,20 X 0,20 INCLUYE ACERO |  | ML | 1 | 101256 | 101256
ANTICORROSIVO |  | GL | 0.2 | 55913.1667 | 11182.6333
DISOLVENTE THINNER. |  | GL | 0.07 | 27605.04 | 1932.3528
ESMALTE PINTURA |  | GL | 0.2 | 71500 | 14300
ALFAJÍA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.15X0.25 MTS INCLUYE ACERO |  | ML | 1 | 85197 | 85197
ANGULO DE 3/4" X 1/8" |  | ML | 5.4 | 4158.3333 | 22455
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 534110.7195
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
CAMION |  |  |  | 26705.536 | 26705.536
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 26705.536
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA CARPINTERIA |  | HR | 46166 | 3.2 | 147731.2
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 147731.2 | 131278.9878
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 725234
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## E3,3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO |  |  | UNIDAD: | M2
ITEM: | Portón metálico en malla eslabonada, ángulo de 1/8x1", acabado en anticorrosivo y esmalte .
E3,3
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 147731.2 | 7386.56
EQUIPO ELÉCTRICO SOLDADURA |  | HR | 0.1 | 50000 | 5000
ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5 |  | DIA | 0.5 | 3000 | 1500
PULIDORA |  | DIA | 0.08 | 35000 | 2800
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 16686.56
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
MALLA ESLABONADA GALV. CAL. 10 - (5X5) |  | M2 | 1.05 | 26800 | 28140
TUBERÍA GALV. DE 2" |  | ML | 1.5 | 16383.3333 | 24575
SOLDADURA DE 6011 X 1/8 |  | Kg | 0.32 | 21966.6667 | 7029.3333
TUBO CERRAMINETO Negro 1-1/2" x 1,9mm |  | ML | 2 | 21666.6667 | 43333.3333
ANGULO DE 1/8" X 1" |  | ML | 4 | 5322.2222 | 21288.8889
ESMALTE PINTURA |  | GL | 0.06 | 71500 | 4290
ANTICORROSIVO |  | GL | 0.06 | 55913.1667 | 3354.79
DISOLVENTE THINNER. |  | GL | 0.06 | 27605.04 | 1656.3024
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 133667.648
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
CAMION |  |  |  | 6683.3824 | 6683.3824
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 6683.3824
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA CARPINTERIA |  | HR | 46166 | 3.2 | 147731.2
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 147731.2
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 304769
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## E3,4
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO |  |  | UNIDAD: | M2
ITEM: | Puerta metálica en malla eslabonada, ángulo de 1/8x1", acabado en anticorrosivo y esmalte .
E3,4
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 147731.2 | 7386.56
EQUIPO ELÉCTRICO SOLDADURA |  | HR | 0.1 | 50000 | 5000
ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5 |  | DIA | 0.5 | 3000 | 1500
PULIDORA |  | DIA | 0.08 | 35000 | 2800
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 16686.56
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
MALLA ESLABONADA GALV. CAL. 10 - (5X5) |  | M2 | 1.05 | 26800 | 28140
TUBERÍA GALV. DE 2" |  | ML | 0.75 | 16383.3333 | 12287.5
SOLDADURA DE 6011 X 1/8 |  | Kg | 0.32 | 21966.6667 | 7029.3333
TUBO CERRAMINETO Negro 1-1/2" x 1,9mm |  | ML | 1 | 21666.6667 | 21666.6667
ANGULO DE 1/8" X 1" |  | ML | 2 | 5322.2222 | 10644.4444
ESMALTE PINTURA |  | GL | 0.06 | 71500 | 4290
ANTICORROSIVO |  | GL | 0.06 | 55913.1667 | 3354.79
DISOLVENTE THINNER. |  | GL | 0.06 | 27605.04 | 1656.3024
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 89069.0368
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
CAMION |  |  |  | 4453.4518 | 4453.4518
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 4453.4518
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA CARPINTERIA |  | HR | 46166 | 3.2 | 147731.2
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 147731.2
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 257940
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## 20X20
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | MAMPOSTERIA |  |  | UNIDAD: | ML
ITEM: | Viga de cimentacion en concreto de 3000 PSI (0,20 x 0,20 mts).Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø1/2" refuerzo y E=Ø3/8" c/d. 0,20 m).
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 46166.4 | 2308.32
0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 2308.32
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CONCRETO DE 3000 PSI |  | M3 | 0.04 | 607218 | 24288.72 |  | LONGITUD | CANTIDAD | PESO (KG/ML) | KG | TRASLAPO O GANCHOS
VARILLA CORRUGADA 1/2" |  | KG | 4.1748 | 4618.0556 | 19279.4583 | 1/2" | 1 | 4 | 0.994 | 3.976 | 4.1748
VARILLA CORRUGADA 3/8" |  | KG | 1.96 | 2685.7492 | 5264.0684 | 3/8" | 0.7 | 5 | 0.56 | 1.96
FORMALETA MADERA |  | M2 | 0.11 | 35900 | 3949
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 52781.2467
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 1.2 | 46166.4
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 46166.4
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 101256
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## LAD. VISTA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | MAMPOSTERIA |  |  | UNIDAD: | M2
ITEM: | Construccion de Muro en Bloque de arcilla #5 (12x20x30cm) Incluye mortero de pega y bloque.
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 38472 | 1923.6
ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5 |  | DIA | 0.3 | 3000 | 900
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 2823.6
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
LADRILLO PRENSADO 6X24,5X12 CM |  | UND | 58 | 1700 | 98600
MORTERO 1:4 |  | M3 | 0.036 | 442836 | 15942.096
0
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 114542.096
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
TRANSPORTE | 16 | 16 | 256 | 50 | 800
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 800
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 1 | 38472
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 38472
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 156638
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## A5,3 (2)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | ESTRUCTURA |  |  | UNIDAD: | ML
ITEM: | Columna de confinamiento (0,20x0,15mts) en concreto de 3000 PSI. Incluye refuerzo de 6000 PSI ( 4Ø 1/2" refuerzo y E=Ø 1/4" c./d. 0,10 mts).
A5,3
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 38472 | 1923.6
VIBRADOR CONCRETO |  | DIA | 0.02 | 50000 | 1000
ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5 |  | DIA | 0.5 | 3000 | 1500
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 4423.6
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
CONCRETO DE 3000 PSI |  | M3 | 0.03 | 607218 | 18216.54 |  | LONGITUD | CANTIDAD | PESO (KG/ML) | KG | TRASLAPO O GANCHOS
VARILLA CORRUGADA 1/2" |  | KG | 4.1748 | 4618.0556 | 19279.4583 | 1/2" | 1 | 4 | 0.994 | 3.976 | 4.1748
VARILLA CORRUGADA 1/4" |  | KG | 1.85 | 1458.3333 | 2697.9167 | 1/4" | 0.74 | 10 | 0.25 | 1.85
FORMALETA MADERA |  | M2 | 0.12 | 35900 | 4308
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 44501.915
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
0
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 1 | 38472
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 38472
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 87398
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## F2,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS |  |  | UNIDAD: | M2
ITEM: | Demolición placa de piso concreto e=0.10m, incluye retiro
F2,1
HERRAMIENTA Y EQUIPO | [5 empty] | 3.53
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 23083.2 | 1154.16
COMPRESOR HIDRAULICO 1 MARTILLO |  | DIA | 0.05 | 100000 | 5000 | 17650
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 6154.16
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
TRANSPORTE | 0.04 | 2 | 0.08 | 29166.6667 | 2333.3333 | 29166.6667
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 2333.3333
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 0.6 | 23083.2
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 23083.2 | 81483.696
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 31571
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## F2,2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS |  |  | UNIDAD: | M2
ITEM: | Demolición pañete muro
F2,2
HERRAMIENTA Y EQUIPO | [5 empty] | 3.53
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 13080.48 | 654.024
[5 empty] | 0 | 0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 654.024
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 0.34 | 13080.48
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 13080.48 | 46174.0944
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 13735
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## F2,3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS |  |  | UNIDAD: | UN
ITEM: | Desmonte marcos y puertas
F2,3
HERRAMIENTA Y EQUIPO | [5 empty] | 3.53
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 25391.52 | 1269.576
[5 empty] | 0 | 0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 1269.576
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 0.66 | 25391.52
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 25391.52 | 89632.0656
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 26661
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## F2,4
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS |  |  | UNIDAD: | M2
ITEM: | Desmonte ventanas
F2,4
HERRAMIENTA Y EQUIPO | [5 empty] | 3.53
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 23083.2 | 1154.16
[5 empty] | 0 | 0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 1154.16
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 0.6 | 23083.2
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 23083.2 | 81483.696
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 24237
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura

## F2,5
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: | DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS |  |  | UNIDAD: | M2
ITEM: | Demolición muros e-0.15m, con retiro
F2,5
HERRAMIENTA Y EQUIPO | [5 empty] | 3.53
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | V. UNIT | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O) |  | % | 0.05 | 17312.4 | 865.62
[5 empty] | 0 | 0
0
0
0
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: |  |  |  |  | 865.62
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES: |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
MATERIAL | Vol - peso o cant | DIST | M3-KM | TARIFA | VR. UNITARIO
TRANSPORTE | 0.04 | 2 | 0.08 | 29166.6667 | 2333.3333 | 29166.6667
0
TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 2333.3333
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR HR | REND | VR. PARCIAL
MANO DE OBRA A (1 OF Y 1 AYUD) |  | HR | 38472 | 0.45 | 17312.4
0
0
0
TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  | 17312.4 | 61112.772
VALOR UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 20511
KAREN TATIANA GUTIERREZ V. |  |  | HECTOR HORACIO GAITAN G.
Profesional de apoyo |  |  | Secretario de Planeaicon e Infraestructura