## Matriz de Riesgos
ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS – EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES
Objeto: Contratar la prestación de servicios especializados para la realización de evaluaciones médicas ocupacionales, pruebas clínicas, paraclínicas y complementarias con cobertura nacional – Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
Metodología: Manual CCE M-ICR-01. “Planeación – estructuración” corresponde a la etapa de planeación. Los riesgos de “Liquidación” se separan para control operativo, aunque el Manual los comprende dentro de la etapa de ejecución. Revisión: 1 de agosto de 2026.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del riesgo (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría inicial | Asignación | Tratamiento / controles específicos | Probabilidad residual | Impacto residual | Valoración residual | Categoría residual | ¿Afecta la ejecución? | Responsable del tratamiento | Inicio del tratamiento | Terminación del tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Interno | Planeación – estructuración | Operacional | Definición incompleta, desactualizada o inconsistente de la necesidad, el alcance, los tipos de evaluación, los perfiles de cargo, el profesiograma, la matriz de peligros, las sedes y la población a atender. | Servicios o pruebas no pertinentes, omisión de evaluaciones requeridas, reprocesos, adendas, retraso del proceso o imposibilidad de satisfacer integralmente la necesidad institucional. | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | Entidad | Consolidar y aprobar una matriz maestra de servicios, cargos, riesgos, pruebas y lugares; validar la información con SST, talento humano, áreas técnicas y seccionales; controlar versiones antes de publicar. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Sí | Grupo de Gestión de Talento Humano – SST y Grupo de Gestión Contractual | Inicio de la estructuración | Aprobación de los documentos definitivos | Lista de chequeo de integridad, acta de validación técnica y control de versiones de estudios previos, anexo técnico y matriz de necesidades. | En cada versión y antes de publicación
2 | Específico | Interno | Planeación – estructuración | Operacional | El estudio de mercado utiliza cotizaciones insuficientes, no comparables, desactualizadas o sin trazabilidad, o determina de manera incorrecta precios unitarios, impuestos, costos de cobertura y presupuesto oficial. | Presupuesto insuficiente o sobreestimado, ausencia de ofertas, precios alejados del mercado, necesidad de ajustar o revocar el proceso y afectación de la ejecución. | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | Entidad | Solicitar cotizaciones bajo condiciones homogéneas; verificar vigencia, alcance, cobertura, exclusión de IVA cuando corresponda y costos integrales; analizar dispersión y valores atípicos; documentar trazabilidad y validación técnica. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Grupo de Gestión de Talento Humano, componente económico y Grupo de Gestión Contractual | Inicio del estudio de mercado | Aprobación del presupuesto oficial | Revisión del cuadro comparativo, soportes de solicitud y respuesta, metodología estadística y coherencia con el formato económico. | Durante la estructuración y antes de publicación
3 | Específico | Interno | Planeación – estructuración | Operacional | Estimación inadecuada de cantidades, distribución territorial, frecuencia de atención o consumo del presupuesto en un contrato de monto agotable. | Agotamiento anticipado de recursos, cobertura insuficiente, expectativas erróneas de consumo, ineficiencia presupuestal o necesidad de priorizar servicios durante la ejecución. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Entidad | Analizar demanda histórica y proyectada por tipo de examen, sede y seccional; diferenciar cantidades estimadas de obligaciones mínimas; establecer reglas de priorización, control de saldo y alertas de agotamiento. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Grupo de Gestión de Talento Humano – SST y supervisor designado | Estructuración de cantidades y presupuesto | Aprobación de necesidades y formato económico | Comparación entre demanda histórica, población objetivo, proyección mensual y presupuesto disponible. | Al estructurar y actualizar la necesidad
4 | General | Interno | Planeación – estructuración | Operacional | Establecimiento de requisitos habilitantes, experiencia, capacidad financiera, cobertura o red de atención desproporcionados, insuficientes o sin soporte en el análisis del sector. | Restricción injustificada de la competencia, baja pluralidad, selección de un contratista sin capacidad real, observaciones, adendas o declaratoria de desierto. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Entidad | Justificar cada requisito con el análisis del sector; verificar proporcionalidad frente al objeto y cuantía; contrastar con REPS y oferta disponible; efectuar revisión jurídica, técnica y económica interdisciplinaria. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Grupo de Gestión Contractual y Grupo de Gestión de Talento Humano | Definición de requisitos | Publicación de documentos definitivos | Matriz de justificación de requisitos, validación de pluralidad y revisión de observaciones al proyecto. | Antes del proyecto y de los documentos definitivos
5 | Específico | Interno | Planeación – estructuración | Operacional | Especificaciones técnicas, niveles de servicio, tiempos de atención y entrega, productos, criterios de aceptación, protocolos clínicos o condiciones de la red nacional ambiguos o incompletos. | Ofertas no comparables, interpretaciones divergentes, controversias, incumplimientos difíciles de medir, reprocesos y afectación de calidad y oportunidad. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Entidad | Definir por servicio alcance, talento humano, modalidad, tiempos máximos, entregables, formato del concepto, evidencias de atención, criterios de aceptación, repetición sin costo y acuerdos de nivel de servicio medibles. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Grupo de Gestión de Talento Humano – SST | Elaboración del anexo técnico | Aprobación de especificaciones definitivas | Revisión contra la Resolución 1843 de 2025, régimen de habilitación y necesidades operativas del ICA. | En cada revisión técnica
6 | General | Interno | Planeación – estructuración | Operacional | Inconsistencias entre estudios previos, estudio del sector, anexo técnico, matriz de riesgos, formato económico, forma de pago, proyecto de contrato y garantías. | Falta de claridad para ofertar, observaciones, adendas, errores de evaluación, controversias contractuales o pagos improcedentes. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Entidad | Aplicar control cruzado de documentos; usar una matriz única de cantidades, precios y obligaciones; verificar objeto, plazo, presupuesto, impuestos, cobertura, pagos, riesgos y garantías antes de publicación. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión de Talento Humano y componente económico | Consolidación documental | Publicación definitiva | Lista de chequeo de coherencia y acta de revisión interdisciplinaria con control de cambios. | Antes de cada publicación o adenda
7 | Específico | Interno | Planeación – estructuración | Tecnológico | Definición insuficiente de las obligaciones sobre tratamiento de datos sensibles, reserva, custodia, transmisión, acceso, conservación y respuesta a incidentes de las historias clínicas ocupacionales. | Acceso o divulgación no autorizada, afectación de derechos de los servidores, investigaciones administrativas, responsabilidad contractual y daño reputacional. | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Entidad | Delimitar roles de responsable y encargado; exigir protocolos de seguridad, trazabilidad de accesos, canales cifrados, gestión de incidentes, custodia por el prestador y entrega al ICA únicamente del concepto médico ocupacional. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Sí | Grupo de Gestión de Talento Humano – SST, responsable de protección de datos y Grupo de Gestión Contractual | Estructuración de obligaciones | Aprobación del anexo técnico y contrato | Revisión jurídica y de seguridad de la información; validación de cláusulas de confidencialidad y custodia. | Antes de publicación y ante cambios normativos
8 | Específico | Interno | Planeación – estructuración | Operacional | Plazo de ejecución, cronograma de jornadas, tiempos de movilización y contingencias insuficientes frente a la cobertura nacional y la demanda prevista. | Concentración de atenciones al final del plazo, imposibilidad de cubrir sedes, retrasos, suspensión o terminación con servicios pendientes. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Entidad | Programar demanda por zonas y meses; considerar tiempos de legalización, alistamiento, desplazamiento y cierre; establecer cronograma inicial, capacidad mínima, jornadas de contingencia y priorización de casos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Grupo de Gestión de Talento Humano – SST y Grupo de Gestión Contractual | Definición del plazo | Aprobación del cronograma contractual | Validación del plazo contra número de sedes, capacidad de atención, tiempos de entrega y calendario institucional. | Antes de la apertura y al inicio del contrato
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista, sus sedes, profesionales o integrantes de la red pierden, suspenden o dejan vencer la inscripción en REPS, la habilitación del servicio, las licencias o autorizaciones requeridas. | Suspensión o invalidez de atenciones, incumplimiento contractual, riesgo para la salud, necesidad de sustituir sedes o profesionales y retraso de la ejecución. | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Verificar REPS, sedes, servicios, modalidades, ReTHUS y licencias antes del inicio y durante la ejecución; reportar novedades; sustituir únicamente con aprobación previa y condiciones equivalentes o superiores. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista; verificación del supervisor | Presentación de la oferta y alistamiento | Terminación del contrato | Consulta REPS y revisión documental de profesionales y red; registro de cambios y vencimientos. | Al inicio, trimestral y ante cada novedad
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Insuficiencia de sedes, profesionales, equipos, horarios, unidades extramurales o capacidad logística para atender oportunamente la cobertura nacional. | Cancelaciones, desplazamientos excesivos, retrasos, incumplimiento de niveles de servicio y afectación de las actividades del ICA. | 4 | 4 | 8 | Riesgo extremo | Contratista | Mantener red y capacidad ofertadas; presentar plan operativo por zonas; disponer de sedes y profesionales alternos; reservar agendas; activar contingencias por falla de equipos, ausencia de personal o cierre de sedes. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista y supervisor | Alistamiento e inicio | Terminación del contrato | Seguimiento a capacidad instalada, agendas, cobertura por municipio, cancelaciones y servicios no atendidos. | Mensual y ante novedades
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Asignación tardía de citas, cancelación injustificada, reprogramación reiterada o atención por fuera de los tiempos contractuales. | Retraso de evaluaciones y conceptos, afectación de acciones del SG-SST, quejas, reprocesos y posibles medidas contractuales. | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Canal único de agendamiento; tiempos máximos de asignación y reprogramación; confirmación de citas; agenda prioritaria; indicador de oportunidad y plan de mejora ante desviaciones. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Contratista; seguimiento del supervisor | Recepción de cada solicitud | Entrega del concepto correspondiente | Comparar fecha de solicitud, asignación, atención y entrega; documentar causas de incumplimiento. | Por evento y consolidado mensual
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Errores u omisiones en la valoración clínica, selección de pruebas, toma o procesamiento de muestras, interpretación de resultados o emisión del concepto médico ocupacional. | Conceptos incorrectos, repetición de pruebas, decisiones inadecuadas sobre el trabajo, riesgo para la salud, controversias y responsabilidad profesional o contractual. | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Aplicar protocolos clínicos; validar pertinencia según profesiograma; control de calidad; revisión de resultados críticos; auditoría médica; repetición inmediata y sin costo cuando el error sea imputable al prestador. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Sí | Director médico o responsable técnico del contratista | Inicio de las atenciones | Cierre de cada caso y terminación contractual | Auditoría de muestra de historias, pruebas y conceptos; registro de no conformidades y acciones correctivas. | Mensual y ante queja o evento adverso
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega tardía, incompleta o inconsistente de resultados y conceptos, o remisión al ICA de diagnósticos, historias clínicas o información distinta de la autorizada legalmente. | Imposibilidad de adoptar recomendaciones oportunas, vulneración de la reserva, devoluciones, reprocesos y afectación del seguimiento del SG-SST. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Usar formatos estandarizados; validar contenido antes del envío; entregar al ICA únicamente el concepto con restricciones, recomendaciones, temporalidad y seguimiento; controlar tiempos y evidencia de entrega al trabajador. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Contratista y supervisor | Realización de la evaluación | Entrega y aceptación del concepto | Muestreo de conceptos, control de tiempos y verificación de constancias de entrega. | Por servicio y consolidado mensual
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Uso de equipos sin mantenimiento o calibración, insumos vencidos o pérdida, contaminación, identificación errónea o ruptura de cadena de custodia de muestras. | Resultados inválidos o no confiables, repetición de pruebas, retrasos, riesgo sanitario y afectación de la calidad diagnóstica. | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | Contratista | Mantener hojas de vida, mantenimiento y calibración; controlar lotes y vencimientos; identificar muestras de forma inequívoca; aplicar cadena de custodia, condiciones de transporte y contingencia ante pérdida o contaminación. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista y responsables de laboratorio | Alistamiento de equipos e insumos | Terminación del contrato | Revisión de certificados, registros de mantenimiento, inventarios, trazabilidad y no conformidades de muestras. | Mensual y antes de cada jornada extramural
15 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Incumplimiento de medidas de bioseguridad, limpieza, desinfección o gestión de residuos generados en la atención en salud, especialmente en jornadas extramurales. | Exposición biológica, accidentes, contaminación, sanciones sanitarias o ambientales, suspensión de actividades y responsabilidad contractual. | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Aplicar protocolos de bioseguridad y PGIRASA; usar elementos de protección; segregar, almacenar, transportar y disponer residuos con gestores autorizados; reportar y atender incidentes. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista; verificación del supervisor y responsables de SST | Alistamiento de cada sede o jornada | Cierre de la atención y disposición final | Inspecciones, listas de chequeo, soportes del gestor de residuos y reporte de incidentes. | Por jornada y consolidado mensual
16 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Pérdida, acceso no autorizado, alteración, filtración o transmisión insegura de datos personales sensibles e historias clínicas ocupacionales. | Vulneración de derechos, incidentes de seguridad, investigaciones y sanciones, responsabilidad contractual y daño reputacional. | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Control de acceso por roles; autenticación y trazabilidad; cifrado en tránsito y reposo; copias de seguridad; gestión de incidentes; acuerdos de confidencialidad; prohibición de usar canales personales o no autorizados. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista, responsable de seguridad de la información y supervisor | Antes de recibir información | Conservación legal posterior al cierre | Auditoría de accesos, revisión de incidentes, canales de transmisión y medidas correctivas. | Mensual y de inmediato ante incidentes
17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Omisión del consentimiento informado cuando corresponda, falta de información al servidor o incumplimiento de la entrega de copias de la atención, resultados y concepto médico ocupacional. | Quejas, vulneración de derechos, imposibilidad de demostrar la atención, reprocesos y responsabilidad del prestador. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Implementar formatos y procedimiento de consentimiento e información; obtener firmas; entregar copias y conservar evidencia; capacitar al personal de atención. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Sí | Contratista | Antes y durante cada atención | Entrega completa al servidor | Muestreo de consentimientos, constancias de información y comprobantes de entrega. | Mensual y ante reclamaciones
18 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | El ICA remite tardíamente o de manera incompleta perfiles, profesiogramas, matriz de peligros, autorizaciones, datos de contacto, listados o instrucciones para la atención. | Pruebas no pertinentes, devoluciones, reprogramaciones, retrasos y conceptos no ajustados a la exposición ocupacional. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Entidad | Usar solicitudes estandarizadas y validadas; entregar información mínima obligatoria; designar punto focal; actualizar cambios de cargo o exposición; no agendar solicitudes incompletas. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Grupo de Gestión de Talento Humano – SST y supervisor | Antes de cada solicitud | Remisión completa al contratista | Lista de chequeo de solicitudes, control de devoluciones y tiempos internos. | Por cada solicitud y mensual
19 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Inasistencia, cancelación tardía o llegada extemporánea del servidor citado. | Pérdida de agenda, retrasos, necesidad de reprogramar y posible afectación del cronograma de cobertura. | 4 | 2 | 6 | Riesgo alto | Entidad | Confirmar citas; informar preparación y reglas de cancelación; habilitar aviso oportuno; registrar asistencia; coordinar reprogramación sin reconocer servicios no prestados. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Sí | ICA respecto de sus servidores; apoyo operativo del contratista | Programación de la cita | Atención o reprogramación | Registro de confirmaciones, asistencia, cancelaciones, causas y reincidencias. | Por evento y consolidado mensual
20 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento, cierre, sustitución no autorizada o deficiente desempeño de IPS, laboratorios, profesionales o sedes de la red aliada o subcontratada. | Interrupción del servicio, diferencias de calidad, pérdida de cobertura, resultados inválidos y responsabilidad del contratista frente al ICA. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Debida diligencia de aliados; acuerdos escritos; verificación de habilitación y capacidad; auditoría de desempeño; autorización previa para sustituciones; plan de reemplazo sin costo ni afectación del servicio. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Contratista y supervisor | Conformación de la red | Terminación del contrato | Matriz actualizada de red, REPS, indicadores por prestador y registro de novedades. | Mensual y ante cambios
21 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Fallas de conectividad, plataformas, sistemas de agendamiento, historia clínica electrónica, equipos informáticos o canales de transmisión. | Imposibilidad de agendar, registrar o entregar información; pérdida temporal de trazabilidad y retrasos en la atención. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Plan de continuidad; respaldos; operación temporal controlada; soporte técnico; redundancia de canales; recuperación y conciliación de registros una vez restablecido el servicio. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Contratista | Inicio de ejecución | Terminación del contrato | Registro de indisponibilidad, tiempos de recuperación, casos afectados y aplicación de contingencias. | Mensual y por incidente
22 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Cobro de tarifas superiores, servicios no autorizados o no prestados, cantidades duplicadas, impuestos mal aplicados o soportes inconsistentes con la factura. | Pagos indebidos o rechazo de cuentas, controversias, retrasos en el pago y afectación de la ejecución presupuestal. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Precios unitarios fijos; autorización previa; conciliación entre solicitud, evidencia de atención, tarifa, cantidad y factura; rechazo de cobros no conformes; notas crédito y corrección oportuna. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Sí | Contratista y supervisor | Inicio de ejecución | Pago final y liquidación | Revisión de cada cuenta contra oferta, autorizaciones, soportes y saldo presupuestal. | En cada factura
23 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Las cantidades efectivamente requeridas son inferiores a las estimadas en un contrato por demanda y monto agotable. | Menor ingreso esperado por el contratista, sin que se configure obligación de consumo mínimo para el ICA. | 4 | 2 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Indicar que las cantidades son estimadas y no garantizan consumo mínimo; estructurar la oferta considerando la variabilidad; pagar únicamente servicios autorizados, efectivamente prestados y recibidos. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista; seguimiento informativo del supervisor | Presentación de la oferta | Terminación del contrato | Comparación de cantidades estimadas y ejecutadas y proyección de demanda remanente. | Mensual
24 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | La demanda efectiva o la priorización de servicios ocasiona agotamiento anticipado del presupuesto o insuficiencia de saldo para atender necesidades críticas. | Suspensión de nuevas autorizaciones, imposibilidad de cubrir servicios necesarios y afectación del SG-SST. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Entidad | Control de saldo por servicio y zona; proyección mensual; alertas de consumo; priorización técnica; prohibición de ordenar sin disponibilidad; gestión oportuna de decisiones presupuestales cuando procedan. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Supervisor, Grupo de Gestión de Talento Humano y área financiera | Inicio de ejecución | Terminación o agotamiento del presupuesto | Tablero de ejecución física y financiera, saldo y proyección de agotamiento. | Mensual y al alcanzar 70 %, 85 % y 95 %
25 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Incrementos ordinarios y previsibles de costos de personal, insumos, transporte, procesamiento, administración o operación. | Reducción del margen del contratista, presión sobre la calidad o continuidad y solicitudes de reconocimiento no procedentes. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Presentar precios integrales que incorporen costos previsibles; mantener capacidad financiera; gestionar eficiencias; aplicar los precios ofertados, salvo modificación legal o evento jurídicamente procedente. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Contratista | Presentación de la oferta | Terminación del contrato | Seguimiento a continuidad, calidad, tiempos y cumplimiento de precios pactados. | Durante la ejecución
26 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Falta de liquidez del contratista o incumplimiento en salarios, prestaciones, aportes al Sistema de Seguridad Social y obligaciones parafiscales del personal vinculado. | Rotación o ausencia de personal, reclamaciones laborales, suspensión del servicio, afectación reputacional y aplicación de medidas contractuales. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Mantener liquidez y planeación de caja; acreditar periódicamente pagos y aportes; reemplazar personal sin afectar el servicio; aplicar retenciones, requerimientos y garantías conforme al contrato y la ley. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Contratista; verificación del supervisor | Inicio de ejecución | Liquidación y vigencia del amparo laboral | Revisión de certificaciones y planillas, quejas laborales y continuidad del talento humano. | Con cada pago y ante reclamaciones
27 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición o modificación de normas obligatorias sobre evaluaciones ocupacionales, habilitación, protección de datos, impuestos o requisitos técnicos durante la ejecución. | Necesidad de ajustar procedimientos, obligaciones, tiempos o costos y riesgo de incumplimiento normativo. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Compartido según origen, control e impacto | Seguimiento a fuentes oficiales; comunicación inmediata; análisis jurídico, técnico y económico; aplicación prospectiva de la norma y modificación contractual únicamente cuando sea necesaria y procedente. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | ICA y contratista | Inicio de ejecución | Terminación y liquidación | Revisión normativa documentada y actas de análisis de impacto. | Mensual y ante cambio normativo
28 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Paros, bloqueos, alteraciones de orden público, emergencias sanitarias, restricciones de movilidad o eventos naturales previsibles que afecten desplazamientos o atención. | Suspensión o reprogramación de citas, interrupción temporal del servicio, mayores tiempos de desplazamiento y retraso del cronograma. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Compartido según causa y capacidad de control | Monitorear alertas; activar sedes o rutas alternas; reprogramar; priorizar casos; aplicar plan de continuidad; documentar la afectación y evaluar fuerza mayor o caso fortuito cuando corresponda. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Contratista y supervisor | Desde la identificación de la alerta | Normalización y atención de casos pendientes | Registro de alertas, servicios afectados, reprogramaciones y medidas de continuidad. | Ante evento y semanal mientras subsista
29 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Evento adverso, accidente, lesión o afectación a un servidor o tercero durante la atención, toma de muestras, jornada extramural o utilización de equipos. | Daño a la salud o bienes, reclamaciones, responsabilidad civil, suspensión de actividades y afectación reputacional. | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Personal idóneo; protocolos de seguridad y atención de emergencias; equipos e instalaciones seguras; reporte e investigación; póliza de responsabilidad civil extracontractual y profesional cuando corresponda. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista y responsable médico; seguimiento del supervisor | Inicio de cada atención o jornada | Cierre del evento y terminación contractual | Reporte inmediato, investigación, plan de acción, seguimiento clínico y reclamación a la garantía cuando proceda. | Inmediato ante evento y revisión mensual
30 | Específico | Externo | Liquidación | Operacional | Entrega tardía o incompleta del informe final, relación consolidada de servicios, soportes de facturación, certificaciones de aportes, documentos tributarios y demás requisitos para el cierre. | Retraso del pago final y de la liquidación, requerimientos reiterados e imposibilidad de establecer el cumplimiento integral. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Definir lista de documentos de cierre; realizar preliquidación; presentar informe final conciliado y soportes dentro del término contractual; subsanar observaciones en plazo perentorio. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Contratista y supervisor | Treinta días antes de la terminación | Suscripción o expedición de la liquidación | Lista de chequeo de cierre, control de pendientes y comunicaciones de requerimiento. | Semanal desde la preliquidación
31 | Específico | Interno | Liquidación | Operacional | Diferencias entre servicios autorizados, atenciones soportadas, facturación, pagos, notas crédito, saldo presupuestal y valor final ejecutado. | Balance económico incorrecto, pagos o saldos sin depurar, reservas injustificadas y retraso de la liquidación. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Compartido | Conciliación mensual y preliquidación; cruce de órdenes, soportes, facturas, pagos y saldo; corrección de inconsistencias antes del acta de terminación; validación financiera y de supervisión. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | No | Supervisor, área financiera y contratista | Durante la ejecución y preliquidación | Aprobación del balance final | Cuadro de conciliación física, financiera y presupuestal firmado por responsables. | Mensual y al cierre
32 | Específico | Externo | Liquidación | Operacional | Persistencia de servicios no conformes, pruebas por repetir, conceptos pendientes, quejas, reclamaciones o procesos sancionatorios sin definición al terminar el plazo. | Imposibilidad de declarar cumplimiento y paz y salvo, reservas en el acta, descuentos, afectación de garantías o prolongación del cierre. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Cerrar no conformidades antes de la terminación; repetir sin costo; definir plan y término para pendientes; cuantificar obligaciones; dejar reservas expresas y activar garantías o medidas contractuales cuando proceda. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | No | Contratista, supervisor y Grupo de Gestión Contractual | Identificación de la no conformidad | Solución o incorporación expresa en la liquidación | Matriz de pendientes, estado de reclamaciones, acciones correctivas y decisiones contractuales. | Quincenal y al cierre
33 | General | Externo | Liquidación | Operacional | El contratista no concurre, no aporta información o se niega a suscribir la liquidación bilateral dentro del término pactado o legal. | Retraso del cierre, necesidad de liquidación unilateral o judicial y aumento de cargas administrativas y controversias. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Convocar con evidencia; remitir proyecto de acta y soportes; fijar plazo para observaciones; documentar desacuerdos; adelantar liquidación unilateral dentro de la competencia temporal cuando proceda. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Contratista y Grupo de Gestión Contractual | Terminación del contrato | Liquidación bilateral, unilateral o cierre jurídico | Control de términos legales, citaciones, respuestas y actuaciones de liquidación. | Quincenal hasta el cierre
34 | General | Externo | Liquidación | Operacional | Las garantías no son ampliadas, restablecidas o ajustadas para cubrir el término de liquidación, obligaciones pendientes o vigencias posteriores exigidas. | Falta de cobertura ante incumplimientos, reclamaciones laborales o defectos de calidad y retraso de la liquidación o pago final. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Verificar vigencias y valores antes de la terminación; requerir ampliación o restablecimiento; condicionar cierre y pago a la aprobación; reportar modificaciones y siniestros oportunamente. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | No | Contratista; verificación del Grupo de Gestión Contractual y supervisor | Antes de la terminación | Aprobación de garantías ajustadas y liquidación | Lista de chequeo de garantías, consultas de autenticidad y seguimiento a vigencias. | Treinta días antes del vencimiento y al cierre
35 | Específico | Externo | Liquidación | Tecnológico | Falta de evidencia sobre custodia, conservación, integridad, disponibilidad y continuidad de las historias clínicas ocupacionales después de la terminación del contrato. | Pérdida de trazabilidad, imposibilidad de atender solicitudes de los titulares, vulneración de la reserva y responsabilidad legal o contractual. | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Entregar certificación final de custodia por cada prestador; identificar responsables, repositorios y canales de solicitud; mantener conservación legal, seguridad y procedimiento de contingencia por cierre o liquidación del prestador. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | No | Contratista y prestadores custodios; verificación del supervisor | Preliquidación | Vencimiento de las obligaciones legales de conservación | Verificación de certificaciones, datos de contacto, incidentes y continuidad del custodio. | Al cierre y ante cambio o cierre del prestador
36 | General | Interno | Liquidación | Operacional | Demora en publicar la terminación y liquidación, cerrar el expediente en SECOP II, liberar o cancelar saldos y registrar correctamente el cierre presupuestal y contable. | Información contractual desactualizada, saldos inmovilizados, inconsistencias contables, observaciones de control y pérdida de trazabilidad. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Entidad | Definir responsables y cronograma de cierre; conciliar saldo; tramitar liberaciones; publicar oportunamente actas e informes; verificar estado final en SECOP II, SIIF y expediente contractual. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Supervisor, Grupo de Gestión Contractual y área financiera | Terminación del contrato | Cierre integral del expediente | Lista de chequeo poscontractual y validación cruzada de SECOP II, registros financieros y expediente. | Semanal hasta el cierre

## Metodologia y Fuentes
METODOLOGÍA DE VALORACIÓN, CRITERIOS DE ETAPA Y FUENTES NORMATIVAS
Probabilidad | Descripción | Valor | Impacto | Calificación cualitativa | Calificación monetaria | Valor
Raro | Puede ocurrir excepcionalmente. | 1 | Insignificante | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Sobrecostos de hasta el 1 % del valor del contrato. | 1
Improbable | Puede ocurrir ocasionalmente. | 2 | Menor | Dificulta la ejecución de manera baja; con medidas mínimas se logra el objeto. | Sobrecostos superiores al 1 % y hasta el 5 %. | 2
Posible | Puede ocurrir en cualquier momento futuro. | 3 | Moderado | Afecta la ejecución sin alterar el beneficio para las partes. | Impacto superior al 5 % y hasta el 15 %. | 3
Probable | Probablemente va a ocurrir. | 4 | Mayor | Obstruye sustancialmente la ejecución, pero permite conseguir el objeto. | Incremento superior al 15 % y hasta el 30 %. | 4
Casi cierto | Ocurre en la mayoría de las circunstancias. | 5 | Catastrófico | Perturba gravemente la ejecución e imposibilita conseguir el objeto. | Impacto superior al 30 % del valor del contrato. | 5
Valoración total (probabilidad + impacto) | Categoría
2, 3 y 4 | Riesgo bajo
5 | Riesgo medio
6 y 7 | Riesgo alto
8, 9 y 10 | Riesgo extremo
Criterio de impacto: se utiliza la mayor valoración entre el efecto cualitativo y el impacto monetario. La valoración total se obtiene sumando probabilidad e impacto. Los controles se reflejan en la valoración residual.
Etapas: “Planeación – estructuración” corresponde a la etapa de planeación del Manual CCE. La liquidación se muestra separadamente para facilitar el control, aunque el Manual incluye sus riesgos dentro de la etapa de ejecución.
Fuente oficial / documento de referencia | URL
Colombia Compra Eficiente – Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo (M-ICR-01) | https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
Colombia Compra Eficiente – Matriz de riesgos | https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/manual/matriz-de-riesgos
Decreto 1082 de 2015 – artículo 2.2.1.1.1.6.3, evaluación del riesgo | https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653
Colombia Compra Eficiente – Guía para la liquidación de contratos estatales | https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/manual/guia-para-la-liquidacion-contratos-estatales
Colombia Compra Eficiente – Guía de supervisión e interventoría | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/guia-para-el-ejercicio-de-las-funciones-de-1
Resolución 1843 de 2025 – evaluaciones médicas e historias clínicas ocupacionales | https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion%2F30054873
Resolución 3100 de 2019 – inscripción y habilitación de servicios de salud | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-3100-de-2019.pdf
Resolución 544 de 2023 – modificación de la Resolución 3100 de 2019 | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-544-de-2023.pdf
Resolución 465 de 2025 – modificación de la Resolución 3100 de 2019 | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-465-de-2025.pdf
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS | https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/
Ley 1581 de 2012 – protección de datos personales | https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981
Decreto 1072 de 2015 – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173
Documento interno analizado – V2 Estudio Previo Exámenes Ocupacionales, 1 de agosto de 2026 | Fuente interna del proceso contractual del ICA