## General
ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO PARA "Contratar el servicio de fiducia mercantil para el recaudo, administración, inversión, giro y pago de los recursos aportados al Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía – FENOGE"
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | categoría | ¿A quién se le Asigna? | Tratamiento / Controles a ser Implementados | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Seguimiento
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Selección | Operacional | Que el proceso de selección no culmine oportunamente, ya sea por declaratoria de proceso fallido, retrasos en la selección o demora en el perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución, impidiendo el inicio oportuno del nuevo contrato fiduciario. | Interrupción o riesgo de interrupción de la administración fiduciaria; afectación del recaudo, inversiones, pagos, contratación derivada y demás operaciones del patrimonio autónomo. | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | Contratante | Estructurar y adelantar oportunamente el proceso; verificar que los requisitos habilitantes y factores de selección sean objetivos y proporcionales; efectuar revisión jurídica, técnica, financiera y del mercado antes de la publicación; realizar seguimiento estricto al cronograma; definir hitos críticos previos al vencimiento del contrato vigente y adoptar oportunamente las medidas de contingencia jurídicamente procedentes. | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Sí | Dirección de Energía Eléctrica / dependencia encargada del proceso contractual | Etapa de planeación y selección | Suscripción del acta de inicio del nuevo contrato | Seguimiento al cronograma, observaciones, evaluación, adjudicación, perfeccionamiento, garantías y demás hitos necesarios para el inicio oportuno. | Semanal y en cada hito crítico del cronograma
2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el proceso de empalme, recibo y transición del negocio fiduciario sea tardío, incompleto o presente diferencias no resueltas en recursos, inversiones, cuentas, contratos, obligaciones, sistemas o información. | Interrupciones, reprocesos, pagos tardíos, pérdida de continuidad, imposibilidad temporal de disponer de recursos o ejercer actuaciones contractuales y riesgo de afectación financiera, contable, jurídica y operativa. | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | Contratante y Contratista | Exigir y ejecutar un plan detallado de empalme dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al acta de inicio; definir cronograma, responsables, conciliaciones y momento de corte operativo; efectuar traslado de recursos e inversiones, apertura/recibo de cuentas y formalización de cesiones, sustituciones u otros mecanismos jurídicos aplicables; mantener planes de contingencia y seguimiento mediante ANS e informes periódicos hasta el cierre satisfactorio. Documentar expresamente las diferencias cuya solución no dependa del contratista entrante y establecer responsables y plazos de subsanación. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Sí | Supervisor / Equipo Ejecutor FENOGE / Contratista | Suscripción del acta de inicio | Culminación satisfactoria del empalme | Revisión del plan y cronograma de empalme, conciliaciones, pendientes, actas de transferencia, reportes de avance y eventos que puedan afectar la continuidad. | Semanal durante el empalme y diaria frente a eventos críticos
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que la información, expedientes, soportes, saldos, garantías, procesos, reclamaciones o demás elementos recibidos de la fiduciaria saliente respecto del negocio fiduciario en marcha sean incompletos, inconsistentes o no estén debidamente conciliados. | Errores en la administración de los contratos recibidos, pérdida de trazabilidad, vencimiento de términos, pagos o actuaciones incorrectas, reclamaciones, hallazgos y dificultad para culminar contratos en ejecución o pendientes de liquidación. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratante | Realizar inventario y actas de entrega detalladas; conciliar saldos, cuentas, inversiones y registros; verificar expedientes contractuales, garantías, procesos judiciales, reclamaciones y pendientes; documentar excepciones y diferencias; exigir planes de subsanación y conservar respaldos íntegros; articular las obligaciones de entrega del contrato fiduciario saliente con las obligaciones de recibo del nuevo contratista. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Supervisor / Equipo Ejecutor FENOGE, con verificación del Contratista entrante | Antes y desde el acta de inicio | Cierre satisfactorio de las diferencias detectadas en el empalme | Listas de chequeo, inventarios, conciliaciones, actas de entrega, matriz de pendientes y verificación de soportes de los contratos y obligaciones recibidos. | Semanal durante el empalme y hasta el cierre de diferencias
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista no disponga oportunamente del equipo mínimo, personal adicional o capacidad operativa suficiente, o que se presenten vacantes, reemplazos tardíos o insuficiencia de capacidad operativa frente a los volúmenes ordinarios, estimados o razonablemente previsibles de la operación. | Incumplimiento de ANS y plazos contractuales; retrasos en pagos, informes, contratación derivada y demás trámites; reprocesos y afectación de la continuidad y calidad del servicio fiduciario. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Mantener el equipo mínimo con las dedicaciones exigidas; realizar reemplazos por perfiles iguales o superiores; dimensionar la capacidad según cargas reales; incorporar personal adicional sin costo extra cuando sea requerido; prever cobertura de ausencias; monitorear volúmenes operativos y cumplimiento de ANS y adoptar correctivos oportunos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista / Supervisor | Acta de inicio | Terminación del contrato | Verificación del equipo mínimo, novedades, reemplazos, cargas de trabajo, tiempos de respuesta y cumplimiento de ANS. | Mensual y cada vez que se presente una novedad o incremento relevante de carga
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten pagos, giros o transferencias erróneos, duplicados, tardíos, rechazados o reversados, o que se utilicen datos incorrectos del beneficiario o de la cuenta, por causas imputables al contratista. | Pérdida o inmovilización temporal de recursos, incumplimientos frente a beneficiarios y contratistas, intereses o reclamaciones, reprocesos, afectación reputacional y posibles hallazgos. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Aplicar revisión integral y única de requisitos antes de procesar la operación; validar beneficiario, cuenta y soportes; conservar trazabilidad transaccional; emitir reportes de pagos y rechazos; efectuar conciliaciones y gestionar de inmediato reversos, devoluciones o restituciones atribuibles a la fiduciaria; cumplir los tiempos máximos contractuales. Segregación de funciones y mecanismos de doble validación para operaciones críticas | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista / Supervisor | Acta de inicio | Terminación del contrato | Monitoreo de operaciones, rechazos, reversos, tiempos de procesamiento, conciliaciones y reportes de pago. | Por cada operación, con consolidación diaria y revisión mensual
6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Que las instrucciones, autorizaciones, solicitudes o soportes remitidos por el Ministerio, FENOGE o el Equipo Ejecutor sean incompletos, inconsistentes, tardíos o provengan de personas no autorizadas. | Reprocesos, devoluciones, retrasos en pagos o contratación derivada, afectación de los tiempos de atención cuando el cómputo dependa de la recepción completa y correcta de la instrucción, imposibilidad de cumplir ANS y riesgo de errore s en la ejecución de instrucciones. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratante | Definir y mantener actualizadas las personas autorizadas; utilizar formatos y listas de chequeo estandarizados; verificar la completitud antes de radicar instrucciones; aplicar reglas del ROF; atender requerimientos de forma consolidada; establecer canales de escalamiento y realizar capacitación periódica a los responsables de emitir instrucciones. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Equipo Ejecutor FENOGE / Supervisor | Acta de inicio | Terminación del contrato | Control de instrucciones devueltas, tiempos de subsanación, causas de rechazo, trazabilidad de autorizaciones y reincidencias. | Por cada instrucción y consolidación mensual
7 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Que se presenten errores u omisiones en la contabilidad, conciliaciones, retenciones, impuestos, declaraciones, cierres o reportes financieros y tributarios del patrimonio autónomo por causas imputables al contratista. | Sanciones, intereses, diferencias contables, estados financieros inexactos, hallazgos de auditoría o control, reprocesos y afectación de la confiabilidad de la información. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Mantener contabilidad separada, actualizada y trazable; aplicar calendario contable y tributario; realizar revisión y validación previa de retenciones y obligaciones; efectuar conciliaciones mensuales y depurar partidas dentro de los plazos contractuales; realizar cierres mensuales y anuales; conservar soportes y trazabilidad; efectuar controles de calidad y atender oportunamente requerimientos de autoridades, auditores y financiadores. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista / Supervisor | Acta de inicio | Cierre contable, tributario y contractual aplicable | Revisión de conciliaciones, partidas pendientes, declaraciones, reportes, cierres, observaciones de auditoría y cumplimiento de calendarios. | Mensual, anual y conforme al calendario tributario aplicable
8 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Que se presenten fluctuaciones adversas de mercado que afecten la valoración, rentabilidad o liquidez del portafolio de inversiones, aun cuando la fiduciaria actúe con la diligencia exigible y dentro de las políticas y límites aprobados. | Menores rendimientos, pérdidas por valoración o restricciones temporales de liquidez que afecten los resultados financieros del patrimonio autónomo. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratante | Aplicar las políticas de inversión aprobadas; observar criterios de seguridad, liquidez, rentabilidad, diversificación y administración de riesgos; establecer límites y cupos; monitorear mercado, concentración, vencimientos y liquidez; presentar reportes periódicos y alertas a las instancias competentes para la toma oportuna de decisiones. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | No | Comité Fiduciario / instancias competentes del FENOGE / Contratista | Inicio de la administración del portafolio | Terminación y entrega del portafolio | Seguimiento a valoración, liquidez, concentración, límites, cupos, vencimientos, alertas de mercado y reportes de inversión. | Diario para variables críticas y mensual ante el Comité Fiduciario
9 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Que la fiduciaria realice inversiones, operaciones o decisiones de portafolio por fuera de las políticas, límites, cupos, autorizaciones o criterios aplicables, o incurra en negligencia profesional en su administración. | Pérdida de capital o rendimientos, iliquidez, incumplimientos regulatorios o contractuales, reclamaciones, afectación del patrimonio autónomo y responsabilidad de la fiduciaria. | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Aplicar políticas y límites de inversión aprobados; efectuar controles previos y posteriores a las operaciones; mantener segregación de funciones y controles independientes de riesgo; reportar límites, cupos, concentración y liquidez; generar alertas inmediatas por desviaciones; corregir operaciones no conformes y responder o restituir cuando la afectación sea imputable a la fiduciaria. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista / Supervisor / Comité Fiduciario | Inicio de la administración del portafolio | Terminación y entrega del portafolio | Verificación de cumplimiento de políticas, límites y cupos, operaciones excepcionales, alertas de riesgo y reportes de portafolio. | Continuo, con reporte mensual y alerta inmediata ante incumplimientos
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten actos de infidelidad, fraude, apropiación indebida, abuso de confianza, falsificación, suplantación o transacciones no autorizadas cometidas por empleados, funcionarios, terceros o personas vinculadas a la operación fiduciaria. | Pérdida de recursos o activos, reclamaciones, afectación reputacional, investigaciones, interrupciones operativas y responsabilidad contractual o regulatoria. | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Mantener vigente la Póliza Global Bancaria y coberturas complementarias exigidas; aplicar segregación de funciones, perfiles de acceso, doble validación, límites transaccionales y monitoreo de operaciones; realizar auditorías y alertas; preservar evidencias y trazabilidad; activar protocolos de investigación, recuperación y reclamación; restablecer coberturas cuando se afecten. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista / Supervisor | Acta de inicio | Durante toda la ejecución contractual y, respecto de las coberturas, hasta el término adicional exigido contractualmente cuando aplique | Monitoreo transaccional, eventos de fraude, reclamaciones, afectación de pólizas, auditorías y controles de acceso. | Continuo, con reporte inmediato por evento y revisión mensual
11 | General | Externo | Ejecución | Tecnológico | Que se presenten ciberataques, ransomware, malware, phishing, ingeniería social, accesos no autorizados o incidentes de seguridad que comprometan la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información o permitan fraude electrónico. | Pérdida, alteración o divulgación de información; indisponibilidad de servicios; operaciones fraudulentas; afectación de recursos; incumplimientos regulatorios, contractuales y reputacionales. | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | Contratista | Aplicar controles de seguridad de la información y ciberseguridad; administrar identidades, roles; mantener registros de auditoría, respaldos y mecanismos de recuperación; contar con continuidad del negocio y respuesta a incidentes; efectuar pruebas periódicas; reportar oportunamente incidentes y mantener coberturas de riesgo cibernético o equivalentes conforme a los documentos del proceso. Gestión y notificación de incidentes dentro de los tiempos definidos contractualmente y activación del plan de respuesta y continuidad | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Sí | Contratista / Supervisor | Acta de inicio | Terminación del contrato y cierre de la transición | Monitoreo de eventos de seguridad, logs, alertas, vulnerabilidades, incidentes, respaldos, pruebas de continuidad y tiempos de recuperación. | Continuo; reporte inmediato por evento y pruebas periódicas
12 | General | Externo | Ejecución | Tecnológico | Que se presenten fallas de plataformas, sistemas, infraestructura tecnológica, telecomunicaciones o servicios de terceros que impidan ejecutar transacciones, consultar información o generar reportes dentro de los tiempos requeridos. | Interrupción de pagos y trámites, indisponibilidad de información, incumplimiento de ANS, retrasos operativos y afectación de la continuidad del servicio. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Mantener redundancia, canales alternos y mecanismos de contingencia; contar con plan de continuidad y recuperación, respaldos y tiempos objetivo de recuperación; monitorear disponibilidad; realizar pruebas periódicas de contingencia; disponer de soporte y escalamiento; conservar mecanismos alternativos para operaciones críticas. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista / Supervisor | Acta de inicio | Terminación del contrato | Indicadores de disponibilidad, incidentes, tiempos de recuperación, ejecución de pruebas de contingencia, fallas recurrentes y cumplimiento de ANS. | Continuo, con pruebas periódicas y consolidación mensual
13 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Que la debida diligencia SARLAFT, la identificación del beneficiario final, la consulta de listas o los controles de contraparte sean insuficientes, tardíos o incorrectos, generando el riesgo de vinculación o realización de operaciones con contrapartes respecto de las cuales no se hayan cumplido adecuadamente los procedimientos de conocimiento, debida diligencia o control aplicables | Exposición a riesgos LA/FT/FPADM, corrupción o fraude; incumplimientos regulatorios; suspensión o rechazo de operaciones; sanciones, investigaciones y afectación reputacional. | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Aplicar el SARLAFT propio de la entidad vigilada; realizar debida diligencia y consultas dentro de los plazos contractuales; verificar beneficiario final y listas; efectuar debida diligencia intensificada cuando corresponda; impedir la ejecución mientras no se complete la validación; conservar trazabilidad y evidencias; escalar señales de alerta conforme a los procedimientos internos y regulatorios. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista | Acta de inicio | Terminación del contrato | Control de validaciones, casos con debida diligencia intensificada, señales de alerta, tiempos de respuesta, rechazos y trazabilidad de decisiones. | Por cada vinculación, pago o actuación que requiera validación
14 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Que se incumplan las condiciones especiales de elegibilidad, contratación, desembolso, no objeción, reporte, auditoría, integridad o conservación documental aplicables a recursos de banca multilateral, cooperación internacional u otros aportantes. | Declaración de gasto no elegible, requerimientos de reembolso, suspensión de desembolsos, observaciones de financiadores o auditores, retrasos en proyectos y afectación financiera o reputacional. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratante y Contratista | Identificar las reglas aplicables a cada fuente; mantener contabilidad, cuentas y soportes separados cuando corresponda; aplicar procedimientos y formatos aprobados; verificar elegibilidad y no objeción antes de ejecutar operaciones; conservar documentación; emitir los reportes especiales dentro de los plazos; atender auditorías y escalar inmediatamente gastos, hallazgos o inconsistencias que puedan resultar no elegibles. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Equipo Ejecutor FENOGE / Contratista / Supervisor | Ingreso o asignación de recursos con reglas especiales | Cierre de las obligaciones de la respectiva fuente de financiación | Revisión de elegibilidad, no objeciones, reportes, conciliaciones, observaciones de financiadores, auditorías y planes de acción. | Mensual y en cada hito exigido por el financiador o aportante
15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten errores, omisiones o retrasos en la gestión de la contratación derivada, incluyendo elaboración y perfeccionamiento, garantías, modificaciones, suspensiones, reinicios, incumplimientos, reclamaciones, terminaciones y liquidaciones, tanto de negocios nuevos como de aquellos recibidos en marcha. | Retraso en la ejecución de planes y proyectos, actos o contratos incompletos, vencimiento de garantías o términos, pérdida de derechos, reclamaciones, reprocesos y hallazgos de supervisión o control. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Aplicar formatos y listas de chequeo; verificar instrucciones y documentos de forma integral; cumplir los plazos de perfeccionamiento; mantener registro y alertas de contratos, vencimientos y garantías; hacer seguimiento fiduciario/documental sin sustituir la supervisión; gestionar oportunamente modificaciones, reclamaciones, incumplimientos y liquidaciones; reportar periódicamente pendientes y novedades. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista / Supervisor / Equipo Ejecutor FENOGE | Acta de inicio | Terminación y cierre de las obligaciones contractuales a cargo de la fiduciaria | Seguimiento al inventario contractual, tiempos de trámite, garantías, modificaciones, incumplimientos, reclamaciones, liquidaciones y pendientes. | Por cada negocio jurídico, con consolidación mensual
16 | General | Externo | Ejecución | Económico | Que el volumen real de trámites contractuales, pagos, giros o transferencias y/o la actualización anual de la UVT supere las proyecciones utilizadas para estructurar el componente variable y ocasione el agotamiento anticipado de la bolsa de recursos. | Insuficiencia del presupuesto variable para atender nuevos trámites, necesidad de gestionar oportunamente recursos adicionales y riesgo de afectación de la continuidad de la operación si no se adoptan medidas antes de su agotamiento. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratante | Realizar seguimiento al consumo de la bolsa variable y a las cantidades ejecutadas; proyectar periódicamente el volumen de pagos y trámites y el efecto anual de la UVT; definir umbrales de alerta; informar con antelación la insuficiencia proyectada; adelantar, cuando sea jurídicamente procedente y debidamente justificado, las gestiones presupuestales y contractuales requeridas antes del agotamiento de recursos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Supervisor / Dirección de Energía Eléctrica / áreas financiera y contractual competentes | Acta de inicio | Terminación del contrato | Control de ejecución del componente variable, proyección de saldos, volumen real versus estimado, actualización UVT y umbrales de agotamiento. | Mensual y con alerta inmediata al alcanzar los umbrales definidos
17 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Que, por causas imputables al contratista, se incumplan los tiempos, niveles de disponibilidad, calidad u otros parámetros establecidos en los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) aplicables a pagos, contratación derivada, certificaciones, reportes y demás trámites sometidos a niveles de servicio | Retrasos en la operación del Fondo, afectación de proyectos y aplicación de mecanismos contractuales de control. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Definición y seguimiento periódico de ANS, indicadores de gestión, reportes mensuales y planes de mejoramiento. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Contratista/Supervisor | Acta de inicio | Debido proceso | Reporte de ANS, causas de incumplimiento, reincidencias y planes de mejora. | Mensual, con seguimiento inmediato a incumplimientos críticos.
18 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Que, por causas imputables al contratista, se produzca pérdida, deterioro, alteración, desactualización, indisponibilidad o falta de integridad y trazabilidad de la información y documentación física o digital administrada con ocasión del patrimonio autónomo. | Pérdida de trazabilidad documental, observaciones de control y afectación de procesos contractuales, financieros o judiciales. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Aplicación de instrumentos archivísticos, respaldos periódicos, inventarios documentales y protocolos de custodia. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Contratista/Supervisor | Acta de inicio | Debido proceso | Verificación de inventarios documentales, integridad y completitud de expedientes, respaldos, controles de acceso, disponibilidad de información, trazabilidad y reporte de incidentes. | Permanente, con verificación mensual y reporte inmediato ante incidentes que comprometan la integridad, disponibilidad o seguridad de la información.
19 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Que, por causas imputables al contratista, los reportes financieros, contables, operativos o contractuales que deba elaborar o entregar a FENOGE, financiadores, cooperantes u organismos de control sean presentados de manera extemporánea, incompleta o inconsistente | Requerimientos, observaciones, suspensión de desembolsos o afectación reputacional. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Cronograma de reportes, validación previa de información y controles de calidad. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Contratista/Supervisor | Acta de inicio | Debido proceso | Seguimiento al cronograma de reportes; verificación de oportunidad, integridad y consistencia; registro de observaciones, devoluciones, subsanaciones y reincidencias. | Conforme a la periodicidad establecida para cada reporte, con seguimiento mensual y alerta inmediata frente a incumplimientos

## Probabilidad
Probabilidad del Riesgo
| Categoría | Valoración
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5

## Impacto
Impacto de Riesgo
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas minimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun asi permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más el uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrarto entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Valoración del riesgo
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del conrtatio de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibiltando la consecucción del objeto contractual
| Califación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoría del Riesgo
Categoría del Riesgo
Valoración del Riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo