## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Especifico | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  |  |  | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Especifico | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Especifico | Interno | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  |  |  | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | Especifico | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  |  |  | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  |  |  | Operacionales
Defectos en los equipos. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Entrega de caracteristicas tecnicas inexactas de los bienes y/o servicios a aquirir que no satisfaga la necesidad específica de la entidad. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | Estatal | Externo | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  |  |  | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  |  |  | Operacionales
Fuentes de materiales |  |  |  | Operacionales
Programación de obra |  |  |  | Operacionales
No realizar la liquidacion del contrato en los terminos pactados en el contrato o los establecidos en la norma |  | Especifico | Externo | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  |  |  | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  |  |  | Técnologicos
Riesgo geológico |  |  |  | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | Especifico | Externo | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | Especifico | Externo | Ambientales
Baja asistencia de participantes convocados a las jornadas de capacitación de la Ruta A. (Componente 2) |  | Especifico | Externo | Operacionales
Duplicidad de registros o inconsistencias en la identificación de beneficiarios. (Componente 2) |  | Especifico | Externo | Operacionales
Baja participación de establecimientos comerciales en las actividades de sensibilización de la Ruta B. (Componente 2) |  | Especifico | Externo | Operacionales
Condiciones climáticas adversas Ruta C (Componente 2) |  | Especifico | Externo | De la naturaleza
Inconsistencias en soportes documentales (Componente 2) |  | Especifico | Externo | Operacionales
Abandono o falta de sostenibilidad de las huertas implementadas (Componente 1) |  | Especifico | Externo | Operacionales
Mortalidad o deterioro del material vegetal entregado (Componente 1) |  | Especifico | Externo | Operacionales
Retraso en la entrega de herramientas e insumos requeridos para la implementación o fortalecimiento de las huertas (Componente 1) |  | Especifico | Externo | Operacionales
Selección de beneficiarios que no cumplen las condiciones técnicas mínimas para la implementación o fortalecimiento de huertas (Componente 1) |  | Especifico | Interno | Operacionales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE AGRICULTURA URBANA, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y MANEJO ADECUADO DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, MEDIANTE EL DESARROLLO DE HUERTAS URBANAS, PROYECTOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDA) Y ACCIONES COMUNITARIAS ORIENTADAS AL APROVECHAMIENTO, SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Demoras en el procesp de contratacion. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | Demoras en el procesp de contratacion. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Riesgo de incumplimiento por parte del proveedor, problemas de calidad en los bienes o servicios entregados, posibles sanciones. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Inseguridad jurídica para la entidad, posible pérdida de recursos en caso de incumplimiento, y retraso en la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Retrasos en la formalización del contrato, posibles disputas legales, incremento de costos y dilación en el cumplimiento de los objetivos. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | Aumento en los costos de ejecución del contrato, riesgo de incumplimiento por parte del contratista y necesidad de reajustar el presupuesto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Retrasos en la ejecución, posibles sanciones al contratista, y afectación de la calidad de los bienes y servicios entregados. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Entrega de caracteristicas tecnicas inexactas de los bienes y/o servicios a aquirir que no satisfaga la necesidad específica de la entidad. |  |  |  | Insatisfacción de los requerimientos del proyecto, necesidad de ajustes y posibles costos adicionales para corregir los bienes o servicios. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | No realizar la liquidacion del contrato en los terminos pactados en el contrato o los establecidos en la norma |  |  |  | Incumplimiento de la normativa, sanciones a la entidad o contratista, y posibles problemas para el cierre administrativo y financiero del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Necesidad de ajustes al contrato, posibles sobrecostos y modificaciones en el alcance del proyecto para adaptarse a la nueva normativa. | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | Retraso en las actividaes y ejecucion del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | Retrasos en la ejecución del proyecto, sanciones por parte de las autoridades y posibles modificaciones en el alcance del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Deserción de los participantes y/o baja participación de los beneficiarios en el componentes y/o fases del proyecto. |  |  |  | Afectaría la ejecución del contrato y el cronograma por fases proyectadas. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | Retraso en el cronograma y plan de trabajo aprobado en Comité Técnico, solicitud de prorrogas, declaración de incumplimiento y/o multas | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Baja asistencia de participantes convocados a las jornadas de capacitación de la Ruta A. (Componente 2) |  |  |  | Incumplimiento de las metas de cobertura establecidas para el proyecto, necesidad de realizar jornadas adicionales de convocatoria y posible afectación de los indicadores de cumplimiento contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Duplicidad de registros o inconsistencias en la identificación de beneficiarios. (Componente 2) |  |  |  | Generación de información inexacta sobre la cobertura alcanzada, observaciones por parte de la supervisión y disminución del número de beneficiarios válidamente soportados para el cumplimiento de la meta contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Baja participación de establecimientos comerciales en las actividades de sensibilización de la Ruta B. (Componente 2) |  |  |  | Disminución del alcance de las actividades de educación ambiental dirigidas al sector comercial y dificultad para alcanzar las metas de intervención previstas en el proyecto. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Condiciones climáticas adversas Ruta C (Componente 2) |  |  |  | Suspensión, aplazamiento o reprogramación de actividades, disminución de la participación ciudadana y posibles retrasos en el cronograma de ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Inconsistencias en soportes documentales (Componente 2) |  |  |  | Rechazo parcial o total de los soportes de ejecución por parte de la supervisión, dificultades para validar el cumplimiento de metas y retrasos en la aprobación de informes y productos contractuales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Abandono o falta de sostenibilidad de las huertas implementadas (Componente 1) |  |  |  | Disminución de la permanencia y sostenibilidad de las huertas intervenidas, afectación de los resultados esperados del proyecto y pérdida parcial de la inversión realizada en insumos, herramientas y material vegetal. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Mortalidad o deterioro del material vegetal entregado (Componente 1) |  |  |  | Reducción de la productividad y funcionalidad de las huertas urbanas, necesidad de reposición de material vegetal y afectación de los objetivos del componente de agricultura urbana. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Retraso en la entrega de herramientas, insumos o paquetes tecnológicos (Componente 1) |  |  |  | Afectación del cronograma de ejecución, retraso en la implementación o fortalecimiento de las huertas y posible incumplimiento de actividades programadas. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Selección de beneficiarios que no cumplen las condiciones técnicas mínimas para la implementación o fortalecimiento de huertas (Componente 1) |  |  |  | Dificultades para el establecimiento y sostenibilidad de las huertas, disminución de la efectividad de las intervenciones y afectación de los resultados esperados del proyecto. | 1 | 3 | 4 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE AGRICULTURA URBANA, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y MANEJO ADECUADO DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, MEDIANTE EL DESARROLLO DE HUERTAS URBANAS, PROYECTOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDA) Y ACCIONES COMUNITARIAS ORIENTADAS AL APROVECHAMIENTO, SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
| ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Realizar un análisis exhaustivo de la modalidad de contratación más adecuada para el proyecto, considerando el tipo de bienes y servicios requeridos, el presupuesto y el plazo. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Responsable de Planeacion | 2026-04-09 | 2026-04-11 | Revisiones del analisis de contratacion | Mensual
2 | PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Realizar un análisis exhaustivo de la modalidad de contratación más adecuada para el proyecto, considerando el tipo de bienes y servicios requeridos, el presupuesto y el plazo. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Responsable de Planeacion | 2026-04-10 | 2026-04-12 | Revisiones del analisis de contratacion | Mensual
3 | SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Establecer límites mínimos y justificación de capacidad de cumplimiento de los proponentes; verificar antecedentes. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Comité Evaluador | 2026-08-10 | 2026-08-15 | Auditorías de precios y análisis de cumplimiento | Cada proceso de selección.
4 | CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Verificar la garantía presentada antes de la firma del contrato y establecer un plazo específico para la constitución de la garantía. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Responsable de contratacion | 2026-09-10 | 2026-09-15 | Seguimiento a garantías previas a la firma | Por Contrato
5 | CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Revisar requisitos de selección para garantizar transparencia y documentar decisiones. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Responsable legal | 2026-09-12 | 2026-09-14 | Control de quejas y reclamos | Cada proceso de selección
6 | EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | Incluir cláusulas de ajuste de precios y monitorear regularmente el mercado. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Responsable de control financiero | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Monitoreo de precios de mercado | Mensual
7 | EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Solicitar plan de cumplimiento del contratista; auditorías periódicas y establecer sanciones. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Supervisor de contrato | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Auditorías a subcontratistas y proveedores | Trimestral
8 | EJECUCIÓN | Entrega de caracteristicas tecnicas inexactas de los bienes y/o servicios a aquirir que no satisfaga la necesidad específica de la entidad. |  | Establecer un sistema de revisión y aprobación técnica antes de la aceptación final. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Inspector de calidad | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Revisión técnica de especificaciones | En cada entrega
9 | EJECUCIÓN | No realizar la liquidacion del contrato en los terminos pactados en el contrato o los establecidos en la norma |  | Establecer cronograma de cierre con plazos para entrega de documentos y cierre financiero. |  | 3 | 1 | 4 | BAJO | SI | Responsable de cierre de contrato | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Seguimiento del cronograma de liquidación | Al finalizar el contrato
10 | EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | Realizar seguimiento permanente a los cambios normativos aplicables al proyecto y establecer mecanismos de actualización y ajuste oportuno de las actividades, procedimientos y documentos frente a las modificaciones regulatorias que puedan presentarse. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Asesor legal | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Actualización periódica de normativa | Semestral
11 | EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | Establecer cronogramas para la emergencias ambientales. |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | Responsable ambiental | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Verificación de pronósticos y condiciones climáticas, seguimiento al cronograma de actividades y aplicación de los planes de contingencia cuando se presenten condiciones adversas. | En cada entrega
12 | EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | Planificar con anticipación la obtención de permisos y mantener comunicación con autoridades. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Responsable ambiental | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Seguimiento de obtención de permisos ambientales | Bimensual
13 | EJECUCIÓN | Deserción de los participantes y/o baja participación de los beneficiarios en el componentes y/o fases del proyecto. |  | Implementar estrategias de convocatoria, confirmación y recordación previa de las actividades mediante llamadas, mensajes y articulación con organizaciones comunitarias, líderes territoriales y actores locales; realizar seguimiento permanente a la asistencia, identificar oportunamente las causas de inasistencia y ejecutar jornadas de recuperación o reprogramación cuando sea necesario para garantizar el cumplimiento de las metas de cobertura. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Verificación periódica de listados de asistencia, porcentaje de participación por actividad, seguimiento a las inasistencias y cumplimiento de las metas de cobertura definidas para cada componente. | Quincenal
14 | EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | Realizar seguimiento previo y durante la ejecución a los permisos, autorizaciones y requisitos ambientales aplicables, gestionando oportunamente las solicitudes y ajustes necesarios para evitar afectaciones al cronograma y desarrollo de las actividades del proyecto. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor de contrato | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Seguimiento a la ejecución | Mensual
15 | EJECUCIÓN | Baja asistencia de participantes convocados a las jornadas de capacitación de la Ruta A. (Componente 2) |  | Implementar una estrategia de convocatoria previa mediante articulación con organizaciones comunitarias, JAC, propiedad horizontal, instituciones educativas y actores territoriales; realizar confirmación previa de asistencia, seguimiento telefónico cuando aplique y programación flexible de jornadas para maximizar la participación. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Verificación de inscritos, asistentes efectivos y cumplimiento de metas de cobertura por jornada. | Semanal
16 | EJECUCIÓN | Duplicidad de registros o inconsistencias en la identificación de beneficiarios. (Componente 2) |  | Implementar procedimientos de validación y depuración periódica de bases de datos, verificando la identificación de los participantes mediante documento de identidad y realizando controles para evitar registros duplicados antes de la consolidación de informes. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Revisión y depuración periódica de bases de datos, validación de documentos de identificación y control de registros duplicados. | Semanal
17 | EJECUCIÓN | Baja participación de establecimientos comerciales en las actividades de sensibilización de la Ruta B. (Componente 2) |  | Realizar procesos de acercamiento previo con comerciantes, administradores y organizaciones del sector, programando las intervenciones en horarios de mayor disponibilidad y utilizando material pedagógico que facilite la interacción y participación de los establecimientos. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Seguimiento al número de establecimientos intervenidos frente a la programación establecida. | Quincenal
18 | EJECUCIÓN | Condiciones climáticas adversas Ruta C (Componente 2) |  | El contratista deberá elaborar y ejecutar un cronograma de adquisición y entrega de herramientas, insumos y paquetes tecnológicos, realizar seguimiento periódico al cumplimiento de los tiempos de suministro por parte de los proveedores, mantener comunicación permanente con estos y adoptar medidas oportunas para mitigar retrasos, incluyendo la gestión de proveedores alternos cuando sea necesario, con el fin de garantizar la disponibilidad de los elementos requeridos para la ejecución del proyecto. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Verificación periódica del cronograma de adquisición y entrega, revisión de órdenes de compra, soportes de recepción de insumos, inventarios y cumplimiento de los tiempos establecidos para el suministro de los elementos requeridos. | Semanal
19 | EJECUCIÓN | Inconsistencias en soportes documentales (Componente 2) |  | Implementar controles de calidad documental, revisión periódica de listas de asistencia, bases de datos, registros fotográficos y demás evidencias de ejecución; realizar validaciones previas a la entrega de informes y mantener respaldo físico y digital de la información generada. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Revisión de listas de asistencia, registros fotográficos, bases de datos y soportes previos a la entrega de informes. | Semanal
20 | EJECUCIÓN | Abandono o falta de sostenibilidad de las huertas implementadas (Componente 1) |  | Realizar procesos de acompañamiento técnico periódico, seguimiento a los beneficiarios, fortalecimiento de capacidades para el manejo de las huertas y promoción de estrategias de apropiación comunitaria que favorezcan su sostenibilidad. |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | Contratista | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Seguimiento a la permanencia de los beneficiarios, visitas técnicas a las huertas y verificación de las actividades de mantenimiento y aprovechamiento. | Mensual
21 | EJECUCIÓN | Mortalidad o deterioro del material vegetal entregado (Componente 1) |  | Implementar asistencia técnica para el manejo adecuado del material vegetal, realizar seguimiento al estado fitosanitario de las huertas y promover buenas prácticas de riego, mantenimiento y control de plagas. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Verificación periódica del estado fitosanitario de las huertas y seguimiento a la supervivencia del material vegetal entregado. | Mensual
22 | EJECUCIÓN | Retraso en la entrega de herramientas, insumos o paquetes tecnológicos (Componente 1) |  | Establecer una programación detallada para la adquisición y entrega de insumos, realizar seguimiento permanente a proveedores y mantener mecanismos de control sobre el cronograma de suministro. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Seguimiento al cronograma de adquisiciones, entrega de insumos y cumplimiento de los tiempos establecidos para cada actividad. | Quincenal
23 | EJECUCIÓN | Selección de beneficiarios que no cumplen las condiciones técnicas mínimas para la implementación o fortalecimiento de huertas (Componente 1) |  | Aplicar criterios de selección previamente definidos, realizar verificación documental y visitas de validación cuando corresponda, y efectuar seguimiento durante la implementación para identificar oportunamente el incumplimiento de las condiciones técnicas de los beneficiarios y adoptar las medidas correctivas correspondientes. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Revisión de criterios de elegibilidad, visitas de verificación y validación de condiciones técnicas antes de la vinculación al proyecto. | Durante el proceso de selección
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
|  | Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
| Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
|  | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
|  | Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE AGRICULTURA URBANA, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y MANEJO ADECUADO DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, MEDIANTE EL DESARROLLO DE HUERTAS URBANAS, PROYECTOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDA) Y ACCIONES COMUNITARIAS ORIENTADAS AL APROVECHAMIENTO, SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Demoras en el procesp de contratacion. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLCH |  | Realizar un análisis exhaustivo de la modalidad de contratación más adecuada para el proyecto, considerando el tipo de bienes y servicios requeridos, el presupuesto y el plazo. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Responsable de Planeacion | 2026-04-09 | 2026-04-11 | Revisiones del analisis de contratacion | Mensual
2 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Demoras en el procesp de contratacion. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLCH |  | Realizar un análisis exhaustivo de la modalidad de contratación más adecuada para el proyecto, considerando el tipo de bienes y servicios requeridos, el presupuesto y el plazo. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Responsable de Planeacion | 2026-04-10 | 2026-04-12 | Revisiones del analisis de contratacion | Mensual
3 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Riesgo de incumplimiento por parte del proveedor, problemas de calidad en los bienes o servicios entregados, posibles sanciones. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y FDLCH |  | Establecer límites mínimos y justificación de capacidad de cumplimiento de los proponentes; verificar antecedentes. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Comité Evaluador | 2026-08-10 | 2026-08-15 | Auditorías de precios y análisis de cumplimiento | Cada proceso de selección.
4 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | Especifico | Interno | Inseguridad jurídica para la entidad, posible pérdida de recursos en caso de incumplimiento, y retraso en la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | FDLCH |  | Verificar la garantía presentada antes de la firma del contrato y establecer un plazo específico para la constitución de la garantía. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Responsable de contratacion | 2026-09-10 | 2026-09-15 | Seguimiento a garantías previas a la firma | Por Contrato
5 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | Especifico | Interno | Retrasos en la formalización del contrato, posibles disputas legales, incremento de costos y dilación en el cumplimiento de los objetivos. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | FDLCH |  | Revisar requisitos de selección para garantizar transparencia y documentar decisiones. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Responsable legal | 2026-09-12 | 2026-09-14 | Control de quejas y reclamos | Cada proceso de selección
6 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Aumento en los costos de ejecución del contrato, riesgo de incumplimiento por parte del contratista y necesidad de reajustar el presupuesto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |  | Incluir cláusulas de ajuste de precios y monitorear regularmente el mercado. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Responsable de control financiero | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Monitoreo de precios de mercado | Mensual
7 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retrasos en la ejecución, posibles sanciones al contratista, y afectación de la calidad de los bienes y servicios entregados. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |  | Solicitar plan de cumplimiento del contratista; auditorías periódicas y establecer sanciones. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Supervisor de contrato | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Auditorías a subcontratistas y proveedores | Trimestral
8 | Entrega de caracteristicas tecnicas inexactas de los bienes y/o servicios a aquirir que no satisfaga la necesidad específica de la entidad. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Insatisfacción de los requerimientos del proyecto, necesidad de ajustes y posibles costos adicionales para corregir los bienes o servicios. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |  | Establecer un sistema de revisión y aprobación técnica antes de la aceptación final. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Inspector de calidad | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Revisión técnica de especificaciones | En cada entrega
9 | No realizar la liquidacion del contrato en los terminos pactados en el contrato o los establecidos en la norma | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Incumplimiento de la normativa, sanciones a la entidad o contratista, y posibles problemas para el cierre administrativo y financiero del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |  | Establecer cronograma de cierre con plazos para entrega de documentos y cierre financiero. | 3 | 1 | 4 | BAJO | SI | Responsable de cierre de contrato | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Seguimiento del cronograma de liquidación | Al finalizar el contrato
10 | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Necesidad de ajustes al contrato, posibles sobrecostos y modificaciones en el alcance del proyecto para adaptarse a la nueva normativa. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA |  | Realizar seguimiento permanente a los cambios normativos aplicables al proyecto y establecer mecanismos de actualización y ajuste oportuno de las actividades, procedimientos y documentos frente a las modificaciones regulatorias que puedan presentarse. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Asesor legal | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Actualización periódica de normativa | Semestral
11 | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retraso en las actividaes y ejecucion del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA |  | Establecer cronogramas para la emergencias ambientales. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | Responsable ambiental | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Verificación de pronósticos y condiciones climáticas, seguimiento al cronograma de actividades y aplicación de los planes de contingencia cuando se presenten condiciones adversas. | En cada entrega
12 | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retrasos en la ejecución del proyecto, sanciones por parte de las autoridades y posibles modificaciones en el alcance del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |  | Planificar con anticipación la obtención de permisos y mantener comunicación con autoridades. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Responsable ambiental | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Seguimiento de obtención de permisos ambientales | Bimensual
13 | Deserción de los participantes y/o baja participación de los beneficiarios en el componentes y/o fases del proyecto. | EJECUCIÓN | #N/A | #N/A | Afectaría la ejecución del contrato y el cronograma por fases proyectadas. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |  | Implementar estrategias de convocatoria, confirmación y recordación previa de las actividades mediante llamadas, mensajes y articulación con organizaciones comunitarias, líderes territoriales y actores locales; realizar seguimiento permanente a la asistencia, identificar oportunamente las causas de inasistencia y ejecutar jornadas de recuperación o reprogramación cuando sea necesario para garantizar el cumplimiento de las metas de cobertura. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Verificación periódica de listados de asistencia, porcentaje de participación por actividad, seguimiento a las inasistencias y cumplimiento de las metas de cobertura definidas para cada componente. | Quincenal
14 | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retraso en el cronograma y plan de trabajo aprobado en Comité Técnico, solicitud de prorrogas, declaración de incumplimiento y/o multas | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA |  | Realizar seguimiento previo y durante la ejecución a los permisos, autorizaciones y requisitos ambientales aplicables, gestionando oportunamente las solicitudes y ajustes necesarios para evitar afectaciones al cronograma y desarrollo de las actividades del proyecto. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor de contrato | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Seguimiento a la ejecución | Mensual
15 | Baja asistencia de participantes convocados a las jornadas de capacitación de la Ruta A. (Componente 2) | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Incumplimiento de las metas de cobertura establecidas para el proyecto, necesidad de realizar jornadas adicionales de convocatoria y posible afectación de los indicadores de cumplimiento contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |  | Implementar una estrategia de convocatoria previa mediante articulación con organizaciones comunitarias, JAC, propiedad horizontal, instituciones educativas y actores territoriales; realizar confirmación previa de asistencia, seguimiento telefónico cuando aplique y programación flexible de jornadas para maximizar la participación. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Verificación de inscritos, asistentes efectivos y cumplimiento de metas de cobertura por jornada. | Semanal
16 | Duplicidad de registros o inconsistencias en la identificación de beneficiarios. (Componente 2) | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Generación de información inexacta sobre la cobertura alcanzada, observaciones por parte de la supervisión y disminución del número de beneficiarios válidamente soportados para el cumplimiento de la meta contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |  | Implementar procedimientos de validación y depuración periódica de bases de datos, verificando la identificación de los participantes mediante documento de identidad y realizando controles para evitar registros duplicados antes de la consolidación de informes. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Revisión y depuración periódica de bases de datos, validación de documentos de identificación y control de registros duplicados. | Semanal
17 | Baja participación de establecimientos comerciales en las actividades de sensibilización de la Ruta B. (Componente 2) | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Disminución del alcance de las actividades de educación ambiental dirigidas al sector comercial y dificultad para alcanzar las metas de intervención previstas en el proyecto. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA |  | Realizar procesos de acercamiento previo con comerciantes, administradores y organizaciones del sector, programando las intervenciones en horarios de mayor disponibilidad y utilizando material pedagógico que facilite la interacción y participación de los establecimientos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Seguimiento al número de establecimientos intervenidos frente a la programación establecida. | Quincenal
18 | Condiciones climáticas adversas Ruta C (Componente 2) | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Suspensión, aplazamiento o reprogramación de actividades, disminución de la participación ciudadana y posibles retrasos en el cronograma de ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA |  | El contratista deberá elaborar y ejecutar un cronograma de adquisición y entrega de herramientas, insumos y paquetes tecnológicos, realizar seguimiento periódico al cumplimiento de los tiempos de suministro por parte de los proveedores, mantener comunicación permanente con estos y adoptar medidas oportunas para mitigar retrasos, incluyendo la gestión de proveedores alternos cuando sea necesario, con el fin de garantizar la disponibilidad de los elementos requeridos para la ejecución del proyecto. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Verificación periódica del cronograma de adquisición y entrega, revisión de órdenes de compra, soportes de recepción de insumos, inventarios y cumplimiento de los tiempos establecidos para el suministro de los elementos requeridos. | Semanal
19 | Inconsistencias en soportes documentales (Componente 2) | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Rechazo parcial o total de los soportes de ejecución por parte de la supervisión, dificultades para validar el cumplimiento de metas y retrasos en la aprobación de informes y productos contractuales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y FDLCH |  | Implementar controles de calidad documental, revisión periódica de listas de asistencia, bases de datos, registros fotográficos y demás evidencias de ejecución; realizar validaciones previas a la entrega de informes y mantener respaldo físico y digital de la información generada. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Revisión de listas de asistencia, registros fotográficos, bases de datos y soportes previos a la entrega de informes. | Semanal
20 | Abandono o falta de sostenibilidad de las huertas implementadas (Componente 1) | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Disminución de la permanencia y sostenibilidad de las huertas intervenidas, afectación de los resultados esperados del proyecto y pérdida parcial de la inversión realizada en insumos, herramientas y material vegetal. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |  | Realizar procesos de acompañamiento técnico periódico, seguimiento a los beneficiarios, fortalecimiento de capacidades para el manejo de las huertas y promoción de estrategias de apropiación comunitaria que favorezcan su sostenibilidad. | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | Contratista | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Seguimiento a la permanencia de los beneficiarios, visitas técnicas a las huertas y verificación de las actividades de mantenimiento y aprovechamiento. | Mensual
21 | Mortalidad o deterioro del material vegetal entregado (Componente 1) | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Reducción de la productividad y funcionalidad de las huertas urbanas, necesidad de reposición de material vegetal y afectación de los objetivos del componente de agricultura urbana. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |  | Implementar asistencia técnica para el manejo adecuado del material vegetal, realizar seguimiento al estado fitosanitario de las huertas y promover buenas prácticas de riego, mantenimiento y control de plagas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Verificación periódica del estado fitosanitario de las huertas y seguimiento a la supervivencia del material vegetal entregado. | Mensual
22 | Retraso en la entrega de herramientas, insumos o paquetes tecnológicos (Componente 1) | EJECUCIÓN | #N/A | #N/A | Afectación del cronograma de ejecución, retraso en la implementación o fortalecimiento de las huertas y posible incumplimiento de actividades programadas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA |  | Establecer una programación detallada para la adquisición y entrega de insumos, realizar seguimiento permanente a proveedores y mantener mecanismos de control sobre el cronograma de suministro. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Seguimiento al cronograma de adquisiciones, entrega de insumos y cumplimiento de los tiempos establecidos para cada actividad. | Quincenal
23 | Selección de beneficiarios que no cumplen las condiciones técnicas mínimas para la implementación o fortalecimiento de huertas (Componente 1) | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Dificultades para el establecimiento y sostenibilidad de las huertas, disminución de la efectividad de las intervenciones y afectación de los resultados esperados del proyecto. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y FDLCH |  | Aplicar criterios de selección previamente definidos, realizar verificación documental y visitas de validación cuando corresponda, y efectuar seguimiento durante la implementación para identificar oportunamente el incumplimiento de las condiciones técnicas de los beneficiarios y adoptar las medidas correctivas correspondientes. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista | 2026-09-15 | 2027-04-15 | Revisión de criterios de elegibilidad, visitas de verificación y validación de condiciones técnicas antes de la vinculación al proyecto. | Durante el proceso de selección
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
FDLCH
CONTRATISTA Y FDLCH