## 1 PY-PPTO (hidden)
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE CORRIENTES DE AGUA
Puente No. 1 - La Playa (vehicular)
|  | PRESUPUESTO |  | Versión: | V2 del 26 de enero de 2024
N° | CONSECUTIVO IDU / CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
1 | 3378 | DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE) | M2 | 40 | 3666 | 146640
2 | 4947 | LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W MOTOR A GASOLINA PRESIÓN 3200 PSI. INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL), AGUA, COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA. | M2 | 96 | 5395 | 517920
3 | 7864 | LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS CON ANDAMIO CERTIFICADO. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA A GASOLINA PRESIÓN 3200 PSI. INCLUYE PLANTA ELÉCTRICA, AGUA Y MANO DE OBRA. | M2 | 410 | 7871 | 3227110
4 | 6294 | REPARACIÓN DE BARANDAS EXISTENTES. INCLUYE LIMPIEZA, MORTERO DE REPARACIÓN, INHIBIDOR DE CORROSIÓN, PINTURA ANTICARBONATACIÓN, SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MANEJO DE DESPERDICIOS. | ML | 60 | 39835 | 2390100
5 | P-012 | CONCRETO 3500 PSI GRAVA COMÚN PARA RECALCE DE 0.05M X 0.50M X 1.20M (HECHO EN OBRA, INCLUYE SUMIN., FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO). | M3 | 1 | 935599 | 935599
6 | 7720 | CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M3 | 1 | 9803 | 9803
7 | 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 12 | 91037 | 1092444
8 | 4140 | BASE GRANULAR BG-A. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y HUMEDECIMIENTO MECÁNICO, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 12 | 177596 | 2131152
9 | P-003 | INYECCIÓN DE FISURAS Y/O GRIETAS INACTIVAS (INCLUYE ALQUILER DE EQUIPO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN) | ML | 232 | 26294 | 6100208
10 | P-004 | MORTERO DE REPARACIÓN PARA APLICACIÓN EN BAJOS ESPESORES > 5 MM (INCLUYE ALQUILER DE EQUIPOS MENORES Y ANDAMIO CON LÍNEA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN) | M2 | 236 | 58435 | 13790660
11 | P-005 | APLICACIÓN DE HIDROFUGOS SOBRE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO (INCLUYE ALQUILER DE EQUIPO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION) | M2 | 506 | 13977 | 7072362
12 | 8780 | ENROCADO EN PIEDRA PARTIDA CON DIÁMETROS DE 25 A 75 MM (Suministro y colocación) | M3 | 1205.5 | 84407 | 101752638.5
13 | P-007 | TRANSPORTE ADICIONAL DE PETREOS DESDE ZONA SUR DE BOGOTÁ HASTA SITIO OBRA | M3-KM | 121750 | 1800 | 219150000
|  | SUBTOTAL OBRAS |  |  |  | 358316636.5
SUBTOTAL OBRA (INCLUYE AIU) | [5 empty] | 465560805.8
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) | [5 empty] | 3404008.05
SUBTOTAL OBRA (INCLUYE AIU E IVA) | [5 empty] | 468964813.85
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST | [5 empty] | #REF!
APROPIACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA OBRA | [5 empty] | 10749499.095
VALOR TOTAL CONTRATO | [5 empty] | #REF!

## 1 PY-CANT (hidden)
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE CORRIENTES DE AGUA
Puente No. 1 - La Playa (vehicular)
|  | CANTIDADES DE OBRA | [6 empty] | V2 del 26 de enero de 2024
CONSECUTIVO / CÓDIGO |  | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
3378 |  | DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE) | [6 empty] | M2 | 40
PLANO / ESQUEMA: |  | Registro fotográfico |  |  |  | COMPONENTE: |  | INFORME DE PATOLOGÍA PUENTE VEHICULAR LA PLAYA
| TABLERO |  |  |  | ESTRIBOS |  |  | ZAPATAS
CALCULO DE CANTIDADES:
| Elemento | Ancho (m) | Largo (m) | Área (m2) | Cantidad | Área total (m2)
| Tablero ambos costados | 0.2 | 30 | 6 | 2 | 12
| Estribos | 4 | 5 | 20 | 1 | 20
| Zapatas | 4 | 2 | 8 | 1 | 8
[5 empty] | Total | 40
CONSECUTIVO / CÓDIGO |  | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
4947 |  | LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W MOTOR A GASOLINA PRESIÓN 3200 PSI. INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL), AGUA, COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA. | [6 empty] | M2 | 96
PLANO / ESQUEMA: |  | Registro fotográfico |  |  |  | COMPONENTE: |  | INFORME DE PATOLOGÍA PUENTE VEHICULAR LA PLAYA
BORDILLO Y BARANDAS
CALCULO DE CANTIDADES:
| Elemento | Ancho (m) | Largo (m) | Área (m2) | Cantidad | Área total (m2)
| Bordillos (suma de sus lados vertical y horizontal) | 0.4 | 30 | 12 | 2 | 24
| Parte vertical de baranda (suma de sus lados) | 4 | 0.2 | 0.8 | 30 | 24
| Parte horizontal de baranda (suma de sus lados) | 8 | 0.2 | 1.6 | 30 | 48
[5 empty] | Total | 96
CONSECUTIVO / CÓDIGO |  | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
7864 |  | LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS CON ANDAMIO CERTIFICADO. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA A GASOLINA PRESIÓN 3200 PSI. INCLUYE PLANTA ELÉCTRICA, AGUA Y MANO DE OBRA. | [6 empty] | M2 | 410
PLANO / ESQUEMA: |  | Registro fotográfico |  |  |  | COMPONENTE: |  | INFORME DE PATOLOGÍA PUENTE VEHICULAR LA PLAYA
| PARTE INFERIOR DEL TABLERO Y RIOSTRAS | [5 empty] | UNION ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA
VIGAS LONGITUDINALES
CALCULO DE CANTIDADES:
| Elemento | Ancho (m) | Largo (m) | Área (m2) | Cantidad | Área total (m2)
| Tablero interior | 4 | 30 | 120 | 1 | 120
| Riostras (suma de sus lados) | 5 | 2 | 10 | 3 | 30
| Vigas longitudinales (interior) | 2 | 30 | 60 | 2 | 120
| Vigas longitudinales (exterior) | 2 | 30 | 60 | 2 | 120
| Estribos | 4 | 5 | 20 | 1 | 20
[5 empty] | Total | 410
CONSECUTIVO / CÓDIGO |  | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
6294 |  | REPARACIÓN DE BARANDAS EXISTENTES. INCLUYE LIMPIEZA, MORTERO DE REPARACIÓN, INHIBIDOR DE CORROSIÓN, PINTURA ANTICARBONATACIÓN, SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MANEJO DE DESPERDICIOS. | [6 empty] | ML | 60
PLANO / ESQUEMA: |  | Registro fotográfico |  |  |  | COMPONENTE: |  | INFORME DE PATOLOGÍA PUENTE VEHICULAR LA PLAYA
|  |  | TABLERO |  |  |  | BORDILLO Y BARANDAS
CALCULO DE CANTIDADES:
| Elemento | Longitud (ml) | Numero de elementos | Longitud total (ml)
| Barandas | 30 | 2 | 60
|  |  | Total | 60
CONSECUTIVO / CÓDIGO |  | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
P-012 |  | CONCRETO 3500 PSI GRAVA COMÚN PARA RECALCE DE 0.05M X 0.50M X 1.20M (HECHO EN OBRA, INCLUYE SUMIN., FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO). | [6 empty] | M3 | 1
PLANO / ESQUEMA: |  | Registro fotográfico |  |  |  | COMPONENTE: |  | INFORME DE PATOLOGÍA PUENTE VEHICULAR LA PLAYA
CALCULO DE CANTIDADES:
|  | Elemento | Espesor (m) | Ancho (m) | Largo (m) | Cantidad | Volumen (m3)
|  | Recalce para Estructura de conteción de taludes | 0.05 | 0.5 | 4 | 10 | 1
[5 empty] | Total |  | 1
CONSECUTIVO / CÓDIGO |  | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
7720 |  | CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | [6 empty] | M3 | 1
PLANO / ESQUEMA: |  | Registro fotográfico |  |  |  | COMPONENTE: |  | INFORME DE PATOLOGÍA PUENTE VEHICULAR LA PLAYA
ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN DE TALUDES
CALCULO DE CANTIDADES:
| Elemento | Espesor (m) | Ancho (m) | Largo (m) | Cantidad | Volumen (m3)
| Recalce para Estructura de conteción de taludes | 0.05 | 0.5 | 4 | 10 | 1
[5 empty] | Total | 1
CONSECUTIVO / CÓDIGO |  | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
4390 |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | [6 empty] | M3 | 12
PLANO / ESQUEMA: |  | Registro fotográfico |  |  |  | COMPONENTE: |  | INFORME DE PATOLOGÍA PUENTE VEHICULAR LA PLAYA
TABLERO
CALCULO DE CANTIDADES:
| Tablero | Ancho (m) | Largo (m) | Alto (m) | Numero de elementos | Volumen (m3)
| Capa de rodadura | 4 | 30 | 0.1 | 1 | 12
[5 empty] | Total | 12
CONSECUTIVO / CÓDIGO |  | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
4140 |  | BASE GRANULAR BG-A. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y HUMEDECIMIENTO MECÁNICO, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | [6 empty] | M3 | 12
PLANO / ESQUEMA: |  | Registro fotográfico |  |  |  | COMPONENTE: |  | INFORME DE PATOLOGÍA PUENTE VEHICULAR LA PLAYA
TABLERO
CALCULO DE CANTIDADES:
| Tablero | Ancho (m) | Largo (m) | Alto (m) | Numero de elementos | Volumen (m3)
| Capa de rodadura | 4 | 30 | 0.1 | 1 | 12
[5 empty] | Total | 12
CONSECUTIVO / CÓDIGO |  | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
P-003 |  | INYECCIÓN DE FISURAS Y/O GRIETAS INACTIVAS (INCLUYE ALQUILER DE EQUIPO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN) | [6 empty] | ML | 232
PLANO / ESQUEMA: |  | Registro fotográfico |  |  |  | COMPONENTE: |  | INFORME DE PATOLOGÍA PUENTE VEHICULAR LA PLAYA
ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN DE TALUDES
BORDILLO Y BARANDAS
CALCULO DE CANTIDADES:
| Elemento | Ancho (m) | Largo (m) | Área (m2) | Cantidad | Área total (m2) | Promedio metro lineal por m2 (ml) | Longitud (ml)
| Estructura de conteción de taludes | 0.5 | 4 | 2 | 10 | 20 | 2 | 40
| Bordillos (suma de sus lados vertical y horizontal) | 0.4 | 30 | 12 | 2 | 24 | 2 | 48
| Parte vertical de baranda (suma de sus lados) | 4 | 0.2 | 0.8 | 30 | 24 | 2 | 48
| Parte horizontal de baranda (suma de sus lados) | 8 | 0.2 | 1.6 | 30 | 48 | 2 | 96
[7 empty] | Total | 232
CONSECUTIVO / CÓDIGO |  | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
P-004 |  | MORTERO DE REPARACIÓN PARA APLICACIÓN EN BAJOS ESPESORES > 5 MM (INCLUYE ALQUILER DE EQUIPOS MENORES Y ANDAMIO CON LÍNEA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN) | [6 empty] | M2 | 236
PLANO / ESQUEMA: |  | Registro fotográfico |  |  |  | COMPONENTE: |  | INFORME DE PATOLOGÍA PUENTE VEHICULAR LA PLAYA
ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN DE TALUDES
| BORDILLO Y BARANDAS | [5 empty] | PARTE INFERIOR DEL TABLERO
CALCULO DE CANTIDADES:
| Elemento | Ancho (m) | Largo (m) | Área (m2) | Cantidad | Área total (m2)
| Estructura de conteción de taludes | 0.5 | 4 | 2 | 10 | 20
| Bordillos (suma de sus lados vertical y horizontal) | 0.4 | 30 | 12 | 2 | 24
| Parte vertical de baranda (suma de sus lados) | 4 | 0.2 | 0.8 | 30 | 24
| Parte horizontal de baranda (suma de sus lados) | 8 | 0.2 | 1.6 | 30 | 48
| Parte inferior del tablero | 4 | 30 | 120 | 1 | 120
[5 empty] | Total | 236
CONSECUTIVO / CÓDIGO |  | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
P-005 |  | APLICACIÓN DE HIDROFUGOS SOBRE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO (INCLUYE ALQUILER DE EQUIPO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION) | [6 empty] | M2 | 506
PLANO / ESQUEMA: |  | Registro fotográfico |  |  |  | COMPONENTE: |  | INFORME DE PATOLOGÍA PUENTE VEHICULAR LA PLAYA
| TABLERO INFERIOR Y RIOSTRAS |  |  |  | BORDILLO Y BARANDAS
UNION DE SUPERESTRUCTURA Y ESTRIBOS | [6 empty] | VIGAS LONGITUDINALES
CALCULO DE CANTIDADES:
| Elemento | Ancho (m) | Largo (m) | Área (m2) | Cantidad | Área total (m2)
| Tablero interior | 4 | 30 | 120 | 1 | 120
| Riostras (suma de sus lados) | 5 | 2 | 10 | 3 | 30
| Vigas longitudinales (interior) | 2 | 30 | 60 | 2 | 120
| Vigas longitudinales (exterior) | 2 | 30 | 60 | 2 | 120
| Estribos | 4 | 5 | 20 | 1 | 20
| Bordillos (suma de sus lados vertical y horizontal) | 0.4 | 30 | 12 | 2 | 24
| Parte vertical de baranda (suma de sus lados) | 4 | 0.2 | 0.8 | 30 | 24
| Parte horizontal de baranda (suma de sus lados) | 8 | 0.2 | 1.6 | 30 | 48
[5 empty] | Total | 506
CONSECUTIVO / CÓDIGO |  | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
8780 |  | ENROCADO EN PIEDRA PARTIDA CON DIÁMETROS DE 25 A 75 MM (Suministro y colocación) | [6 empty] | M3 | 1205.5
PLANO / ESQUEMA: |  | Secciones transversales |  |  |  | COMPONENTE: |  | HIDRÁULICA
SECCIÓN TRANSVERSAL DE ENROCADO EN MATERIAL GRANULAR PARA PROTECCIÓN CONTRA LA SOCAVACIÓN
CALCULO DE CANTIDADES:
| Elemento | Ancho promedio (m) | Alto (m) | Largo (m) | Factor Pendiente 1:1 | Volumen (m3)
| PERFIL 0+000.00 | 8 | 12 | 8.5 | 0.5 | 408
| PERFIL 0+005.00 | 8 | 12.5 | 5 | 0.5 | 250
| PERFIL 0+010.00 | 7 | 12 | 5 | 0.5 | 210
| PERFIL 0+015.00 | 6 | 11 | 5 | 0.5 | 165
| PERFIL 0+020.00 | 4.5 | 5 | 5 | 0.5 | 56.25
| PERFIL 0+025.00 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | 62.5
| PERFIL 0+030.00 | 5 | 5 | 1.5 | 0.5 | 18.75
| PERFIL 0+031.50 | 3.5 | 5 | 4 | 0.5 | 35
[5 empty] | Total | 1205.5
CONSECUTIVO / CÓDIGO |  | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
P-007 |  | TRANSPORTE ADICIONAL DE PETREOS DESDE ZONA SUR DE BOGOTÁ HASTA SITIO OBRA | [6 empty] | M3-KM | 121750
PLANO / ESQUEMA: |  | Ubicación |  |  |  | COMPONENTE: |  | No aplica
CALCULO DE CANTIDADES:
| Elemento |  |  |  | Volumen (m3) | Distancia (km) | m3-km
| BASE GRANULAR BG-A. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y HUMEDECIMIENTO MECÁNICO, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). |  |  |  | 12 | 100 | 1200
| ENROCADO EN PIEDRA PARTIDA CON DIÁMETROS DE 25 A 75 MM (Suministro y colocación) |  |  |  | 1205.5 | 100 | 120550
[6 empty] | Total | 121750

## 1 PY-AIU (hidden)
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE CORRIENTES DE AGUA
Puente No. 1 - La Playa (vehicular)
|  | CALCULO DEL AIU |  |  |  |  | V2 del 26 de enero de 2024
| COSTO DIRECTO DE OBRA |  | 358316636.5 |  | PLAZO EN MESES |  | 2
A. ADMINISTRACIÓN
1 | PERSONAL (CARGO/OFICIO) |  |  | CANTIDAD (1) | DEDICACIÓN (2) | MESES (3) | Vr. UNITARIO (4) |  | Vr. TOTAL (1)*(2)*(3)*(4)=(5)
PERSONAL PROFESIONAL
CÓDIGO IDU | CATEGORIA |  | CARGO
9468 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) |  | DIRECTOR DE OBRA | 1 | 25% | 2 | 11440163 |  | 5720081.5 |  | 13830994 | 6915497
9471 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) |  | RESIDENTE DE OBRA | 1 | 100% | 2 | 6968945 |  | 13937890 |  | 8428754 | 16857508
9468 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) |  | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | 1 | 25% | 2 | 11440163 |  | 5720081.5 |  | 13830994 | 6915497
9468 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) |  | ESPECIALISTA EN HIDRAULICA | 1 | 25% | 2 | 11440163 |  | 5720081.5 |  | 13830994 | 6915497
9471 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) |  | RESIDENTE HSEQ | 1 | 25% | 2 | 6968945 |  | 3484472.5 |  | 8428754 | 4214377
SUBTOTAL | [8 empty] | 34582607
PORCENTAJE (%) RESPECTO A COSTO DIRECTO DE OBRA (A) | [8 empty] | 9.651%
PERSONAL TECNICO / ADMINISTRATIVO
CÓDIGO IDU | CATEGORIA |  | CARGO
9477 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) |  | TOPOGRAFO | 1 | 50% | 2 | 4506009 |  | 4506009 |  | 5453251 | 5453251
9489 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) |  | CADENERO | 1 | 50% | 2 | 3007737 |  | 3007737 |  | 3740609 | 3740609
SUBTOTAL | [8 empty] | 7513746
PORCENTAJE (%) RESPECTO A COSTO DIRECTO DE OBRA (B) | [8 empty] | 2.097%
2 | GASTOS OPERACIONALES |  |  |  | CANTIDAD (1) | MESES (2) | Vr. UNITARIO (3) |  | Vr. TOTAL (1)*(2)*(3)=(4)
CÓDIGO IDU | DESCRIPCIÓN | [11 empty] | 2025 | 2024
9577 | TARIFA MES - ALQUILER CAMPAMENTOS INCL. SERVICIOS PÚBLICOS PROVISIONALES |  |  |  | 1 | 2 | 493616 |  | 987232 |  | 387501.3117 |  | 25982 | 33097 | 14.9142 | estan tomando 15 m2 de area | 14.9142
9456 | TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR DE 1300cc A 2000cc DE CILINDRADA, MODELO 2014 A 2011. 75% DE LA TARIFA ESTABLECIDA. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EXCEPTO EL SALARIO DEL CONDUCTOR |  |  |  | 0.5 | 2 | 5448750 |  | 5448750 |  | 6583500
9115 | TARIFA MES - EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. INCLUYE TRÁNSITO, NIVEL Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  | 0.5 | 2 | 4103000 |  | 4103000 |  | 5988.45
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL | [8 empty] | 10538982
PORCENTAJE (%) RESPECTO A COSTO DIRECTO DE OBRA (C) | [8 empty] | 2.941%
3 | IMPUESTOS | [7 empty] | TASA PROMEDIO %
3.1 | Contribución Especial (Impuesto de Guerra Ley 1738 DIC18-2014 prorroga 4 años) | [7 empty] | 5%
3.2 | ICA (Ley 14 6jul1983, Res 219 25feb2004) | [7 empty] | 0.69%
3.3 | Retefuente | [7 empty] | 2%
3.4 | Estampilla Unipedagógica (Dec 584 de 19 dic 2014) | [7 empty] | 0.5%
SUBTOTAL % IMPUESTOS (D) | [8 empty] | 8.19%
4 | GARANTIAS |  |  | VR/BASE |  | % ASEGURADO | MESES VIGENTES | TASA | VR/TOTAL
4.1 | Cumplimiento |  | GARANTÍA ÚNICA | 465560805.8045 |  | 30% | 14 | 0.2% | 390787.15
4.2 | Buen Manejo de Anticipo |  |  | 93112161.1609 |  | 100% | 14 | 0.2% | 261516.43
4.2 | Salarios y Prestaciones Sociales |  |  | 465560805.8045 |  | 10% | 42 | 0.2% | 390787.15
4.3 | Estabilidad de la Obra |  |  | 465560805.8045 |  | 30% | 60 | 0.2% | 1665027.08
4.4 | Calidad del servicio |  |  | 465560805.8045 |  | 10% | 60 | 0.2% | 556992.36
4.5 | Predios, labores y Operaciones- Vigencia (Decreto 1082 de 2015 Sección III) |  | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 465560805.8045 |  | 5% | 6 | 0.3% | 44526.3
4.6 | Colocación de elemento de publicidad exterior tipo valla de construcción (Resolución 931 de 2008, numeral 7 del artículo 7) |  |  | 260000000 |  | 200 SMMLV | 6 | 0.3% | 467075
SUBTOTAL GARANTIAS | [8 empty] | 3776711.47
SUBTOTAL % GARANTIAS (E) | [8 empty] | 1.054%
[5 empty] | CONCEPTO |  |  |  | PORCENTAJE (%)
[5 empty] | 1. PERSONAL (CARGO/OFICIO) = (A)+(B) |  |  |  | 11.75%
[5 empty] | 2. GASTOS OPERACIONALES = (C) |  |  |  | 2.94%
[5 empty] | 3. IMPUESTOS = (D) |  |  |  | 8.19%
[5 empty] | 4. GARANTIAS = (E) |  |  |  | 1.05%
A. ADMINISTRACIÓN | [8 empty] | 23.93%
I. IMPREVISTOS | [8 empty] | 1%
U. UTILIDAD | [8 empty] | 5%
TOTAL AIU | [8 empty] | 29.93% | 29.93%

## 1 PY-PPTO (2) (hidden)
Puente No. 1 - La Playa (vehicular)
PRESUPUESTO
N° | CONSECUTIVO IDU / CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL |  | ACTUALIZACIÓN PRECIO IDU 2026
1 | 3378 | DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE) | M2 | 40 | 4872 | 194880 |  | 4872
2 | 4947 | LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W MOTOR A GASOLINA PRESIÓN 3200 PSI. INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL), AGUA, COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA. | M2 | 96 | 5988.45 | 574891.2 |  | 5988.45 | LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W MOTOR A GASOLINA PRESIÓN 3200 PSI. INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL), AGUA, COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA.
3 | 7864 | LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS CON ANDAMIO CERTIFICADO. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA A GASOLINA PRESIÓN 3200 PSI. INCLUYE PLANTA ELÉCTRICA, AGUA Y MANO DE OBRA. | M2 | 410 | 9951 | 4079910 |  | 9951
4 | 6294 | REPARACIÓN DE BARANDAS EXISTENTES. INCLUYE LIMPIEZA, MORTERO DE REPARACIÓN, INHIBIDOR DE CORROSIÓN, PINTURA ANTICARBONATACIÓN, SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MANEJO DE DESPERDICIOS. | ML | 60 | 45256 | 2715360 |  | 45256
5 | P-012 | CONCRETO 3500 PSI GRAVA COMÚN PARA RECALCE DE 0.05M X 0.50M X 1.20M (HECHO EN OBRA, INCLUYE SUMIN., FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO). | M3 | 1 | 1032864.88 | 1032864.88 |  | 1032864.88
6 | 7720 | CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M3 | 1 | 14056 | 14056 |  | 14056
7 | 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 12 | 115136 | 1381632 |  | 115136
8 | 4140 | BASE GRANULAR BG-A. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y HUMEDECIMIENTO MECÁNICO, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 12 | 210725 | 2528700 |  | 210725
9 | P-003 | INYECCIÓN DE FISURAS Y/O GRIETAS INACTIVAS (INCLUYE ALQUILER DE EQUIPO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN) | ML | 232 | 29426.58 | 6826966.56 |  | 26701.575
10 | P-004 | MORTERO DE REPARACIÓN PARA APLICACIÓN EN BAJOS ESPESORES > 5 MM (INCLUYE ALQUILER DE EQUIPOS MENORES Y ANDAMIO CON LÍNEA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN) | M2 | 236 | 64552.473 | 15234383.628 |  | 64552.473
11 | P-005 | APLICACIÓN DE HIDROFUGOS SOBRE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO (INCLUYE ALQUILER DE EQUIPO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION) | M2 | 506 | 15570.475 | 7878660.35 |  | 15570.475
12 | 8780 | ENROCADO EN PIEDRA PARTIDA CON DIÁMETROS DE 25 A 75 MM (Suministro y colocación) | M3 | 1205.5 | 103996 | 125367178 |  | 103996
13 | P-007 | TRANSPORTE ADICIONAL DE PETREOS DESDE ZONA SUR DE BOGOTÁ HASTA SITIO OBRA | M3-KM | 121750 | 1800 | 219150000 |  | 1800
|  | SUBTOTAL OBRAS |  |  |  | 386979482.618
SUBTOTAL OBRA (INCLUYE AIU) | [5 empty] | 527878712.24
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) | [5 empty] | 3676305.08
SUBTOTAL OBRA (INCLUYE AIU E IVA) | [5 empty] | 531555017.32
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST | [5 empty] | #REF!
APROPIACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA OBRA | [5 empty] | 11609384.4785
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO | [5 empty] | 3296620
VALOR TOTAL CONTRATO | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | SMMLV 2026 | 1750905 | #REF! | #REF!
[5 empty] | 60% del PO | #REF!
1.3641

## CONSOLIDADO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 4
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 4
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL ESTABLECIDO
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO (INCLUYE AIU) | VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)
|  | GENERAL | PARTICULAR
1. PRELIMINARES
1 | 1.1 | IDU | 3378 | DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE) | M2 | 40 | 5099 | 203960 | 6956 | 278222
Subtotal | [7 empty] | 203960 |  | 278222
2. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
2 | 2.1 | IDU | 4947 | LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W MOTOR A GASOLINA PRESIÓN 3200 PSI. INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL), AGUA, COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA. | M2 | 96 | 5988 | 574848 | 8168 | 784150
3 | 2.2 | IDU | 7864 | LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS CON ANDAMIO CERTIFICADO. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA A GASOLINA PRESIÓN 3200 PSI. INCLUYE PLANTA ELÉCTRICA, AGUA Y MANO DE OBRA. | M2 | 410 | 10166 | 4168060 | 13867 | 5685651
Subtotal | [7 empty] | 4742908 |  | 6469801
3. MOVIMIENTO DE TIERRAS
4 | 3.1 | IDU | 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 12 | 117926 | 1415112 | 160863 | 1930354
Subtotal | [7 empty] | 1415112 |  | 1930354
4. OBRAS DE CONCRETO
5 | 4.1 | Consultoría FDRS- CCS-302-2022 | P-012 | CONCRETO 3500 PSI GRAVA COMÚN PARA RECALCE DE 0.05M X 0.50M X 1.20M (HECHO EN OBRA, INCLUYE SUMIN., FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO). | M3 | 1 | 1045687 | 1045687 | 1426422 | 1426422
6 | 4.2 | IDU | 7720 | CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M3 | 1 | 17441 | 17441 | 23791 | 23791
Subtotal | [7 empty] | 1063128 |  | 1450213
5. REPARACIONES ESTRUCTURALES EN CONCRETO
7 | 5.1 | Consultoría FDRS- CCS-302-2022 | P-003 | INYECCIÓN DE FISURAS Y/O GRIETAS INACTIVAS (INCLUYE ALQUILER DE EQUIPO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN) | ML | 232 | 29576 | 6861632 | 40345 | 9359952
8 | 5.2 | Consultoría FDRS- CCS-302-2022 | P-004 | MORTERO DE REPARACIÓN PARA APLICACIÓN EN BAJOS ESPESORES > 5 MM (INCLUYE ALQUILER DE EQUIPOS MENORES Y ANDAMIO CON LÍNEA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN) | M2 | 236 | 65582 | 15477352 | 89460 | 21112656
9 | 5.3 | Consultoría FDRS- CCS-302-2022 | P-005 | APLICACIÓN DE HIDROFUGOS SOBRE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO (INCLUYE ALQUILER DE EQUIPO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION) | M2 | 506 | 17220 | 8713320 | 23490 | 11885840
Subtotal | [7 empty] | 31052304 |  | 42358448
6, REPARACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS
10 | 6.1 | IDU | 6294 | REPARACIÓN DE BARANDAS EXISTENTES. INCLUYE LIMPIEZA, MORTERO DE REPARACIÓN, INHIBIDOR DE CORROSIÓN, PINTURA ANTICARBONATACIÓN, SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MANEJO DE DESPERDICIOS. | ML | 60 | 44832 | 2689920 | 61155 | 3669320
Subtotal | [7 empty] | 2689920 |  | 3669320
7. BASES GRANULARES
11 | 7.1 | IDU | 4140 | BASE GRANULAR BG-A. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y HUMEDECIMIENTO MECÁNICO, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 12 | 262698 | 3152376 | 358346 | 4300156
Subtotal | [7 empty] | 3152376 |  | 4300156
8. OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN
12 | 8.1 | IDU | 8780 | ENROCADO EN PIEDRA PARTIDA CON DIÁMETROS DE 25 A 75 MM (Suministro y colocación) | M3 | 1205.5 | 109359 | 131832275 | 149177 | 179832406
Subtotal | [7 empty] | 131832275 |  | 179832406
9. TRANSPORTE DE MATERIALES
13 | 9.1 | Consultoría FDRS- CCS-302-2022 | P-007 | TRANSPORTE ADICIONAL DE PETREOS DESDE ZONA SUR DE BOGOTÁ HASTA SITIO OBRA | M3-KM | 121750 | 1800 | 219150000 | 2455 | 298942515
Subtotal | [7 empty] | 219150000 |  | 298942515
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 395301983 |  | 539231435
|  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | 30.41% |  | 120211333
|  |  |  | IMPREVISTOS |  | 1% |  | 3953020
|  |  |  | UTILIDAD |  | 5% |  | 19765099
|  |  |  | VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) |  |  |  | 3755369
|  |  |  | SUBTOTAL A+I+U+ IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 147684821
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 542986804 |  |  | 11859059.49
17804434.59
16176943.05
|  |  |  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST |  |  |  | 27188902 |  |  | 582616228 | 17478486.84
|  |  |  | PLAN DE MANEJO DE TRAFICO |  |  |  | 7343396
|  |  |  | APROPIACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA OBRA. |  |  |  | 13413488
|  |  |  | IVA DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  | 2548563
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 593481153 |  |  | 588130085 | 5351068
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 30.41%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 36.41%

## AIU puentes 2026
CALCULO AIU - Puente - La Playa (vehicular)
OBJETO A CONTRATAR: REALIZAR LA CONSERVACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR LA PLAYA EN LA VEREDA LA UNIÓN SOBRE CORRIENTES DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS; DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL FDRS”
| COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS | 395301983 |  | FECHA:
| A.I.U | 143929452.0103 |  | CONTRATO No.
| COSTO DIRECTO OBRAS MÁS + A.I.U. | 539231435.0103
| PMA + PGS | 27188901.7134
| PMT | 7343396 |  | PLAZO 3 MESES
| DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS | 13413488
| I.V.A. DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2548562.72
| TOTAL COSTO DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS | 15962050.72
| I.V.A. SOBRE UTILIDAD | 3755369
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS | 593481152 | 588130085
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN SMMLV 2026: | 338.9568
A. ADMINISTRACIÓN
1 | PERSONAL (CARGO/OFICIO) |  | CANTIDAD (1) | DEDICACIÓN Fase Obra (2) | DEDICACIÓN Fase Preliminar (3) | MESES Fase Obra (4) | MESES Fase Preliminar (5) | Vr. UNITARIO (6) | Vr. TOTAL = (1)*(2)*(3)*(4)*(5)*(6)
PERSONAL PROFESIONAL
CÓDIGO IDU | CATEGORIA | CARGO
9470 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | DIRECTOR DE OBRA | 1 | 30% | 25% | 2 | 1 | 11133493 | 9463469
9471 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | RESIDENTE DE OBRA | 1 | 80% | 30% | 2 | 1 | 8428754 | 16014633
9470 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | 1 | 20% | 15% | 2 | 1 | 11133493 | 6123421
9470 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | ESPECIALISTA EN HIDRAULICA | 1 | 15% | 15% | 2 | 1 | 11133493 | 5010072
9471 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | PROFESIONAL SOCIAL | 1 | 15% | 10% | 2 | 1 | 8428754 | 3371502
9471 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | PROFESIONAL AMBIENTAL | 1 | 15% | 10% | 2 | 1 | 8428754 | 3371502
9471 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | PROFESIONAL SST | 1 | 15% | 10% | 2 | 1 | 8428754 | 3371502
SUBTOTAL | [8 empty] | 46726101
PORCENTAJE (%) RESPECTO A COSTO DIRECTO DE OBRA (A) | [8 empty] | 11.82%
PERSONAL TECNICO / ADMINISTRATIVO
CÓDIGO IDU | CATEGORIA | CARGO | CANTIDAD | DEDICACIÓN Fase Obra | DEDICACIÓN Fase Preliminar | MESES Fase Obra | MESES Fase Preliminar | Vr. UNITARIO | Vr. TOTAL
9477 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR ( incluye Factor de Prestaciones) | TOPÓGRAFO | 1 | 20% | 20% | 2 | 1 | 5453251 | 3271951
9489 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | CADENERO | 1 | 30% | 30% | 2 | 1 | 3740609 | 3366548
13445 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O MOTORISTA ( incluye Factor de Prestaciones) | CONDUCTOR | 1 | 100% | 100% | 2 | 1 | 3945223 | 11835669
SUBTOTAL | [8 empty] | 18474168
PORCENTAJE (%) RESPECTO A COSTO DIRECTO DE OBRA (A) | [8 empty] | 4.673%
GASTOS OPERACIONALES
CÓDIGO IDU | CATEGORIA | AREA | CANTIDAD (1) | DEDICACIÓN Fase Obra | DEDICACIÓN Fase Preliminar | MESES Fase Obra (3) | MESES Fase Preliminar | Vr. UNITARIO (4) | Vr. TOTAL (1)*(2)*(3)*(4)=(5)
9577 | TARIFA MES - ALQUILER CAMPAMENTOS INCL. SERVICIOS PÚBLICOS PROVISIONALES | 20 | 1 | 100% | 64% | 2 | 1 | 26189 | 1382779.2 |  | #DIV/0!
9456 | ALQUILER MES - CAMPERO PICK-UP, CAMIONETA DE 1300-2000cc - TARIFA PLENA |  | 1 | 100% | 100% | 2 | 1 | 4785500 | 14356500
9115 | ALQUILER MES - EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (Incluye tránsito, nivel y elementos complementarios). |  | 1 | 30% | 30% | 2 | 1 | 3627000 | 3264300
SUBTOTAL | [8 empty] | 19003579.2
PORCENTAJE (%) RESPECTO A COSTO DIRECTO DE OBRA (A) | [8 empty] | 4.807%
3 | IMPUESTOS | [7 empty] | IMPUESTO | VALOR ($)
3.1 | Contribución Especial (Impuesto de Guerra Ley 1738 DIC18-2014 prorroga 4 años) | [7 empty] | 5% | 29674057.65
3.2 | Estampilla Unipedagógica (Dec 584 de 19 dic 2014) | [7 empty] | 0.5% | 2967405.765
SUBTOTAL IMPUESTOS | [9 empty] | 32641463.415
SUBTOTAL % IMPUESTOS (D) | [9 empty] | 8.257%
593481153
4 | GARANTIAS |  |  |  | VR/BASE |  | % ASEGURADO | MESES VIGENTES | TASA | VR/TOTAL
4.1 | Cumplimiento |  | GARANTÍA ÚNICA |  | 593481153 |  | 20% | 14 | 0.2% | 332554.87
4.2 | Salarios y Prestaciones Sociales |  |  |  | 593481153 |  | 20% | 42 | 0.2% | 991714.6
4.3 | Estabilidad y Calidad de Obra |  |  |  | 593481153 |  | 20% | 60 | 0.2% | 1415460.14
4.5 | Predios, labores y Operaciones- Vigencia (Decreto 1082 de 2015 Sección III) |  |  |  | 593481153 |  | 20% | 6 | 0.3% | 214847.77
4.6 | Colocación de elemento de publicidad exterior tipo valla de construcción (Resolución 931 de 2008, numeral 7 del artículo 7) |  | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL |  | 350181000 |  | 200 SMMLV | 6 | 0.2% | 419690.39
SUBTOTAL GARANTIAS | [9 empty] | 3374267.77
SUBTOTAL % GARANTIAS (E) | [9 empty] | 0.8536%
[6 empty] | CONCEPTO |  |  |  | PORCENTAJE (%)
[6 empty] | 1. PERSONAL (CARGO/OFICIO) = (A)+(B) |  |  |  | 16.49%
[6 empty] | 2. GASTOS OPERACIONALES = (C) |  |  |  | 4.81%
[6 empty] | 3. IMPUESTOS = (D) |  |  |  | 8.26%
[6 empty] | 4. GARANTIAS = (E) |  |  |  | 0.85%
A. ADMINISTRACIÓN | [9 empty] | 30.41%
I. IMPREVISTOS | [9 empty] | 1%
U. UTILIDAD | [9 empty] | 5%
TOTAL AIU | [9 empty] | 36.41%

## 1 PY-PMA mod
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PMA Puente - La Playa (vehicular)
ITEM | DESCRIPCIÓN | COSTOS ASOCIADOS A: |  |  |  | Preconstructiva |  |  |  |  | Constructiva |  |  |  |  | VALOR TOTAL
|  | ITEM DE OBRA | ADMÓN | ITEM NO PREVISTO | REMBOLSO DE GASTOS | Unidad | Cantidades | Valor Unidad | Dedicación | SUBTOTAL | Unidad | Cantidades | Valor Unidad | Dedicación | SUBTOTAL |  | COD IDU
PRESUPUESTO MEDIO ABIOTICO
1 | GESTIÓN DEL PROYECTO | [14 empty] | 22116201.7134
DAGA-1.1-01 | Conformación del Grupo de Gestión Ambiental y Social | [14 empty] | 7585878.6
Residente Ambiental | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) |  | X |  |  | Mes | 1 | 8428754 | 15% | 1264313.1 | Mes | 2 | 8428754 | 15% | 2528626.2 | 3792939.3 | 9471
Residente Social | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) |  | X |  |  | Mes | 1 | 8428754 | 15% | 1264313.1 | Mes | 2 | 8428754 | 15% | 2528626.2 | 3792939.3 | 9471
DAGA-1.2-02 | Capacitación y concienciación para el personal de obra | [14 empty] | 7585878.6
1 | Talleres de capacitación | X | [7 empty] | 0 | Taller |  | 300000 |  | 0 | 0
DAGA-1.3-03 | Cumplimiento de Requerimientos Legales | [14 empty] | 6944444.5134
Permiso de Ocupación de cauce | Pago Solicitud de permiso, evalaución y seguimiento CAR | X |  |  |  | Global | 1 | 3192348.5439 |  | 3192348.5439 |  |  |  |  | 0 | 3192348.5439
Permiso de Aprovechamiento Forestal | Pago Solicitud de permiso, evalaución y seguimiento CAR | X |  |  |  | Global | 1 | 3192348.5439 |  | 3192348.5439 |  |  |  |  | 0 | 3192348.5439
Manejo de Epifitas | Cumplimiento Guía técnica para intervención de Vedas | X |  |  |  | Global | 0 | 24357000 | 100% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Talas | Talas de Arbolado Viejo y / o Adulto | X |  |  |  | Global | 0 | 2712704.1667 | 100% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Plantación de Arbolado Nuevo | Compensación Forestal | X | [8 empty] | Global | 1 | 559747.4256 | 100% | 559747.4256 | 559747.4256
Mantenimiento Arbolado Nuevo | Mantenimiento mes a mes durante 3 años | [9 empty] | Global | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
2 | ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS | [14 empty] | 1098900
PCA-2.1-04 | Manejo Integral de materiales de construcción | [14 empty] | 0
Recurso Hidrico Opción 1 | Agua Industrial por Metro Cubico | X |  |  |  | M3 | 0 | 40000 | 100 | 0 | M3 | 0 | 40000 | 100 | 0 | 0
Recurso Hidrico Opción 2 | Fast Thanks - Para Recolección de Aguas Lluvias | X |  |  |  | Global | 0 | 5000000
PCA-2.2-05 | Explotación de fuentes de materiales - El proyecto contempla la compra de materiales a terceros, los cuales deberan contar con permisos y licencias ambientales,.
PCA-2.3-06 | Señalización de frentes de obra y sitios temporales | [14 empty] | 0
Señalizadores tubulares plasticos separados entre si maximo 3 mts triple cinta peligro cal 4. | Se proponen para señalización, consta de señalizadores tubulares plásticos separados entre sí máximo 3mts triple cinta peligro cal 4 (incluye instalación, mantenimiento y desinstalación). Se proponen puntos de señalización de 6m de largo por 4 m de ancho, para un área total de 80 m2 |  |  |  | X |  |  |  |  | 0 | ML |  | 100000 |  | 0 | 0
PCA-2.4-07 | Manejo y Disposición Final de RCDs (los costos asociados al transporte y disposición de RCD estan relacionados y costeados en el presupuesto general del proyecto) | [14 empty] | 0
PCA-2.5-08 | Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos Convecionales y Especiales | [14 empty] | 1098900
Punto Ecologico | El punto ecológico estará conformado por 3 canecas plásticas de 55 galones, según la clasificación de los residuos sólidos (blanca, negra, verde); se propone instalar 2 puntos ecológicos uno por cada frente de obra. 2 puntos ecológicos x 3 canecas por punto = 6 Canecas |  |  |  | X |  |  |  |  | 0 | Unidad | 1 | 99900 |  | 99900 | 99900
Bolsas para basura tipo industrial 60x90 cm calibre 2 (paquete 30 unidades) | Se requieren bolsas de basura para estos puntos ecológicos, calibre 16 según color para colocar en cada recipiente, estimando una bolsa por caneca teniendo en cuenta una frecuencia de recolección diaria. El cálculo del número de días se toma a partir del dato de referencia de 20 días laborables al mes más un desperdicio. 2 canecas blancas x 1 bolsa diaria x 180 días=360 bolsas 2 canecas negras x 1 bolsa diaria x 180 días= 360 bolsas 2 canecas verdes x 1 bolsa diaria x 180 días=360 bolsas |  |  |  | X |  |  |  |  | 0 | Paquete por 30 unidades | 30 | 33300 |  | 999000 | 999000
Disposición Final Residuos Solidos | Costos por disposición final ante empresas de servicios públicos y empresa RESPEL |  |  |  | X |  |  |  |  | 0 | 450 Kilos/mes |  | 2250000 |  | 0 | 0
3 | GESTIÓN HÍDRICA | [14 empty] | 0
PGH-3.1-09 | Manejo y control de Aguas Superfciales | [14 empty] | 0
Monitoreo de Calidad de Agua ( 2 puntos) | SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES, secado a 103°C - 105°C |  |  |  | X | UNIDAD |  | 18000 |  | 0 | UNIDAD |  | 18000 |  | 0 | 0
| TEMPERATURA DEL AGUA |  |  |  | X | UNIDAD |  | 3000 |  | 0 | UNIDAD |  | 3000 |  | 0 | 0
| GRASAS Y ACEITES |  |  |  | X | UNIDAD |  | 65000 |  | 0 | UNIDAD |  | 65000 |  | 0 | 0
| Demanda química de oxigeno (DQO) |  |  |  | X | UNIDAD |  | 57000 |  | 0 | UNIDAD |  | 57000 |  | 0 | 0
| Demanda bioquímica de oxigeno (DBO5) |  |  |  | X | UNIDAD |  | 50000 |  | 0 | UNIDAD |  | 50000 |  | 0 | 0
| Oxígeno disuelto, modificación de azida |  |  |  | X | UNIDAD |  | 16000 |  | 0 | UNIDAD |  | 16000 |  | 0 | 0
| TURBIEDAD, método nefelométrico |  |  |  | X | UNIDAD |  | 11000 |  | 0 | UNIDAD |  | 11000 |  | 0 | 0
| SOLIDOS TOTALES, secado a 103°C - 105°C |  |  |  | X | UNIDAD |  | 18000 |  | 0 | UNIDAD |  | 18000 |  | 0 | 0
| SOLIDOS SEDIMENTABLES |  |  |  | X | UNIDAD |  | 18000 |  | 0 | UNIDAD |  | 18000 |  | 0 | 0
| PH |  |  |  | X | UNIDAD |  | 8000 |  | 0 | UNIDAD |  | 8000 |  | 0 | 0
| Coliformes totales |  |  |  | X | UNIDAD |  | 29000 |  | 0 | UNIDAD |  | 29000 |  | 0 | 0
| Coliformes fecales |  |  |  | X | UNIDAD |  | 31000 |  | 0 | UNIDAD |  | 31000 |  | 0 | 0
| Logistica Monitoreo de Agua |  |  |  | X | UNIDAD |  | 1200000 |  | 0 | UNIDAD |  | 1200000 |  | 0 | 0
PGH-3.2-10 | Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales | [14 empty] | 0
Unidades Sanitarias | Alquiler de unidades sanitarias portátiles - Baños Tipo Flushing incluye mínimo dos (2) mantenimientos semanales, 1 baño por cada 15 trabajadores (6 unidades X24 meses=144) |  |  |  | X | U/MES |  | 400000 |  | 0 | U/MES |  | 400000 |  | 0 | 0
TOTAL 1 - MEDIO ABIOTICO | [5 empty] | Fase preconstructiva |  |  |  | 8913323.2878 | Fase de construcción |  |  |  | 6715899.8256 | 23215101.7134
COSTOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL
6 | GESTIÓN SOCIAL | [14 empty] | 3973800
PPGI - 10.1 -32 | Proyecto de atención a la comunidad | [14 empty] | 88800
1 | Buzón de sugerencia |  |  |  | X | Unidad | 0 | 50000 |  | 0 | [5 empty] | 0
2 | Pendón SAU |  |  |  | X | Unidad | 1 | 88800 |  | 88800 | [5 empty] | 88800
PPGI - 10.2 - 33 | Proyecto de información y divulgación. | [14 empty] | 3885000
1 | Acciones de Información | [14 empty] | 3441000
1 | Reuniones informativas (Inicio, avance, finalización) |  |  |  | X |  | 2 | 555000 |  | 1110000 | Unidad | 2 | 777000 |  | 1554000 | 2664000
2 | Reuniones comité de participación |  |  |  | X |  | 1 | 333000 |  | 333000 | Unidad | 1 | 444000 |  | 444000 | 777000
2 | Acciones de Divulgación | [8 empty] | 1443000 |  |  |  |  | 1998000 | 444000
1 | Elaboración de Afiches de inicio del proyecto constructivo |  |  |  | X | Paquete de 10 afiches | 10 | 33300 |  | 333000 | [5 empty] | 333000
2 | Elaboración de Volantes informativos tipo media carta y a color, de acuerdo con normas de publicidad INVIAS (Para inicio de obra) |  |  |  | X | Unidad | 500 | 222 |  | 111000 |  |  |  |  | 0 | 111000
PDL 6.1-21 | Proyecto contratación mano de obra | [14 empty] | 0
1 | No genera costo, No se realizara contratación |  |  |  | X |  |  |  |  | 0
TOTAL 2 - GESTIÓN SOCIAL | [5 empty] | Fase preconstructiva |  |  |  | 1975800 | Fase de construcción |  |  |  | 1998000 | 3973800
TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL
TOTAL 1 - MEDIO ABIOTICO | [15 empty] | 23215101.7134
TOTAL 2 - GESTIÓN SOCIAL | [15 empty] | 3973800
TOTAL PRESUPUESTO PMA + PLAN DE MANEJO SOCIAL | [15 empty] | 27188901.7134

## PMT
FONDO DE DESARROLLO RURAL SUMAPAZ
| OBJETO DE LA LICITACIÓN: |  | REALIZAR LA CONSERVACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR LA PLAYA EN LA VEREDA LA UNIÓN SOBRE CORRIENTES DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS; DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL FDRS”
CONTROL DE INVERSIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO
|  |  | PLAZO: |  | 3 | MESES
| No. | DESCRIPCIÓN | TIEMPO |  | CAT | VALOR UNITARIO (MENSUAL) | CONSTRUCCION |  | CANT TOTAL | VR TOTAL
CODIGO IDU |  |  | Und | Cant |  |  | 1 | 2
| 1 | PERSONAL
PROFESIONAL EN TRANSITO Y TRANSPORTE
9471 | 1.1 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | UN/MES | 1 | 7 | 8428754 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 2528626
AYUDANTE
9424 | 1.2 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | UN/MES | 1 |  | 2922389 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 4091345
[9 empty] | SUBTOTAL COSTOS PERSONAL | 6619971
| 2 | OTROS
6318 | 2.2 | ALQUILER DE PORTATIL. CARACTERÍSTICAS: Procesador intel, Core i3 4005U, celeron o similar, Memoria RAM de 4 GB ( 2 x 2048 MB)Disco duro de 500gb a 7200 rpmPantalla LED HP BrightView widescreen de alta definición con 35,6 cm (14") o similar, HD INTEL GRAPH | UN/MES | 1 |  | 124818 | 1 | 1 | 2 | 249636
SEÑALIZACION TEMPORAL
4928 | 2.3 | CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN MENSUAL) CON SEÑALIZADORES TUBULARES COLOMBINA PLÁSTICA Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACIÓN (INCLUYE ALQUILER DE SEÑALIZADORES TUBULARES). LONGITUD 3 METROS. | UN/MES | 4 |  | 9617 | 1 | 1 | 8 | 307744
6178 | 2.4 | ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75x75cm) (Incluye Suministro e Instalación) | UN/MES | 1 |  | 24980 | 1 | 1 | 2 | 49960
6186 | 2.5 | ALQUILER BARRERA RELLENABLE (2.00x0.55x1.00m) | UN/MES | 1 |  | 20609 | 0.5 | 0.5 | 1 | 20609
|  |  |  | 1 |  | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0
7555 | 2.8 | CINTA DE SEÑALIZACION CAL 4 (ROLLO 500mx0.10m) | UN | 1 |  | 42090 | 1 | 1 | 2 | 84180
6181 | 2.9 | ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO. | UN/MES | 1 |  | 2824 | 2 | 2 | 4 | 11296
[9 empty] | SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS | 723425
[6 empty] | SUB TOTAL |  |  |  | 7343396
[6 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 7343396

## P-003
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)
A. DATOS GENERALES | [6 empty] | 2024 | 2025 | 2026
OBJETO | REALIZAR LA CONSERVACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR LA PLAYA EN LA VEREDA LA UNIÓN SOBRE CORRIENTES DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS; DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL FDRS”
B. DATOS ESPECÍFICOS
Descripción |  |  |  | Unidad de medida | Item Presupuesto
INYECCIÓN DE FISURAS Y/O GRIETAS INACTIVAS (INCLUYE ALQUILER DE EQUIPO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN) |  |  |  | ML | P-003 | 428.4
1. EQUIPO
Código Insumo | Descripción | Unidad de medida | Rendimiento | Valor Unitario | Valor Parcial
7698 | PULIDORA MANUAL ELECTRICA | HR | 0.2 | 2549 | 509.8 |  | 2142 | 2549 | 2549 |  | ig
7701 | TALADRO ROTOPERCUTOR - POTENCIA DE 860 A 1030 WATTS | HR | 0.2 | 3363 | 672.6 |  | 3750 | 3363 | 3363 |  | ig
I-002 | EQUIPO DE INYECCIÓN DE MORTEROS FLUIDOS Y RESINAS | HR | 0.2 | 4551 | 910.2 | 4469
12920 | ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL - ALTURA 9 m - ÁREA 4 m2 | DIA | 0.025 | 79195 | 1979.875 |  | 67285 | 73233 | 73233 |  | camb
6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000 |  | ig
SUBTOTAL |  |  |  |  | 6072.475
2. MATERIALES
Código Insumo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Valor Unitario | Valor Parcial
I-003 | SISTEMA EPÓXICO DE DOS COMPONENTES EUCO INYECCIÓN 100 DE TOXEMENT O SIMILAR POR 3 KG | UN | 0.05 | 360750 | 18037.5 | 314584.32 |  |  | 360750 | indexado
SUBTOTAL |  |  |  |  | 18037.5
3. TRANSPORTES
Código Insumo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Valor Unitario | Valor Parcial
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
4. MANO DE OBRA
Código Insumo | Descripción | Unidad de medida | Rendimiento | Valor Unitario | Valor Parcial
6087 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE | JR | 0.025 | 97414 | 2435.35 | 71580 | 79411 |  | 97414 |  | ig
6088 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL | JR | 0.025 | 121212 | 3030.3 | 102952 | 113763 |  | 121212 |  | ig
SUBTOTAL |  |  |  |  | 5465.65
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 29575.625

## P-004
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)
A. DATOS GENERALES
OBJETO | REALIZAR LA CONSERVACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR LA PLAYA EN LA VEREDA LA UNIÓN SOBRE CORRIENTES DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS; DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL FDRS”
B. DATOS ESPECÍFICOS
Descripción |  |  |  | Unidad de medida | Item Presupuesto
MORTERO DE REPARACIÓN PARA APLICACIÓN EN BAJOS ESPESORES > 5 MM (INCLUYE ALQUILER DE EQUIPOS MENORES Y ANDAMIO CON LÍNEA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN) |  |  |  | M2 | P-004
1. EQUIPO
Código Insumo | Descripción | Unidad de medida | Rendimiento | Valor Unitario | Valor Parcial
7698 | PULIDORA MANUAL ELECTRICA | HR | 0.25 | 2549 | 637.25
7701 | TALADRO ROTOPERCUTOR - POTENCIA DE 860 A 1030 WATTS | HR | 0.25 | 3363 | 840.75
I-002 | EQUIPO DE INYECCIÓN DE MORTEROS FLUIDOS Y RESINAS | HR | 0.25 | 4551 | 1137.75
12920 | ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL - ALTURA 9 m - ÁREA 4 m2 | DIA | 0.031 | 79195 | 2455.045
6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 1 | 2000 | 2000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 7070.795
2. MATERIALES
Código Insumo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Valor Unitario | Valor Parcial
I-004 | MORTERO CEMENTOSO DE REPARACIÓN SIKATOP 122 O SIMILAR POR 30 KG. | UN | 0.2 | 244200 | 48840
2307 | ARENA DE PEÑA | M3 | 0.05 | 82110 | 4105.5
6098 | AGUA | LT | 4 | 28 | 112
SUBTOTAL |  |  |  |  | 53057.5
3. TRANSPORTES
Código Insumo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Valor Unitario | Valor Parcial
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
4. MANO DE OBRA
Código Insumo | Descripción | Unidad de medida | Rendimiento | Valor Unitario | Valor Parcial
6087 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE | JR | 0.031 | 97414 | 2237
6088 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL | JR | 0.031 | 121212 | 3217
SUBTOTAL |  |  |  |  | 5454
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 65582.295

## P-005
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)
A. DATOS GENERALES
OBJETO | REALIZAR LA CONSERVACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR LA PLAYA EN LA VEREDA LA UNIÓN SOBRE CORRIENTES DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS; DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL FDRS”
B. DATOS ESPECÍFICOS
Descripción |  |  |  | Unidad de medida | Item Presupuesto
APLICACIÓN DE HIDROFUGOS SOBRE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO (INCLUYE ALQUILER DE EQUIPO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION) |  |  |  | M2 | P-005
1. EQUIPO
Código Insumo | Descripción | Unidad de medida | Rendimiento | Valor Unitario | Valor Parcial
12920 | ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL - ALTURA 9 m - ÁREA 4 m2 | DIA | 0.025 | 79195 | 1979.875
6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 1 | 2000 | 2000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 3979.875
2. MATERIALES
Código Insumo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Valor Unitario | Valor Parcial
7115 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS Y MORTEROS | KG | 0.4 | 15312 | 6124.8
I-005 | SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 3%. | GL | 0.05 | 36630 | 1650
SUBTOTAL |  |  |  |  | 7774.8
3. TRANSPORTES
Código Insumo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Valor Unitario | Valor Parcial
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
4. MANO DE OBRA
Código Insumo | Descripción | Unidad de medida | Rendimiento | Valor Unitario | Valor Parcial
6087 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE | JR | 0.025 | 97414 | 2435.35
6088 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL | JR | 0.025 | 121212 | 3030.3
SUBTOTAL |  |  |  |  | 5465.65
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 17220.325

## P-007
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)
A. DATOS GENERALES
OBJETO | REALIZAR LA CONSERVACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR LA PLAYA EN LA VEREDA LA UNIÓN SOBRE CORRIENTES DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS; DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL FDRS”
B. DATOS ESPECÍFICOS
Descripción |  |  |  | Unidad de medida | Item Presupuesto
TRANSPORTE ADICIONAL DE PETREOS DESDE ZONA SUR DE BOGOTÁ HASTA SITIO OBRA |  |  |  | M3-KM | P-007
1. EQUIPO
Código Insumo | Descripción | Unidad de medida | Rendimiento | Valor Unitario | Valor Parcial
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
2. MATERIALES
Código Insumo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Valor Unitario | Valor Parcial
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
3. TRANSPORTES
Código Insumo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Valor Unitario | Valor Parcial
7462 | TRANSPORTE DE PETREOS | M3-KM | 1 | 1800 | 1800
SUBTOTAL |  |  |  |  | 1800
4. MANO DE OBRA
Código Insumo | Descripción | Unidad de medida | Rendimiento | Valor Unitario | Valor Parcial
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 1800

## P-012
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)
A. DATOS GENERALES
OBJETO | REALIZAR LA CONSERVACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR LA PLAYA EN LA VEREDA LA UNIÓN SOBRE CORRIENTES DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS; DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL FDRS”
B. DATOS ESPECÍFICOS
Descripción |  |  |  | Unidad de medida | Item Presupuesto
CONCRETO 3500 PSI GRAVA COMÚN PARA RECALCE DE 0.05M X 0.50M X 1.20M (HECHO EN OBRA, INCLUYE SUMIN., FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO). |  |  |  | M3 | P-012
1. EQUIPO
Código Insumo | Descripción | Unidad de medida | Rendimiento | Valor Unitario | Valor Parcial
I-018 | ASPERSOR MANUAL DE 20 LITROS | HR | 1 | 3973.63 | 3973.63
I-019 | VIBRADOR DE CONCRETO, POTENCIA APROXIMADA DE 3 HP, MANGUERAS DE 4 A 6 METROS | HR | 1 | 8083.92 | 8083.92
I-020 | FORMALETA METÁLICA PARA CONCRETO (M2) | HR | 314 | 983.77 | 308903.78
I-021 | PLANTA DOSIFICADORA (MEZCLADORA) DE CONCRETO | HR | 1 | 183150 | 183150
6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0.0005 | 2000 | 1
SUBTOTAL |  |  |  |  | 504112.33
2. MATERIALES
Código Insumo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Valor Unitario | Valor Parcial
I-022 | AGREGADO GRUESO (GRAVA, GRAVA TRITURADA Y/O ROCA TRITURADA) | M3 | 0.67 | 76590 | 51315.3
4675 | CEMENTO GRIS TIPO III (Bulto x 50 Kg) | UN | 10 | 32600 | 326000
2307 | ARENA DE PEÑA | M3 | 0.67 | 82110 | 55013.7
6098 | AGUA | LT | 220 | 28 | 6160
SUBTOTAL |  |  |  |  | 438489
3. TRANSPORTES
Código Insumo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Valor Unitario | Valor Parcial
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
4. MANO DE OBRA
Código Insumo | Descripción | Unidad de medida | Rendimiento | Valor Unitario | Valor Parcial
6088 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | JR | 0.75 | 121212 | 90909
6087 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | JR | 0.125 | 97414 | 12176.75
SUBTOTAL |  |  |  |  | 103085.75
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 1045687.08