## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES EN LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2673 “RAFAEL URIBE URIBE CULTURAL Y ARTÍSTICA” CONFORME A LAS DESCRIPCIONES DEL FDLRUU.
Partícipes del Proceso de Contratación: Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, responsables del área de planeación para la formulación del proyecto, supervisores y delegados del alcalde para el proceso de ejecución, equipo de acompañamiento jurídico del contrato, funcionarios administrativos relacionados con el proyecto, proponentes partícipes del proceso de selección, contratista adjudicatario, organismos de control y demás veedurías ciudadanas.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Comunidad en general de la localidad de Rafael Uribe Uribe, niños, niñas y jovenes de la localidad.
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: Área de planeación formulación del proyecto (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la supervisión delegados por el Alcalde, referentes del sector.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: $1.269.349.059
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El proyecto se desarrollará en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en los diferentes espacios y escenarios definidos por el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, de acuerdo con la programación de las actividades culturales previstas para la vigencia 2026.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: El Sector Gobierno tiene la misión de velar por la gobernabilidad distrital y local, por la generación de espacios y procesos sostenibles de participación de los ciudadanos y ciudadanas y las organizaciones sociales, por la relación de la administración distrital con las corporaciones públicas de elección popular en los niveles local, distrital, regional y nacional; vigilar y promover el cumplimiento de los derechos constitucionales, así como de las normas relativas al espacio público que rigen en el Distrito Capital” El Plan de Desarrollo Local "RAFAEL URIBE CAMINA SEGURA" 2025-2028 cuenta con el proyecto de inversión No. 2673 “Rafael Uribe Uribe cultural y artística
Factores ambientales. La Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, en el desarrollo de sus actividades y procesos contractuales, propende por el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable y por la implementación de buenas prácticas orientadas a la prevención, mitigación y manejo de los impactos ambientales que puedan generarse con ocasión de las actividades desarrolladas. En consecuencia, para la ejecución del presente contrato, el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para realizar un adecuado manejo de los residuos generados durante el desarrollo de los eventos culturales, así como promover el uso racional de los recursos naturales y el cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables. De igual manera, en el desarrollo de las actividades culturales, artísticas y patrimoniales previstas, se deberán implementar buenas prácticas relacionadas con el manejo de residuos, uso eficiente del agua y la energía, manejo adecuado de materiales, limpieza de los espacios utilizados y demás medidas ambientales que resulten aplicables de acuerdo con las características de cada evento. Lo anterior, con el propósito de prevenir y mitigar los posibles impactos ambientales derivados de la ejecución de las actividades y contribuir al desarrollo sostenible de las acciones previstas en el proyecto de inversión 2673 “Rafael Uribe Uribe Cultural y Artística”.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado. Vendedores informales y comunidad, niños,niñas y Jovenes .
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. Constitución politica de 1991 Ley 80 de 1993. Ley 1150 de 2007. Decreto 1082 de 2015. Ley 397 de 1997 – Ley General de Cultura. Ley 1185 de 2008. Ley 1493 de 2011. Decreto 1080 de 2015.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | General | Externo | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | General | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | General | Externo | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | General | Externo | Operacionales
Falta de publicación de la documentación contractual completa del proceso de selección en el SECOP |  | General | Externo | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | General | Externo | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | General | Interno | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Externo | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | General | Externo | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  | General | Externo | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  | General | Externo | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  | General | Externo | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | General | Externo | Economicos
poca disponibilidad de equipos por el prestador de servicio |  | General | Externo | Operacionales
Defectos en los insumos deportivos |  | General | Externo | Operacionales
Demora en el inicio previsto para la ejecución de las actividades |  | General | Externo | Operacionales
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | General | Externo | De la naturaleza
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES EN LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2673 “RAFAEL URIBE URIBE CULTURAL Y ARTÍSTICA” CONFORME A LAS DESCRIPCIONES DEL FDLRUU.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | los recursos asignados no van a cumplir con el estigmativo para el cumplimiento de las metas | 1 | 2 | 3 | BAJO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | si no se verifica adecuadamente las ofertas puede tener un desface en los recursos asignados | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | se puede generar un retraso a la hora de adjudicar el contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO
SELECCIÓN | Falta de publicación de la documentación contractual completa del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Los oferentes no encuentran información del proceso de forma transparente durante el proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | se puede presentar una competencia desleal con respecto a la gente que se presenta | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | los operadores escogidos pueden presentar productos de baja calidad. | 1 | 2 | 3 | BAJO
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | que no haya un proveedor y el proceso se declare desierto | 1 | 2 | 3 | BAJO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | el proveedor se puede retractar de celebar el contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | no va haber recursos para garantizar los pagos del proveedor | 1 | 2 | 3 | BAJO
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | el proceso se va a declarar desierto ya que no abrió la convocatoria | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | el proceso de la adjudicación del contrato se retracén | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | se afecta el cumplimiento de la meta del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | los recursos establecidos en el contrato no alcanzarán para el cumplimiento de la meta | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | se afecta directamente el proyecto en los recursos asignados | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Cancelación de pedidos. |  |  |  | se presentará retraso en el plan de trabajo e incumplimiento del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | se vera afectado el proyecto por falta suministros para el desarrollo de actividades | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | poca disponibilidad de equipos por el prestador de servicio |  |  |  | afectación en las jornadas de campo por la falta de insumos para el desarrollo de estas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la ejecución de las actividades |  |  |  | se puede presentar un retraso en el plan de trabajo | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | puede generar ausencia de la comunidad en las jornadas. | 2 | 2 | 4 | BAJO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES EN LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2673 “RAFAEL URIBE URIBE CULTURAL Y ARTÍSTICA” CONFORME A LAS DESCRIPCIONES DEL FDLRUU.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | verificación de los requisitos de los proveedores |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | profesional planeación y contratación | 2024 | 2024 | desde el momento de la formulación | cada que sea necesario
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | realizar un correcto analisis de las cotizaciones suministradas por los proveedores |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | profesional planeación y contratación | 2024 | 2024 | desde la etapa de formulación | cada que sea necesario
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | describir correctamente los productos necesarios para el desarrollo del proyecto |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | profesional planeación y contratación | 2024 | 2024 | desde la etapa de formulación | cada que sea necesario
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | pedir los requsitos que si puedan cumplir los proveedores |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | profesional planeación y contratación | 2024 | 2024 | desde la etapa de formulación | cada que sea necesario
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | realizar una correcta verificación de las ofertas |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | profesional de planeación | 2024 | 2024 | en el transcurso del proceso de selección | cada que sea necesario
SELECCIÓN | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | verificación del seguimiento al proceso contractual |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | profesional de contratación | 2024 | 2024 | en el transcurso del proceso de selección | cada que sea necesario
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | realizar seguimiento a las respuestas de las obervaciones de los proveedores |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | profesional de planeación y contratación | 2024 | 2024 | en el transcurso del proceso de selección | cada que sea necesario
SELECCIÓN | Falta de publicación de la documentación contractual completa del proceso de selección en el SECOP |  | verificar en el secop la publicación del proceso |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | profesional de contratación | 2024 | 2024 | en el transcurso del proceso de selección | revisión todos los días antes y durante la publicación
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | verificar exaustivamente la documentación legal de los proveedores |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | profesional de contratación | 2024 | 2024 | en el trasncurso del proceso de selección a la adjudicación | cada que sea necesario
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | verificación de las ofertas economicas, que no esten por debajo del pormedio |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Si | profesional de planeación y contratación | 2024 | 2024 | en el transcurso del proceso de selección | cada que sea necesario
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  | realizar seguimiento al proceso contractual para garantizar la celebración del contrato |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | No | profesional de contratación | 2024 | 2024 | en el trasncurso del proceso de selección a la adjudicación | cada que sea necesario
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | definir las garantias antes de la celebración del contrato |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | profesional de contratación | 2024 | 2024 | en el trasncurso del proceso de selección a la adjudicación | cada que sea necesario
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | verificación del registro presupuestal antes de adjudicar el proceso |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | profesional de contratación | 2024 | 2024 | desde el momento de la formulación a la contratación | revisión todos los días antes de la adjudicación
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | verificar la documentación antes de publicar el procoeso del secop |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | profesional de contratación | 2024 | 2024 | desde el proceso de formulación a la selección | revisión todos los días antes y durante la publicación
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | garantizar que el proceso de adjudicación del contrarto se realice bajo los terminos legales correpondientes |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | profesional de contración | 2024 | 2024 | en el transcurso del proceso de selección | cada que sea necesario
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  | trabajar con el promedio en el estudio de mercado, para garantizar que la fluctuación no afecte el proyecto |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | profesional de planeación y apoyo a la supervisión | 2024 | 2024 | en el transcurso de la ejecución del proceso | durante la jejecución del contrato
EJECUCIÓN | Cambio de precios en factores de producción. |  | trabajar con el promedio en el estudio de mercado, para garantizar que la fluctuación no afecte el proyecto |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | Si | profesinal de planeación | 2024 | 2024 | en el transcurso de la ejecución del proceso | durante la jejecución del contrato
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | trabajar con el promedio en el estudio de mercado, para garantizar que la fluctuación no afecte el proyecto |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | Si | profesinal de planeación | 2024 | 2024 | en el transcurso de la ejecución del proceso | durante la jejecución del contrato
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  | garantizar que los recursos de para cumplir con el proyecto sin que estos factores afecten la ejecusión del proyecto |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | Si | profesinal de planeación | 2024 | 2024 | en el transcurso de la ejecución del proceso | durante la jejecución del contrato
EJECUCIÓN | cancelación de pedidos |  | verificar que el proveedor que si cuente con la disponibilidad de los materiales necesarios requierodos para las jornadas |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | profesional de planeación y apoyo a la supervisión | 2024 | 2024 | en el transcurso de la ejecución del proceso | durante la jejecución del contrato
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | garantizar que el contratista cuente con la disponibilidad de los materiales que se requieren para el cumplimiento del contrato |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | profesional de planeación y apoyo a la supervisión | 2024 | 2024 | en el transcurso de la ejecución del proceso | durante la jejecución del contrato
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | verificar que el contratiste tenga un plan de contingencia, o cuente con otro proveedor, por si estos casos llegan a suceder |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | profesional de planeación y apoyo a la supervisión | 2024 | 2024 | en el transcurso de la ejecución del proceso | durante la jejecución del contrato
EJECUCIÓN | poca disponibilidad de equipos por el prestador de servicio |  | verificar que el proveedor cuente con todas las materiales necesarios para el cumplimento del contrato. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | profesional de planeación y apoyo a la supervisión | 2024 | 2024 | en el transcurso de la ejecución del proceso | durante la jejecución del contrato
EJECUCIÓN | Defectos en los insumos logisticos para el evento |  | verificar que los materiales que se utilicen sean de buena calidad y cuenten con todos los registros de calidad necesarios |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | profesional de planeación y apoyo a la supervisión | 2024 | 2024 | en el transcurso de la ejecución del proceso | durante la jejecución del contrato
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la ejecución de las actividades |  | garantizar que las jornadas se realicén en las horas pactadas inicialmente según el plan de trabajo. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | profesional de planeación y apoyo a la supervisión | 2024 | 2024 | en el transcurso de la ejecución del proceso | durante la jejecución del contrato
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | garantizar que se cuente con toda la logistica para que la comunidad no se afecte con estos eventos naturales |  | 4 | 3 | 7 | ALTO | No | profesional de planeación y apoyo a la supervisión | 2024 | 2024 | en el transcurso de la ejecución del proceso | durante la jejecución del contrato
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES EN LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2673 “RAFAEL URIBE URIBE CULTURAL Y ARTÍSTICA” CONFORME A LAS DESCRIPCIONES DEL FDLRUU.
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación | PLANEACIÓN | General | Interno | Se hace una incorrecta evaluación de los oferentes | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG |  | verificación de los requisitos de los proveedores | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | profesional planeación y contratación | 2024 | 2024 | desde el momento de la formulación | cada que sea necesario
2 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | General | Externo | los recursos asignados no van a cumplir con el estigmativo para el cumplimiento de las metas | 1 | 2 | 3 | BAJO | SDG |  | realizar un correcto analisis de las cotizaciones suministradas por los proveedores | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | profesional planeación y contratación | 2024 | 2024 | desde la etapa de formulación | cada que sea necesario
3 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | General | Interno | #REF! | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG |  | describir correctamente los productos necesarios para el desarrollo del proyecto | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | profesional planeación y contratación | 2024 | 2024 | desde la etapa de formulación | cada que sea necesario
4 | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva | PLANEACIÓN | General | Interno | #REF! | 3 | 3 | 6 | ALTO | SDG |  | pedir los requsitos que si puedan cumplir los proveedores | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | profesional planeación y contratación | 2024 | 2024 | desde la etapa de formulación | cada que sea necesario
5 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | General | Interno | si no se verifica adecuadamente las ofertas puede tener un desface en los recursos asignados | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG |  | realizar una correcta verificación de las ofertas | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | profesional de planeación | 2024 | 2024 | en el transcurso del proceso de selección | cada que sea necesario
6 | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual | SELECCIÓN | General | Externo | #REF! | 1 | 2 | 3 | BAJO | SDG |  | verificación del seguimiento al proceso contractual | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | profesional de contratación | 2024 | 2024 | en el transcurso del proceso de selección | cada que sea necesario
7 | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación | SELECCIÓN | General | Externo | se puede generar un retraso a la hora de adjudicar el contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | SDG |  | realizar seguimiento a las respuestas de las obervaciones de los proveedores | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | profesional de planeación y contratación | 2024 | 2024 | en el transcurso del proceso de selección | cada que sea necesario
8 | Falta de publicación de la documentación contractual completa del proceso de selección en el SECOP | SELECCIÓN | General | Externo | Los oferentes no encuentran información del proceso de forma transparente durante el proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG |  | verificar en el secop la publicación del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | profesional de contratación | 2024 | 2024 | en el transcurso del proceso de selección | revisión todos los días antes y durante la publicación
9 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | General | Externo | se puede presentar una competencia desleal con respecto a la gente que se presenta | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |  | verificar exaustivamente la documentación legal de los proveedores | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | profesional de contratación | 2024 | 2024 | en el trasncurso del proceso de selección a la adjudicación | cada que sea necesario
10 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | General | Externo | los operadores escogidos pueden presentar productos de baja calidad. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG |  | verificación de las ofertas economicas, que no esten por debajo del pormedio | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Si | profesional de planeación y contratación | 2024 | 2024 | en el transcurso del proceso de selección | cada que sea necesario
11 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | General | Interno | que no haya un proveedor y el proceso se declare desierto | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG |  | realizar seguimiento al proceso contractual para garantizar la celebración del contrato | 3 | 2 | 5 | MEDIO | No | profesional de contratación | 2024 | 2024 | en el trasncurso del proceso de selección a la adjudicación | cada que sea necesario
12 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | General | Externo | el proveedor se puede retractar de celebar el contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG |  | definir las garantias antes de la celebración del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | profesional de contratación | 2024 | 2024 | en el trasncurso del proceso de selección a la adjudicación | cada que sea necesario
13 | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | CONTRATACIÓN | General | Interno | no va haber recursos para garantizar los pagos del proveedor | 1 | 2 | 3 | BAJO | SDG |  | verificación del registro presupuestal antes de adjudicar el proceso | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | profesional de contratación | 2024 | 2024 | desde el momento de la formulación a la contratación | revisión todos los días antes de la adjudicación
14 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | CONTRATACIÓN | General | Interno | el proceso se va a declarar desierto ya que no abrió la convocatoria | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG |  | verificar la documentación antes de publicar el procoeso del secop | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | #REF! | 2024 | 2024 | desde el proceso de formulación a la selección | revisión todos los días antes y durante la publicación
15 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | el proceso de la adjudicación del contrato se retracén | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG |  | garantizar que el proceso de adjudicación del contrarto se realice bajo los terminos legales correpondientes | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | profesional de contración | 2024 | 2024 | en el transcurso del proceso de selección | cada que sea necesario
16 | Fluctuaciones del valor de la moneda | EJECUCIÓN | General | Externo | se afecta el cumplimiento de la meta del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |  | trabajar con el promedio en el estudio de mercado, para garantizar que la fluctuación no afecte el proyecto | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | profesional de planeación y apoyo a la supervisión | 2024 | 2024 | en el transcurso de la ejecución del proceso | durante la jejecución del contrato
17 | Cambio de precios en factores de producción. | EJECUCIÓN | General | Externo | #REF! | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA |  | trabajar con el promedio en el estudio de mercado, para garantizar que la fluctuación no afecte el proyecto | 3 | 3 | 6 | ALTO | Si | profesinal de planeación | 2024 | 2024 | en el transcurso de la ejecución del proceso | durante la jejecución del contrato
18 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | los recursos establecidos en el contrato no alcanzarán para el cumplimiento de la meta | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA |  | trabajar con el promedio en el estudio de mercado, para garantizar que la fluctuación no afecte el proyecto | 3 | 3 | 6 | ALTO | Si | profesinal de planeación | 2024 | 2024 | en el transcurso de la ejecución del proceso | durante la jejecución del contrato
19 | Factores políticos o macroeconómicos. | EJECUCIÓN | General | Externo | se afecta directamente el proyecto en los recursos asignados | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |  | garantizar que los recursos de para cumplir con el proyecto sin que estos factores afecten la ejecusión del proyecto | 1 | 3 | 4 | BAJO | Si | profesinal de planeación | 2024 | 2024 | en el transcurso de la ejecución del proceso | durante la jejecución del contrato
20 | cancelación de pedidos | EJECUCIÓN | General | Externo | se presentará retraso en el plan de trabajo e incumplimiento del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |  | verificar que el proveedor que si cuente con la disponibilidad de los materiales necesarios requierodos para las jornadas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | profesional de planeación y apoyo a la supervisión | 2024 | 2024 | en el transcurso de la ejecución del proceso | durante la jejecución del contrato
21 | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | #REF! | 1 | 2 | 3 | MEDIO | CONTRATISTA |  | garantizar que el contratista cuente con la disponibilidad de los materiales que se requieren para el cumplimiento del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | profesional de planeación y apoyo a la supervisión | 2024 | 2024 | en el transcurso de la ejecución del proceso | durante la jejecución del contrato
22 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | General | externo | se vera afectado el proyecto por falta suministros para el desarrollo de actividades | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |  | verificar que el contratiste tenga un plan de contingencia, o cuente con otro proveedor, por si estos casos llegan a suceder | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | profesional de planeación y apoyo a la supervisión | 2024 | 2024 | en el transcurso de la ejecución del proceso | durante la jejecución del contrato
23 | poca disponibilidad de equipos por el prestador de servicio | EJECUCIÓN | General | externo | afectación en las jornadas de campo por la falta de insumos para el desarrollo de estas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |  | verificar que el proveedor cuente con todas las materiales necesarios para el cumplimento del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | profesional de planeación y apoyo a la supervisión | 2024 | 2024 | en el transcurso de la ejecución del proceso | durante la jejecución del contrato
26 | Demora en el inicio previsto para la ejecución de las actividades | EJECUCIÓN | General | Externo | se puede presentar un retraso en el plan de trabajo | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |  | garantizar que las jornadas se realicén en las horas pactadas inicialmente según el plan de trabajo. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | profesional de planeación y apoyo a la supervisión | 2024 | 2024 | en el transcurso de la ejecución del proceso | durante la jejecución del contrato
27 | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | EJECUCIÓN | General | Externo | puede generar ausencia de la comunidad en las jornadas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA |  | garantizar que se cuente con toda la logistica para que la comunidad no se afecte con estos eventos naturales | 4 | 3 | 7 | ALTO | No | profesional de planeación y apoyo a la supervisión | 2024 | 2024 | en el transcurso de la ejecución del proceso | durante la jejecución del contrato
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG