## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO – MATRIZ DE RIESGOS
Base metodológica | Manual M-ICR-01 de Colombia Compra Eficiente (art. 4 Ley 1150 de 2007; Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015).
Celdas amarillas | Datos que diligencia la dependencia. La mayoría tienen lista desplegable.
Celdas grises | Fórmulas automáticas. NO se deben escribir ni borrar: N°, Valoración y Categoría (inherente y residual).
Paso 1 – Contexto | Diligencie el encabezado (entidad, proceso, objeto, modalidad, valor).
Paso 2 – Identificar y clasificar | Describa cada riesgo (qué puede pasar y cómo) y su consecuencia. Clasifíquelo por Clase, Fuente, Etapa y Tipo (Conpes 3714 de 2011).
Paso 3 – Evaluar | Asigne Probabilidad (Tabla 2) e Impacto (Tabla 3). Para el impacto, estime el criterio cualitativo y el monetario (% de sobrecosto sobre el valor del contrato) y registre el MAYOR de los dos. La valoración (suma) y la categoría se calculan y colorean solas.
Paso 4 – Asignar y tratar | Indique a quién se asigna (la parte que mejor puede gestionarlo): Entidad Estatal, Contratista o Entidad/Contratista cuando es compartido; en este último caso precise en el tratamiento qué asume cada parte. Describa el tratamiento/control. Califique la probabilidad e impacto después del tratamiento para obtener el riesgo residual.
Paso 5 – Monitorear | Escriba libremente la persona, cargo o dependencia responsable del tratamiento. Defina fechas o eventos de inicio y terminación, forma de monitoreo y periodicidad.
Colores (Tabla 5) | Rojo oscuro = Extremo (8-10) · Naranja = Alto (6-7) · Amarillo = Medio (5) · Verde = Bajo (2-4).
Alertas automáticas | La celda de tratamiento se sombrea en salmón si el riesgo es Alto o Extremo y no tiene control. La valoración residual se enmarca en rojo si resulta mayor que la inherente.
Hoja Resumen | Totales por categoría, etapa, tipo y asignación; mapas de calor inherente y residual; y controles de calidad que deben quedar en 0 antes de publicar la matriz.
Fila 11 | Es un EJEMPLO. Reemplácela o borre su contenido (solo celdas amarillas).
Capacidad | Filas 11 a 60 (50 riesgos). Para ampliar, copie la última fila completa hacia abajo y extienda los rangos del Resumen.
Documentos del proceso | La matriz debe incluirse en los Estudios Previos y en el proyecto de Pliego de Condiciones o su equivalente; los tratamientos que correspondan a garantías, cláusula penal o multas deben reflejarse en el pliego y en la minuta. En licitación pública se presenta en la audiencia de asignación de riesgos.

## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Metodología: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (M-ICR-01) – Colombia Compra Eficiente
Entidad: |  |  | Agencia Nacional de Tierras – ANT | [7 empty] | Proceso de contratación No.: |  |  | En estructuración
Objeto: |  |  | PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, EN LAS SEDES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT | [7 empty] | Modalidad de selección: |  |  | En estructuración
Valor estimado del contrato: |  |  | En estructuración | [7 empty] | Fecha de elaboración: |  |  | Septiembre de 2026
Dependencia responsable: |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | Elaboró / Revisó: |  |  | Susy Mojica Gomez
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento (riesgo residual) |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
[Automático] | [General / Específico] | [Interno / Externo] | [Planeación / Selección / Contratación / Ejecución] | [Económico / Social o político / Operacional / Financiero / Regulatorio / De la naturaleza / Ambiental / Tecnológico] | [Describir el riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1 a 5] Tabla 2 | [1 a 5] Tabla 3 | [Automático: Prob. + Impacto] | [Automático: Bajo / Medio / Alto / Extremo] | [Entidad Estatal / Contratista / Entidad/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1 a 5] | [1 a 5] | [Automático] | [Automático] | [Sí / No] | [Texto libre: nombre, cargo o dependencia responsable] | [Fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Fecha o evento con el cual se completa el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Incremento del SMMLV y de la tarifa minima regulada por parte de la Supervigilancia | Presupuesto insuficiente para cubrir los costos del servicio | 5 | 4 | 9 | Extremo | Entidad Estatal | Gestión presupuestal y solicitud de vigencias futuras con proyecciones prudentes respecto de los posibles aumentos; inclusión de la cláusula de reajuste del valor en la forma de pago de los servicios | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Subdirección Administrativa y Financiera / Planeación | Desde la planeación del proceso | Hasta la terminación del plazo de ejecución | Verificación de la publicación de las tarifas de servicio por parte de la supervisión, solicitud de reajuste de los valores, solicitud de adiciones presupuestales si es procedente | Por evento o hito
2 | Específico | Externo | Selección | Regulatorio | Se presentan ofertas cuyo valor es inferior a la tarifa minima establecida por parte de la supervigilancia, o cuya estructura de costos pueda incurrir en precios presuntamente artificialmente bajos | Adjudicación a una oferta inviable, incumplimiento de obligaciones laborales durante la ejecución y hallazgos fiscales y disciplinarios | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad/Contratista | Exigir el desglose del precio por puesto, jornada y modalidad. Verificar el cumplimiento de la tarifa mínima del periodo y de la variable de proporcionalidad. Solicitar justificación de precios, Rechazar las ofertas por debajo del mínimo. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Comité Evaluador | Desde la recepcion de la oferta | Antes de la adjudicacion | El comité verifica cada oferta con una matriz de tarifas mínimas y deja el resultado en el informe de evaluación. | Por evento o hito
3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Hurto, pérdida, daño o alteración de bienes y/o equipos de la ANT y/o sus visitantes por negligencia, omisión o complicidad del personal de vigilancia. | Pérdida patrimonial y/o documental, afectación de los procedimientos misionales y de los derechos de los usuarios y/o hallazgos fiscales. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Acta de inventario al inicio y en cada activación de sede. Protocolos de control de entrada y salida de bienes. Póliza de responsabilidad civil extracontractual vigente. Procedimiento de reposición o pago del bien pactado en el contrato. Control de acceso reforzado | 1 | 5 | 6 | Alto | Sí | Contratista | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la terminación del plazo de ejecución | Se realiza revisión revisa de las minutas de ingreso y salida de bienes, los reportes de novedades y los inventarios. Ante un evento, la supervisión abre el procedimiento de reclamación pactado. | Por evento o hito
4 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Daño o falta de mantenimiento del CCTV, las alarmas o el control de acceso; pérdida de conectividad con la central de monitoreo; o falta de reacción ante una alarma activada en horario sin vigilancia física. | Pérdida de capacidad de detección y registro, y eventos sin atender | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Mantenimiento preventivo como mínimo bimestral. Restablecimiento de equipos con opción de medida provisional en casos de imposibilidad de restablecer con inmediatez. Protocolo de respuesta ante alarmas con tiempos definidos. Pruebas periódicas de transmisión. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | contratista | desde la instalación de los equipos | Hasta la terminación del plazo de ejecución | La supervisión revisa los informes técnicos de mantenimiento, el registro de fallas con sus tiempos de solución y el reporte de eventos de la central. | Mensual
5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Traslado, apertura, cierre o sustitución de inmuebles, o activación diferida o no activación de sedes previstas, que modifica los puestos, las jornadas o los medios tecnológicos. | Costos no previstos de reinstalación y estudios de seguridad, periodos sin cobertura durante el traslado. | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad/Contratista | El contratista asume la realización de los estudios de seguridad; La Entidad asume el costo de instalación de los equipos en la nueva sede. El contratista asume los traslados sin cambio de alcance; la entidad asume los que modifican el alcance o el valor | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / Entidad | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la terminación del plazo de ejecución | La supervisión mantiene un cronograma actualizado de ocupación de sedes, cruzado con los contratos de arrendamiento, y controla la ejecución presupuestal por sede. | Mensual

## Tablas de Calificación
Tabla 2 – Probabilidad del Riesgo
Categoría | Descripción |  | Valoración
Raro | Puede ocurrir excepcionalmente |  | 1
Improbable | Puede ocurrir ocasionalmente |  | 2
Posible | Puede ocurrir en cualquier momento futuro |  | 3
Probable | Probablemente va a ocurrir |  | 4
Casi cierto | Ocurre en la mayoría de circunstancias |  | 5
Tabla 3 – Impacto del Riesgo (se toma la MAYOR valoración entre el criterio cualitativo y el monetario)
Calificación cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
Valoración |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tabla 4 – Valoración del Riesgo (Probabilidad + Impacto)
Probabilidad \ Impacto | Valor | Insignificante (1) | Menor (2) | Moderado (3) | Mayor (4) | Catastrófico (5)
Raro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Tabla 5 – Categoría del Riesgo
Valoración del riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Fuente: Colombia Compra Eficiente, Manual M-ICR-01, Tablas 2 a 5.

## Resumen y Mapa de Calor
RESUMEN DE LA MATRIZ DE RIESGOS
Categoría | Inherente | Residual |  | Etapa | N° |  | Tipo | N° |  | Asignado a | N°
Extremo | 1 | 0 |  | Planeación | 0 |  | Económico | 1 |  | Entidad Estatal | 1
Alto | 4 | 1 |  | Selección | 1 |  | Social o político | 0 |  | Contratista | 2
Medio | 0 | 0 |  | Contratación | 0 |  | Operacional | 2 |  | Entidad/Contratista | 2
Bajo | 0 | 4 |  | Ejecución | 4 |  | Financiero | 0
Total riesgos identificados | 5 | 5 |  |  |  |  | Regulatorio | 1
[7 empty] | De la naturaleza | 0
[7 empty] | Ambiental | 0
[7 empty] | Tecnológico | 1
MAPA DE CALOR – RIESGO INHERENTE | [6 empty] | MAPA DE CALOR – RIESGO RESIDUAL
Probabilidad \ Impacto |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad \ Impacto |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Casi cierto | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Casi cierto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Probable | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Probable | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Posible | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Posible | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Improbable | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Improbable | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Raro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Raro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Cada celda indica el número de riesgos ubicados en esa combinación de probabilidad e impacto. | [6 empty] | Cada celda indica el número de riesgos ubicados en esa combinación de probabilidad e impacto.
CONTROLES DE CALIDAD DE LA MATRIZ (deben quedar en 0 antes de publicar)
Riesgos descritos sin probabilidad o impacto inherente | [9 empty] | 0
Riesgos descritos sin clase, fuente, etapa o tipo | [9 empty] | 0
Riesgos sin asignar (¿A quién se le asigna?) | [9 empty] | 0
Riesgos Alto o Extremo sin tratamiento/control | [9 empty] | 0
Riesgos con tratamiento pero sin calificación residual | [9 empty] | 0
Riesgos cuyo nivel residual es MAYOR que el inherente | [9 empty] | 0
Riesgos sin responsable, fechas o monitoreo definidos | [9 empty] | 0

## Listas (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Asignacion | SiNo | Escala | Periodicidad
General | Interno | Planeación | Económico | Entidad Estatal | Sí | 1 | Diaria
Específico | Externo | Selección | Social o político | Contratista | No | 2 | Semanal
|  | Contratación | Operacional | Entidad/Contratista |  | 3 | Quincenal
|  | Ejecución | Financiero |  |  | 4 | Mensual
|  |  | Regulatorio |  |  | 5 | Bimestral
|  |  | De la naturaleza |  |  |  | Trimestral
|  |  | Ambiental |  |  |  | Semestral
|  |  | Tecnológico |  |  |  | Por evento o hito