## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN No. 2635 ‘REVERDECIENDO RAFAEL URIBE URIBE’ y 2700 ‘RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL EN RAFAEL URIBE URIBE’ , A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, EDUCACIÓN AMBIENTAL, AGRICULTURA URBANA, JARDINERÍA, ARBOLADO URBANO Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE”
Partícipes del Proceso de Contratación: Oficina de Planeación local, veedurías ciudadanas, Fondo Local de Desarrollo de Rafael Uribe Uribe
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Ciudadanía perteneciente a la localidad de Rafael Uribe Uribe
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Estudios previos), el área de Contratos de la Secretaría General (Etapa contractual), los evaluadores designados, idóneos y con experiencia en el tema.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan de contratación para la vigencia 2026, se estimaron los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: Las actividades se realizaraán en la localidad de RUU
Entorno socio ambiental: La localidad Rafael Uribe Uribe cuenta con cinco UPZ a saber: 36 San José, 39 Quiroga, 53 Marco Fidel Suárez, 54 Marruecos, 55 Diana Turbay. De igual forma La Localidad está compuesta por 114 barrios. La UPZ que presenta mayor población y desarrollo urbanístico es la No.39 Quiroga, la cual en su gran mayoría en sectores donde se ubican barrios tradicionales de la ciudad, con tendencia a la densificación no planificada y al cambio de usos del suelo, donde el predominante es el residencial con presencia de familias de estratos medios.
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales: El contratista debe manejar normas ambientales para el destino final de los elementos utilizados durante la realización de las diferentes actividades mencionadas en el anexo técnico del presente proceso.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: Todos los clientes (entidades privadas, Estatales y Gubernamentales), alrededor en todo el Territorio Nacional Colombiano y el exterior, quienes prestan servicios en procesos de formación en temáticas medio ambientales y manejo de residuos sólidos
Normatividad emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Manual de Coberturas Vegetales para Bogotá
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: En el marco del Plan de Desarrollo Local por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de obras públicas para la Localidad de Rafael Uribe Uribe 2021-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la localidad de Rafael Uribe Uribe”, aprobado mediante acuerdo 005 del 07 de octubre de 2020, dentro de su propósito Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar el cambio climático.. El Plan de Desarrollo para Bogotá D.C. 2025– 2028, “BOGOTÁ CAMINA SEGURA”, dentro del OBJETIVO 4. BOGOTÁ ORDENA SU TERRITORIO Y AVANZA ES SU ACCIÓN CLIMÁTICA, y desde el Programa 25. Aumento de la resiliencia al cambio climático y reducción de la vulnerabilidad.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
DEFINICIONES
RIESGO: evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato
RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.
ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual decide continuar o no con el Proceso de Contratación
ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación
ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago.
ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella.
RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante; En caso de identificar otro riesgo inclúyalo en la proforma e informe al Área de Contratos de la Secretaría General para que sea actualizada en el SIG.
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | General | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Estatal | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Estatal | Interno | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | Estatal | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Estatal | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | Estatal | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Estatal | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Estatal | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | General | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | General | Externo | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Interno | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Estatal | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | General | Externo | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  | General | Externo | Sociales o Políticos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Especifico | Externo | Economicos
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | Especifico | Externo | Economicos
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  | Especifico | Externo | Regulatorios
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | General | Externo | De la naturaleza
Vinculación extemporánea de los profesionales por causas externas al conveniante. |  | General | Externo | Operacionales
Baja participación de los beneficiarios a los talleres de sensibilización |  | General | Externo | Operacionales
Contigencias por el contratista en la entrega de las áeas mantenidas en campo |  | Especifico | Interno | Operacionales
No contar con los espacios abiertos adecuados para realizar las actividades de capacitación/sensibilización |  | Especifico | Externo | Operacionales
Incumplimiento en la realización de las actividades asignadas de acuerdo a las obligaciones contractuales |  | Especifico | Externo | Operacionales
Incumplimiento en los tiempos de entrega y/o en la calidad de los bienes y/o servicios contratados |  | General | Externo | Operacionales
Incumplimiento en el cronograma de pagos por radicación fuera de fecha (fuera del PAC), documentación incompleta |  | Especifico | Externo | Operacionales
Beneficiarios de los procesos de formacion e implementación de PROCEDAS desistan |  | General | Externo | Operacionales
No finalizar con el total de los participantes vinculados que iniciaron en la implementacion de actividades de apoyo para intervencion y mantenimiento |  | Especifico | Externo | Operacionales
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | General | Externo | Ambientales
No contar con los permisos o requerimientos por las entidades distritales a tiempo necesarios para realizar los mantenimiento de las hectareas |  | General | Externo | Operacionales
General
Estatal
Especifico
Interno
Proyectó: Maira Alejandra Moreno Lozano- Contratista- Profesiona Planeación FDLRUU
Revisó: Freddy Alberto Márquez Arias-Contratista. Profesional especializado planeación FDLRUU

## EVALUACION
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
Objeto Contractual: “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN No. 2635 ‘REVERDECIENDO RAFAEL URIBE URIBE’ y 2700 ‘RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL EN RAFAEL URIBE URIBE’ , A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, EDUCACIÓN AMBIENTAL, AGRICULTURA URBANA, JARDINERÍA, ARBOLADO URBANO Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Seleccione el tipo de calificación (Cualitativa ó Monetaria)
2) Seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad) , traslde al formato evaluación con controles, los que tengan un nivel de criticidad diferente a bajo.
6) Continúe en la hoja de evaluación de controles
CALIFICACIÓN | [5 empty] | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  |  | Retraso en la ejecución de las labores como consecuencia del error en la seleción de la modalidad de contratación | 1 | 2 | 3 | BAJO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  |  | No adjudicación del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  |  | No adjudicación del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  |  | Retraso en la ejecución de las labores como consecuencia del error en la descripción del bien o servicio requerido | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  |  | Retraso en la ejecución de las labores como consecuencia de las deficiencias en la construcción del estudio de sector | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  |  | Retraso en la ejecución de las labores como consecuencia de las deficiencias en la construcción de la justificación y/o la conveniencia de la contratación | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  |  | Retraso en la ejecución de las labores como consecuencia de la inadecuada identificación de las condiciones contractuales | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  |  | No adjudicación del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  |  | No adjudicación del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  |  | Retraso en el inicio de la ejecución de las labores | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  |  | No adjudicación del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  |  | No adjudicación del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  |  | Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto objetividad y transparencia | 2 | 1 | 3 | BAJO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  |  | Dificultades al momento de iniciar ejecución por posibles desequilibrios financieros | 1 | 4 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  |  | Retraso en el inicio de la ejecución de las labores | 1 | 3 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  |  | Retraso en el inicio de la ejecución de las labores | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  |  | Retraso en el inicio de la ejecución de las labores | 2 | 2 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  |  | Retraso en el inicio de la ejecución de las labores | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  |  | Dificultades al momento de la ejecución por posibles desequilibrios financieros | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  |  | Dificultades al momento de la ejecución por posibles desequilibrios financieros | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  |  | Afectación de los términos contractuales pactados entre las partes | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  |  | Dificultades al momento de la ejecución por posibles desequilibrios financieros | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  |  | Retraso en el inicio de la ejecución de las labores | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  |  | Afectación de los términos contractuales pactados entre las partes | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  |  | Retraso en el inicio de la ejecución de las labores | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  |  |  |  | Afectación de los términos contractuales pactados entre las partes | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  |  | Retraso en el inicio de la ejecución de las labores | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Vinculación extemporánea de los profesionales por causas externas al conveniante. |  |  |  |  | Retraso en el cumplimiento de lo definido en el cronograma de actividades | 4 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Baja participación de los beneficiarios a los talleres de sensibilización |  |  |  |  | Afectación en la ejecución de los tiempos de las actividades estipuladas en el cronograma y afectación de los terminos contractuales pactados. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Contigencias por el contratista en la entrega de las áeas mantenidas en campo |  |  |  |  | Restrados e incumplimiento con los cronogramas establecidos | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | No contar con los espacios abiertos adecuados para realizar las actividades de capacitación/sensibilización |  |  |  |  | Deficiente ejecución del contrato por incumplimiento en el cronograma de actividades. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento en la realización de las actividades asignadas de acuerdo a las obligaciones contractuales |  |  |  |  | Retraso en el cumplimiento de lo definido en el cronograma de actividades | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento en los tiempos de entrega y/o en la calidad de los bienes y/o servicios contratados |  |  |  |  | Deficiente ejecución del contrato por incumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma de actividades. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento en el cronograma de pagos por radicación fuera de fecha (fuera del PAC), documentación incompleta |  |  |  |  | Afectación del flujo de caja del contratista por no radicación de informes según programación del plan anual mensualizado de caja (PAC) | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Beneficiarios de los procesos de formacion e implementación de PROCEDAS desistan |  |  |  |  | Afectación en la ejecución de los tiempos de las actividades estipuladas en el cronograma y afectación de los terminos contractuales pactados. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | No finalizar con el total de los participantes vinculados que iniciaron en la implementacion de actividades de apoyo para intervencion y mantenimiento |  |  |  |  | Retraso e incumplimiento con las metas establecidas | 3 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  |  | Retraso en el desarrollo de las actividades contractuales | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | No contar con los permisos o requerimientos por las entidades distritales a tiempo necesarios para realizar los mantenimiento de las hectareas |  |  |  |  | Retraso en la ejecucion de las actividades y eventualmente afectacion al equilibrio economico del contrato | 3 | 4 | 5 | MEDIO
Probabilidad | Catagoria |  | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría |  | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
[5 empty] | Valoración del Riesgo | Categoría
[5 empty] | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
[5 empty] | 6 y 7 | Riesgo alto
[5 empty] | 5 | Riesgo medio
[5 empty] | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
Objeto Contractual: “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN No. 2635 ‘REVERDECIENDO RAFAEL URIBE URIBE’ y 2700 ‘RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL EN RAFAEL URIBE URIBE’ , A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, EDUCACIÓN AMBIENTAL, AGRICULTURA URBANA, JARDINERÍA, ARBOLADO URBANO Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
3) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
4) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad)
5) Diligencie la información de las démas columnas
7) Continúe en la hoja de asignación y tratamiento
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  | Realizar una evaluación detallada con forme a pliegos de condiciones y demas requisistos |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | FFDLRUU | ETAPA PRECONTRACTUAL | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  | Claridad en la construcción de los anexos técnicos y estudios previos |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FFDLRUU | ETAPA PRECONTRACTUAL | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  | Realizar un estudio de mercado adecuado |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FFDLRUU | ETAPA PRECONTRACTUAL | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  | Claridad en la construcción de los anexos técnicos y estudios previos |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FFDLRUU | ETAPA PRECONTRACTUAL | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  | Realizar un adecuado estudio del sector en el que se desarrolla el objeto contractual |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FFDLRUU | ETAPA PRECONTRACTUAL | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  | Claridad en la construcción de los anexos técnicos y estudios previos |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FFDLRUU | ETAPA PRECONTRACTUAL | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  | Claridad en la construcción de los anexos técnicos y estudios previos |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FFDLRUU | ETAPA PRECONTRACTUAL | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  | Realizar una evaluación detallada con forme a pliegos de condiciones y demas requisistos |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FFDLRUU | ETAPA PRECONTRACTUAL | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
SELECCIÓN | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  | Realizar los procedimientos administrativos a lugar en los tiempos que se requieren |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA Y FDLRUU | ETAPA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO | UNA VEZ SUSCRITO Y APROBADO EL CONTRATO POR LAS PARTES | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
SELECCIÓN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  | Realización clara, oportuna y adecuada de los actos administrativos |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FFDLRUU | ETAPA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO | UNA VEZ SUSCRITO Y APROBADO EL CONTRATO POR LAS PARTES | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  | Realizar una evaluación detallada con forme a pliegos de condiciones y demas requisistos |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FFDLRUU | ETAPA PRECONTRACTUAL | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  | Realizar los procedimientos administrativos a lugar en los tiempos que se requieren |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FFDLRUU | ETAPA PRECONTRACTUAL | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  | Diligenciamiento del pacto de transparencia, compromiso anticorrupción y certificado de participación independiente y verificación de las evaluaciones |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | FFDLRUU | ETAPA PRECONTRACTUAL | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  | Realizar una evaluación detallada con forme a pliegos de condiciones y demas requisistos |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FFDLRUU | ETAPA PRECONTRACTUAL | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  | Realizar los procedimientos administrativos a lugar en los tiempos que se requieren |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA Y FDLRUU | ETAPA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO | UNA VEZ SUSCRITO Y APROBADO EL CONTRATO POR LAS PARTES | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  | Realizar los procedimientos administrativos a lugar en los tiempos que se requieren |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA Y FDLRUU | ETAPA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO | UNA VEZ SUSCRITO Y APROBADO EL CONTRATO POR LAS PARTES | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  | Realizar los procedimientos administrativos a lugar en los tiempos que se requieren |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FFDLRUU | ETAPA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO | UNA VEZ SUSCRITO Y APROBADO EL CONTRATO POR LAS PARTES | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  | Realizar una evaluación detallada con forme a pliegos de condiciones y demas requisistos |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | FFDLRUU | ETAPA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO | UNA VEZ SUSCRITO Y APROBADO EL CONTRATO POR LAS PARTES | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  | Velar por la ejecución dentro de los tiempos pactados al inicio del proceso contractual |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA Y FDLRUU | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  | Velar por la ejecución dentro de los tiempos pactados al inicio del proceso contractual |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA Y FDLRUU | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  |  | Verificación continua del estado de expedición de normas relacionadas con la modalidad del contrato y el objeto del mismo y en caso de que se presenten cambios significativos realizar un análisis desde un punto de vista técnico jurídico y financiero a fin de proceder con las modificaciones contractuales que sean requeridas |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA Y FDLRUU | DESDE LA ETAPA PRECONTRACTUAL HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PROCESO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  | Contemplar formas alternativas para iniciar tramites contractuales para procedimiento sancionatori, a través de la ejecución de las garantías suscritas. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  | Contar con alternativas para el suministro de insumos para la realización de las actividades pactadas |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  | Verificación estricta por parte de la supervisión del cumplimiento de las condiciones y requisitos requeridos para la prestación del servicio |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA Y FDLRUU | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  | Realizar los procedimientos administrativos a lugar en los tiempos que se requieren |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA Y FDLRUU | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
EJECUCIÓN | Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  |  | Verificación continua del estado de expedición de normas relacionadas con la modalidad del contrato y el objeto del mismo y en caso de que se presenten cambios significativos realizar un análisis desde un punto de vista técnico jurídico y financiero a fin de proceder con las modificaciones contractuales que sean requeridas |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA Y FDLRUU | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  | Verificación continua del estado de expedición de normas relacionadas con la modalidad del contrato y el objeto del mismo y en caso de que se presenten cambios significativos realizar un análisis desde un punto de vista técnico jurídico y financiero a fin de proceder con las modificaciones contractuales que sean requeridas |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
EJECUCIÓN | Vinculación extemporánea de los profesionales y/o facilitadores por causas externas al conveniante. |  |  | Verificación de la vinculación de los profesionales de formación acorde con el anexo técnico, una vez sea formalizado el contrato. |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
EJECUCIÓN | Baja participación de los beneficiarios a los talleres de sensibilización |  |  | Inscripcion del doble de propuestas que permita tomar otra en lista que pueda empezar el proceso inmediatamente. Acta de compromiso al iniciar el proyecto firmada por cada benefiiario con el fin de evitar la desercion y garantizar el cuidado del recurso . |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | DURANTE CUALQUIER TIEMPO EN LA EJECUCIÓN | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
EJECUCIÓN | Contigencias por el contratista en la entrega de las áeas mantenidas en campo |  |  | Realizar seguimiento y verificación de las areas a intervenir de manera semanal que concuerde con las actividades plasmadas en el cronograma de ejecución |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
EJECUCIÓN | No contar con los espacios abiertos adecuados para realizar las actividades de capacitación/sensibilización |  |  | Transferir el riesgo. Exigir al contratista la suscripción de una póliza que tenga cobertura como la calidad de los Bienes y/o Servicios y el Cumplimiento en la entrega de los mismos. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
EJECUCIÓN | Incumplimiento en la realización de las actividades asignadas de acuerdo a las obligaciones contractuales |  |  | Realizar Control y verificación de la ejecución y aplicación de las clausulas del contrato . |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
EJECUCIÓN | Incumplimiento en los tiempos de entrega y/o en la calidad de los bienes y/o servicios contratados |  |  | Exigir al contratista la suscripción de una poliza que tenga coberturas como la calidad de los bienes y/o servicios y el cumplimiento de la entrega de los mismos, planeación técnica del cronograma de actividades |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
EJECUCIÓN | Incumplimiento en el cronograma de pagos por radicación fuera de fecha (fuera del PAC), documentación incompleta |  |  | Hacer seguimiento y requerimientos de radicación y entrega adecuada de la documentación requerida para pago. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
EJECUCIÓN | Beneficiarios de los procesos de formacion e implementación de PROCEDAS desistan |  |  | Inscripcion del doble de propuestas que permita tomar otra en lista que pueda empezar el proceso inmediatamente. Acta de compromiso al iniciar el proyecto firmada por cada benefiiario con el fin de evitar la desercion y garantizar el cuidado del recurso . |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
EJECUCIÓN | No finalizar con el total de los participantes vinculados que iniciaron en la implementacion de actividades de apoyo para intervencion y mantenimiento |  |  | Retraso e incumplimiento con las metas establecidas |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  | Retraso en el desarrollo de las actividades contractuales |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
EJECUCIÓN | No contar con los permisos o requerimientos por las entidades distritales a tiempo necesarios para realizar los mantenimiento de las hectareas |  |  | Retraso en la ejecucion de las actividades y eventualmente afectacion al equilibrio economico del contrato |  | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | CONTRATISTA | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
| Categoria del Riesgo |  |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria |  | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria |  | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN SECTOR AMIBIENTE | [17 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
OBJETO: “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN No. 2635 ‘REVERDECIENDO RAFAEL URIBE URIBE’ y 2700 ‘RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL EN RAFAEL URIBE URIBE’ , A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, EDUCACIÓN AMBIENTAL, AGRICULTURA URBANA, JARDINERÍA, ARBOLADO URBANO Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE”
IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación | PLANEACIÓN | General | Interno | Retraso en la ejecución de las labores como consecuencia del error en la seleción de la modalidad de contratación | 1 | 2 | 3 | BAJO | FFDLRUU | Realizar una evaluación detallada con forme a pliegos de condiciones y demas requisistos | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | FFDLRUU | ETAPA PRECONTRACTUAL | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
2 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | PLANEACIÓN | General | Interno | No adjudicación del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO | FFDLRUU | Claridad en la construcción de los anexos técnicos y estudios previos | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FFDLRUU | ETAPA PRECONTRACTUAL | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
3 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | General | Interno | No adjudicación del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO | FFDLRUU | Realizar un estudio de mercado adecuado | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FFDLRUU | ETAPA PRECONTRACTUAL | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
4 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Retraso en la ejecución de las labores como consecuencia del error en la descripción del bien o servicio requerido | 1 | 3 | 4 | BAJO | FFDLRUU | Claridad en la construcción de los anexos técnicos y estudios previos | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FFDLRUU | ETAPA PRECONTRACTUAL | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
5 | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Retraso en la ejecución de las labores como consecuencia de las deficiencias en la construcción del estudio de sector | 1 | 3 | 4 | BAJO | FFDLRUU | Realizar un adecuado estudio del sector en el que se desarrolla el objeto contractual | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FFDLRUU | ETAPA PRECONTRACTUAL | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
6 | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Retraso en la ejecución de las labores como consecuencia de las deficiencias en la construcción de la justificación y/o la conveniencia de la contratación | 1 | 3 | 4 | BAJO | FFDLRUU | Claridad en la construcción de los anexos técnicos y estudios previos | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FFDLRUU | ETAPA PRECONTRACTUAL | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
7 | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Retraso en la ejecución de las labores como consecuencia de la inadecuada identificación de las condiciones contractuales | 1 | 3 | 4 | BAJO | FFDLRUU | Claridad en la construcción de los anexos técnicos y estudios previos | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FFDLRUU | ETAPA PRECONTRACTUAL | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
8 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | General | Interno | No adjudicación del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO | FFDLRUU | Realizar una evaluación detallada con forme a pliegos de condiciones y demas requisistos | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FFDLRUU | ETAPA PRECONTRACTUAL | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
9 | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual | SELECCIÓN | Especifico | Interno | No adjudicación del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y FDLRUU | Realizar los procedimientos administrativos a lugar en los tiempos que se requieren | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA Y FDLRUU | ETAPA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO | UNA VEZ SUSCRITO Y APROBADO EL CONTRATO POR LAS PARTES | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
10 | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos | SELECCIÓN | Estatal | Interno | Retraso en el inicio de la ejecución de las labores | 1 | 3 | 4 | BAJO | FFDLRUU | Realización clara, oportuna y adecuada de los actos administrativos | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FFDLRUU | ETAPA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO | UNA VEZ SUSCRITO Y APROBADO EL CONTRATO POR LAS PARTES | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
11 | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación | SELECCIÓN | Estatal | Interno | No adjudicación del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO | FFDLRUU | Realizar una evaluación detallada con forme a pliegos de condiciones y demas requisistos | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FFDLRUU | ETAPA PRECONTRACTUAL | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
12 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | SELECCIÓN | Estatal | Interno | No adjudicación del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO | FFDLRUU | Realizar los procedimientos administrativos a lugar en los tiempos que se requieren | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FFDLRUU | ETAPA PRECONTRACTUAL | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
13 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | General | Externo | Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto objetividad y transparencia | 2 | 1 | 3 | BAJO | FFDLRUU | Diligenciamiento del pacto de transparencia, compromiso anticorrupción y certificado de participación independiente y verificación de las evaluaciones | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | FFDLRUU | ETAPA PRECONTRACTUAL | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
14 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | General | Interno | Dificultades al momento de iniciar ejecución por posibles desequilibrios financieros | 1 | 4 | 5 | MEDIO | FFDLRUU | Realizar una evaluación detallada con forme a pliegos de condiciones y demas requisistos | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FFDLRUU | ETAPA PRECONTRACTUAL | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
15 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | Retraso en el inicio de la ejecución de las labores | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y FDLRUU | Realizar los procedimientos administrativos a lugar en los tiempos que se requieren | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA Y FDLRUU | ETAPA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO | UNA VEZ SUSCRITO Y APROBADO EL CONTRATO POR LAS PARTES | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
16 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | General | Interno | Retraso en el inicio de la ejecución de las labores | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y FDLRUU | Realizar los procedimientos administrativos a lugar en los tiempos que se requieren | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA Y FDLRUU | ETAPA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO | UNA VEZ SUSCRITO Y APROBADO EL CONTRATO POR LAS PARTES | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
17 | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | CONTRATACIÓN | Estatal | Interno | Retraso en el inicio de la ejecución de las labores | 2 | 2 | 4 | BAJO | FFDLRUU | Realizar los procedimientos administrativos a lugar en los tiempos que se requieren | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FFDLRUU | ETAPA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO | UNA VEZ SUSCRITO Y APROBADO EL CONTRATO POR LAS PARTES | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
18 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | Retraso en el inicio de la ejecución de las labores | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FFDLRUU | Realizar una evaluación detallada con forme a pliegos de condiciones y demas requisistos | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | FFDLRUU | ETAPA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO | UNA VEZ SUSCRITO Y APROBADO EL CONTRATO POR LAS PARTES | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
19 | Fluctuaciones del valor de la moneda | EJECUCIÓN | General | Externo | Dificultades al momento de la ejecución por posibles desequilibrios financieros | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y FDLRUU | Velar por la ejecución dentro de los tiempos pactados al inicio del proceso contractual | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA Y FDLRUU | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
20 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | Dificultades al momento de la ejecución por posibles desequilibrios financieros | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y FDLRUU | Velar por la ejecución dentro de los tiempos pactados al inicio del proceso contractual | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA Y FDLRUU | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
21 | Factores políticos o macroeconómicos. | EJECUCIÓN | General | Externo | Afectación de los términos contractuales pactados entre las partes | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y FDLRUU | Verificación continua del estado de expedición de normas relacionadas con la modalidad del contrato y el objeto del mismo y en caso de que se presenten cambios significativos realizar un análisis desde un punto de vista técnico jurídico y financiero a fin de proceder con las modificaciones contractuales que sean requeridas | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA Y FDLRUU | DESDE LA ETAPA PRECONTRACTUAL HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PROCESO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
22 | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | Dificultades al momento de la ejecución por posibles desequilibrios financieros | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Contemplar formas alternativas para iniciar tramites contractuales para procedimiento sancionatori, a través de la ejecución de las garantías suscritas. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
23 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | Retraso en el inicio de la ejecución de las labores | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Contar con alternativas para el suministro de insumos para la realización de las actividades pactadas | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
24 | Incumplimiento de la administración en los pagos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Afectación de los términos contractuales pactados entre las partes | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y FDLRUU | Verificación estricta por parte de la supervisión del cumplimiento de las condiciones y requisitos requeridos para la prestación del servicio | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA Y FDLRUU | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
25 | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retraso en el inicio de la ejecución de las labores | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y FDLRUU | Realizar los procedimientos administrativos a lugar en los tiempos que se requieren | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA Y FDLRUU | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
26 | Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Afectación de los términos contractuales pactados entre las partes | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y FDLRUU | Verificación continua del estado de expedición de normas relacionadas con la modalidad del contrato y el objeto del mismo y en caso de que se presenten cambios significativos realizar un análisis desde un punto de vista técnico jurídico y financiero a fin de proceder con las modificaciones contractuales que sean requeridas | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA Y FDLRUU | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
27 | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | EJECUCIÓN | General | Externo | Retraso en el inicio de la ejecución de las labores | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | Verificación continua del estado de expedición de normas relacionadas con la modalidad del contrato y el objeto del mismo y en caso de que se presenten cambios significativos realizar un análisis desde un punto de vista técnico jurídico y financiero a fin de proceder con las modificaciones contractuales que sean requeridas | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
28 | Vinculación extemporánea de los profesionales y/o facilitadores por causas externas al conveniante. | EJECUCIÓN | #N/A | #N/A | Retraso en el cumplimiento de lo definido en el cronograma de actividades | 4 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Verificación de la vinculación de los profesionales de formación acorde con el anexo técnico, una vez sea formalizado el contrato. | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
29 | Baja participación de los beneficiarios a los talleres de sensibilización | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Afectación en la ejecución de los tiempos de las actividades estipuladas en el cronograma y afectación de los terminos contractuales pactados. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Inscripcion del doble de propuestas que permita tomar otra en lista que pueda empezar el proceso inmediatamente. Acta de compromiso al iniciar el proyecto firmada por cada benefiiario con el fin de evitar la desercion y garantizar el cuidado del recurso . | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | DURANTE CUALQUIER TIEMPO EN LA EJECUCIÓN | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
30 | Contigencias por el contratista en la entrega de las áeas mantenidas en campo | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Restrados e incumplimiento con los cronogramas establecidos | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Realizar seguimiento y verificación de las areas a intervenir de manera semanal que concuerde con las actividades plasmadas en el cronograma de ejecución | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
31 | No contar con los espacios abiertos adecuados para realizar las actividades de capacitación/sensibilización | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Deficiente ejecución del contrato por incumplimiento en el cronograma de actividades. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Transferir el riesgo. Exigir al contratista la suscripción de una póliza que tenga cobertura como la calidad de los Bienes y/o Servicios y el Cumplimiento en la entrega de los mismos. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
32 | Incumplimiento en la realización de las actividades asignadas de acuerdo a las obligaciones contractuales | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retraso en el cumplimiento de lo definido en el cronograma de actividades | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Realizar Control y verificación de la ejecución y aplicación de las clausulas del contrato . | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
33 | Incumplimiento en los tiempos de entrega y/o en la calidad de los bienes y/o servicios contratados | EJECUCIÓN | General | Externo | Deficiente ejecución del contrato por incumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma de actividades. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Exigir al contratista la suscripción de una poliza que tenga coberturas como la calidad de los bienes y/o servicios y el cumplimiento de la entrega de los mismos, planeación técnica del cronograma de actividades | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
34 | Incumplimiento en el cronograma de pagos por radicación fuera de fecha (fuera del PAC), documentación incompleta | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Afectación del flujo de caja del contratista por no radicación de informes según programación del plan anual mensualizado de caja (PAC) | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Transferir el riesgo. Exigir al contratista la suscripción de una póliza que tenga cobertura como la calidad de los Bienes y/o Servicios y el Cumplimiento en la entrega de los mismos. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
34 | Beneficiarios de los procesos de formacion e implementación de PROCEDAS desistan | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Afectación en la ejecución de los tiempos de las actividades estipuladas en el cronograma y afectación de los terminos contractuales pactados. | 3 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Inscripcion del doble de propuestas que permita tomar otra en lista que pueda empezar el proceso inmediatamente. Acta de compromiso al iniciar el proyecto firmada por cada benefiiario con el fin de evitar la desercion y garantizar el cuidado del recurso . | 1 | 1 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
34 | No finalizar con el total de los participantes vinculados que iniciaron en la implementacion de actividades de apoyo para intervencion y mantenimiento | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retraso e incumplimiento con las metas establecidas | 3 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Realizar un proceso de seguimiento y verificación de las personas vinculadaspara cada una de las actividades implementadas en el marco de los procedo de intervención y mantenimiento | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
34 | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retraso en el desarrollo de las actividades contractuales | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Exigir al contratista la suscripción de una poliza que tenga coberturas como la calidad de los bienes y/o servicios y el cumplimiento de la entrega de los mismos, planeación técnica del cronograma de actividades | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
34 | No contar con los permisos o requerimientos por las entidades distritales a tiempo necesarios para realizar los mantenimiento de las hectareas | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retraso en la ejecucion de las actividades y eventualmente afectacion al equilibrio economico del contrato | 3 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Realizar seguimiento y verificación de las areas a intervenir al momento de iniciar el contrato para solicitar permisos o requerimientos lo más pronto posible. | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | CONTRATISTA | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO | UNA VEZ SE CUENTE CON EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% | DE MANERA INMEDIATA CUANDO SE PERSIVA O SE EVIDENCIE | DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
FFDLRUU
CONTRATISTA Y FDLRUU
Proyectó: Maira Alejandra Moreno Lozano- Contratista- Profesiona Planeación FDLRUU
Revisó: Freddy Alberto Márquez Arias-Contratista. Profesional especializado planeación FDLRUU