## Matriz de Riesgos Contratacion
ANEXO 3 : MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES
[8 empty] | TIPOLOGIA CONTRACTUAL: | [5 empty] | CONTRATO DE OBRA
OBJETO
Realizar las adecuaciones generales de los baños de las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional
IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | EVALUACIÓN | [6 empty] | TRATAMIENTO
1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción |  | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 8. Probabilidad |  | 9. Impacto |  | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[16 empty] | 14. Probabilidad |  | 15. Impacto |  | 16. Valoración | 17. Categoría |  |  |  |  | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad
1 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Variación de precios de materiales e insumos de construcción |  | Incremento en los costos del contrato e incumplimiento del objeto contractual | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | Contratista 100% | El contratista deberá prever en su análisis de precios unitarios las fluctuaciones del mercado. El factor de imprevistos del AIU cubre parcialmente esta contingencia. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista 100% | Desde la estructuración del proceso | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento permanente del supervisor | PERMANENTE
2 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Interferencia con las actividades académicas de la institución durante la ejecución de la obra |  | Afectación a la comunidad educativa del Instituto Pedagógico Nacional y posibles interrupciones en la obra | 4 | Probable (probablemente va a ocurrir | 2 | MENOR | 6 | Riesgo Alto | Universidad 50% - Contratista 50% | Definir con la supervisión un cronograma de intervención por fases que priorice el trabajo en jornadas extraescolares, fines de semana o periodos de vacaciones, minimizando la afectación a la comunidad educativa. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | INSIGNIFICANTE | 3 | Riesgo Bajo | SI | Universidad 50% - Contratista 50% | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento permanente del supervisor e informes de avance | PERMANENTE
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del plazo de ejecución contractual |  | Retraso en la entrega de las obras y afectación al servicio educativo | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | Contratista 100% | El contratista deberá presentar un programa detallado de obra con hitos de seguimiento. La supervisión realizará control semanal del avance. En caso de retraso injustificado se aplicarán las sanciones establecidas en el contrato. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista 100% | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación del contrato | Informes de supervisión y seguimiento al cronograma de obra | SEMANAL
4 | Específico | Interno | Ejecución | Técnico | Hallazgos imprevistos en redes hidráulicas, sanitarias o eléctricas existentes |  | Modificación del alcance de las obras y aumento en costos y plazos de ejecución | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | Universidad 50% - Contratista 50% | Realizar inspección previa a la ejecución de cada frente de obra para identificar el estado real de las redes existentes. El ítem de imprevistos del AIU respalda financieramente la atención de hallazgos no previstos en el presupuesto. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | Universidad 50% - Contratista 50% | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación del contrato | Informes de supervisión técnica | PERMANENTE
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Accidente de trabajo durante la ejecución de la obra |  | Lesiones o muerte de trabajadores, sanciones legales y afectación a la imagen de la entidad | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | MAYOR | 6 | Riesgo Alto | Contratista 100% | El contratista deberá implementar y mantener activo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, garantizar el uso de EPP, señalización y demarcación de la zona de obra, y contar con el personal afiliado al sistema de seguridad social. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 3 | MODERADO | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista 100% | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación del contrato | Informes de supervisión y verificación del SGSST | PERMANENTE
6 | Específico | Interno | Ejecución | Técnico | Incumplimiento de especificaciones técnicas y calidad de los materiales suministrados |  | Deficiencias en la calidad de la obra y posibles costos adicionales por corrección o reposición | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | La supervisión técnica verificará la calidad de los materiales antes de su instalación, exigiendo fichas técnicas y certificados de calidad. El contratista deberá reponer o corregir a su costo cualquier material o actividad que no cumpla con las especificaciones. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista 100% | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación del contrato | Control de calidad en obra por parte del supervisor | PERMANENTE
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños a instalaciones, estructura o bienes de la institución durante demoliciones y obras civiles |  | Costos adicionales por reparación de daños y posibles demandas por perjuicios a la institución | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | El contratista deberá ejecutar las demoliciones mediante procedimientos controlados, proteger las superficies y elementos adyacentes no intervenidos, y responder patrimonialmente por cualquier daño causado a la infraestructura o bienes del Instituto Pedagógico Nacional. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista 100% | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación del contrato | Supervisión técnica permanente en frentes de demolición | PERMANENTE
8 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Inadecuada gestión y disposición final de residuos de construcción y demolición |  | Sanciones ambientales, obstrucción de redes sanitarias y afectación al entorno de la institución | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | El contratista deberá elaborar y ejecutar un plan de gestión de residuos, garantizar el embolsado y almacenamiento temporal en zona autorizada por la supervisión, y disponer los residuos únicamente en sitios autorizados por la autoridad ambiental competente. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratista 100% | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación del contrato | Verificación de certificados de disposición final por el supervisor | MENSUAL
ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO
Note on P26: LUIS EDUARDO LEON OTALORA: Hay una fórmula incorrecta: P26 = P28, de manera que la asignación de un riesgo depende de la fila de otro riesgo. Además, unas clasificaciones se calculan y otras están escritas manualmente