## Formato M.Cant
|  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO: | MI-GS-RG-834
[11 empty] | VERSIÓN: | 0
[11 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2023-12-28
[11 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
ACTA PARCIAL DE OBRA No. | [6 empty] | PERIODO DE EJECUCIÓN
CONTRATO DE OBRA No. | [7 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CONTRATISTA |  |  |  |  | OBJETO: ADECUACION DEL CABEZAL EN CONCRETO REFORZADO, DIAMETRO DE TUBERIA DE 6", CON DISIPADOR DE ENERGIA ESCALONADO EN LA SEDE QUEBRAJACHO DEL CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA-SENA |  |  | CONTRATISTA
DIRECTOR DE OBRA | [7 empty] | DIRECTOR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CAPITULO: |  | PRELIMINARES | [5 empty] | SUBCAPITULO |  | FECHA: | 2026-07-23
ÍTEM |  | 1 | DESCRIPCIÓN |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | M2
LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
No | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES |  |  |  |  | CANTIDAD | TOTAL
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | VOLUMEN
1 | Equipo completo de topografia | 5 | 2 |  | 10 |  | 10 | 10
TOTAL ACTIVIDAD | [7 empty] | 10
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS
OBSERVACIONES
ELABORÓ |  |  | APROBÓ |  |  | REVISÓ
WALTER CEBALLOS DEVIA

## Instructivo
|  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | [9 empty] | CÓDIGO: | MI-GS-RG-834
[12 empty] | VERSIÓN: | 0
[12 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2023-12-28
[12 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
ACTA PARCIAL DE OBRA No. |  |  |  |  | "Escriba el número de acta parcial de obra" |  | PERIODO DE EJECUCIÓN |  |  | "Por favor, indique el periodo de ejecución"
CONTRATO DE OBRA No. |  |  |  |  | "Escriba el número del contrato de obra" |  |  | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. |  |  |  | "Escriba el número del contrato de interventoria"
CONTRATISTA |  | "NOMBRE DEL CONTRATISTA" |  |  | OBJETO: "OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA" |  |  | CONTRATISTA | "NOMBRE DEL CONTRATISTA" |  | OBJETO: "OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA"
DIRECTOR DE OBRA |  | "NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRA" | [5 empty] | DIRECTOR INTERVENTORIA | "NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA"
RESIDENTE DE OBRA |  | "NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA" | [5 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | "NOMBRE DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CAPITULO: |  | "NOMBRE DEL CAPITULO" | [5 empty] | SUBCAPITULO | "NOMBRE DEL SUBCAPITULO" |  | FECHA: | "POR FAVOR, INDIQUE EL FECHA ACTUAL AL COMPLETAR EL FORMATO"
ÍTEM |  | "NÚMERO DEL ITEM" | DESCRIPCIÓN |  | "NOMBRE DEL ITEM" | [5 empty] | UNIDAD | "UNIDAD DE MEDIDA (UNIDAD SIMPLIFICADA)"
"NOMBRE DE LA ZONA" | [8 empty] | LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
No | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES |  |  |  |  | CANTIDAD (D) | TOTAL (A) * (B) * (C) * (D)
|  | LARGO (A) | ANCHO (B) | ALTO (C) | AREA | VOLUMEN (A) * (B) * (C)
TOTAL ACTIVIDAD | [7 empty] | 0
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR | [7 empty] | 0
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS | [7 empty] | 0
OBSERVACIONES
ELABORÓ |  |  | APROBÓ |  |  | REVISÓ
"NOMBRE DEL PROFESIONAL" |  |  | "NOMBRE DEL PROFESIONAL" |  |  | "NOMBRE DEL PROFESIONAL"
"CARGO DEL PROFESIONAL" |  |  | "CARGO DEL PROFESIONAL" |  |  | "CARGO DEL PROFESIONAL"
"FIRMA" |  |  | "FIRMA" |  |  | "FIRMA"
Nota: se permite MODIFICAR la cantidad de filas que se requiera para ampliar el detalle del item como para ampliar la descripción

## Formato M.Cant (2)
|  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO: | MI-GS-RG-834
[11 empty] | VERSIÓN: | 0
[11 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2023-12-28
[11 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
ACTA PARCIAL DE OBRA No. | [6 empty] | PERIODO DE EJECUCIÓN
CONTRATO DE OBRA No. | [7 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CONTRATISTA |  |  |  |  | OBJETO: ADECUACION DEL CABEZAL EN CONCRETO REFORZADO, DIAMETRO DE TUBERIA DE 6", CON DISIPADOR DE ENERGIA ESCALONADO EN LA SEDE QUEBRAJACHO DEL CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA-SENA |  |  | CONTRATISTA
DIRECTOR DE OBRA | [7 empty] | DIRECTOR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CAPITULO: |  | PRELIMINARES | [5 empty] | SUBCAPITULO |  | FECHA: | 2026-07-23
ÍTEM |  | 2 | DESCRIPCIÓN |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS) |  |  |  |  | UNIDAD | M3
LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
No | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES |  |  |  |  | CANTIDAD | TOTAL
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | VOLUMEN
1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS) | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
TOTAL ACTIVIDAD | [7 empty] | 1
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS
OBSERVACIONES
ELABORÓ |  |  | APROBÓ |  |  | REVISÓ
WALTER CEBALLOS DEVIA

## Formato M.Cant (3)
|  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO: | MI-GS-RG-834
[11 empty] | VERSIÓN: | 0
[11 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2023-12-28
[11 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
ACTA PARCIAL DE OBRA No. | [6 empty] | PERIODO DE EJECUCIÓN
CONTRATO DE OBRA No. | [7 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CONTRATISTA |  |  |  |  | OBJETO: ADECUACION DEL CABEZAL EN CONCRETO REFORZADO, DIAMETRO DE TUBERIA DE 6", CON DISIPADOR DE ENERGIA ESCALONADO EN LA SEDE QUEBRAJACHO DEL CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA-SENA |  |  | CONTRATISTA
DIRECTOR DE OBRA | [7 empty] | DIRECTOR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CAPITULO: |  | PRELIMINARES | [5 empty] | SUBCAPITULO |  | FECHA: | 2026-07-23
ÍTEM |  | 3 | DESCRIPCIÓN |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM) |  |  |  |  | UNIDAD | M3
LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
No | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES |  |  |  |  | CANTIDAD | TOTAL
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | VOLUMEN
1 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM) | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
TOTAL ACTIVIDAD | [7 empty] | 1
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS
OBSERVACIONES
ELABORÓ |  |  | APROBÓ |  |  | REVISÓ
WALTER CEBALLOS DEVIA

## Formato M.Cant (4)
|  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO: | MI-GS-RG-834
[11 empty] | VERSIÓN: | 0
[11 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2023-12-28
[11 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
ACTA PARCIAL DE OBRA No. | [6 empty] | PERIODO DE EJECUCIÓN
CONTRATO DE OBRA No. | [7 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CONTRATISTA |  |  |  |  | OBJETO: ADECUACION DEL CABEZAL EN CONCRETO REFORZADO, DIAMETRO DE TUBERIA DE 6", CON DISIPADOR DE ENERGIA ESCALONADO EN LA SEDE QUEBRAJACHO DEL CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA-SENA |  |  | CONTRATISTA
DIRECTOR DE OBRA | [7 empty] | DIRECTOR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CAPITULO: |  | PRELIMINARES | [5 empty] | SUBCAPITULO |  | FECHA: | 2026-07-23
ÍTEM |  | 4 | DESCRIPCIÓN |  | DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M |  |  |  |  | UNIDAD | M2
LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
No | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES |  |  |  |  | CANTIDAD | TOTAL
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | VOLUMEN
1 | DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M | 5 | 2 |  |  | 10 | 10 | 10
TOTAL ACTIVIDAD | [7 empty] | 10
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS
OBSERVACIONES
ELABORÓ |  |  | APROBÓ |  |  | REVISÓ
WALTER CEBALLOS DEVIA

## Formato M.Cant (5)
|  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO: | MI-GS-RG-834
[11 empty] | VERSIÓN: | 0
[11 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2023-12-28
[11 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
ACTA PARCIAL DE OBRA No. | [6 empty] | PERIODO DE EJECUCIÓN
CONTRATO DE OBRA No. | [7 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CONTRATISTA |  |  |  |  | OBJETO: ADECUACION DEL CABEZAL EN CONCRETO REFORZADO, DIAMETRO DE TUBERIA DE 6", CON DISIPADOR DE ENERGIA ESCALONADO EN LA SEDE QUEBRAJACHO DEL CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA-SENA |  |  | CONTRATISTA
DIRECTOR DE OBRA | [7 empty] | DIRECTOR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CAPITULO: |  | PRELIMINARES | [5 empty] | SUBCAPITULO |  | FECHA: | 2026-07-23
ÍTEM |  | 5 | DESCRIPCIÓN |  | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE) |  |  |  |  | UNIDAD | M3
LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
No | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES |  |  |  |  | CANTIDAD | TOTAL
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | VOLUMEN
1 | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE) | 3 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 3
TOTAL ACTIVIDAD | [7 empty] | 3
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS
OBSERVACIONES
ELABORÓ |  |  | APROBÓ |  |  | REVISÓ
WALTER CEBALLOS DEVIA

## Formato M.Cant (6)
|  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO: | MI-GS-RG-834
[11 empty] | VERSIÓN: | 0
[11 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2023-12-28
[11 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
ACTA PARCIAL DE OBRA No. | [6 empty] | PERIODO DE EJECUCIÓN
CONTRATO DE OBRA No. | [7 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CONTRATISTA |  |  |  |  | OBJETO: ADECUACION DEL CABEZAL EN CONCRETO REFORZADO, DIAMETRO DE TUBERIA DE 6", CON DISIPADOR DE ENERGIA ESCALONADO EN LA SEDE QUEBRAJACHO DEL CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA-SENA |  |  | CONTRATISTA
DIRECTOR DE OBRA | [7 empty] | DIRECTOR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CAPITULO: |  | PRELIMINARES | [5 empty] | SUBCAPITULO |  | FECHA: | 2026-07-23
ÍTEM |  | 6 | DESCRIPCIÓN |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES |  |  |  |  | UNIDAD | M3-KM
LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
No | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES |  |  |  |  | CANTIDAD | TOTAL
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | VOLUMEN
1 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES | 3 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 3
TOTAL ACTIVIDAD | [7 empty] | 3
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS
OBSERVACIONES
ELABORÓ |  |  | APROBÓ |  |  | REVISÓ
WALTER CEBALLOS DEVIA

## Formato M.Cant (7)
|  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO: | MI-GS-RG-834
[11 empty] | VERSIÓN: | 0
[11 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2023-12-28
[11 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
ACTA PARCIAL DE OBRA No. | [6 empty] | PERIODO DE EJECUCIÓN
CONTRATO DE OBRA No. | [7 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CONTRATISTA |  |  |  |  | OBJETO: ADECUACION DEL CABEZAL EN CONCRETO REFORZADO, DIAMETRO DE TUBERIA DE 6", CON DISIPADOR DE ENERGIA ESCALONADO EN LA SEDE QUEBRAJACHO DEL CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA-SENA |  |  | CONTRATISTA
DIRECTOR DE OBRA | [7 empty] | DIRECTOR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CAPITULO: |  | ENTIBADOS | [5 empty] | SUBCAPITULO |  | FECHA: | 2026-07-23
ÍTEM |  | 7 | DESCRIPCIÓN |  | ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES) |  |  |  |  | UNIDAD | M3
LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
No | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES |  |  |  |  | CANTIDAD | TOTAL
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | VOLUMEN
1 | ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES) ESCALERAS, SE ANEXAN PLANOS | [6 empty] | 1.99
TOTAL ACTIVIDAD | [7 empty] | 1.99
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS
OBSERVACIONES
ELABORÓ |  |  | APROBÓ |  |  | REVISÓ
WALTER CEBALLOS DEVIA

## Formato M.Cant (8)
|  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO: | MI-GS-RG-834
[11 empty] | VERSIÓN: | 0
[11 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2023-12-28
[11 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
ACTA PARCIAL DE OBRA No. | [6 empty] | PERIODO DE EJECUCIÓN
CONTRATO DE OBRA No. | [7 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CONTRATISTA |  |  |  |  | OBJETO: ADECUACION DEL CABEZAL EN CONCRETO REFORZADO, DIAMETRO DE TUBERIA DE 6", CON DISIPADOR DE ENERGIA ESCALONADO EN LA SEDE QUEBRAJACHO DEL CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA-SENA |  |  | CONTRATISTA
DIRECTOR DE OBRA | [7 empty] | DIRECTOR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CAPITULO: |  | ENTIBADOS | [5 empty] | SUBCAPITULO |  | FECHA: | 2026-07-23
ÍTEM |  | 7 | DESCRIPCIÓN |  | ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES) |  |  |  |  | UNIDAD | M3
LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
No | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES |  |  |  |  | CANTIDAD | TOTAL
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | VOLUMEN
1 | ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES) BASE, SE ANEXAN PLANOS | [6 empty] | 0.85
TOTAL ACTIVIDAD | [7 empty] | 0.85
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS
OBSERVACIONES
ELABORÓ |  |  | APROBÓ |  |  | REVISÓ
WALTER CEBALLOS DEVIA

## Formato M.Cant (9)
|  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO: | MI-GS-RG-834
[11 empty] | VERSIÓN: | 0
[11 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2023-12-28
[11 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
ACTA PARCIAL DE OBRA No. | [6 empty] | PERIODO DE EJECUCIÓN
CONTRATO DE OBRA No. | [7 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CONTRATISTA |  |  |  |  | OBJETO: ADECUACION DEL CABEZAL EN CONCRETO REFORZADO, DIAMETRO DE TUBERIA DE 6", CON DISIPADOR DE ENERGIA ESCALONADO EN LA SEDE QUEBRAJACHO DEL CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA-SENA |  |  | CONTRATISTA
DIRECTOR DE OBRA | [7 empty] | DIRECTOR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CAPITULO: |  | ENTIBADOS | [5 empty] | SUBCAPITULO |  | FECHA: | 2026-07-23
ÍTEM |  | 7 | DESCRIPCIÓN |  | ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES) |  |  |  |  | UNIDAD | M3
LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
No | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES |  |  |  |  | CANTIDAD | TOTAL
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | VOLUMEN
1 | ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES) BARANDAS ESCALERA, SE ANEXAN PLANOS | [6 empty] | 0.15
TOTAL ACTIVIDAD | [7 empty] | 0.15
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS
OBSERVACIONES
ELABORÓ |  |  | APROBÓ |  |  | REVISÓ
WALTER CEBALLOS DEVIA

## Formato M.Cant (10)
|  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO: | MI-GS-RG-834
[11 empty] | VERSIÓN: | 0
[11 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2023-12-28
[11 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
ACTA PARCIAL DE OBRA No. | [6 empty] | PERIODO DE EJECUCIÓN
CONTRATO DE OBRA No. | [7 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CONTRATISTA |  |  |  |  | OBJETO: ADECUACION DEL CABEZAL EN CONCRETO REFORZADO, DIAMETRO DE TUBERIA DE 6", CON DISIPADOR DE ENERGIA ESCALONADO EN LA SEDE QUEBRAJACHO DEL CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA-SENA |  |  | CONTRATISTA
DIRECTOR DE OBRA | [7 empty] | DIRECTOR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CAPITULO: |  | ENTIBADOS | [5 empty] | SUBCAPITULO |  | FECHA: | 2026-07-23
ÍTEM |  | 7 | DESCRIPCIÓN |  | ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES) |  |  |  |  | UNIDAD | M3
LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
No | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES |  |  |  |  | CANTIDAD | TOTAL
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | VOLUMEN
1 | ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES) CABEZAL, SE ANEXAN PLANOS | [6 empty] | 1.15
TOTAL ACTIVIDAD | [7 empty] | 1.15
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS
OBSERVACIONES
ELABORÓ |  |  | APROBÓ |  |  | REVISÓ
WALTER CEBALLOS DEVIA

## Formato M.Cant (11)
|  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO: | MI-GS-RG-834
[11 empty] | VERSIÓN: | 0
[11 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2023-12-28
[11 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
ACTA PARCIAL DE OBRA No. | [6 empty] | PERIODO DE EJECUCIÓN
CONTRATO DE OBRA No. | [7 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CONTRATISTA |  |  |  |  | OBJETO: ADECUACION DEL CABEZAL EN CONCRETO REFORZADO, DIAMETRO DE TUBERIA DE 6", CON DISIPADOR DE ENERGIA ESCALONADO EN LA SEDE QUEBRAJACHO DEL CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA-SENA |  |  | CONTRATISTA
DIRECTOR DE OBRA | [7 empty] | DIRECTOR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CAPITULO: |  | ENTIBADOS | [5 empty] | SUBCAPITULO |  | FECHA: | 2026-07-23
ÍTEM |  | 7 | DESCRIPCIÓN |  | ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES) |  |  |  |  | UNIDAD | M3
LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
No | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES |  |  |  |  | CANTIDAD | TOTAL
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | VOLUMEN
1 | ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES) VIGA, SE ANEXAN PLANOS | [6 empty] | 0.47
TOTAL ACTIVIDAD | [7 empty] | 0.47
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS
OBSERVACIONES
ELABORÓ |  |  | APROBÓ |  |  | REVISÓ
WALTER CEBALLOS DEVIA

## Formato M.Cant (12)
|  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO: | MI-GS-RG-834
[11 empty] | VERSIÓN: | 0
[11 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2023-12-28
[11 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
ACTA PARCIAL DE OBRA No. | [6 empty] | PERIODO DE EJECUCIÓN
CONTRATO DE OBRA No. | [7 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CONTRATISTA |  |  |  |  | OBJETO: ADECUACION DEL CABEZAL EN CONCRETO REFORZADO, DIAMETRO DE TUBERIA DE 6", CON DISIPADOR DE ENERGIA ESCALONADO EN LA SEDE QUEBRAJACHO DEL CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA-SENA |  |  | CONTRATISTA
DIRECTOR DE OBRA | [7 empty] | DIRECTOR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CAPITULO: |  | RELLENOS | [5 empty] | SUBCAPITULO |  | FECHA: | 2026-07-23
ÍTEM |  | 8 | DESCRIPCIÓN |  | RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA" |  |  |  |  | UNIDAD | M3
LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
No | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES |  |  |  |  | CANTIDAD | TOTAL
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | VOLUMEN
1 | RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA" | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
TOTAL ACTIVIDAD | [7 empty] | 1
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS
OBSERVACIONES
ELABORÓ |  |  | APROBÓ |  |  | REVISÓ
WALTER CEBALLOS DEVIA

## Formato M.Cant (13)
|  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO: | MI-GS-RG-834
[11 empty] | VERSIÓN: | 0
[11 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2023-12-28
[11 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
ACTA PARCIAL DE OBRA No. | [6 empty] | PERIODO DE EJECUCIÓN
CONTRATO DE OBRA No. | [7 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CONTRATISTA |  |  |  |  | OBJETO: ADECUACION DEL CABEZAL EN CONCRETO REFORZADO, DIAMETRO DE TUBERIA DE 6", CON DISIPADOR DE ENERGIA ESCALONADO EN LA SEDE QUEBRAJACHO DEL CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA-SENA |  |  | CONTRATISTA
DIRECTOR DE OBRA | [7 empty] | DIRECTOR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CAPITULO: |  | RELLENOS | [5 empty] | SUBCAPITULO |  | FECHA: | 2026-07-23
ÍTEM |  | 9 | DESCRIPCIÓN |  | RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA" |  |  |  |  | UNIDAD | M3
LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
No | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES |  |  |  |  | CANTIDAD | TOTAL
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | VOLUMEN
1 | RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA" | 1 | 1 | 5 |  | 5 | 1 | 5
TOTAL ACTIVIDAD | [7 empty] | 5
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS
OBSERVACIONES
ELABORÓ |  |  | APROBÓ |  |  | REVISÓ
WALTER CEBALLOS DEVIA

## Formato M.Cant (14)
|  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO: | MI-GS-RG-834
[11 empty] | VERSIÓN: | 0
[11 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2023-12-28
[11 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
ACTA PARCIAL DE OBRA No. | [6 empty] | PERIODO DE EJECUCIÓN
CONTRATO DE OBRA No. | [7 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CONTRATISTA |  |  |  |  | OBJETO: ADECUACION DEL CABEZAL EN CONCRETO REFORZADO, DIAMETRO DE TUBERIA DE 6", CON DISIPADOR DE ENERGIA ESCALONADO EN LA SEDE QUEBRAJACHO DEL CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA-SENA |  |  | CONTRATISTA
DIRECTOR DE OBRA | [7 empty] | DIRECTOR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CAPITULO: |  | RELLENOS | [5 empty] | SUBCAPITULO |  | FECHA: | 2026-07-23
ÍTEM |  | 10 | DESCRIPCIÓN |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | M3
LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
No | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES |  |  |  |  | CANTIDAD | TOTAL
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | VOLUMEN
1 | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
TOTAL ACTIVIDAD | [7 empty] | 1
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS
OBSERVACIONES
ELABORÓ |  |  | APROBÓ |  |  | REVISÓ
WALTER CEBALLOS DEVIA

## Formato M.Cant (15)
|  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO: | MI-GS-RG-834
[11 empty] | VERSIÓN: | 0
[11 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2023-12-28
[11 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
ACTA PARCIAL DE OBRA No. | [6 empty] | PERIODO DE EJECUCIÓN
CONTRATO DE OBRA No. | [7 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CONTRATISTA |  |  |  |  | OBJETO: ADECUACION DEL CABEZAL EN CONCRETO REFORZADO, DIAMETRO DE TUBERIA DE 6", CON DISIPADOR DE ENERGIA ESCALONADO EN LA SEDE QUEBRAJACHO DEL CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA-SENA |  |  | CONTRATISTA
DIRECTOR DE OBRA | [7 empty] | DIRECTOR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CAPITULO: |  | TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO | [5 empty] | SUBCAPITULO |  | FECHA: | 2026-07-23
ÍTEM |  | 11 | DESCRIPCIÓN |  | UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 6" |  |  |  |  | UNIDAD | UN
LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
No | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES |  |  |  |  | CANTIDAD | TOTAL
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | VOLUMEN
1 | UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 6" | [5 empty] | 1 | 1
TOTAL ACTIVIDAD | [7 empty] | 1
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS
OBSERVACIONES
ELABORÓ |  |  | APROBÓ |  |  | REVISÓ
WALTER CEBALLOS DEVIA

## Formato M.Cant (16)
|  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO: | MI-GS-RG-834
[11 empty] | VERSIÓN: | 0
[11 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2023-12-28
[11 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
ACTA PARCIAL DE OBRA No. | [6 empty] | PERIODO DE EJECUCIÓN
CONTRATO DE OBRA No. | [7 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CONTRATISTA |  |  |  |  | OBJETO: ADECUACION DEL CABEZAL EN CONCRETO REFORZADO, DIAMETRO DE TUBERIA DE 6", CON DISIPADOR DE ENERGIA ESCALONADO EN LA SEDE QUEBRAJACHO DEL CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA-SENA |  |  | CONTRATISTA
DIRECTOR DE OBRA | [7 empty] | DIRECTOR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CAPITULO: |  | TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO | [5 empty] | SUBCAPITULO |  | FECHA: | 2026-07-23
ÍTEM |  | 12 | DESCRIPCIÓN |  | RED SANITARIA PVC-S 6". INC ACCESORIOS |  |  |  |  | UNIDAD | ML
LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
No | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES |  |  |  |  | CANTIDAD | TOTAL
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | VOLUMEN
1 | RED SANITARIA PVC-S 6". INC ACCESORIOS | [5 empty] | 3 | 3
TOTAL ACTIVIDAD | [7 empty] | 3
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS
OBSERVACIONES
ELABORÓ |  |  | APROBÓ |  |  | REVISÓ
WALTER CEBALLOS DEVIA

## Formato M.Cant (17)
|  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO: | MI-GS-RG-834
[11 empty] | VERSIÓN: | 0
[11 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2023-12-28
[11 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
ACTA PARCIAL DE OBRA No. | [6 empty] | PERIODO DE EJECUCIÓN
CONTRATO DE OBRA No. | [7 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CONTRATISTA |  |  |  |  | OBJETO: ADECUACION DEL CABEZAL EN CONCRETO REFORZADO, DIAMETRO DE TUBERIA DE 6", CON DISIPADOR DE ENERGIA ESCALONADO EN LA SEDE QUEBRAJACHO DEL CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA-SENA |  |  | CONTRATISTA
DIRECTOR DE OBRA | [7 empty] | DIRECTOR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CAPITULO: |  | TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO | [5 empty] | SUBCAPITULO |  | FECHA: | 2026-07-23
ÍTEM |  | 13 | DESCRIPCIÓN |  | DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES) |  |  |  |  | UNIDAD | UN
LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
No | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES |  |  |  |  | CANTIDAD | TOTAL
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | VOLUMEN
1 | DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES) | [5 empty] | 4 | 4
TOTAL ACTIVIDAD | [7 empty] | 4
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS
OBSERVACIONES
ELABORÓ |  |  | APROBÓ |  |  | REVISÓ
WALTER CEBALLOS DEVIA

## Formato M.Cant (18)
|  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO: | MI-GS-RG-834
[11 empty] | VERSIÓN: | 0
[11 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2023-12-28
[11 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
ACTA PARCIAL DE OBRA No. | [6 empty] | PERIODO DE EJECUCIÓN
CONTRATO DE OBRA No. | [7 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CONTRATISTA |  |  |  |  | OBJETO: ADECUACION DEL CABEZAL EN CONCRETO REFORZADO, DIAMETRO DE TUBERIA DE 6", CON DISIPADOR DE ENERGIA ESCALONADO EN LA SEDE QUEBRAJACHO DEL CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA-SENA |  |  | CONTRATISTA
DIRECTOR DE OBRA | [7 empty] | DIRECTOR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CAPITULO: |  | TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO | [5 empty] | SUBCAPITULO |  | FECHA: | 2026-07-23
ÍTEM |  | 14 | DESCRIPCIÓN |  | LAMINA ALFAJOR 2,50 MM 1000 x 3000 mm |  |  |  |  | UNIDAD | UN
LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
No | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES |  |  |  |  | CANTIDAD | TOTAL
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | VOLUMEN
1 | LAMINA ALFAJOR 2,50 MM 1000 x 3000 mm | 1000 | 3000 | 0.05 | 3000 |  | 2 | 2
TOTAL ACTIVIDAD | [7 empty] | 2
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS
OBSERVACIONES
ELABORÓ |  |  | APROBÓ |  |  | REVISÓ
WALTER CEBALLOS DEVIA

## Formato M.Cant (19)
|  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO: | MI-GS-RG-834
[11 empty] | VERSIÓN: | 0
[11 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2023-12-28
[11 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
ACTA PARCIAL DE OBRA No. | [6 empty] | PERIODO DE EJECUCIÓN
CONTRATO DE OBRA No. | [7 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CONTRATISTA |  |  |  |  | OBJETO: ADECUACION DEL CABEZAL EN CONCRETO REFORZADO, DIAMETRO DE TUBERIA DE 6", CON DISIPADOR DE ENERGIA ESCALONADO EN LA SEDE QUEBRAJACHO DEL CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA-SENA |  |  | CONTRATISTA
DIRECTOR DE OBRA | [7 empty] | DIRECTOR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CAPITULO: |  | CABEZAL DE DESCARGA | [5 empty] | SUBCAPITULO |  | FECHA: | 2026-07-23
ÍTEM |  | 15 | DESCRIPCIÓN |  | CONCRETO 3500 psi |  |  |  |  | UNIDAD | M3
LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
No | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES |  |  |  |  | CANTIDAD | TOTAL
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | VOLUMEN
1 | CONCRETO 3500 psi-ESCALERA |  |  |  |  | 1.99 | 1.99 | 1.99
TOTAL ACTIVIDAD | [7 empty] | 1.99
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS
OBSERVACIONES
ELABORÓ |  |  | APROBÓ |  |  | REVISÓ
WALTER CEBALLOS DEVIA

## Formato M.Cant (20)
|  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO: | MI-GS-RG-834
[11 empty] | VERSIÓN: | 0
[11 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2023-12-28
[11 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
ACTA PARCIAL DE OBRA No. | [6 empty] | PERIODO DE EJECUCIÓN
CONTRATO DE OBRA No. | [7 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CONTRATISTA |  |  |  |  | OBJETO: ADECUACION DEL CABEZAL EN CONCRETO REFORZADO, DIAMETRO DE TUBERIA DE 6", CON DISIPADOR DE ENERGIA ESCALONADO EN LA SEDE QUEBRAJACHO DEL CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA-SENA |  |  | CONTRATISTA
DIRECTOR DE OBRA | [7 empty] | DIRECTOR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CAPITULO: |  | CABEZAL DE DESCARGA | [5 empty] | SUBCAPITULO |  | FECHA: | 2026-07-23
ÍTEM |  | 15 | DESCRIPCIÓN |  | CONCRETO 3500 psi |  |  |  |  | UNIDAD | M3
LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
No | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES |  |  |  |  | CANTIDAD | TOTAL
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | VOLUMEN
1 | CONCRETO 3500 psi-BASE |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85
TOTAL ACTIVIDAD | [7 empty] | 0.85
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS
OBSERVACIONES
ELABORÓ |  |  | APROBÓ |  |  | REVISÓ
WALTER CEBALLOS DEVIA

## Formato M.Cant (21)
|  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO: | MI-GS-RG-834
[11 empty] | VERSIÓN: | 0
[11 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2023-12-28
[11 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
ACTA PARCIAL DE OBRA No. | [6 empty] | PERIODO DE EJECUCIÓN
CONTRATO DE OBRA No. | [7 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CONTRATISTA |  |  |  |  | OBJETO: ADECUACION DEL CABEZAL EN CONCRETO REFORZADO, DIAMETRO DE TUBERIA DE 6", CON DISIPADOR DE ENERGIA ESCALONADO EN LA SEDE QUEBRAJACHO DEL CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA-SENA |  |  | CONTRATISTA
DIRECTOR DE OBRA | [7 empty] | DIRECTOR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CAPITULO: |  | CABEZAL DE DESCARGA | [5 empty] | SUBCAPITULO |  | FECHA: | 2026-07-23
ÍTEM |  | 15 | DESCRIPCIÓN |  | CONCRETO 3500 psi |  |  |  |  | UNIDAD | M3
LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
No | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES |  |  |  |  | CANTIDAD | TOTAL
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | VOLUMEN
1 | CONCRETO 3500 psi-BARANDA DE ESCALERA |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15
TOTAL ACTIVIDAD | [7 empty] | 0.15
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS
OBSERVACIONES
ELABORÓ |  |  | APROBÓ |  |  | REVISÓ
WALTER CEBALLOS DEVIA

## Formato M.Cant (22)
|  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO: | MI-GS-RG-834
[11 empty] | VERSIÓN: | 0
[11 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2023-12-28
[11 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
ACTA PARCIAL DE OBRA No. | [6 empty] | PERIODO DE EJECUCIÓN
CONTRATO DE OBRA No. | [7 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CONTRATISTA |  |  |  |  | OBJETO: ADECUACION DEL CABEZAL EN CONCRETO REFORZADO, DIAMETRO DE TUBERIA DE 6", CON DISIPADOR DE ENERGIA ESCALONADO EN LA SEDE QUEBRAJACHO DEL CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA-SENA |  |  | CONTRATISTA
DIRECTOR DE OBRA | [7 empty] | DIRECTOR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CAPITULO: |  | CABEZAL DE DESCARGA | [5 empty] | SUBCAPITULO |  | FECHA: | 2026-07-23
ÍTEM |  | 15 | DESCRIPCIÓN |  | CONCRETO 3500 psi |  |  |  |  | UNIDAD | M3
LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
No | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES |  |  |  |  | CANTIDAD | TOTAL
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | VOLUMEN
1 | CONCRETO 3500 psi-CABEZAL |  |  |  |  | 1.15 | 1.15 | 1.15
TOTAL ACTIVIDAD | [7 empty] | 1.15
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS
OBSERVACIONES
ELABORÓ |  |  | APROBÓ |  |  | REVISÓ
WALTER CEBALLOS DEVIA

## Formato M.Cant (23)
|  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO: | MI-GS-RG-834
[11 empty] | VERSIÓN: | 0
[11 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2023-12-28
[11 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
ACTA PARCIAL DE OBRA No. | [6 empty] | PERIODO DE EJECUCIÓN
CONTRATO DE OBRA No. | [7 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CONTRATISTA |  |  |  |  | OBJETO: ADECUACION DEL CABEZAL EN CONCRETO REFORZADO, DIAMETRO DE TUBERIA DE 6", CON DISIPADOR DE ENERGIA ESCALONADO EN LA SEDE QUEBRAJACHO DEL CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA-SENA |  |  | CONTRATISTA
DIRECTOR DE OBRA | [7 empty] | DIRECTOR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CAPITULO: |  | CABEZAL DE DESCARGA | [5 empty] | SUBCAPITULO |  | FECHA: | 2026-07-23
ÍTEM |  | 15 | DESCRIPCIÓN |  | CONCRETO 3500 psi |  |  |  |  | UNIDAD | M3
LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
No | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES |  |  |  |  | CANTIDAD | TOTAL
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | VOLUMEN
1 | CONCRETO 3500 psi-VIGA |  |  |  |  | 0.47 | 0.47 | 0.47
TOTAL ACTIVIDAD | [7 empty] | 0.47
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS
OBSERVACIONES
ELABORÓ |  |  | APROBÓ |  |  | REVISÓ
WALTER CEBALLOS DEVIA

## Formato M.Cant (24)
|  | MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO: | MI-GS-RG-834
[11 empty] | VERSIÓN: | 0
[11 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2023-12-28
[11 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
ACTA PARCIAL DE OBRA No. | [6 empty] | PERIODO DE EJECUCIÓN
CONTRATO DE OBRA No. | [7 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CONTRATISTA |  |  |  |  | OBJETO: ADECUACION DEL CABEZAL EN CONCRETO REFORZADO, DIAMETRO DE TUBERIA DE 6", CON DISIPADOR DE ENERGIA ESCALONADO EN LA SEDE QUEBRAJACHO DEL CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA-SENA |  |  | CONTRATISTA
DIRECTOR DE OBRA | [7 empty] | DIRECTOR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CAPITULO: |  | CABEZAL DE DESCARGA | [5 empty] | SUBCAPITULO |  | FECHA: | 2026-07-23
ÍTEM |  | 16 | DESCRIPCIÓN |  | CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES |  |  |  |  | UNIDAD | M3
LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
No | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES |  |  |  |  | CANTIDAD | TOTAL
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | VOLUMEN
1 | CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
TOTAL ACTIVIDAD | [7 empty] | 1
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS
OBSERVACIONES
ELABORÓ |  |  | APROBÓ |  |  | REVISÓ
WALTER CEBALLOS DEVIA