## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES
Distrito Especial de Santiago de Cali - Departamento Administrativo de Hacienda
Objeto del proceso | Contratar servicios de consultoría para la realización del cálculo del efecto plusvalía de los estudios de hechos generadores de plusvalía como elemento del modelo de ordenamiento territorial ubicados en el Distrito de Santiago de Cali, solicitados por el Departamento Administrativo de Planeación (planes parciales Marañón y Cardinal).
Modalidad de selección | Mínima cuantía
Tipo de contrato | Consultoría
Número del proceso | 4131.010.32.1.2305-2026
Fecha | Octubre de 2026
Nota metodológica: los riesgos se valoran con los criterios de probabilidad, impacto y categoría del formato institucional "Formato Matriz de Riesgos Procesos Contractuales" (hoja "Criterios de valoración"). Los riesgos 1 a 20 se tomaron del catálogo del formato, filtrados por los procesos competitivos y generales, por el tipo de contrato (consultoría) y por el objeto; los riesgos 21 a 27 son específicos del proceso y se calificaron con las mismas escalas, a partir de la ficha técnica y el requerimiento ajustados (octubre de 2026) y del análisis del sector. En el riesgo 5 se ajustó el tratamiento, porque el análisis del sector no sugiere exigir indicadores financieros. Las garantías de cumplimiento, calidad del servicio y pago de salarios previstas en la ficha técnica tienen su riesgo asociado. Los riesgos, su asignación y los tratamientos son una propuesta del equipo estructurador sujeta a la revisión de todas las áreas del proceso.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría
1 | Específico | Externo | Planeación | Operacional | El estudio de mercado realizado no permite identificar aspectos importantes en la oferta y demanda del mercado respectivo. | Baja participación de oferentes | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Contratante | Personal idóneo que realice el estudio de mercado abarcando los aspectos importantes de oferta y demanda. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Equipo Estructurador | Desde la fecha de elaboración del estudio del sector. | Hasta la publicación de la invitación. | Revisión del estudio de sector y del mercado, previo a su publicación. | Previo a la divulgación del estudio de mercado. Oferta - Demanda.
2 | General | Externo | Planeación | Operacional | Falta de claridad en la Descripción del bien o servicio y/o especificaciones técnicas requerido por la Entidad Estatal. | Los oferentes no tendrán claridad en el objeto del contrato para presentar propuestas efectivas o presentan ofertas sin tener en cuenta el alcance real del contrato. Desequilibrio económico del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad Contratante | Definir el objeto del contrato bajo las especificaciones técnicas del servicio a contratar. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Equipo Estructurador | Desde la fecha de elaboración del requerimiento para la adquisición de bienes, obras y/o servicios | Hasta la fecha de publicación de documentos definitivos | Verificación por parte del lider de contratación de requisitos y necesidades funcionales sean claras, realizar mesas de trabajo con el equipo estructurador | Durante la etapa de planeación del contrato
3 | Específico | Externo | Planeación | Operacional | Información suministrada por el proponente es falsa, errónea o está desactualizada | Selección de un contratista que no es idoneo y no satisface las necesidades de la Entidad para ejecutar el servicio contratado | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Contratante | Realizar verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista para acreditar su idoneidad | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Comité Asesor Evaluador | Desde la fecha de apertura de ofertas | Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación | Se debe verificar cuidadosamente los documentos aportados por el proponente antes de iniciar la selección del proveedor | Durante la etapa de selección del contratista
4 | Específico | Interno | Selección | Económico | Presentación de Ofertas artificialmente bajas | Se podría presentar en la ejecución del proyecto una deficiente calidad de los trabajos. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | El oferente garantizar que con los precios ofertados cumplan las condiciones técnicas y de calidad de las actividades a desarrollar en el contrato. Solicitar soporte que justifiquen los valores ofrecidos en la oferta. Seguimiento a la ejecucón del proyecto a fin de que se cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad | 3 | 1 | 4 | Bajo | NO | Comité Asesor Evaluador | Desde la fecha de apertura de ofertas | Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación | Solicitud y revisión de las justificaciones dadas por el oferente sobre los precios ofertados | Durante la etapa de selección del contratista
5 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Incapacidad financiera por parte del contratista para cumplir las obligaciones derivadas del contrato por iliquidez | Deficiencias en el cumplimiento del contrato por no contar con liquidez para garantizar actividades | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Los pagos se condicionan a la entrega y aprobación de los productos definidos en la forma de pago de la ficha técnica; seguimiento del supervisor al avance y a la dedicación del equipo mínimo. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la fecha de elaboración del estudio del sector. | Hasta la fecha de liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor a la ejecución y a los entregables | Permanentemente.
6 | Específico | Externo | Planeación | Operacional | Que no exista suficiente oferta de profesionales que cumplan el perfil requerido para la ejecución del contrato | El consultor no cuente con el equipo de trabajo requerido por escases de perfiles | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Identificar en el análisis del sector la suficiencia de profesionales requeridos y la estimación ecónomica de los honorarios que puede requerir la contratación de un perfil tan especifico con el fin de no causar desequilibrio frente a la oferta del proponente | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Supervisor del contrato | Desde la fecha de elaboración del estudio del sector. | Hasta la fecha de evaluación de las propuestas | Se debe verificar cuidadosamente los documentos aportados por el proponente antes de iniciar la selección del proveedor | Durante la etapa de planeación del contrato
7 | General | Externo | Contratación | Sociales o Políticos | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato | Cuestionamientos por parte de terceros referentes a la transparencia del Proceso de Contratación | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Contratante | Establecer condiciones que reflejen la transparencia en la selección del Proceso de Contratación Atención y respuesta oportuna de los reclamos. Motivar y justificar suficientemente los informes de evaluación y actos administrativos de adjudicación | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Comité Asesor Evaluador | Desde la fecha de recepción de ofertas | Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación | Publicación oportuna de informes de evaluación y selección de contratistas por parte del equipo evaluador y garantizar plazos para presentación de observaciones | Durante la etapa de selección del contratista
8 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | Cambios en las normas, disposiciones o directrices de la Administración Distrital durante la ejecución que sean aplicables al contrato | Mayores requisitos impuestos al contratista que no estaban al momento de hacer su ofrecimiento a la Entidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | Compartido | Ajustar las condiciones de ejecución del contrato a los cambios regulatorios o reglamentarios, mediante una modificación al mismo y verificar si hay lugar al reconocimiento de un desequilibrio economico | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de liquidación del contrato. | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ejecución del contrato sin el personal requerido y establecido en el contrato | Incumplimiento al objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato, además de posibles demandas al Distrito | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Establecer en los documentos del proceso una obligación a cargo del contratista de contar con el equipo mínimo y suficiente de no cumplir con ello la entidad será amparada bajo póliza de cumplimiento. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de liquidación del contrato. | seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanentemente.
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega del servicio y/o de los informes y documentos objeto de la consultoría por fuera de las fechas establecidas | Retraso en la ejecución y pago del contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento permanente al cumplimiento del cronograma de actividades y requerir previo fechas de entrega. Poliza de Cumplimiento | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Reuniones con el contratista para el seguimiento al plan de trabajo | Durante la etapa de implementación del contrato
11 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Errores cometidos en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato. | Retraso en la aprobación de los documentos | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | El contratista debe revisar todos los documentos y actas que elabore durante la ejecución del contrato. El supervisor deberá revisar y solicitar los ajustes que considere necesarios | 3 | 1 | 4 | Bajo | NO | Contratista | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de liquidación del contrato | Cuando el contratista presente informes para revisión y aprobación | Durante todo el proceso contractual.
12 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Personal designado por el contratista en las actividades sin idoneidad o experiencia suficiente en las actividades contractuales | Productos o servicios que no cumplen con los requisitos exigidos en el contrato de consultoria | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Establecer en la invitación la idoneidad del equipo mínimo de no cumplir con ello la entidad será amparada bajo póliza de cumplimiento, el contratista deberá verificar el cumplimiento de los requisitos requeridos en la invitación en cuanto al personal mínimo para evitar sanciones y/o multas Verificar que el personal del proyecto sea el mismo presentado en la propuesta y evaluado | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Verificación de personal en informes de supervisión | Durante la ejecución del contrato
13 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Renuncia de uno o varios miembros del equipo de trabajo del consultor. | Deficiencia en el seguimiento y vigilancia de las actividades realizadas por el contratista ya que se desconocería las labores desarrolladas por el recurso saliente | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Termino mínimo de empalme entre el recurso saliente y entrante. Exigencia de requisitos equiparables para remplazar el recurso humano respecto del perfil, formación y experiencia. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Validación de perfiles de nuevos recursos previo a su vinculación al proyecto verificación del empalme entre recursos entrantes y salientes desarrollo de labores de aseguramiento de calidad sobre el trabajo realizado por el equipo de proyecto | Durante la ejecución del contrato
14 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Retraso en la entrega de documentos o productos pactados | La Entidad no safisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestión de la misma | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Establecer actividades claras que permitan su revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Revisión de la ejecución de documentos o productos entregados previo a las aprobaciones para los pagos | Desde la fecha de inicio y hasta su liquidacion, según presentación de informes para pago de honorarios.
15 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No pago oportuno, por parte del contratista, a toda clase de proveedores, subcontratistas, personal del proyecto o terceros en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc | Suspensión de actividades por parte de empleados y/o proveedores | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | El contratista es el responsable de cumplir con las obligaciones de seguridad social y salarios del equipo que actúa bajo su dirección. La entidad solicitará pólizas para el cumplimiento de obligaciones salariales. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de liquidación del contrato. | Verificación por parte del supervisor del contrato de reclamaciones que presenten empleados o subcontratistas relativas al incumplimiento de obligaciones salariales, prestacionales o contractuales | Durante la etapa de implementación del contrato
16 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato de forma anticipada | No se satisface la necesidad de la contratación. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Evaluar justificación de solicitud de terminación, verificar si hay lugar a terminación de mutuo acuerdo o si constituye un incumplimiento del contratista | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Ordenador del Gasto | Desde la fecha en que se presente la solicitud | Hasta la fecha de terminación del contrato | Mediante informes que presente el supervisor al ordenador del gasto con las solicitudes realizadas por el contratista | Durante la etapa de implementación del contrato
17 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Variaciones de impuestos, cargas parafiscales, tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo. | Carga adicional a las previstas al momento de celebrar el contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | Compartido | Evaluar si por disposición legal el contratista debe asumir dicha carga y su incidencia en la economia o en el cumplimiento de las obligaciones contractuales | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la fecha de solicitud del contratista respecto al desequilibrio económico alegado | Hasta la fecha en que se confirme el desequilibrio económico. | Seguimiento por parte del supervisor a variaciones de impuestos, tasas o cotribuciones que puedan poner en riesgo la ejecución del objeto contractual | Durante la etapa de implementación del contrato
18 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Violación de la confidencialidad y mal manejo de la información a la que tenga acceso el contratista, debiendo asumir en su totalidad las consecuencias patrimoniales y penales que se deriven del manejo indebido de la información que obtenga por causa y con ocasión de la ejecución del contrato. | Incurrir en tipos penales contemplados en el Código Penal como la Divulgación y uso de documentos o información reservada. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | - Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista - Politica de seguridad y confidencialidad de la información - Especificar estándares de los servicios - Inspección de los servicios 'Hacer efectivas clausulas de confidencialidad e incumplimientos por so indebido de información. Mantener bajo custodia y segura la información confidencial. Interponer respectivas denuncias - Incluir en la minuta del contrato clausula de confidencialidad | 2 | 4 | 6 | Alto | SI | Supervisor del contrato | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Informes escritos por parte del supervisor del contrato donde solicite adelantar la gestión legal en contra del contratista por violación a la confidencialidad y verificar demás antecedentes que reposen en el proceso. | Permanente
19 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No realizar la liquidación del contrato en los términos pactados en el contrato o los establecidos en la norma. | Liquidación unilateral por parte del contratante | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Contratante | El Supervisor del contrato deberá informar al área jurídica la terminación del contrato para proceder con la liquidación | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la fecha de terminación del contrato | Hasta la fecha de liquidación del contrato. | Informar al líder del área jurídica del organismo la terminación del contrato | Durante la etapa de implementación del contrato
20 | General | Externo | Planeación | Operacional | Ausencia o carencia de información necesaria para la ejecución del contrato, tales como estudios, diseños, planos, permisos, licencias, entre otros. | Retraso en la ejecución del contrato por falta de información requerida para su ejecución Debilidad en la planeación contractual Incumplimiento del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Contratante | En la etapa precontractual deben tenerse todos los soportes del proyecto para sacar el proceso a contratación: planos, permisos, licencias, estudios y diseños, etc | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Ordenador del Gasto | Desde la fecha de elaboración del requerimiento para la adquisición de bienes, obras y/o servicios | Hasta la fecha de publicación de documentos definitivos | Verificar que el proyecto cuente con todos los soportes técnicos para sacarlo a contratación | Durante la etapa de planeación del contrato
21 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del plazo de ejecución por parte del contratista, por falta de planeación de su personal, sus recursos o su metodología. | Entrega de los productos por fuera del plazo y afectación de los términos que las normas de plusvalía fijan para liquidar el efecto plusvalía. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Al presentar su oferta, el proponente acepta los documentos del proceso y sus adendas, y se compromete a cumplir el plazo. Una vez aceptada la oferta, el contratista ejecuta el contrato dentro de ese plazo, con el personal y los recursos necesarios. Presenta el plan de trabajo y el cronograma al inicio. El supervisor hace seguimiento al cronograma y aplica las medidas contractuales si hay incumplimiento. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la presentación de la oferta | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento al plan de trabajo y al cronograma | Semanal
22 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Los informes técnicos normativos de los hechos generadores remitidos por el Departamento Administrativo de Planeación son incompletos, presentan inconsistencias o son modificados durante la ejecución. | Retraso en el cálculo del efecto plusvalía o cálculos sobre una base normativa que luego debe ajustarse. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Contratante | Entregar al contratista, al inicio, los informes técnicos normativos de los planes parciales Marañón y Cardinal y la información predial y cartográfica disponible; tramitar ante Planeación las aclaraciones que surjan; dejar constancia de cualquier cambio para efectos del plazo. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato y Subdirección de Catastro Distrital | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la aprobación de los informes del cálculo | Mesas de trabajo y registro de insumos entregados | Quincenal
23 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | La información de mercado disponible (ofertas, transacciones, costos de construcción) es insuficiente o poco representativa para estimar el precio de referencia antes (P1) y después (P2) de la acción urbanística en las zonas homogéneas de cada plan parcial. | Avalúos con baja confiabilidad, que debilitan la defensa del cálculo ante reclamaciones. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Exigir que los informes documenten las fuentes, las bases de datos georreferenciadas de ofertas, los estudios de mercado y los análisis de costo de construcción, conforme a la ficha técnica y a la Resolución IGAC 941 de 2026; revisión técnica de la Subdirección de Catastro antes de aprobar. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la aprobación de los informes | Revisión técnica de los soportes de cada informe | Por entregable
24 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorio | Los avalúos no se elaboran conforme a la Resolución IGAC 941 de 2026, que derogó la Resolución 620 de 2008, o los avaluadores del equipo no cuentan con el Registro Abierto de Avaluadores (RAA) vigente. | Informes no válidos para la liquidación del efecto plusvalía y necesidad de rehacerlos. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Verificar al inicio la inscripción vigente en el RAA de los avaluadores del equipo mínimo; exigir que la metodología del plan de trabajo se ajuste a la Resolución IGAC 941 de 2026 y al Acuerdo 0643 de 2026; revisión de la Subdirección de Catastro. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la aprobación de los informes | Verificación del RAA y de la metodología | Al inicio y por entregable
25 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Presentación de reclamaciones, solicitudes o recursos de reposición contra los actos que liquidan el efecto plusvalía, que exigen revisar o ajustar los cálculos del contratista. | Ajustes a los informes después de su aprobación y riesgo de revocatoria de la liquidación. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | El contratista presta el acompañamiento técnico para atender solicitudes, reclamaciones y recursos, conforme a las obligaciones y al parágrafo de entregables de la ficha técnica; la garantía de calidad del servicio ampara los ajustes posteriores. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la expedición de los actos de liquidación | Hasta el vencimiento del amparo de calidad del servicio | Seguimiento de las reclamaciones recibidas | Cuando se presenten
26 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento por parte del contratista del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que ejecuta el contrato. | Reclamaciones laborales que pueden involucrar a la Entidad. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Verificar el pago de aportes a seguridad social y parafiscales para cada pago; exigir la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales prevista en la ficha técnica. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Supervisor del contrato | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Verificación de soportes de pago para cada factura | Por pago
27 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | El segundo pago no se efectúa dentro de la vigencia fiscal por demoras en la aprobación de los entregables o en el trámite de la factura. | Trámites presupuestales adicionales y pago en la vigencia siguiente. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Contratante | Programar la entrega de los productos con tiempo suficiente para su aprobación, la factura y la constancia de cumplimiento antes del cierre de la vigencia; informar al contratista las fechas límite de radicación. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Supervisor del contrato | Desde la aprobación del primer entregable | Hasta el último pago | Seguimiento al trámite de pago | Mensual

## Criterios de valoración
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS RIESGOS
Tomados del "Formato Matriz de Riesgos Procesos Contractuales" del Distrito de Santiago de Cali, hoja de instrucciones, sección "Evaluación y calificación de nuevos riesgos".
1. Probabilidad
Categoría | Valoración
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
2. Impacto
Categoría | Valoración | Calificación cualitativa | Calificación monetaria
Insignificante | 1 | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato
Menor | 2 | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato
Moderado | 3 | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)
Mayor | 4 | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)
Catastrófico | 5 | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
3. Valoración del riesgo (probabilidad + impacto)
Probabilidad / Impacto | Insignificante (1) | Menor (2) | Moderado (3) | Mayor (4) | Catastrófico (5)
Raro (1) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (2) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (3) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (4) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (5) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
4. Categoría
Valoración del riesgo | Categoría
2, 3 y 4 | Riesgo bajo
5 | Riesgo medio
6 y 7 | Riesgo alto
8, 9 y 10 | Riesgo extremo