## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES
Distrito Especial de Santiago de Cali - Departamento Administrativo de Hacienda
Objeto del proceso | Realizar la actualización y/o creación de las políticas de cuentas por cobrar y del modelo de cálculo del deterioro de las cuentas por cobrar del Distrito Especial de Santiago de Cali, conforme a la Resolución 339 de 2025 de la Contaduría General de la Nación.
Modalidad de selección | Mínima cuantía
Tipo de contrato | Prestación de servicios (persona jurídica)
Número del proceso | 4131.010.32.1.2304-2026
Fecha | Octubre de 2026
Nota metodológica: los riesgos se valoran con los criterios de probabilidad, impacto y categoría del formato institucional "Formato Matriz de Riesgos Procesos Contractuales" del Distrito de Santiago de Cali, que se transcriben en la hoja "Criterios de valoración". Los riesgos Nos. 1 a 15 se tomaron del catálogo de ese formato, con los filtros General y Procesos Competitivos, más el de fallas de la plataforma SECOP II, seleccionando los aplicables a una consultoría contable prestada por una persona jurídica en mínima cuantía. Los Nos. 16 a 18 provienen del mismo catálogo, de otras categorías, por corresponder a la calidad del servicio, a la presentación de ofertas artificialmente bajas, pertinente porque en la mínima cuantía el precio es el único factor de selección, y a la calidad de la información que suministra la Entidad; sus tratamientos se ajustaron a la prestación de un servicio. Los Nos. 19 a 23 se identificaron y calificaron de manera específica para este proceso.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría
1 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | Cambios en las normas, disposiciones o directrices de la Administración Distrital durante la ejecución que sean aplicables al contrato | Mayores requisitos impuestos al contratista que no estaban al momento de hacer su ofrecimiento a la Entidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | Compartido | Ajustar las condiciones de ejecución del contrato a los cambios regulatorios o reglamentarios, mediante una modificación al mismo y verificar si hay lugar al reconocimiento de un desequilibrio economico | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de liquidación del contrato. | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanente
2 | General | Externo | Ejecución | Económico | Afectación en el precio pactado por ítem, ocasionado por variaciones en el entorno | Sobrecostos que afectan el precio ofertado y adjudicado. Desequilibrio económico. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | El contratista deberá prever la posible fluctuación de precios durante la etapa precontractual para definir oferta económica. Verificar y solicitar que el contratista mantenga al precio ofertado- adjudicado. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de liquidación del contrato | Seguimiento permanente a precios | Mensual
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No realizar la liquidación del contrato en los términos pactados en el contrato o los establecidos en la norma. | Liquidación unilateral por parte del contratante | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Contratante | El Supervisor del contrato deberá informar al área jurídica la terminación del contrato para proceder con la liquidación | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la fecha de terminación del contrato | Hasta la fecha de liquidación del contrato. | Informar al líder del área jurídica del organismo la terminación del contrato | Durante la etapa de implementación del contrato
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Personal designado por el contratista en las actividades sin idoneidad o experiencia suficiente en las actividades contractuales | Productos o servicios que no cumplen con los requisitos exigidos en el contrato de consultoria | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Establecer en la invitación la idoneidad del equipo mínimo de no cumplir con ello la entidad será amparada bajo póliza de cumplimiento, el contratista deberá verificar el cumplimiento de los requisitos requeridos en la invitación en cuanto al personal mínimo para evitar sanciones y/o multas Verificar que el personal del proyecto sea el mismo presentado en la propuesta y evaluado | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Verificación de personal en informes de supervisión | Durante la ejecución del contrato
5 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Retraso en la entrega de documentos o productos pactados | La Entidad no safisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestión de la misma | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Establecer actividades claras que permitan su revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Revisión de la ejecución de documentos o productos entregados previo a las aprobaciones para los pagos | Desde la fecha de inicio y hasta su liquidacion, según presentación de informes para pago de honorarios.
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato de forma anticipada | No se satisface la necesidad de la contratación. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Evaluar justificación de solicitud de terminación, verificar si hay lugar a terminación de mutuo acuerdo o si constituye un incumplimiento del contratista | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Ordenador del Gasto | Desde la fecha en que se presente la solicitud | Hasta la fecha de terminación del contrato | Mediante informes que presente el supervisor al ordenador del gasto con las solicitudes realizadas por el contratista | Durante la etapa de implementación del contrato
7 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Violación de la confidencialidad y mal manejo de la información a la que tenga acceso el contratista, debiendo asumir en su totalidad las consecuencias patrimoniales y penales que se deriven del manejo indebido de la información que obtenga por causa y con ocasión de la ejecución del contrato. | Incurrir en tipos penales contemplados en el Código Penal como la Divulgación y uso de documentos o información reservada. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | - Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista - Politica de seguridad y confidencialidad de la información - Especificar estándares de los servicios - Inspección de los servicios 'Hacer efectivas clausulas de confidencialidad e incumplimientos por so indebido de información. Mantener bajo custodia y segura la información confidencial. Interponer respectivas denuncias - Incluir en la minuta del contrato clausula de confidencialidad | 2 | 4 | 6 | Alto | SI | Supervisor del contrato | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Informes escritos por parte del supervisor del contrato donde solicite adelantar la gestión legal en contra del contratista por violación a la confidencialidad y verificar demás antecedentes que reposen en el proceso. | Permanente
8 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Indisponibilidad de sistemas y/o herramientas tecnológicas necesarias que impiden el desarrollo de las actividades | Mayores costos o plazos para la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento por parte del Supervisor al cumplimiento del plan de trabajo | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Informes de supervisión | Durante la ejecución del contrato
9 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Variaciones de impuestos, cargas parafiscales, tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo. | Carga adicional a las previstas al momento de celebrar el contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | Compartido | Evaluar si por disposición legal el contratista debe asumir dicha carga y su incidencia en la economia o en el cumplimiento de las obligaciones contractuales | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la fecha de solicitud del contratista respecto al desequilibrio económico alegado | Hasta la fecha en que se confirme el desequilibrio económico. | Seguimiento por parte del supervisor a variaciones de impuestos, tasas o cotribuciones que puedan poner en riesgo la ejecución del objeto contractual | Durante la etapa de implementación del contrato
10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ejecución del contrato sin el personal requerido y establecido en el contrato | Incumplimiento al objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato, además de posibles demandas al Distrito | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Establecer en los documentos del proceso una obligación a cargo del contratista de contar con el equipo mínimo y suficiente de no cumplir con ello la entidad será amparada bajo póliza de cumplimiento. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de liquidación del contrato. | seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanentemente.
11 | Específico | Externo | Planeación | Operacional | El estudio de mercado realizado no permite identificar aspectos importantes en la oferta y demanda del mercado respectivo. | Baja participación de oferentes | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Contratante | Personal idóneo que realice el estudio de mercado abarcando los aspectos importantes de oferta y demanda. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Equipo Estructurador | Desde la fecha de elaboración del estudio del sector. | Hasta la publicación de la invitación. | Revisión del estudio de sector y del mercado, previo a su publicación. | Previo a la divulgación del estudio de mercado. Oferta - Demanda.
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega del servicio y/o de los informes y documentos objeto de la consultoría por fuera de las fechas establecidas | Retraso en la ejecución y pago del contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento permanente al cumplimiento del cronograma de actividades y requerir previo fechas de entrega. Poliza de Cumplimiento | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Reuniones con el contratista para el seguimiento al plan de trabajo | Durante la etapa de implementación del contrato
13 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Incapacidad financiera por parte del contratista para cumplir las obligaciones derivadas del contrato por iliquidez | Deficiencias en el cumplimiento del contrato por no contar con liquidez para garantizar actividades | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Exigir indicadores finacieros adecuados para el objeto contractual y/o cuantia del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Equipo Estructurador | Desde la fecha de elaboración del estudio del sector. | Hasta la fecha de liquidación del contrato | El lider de contratación verifica que el equipo estructurador haya adelantado un adecuado analísis del sector, con una muestra relevante para calcular indicadores | Permanentemente.
14 | General | Externo | Contratación | Sociales o Políticos | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato | Cuestionamientos por parte de terceros referentes a la transparencia del Proceso de Contratación | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Contratante | Establecer condiciones que reflejen la transparencia en la selección del Proceso de Contratación Atención y respuesta oportuna de los reclamos. Motivar y justificar suficientemente los informes de evaluación y actos administrativos de adjudicación | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Comité Asesor Evaluador | Desde la fecha de recepción de ofertas | Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación | Publicación oportuna de informes de evaluación y selección de contratistas por parte del equipo evaluador y garantizar plazos para presentación de observaciones | Durante la etapa de selección del contratista
15 | Específico | Interno | Contratación | Tecnológico | Fallas de la plataforma de SECOP II que no permitan acceder al sistema y publicar o generar documentos en el desarrollo del proceso de selección o presentar oferta por parte de los proponentes interesados | Publicación extemporánea de los actos y demás documentos según los hitos que conforman el proceso de selección o aplazamiento de etapas procesales. | 4 | 3 | 7 | Alto | Entidad Contratante | Aplicar el protocolo de indisponibilidad, modificar el cronograma o adoptar procedimientos alternativos, disponer en la invitación y demás documentos del proceso correo electrónico de la entidad estatal para diferentes actuaciones que se afecten con la indisponibilidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Equipo Estructurador | Desde la fecha en que se presente la Falla del SECOP | Hasta la fecha en que se soluciona la Falla del SECOP | Revisión por parte del equipo estructurador de publicación de certificados de indisponibilidad en la página https://colombiacompra.gov.co/soporte/indisponibilidad-en-las-plataformas, verificación de correos recibidos por proveedores al correo de la Entidad Estatal | Durante la etapa de selección del contratista
16 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | El producto entregado o servicio contratado no cuenta con la calidad contratada. | Retraso en las actividades misionales de la entidad | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | El contratista dispone de un tiempo establecido para corregir los entregables que no cumplan con lo previsto en la ficha técnica. Seguimiento por parte del supervisor al cumplimiento de las obligaciones del contratista. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del contrato/contrato. Aplicación de cláusulas excepcionales | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Supervisor del contrato | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de liquidación del contrato | Verificación de la calidad de los entregables por parte del supervisor | Permanente
17 | Específico | Interno | Selección | Económico | Presentación de Ofertas artificialmente bajas | Se podría presentar en la ejecución del proyecto una deficiente calidad de los trabajos. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | El oferente garantizar que con los precios ofertados cumplan las condiciones técnicas y de calidad de las actividades a desarrollar en el contrato. Solicitar soporte que justifiquen los valores ofrecidos en la oferta. Seguimiento a la ejecucón del proyecto a fin de que se cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad | 3 | 1 | 4 | Bajo | NO | Comité Asesor Evaluador | Desde la fecha de apertura de ofertas | Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación | Solicitud y revisión de las justificaciones dadas por el oferente sobre los precios ofertados | Durante la etapa de selección del contratista
18 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Baja calidad de la información, y/o equipos y/o elementos necesarios que debe suministrar el contratante al contratista. | El contratista no puede ejecutar las actividades contractuales | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad Contratante | Establecer fechas para la entrega al contratista de los elementos, equipos y/o información necesaria para la ejecución de sus actividades contractuales | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Supervisor del contrato | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Verificar y dejar constancia de la entrega de información, elementos y/o equipos necesarios a traves de actas. | Durante la etapa de implementación del contrato
19 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | La información de cartera de las rentas, entregada por los organismos que las administran, es incompleta, inconsistente o se entrega fuera de tiempo. | Retraso en el diseño del modelo de deterioro y en la entrega de las políticas y memorandos técnicos. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Contratante | Designar desde el inicio un responsable en la Contaduría General que consolide y entregue la información por renta, con un cronograma acordado en la primera mesa de trabajo. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del Contrato | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor al cronograma de entrega de información | Semanal
20 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Falta de disponibilidad del DATIC o de los ambientes del SGAFT-SAP para validar los cálculos y los requerimientos funcionales del modelo de deterioro durante el plazo del contrato. | Requerimientos funcionales sin validar en el sistema al cierre del contrato. | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Contratante | Programar con el DATIC, desde el inicio, las mesas de validación y la disponibilidad de los ambientes del sistema. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del Contrato | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor a las mesas con el DATIC | Quincenal
21 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición por la Contaduría General de la Nación de nuevas modificaciones al Marco Normativo para Entidades de Gobierno o a sus guías de aplicación durante la ejecución del contrato. | Ajustes a las políticas y al modelo de deterioro ya elaborados. | 2 | 3 | 5 | Medio | Compartido | Incluir en las obligaciones la incorporación de las modificaciones normativas expedidas durante la ejecución y evaluar con el área jurídica si el ajuste excede el alcance. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del Contrato | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de liquidación del contrato | Seguimiento normativo del supervisor y del contratista | Mensual
22 | Específico | Interno | Contratación | Operacional | Demora en el trámite de selección o en el perfeccionamiento del contrato. | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Contratante | Hacer seguimiento al cronograma del proceso de selección y adelantar a tiempo los trámites de perfeccionamiento y legalización del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Equipo Estructurador y Contaduría General de Santiago de Cali | Desde la publicación de la invitación | Hasta la suscripción del contrato | Seguimiento al cronograma del proceso | Semanal
23 | Específico | Externo | Contratación | Económico | Proceso declarado desierto por ausencia de ofertas o porque las ofertas presentadas superan el presupuesto oficial, dado que una de las cotizaciones del sondeo de mercado superó el tope de mínima cuantía. | Retraso en la contratación y en la actualización de las políticas contables. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Contratante | Publicar la invitación con el alcance y el presupuesto soportados en el estudio del mercado, invitar a las firmas que cotizaron y, si se declara desierto, evaluar con el área jurídica una nueva convocatoria. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Equipo Estructurador | Desde la publicación de la invitación | Hasta la adjudicación | Seguimiento al proceso de selección en el SECOP II | Diaria
24 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del plazo de ejecución por parte del contratista, por falta de planeación de su personal, sus recursos o su metodología. | Entrega de los productos por fuera del plazo y retraso en la actualización de las políticas contables y en el cálculo del deterioro de la cartera. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Al presentar su oferta, el proponente acepta los documentos del proceso y sus adendas, y se compromete a cumplir el plazo. Una vez aceptada la oferta, el contratista ejecuta el contrato dentro de ese plazo, con el personal y los recursos necesarios. Presenta el plan de trabajo y el cronograma al inicio. El supervisor hace seguimiento al cronograma y aplica las medidas contractuales si hay incumplimiento. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la presentación de la oferta | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento al plan de trabajo y al cronograma | Semanal

## Criterios de valoración
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS RIESGOS
Tomados del "Formato Matriz de Riesgos Procesos Contractuales" del Distrito de Santiago de Cali, hoja de instrucciones, sección "Evaluación y calificación de nuevos riesgos".
1. Probabilidad
Categoría | Valoración
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
2. Impacto
Categoría | Valoración | Calificación cualitativa | Calificación monetaria
Insignificante | 1 | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato
Menor | 2 | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato
Moderado | 3 | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)
Mayor | 4 | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)
Catastrófico | 5 | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
3. Valoración del riesgo (probabilidad + impacto)
Probabilidad / Impacto | Insignificante (1) | Menor (2) | Moderado (3) | Mayor (4) | Catastrófico (5)
Raro (1) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (2) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (3) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (4) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (5) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
4. Categoría
Valoración del riesgo | Categoría
2, 3 y 4 | Riesgo bajo
5 | Riesgo medio
6 y 7 | Riesgo alto
8, 9 y 10 | Riesgo extremo