## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: Prestar servicios para la implementación de estrategias de educación ambiental comunitaria con el fin de promover la conservación de la biodiversidad y el agua en la localidad de Bosa
Partícipes del Proceso de Contratación: Contratistas y funcionarios de la Alcaldía Local de Bosa (ALB)
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Directamente, colectivos comunitarios residentes de la localidad de Bosa que tengan como objeto de interés la conservación de la biodiversidad y del agua en la localidad. E indirectamente, a través de los colectivos se verá beneficiada la población general de la localidad de Bosa en el aprendizaje y apropiación de los sistemas naturales que los rodean, y a partir del mejoramiento de las condiciones socioecológicas de la localidad.
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Etapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo. Para el presente proceso el presupuesto oficial se estima en SETECIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($716.932.000) de la vigencia fiscal 2025, con cargo al rubro 2877, proyecto BOSA PROTECTORA DE SU AMBIENTE sostenible: agricultura urbana O230117459920242877.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso. // El proceso se llevará a cabo en todas las UPZ de la localidad de Bosa, lo cual se determinará a partir de los colectivos sociales seleccionados como beneficiarios del prioceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales:
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: Todos los clientes (entidades privadas, Estatales y Gubernamentales), alrededor de todo el Territorio Nacional Colombiano y el exterior, quienes solicitan equipos y servicios de seguridad y control de acceso, con niveles elevados de flujo peatonal.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.
Note on B12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Lo tomé de Renaturalización porque sé que este proyecto es del 2877 pero al detalle no sé qué valor tenga, entonces ahí pendiente
Note on B17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Copiado pero no entiendo c:

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | General | Interno | Operacionales | Rojo = no
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Especifico | Interno | Economicos
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Especifico | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | Especifico | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Especifico | Interno | Operacionales
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la información técnica |  | Especifico | Interno | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | Especifico | Interno | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  | Estatal | Externo | Operacionales
SELECCIÓN
Confabulacion de los proponentes (colusión) |  | General | Externo | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | General | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | General | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Especifico | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Especifico | Interno | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos o altos |  | Especifico | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única |  | General | Externo | Operacionales
Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Externo | Operacionales
Riesgo de que no se firme el contrato (por fallo en sistemas o demora o no entrega de documentación por parte del contratista) |  | General | Interno | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Especifico | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de contratación en el SECOP |  | Especifico | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato |  | Especifico | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | Estatal | Externo | Economicos
Cambio de precios en factores de producción |  | General | Externo | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Cancelación de pedidos |  | Especifico | Externo | Economicos
Variación en la disponibilidad de los insumos necesarios para prestar los servicios |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas y/o suministradores de bienes y servicios |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos |  | Especifico | Interno | Economicos
Variación de tasas o tarifas |  | General | Externo | Financieros
Factores políticos o macroeconómicos |  | General | Externo | Sociales o Políticos
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | General | Externo | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto |  | General | Externo | Regulatorios
Defecto en la instalación de infraestructuras propuestos por los PROCEDAS |  | Especifico | Externo | Operacionales
Defectos en los equipos |  | Especifico | Externo | Operacionales
Daños a los equipos por mal manejo por parte de los beneficiarios |  | Especifico | Externo | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  | General | Externo | Regulatorios
Demora en el inicio previsto para la ejecución del proyecto |  | Especifico | Interno | Operacionales
Fuentes de materiales |  | General | Externo | Operacionales
Incumplimiento en el cronograma de desarrollo de PROCEDAS |  | Especifico | Interno | Operacionales
Incumplimiento con los estándares mínimos de calidad de los PROCEDAS |  | Especifico | Interno | Operacionales
Obsolecencia técnologica |  | General | Externo | Técnologicos
Inadecuada elaboración e implementación de diagnóstico, metodologías y diseños PROCEDAS |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inclumplimiento por parte de los colectivos comunitarios beneficiados (deserción o intermitencia en la participación) |  | Especifico | Externo | Operacionales
Disponibilidad de insumos tecnológicos y físicos para el desarrollo formativo de los PROCEDAS |  | General | Externo | Técnologicos
Riesgo geológico |  | General | Externo | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias, entre otros |  | General | Externo | De la naturaleza
Tiempos tardíos en el tramite de obtención de permisos con entidades competentes |  | General | Externo | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo
Note on B33: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Adendas

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA CON EL FIN DE PROMOVER LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL AGUA EN LA LOCALIDAD DE BOSA”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA (456 pix) | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (colusión) |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos o altos |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato (por fallo en sistemas o demora o no entrega de documentación por parte del contratista) |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de contratación en el SECOP |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Cambio de precios en factores de producción |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Cancelación de pedidos |  |  |  |  | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad de los insumos necesarios para prestar los servicios |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  |  | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación de tasas o tarifas |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Defecto en la instalación de infraestructuras propuestos por los PROCEDAS |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Daños a los equipos por mal manejo por parte de los beneficiarios |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la ejecución del proyecto |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento en el cronograma de desarrollo de PROCEDAS |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento con los estándares mínimos de calidad de los PROCEDAS |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Inadecuada elaboración e implementación de diagnóstico, metodologías y diseños PROCEDAS |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Inclumplimiento por parte de los colectivos comunitarios beneficiados (deserción o intermitencia en la participación) |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Disponibilidad de insumos tecnológicos y físicos para el desarrollo formativo de los PROCEDAS |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Riesgo geológico |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias, entre otros |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Tiempos tardíos en el tramite de obtención de permisos con entidades competentes |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO
[8 empty] | 0 | BAJO
Probabilidad | Categoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria
Note on I19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Avance a 31/jul hasta aquí

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA CON EL FIN DE PROMOVER LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL AGUA EN LA LOCALIDAD DE BOSA”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Revisión de los items necesarios desde la formulación |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Se puede presentar en el proceso de adjudicación del contrato sin que altere la ejecución del mismo de manera definitiva | Alcaldía Local AN | Desde la formulación del proceso | En el proceso de adjudicación del proceso | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Capacitación a los evaluadores, en los 3 aspectos Técnico-jurídico y financiero |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Se puede presentar en el proceso de adjudicación del contrato sin que altere la ejecución del mismo de manera definitiva | Alcaldía Local AN | Apartir de la publicación del proceso | En el proceso de adjudicación del proceso | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Capacitación a los evaluadores, en los 3 aspectos Técnico-jurídico y financiero |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Se puede presentar en el proceso de adjudicación del contrato sin que altere la ejecución del mismo de manera definitiva | Alcaldía Local AN | Apartir de la publicación del proceso | En el proceso de adjudicación del proceso | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato (por fallo en sistemas o demora o no entrega de documentación por parte del contratista) |  | Al ser tan amplio el proceso puede presentarse riesgo de no presentación de proveedores, sin embargo se realiza convocatora abierta con invitación a proveedores |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Se puede presentar en el proceso de adjudicación del contrato | Alcaldía Local AN | Apartir de la publicación del proceso | En el proceso de adjudicación del proceso | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única |  | En el pliego de condiciones se aclaran las garantías necesarias para la correcta ejecución del contrato. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Se puede presentar en el proceso de firma del contrato sin que altere la ejecución del mismo de manera definitiva | 1. Alcaldía local 2. Ejecutor | Apartir de la publicación del proceso | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | Desde la formulación se debe proyectar la posibilidad de aumento de valores de los insumos |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | Afecta directamente la prestación del servicio de manera temporal | 1. Alcaldía local 2. Ejecutor | Apartir de la suscripción del contrato | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
EJECUCIÓN | Cancelación de pedidos |  | El contratista debe garantizar el cumplimiento de entrega de sus proveedores, solicitando a tiempo los insumos. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | Afecta directamente la prestación del servicio de manera temporal | 1. Ejecutor | Apartir del acta de inicio | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad de los insumos necesarios para prestar los servicios |  | Desde la formulación se debe proyectar la posibilidad de aumento de valores de los insumos |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | Se puede presentar en la ejecucion del contrato sin que altere la ejecución del mismo de manera definitiva | 1. Alcaldía local 2. Ejecutor | Apartir de la suscripción del contrato | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Transferir el riesgo. Exigir al contratista la suscripción de una póliza que tenga cobertura durante la ejecución del contrato (Póliza RCE) |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | Afecta directamente la prestación del servicio de manera temporal | 1. Alcaldía local 2. Ejecutor | Apartir de la suscripción del contrato | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Establecer garantias de incumplimiento y clausulas contractuales que eviten el suceso |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Afecta directamente la prestación del servicio de manera temporal | Alcaldía Local AN | Apartir del acta de inicio | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
EJECUCIÓN | Inasistencia de los Participantes a las actividades desarrolladas en los diferentes proyectos |  | Establecer garantias de incumplimiento y clausulas contractuales que eviten el suceso |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Se presenta en la ejecucion del contrato sin que altere la ejecución del mismo de manera definitiva | 1. Ejecutor | Apartir del acta de inicio | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
EJECUCIÓN | Son los eventos naturales en los cuales no hay intervención humana y que pueden llegar a impactar la ejecución del contrato, como temblores, lluvias u otros |  | Establecer un plan de contingencia que permita hacer frente ante posibles eventos y calamidades que se presenten durante la ejecuión del contrato. |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | Se puede presentar en la ejecucion del contrato sin que altere la ejecución del mismo de manera definitiva | 1. Alcaldía local 2. Ejecutor | Apartir del acta de inicio | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
EJECUCIÓN | No contar con los suficientes recursos o liquidez para garantizar el cumplimiento del objeto contractual. |  | Evaluar la experiencia del proponente en donde se evidencia finalización y entrega de procesos similares a satisfacción. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Se puede presentar en la ejecucion del contrato sin que altere la ejecución del mismo de manera definitiva | 1. Alcaldía local 2. Ejecutor | Apartir del acta de inicio | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
EJECUCIÓN | Cambios en el personal sin reemplazo oportuno |  | Establecer garantías y obligaciones especificas al ejecutor |  | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | Se puede presentar en la ejecucion del contrato sin que altere la ejecución del mismo de manera definitiva | 1. Alcaldía local 2. Ejecutor | Apartir del acta de inicio | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
EJECUCIÓN | Deserción de los participantes |  | Garantizar por parte del ejecutor el acompañanmiento continuo a los participantes |  | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | Se puede presentar en la ejecucion del contrato sin que altere la ejecución del mismo de manera definitiva | 1. Ejecutor | Apartir del acta de inicio | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
EJECUCIÓN | Cambios en la tarifa que afecte el equilibrio económico |  | Generar alertas a tiempo para reducir la probabilidad de ocurrencia |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | Se puede presentar en la ejecucion del contrato sin que altere la ejecución del mismo de manera definitiva | 1. Ejecutor 2. Alcaldía Local | Apartir del acta de inicio | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
EJECUCIÓN | El no prestamo de los escenarios para la realización de las actividades |  | Solicitar con tiempo los espacos una vez se firme acta de inicio |  | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | Afecta directamente la prestación del servicio de manera temporal | 1. Ejecutor 2. Alcaldía Local | Apartir del acta de inicio | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
EJECUCIÓN | Existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes. |  | Sensibilización, capacitación y formación en los procesos y procedimientos en los que participa de la entidad. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Se puede presentar en la ejecucion del contrato sin que altere la ejecución del mismo de manera definitiva | 1. Ejecutor 2. Alcaldía Local | Apartir del acta de inicio | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
EJECUCIÓN | Ejecución en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. |  | Hacer seguimiento a la planeación técnica del cronograma de actividades |  | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Afecta directamente la prestación del servicio de manera temporal | 1. Ejecutor 2. Alcaldía Local | Apartir del acta de inicio | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento permanente a la ejecución del contrato. | Cada vez que se requiera.
EJECUCIÓN | El no contar con los espacios abiertos adecuados para realizar las actividades de capacitación y/o actividades ludicas. |  | Transferir el riesgo. Exigir al contratista la suscripción de una póliza que tenga cobertura como la calidad de los Bienes y/o Servicios y el Cumplimiento en la entrega de los mismos. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Afecta directamente la prestación del servicio de manera temporal | 1. Ejecutor 2. Alcaldía Local | Apartir del acta de inicio | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento permanente a la ejecución del contrato. | Cada vez que se requiera.
EJECUCIÓN | Caos fortuitos en eventos y salidas |  | Transferir el riesgo. Exigir al contratista la suscripción de una póliza que tenga cobertura en caso re riesgos (Póliza RCE) |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | Afecta directamente la prestación del servicio de manera temporal | 1. Ejecutor 2. Alcaldía Local | Apartir del acta de inicio | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento permanente a la ejecución del contrato. | Cada vez que se requiera.
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA CON EL FIN DE PROMOVER LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL AGUA EN LA LOCALIDAD DE BOSA”
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Elementos que no cumplan la necesidad de la ciudadanía | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG |  | Revisión de los items necesarios desde la formulación | 2 | 2 | 4 | BAJO | Se puede presentar en el proceso de adjudicación del contrato sin que altere la ejecución del mismo de manera definitiva | Alcaldía Local AN | Desde la formulación del proceso | En el proceso de adjudicación del proceso | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
2 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Posible falta de conocimeinto en el tema a ejcutar | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG |  | Capacitación a los evaluadores, en los 3 aspectos Técnico-jurídico y financiero | 2 | 2 | 4 | BAJO | Se puede presentar en el proceso de adjudicación del contrato sin que altere la ejecución del mismo de manera definitiva | Alcaldía Local AN | Apartir de la publicación del proceso | En el proceso de adjudicación del proceso | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
3 | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación | SELECCIÓN | Especifico | Interno | retrasos en la adjudicación del proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG |  | Capacitación a los evaluadores, en los 3 aspectos Técnico-jurídico y financiero | 2 | 2 | 4 | BAJO | Se puede presentar en el proceso de adjudicación del contrato sin que altere la ejecución del mismo de manera definitiva | Alcaldía Local AN | Apartir de la publicación del proceso | En el proceso de adjudicación del proceso | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
4 | Riesgo de que no se firme el contrato (por fallo en sistemas o demora o no entrega de documentación por parte del contratista) | CONTRATACIÓN | General | Interno | Incumplimiento a las espectativas de la comunidad, recursos no invertidos | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG |  | Al ser tan amplio el proceso puede presentarse riesgo de no presentación de proveedores, sin embargo se realiza convocatora abierta con invitación a proveedores | 2 | 2 | 4 | BAJO | Se puede presentar en el proceso de adjudicación del contrato | Alcaldía Local AN | Apartir de la publicación del proceso | En el proceso de adjudicación del proceso | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
5 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única | CONTRATACIÓN | General | Externo | Retrasos en el contrato y falta de mparosdel mismo | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG |  | En el pliego de condiciones se aclaran las garantías necesarias para la correcta ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Se puede presentar en el proceso de firma del contrato sin que altere la ejecución del mismo de manera definitiva | 1. Alcaldía local 2. Ejecutor | Apartir de la publicación del proceso | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
6 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | Posible desequilibrio para el contratista | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA |  | Desde la formulación se debe proyectar la posibilidad de aumento de valores de los insumos | 3 | 3 | 6 | ALTO | Afecta directamente la prestación del servicio de manera temporal | 1. Alcaldía local 2. Ejecutor | Apartir de la suscripción del contrato | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
7 | Cancelación de pedidos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retrasos en la ejecución | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA |  | El contratista debe garantizar el cumplimiento de entrega de sus proveedores, solicitando a tiempo los insumos. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Afecta directamente la prestación del servicio de manera temporal | 1. Ejecutor | Apartir del acta de inicio | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
8 | Variación en la disponibilidad de los insumos necesarios para prestar los servicios | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Posible desequilibrio para el contratista | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG |  | Desde la formulación se debe proyectar la posibilidad de aumento de valores de los insumos | 3 | 3 | 6 | ALTO | Se puede presentar en la ejecucion del contrato sin que altere la ejecución del mismo de manera definitiva | 1. Alcaldía local 2. Ejecutor | Apartir de la suscripción del contrato | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
9 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | #N/A | #N/A | Quejas y reclamos por los subcontratistas a la Alcaldía Local | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG |  | Transferir el riesgo. Exigir al contratista la suscripción de una póliza que tenga cobertura durante la ejecución del contrato (Póliza RCE) | 3 | 4 | 7 | ALTO | Afecta directamente la prestación del servicio de manera temporal | 1. Alcaldía local 2. Ejecutor | Apartir de la suscripción del contrato | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
10 | Incumplimiento de la administración en los pagos. | EJECUCIÓN | #N/A | #N/A | Posible desequilibrio para el contratista y posible incumplimiento | 3 | 4 | 7 | ALTO | SDG |  | Establecer garantias de incumplimiento y clausulas contractuales que eviten el suceso | 2 | 2 | 4 | BAJO | Afecta directamente la prestación del servicio de manera temporal | Alcaldía Local AN | Apartir del acta de inicio | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
11 | Inasistencia de los Participantes a las actividades desarrolladas en los diferentes proyectos | EJECUCIÓN | General | Externo | Retrasos en la ejecución y no cumplimiento de meta | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA |  | Establecer garantias de incumplimiento y clausulas contractuales que eviten el suceso | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Se presenta en la ejecucion del contrato sin que altere la ejecución del mismo de manera definitiva | 1. Ejecutor | Apartir del acta de inicio | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
12 | Son los eventos naturales en los cuales no hay intervención humana y que pueden llegar a impactar la ejecución del contrato, como temblores, lluvias u otros | EJECUCIÓN | General | Externo | Accidentes, fallecimiento u otros | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG |  | Establecer un plan de contingencia que permita hacer frente ante posibles eventos y calamidades que se presenten durante la ejecuión del contrato. | 1 | 5 | 6 | ALTO | Se puede presentar en la ejecucion del contrato sin que altere la ejecución del mismo de manera definitiva | 1. Alcaldía local 2. Ejecutor | Apartir del acta de inicio | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
13 | No contar con los suficientes recursos o liquidez para garantizar el cumplimiento del objeto contractual. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Posible desequilibrio para el contratista y posible incumplimiento | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG |  | Evaluar la experiencia del proponente en donde se evidencia finalización y entrega de procesos similares a satisfacción. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Se puede presentar en la ejecucion del contrato sin que altere la ejecución del mismo de manera definitiva | 1. Alcaldía local 2. Ejecutor | Apartir del acta de inicio | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
14 | Cambios en el personal sin reemplazo oportuno | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | retrasos en la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG |  | Establecer garantías y obligaciones especificas al ejecutor | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | Se puede presentar en la ejecucion del contrato sin que altere la ejecución del mismo de manera definitiva | 1. Alcaldía local 2. Ejecutor | Apartir del acta de inicio | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
15 | Deserción de los participantes | EJECUCIÓN | General | Externo | retrasos en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA |  | Garantizar por parte del ejecutor el acompañanmiento continuo a los participantes | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | Se puede presentar en la ejecucion del contrato sin que altere la ejecución del mismo de manera definitiva | 1. Ejecutor | Apartir del acta de inicio | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
16 | Cambios en la tarifa que afecte el equilibrio económico | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Posible desequilibrio para el contratista y posible incumplimiento | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG |  | Generar alertas a tiempo para reducir la probabilidad de ocurrencia | 3 | 3 | 6 | ALTO | Se puede presentar en la ejecucion del contrato sin que altere la ejecución del mismo de manera definitiva | 1. Ejecutor 2. Alcaldía Local | Apartir del acta de inicio | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
17 | El no prestamo de los escenarios para la realización de las actividades | EJECUCIÓN | General | Externo | retrasos en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG |  | Solicitar con tiempo los espacos una vez se firme acta de inicio | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | Afecta directamente la prestación del servicio de manera temporal | 1. Ejecutor 2. Alcaldía Local | Apartir del acta de inicio | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
18 | Existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes. | EJECUCIÓN | General | Externo | retrasos en la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG |  | Sensibilización, capacitación y formación en los procesos y procedimientos en los que participa de la entidad. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Se puede presentar en la ejecucion del contrato sin que altere la ejecución del mismo de manera definitiva | 1. Ejecutor 2. Alcaldía Local | Apartir del acta de inicio | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
19 | Ejecución en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | retrasos en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG |  | Hacer seguimiento a la planeación técnica del cronograma de actividades | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Afecta directamente la prestación del servicio de manera temporal | 1. Ejecutor 2. Alcaldía Local | Apartir del acta de inicio | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento permanente a la ejecución del contrato. | Cada vez que se requiera.
20 | El no contar con los espacios abiertos adecuados para realizar las actividades de capacitación y/o actividades ludicas. | EJECUCIÓN | General | Externo | retrasos en la ejecución del contrato | 0 | 0 | 0 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG |  | Transferir el riesgo. Exigir al contratista la suscripción de una póliza que tenga cobertura como la calidad de los Bienes y/o Servicios y el Cumplimiento en la entrega de los mismos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Afecta directamente la prestación del servicio de manera temporal | 1. Ejecutor 2. Alcaldía Local | Apartir del acta de inicio | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento permanente a la ejecución del contrato. | Cada vez que se requiera.
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG