| No. | Etapa | Riesgo identificado | Causa | Consecuencia | Prob. | Impacto | Nivel | Asignación | Controles / tratamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planeación | Deficiencia en la estructuración técnica del proceso | Especificaciones incompletas, cantidades insuficientes o errores en la identificación de necesidades | Modificaciones, retrasos, mayores costos o imposibilidad de ejecutar adecuadamente los eventos | 2 | 5 | Alto | Entidad | Validación previa de las especificaciones técnicas, cantidades, escenarios y cronograma por el área técnica y supervisión. Revisar y aprobar el anexo técnico antes de la contratación. |
| 2 | Selección | Presentación de ofertas que no acrediten suficiente experiencia o capacidad técnica | Deficiente verificación de experiencia específica y capacidad operativa | Selección de un contratista sin capacidad para atender eventos de gran formato | 2 | 5 | Alto | Entidad | Exigir experiencia específica relacionada con eventos, ferias y estructuras de campo y verificar los documentos aportados. El estudio previo establece expresamente la necesidad de experiencia similar o afín. |
| 3 | Selección | Oferta artificialmente baja o económicamente inviable | Subestimación de costos de transporte, montaje, personal, equipos, seguridad o contingencias | Incumplimiento, solicitudes de modificación, disminución de calidad o abandono de actividades | 3 | 4 | Alto | Contratista / Entidad | Análisis de precios, revisión de costos directos e indirectos y verificación de razonabilidad de la propuesta económica. |
| 4 | Contractual | Retraso en la entrega, transporte, montaje o instalación | Fallas logísticas, insuficiencia de personal, vehículos o equipos | Escenarios no disponibles oportunamente y afectación de la programación oficial | 3 | 5 | Alto | Contratista | Elaboración y aprobación de cronogramas; seguimiento permanente del supervisor; exigencia de disponibilidad de personal y equipos; aplicación de multas o cláusula penal cuando proceda. El contratista asume la responsabilidad por retrasos en los plazos. |
| 5 | Contractual | Falla estructural de graderías, muros, mallas, carpas u otras estructuras | Deficiente diseño, montaje, materiales defectuosos, instalación inadecuada o sobrecarga | Accidentes, lesiones, daños materiales, suspensión del evento y responsabilidad patrimonial | 2 | 5 | Extremo | Contratista | Verificación técnica previa al uso; utilización de elementos nuevos y de primera calidad; personal capacitado; inspecciones de montaje; certificaciones técnicas cuando sean exigibles; supervisión permanente. |
| 6 | Contractual | Accidente de trabajadores durante montaje o desmontaje | Trabajo en alturas, manipulación de estructuras, equipos eléctricos y herramientas | Lesiones, accidentes laborales, reclamaciones y responsabilidad del contratista | 3 | 5 | Extremo | Contratista | Cumplimiento del SG-SST, capacitación, elementos de protección personal, personal idóneo y protocolos de trabajo seguro. El estudio previo exige capacitación e implementos de seguridad, especialmente para estructuras en altura. |
| 7 | Contractual | Condiciones climáticas adversas | Lluvias, vientos fuertes, tormentas u otros fenómenos naturales | Daños en estructuras, suspensión de actividades, afectación de equipos y riesgos para asistentes | 4 | 5 | Extremo | Compartido, según causa | Plan de emergencia y contingencia; monitoreo climático; equipos de respaldo; aseguramiento de estructuras; protocolos de evacuación y suspensión. El contratista debe disponer de equipos para atender emergencias derivadas de fenómenos climáticos. |
| 8 | Contractual | Fallas en plantas eléctricas o suministro de energía | Averías, combustible insuficiente, sobrecarga, instalación incorrecta o falta de mantenimiento | Interrupción de eventos, daños en equipos y riesgo de incendio o electrocución | 3 | 5 | Alto | Contratista | Mantenimiento preventivo, revisión técnica, disponibilidad de equipos de respaldo, personal técnico calificado y pruebas antes de cada evento. |
| 9 | Contractual | Suministro de elementos que no cumplen las especificaciones técnicas | Materiales usados, defectuosos, de calidad inferior o diferentes a los ofertados | Deficiente prestación del servicio, riesgo para usuarios y necesidad de reposición | 2 | 5 | Alto | Contratista | Verificación de referencias, características y calidad de los elementos antes de instalación. El contrato exige elementos nuevos, originales y de primera calidad. |
| 10 | Contractual | Daño, pérdida o hurto de equipos e infraestructura | Falta de vigilancia, manipulación de terceros o condiciones de seguridad deficientes | Pérdida económica, indisponibilidad de equipos y retrasos | 3 | 4 | Alto | Contratista | Vigilancia permanente de los equipos, inventarios, actas de entrega y recibo, control de acceso y pólizas correspondientes. El contratista debe disponer de guarda de seguridad para los equipos instalados. |
| 11 | Contractual | Insuficiencia de personal para atender simultáneamente los escenarios | Mala planeación de turnos o disponibilidad insuficiente de trabajadores | Retrasos, deficiente prestación del servicio y fallas en atención de contingencias | 3 | 4 | Alto | Contratista | Presentación de plan de trabajo y personal; verificación de hojas de vida/capacidades cuando corresponda; disponibilidad 24 horas durante los días de ejecución. |
| 12 | Contractual | Incumplimiento de obligaciones de seguridad social y parafiscales | Mora o falta de pago por parte del contratista | Riesgos laborales, reclamaciones, afectación del pago y responsabilidad administrativa | 2 | 4 | Medio | Contratista | Verificación de planillas y certificados antes de cada pago. Esta obligación está expresamente prevista en los estudios previos. |
| 13 | Contractual | Incumplimiento del plan de emergencias y contingencias | Falta de planeación o ausencia de protocolos operativos | Respuesta tardía frente a emergencias y afectación de la integridad de asistentes y trabajadores | 2 | 5 | Alto | Contratista | Exigir plan de emergencias, evaluación de riesgos y plan de contingencia antes de la ejecución y verificar su implementación durante los eventos. |
| 14 | Contractual | Accidente o daño a terceros durante los eventos | Fallas de estructuras, instalaciones, equipos o actuación del personal | Lesiones, daños materiales, reclamaciones e indemnizaciones contra la Entidad | 3 | 5 | Extremo | Contratista | Póliza de responsabilidad civil extracontractual; inspección de estructuras; delimitación de zonas; control de acceso; protocolos de seguridad y supervisión. El estudio contempla expresamente la cobertura de daños derivados de actuaciones del contratista o subcontratistas. |
| 15 | Contractual | Afectación o daño de bienes y espacios públicos utilizados | Instalación, operación o desmontaje inadecuados | Daños al patrimonio público, costos de reparación y reclamaciones | 2 | 4 | Alto | Contratista | Actas de entrega y recibo, registro fotográfico, inspección previa y posterior, obligación de restitución y limpieza de los escenarios. |
| 16 | Contractual | Deficiente desmontaje o restitución de escenarios | Falta de coordinación, retrasos o retiro inadecuado | Permanencia de estructuras, ocupación indebida del espacio público y daños | 2 | 4 | Alto | Contratista | Cronograma de desmontaje aprobado por el supervisor; desmontaje inmediatamente después de la programación; acta de recibo final y verificación de limpieza y restitución. |
| 17 | Contractual | Incremento de costos propios de la operación del contratista | Variaciones en transporte, personal, logística, insumos o costos operativos previsibles | Desequilibrio económico alegado por el contratista o solicitud de mayores valores | 3 | 3 | Medio | Contratista | El contratista debe estructurar integralmente su oferta e incluir costos directos e indirectos. Se exige sostener el precio ofertado. |
| 18 | Contractual | Alteración de la programación oficial de los eventos | Cambios en horarios, escenarios, artistas o programación | Necesidad de reorganizar montaje, personal y equipos | 3 | 4 | Alto | Compartido | Comunicación permanente entre supervisor y contratista; cronogramas actualizados; coordinación de instalación y desinstalación; disponibilidad operativa. |
| 19 | Contractual | Deficiencias en la supervisión y seguimiento | Falta de controles, visitas o verificación documental | Incumplimientos no detectados oportunamente y afectación del interés público | 2 | 5 | Alto | Entidad | Designación formal de supervisor, visitas técnicas, informes, registros fotográficos, actas de cumplimiento y seguimiento permanente. |
| 20 | Postcontractual | Falta de documentación que acredite la correcta ejecución | Informes incompletos, ausencia de fotografías, videos o soportes | Dificultad para liquidar, pagar, ejercer control fiscal o atender reclamaciones | 2 | 4 | Medio | Contratista / Supervisor | Informe final detallado con registro fotográfico, videos y documentos de soporte; acta de recibo y certificación de cumplimiento. |
| 21 | Postcontractual | Reclamaciones laborales de trabajadores o subcontratistas | Incumplimiento de obligaciones laborales por el contratista | Reclamaciones contra la Entidad y posibles contingencias jurídicas | 2 | 5 | Alto | Contratista | Verificación de aportes, garantía de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. El estudio contempla amparo del 5% del valor contractual durante el plazo contractual y tres años adicionales. |
| 22 | Postcontractual | Reclamaciones de terceros por daños ocasionados durante la ejecución | Accidentes o daños derivados de actuaciones u omisiones del contratista | Condenas, indemnizaciones y afectación patrimonial | 2 | 5 | Alto | Contratista | Póliza de responsabilidad civil extracontractual, cláusula de indemnidad, conservación de soportes y atención oportuna de reclamaciones. |