## MATRIZ
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | [15 empty] | CO-CBS-FT-57 V1
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: |  |  |  | CONVOCATORIA PÚBLICA
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  |  | CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL Y OPERACIÓN ASISTIDA DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA BASADA EN GRUPOS RELACIONADOS POR DIAGNÓSTICO (GRD), PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DEL CONJUNTO MÍNIMO DE DATOS BÁSICOS (CMBD) DE LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., NORTE E.S.E., SUR OCCIDENTE E.S.E. Y CENTRO ORIENTE E.S.E.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Inconsistencias, omisiones o falta de articulación entre el estudio previo, el anexo técnico, los criterios de evaluación y los requerimientos particulares de las cuatro Subredes durante la estructuración del proceso conjunto. | Observaciones o ajustes tardíos, ambigüedad en las obligaciones, restricciones injustificadas a la pluralidad, retrasos en el cronograma o necesidad de modificar documentos del proceso. | 3 = Posible | 4 = Mayor | 7 | Alto | SUBRED LÍDER / SUBREDES PARTICIPANTES | Revisión integral y cruzada de los documentos por los equipos técnicos, TIC, jurídicos, financieros y de contratación de las cuatro Subredes; trazabilidad de observaciones; validación de coherencia entre necesidad, objeto, alcance, presupuesto, obligaciones, SLA y criterios de evaluación antes de la publicación y de cada modificación. | 2 = Improbable | 2 = Menor | 4 | Bajo | No | Subred Líder y equipos responsables de las Subredes participantes | Desde la estructuración de los documentos precontractuales | Antes del cierre de la etapa de selección | Lista de chequeo documental, mesas técnicas intersubredes, control de versiones y verificación de la atención de observaciones. | Antes de publicar y cada vez que se ajuste el proceso
2 | Específico | Externo | Selección | Riesgos Económicos | Baja participación del mercado o presentación de ofertas que no cumplan integralmente los requisitos habilitantes y técnicos, dada la especialización requerida para soluciones GRD y operación asistida en instituciones de salud. | Declaratoria de desierto, necesidad de reestructurar o repetir el proceso, retraso en la implementación de la solución y afectación de la planeación institucional de las cuatro Subredes. | 3 = Posible | 4 = Mayor | 7 | Alto | SUBRED LÍDER | Estudio de mercado y análisis de oferta; requisitos proporcionales al objeto; publicación suficiente en SECOP II; atención oportuna de observaciones; socialización y aclaración de condiciones técnicas sin disminuir los estándares esenciales de interoperabilidad, seguridad, soporte y experiencia. | 2 = Improbable | 3 = Moderado | 5 | Medio | No | Subred Líder - Dirección de Contratación y Oficina TIC | Desde el estudio de mercado y la publicación del proceso | Con la selección del contratista | Seguimiento al número de interesados, observaciones, manifestaciones de interés y ofertas habilitadas. | Durante toda la etapa de selección
3 | Específico | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Retraso en el perfeccionamiento, legalización o inicio de los contratos derivados por demora en la constitución y aprobación de garantías, registros presupuestales, designación de supervisión o suscripción del acta de inicio. | Inicio tardío del plazo de doce (12) meses, desplazamiento del cronograma de implementación y reducción del tiempo efectivo para diagnóstico, parametrización, integración, estabilización y operación asistida. | 3 = Posible | 4 = Mayor | 7 | Alto | Compartido | Cronograma de legalización; requerimiento y revisión oportuna de garantías individuales por cada Subred; expedición anticipada de soportes presupuestales; designación de supervisores; verificación de requisitos de ejecución y suscripción coordinada del acta de inicio. | 1 = Raro | 3 = Moderado | 4 | Bajo | Sí | Contratista, Subred Líder y Subredes participantes | Desde la adjudicación | Con la suscripción del acta de inicio y aprobación de garantías | Lista de chequeo de legalización, estado de garantías y seguimiento al cumplimiento de hitos previos al inicio. | Diario hasta el inicio contractual
4 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Disponibilidad insuficiente, inconsistencia, incompletitud o baja calidad de los datos clínicos y administrativos del CMBD y de las fuentes institucionales entregadas por alguna de las Subredes. | Errores o reprocesos en validación, depuración y agrupación GRD; resultados no comparables o poco confiables; retrasos en la implementación y afectación de los análisis clínicos, operativos y financieros. | 4 = Probable | 4 = Mayor | 8 | Extremo | Compartido | Diagnóstico técnico y funcional individual por Subred; perfilamiento y validación de calidad de datos; definición de catálogos, diccionarios y equivalencias; reglas de validación; planes de mejora del dato; conciliación de fuentes y aprobación de la supervisión antes de la salida a producción. | 2 = Improbable | 3 = Moderado | 5 | Medio | Sí | Contratista y responsables de información/TIC de cada Subred | Desde el diagnóstico técnico y funcional | Durante toda la operación asistida | Indicadores de completitud, consistencia y validación del CMBD; reporte de errores, rechazos, reprocesos y avances de planes de mejora. | En cada ciclo de carga y consolidado mensual
5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Fallas de interoperabilidad, conectividad o integración entre la solución GRD y las fuentes/sistemas de información institucionales de una o más Subredes. | Carga incompleta o tardía de información, duplicidad o pérdida de registros, interrupciones del procesamiento, incumplimiento del cronograma y afectación de reportes e indicadores. | 3 = Posible | 5 = Catastrófico | 8 | Extremo | Compartido | Arquitectura e interfaces documentadas; pruebas técnicas, funcionales y operativas antes de producción; monitoreo de integraciones; gestión de cambios; bitácoras y logs; ambientes de prueba; mecanismos alternos de carga; plan de contingencia y corrección de incidencias. | 2 = Improbable | 4 = Mayor | 6 | Alto | Sí | Contratista y equipos TIC de las Subredes | Desde el diseño y configuración de integraciones | Hasta la terminación del contrato | Revisión de logs, conciliación de registros, pruebas de integración, tickets y tiempos de restablecimiento. | Diario y ante cada incidente o cambio
6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Parametrización incorrecta de reglas, catálogos, equivalencias, perfiles o componentes de agrupación GRD que genere clasificaciones o resultados analíticos erróneos. | Distorsión de indicadores de complejidad, producción, estancia y consumo de recursos; decisiones institucionales basadas en información incorrecta y necesidad de reprocesamiento. | 3 = Posible | 5 = Catastrófico | 8 | Extremo | Contratista | Parametrización documentada y validada por la supervisión; control de versiones; pruebas con casos de referencia; revisión de resultados de agrupación; trazabilidad de cambios; corrección de observaciones antes de la salida a producción y durante la estabilización. | 1 = Raro | 4 = Mayor | 5 | Medio | Sí | Contratista | Desde la parametrización y configuración | Durante toda la ejecución | Muestreo y comparación de resultados, revisión de cambios de configuración, incidencias y validación por usuarios expertos. | Por cada liberación y consolidado mensual
7 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Retrasos en el diagnóstico, plan integral de implementación, parametrización, pruebas, capacitación o salida a producción por subestimación de la complejidad o coordinación insuficiente entre actores. | Incumplimiento de hitos y entregables, reducción del periodo de operación asistida, afectación de la estabilización de la solución y eventual incumplimiento contractual. | 3 = Posible | 4 = Mayor | 7 | Alto | Compartido | Plan Integral de Implementación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al acta de inicio; cronograma detallado con ruta crítica, responsables y hitos; reuniones de seguimiento; gestión de riesgos; escalamiento oportuno y planes de recuperación ante desviaciones. | 2 = Improbable | 3 = Moderado | 5 | Medio | Sí | Contratista y supervisores de las cuatro Subredes | Desde la suscripción del acta de inicio | Con la estabilización y entrada plena en operación | Seguimiento de avance frente al cronograma, hitos, entregables, desviaciones y acciones correctivas. | Semanal durante implementación y mensual en operación
8 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Indisponibilidad parcial o total de la solución tecnológica por fallas de infraestructura, plataforma SaaS, componentes de software, base de datos o mantenimientos no controlados. | Interrupción del procesamiento y análisis del CMBD, incumplimiento de la disponibilidad mínima del 99,5 %, atraso de ciclos operativos y afectación de la continuidad institucional. | 3 = Posible | 5 = Catastrófico | 8 | Extremo | Contratista | Arquitectura de alta disponibilidad; monitoreo continuo; mantenimiento preventivo informado con mínimo cinco (5) días hábiles; redundancia y contingencia; acciones inmediatas de recuperación ante interrupciones no programadas; reporte mensual de disponibilidad. | 1 = Raro | 4 = Mayor | 5 | Medio | Sí | Contratista | Desde el alistamiento de la solución | Hasta la terminación del contrato | Tablero de disponibilidad, logs, tickets, reporte de mantenimientos y cálculo mensual del porcentaje de disponibilidad. | En tiempo real y consolidado mensual
9 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) o atención insuficiente de incidentes y requerimientos por la Mesa de Ayuda especializada. | Prolongación de fallas, afectación de usuarios, indisponibilidad de funcionalidades, retrasos operativos, requerimientos de la supervisión y posibles consecuencias contractuales. | 4 = Probable | 4 = Mayor | 8 | Extremo | Contratista | Mesa de Ayuda con ticketing, correo y línea telefónica; clasificación, asignación, escalamiento y cierre trazable; personal técnico y funcional suficiente; cumplimiento de tiempos de respuesta y solución; análisis de causa raíz y planes de mejora. | 2 = Improbable | 3 = Moderado | 5 | Medio | Sí | Contratista | Desde la puesta en operación | Hasta la terminación del contrato | Revisión de tickets, tiempos de respuesta y solución, incidentes recurrentes, cierres y cumplimiento de SLA. | Diario y consolidado mensual
10 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Ataques informáticos, accesos no autorizados, malware, ransomware, explotación de vulnerabilidades o fallas de control que comprometan información clínica, administrativa o personal. | Pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad de datos; interrupción del servicio; afectación de derechos de titulares; incidentes de seguridad y posibles consecuencias administrativas, contractuales o reputacionales. | 3 = Posible | 5 = Catastrófico | 8 | Extremo | Contratista | Gestión de usuarios y privilegios; autenticación y control de acceso; cifrado cuando aplique; logs y auditoría; parches y corrección de vulnerabilidades; gestión de incidentes; políticas de seguridad; segregación de funciones; respaldo y continuidad; cumplimiento de protección de datos. | 2 = Improbable | 5 = Catastrófico | 7 | Alto | Sí | Contratista | Desde el alistamiento de la solución | Hasta la entrega y cierre de la información al finalizar el contrato | Revisión de alertas y logs, vulnerabilidades, incidentes, accesos privilegiados, controles de seguridad y acciones correctivas. | Permanente y reporte mensual
11 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Pérdida, corrupción o indisponibilidad de bases de datos, históricos, resultados GRD, configuraciones, metadatos o bitácoras por fallas de respaldo o recuperación. | Imposibilidad de reconstruir información, reprocesos, pérdida de trazabilidad, interrupción de la operación y afectación de la continuidad y de los entregables contractuales. | 3 = Posible | 5 = Catastrófico | 8 | Extremo | Contratista | Copias de seguridad periódicas; política de retención; respaldos segregados; definición y prueba de recuperación; evidencias de backups; verificación de integridad; procedimientos de restauración y plan de contingencia. | 1 = Raro | 5 = Catastrófico | 6 | Alto | Sí | Contratista | Desde la primera carga de información | Hasta la entrega final de la información | Evidencias de copias de seguridad, pruebas de restauración, reporte de fallas, resultados de recuperación y validación de integridad. | Según esquema de respaldo y verificación mensual
12 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Sociales/Institucionales | Baja adopción de la solución por parte de los equipos clínicos, administrativos, de auditoría, facturación, calidad y TIC, o transferencia insuficiente de conocimiento para su uso sostenible. | Subutilización de funcionalidades, persistencia de reprocesos manuales, baja calidad de análisis, dependencia del contratista y menor aprovechamiento de la inversión. | 3 = Posible | 4 = Mayor | 7 | Alto | Compartido | Plan de capacitación y acompañamiento; materiales y manuales; gestión del cambio; definición de responsables por Subred; seguimiento a asistencia y apropiación; transferencia de conocimiento; casos prácticos y acompañamiento durante la operación asistida. | 2 = Improbable | 3 = Moderado | 5 | Medio | Sí | Contratista y supervisores/equipos funcionales de las Subredes | Desde la fase de implementación y capacitación | Con el informe final y transferencia de conocimiento | Asistencia, evaluaciones, uso de la solución, solicitudes de soporte recurrentes y seguimiento a compromisos de apropiación. | Por cada jornada y consolidado mensual
13 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Rotación, ausencia o insuficiencia de personal clave del contratista con conocimiento técnico, funcional, de interoperabilidad, seguridad o metodología GRD. | Pérdida de continuidad y conocimiento del proyecto, retrasos en solución de incidentes y entregables, disminución de calidad y dependencia de pocos recursos críticos. | 3 = Posible | 4 = Mayor | 7 | Alto | Contratista | Equipo mínimo con perfiles exigidos; esquema de respaldo para roles críticos; reemplazos con experiencia equivalente o superior; transferencia interna de conocimiento; documentación actualizada; disponibilidad suficiente para atender las cuatro Subredes. | 2 = Improbable | 3 = Moderado | 5 | Medio | Sí | Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación y transferencia final | Control de equipo asignado, novedades, reemplazos, continuidad de roles y cumplimiento de perfiles. | Mensual y ante cada novedad de personal
14 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Cambios normativos, de seguridad de la información, protección de datos, estándares del sector salud o metodología GRD que exijan ajustes funcionales o técnicos durante la ejecución. | Desactualización de la solución, incumplimiento normativo, reprocesos o necesidad de ajustes no previstos que afecten continuidad, cronograma o resultados. | 2 = Improbable | 4 = Mayor | 6 | Alto | Contratista | Monitoreo normativo y metodológico; mantenimiento evolutivo; actualizaciones funcionales, tecnológicas y de seguridad; aplicación de nuevas versiones y ajustes requeridos por cambios en metodología GRD o normativa aplicable sin costo adicional, conforme al alcance contractual. | 1 = Raro | 3 = Moderado | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Desde la suscripción del contrato | Hasta la terminación | Revisión de novedades regulatorias/metodológicas y verificación del plan y evidencias de actualización. | Mensual y ante cada cambio aplicable
15 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Incremento de costos de licenciamiento, infraestructura en nube, servicios tecnológicos, soporte especializado o componentes asociados que afecte la estructura económica de la oferta. | Presión sobre el equilibrio económico del contrato, riesgo de reducción de márgenes o afectación de la calidad si el contratista no gestiona adecuadamente sus costos y proveedores. | 3 = Posible | 3 = Moderado | 6 | Alto | Contratista | Estructuración integral del precio por el oferente incluyendo costos directos e indirectos; gestión de licencias y proveedores; mantenimiento de condiciones económicas ofertadas; planeación de renovaciones y capacidad tecnológica durante los doce (12) meses. | 1 = Raro | 3 = Moderado | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Desde la presentación de la oferta | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento a continuidad de licencias, infraestructura y servicios requeridos, y a cualquier solicitud de reconocimiento económico. | Durante toda la ejecución
16 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Errores, inconsistencias o falta de soportes en la facturación por cada Subred, o diferencias entre los componentes facturados y los servicios, entregables y licenciamiento efectivamente ejecutados. | Devolución de cuentas, retrasos en el pago, controversias sobre valores y afectación del flujo de caja del contratista o riesgo de reconocer servicios no recibidos a satisfacción. | 3 = Posible | 3 = Moderado | 6 | Alto | Compartido | Factura electrónica discriminada por Subred; informe de ejecución y relación detallada de componentes; soportes de recibo a satisfacción; conciliación previa con supervisión; validación de aportes a seguridad social y aplicación del procedimiento de pago de cada Entidad. | 1 = Raro | 2 = Menor | 3 | Bajo | Sí | Contratista y supervisores de cada Subred | Desde la primera cuenta de cobro/factura | Con el último pago y cierre financiero | Revisión de factura, soportes, entregables, certificación de cumplimiento, devoluciones y tiempos de trámite. | Con cada factura
17 | Específico | Externo | Terminación / Liquidación | Riesgos Tecnológicos | Transición deficiente al finalizar el contrato, restricciones propietarias o demora en la portabilidad y reversibilidad de datos, históricos, configuraciones, resultados GRD, catálogos y conocimiento técnico. | Dependencia tecnológica del proveedor, pérdida de acceso o interpretación de información, dificultades de migración y posible interrupción de la continuidad institucional después de la terminación. | 3 = Posible | 5 = Catastrófico | 8 | Extremo | Contratista | Plan de reversibilidad desde la implementación; inventario y documentación de datos/configuraciones; entrega en formatos abiertos, estructurados e interoperables; transferencia de conocimiento; pruebas de exportación y lectura; acta de entrega de información histórica sin restricciones ni costos adicionales. | 1 = Raro | 4 = Mayor | 5 | Medio | Sí | Contratista | Desde la implementación, con definición de reversibilidad | Con la entrega completa y validada de la información y documentación | Plan de transición, inventario de información, pruebas de exportación/migración, actas de entrega y validación de acceso. | Trimestral y con mayor frecuencia durante el cierre
18 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Eventos de fuerza mayor o de la naturaleza, fallas prolongadas de energía, telecomunicaciones o infraestructura física/tecnológica que afecten al proveedor, centros de datos o sedes de las Subredes. | Interrupción o degradación de la solución, imposibilidad temporal de procesar información, incumplimiento de niveles de servicio y retraso en actividades críticas. | 2 = Improbable | 5 = Catastrófico | 7 | Alto | Compartido | Plan de continuidad y contingencia; redundancia de infraestructura y conectividad; respaldos; recuperación ante desastres; mecanismos alternos de operación y carga; pruebas periódicas de continuidad y comunicación inmediata de incidentes. | 1 = Raro | 4 = Mayor | 5 | Medio | Sí | Contratista y equipos TIC de las Subredes | Desde el alistamiento | Hasta la terminación del contrato | Pruebas del plan de continuidad, reporte de contingencias, tiempos de recuperación y seguimiento de acciones posteriores al incidente. | Semestral y ante cada contingencia

## EJEMPLO - DILIGENCIAMIENTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | [15 empty] | CO-CBS-FT-57 V1
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO:
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Errores involuntarios que queden en el Estudio Previo. | Retrasos del proceso | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Medio | SUBRED SUR | Etapa precontractual | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | Bajo | No | SUBRED SUR | Antes de la celebración del contrato | En la etapa de selección | Documentos de respuesta a observaciones en las diferentes etapas del proceso. | Única Vez
2 | Específico | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Imposibilidad de cumplir con los tiempos de entrega establecidos | Retrasos en ejecución contractual | 2 = Improbable | 3=Moderado | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento detallado al cronograma establecido | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Bajo | No | Contratista | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Reuniones de seguimiento al cronograma y validación de la logística | Mensual
3 | Específico | Externo | Planeación | Riesgos Sociales o Políticos | Limitaciones en la instalación para la puesta en operación del servicio, derivadas de situaciones de orden público en territorio | Retrasos en la puesta en marcha del servicio | 2 = Improbable | 4=Mayor | 6 | Alto | SUBRED SUR | Planeación y verificación anticipada de las zonas que pueden llegar a comprometer la operación | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Bajo | Si | SUBRED SUR | En la etapa de planeación | Hasta la puesta en marcha | Verificación con autoridades de la zona | Diario
4 | Específico | Externo | Planeación | Riesgos Ambientales | Restricciones de acceso a las zonas debido a las condiciones tanto climáticas como del terreno | Retrasos en la puesta en marcha de la operación | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Medio | Contratista | Análisis de patrones climáticos históricos y condiciones del terreno antes de la implementación | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Alto | Si | Contratista | En la etapa de planeación | Hasta la puesta en marcha | Verificación con autoridades ambientales de la zona | Diario
5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Falta de disponibilidad de personal para el soporte especializado por parte del proveedor. | Retrasos del proceso | 3=Posible | 4=Mayor | 3 | Bajo | Contratista | Establecer varios medios de comunicación para la solicitud de soporte y contar con personal idóneo. | 3=Posible | 2= Menor | 2 | Bajo | Si | SUBRED SUR | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del servicio contratado | Realizar seguimiento a los ticket | A Necesidad
6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Las actualizaciones del producto instalado bloquen o impidan el normal funcionamiento de la operación | Indisponibildiad del servicio | 3=Posible | 5=Catostrófico | 6 | Alto | Contratista | Validar que el proveedor tenga servidores de respaldo, procesos y procedimientos de copias de seguridad para efectuar roolbak | 3=Posible | 4= Mayor | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del servicio contratado | Verificación de las versiones en producción, que sean estables | A Necesidad
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Vulnerabilidad del producto que comprometa la seguridad de la información o mal uso de esta por parte del Proveedor | Filtración de Información | 3=Posible | 5=Catostrófico | 5 | Medio | SUBRED SUR | Validar que el proveedor cumpla con buenas prácticas en la ejecución de la operación de conectividad | 3=Posible | 5= Catastrófico | 5 | Medio | Si | Contratista | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del servicio contratado | Verificación de cumplimiento de buenas prácticas en desarrollo de software | A Necesidad