## Matriz de Riesgos
PROCESO DE SELECCIÓN No. SDM-PSA-SIE-91-2026 ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA ELECTRONICA Objeto: “ADQUIRIR, IMPLEMENTAR, ACTUALIZAR Y SOPORTAR SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS PARA CONTINUAR EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD”
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Demora en la presentación de documentos y/o garantía exigidas para la legalizacion y el perfeccionamiento del contrato | Retraso en la entrega y puesta en funcionamiento de los equipos adquiridos y/o la ausencia de estos impactando la disponibilidad de la Infraestructura de TI de la SDM. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 100% | * Seguimiento a la etapa precontractual del proceso desde el área funcional y la Dirección de Contratación de la Entidad. * Cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma del proceso publicado en la Invitación Pública en la plataforma SECOP II | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor del contrato y Contratista | Desde la suscripción del contrato | HASTA EL INICIO DE LA EJECUICON CONTRACTUAL | MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SECOP II Y LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DEL PROCESO | PERMANENTE durante el perfeccionamiento del contrato
2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | REGULATORIO | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga adicional que puede afectar a cualquiera de las partes del contrato, atrasando el cronograma. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SDM 50% / CONTRATISTA 50% | * Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. * Mantenerse actualizado respecto a cambios en las leyes fiscales o en materia de tributos y demás regulaciones vigentes que puedan tener impacto en la ejecución del contrato. * Las partes convendrán de mutuo acuerdo la forma de retornar al equilibrio contractual, de modo que no se materialice un perjuicio para alguna de las partes. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | SDM (50%) CONTRATISTA (50%) | CUADO SE MATERIALICE EL RIESGO | HASTA LA FINALIZACION DEL CONTRATO | PERMANENTE CONSULTA Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA | PERMANENTE
3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Insolvencia económica del contratista | Afectación de la ejecución del contrato, insatisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. | 3 | 2 | 5 | Riesfo Medio | CONTRATISTA | Revisión de los indicadores financieros del contratista, los cuales son definidos para el proceso de contratación. En caso de que se requiera, hacer efectivas las garantías establecidas en la contratación. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | SDM (100%) | Desde la verificación de los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional en la evaluación de las propuestas presentadas. | HASTA LA FINALIZACION DEL CONTRATO | A TRAVÈS DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO | QUINCENAL
4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | No conformidad con las especificaciones de calidad y las condiciones contractuales | Satisfacción ineficiente de las necesidades de la Secretaría Distrital de Movilidad | 1 | 2 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Seguimiento al contratista Seguimiento al cumplimiento del objeto, al cronograma de trabajo y a las obligaciones contenidas en el contrato. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | SDM (100%) | DESDE EL INICIO DE LA EJCUCION DEL CONTRATO | FINALIZACION DEL CONTRATO | Seguimiento y control a las obligaciones contempladas en la ficha técnica. | PERMANENTE
5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Retraso en la ejecución de las actividades definidas en el contrato. | Afectación de la ejecución del contrato, insatisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Seguimiento al contratista Seguimiento al cumplimiento del objeto, al cronograma de trabajo y a las obligaciones contenidas en el contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | SDM (100%) | DESDE EL INICIO DE LA EJCUCION DEL CONTRATO | FINALIZACION DEL CONTRATO | COMITES DE SEGUIMIENTO | PERMANENTE
6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Vulnerabilidad de las soluciones que comprometan la seguridad de la informacióno mal uso de la información por parte del Proveedor. | Inoperatividad de los equipos en periodo de tiempo Exposición de información sensible de la Entidad y de terceros. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Alto | CONTRATISTA/ SDM | Seguimiento al contratista, especificamente al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el cumplimiento de las politicas del sistema de seguridad de la Información de la Entidad. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | SDM (50%) CONTRATISTA (50%) | DESDE EL INICIO DE LA EJCUCION DEL CONTRATO | FINALIZACION DEL CONTRATO | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales. | SEMANAL
7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Incompatibilidad de los equipos y/o software suministrados por el contratista y la infraestructura tecnológica actual de la SDM | Exposición de la información sensible de la Entidad Retrasos en la consecución de la adquisición y funcionamiento de las soluciones tecnológicas. Retrasos en la ejecución del contrato y posible incumplimiento por parte del contratista. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Seguimiento al cumplimiento del objeto, al Cronograma / Plan de trabajo y a las obligaciones contenidas en el contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | SDM (50%) CONTRATISTA (50%) | DESDE EL INICIO DE LA EJCUCION DEL CONTRATO | FINALIZACION DEL CONTRATO | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales y al cronograma de entrega establecido | PERMANENTE
8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Riesgos por demoras en la importación de los bienes o consecución de las materias primas . | Afectación a los tiempos de entrega pactados Retrasos en la consecución de la adquisición y funcionamiento de las soluciones tecnológicas. Retrasos en la ejecución del contrato. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Seguimiento al cumplimiento del objeto, al Cronograma / Plan de trabajo y a las obligaciones contenidas en el contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | SDM (50%) CONTRATISTA (50%) | DESDE EL INICIO DE LA EJCUCION DEL CONTRATO | FINALIZACION DEL CONTRATO | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales y al cronograma de entrega establecido | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y AL CRONOGRAMA DE ENTREGA ESTABLECIDO
9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICO | En la ejecución del contrato se presenta un desequilibrio económico. Ejemplo: No contemplar en el valor la propuesta la fluctuación del dólar, los costos directos e indirectos , entre otros | Retrasos en la consecución de la adquisición y funcionamiento de las soluciones tecnológicas. Retrasos en la ejecución del contrato y posible incumplimiento por parte del contratista. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Estructuración del valor de la propuesta atendiendo la totalidad de las condiciones requeridas en el ANEXO TECNICO y sus anexos, los estudios previos y el pliego de condiciones El proponente debe considerar en el valor de su oferta las eventuales fluctuaciones en la Tasa Representativa del Mercado (TRM) y su impacto sobre los costos de los elementos a adquirir, siendo éste un riesgo que el Contratista debe asumir, debido a que a los ítems del contrato no se les realizarán ajustes de precios. Estructurar la propuesta económica considerando la fluctuación de la TRM y el impacto que esta podría tener en el precio de los elementos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA (100%) | DESDE LA ESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA | PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA EN LA ETAPA DEL CIERRE DEL PROCESO | SEGUIMIENTO A EVENTOS DE IMPACTO A NIVEL GLOBAL QUE PUEDAN GENERAR ALTERACIONES DE LA TRM DE FORMA SIGNIFICATIVA CON EFECTO COLATERAL EN LA ADQUISION DE REPUESTOS. SEGUIMIENTO A LA FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS POR EL CONTRATISTA VERIFICANDO QUE LOS PRECIOS FACTURADOS SEAN LOS OFERTADOS EN LA PROPUESTA ECONÓMICA ADJUDICADA. | PERMANENTE durante la estructuración de la propuesta
10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICA | Comportamiento inusual en la fluctuación de la TRM causando que esta se incremente de forma desproporcionada durante la ejecución del contrato. | Posible incremento en el precio de los equipos objeto del contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Crear sus propios mecanismos de cobertura por cuanto el precio no está sujeto a reajustes. El proponente debe considerar en el valor de su oferta las eventuales fluctuaciones en la Tasa Representativa del Mercado y su impacto sobre los costos de los elementos a adquirir, siendo éste un riesgo que el Contratista debe asumir, debido a que a los ítems del contrato no se les realizarán ajustes de precios. Estructurar la propuesta económica considerando la fluctuación de la TRM y el impacto que esta podría tener en el precio de los elementos. | 3 | 1 | 4 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA (100%) | DESDE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA | HASTA LA FINALIZACION DEL CONTRATO | SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTODE LA TRM | DIARIO en la estruicturación de la propuesta y ejecución del contrato

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 52000000000
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 514800000
|  | Menor | 1% | 4.49% | 520000000 | 2334800000
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 2600000000 | 7534800000
|  | Mayor | 15% | 30% | 7800000000 | 15600000000
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 52000000000

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | La SDM hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | La SDM acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo