## Programación base
SEDES Y SALONES COMUNALES
|  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  |  | MES 4
|  | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 11,5 | semana 12,5 | semana 13,5 | semana 14,5 | semana 15,5 | semana 16
0 | ETAPA DIAGNÓSTICO | ENTREGA APU CONTRACTUALES Y DESGLOSE AIU. DIAGNOSTICO DE 6 SEDES Y/O SALONES. | DIAGNOSTICO DE 6 SEDES Y/O SALONES PROYECCIÓN PRESUPUESTO POR SEDE Y SALÓN COMUNAL CRONOGRAMA POR PARTE DEL CONTRATISTA. | REVISIÓN DE CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO POR SEDE Y SALÓN
1 | ETAPA DE EJECUCIÓN (CUATRO FRENTES DE OBRA) |  |  |  | 2 S.S |  | 2 S.S |  | 2 S.S |  | 2 S.S |  |  | 2 S.S |  | 2 S.S
[5 empty] | 4 SEDES Y/O SALONES |  |  |  | 4 SEDES Y/O SALONES |  |  |  |  | 4 SEDES Y/O SALONES

## Programación Act.
Sede B - Antigua JAL. (Propiedad)
|  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4
|  | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14 | semana 15 | semana 16
0 | DIAGNOSTICO
1 | CUBIERTA
2 | MUROS
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS
4 | PISOS
5 | BAÑOS
6 | RESANES
7 | MADERA
8 | VENTANERIA
9 | PINTURA
10 | LIMPIEZA Y ENTREGA
Casa del Consumidor – Usaquén. (DADEP)
|  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4
|  | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14 | semana 15 | semana 16
0 | DIAGNOSTICO
1 | CUBIERTA
2 | MUROS
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS
4 | PISOS
5 | BAÑOS
6 | RESANES
7 | MADERA
8 | VENTANERIA
9 | PINTURA
10 | LIMPIEZA Y ENTREGA
Nuevas Inspecciones. (Propiedad)
|  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4
|  | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14 | semana 15 | semana 16
0 | DIAGNOSTICO
1 | CUBIERTA
2 | MUROS
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS
4 | PISOS
5 | BAÑOS
6 | RESANES
7 | MADERA
8 | VENTANERIA
9 | PINTURA
10 | LIMPIEZA Y ENTREGA
Sede Administrativa. (DADEP)
|  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4
|  | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14 | semana 15 | semana 16
0 | DIAGNOSTICO
1 | CUBIERTA
2 | MUROS
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS
4 | PISOS
5 | BAÑOS
6 | RESANES
7 | MADERA
8 | VENTANERIA
9 | PINTURA
10 | LIMPIEZA Y ENTREGA
Sede Archivo. (DADEP)
|  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4
|  | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14 | semana 15 | semana 16
0 | DIAGNOSTICO
1 | CUBIERTA
2 | MUROS
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS
4 | PISOS
5 | BAÑOS
6 | RESANES
7 | MADERA
8 | VENTANERIA
9 | PINTURA
10 | LIMPIEZA Y ENTREGA
Sede Principal. (DADEP)
|  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4
|  | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14 | semana 15 | semana 16
0 | DIAGNOSTICO
1 | CUBIERTA
2 | MUROS
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS
4 | PISOS
5 | BAÑOS
6 | RESANES
7 | MADERA
8 | VENTANERIA
9 | PINTURA
10 | LIMPIEZA Y ENTREGA
Casa de cultura – Codito. (Propiedad)
|  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4
|  | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14 | semana 15 | semana 16
0 | DIAGNOSTICO
1 | CUBIERTA
2 | MUROS
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS
4 | PISOS
5 | BAÑOS
6 | RESANES
7 | MADERA
8 | VENTANERIA
9 | PINTURA
10 | LIMPIEZA Y ENTREGA
Buenavista I
|  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4
|  | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14 | semana 15 | semana 16
0 | DIAGNOSTICO
1 | CUBIERTA
2 | MUROS
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS
4 | PISOS
5 | BAÑOS
6 | RESANES
7 | MADERA
8 | VENTANERIA
9 | PINTURA
10 | LIMPIEZA Y ENTREGA
Santa Cecilia Alta (Salón Crisanto Suarez)
|  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4
|  | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14 | semana 15 | semana 16
0 | DIAGNOSTICO
1 | CUBIERTA
2 | MUROS
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS
4 | PISOS
5 | BAÑOS
6 | RESANES
7 | MADERA
8 | VENTANERIA
9 | PINTURA
10 | LIMPIEZA Y ENTREGA
Barrancas
|  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4
|  | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14 | semana 15 | semana 16
0 | DIAGNOSTICO
1 | CUBIERTA
2 | MUROS
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS
4 | PISOS
5 | BAÑOS
6 | RESANES
7 | MADERA
8 | VENTANERIA
9 | PINTURA
10 | LIMPIEZA Y ENTREGA
Buenavista II
|  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4
|  | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14 | semana 15 | semana 16
0 | DIAGNOSTICO
1 | CUBIERTA
2 | MUROS
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS
4 | PISOS
5 | BAÑOS
6 | RESANES
7 | MADERA
8 | VENTANERIA
9 | PINTURA
10 | LIMPIEZA Y ENTREGA
Cedritos
|  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4
|  | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14 | semana 15 | semana 16
0 | DIAGNOSTICO
1 | CUBIERTA
2 | MUROS
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS
4 | PISOS
5 | BAÑOS
6 | RESANES
7 | MADERA
8 | VENTANERIA
9 | PINTURA
10 | LIMPIEZA Y ENTREGA