## MATRIZ DE RIESGO
MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, PARA LAS SEDES DE PROPIEDAD Y TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL Y LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE USAQUEN
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Selección | Operacional | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones. | Declaratoria de desierta del proceso de | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | FDLUSA | Hacer una revisión minuciosa de las observaciones y las causas de porque podría declararse desierto, y si es el caso ajustar los pliegos de condiciones. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Comité contratación, Abogado y formulador que impulsa el proceso | DURANTE EL PROCESO | Revisión diaria de la plataforma secop II | Durante el proceso de formulacion y hasta le etapa de expedicion de adendas hasta antes de la presentacion de la oferta
2 | General | Externo | Selección | Operacional | Recibir ofertas con valor artificialmente bajo | Rechazo de la oferta si no son todas, de lo contrario se declara desierto el proceso | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Verificación de la oferta por parte del comité evaluador | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Comité asesor evaluador | CIERRE PROCESO | Revisando la oferta una vez se surta el cierre del proceso. | En el término de evaluación.
3 | General | Externo | Selección | Operacional | Que el adjudicatario no firme el contrato | Demora en la ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Garantía de seriedad de la oferta. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Abogado que impulsa el proceso | ACTA DE INICIO | Comunicación y seguimiento al contratista tan pronto se surta la adjudicación | Una vez adjudicado
4 | General | Externo | Selección | Operacional | Que no se presenten las garantías exigidas, o que se presenten tardías. | Demora la ejecución del contrato e incumplimiento | 1 | 2 | 3 | BAJO | Contratista | Seguimiento del contratista a través del supervisor designado | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Supervisión del contrato y abogado del proceso | ACTA DE INICIO | Requerimientos al contratista y seguimiento para que aporte las garantías | Una vez adjudicado
5 | General | Externo | Selección | Operacional | Presentación de reclamos por parte de terceros, respecto de la selección del oferente, que retarden el perfeccionamiento del contrato | Demora la ejecución del contrato | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | FDLUSA | Reglas claras en los pliegos de condiciones. Revisión minuciosa de los documentos presentados por los oferentes teniendo en cuenta la oferta más favorable. | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Comité asesor evaluador | TERMINO DEL PROCESO | Imparcialidad en las evaluaciones, y aplicación de los criterios de selección fijados en el pliego de condiciones | Durante el término del proceso
6 | General | Externo | Contratación | Económico | Aumento de los precios del mercado | Disminuye el margen de utilidad del proveedor | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Análisis del IPC indicando un rango de tolerancia, para que el contratista lo asuma y tome medidas en la cobertura de la tasa | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Comité asesor evaluador (aspecto financiero) | EN LA EVALUACIÓN | Aplicación de la fórmula fijada en los pliegos de condiciones | Al momento de la evaluación
7 | General | Externo | Contratación | Financiero | Pérdida de la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para cumplir con el objeto del contrato | Probabilidad de no cumplir con el objeto del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Bitácoras de ejecución. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista y Supervisor | EN LA EJECUCIÓN | informes de ejecución de obra | Durante la ejecución del contrato.
8 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Retardo en el cumplimiento del cronograma por causas imputables al contratista | Incumplimiento y efectos negativos presupuestal | 4 | 4 | 8 | MEDIO | Contratista | Aplicación de las sanciones contractualmente previstas | 3 | 4 | 7 | ALTO | si | Contratista y Supervisor. Oficina Jurídica FDLLUSA | EN LA EJECUCIÓN | Proceso sancionatorio respetando el debido proceso. | En la etapa de ejecución.
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Errores involuntarios o imprecisiones voluntarias que se den en los informes y actas que se elaboren, operaciones aritméticas, etc. | Incumplimiento contractual y/o de obligaciones y calidades de los trabajos | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | Contratista, apoyo y/o Supervisor del contrato y FDLUSA | Seguimiento del contratista a través del supervisor designado | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Contratista y Supervisor | EN LA EJECUCIÓN | haciendo seguimiento | En la etapa de ejecución.
10 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Suspensión de la obra por causas no imputables a la acción u omisión de la entidad, o contratista. | Retraso del cronograma | 1 | 4 | 5 | MEDIO | FDLUSA | Seguimiento permanente de las ejecuciones | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Supervisión del contrato, (técnica y jurídica) | EN LA EJECUCIÓN | revisión permanente | En la etapa de ejecución.
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Suspensión del contrato por oposiciones de la comunidad o acciones populares | Suspensión del contrato y retraso en el cumplimiento del contrato. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | FDLUSA | Seguimiento permanente de las obras ejecutadas, cobros presentados y pagos realizados. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Supervisión del contrato | EN LA EJECUCIÓN | revisión permanente | En la etapa de ejecución.
12 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Demoras en la entrega de información por parte de un tercero o actos de entidades públicas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 4 | 4 | 8 | MEDIO | FDLUSA | Seguimiento permanente de las ejecuciones y entregas | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Contratista y Supervisor | EN LA EJECUCIÓN | revisión permanente | En la etapa de ejecución.
13 | General | Externa | Contratación | Financiero | Aquellos derivados de la modificación, entre otras, de las políticas monetarias, de la variación de precios, de tasas de interés, que puedan afectar las condiciones económicas del contrato | Desequilibrio o afectación | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | FDLUSA y contratista | Seguimiento permanente de las ejecuciones, cantidades y/o Especificaciones. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Contratista y Supervisor | EN LA EJECUCIÓN | revisión permanente | En la etapa de ejecución.
14 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Ejecución de mayores cantidades de obra requeridas, pero que no se encuentren autorizadas por el contratante | Incumplimiento y efectos negativos presupuestal | 4 | 4 | 8 | MEDIO | FDLUSA y Contratista | Seguimiento permanente de Normatividad y legislación aplicable. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Supervisión del contrato, (técnica y Jurídica) | EN LA EJECUCIÓN | revisión permanente | En la etapa de ejecución.
15 | General | Externa | Contratación | Operacional | Falta de gestión para el desarrollo correcto de la obra por parte del contratista o la interventoría | Incumplimiento contractual, Deficiencia de los productos y/o calidades de las actividades | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | Contratista | Seguimiento permanente de Normatividad y legislación aplicable. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Supervisión del contrato, (técnica y Jurídica) | EN LA EJECUCIÓN | revisión permanente | En la etapa de ejecución.
16 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Demora en el trámite de permisos y/o autorizaciones, por parte de las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) involucradas en el proyecto | "♦ Retraso en la iniciación del contrato de obra Y ♦ Afectación al cronograma de ejecución del contrato" | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | Contratista | Seguimiento permanente de las ejecuciones | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Contratista | ACTA DE INICIO | haciendo seguimiento | En la etapa de inicio
17 | Específico | Interna | Ejecución | Financiero | Estimación inadecuada de costos | Mayores costos | 1 | 4 | 5 | MEDIO | FDLUSA | Mediante estudio de la propuesta económica por parte del oferente respecto al presupuesto oficial y los movimientos del mercado | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Comité contratación, Abogado y formulador que impulsa el proceso | DURANTE EL PROCESO | En todo momento de calificación | Durante el proceso de formulacion y hasta le etapa de expedicion de adendas hasta antes de la presentacion de la oferta
18 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Necesidad de Personal Adicional | Desequilibrio económicos y técnicos en la ejecucio4n del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Mediante estudio de la propuesta económica por parte del oferente respecto al presupuesto oficial y los movimientos del mercado | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | DURANTE EL PROCESO | Al momento del evento | En la etapa de ejecución.
19 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgos de la naturaleza, como eventos imprevisibles en los cuales no hay intervención humana, tales como lluvias | Afectación al cronograma de ejecución del contrato | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | Contratista | Programación de las actividades de pintura de fachada, estimando las probabilidades de lluvia, ya que es un trabajo exterior. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | DURANTE LA EJECUCIÓN | Supervisión permanente de la programación de obra y específicamente de las actividades externas que pueden verse afectadas por lluvia | En la etapa de ejecución.
20 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros | Daños a bienes, muerte o lesiones de terceros en accidentes en predios, o por errores en el manejo de las actividades de la obra | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | Contratista | Suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a quien se le irrogue un daño, en la cuantía y plazo de vigencia indicada en el contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | DURANTE LA EJECUCIÓN | Revisión diaria normativas de seguridad en el trabajo, y exteriores | En la etapa de ejecución.
21 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Variación del costo de los insumos por cambio de vigencia. | Disminuye el margen de utilidad del proveedor | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | Contratista | Análisis del estudio de mercado con el fin de conocer , el rango de tolerancia, para que el contratista lo asuma y tome medidas en la cobertura de la tasa. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | Comité estructurador | DURANTE EL PROCESO | Aplicación de la fórmula fijada en los pliegos de condiciones | Durante el proceso de formulacion y hasta le etapa de expedicion de adendas hasta antes de la presentacion de la oferta
[5 empty] | Categoria | [6 empty] | Impacto del Riesgo
|  |  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración | [5 empty] | Categoria |  | Valoración
[5 empty] | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | [5 empty] | Insignificante |  | 1
[5 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | [5 empty] | Menor |  | 2
[5 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | [5 empty] | Moderado |  | 3
[5 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | [5 empty] | Mayor |  | 4
[5 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | [5 empty] | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10